## таблица 8
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа всего | Ответственный исполнитель программы - администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 |  |  |  | 54841.07 | 119924.51 | 36294.21 | 133265048.98 | 133265048.98 | 59943430.97 | 54841.07 | 119924.51 | 36294.21
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска | 11 | 1 |  |  | 600 | 202 | 201.97
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска | 11 | 1 | 01 |  | 600 | 202 | 201.97
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ«Управление культуры администрации города Пятигорска" | 11 | 2 |  |  | 40168 | 107526.59 | 24049.34
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 01 |  | 40168 | 51970.59 | 24049.34
2.2. | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 11 | 2 | 5 |  | 0 | 55556 | 0 | 17475036.86 | 17475036.86 | 1086442.58
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 | 4 |  |  | 14073.07 | 12195.92 | 12042.9
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 4 | 01 |  | 14073.07 | 12016 | 11862.98
3.2. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры |  | 11 | 4 | 02 |  | 0 | 179.92 | 179.92
Начальник Управления
экономического развития
администрации города Пятигорска | [7 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 9
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2021 году
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2021 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение, включая иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Программа всего |  | 122870.4 | 119924.5134 | 36294.2087
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 122870.4 | 119924.5134 | 36294.2087
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 112164.83 | 110412.95 | 27831.73
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 104769.07 | 104769.07 | 22187.85
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7395.76 | 5643.88 | 5643.88
|  | средства местного бюджета | 10705.57 | 9511.56 | 8462.48
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрация города Пятигорска | 1354.21 | 839.06 | 539.02 |  | 839,05 (6)
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 2353.52 | 2457.52 | 1861.49
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4522.54 | 4418.63 | 4265.62
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 1117.53 | 817.53 | 817.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 390.18 | 390.18 | 390.17 |  | 390,17 (16)
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 558.87 | 179.92 | 179.92
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 600 | 202 | 201.97
|  | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 202 | 201.97
|  | средства местного бюджета | 600 | 202 | 201.97
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 600 | 202 | 201.97
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 202 | 201.97
|  | средства местного бюджета | 600 | 202 | 201.97
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 202 | 201.97
2. | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 107792.59 | 107526.59 | 24049.34
|  | Бюджет города, в т.ч. | 107792.59 | 107526.59 | 24049.34
|  | средства краевого бюджета | 104769.07 | 104769.07 | 22187.85
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 104769.07 | 104769.07 | 22187.85
|  | средства местного бюджета | 3023.52 | 2757.52 | 1861.49
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 370 | 300 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 300 | 0 | 0
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 2353.52 | 2457.52 | 1861.49
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 1: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Бюджет города, в т.ч. | 52236.59 | 51970.59 | 24049.34
|  | средства краевого бюджета | 49769.07 | 49769.07 | 22187.85
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | 51670.59
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 49769.07 | 49769.07 | 22187.85
|  | средства местного бюджета | 2467.52 | 2201.52 | 1861.49
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 1797.52 | 1901.52 | 1861.49
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 370 | 300 | 0
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 300 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 55556 | 55556 | 0
|  | средства краевого бюджета | 55000 | 55000 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 55000 | 55000 | 0
|  | средства местного бюджета | 556 | 556 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 556 | 556 | 0
3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 14477.81 | 12195.92 | 12042.9
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 14477.81 | 12195.92 | 12042.9
|  | средства краевого бюджета | 7395.76 | 5643.88 | 5643.88
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7395.76 | 5643.88 | 5643.88
|  | средства местного бюджета | 7082.05 | 6552.04 | 6399.02
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрация города Пятигорска | 384.21 | 337.06 | 337.06 | #REF!
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4522.54 | 4418.63 | 4265.62
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 817.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 390.18 | 390.18 | 390.17
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 558.87 | 179.92 | 179.92
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 1: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 14035.15 | 12016 | 11862.98
|  | средства краевого бюджета | 7395.76 | 5643.88 | 5643.88
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7395.76 | 5643.88 | 5643.88
|  | средства местного бюджета | 6639.39 | 6372.12 | 6219.1
в т.ч.предусмотренные:
|  | соисполнителю - администрация города Пятигорска | 384.21 | 337.06 | 337.06
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4522.54 | 4418.63 | 4265.62
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 817.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 390.18 | 390.18 | 390.17
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 5.54 | 5.54
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 116.21 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2: Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 442.67 | 179.92 | 179.92
|  | средства местного бюджета | 442.67 | 179.92 | 179.92
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 442.67 | 179.92 | 179.92
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 10
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 508.5 | 508.1 | 508.5 | 523.7
2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 38.3
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1650 | 1676 | 1700 | 1965
4 | Показатель 1.1.2: Количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный доход | человек | - | - | 2056 | 3507
5 | Показатель 1.1.3: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 31039 | 33161 | 31959 | 35990
6 | Показатель 1.1.4: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 2 | 16
7 | Показатель 1.1.5: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 0 | 0 | 1 | 1
8 | Показатель 1.1.6: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 7 | 5 | 7
9 | Показатель 1.1.7: Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-пальной собственности города-курорта Пятигорска | ед. | - | - | не менее 1 | 0 | Показатель не выполнен, в связи с тем, что схема размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 14.12.2021 № 4697, в связи с чем аукционы не проводились и договора не заключались.
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг
10 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | 40 | 45 | 42 | 44
II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
11 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 111.09 | 111.1 | 195.3 | 199.9
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
12 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 12425 | 13232.1 | 4400 | 4417
13 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе | ед. | 8184 | 8291 | 8230 | 8142 | Показатель не достиг, планируемого значения по причине прекращения работы 10 гостиниц с коечной емкостью от 8 до 50 койко-мест
14 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | чел. | 5252 | 5164 | 5164 | 5202
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
15 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | 23 | 23 | 23 | 26
III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
16 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 22.98 | 17.59 | 22.25 | 21.04
17 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 4.43 | 3.57 | 4.32 | 3.95
18 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.23
19 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1
20 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 38.85 | 34.8 | 38.65 | 37.62
21 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 45.91 | 47.2 | 45.91 | 45.9
22 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 105.2 | 105.1 | 105.1 | 105
23 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 52.64 | 50.82 | 52.24 | 52.21
24 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3.85 | 3.36 | 3.63 | 3.6
25 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0.071 | 0.069 | 0.07 | 0.07
26 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 0.747 | 1.099 | 1.17 | 1.16
27 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 11.568 | 11.504 | 11.527 | 11.525
28 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | 63.982 | 65.892 | 63.7 | 63.6
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
29 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
30 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 76.9 | 83.7 | 79.2 | 83.9
31 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 88.4 | 88.91 | 89.2 | 90.1
32 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 81.1 | 49.46 | 81.5 | 81.7
33 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 82 | 86.4 | 84 | 85.2
34 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | 46 | 46.3 | 78.9 | 100
35 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
36 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
38 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
39 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
40 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | у.т./Гкал | 0.156 | 0.15 | 0.154 | 0.158 | Недостижение показателя связано с потерей тепловой энергии на воздушных линиях теплотрасс в котельных и отсутствием технической и финансовой возможности произвести изоляцию трубопровода.
41 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | э.э./Гкал | 28.2 | 31.4 | 28.2 | 29.2 | Недостижение показателя связано с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла.
42 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0.221 | 0.22 | 0.22 | 0.22
43 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ куб.м | 10.677 | 9.94 | 10.461 | 10.455
44 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв. м | 2438.16 | 2437.07 | 2435.01 | 2437.3 | Недостижение значения показателя связано с недостаточным объемом финансирования на определенные виды работ, а также по снижению потребления энергоресурсов системы уличного освещения.
45 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 98 | 98 | 98 | 98
46 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
IV Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска
47 | Индикатор 4.1: Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 6034 | 11824.1 | 6095 | 11511.1
48 | Индикатор 4.2: Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | в процентах | 106.4 | 106.4 | - | -
Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска
49 | Показатель 4.1.1: Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн.руб. | 9017.6 | 12250 | 13362.7 | 14026.5
Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
50 | Показатель 4.2.1: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | в единицах | 1 | 6 | - | 8
51 | Показатель 4.2.2: Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | в единицах | 28 | 33 | 30 | 42
52 | Показатель 4.2.3: Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | человек | 18075 | 18081 | - | -
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
экономического развития
администрации города Пятигорска | [6 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 11
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2021 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист отдела экономики, курорта и туризма управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭКТ УЭР) Шевченко В.Е. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Проведено 3 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска, представлена на рассмотрение информация: 10.03.2021 года о государственной поддержке физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (имущественная и в сфере закупок); 02.07.2021 года отчет управления имущественных отношений администрации города Пятигорска о реализации поставленнных задач на заседании 10 марта 2021 г., а также рассмотрен вопрос государственной поддержки социального предпринимательства; 09.12.2021 года отчет управления экономического развития администрации города Пятигорска об исполнении протокольных поручений Совета от 2 июля 2021 г., а также о формировании потенциала имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП) и самозанятых граждан в части проработки новых подходов возможного порядка вовлечения в имущественную поддержку объектов, рекомендуемых АО «Корпорация «МСП»
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.2021 31.12.2021 |  | 10.03.2021 02.07.2021 09.12.2021
1.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО») Ансокова М.В. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 4 субъектам МСП, передачи возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 9 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ (по 16 объектам)
| Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2021 |  | 25.01.2021 26.01.2021 28.01.2021 05.02.2021 09.06.2021 15.06.2021 21.06.2021 13.08.2021 05.10.2021 12.11.2021 23.12.2021 24.12.2021
1.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В части оказания финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка оказана 1 субъекту МСП, в размере 102,0 тыс. рублей.
| Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2021 |  | 2021-11-26
1.1.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специа-лист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В 2021 году для субъектов МСП проведены: - онлайн-вебинар «Дорожная карта, которая приведет к тебе клиента»; - обучающий онлайн-вебинар «Дорожная карта, которая приведет к тебе клиента»; - деловая игра с субъектами МСП - Workshop «Вовлеченность», в формате world café; - обучающий семинар «Бухгалтерский учет, налоги, трудовой кодекс, изменения и новости разбираем подробно» и «О финансовой поддержке работо-дателей при реализации мероприятий по снижению напряженности на рынке труда»; - бесплатный онлайн-семинар «Социальные сети - как ресурс»; - семинар «Новые стандарты ведения бухгал-терского учета в практике работы субъектов предпринимательства»; - круглый стол «Бережливое производство как эффективная система управления бизнесом». В результате 97 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере.
| Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 31.12.2021 |  | 03.03.2021 25.03.2021 02.06.2021 14.10.2021 03.12.2021 10.12.2021 16.12.2021
1.1.5. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В июне 2021 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: Предприниматель года в сфере производства: 1 место - ООО «Машук»; 2 место - ООО ТД «ПРОФИТЭКС»; 3 место - ООО «Мясье Колбасье». Предприниматель года в сфере услуг: 1 место - ИП Базилевская Н.В.; 2 место - ИП Князев В.Ю.; 3 место - ООО «Неаполитано».
| Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко дню Предпринимателя |  |  | 2021-06-30 |  | 2021-06-02
1.1.6. | Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий Отделом торговли и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска Никишин И.И. | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Схема размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 14.12.2021 № 4697, в связи с чем аукционы не проводились.
| Контрольное событие 6: Договора с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска заключены |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | Договора не заключались.
1.2. | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1607 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 7328 по всем мероприятиям для субъектов МСП; запущена дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo, трафик составил - 688 субъектов МСП
| Контрольное событие 7: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города | Главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Информация размещалась и обновлялась на официальном сайте в разделах: "Официально - Малый и средний бизнес - Объявления" и «Официально – Экономика, Инвестиции, Финансы – Городская экономика – Объявления»
| Контрольное событие 8: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 1607 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 7328 по всем мероприятиям для субъектов МСП; запущена дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo, трафик составил - 688 субъектов МСП
1.2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | За 2021 год проведено 11 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Все обратившиеся субъекты были внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. (далее – МУ «УГХТиС»), заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.1.1. | Актуализация информации на туристическом портале | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Продолжает свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализируется. Организавано взаимодействие с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 10 000 человек. За год общее количество посещений составило – 124,5 тыс. человек.
| Контрольное событие 9: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.1.2. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-10-01 | 31.12.2021 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | Ведется активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. Проводятся экскурсии по 27 туристическим маршрутам, в том числе для школьников. Реализуются экскурсионные туры на электромобилях по курортной зоне города. Разработано пять маршрутов, по которым курсируют брендированные электромобили. В текушем году реализован Проект "Про100шаги" (иммерсивная экскурсия "Разорвать нельзя доставить" по парку "Цветник").
2.1.3. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов по вопросам развития туризма | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проведен круглый стол совместно с руководителями туристических компаний города Пятигорска, представителями министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, АО «Курорты Северного Кавказа» и фонда «Посети Кавказ». Организована встреча министра туризма и оздоровительных курортов СК с представителя туристической сферы по вопросу оказания грантовой поддержки
| Контрольное событие 10: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены |  |  | 30.06.2021 31.12.2021 |  | 10.06.2021 09.09.2021
2.1.4. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (отель «Бештау», ТФ "Машук"); - Московской международной туристической выставке MITT (ООО ТК "Ладья,"ООО "Лайт",санаторий "Машук"ВОС, отель "Машук", санаторий "им.М.Ю.Лермонтова"); -Международная туристская выставка "Открытый Крым" г. Алушта (отель Бештау); -выставка "Мягкое золото" г.Пятигорск (отель "Бристоль"); -региональный этап конкурса «Туристское Ставрополье» ( санаторий «им М.Ю. Лермонтова», туристические компании «Ладья» и «Лайт», гостиница «Бештау»); - краевой экологический конкурс «Бережно шагай по Ставрополью». Участник ИП Захарченко О.С. с проектом «Про100шаги».
| Контрольное событие 11: Принято участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города Пятигорска в выставках и форумах |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 18.03.2021 03.04.2021 16.04.2021 22.04.2021 21.07.2021 05.11.2021
2.1.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Развитие объектов курортной инфраструктуры в городе-курорте Пятигорске за счет средств курортного сбора: - благоустройство территории сквера вокруг здания ЗАГСа; - обустройство тротуара ул. Красноармейская, завершение работ по контракту в 2022 году; - содержание фонтанов в городе-курорте Пятигорске (выполнено содержание 11-ти фонтанов); - ремонт "Поющего фонтана" (Светомузыкального).
| Контрольное событие 12: Мероприятия реализованы, работы выполнены | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021
2.1.6. | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 23.11.2021 № 4391 объявлен прием заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске. В течение срока проведения отбора с 26.11.2021 по 25.12.2021 г. в Управление экономического развития администрации заявок на получение субсидии не поступило. В связи с отсутствием заявок отбор признан несостоявшимся.
| Контрольное событие 13: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021
2.1.7. | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Место выполнения работ: город-курорт Пятигорск в районе: 1. Вышка на горе Машук. 2. Библиотека имени М.Горького (ул. Козлова, д.1). 3. Дом образования (ул. Козлова, д. 32) 4. Дом пионеров (просп.Кирова, д.41). 5. Ротонда на бульваре Гагарина (бульвар Гагарина, р-н д.1). 6. Художественная школа. (просп. Кирова, д.63) 7. Центральный фонтан (площадь Ленина) 8. Мемориал Черный тюльпан (ул.Пастухова, р-н Лазаревской церкви) 9. Школа № 1 (просп. 40 лет Октября, 99) 10. Стелла на въезде в город Пятигорск со стороны г. Нальчик (Нальчинское шоссе). 11. Памятник Ермолову (ул. Лермонтова, р-н д.5), 12) Место дуэли Лермонтова (северо-западный склон горы Машук). 13). Мемориальное панно «Мы победили» (на территории Старого кладбища). Выполнение работ на монтаж световой конструкции "Орел", выполнение комплекса работ по монтажу световых конструкций "Салют", выполнение комплекса работ на ремонт архитектурно-художественной подсветки по адресу: Эолова арфа, Китайская беседка г. Пятигорск
| Контрольное событие 14: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки |  |  | 31.12.2021 |  | 16.03.2021 30.11.2021 17.12.2021 | Заключены МК с ООО "Светосервис-Ставрополье" № 20 от 16.03.2021; МК № 817008-21STV от 30.11.2021 (94,856); МК № 817039-21STV от 30.11.2021 (250,692); МК № 825200-21STV от 17.12.2021 (139,538)
2.2. | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 31.12.2021 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.2.1. | Финансовое обеспечение затрат связанных с выполнением инженерных изысканий и подготовкой проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Заключен муниципальный контракт №0121200004721000314 от 28.05.21г., велись проектно-изыскательские работы
| Контрольное событие 15: Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-05-28
2.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Проведен инфотур туристической компанией "Машук" для представителей туристического бизнеса регионов РФ
2.3.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ.
| Контрольное событие 16: План событийных мероприятий сформирован и размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.3.2. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий | Начальник Муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее МУ «УК») Васюткин Д.В, заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | За отчетный период 2021 г. проведено 72 музыкально-поэтических программы выходного дня "Курортные вечера".
| Контрольное событие 17: Проведены курортные вечера для гостей и жителей города-курорта Пятигорска |  |  | 01.06.2021 30.09.2021 |  | 01.06.2021 30.09.2021
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., начальник МУ «УИО» Кочетов Г.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска Васютина Н.А., начальник МУ «УК» Васюткин Д.В., начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пя-тигорска» (далее - МУ «УСПН») Павленко Т.Н., председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС») Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаев А.Ю., начальник Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МКУ «ХЭУ») Арустамов М.В. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
3.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов |  | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
| Контрольное событие 18: Проведен обучающий семинар в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 2021-12-31 |  | 2021-08-20 | В ходе подготовки образовательных организаций к началу нового учебного года с ответственными лицами по административно-хозяйственной части образовательных учреждений был проведен семинар по вопросам энергосбережения
Теплоснабжение
3.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник Муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП») Карпов А.Г., зам. Председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор Муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО») Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, заместитель начальника МУ «УК» Саввиди М.Э. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Заменено 8 старых оконных блоков на стеклопакеты
| Контрольное событие 19: Старые оконные блоки на стеклопакеты заменены |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021
Электроснабжение
3.1.1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 2021-10-01 | 31.12.2021 | 2021-10-01 | 31.12.2021 | Заменено 637 ламп накаливания на энергосберегающие светильники (МКУ «ХЭУ», МКУ «ССП», МУ «УК», МУ «УСПН»)
| Контрольное событие 20: Энергосберегающие светильники установлены |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021
Водоснабжение
3.1.1.3. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Зам. Председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б, заместитель начальника МУ «УК» Саввиди М.Э. | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Приобретено 4 счетчика воды (МКУ «ХЭУ»)
| Контрольное событие 21: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021
3.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ «КФКС» Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «УК» Васюткин Д.В. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
Теплоснабжение
3.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «ГХО» Ко-стюренко Е.И., заместитель начальника МУ «УК» Саввиди М.Э. | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | За счет собственных средств заменено 16 оконных блока на стеклопакеты
| Контрольное событие 22: Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления в 4 учреждениях образования и 2 учреждениях культуры
| Контрольное событие 23: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.3. | Т/О приборов учета |  | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Проведено т/о приборов учета в 31 учреждении
3.1.2.4. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б. | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 83 учреждениях
| Контрольное событие 24: Промывка и опрессовка системы теплоснабжения произведена |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.5. | Проверка газового сигнализатора |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Проверены газовые сигнализаторы в 9 учреждениях
| Контрольное событие 25: Проверка произведена |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.6. | Прочистка дымохода |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Прочищен дымоход в 14 учреждениях
| Контрольное событие 26: Дымоходы прочищены |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.7. | Техническое обслуживание газового оборудования | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Техническое обслуживание газового оборудования проведено в 14 учреждениях
3.1.2.8. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Произведен ремонт/замена счетчиков в 7 учреждениях образования
| Контрольное событие 27: Замена и ремонт счетчиков произведен |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
Электроснабжение
3.1.2.9. | Прозвон сетей электроснабжения |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Проведена прозвонка сетей электроснабжения в 79 учреждениях
| Контрольное событие 28: Прозвон сетей произведен |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.2.10. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП» Карпов А. Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН» Хворостянная М.Б | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | За счет собственных средств замена 890 ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования
3.1.2.11. | Измерение сопротивления |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Измерение сопротивления проведено в 7 учреждениях
3.1.2.12. | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсу по электробезопасности |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | Устранение аварийных ситуаций проводится по мере необходимости. Обучение правилам электробезопасности прошли 2 человека в учреждениях образования.
3.1.2.13. | Прочие |  | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-07-01 | 2021-09-30
3.1.3. | Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А. | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 2021-06-01 | 2021-09-30 | Произведена замена оконных блоков в 7 муниципальных образовательных организациях города-курорта Пятигорска: МБОУ Гимназия № 11, МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармония», МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера, МБУ ДО Центр военно-патриотического воспитания молодежи, МБДОУ детский сад № 31 «Заря», МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка», общей площадью 1324,0 м².
| Контрольное событие 29: Работы по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях проведены |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.1.4. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | Начальник УЭР Николаева Ю.И | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Декларации заполнены
| Контрольное событие 30: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | Начальник УЭР Николаева Ю.И |  | 2021-03-31 |  | 2021-03-31
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б., управляющие компании и обслуживающие организации | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
3.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС» Пронский С.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с участием представителей УК и ТСЖ рекомендованно при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение.
| Контрольное событие 31: Размещен 1 информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УАСЖКХ» Пронский С.А. |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30 | На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Официально – Городское хозяйство» - «Информация для граждан и организаций» размещена информация о предоставлении субсидии на возмещение части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также субсидия на возмещение затрат в связи с выполнением работ.
3.2.2. | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС» Пронский С.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. с участием представителей УК и ТСЖ рекомендованно при проведении собраний и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о применении повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг, в случае неисправных приборов учета и несвоевременного проведения поверки и замены данных приборов, а также о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение.
| Контрольное событие 32: Проведены совещания с представителями УК и ТСЖ в рамках подготовки к отопительному сезону по вопросу применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг для дальнейшего разъяснения собственникам в многоквартирных домах |  |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Совместно с реусрсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных ивестиций, путем привлечения энергосервисных компаний для проведения мероприятий в области энергосбережения.
3.3.1. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021
3.4. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города-курорта Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «УИО» Кочетов Г.В., заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 31.12.2021 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | За 2021 год на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости поставлено 5 объектов инженерной инфраструктуры: - канализационный колодец, глубина 1,5 м., кадастровый номер 26:33:250519:318, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, в районе дома №70 (дата поставки 19.01.2021); - канализационная сеть, протяженность 150 м., кадастровый номер 26:33:250305:328, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Подкумский (дата постановки 01.07.2021); - ливневая канализация, протяженность 549 м., кадастровый номер 26:33:000000:20345, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, от ул. Шоссейной до пер. Ровный (дата постановки 15.07.2021); - хозяйственно-бытовая канализационная сеть, протяженность 356 м., кадастровый номер 26:33:000000:20365, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, по ул. Казарменной - ул. Шевченко (дата по-становки 10.12.2021); - внутриквартальные сети водоотведения (канализация бытовая), протяженность 257 м., кадастровый номер 26:33:130304:1321, расположенные по адресу: г. Пятигорск, в районе строения №15 по пр. Калинина и многоквартирных жилых домов № 33 корпус 1,2,3 по ул. Пушкинской, многоквартирного жилого дома № 31, корпус 3 по ул. Пушкинской (дата постановки 16.12.2021).
| Контрольное событие 33: Проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ«УИО» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2021 |  | 19.01.2021 01.07.2021 15.07.2021 10.12.2021 16.12.2021
| Контрольное событие 34: Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ«УИО» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2021 |  | 07.06.2021 15.10.2021 19.10.2021 | За 2021 год право муниципальной собственности признано на 3 бесхозяйный объекта инженерной инфраструктуры: - канализационная сеть, протяженность 471 м., кадастровый номер 26:33:000000:19792, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, проезд Кавказский, от ул. Талькова до ул. 3-я Линия (07.06.2021 №26:33:000000:19792-26/474/2021-3); - водопроводная сеть Д-76 мм и Д-50 мм от ул. Адмиральского, 6а (многоквартирный дом) до здания прачечной и гаража по ул. Адмиральского, д. 4 (ГБУЗ СК "Пятигорский межрайонный противотуберкулезный диспансер"), протяженность 112 м, кадастровый номер 26:33:100101:3391, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского (19.10.2021 №26:33:100101:3391-26/474/2021-2); - трансформаторная подстанция, площадь 19,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:100101:3395, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Адмиральского, район городской больницы № 2 (15.10.2021 № 26:33:100101:3395-26/474/2021-3).
| Контрольное событие 35: Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ | Начальник МУ«УИО» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | За 2021 год заключено 6 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры на сумму 179,9 тыс. руб.
| Контрольное событие 36: Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Проводилась инвентаризация объектов электросетевого хозяйства, выявлено 270 м кабельной линии проходящей в районе многоквартирных домов № 36-40 по ул. Машукская, в ст. Константиновская, г. Пятигорска
| Контрольное событие 37: Подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС» Суслов В.Б. |  | 2021-09-30 |  | 2021-09-30 | За отчетный период выявлено 44 объекта бесхозяйных сетей газоснабжения. Проведен мониторинг участка тепломагистрали от ТК-90 до многоквартирного дома расположенного по ул. Первомайская, д. 2 корпус 2.
4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Проведены мерроприятий, направленные на повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске.
4.1.1. | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | Проведены 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы: - обращение ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» о размещении 3 инвестиционных проектов на территории города-курорта Пятигорска; - виды поддержки для бизнеса, вошедшие в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»; - о наличии свободных земельных участков в городе Пятигорске и условиях их предоставления инвесторам; - протокольные поручения заседания Координационного совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе от 26.08.2021 №А73-П-22рг, о необходимости заполнения чек-листов проектов городской экономики, разработанного Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; - обращение генерального директора ООО «Каспиан Сервис Рус» Зубаилова Р.Р. о реализации на территории города-курорта Пятигорска инвестиционного проекта «Мы создаем впечатления»; - формирование и утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году.
| Контрольное событие 38: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорск | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 29.03.2021 29.06.2021 14.09.2021 21.12.2021
4.1.2. | Актуализации информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В соотвествии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась по мере необходимости актуализация информации размещенной в разделе "Инвестиционный портал", но не реже одного раза в квартал.
| Контрольное событие 39: Информация актуализирована и размещена | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
4.1.3. | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе "Инвестиционный портал"
| Контрольное событие 40: Реестр земельных участков актуализирован | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
4.1.4. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.12.2021 | В соотвествии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954. Оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности (количество обращений - 5)
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проведены мероприятия направленные на обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска.
4.2.1. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Производительность труда» | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 10 ноября 2021 года администрацией города Пятигорска проведено рабочее совещание по вопросу участия в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" (далее - национальный проект) с высшим руководством предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта под председательством руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского Вячеслава Алексеевича.
| Контрольное событие 41: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-11-10
4.2.2. | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью
| Контрольное событие 42: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31
4.2.3. | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Шевченко В.Е., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева