## таблица 8
Приложение 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 г. | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Программа всего | Ответственный исполнитель программы - администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 |  |  |  | 207392.14 | 247907.49 | 189751.62 | 133265048.98 | 133265048.98 | 59943430.97 | 247907.49 | 189751.62
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска | 11 | 1 |  |  | 600 | 670 | 669.96
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска | 11 | 1 | 01 |  | 600 | 670 | 669.96
2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 11 | 2 |  |  | 201102.74 | 240750.97 | 182649.31
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 01 |  | 43208 | 80976.16 | 33987.9
2.2. | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Соисполнитель подпрограммы - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 11 | 2 | 5 |  | 157894.74 | 159774.81 | 148661.41 | 17475036.86 | 17475036.86 | 1086442.58
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | Ответственный исполнитель подпрограммы - администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 11 | 4 |  |  | 5689.39 | 6486.52 | 6432.35
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов |  | 11 | 4 | 01 |  | 5689.39 | 6348.43 | 6301.85
3.2. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры |  | 11 | 4 | 02 |  | 0 | 138.09 | 130.5
Начальник Управления
экономического развития
администрации города Пятигорска | [7 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 9
Приложение 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) в 2022 году
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2022 г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение, включая иные источники финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Программа всего |  | 207392.14 | 247907.49 | 189751.62
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 207392.14 | 247907.49 | 189751.62
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 196853.79 | 228402.47 | 171092.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 196853.79 | 228402.47 | 171092.51
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 10538.35 | 19505.02 | 18659.11
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрация города Пятигорска | 1270 | 1447.17 | 1447.13 |  |  | 839,05 (6)
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 3578.95 | 11806.51 | 11014.8
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4021.39 | 4481.93 | 4436.08
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 1117.53 | 1117.53 | 1117.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.49 |  |  | 390,17 (16)
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 85.07 | 84.4
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 116.21 | 138.09 | 130.5
1. | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске », всего |  | 600 | 670 | 669.96
|  | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 670 | 669.96
|  | средства местного бюджета | 600 | 670 | 669.96
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 600 | 670 | 669.96
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Бюджет города, в т.ч. | 600 | 670 | 669.96
|  | средства местного бюджета | 600 | 670 | 669.96
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 600 | 670 | 669.96
2. | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске», всего |  | 201102.74 | 240750.97 | 182649.31 | 240750.97
|  | Бюджет города, в т.ч. | 201102.74 | 240750.98 | 182649.31
|  | средства краевого бюджета | 196853.79 | 228402.47 | 171092.51
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 196853.79 | 228402.47 | 171092.51
|  | средства местного бюджета | 4248.95 | 12348.51 | 11556.8
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 370 | 242 | 242
|  | соисполнителю - МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 300 | 300 | 300
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска» | 3578.95 | 11806.51 | 11014.79
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 1: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Бюджет города, в т.ч. | 43208 | 80976.16 | 33987.9
|  | средства краевого бюджета | 40538 | 76806.38 | 29921.18
|  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  | 80434.17
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 40538 | 76806.38 | 29921.18
|  | средства местного бюджета | 2670 | 4169.79 | 4066.72
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2000 | 3627.79 | 3524.72
|  | ответственному исполнителю - администрации города Пятигорска | 370 | 242 | 242
|  | соисполнителю - МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» | 300 | 300 | 300 | 11014.79
2.2. | Основное мероприятие 2: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Бюджет города, в т.ч. | 157894.74 | 159774.81 | 148661.41
|  | средства краевого бюджета | 156315.79 | 151596.09 | 141171.34
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 156315.79 | 151596.09 | 141171.34
|  | средства местного бюджета | 1578.95 | 8178.72 | 7490.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 1578.95 | 8178.72 | 7490.07
3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска», всего |  | 5689.39 | 6486.52 | 6432.35
|  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 5689.39 | 6486.52 | 6432.35
|  | средства местного бюджета | 5689.39 | 6486.52 | 6432.35
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - администрация города Пятигорска | 300 | 535.17 | 535.17 | #REF!
|  | соисполнителю - МУ Управление образования администрации г. Пятигорска» | 4021.39 | 4481.93 | 4436.08
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 817.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.49
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 85.08 | 84.4
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 116.21 | 138.09 | 130.5
в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 1: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 5689.39 | 6348.43 | 6301.85
|  | средства местного бюджета | 5689.39 | 6348.43 | 6301.85
в т.ч.предусмотренные:
|  | соисполнителю - администрация города Пятигорска | 300 | 535.17 | 535.17 | 6486.52 | 6432.35
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4021.39 | 4481.93 | 4436.08
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 817.53 | 817.53 | 817.53
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.49
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 403.18 | 403.18 | 403.18
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.54 | 85.08 | 84.4
|  | соисполнителю - МУ "Управление имущественных отношений администрации г. Пятигорска" | 116.21 | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2: Постановка на учет бесхозяйных объектов инфраструктуры | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 138.09 | 130.5
|  | средства местного бюджета | 0 | 138.09 | 130.5
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 0 | 138.09 | 130.5
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева

## таблица 10
Приложение 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 |  | 2022
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
I Цель Программы: Создание благоприятных условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства как важного элемента рыночной экономики
1 | Индикатор 1.1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 508.5 | 523.7 | 667.5 | 786.9
2 | Индикатор 1.2: Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | в процентах | 34.3 | 38.3 | 34.4 | 43.4
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: Повышение предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
3 | Показатель 1.1.1: Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 1700 | 1965 | 1500 | 1736
4 | Показатель 1.1.2: Количество вновь зарегистрированных налогоплательщиков налога на профессиональный доход | человек | 2056 | 3507 | 3000 | 5310
5 | Показатель 1.1.3: Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и «самозанятых» | человек | 31959 | 35990 | 35799 | 40885
6 | Показатель 1.1.4: Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 2 | 16 | 2 | 15
7 | Показатель 1.1.5: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Показатель 1.1.6: Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 7 | 6 | 7
9 | Показатель 1.1.7: Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска | ед. | не менее 1 | 0 | не менее 1 | 9
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и обеспечение доступности консультационных услуг
10 | Показатель 1.2.1: Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org | ед. | 42 | 44 | 46 | 68
II Цель Программы: Комплексное развитие санаторно-курортной и туристической сфер и обеспечение доступности отдыха и лечения для широких слоёв российских и иностранных граждан в городе-курорте Пятигорске
11 | Индикатор 2.1: Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе | тыс. чел. | 195.3 | 199.9 | 232 | 250
Подпрограмма 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: Модернизация, создание новой туристической инфраструктуры, в том числе мест массового отдыха, создание дополнительных рабочих мест
12 | Показатель 2.1.1: Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха | м2 | 4400 | 4417 | 4000 | 1470 | Недостижение значения показателя связано с тем, что не завершены работы по благоустройству двух объектов: "Благоустройство сквера в районе торгового центра "Подкова" с ремонтом фонтана по ул. Фучика в городе-курорте Пятигорске" (внесение изменений в проектное решение и корректировка локальных сметных расчетов) и обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом "Дианы" и скульптурой "Орел" (сложность поставки оборудования кинотеатра).
13 | Показатель 2.1.2: Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе | ед. | 8230 | 8142 | 8290 | 8821
14 | Показатель 2.1.3: Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска | чел. | 5164 | 5202 | 5173 | 5184
15 | Показатель 2.1.4: Количество субъектов туристической сферы, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой | ед. | - | - | не менее 1 | 3
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение туристической привлекательности города-курорта Пятигорска
16 | Показатель 2.2.1: Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске | ед. | 23 | 26 | 27 | 32
17 | Показатель 2.2.2: Увеличение участников образовательных программ, тренингов и др. мероприятий | в процентах | - | - | не менее 5 | 60
18 | Показатель 2.2.3: Количество поддержанных предпринимательских инициатив, количество реализованных проектов | ед. | - | - | - | -
19 | Показатель 2.2.4: Количество установленных объектов туристической навигации | ед. | - | - | 2 | 3
20 | Показатель 2.2.5: Количество вновь созданных туристических (экскурсионных) маршрутов | ед. | - | - | - | 2
21 | Показатель 2.2.6: Рост посетителей туристско-информационного центра (ТИЦ) | в процентах | - | - | не менее 10 | 15
22 | Показатель 2.2.7:Увеличение количества посетителей туристического портала | в процентах | - | - | не менее 5 | 35
23 | Показатель 2.2.8: Увеличение количества прослушиваний аудиогида | в процентах | - | - | не менее 3 | 22
24 | Показатель 2.2.9: Количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска | ед. | - | - | не менее 10 | 37
25 | Показатель 2.2.10: Количество экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков, прошедших аккредитацию (нарастающим итогом) | ед. | - | - | - | -
III Цель Программы: Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории города-курорта Пятигорска
26 | Индикатор 3.1: Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м | 22.25 | 21.04 | 21.58 | 21.22
27 | Индикатор 3.2: Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 4.32 | 3.95 | 3.96 | 3.86
28 | Индикатор 3.3: Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.23
29 | Индикатор 3.4: Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12
30 | Индикатор 3.5: Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 38.65 | 37.62 | 38.5 | 23.4
31 | Индикатор 3.6: Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 45.91 | 45.9 | 45.9 | 44.4
32 | Индикатор 3.7: Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 105.1 | 105 | 105 | 104.7
33 | Индикатор 3.8: Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 52.24 | 52.21 | 52.23 | 52.22
34 | Индикатор 3.9: Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 3.63 | 3.6 | 3.61 | 3.5
35 | Индикатор 3.10: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс. куб. м/кв. м | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.061
36 | Индикатор 3.11: Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/чел. | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.14
37 | Индикатор 3.12: Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) | в процентах | 11.527 | 11.525 | 11.496 | 11.447
38 | Индикатор 3.13: Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | в процентах | 63.7 | 63.6 | 63.446 | 63.411
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: Совершенствование системы и качества учета потребляемых энергетических ресурсов, снижение объемов потребления муниципальными учреждениями и бюджетными организациями
39 | Показатель 3.1.1: Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
40 | Показатель 3.1.2: Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 79.2 | 83.9 | 81.7 | 84.5
41 | Показатель 3.1.3: Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 89.2 | 90.1 | 89.7 | 91.1
42 | Показатель 3.1.4: Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 81.5 | 81.7 | 82 | 82.3
43 | Показатель 3.1.5: Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | в процентах | 84 | 85.2 | 86 | 86.7
44 | Показатель 3.1.6: Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и муниципальных организациях дополнительного образования. | в процентах | 78.9 | 100 | 100 | 100
45 | Показатель 3.1.7: Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт кровель в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта кровель (в расчете на 1 год) | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 Подпрограммы 3: Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования
46 | Показатель 3.2.1: Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования программы | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Показатель 3.2.2: Доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
48 | Показатель 3.2.3: Доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска | в процентах | 100 | 100 | 100 | 100
49 | Показатель 3.2.4: Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и/или муниципальными учреждениями, бюджетными учреждениями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 Подпрограммы 3: Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды; повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке
50 | Показатель 3.3.1: Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | у.т./Гкал | 0.154 | 0.158 | 0.152 | 0.151
51 | Показатель 3.3.2: Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | э.э./Гкал | 28.2 | 29.2 | 28.1 | 28
52 | Показатель 3.3.3: Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0.22 | 0.22 | 0.208 | 0.205
53 | Показатель 3.3.4: Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт·ч/ куб.м | 10.461 | 10.455 | 10.454 | 10.453
54 | Показатель 3.3.5: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/ кв. м | 2435.01 | 2437.3 | 2435 | 2435.8 | Недостижение значения показателя связано с недостаточным объемом финансирования на определенные виды работ, а также по снижению потребления энергоресурсов системы уличного освещения.
55 | Показатель 3.3.6: Доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период | в процентах | 98 | 98 | 98 | 99
56 | Показатель 3.3.7: Доля протяженности бесхозяйных сетей, переданных в концессию, в общем количестве выявленных в базовый период бесхозяйных объектов | в процентах | 0 | 0 | 0 | 0
IV Цель Программы: Создание благоприятных условий для развития экономического потенциала города-курорта Пятигорска
57 | Индикатор 4.1: Объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | руб. | 6095 | 11511.1 | 6156 | 11974
58 | Индикатор 4.2: Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики | в процентах | - | - | - | -
Подпрограмма 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 1 Подпрограммы 4: Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику города-курорта Пятигорска
59 | Показатель 4.1.1: Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн.руб. | 13362.7 | 14026.5 | 17299.2 | 17632.1
Задача 2 Подпрограммы 4: Вовлечение субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска в экспортную деятельность, расширение конкурентных преимуществ и повышение производительности труда
60 | Показатель 4.2.1: Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | в единицах | - | 8 | - | -
61 | Показатель 4.2.2: Прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | в единицах | 30 | 42 | 36 | 29 | Недостижение значения показателя связано с введением ограничительных мер иностранными государствами, что отразилось на количестве экспортеров по поставке продукции из России.
62 | Показатель 4.2.3: Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики проекта «Производительность труда и поддержка занятости» | человек | - | - | - | -
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
экономического развития
администрации города Пятигорска | [6 empty] | Ю.И. Николаева

## таблица 11
Приложение 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата" за 2022 год
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист отдела экономики, курорта и туризма управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее - ОЭКТ УЭР) Жиркова О.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска, представлена на рассмотрение информация: 1. Риски для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъект МСП) города Пятигорска, в т.ч. осуществляющих внешнеэкономическую деятельность с учетом введения санкционных ограничений. 2. Отчет об исполнении протокольных поручений Совета от 09.12.2021 г. 3.Развитие и популяризация туристических маршрутов города Пятигорска (презентация путеводителя по Пятигорску). 4. Поддержка субъектов предпринимательства в рамках соблюдения законодательства «О мерах государственной поддержки работодателей в сфере занятости в 2022 году».
| Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  |  | 30.06.2022 31.12.2022 |  | 03.03.2022 18.08.2022
1.1.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО администрации г. Пятигорска»») Ансокова М.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 6 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), в том числе физическому лицу, который применял специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 4 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ (по 15 объектам).
| Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2022 |  | 09.02.2022 05.04.2022 18.05.2022 26.05.2022 16.06.2022 29.06.2022 18.07.2022 15.12.2022 23.12.2022
1.1.3. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 2022-07-01 | 31.12.2022 | 2022-07-01 | 31.12.2022 | В части оказания финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка оказана 2 субъектам МСП, в размере 500,00 тыс. рублей.
| Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  | 31.12.2022 |  | 27.09.2022
1.1.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Жиркова О.А., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | За отчетный период в городе-курорте Пятигорске проведены следующие мероприятия: - онлайн-вебинар «Актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году»; - обучающий семинар-тренинг с представителями санаторно-курортных учреждений и гостиничного комплекса на тему: "Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства - стандарты и способы внедрения клиенториентированного сервиса»; - круглый стол для физических лиц, применяющих налог на профессио-нальный доход «Самозанятый. Плюсы и минусы»; - обучающий семинар «Налоговые и бухгалтерские изменения в 2023 году: к чему готовиться. Обзор основных изменений в законодательстве; - онлайн-вебинар «Как продавать на российских маркетплейсах»; - обучающий семинар «Создание и развитие культуры российского гостеприимства»; - обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году». В результате 147 субъектов МСП (162 человека) прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере.
| Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 25.03.2022 24.06.2022 09.09.2022 29.09.2022 11.11.2022 29.11.2022 15.12.2022 |  |  | 1. На заседании 05.05.2022 г. рассмотрены проблемы, возникающие в деятельности крупных промышленных предприятий города Пятигорска в условиях санкционного давления, обсуждены возможности их решения, а также информирования о существующих мерах поддержки. В заседании приняли участие руководители 5 субъектов предпринимательства (ООО «Пятигорский молочный комбинат», ОАО «Пятигорский завод «Импульс», ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» ООО ТД «ПРОФИТЭКС», ЗАО «Холод»); 2. На заседании 31.05.2022 г. рассмотрены проблемы экономической и кадровой ситуации на предприятиях города и приняты решения, направленные на привлечение предпринимателей к получению мер государственной поддержки по различным направлениям. В заседании приняли участие руководители более 20 субъектов предпринимательства города Пятигорска;
1.1.5. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Жиркова О.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: в сфере производства и в сфере услуг. Благодарственными письмами награждены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели. |  | В июне 2022 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: Предприниматель года в сфере производства: 1 место - ООО «Машук»; 2 место - ООО ТД «ПРОФИТЭКС»; 3 место - ООО «Мясье Колбасье». Предприниматель года в сфере услуг: 1 место - ИП Базилевская Н.В.; 2 место - ИП Князев В.Ю.; 3 место - ООО «Неаполитано».
| Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко дню Предпринимателя |  |  | 2022-06-30 |  | 2022-05-25
1.1.6. | Предоставление права на размещение нестационарных торговых объектов производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции), которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий Отделом торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска Никишин И.И. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | За отчетный период с 5 субъектами МСП заключено 9 договоров на размещение нестационарного торгового объекта.
| Контрольное событие 6: Договора с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска заключены |  |  | 2022-12-31 |  | 24.02.2022 25.02.2022
1.2. | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Жтркова О.А., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 3961 уведомление доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило7471 по всем мероприятиям для субъектов МСП.
| Контрольное событие 7: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства,на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Информация размещалась и обновлялась на официальном сайте в разделах: "Официально - Малый и средний бизнес - Объявления" и «Официально – Экономика, Финансы – Городская экономика – Объявления»
| Контрольное событие 8: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП: 3961 уведомление доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило7471 по всем мероприятиям для субъектов МСП.
1.2.1. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Жиркова О.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | За отчетный период 2022 года проведено всего 26 консультаций: 16 - субъектам МСП, в т.ч. налогоплательщикам налога на профессиональный доход ("самозанятые") и 10 - физическим лицам по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства.
2. | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. (далее – МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»), заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключены в рамках реализации мероприятия следующие муниципальные контракты (далее - МК): - МК № 5235 от 27.05.2021 г. с филлиалом ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Кавминводоканал" на подачу воды в городские фонтаны (16 шт.) через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения (2850,00 тыс. рублей); - МК № 4374 от 20.04.2022 г. с АО "Пятигорские электрические сети" на подачу электрической энергии в городские фонтаны (7 шт.) (625,00 тыс. рублей); - МК № 0121300035322000195 от 08.12.2022 г. с ООО "Городская ремонтная служба" на выполнение работ по консервации фонтанов в городе Пятигорске (802,6 тыс. рублей); - МК 1567-ДП4-22 от 18.04.2022 г. с АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства" на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство сквера в районе торгового центра "Подкова" с ремонтом фонтана по ул. Фучика в городе-курорте Пятигорске" (21,91 тыс. рублей); - МК У-073/23 от 11.05.2022 г. с АО "Кавказкурортпроект" на проведение провеки правильности применения расценок, индексов и методологии выполнения сметной документации при определении сметной стоимости по объекту: "Благоустройство сквера вокруг ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардации в г. Пятигорске" (30,00 тыс. рублей); - МК 0121300035322000064 от 11.07.2022 г. с ИП Садовниковым Р. А. на выполнение работ по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом "Дианы" и скульптурой "Орел" в городе-курорте Пятигорске (6176,6 тыс. рублей). Срок выполнени работ по контракту - 01.08.2022 г. Просрочка выполнения работ сложилась в связи со сложностью поставки оборудования кинотеатра. Работы будут завершены подрядчиком и приняты заказчиком в 2023 году; - МК № 0121300035322000118 от 26.09.2022 г. с ООО "Геострой" на выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (32305,94 тыс. рублей). Срок выполнени работ по контракту - 15.12.2022 г. Работы подрядчиком выполнялись, просрочка сложилась в связи с внесением изменений в проектное решение и корректировкой локальных сметных расчетов. Работы будут завершены подрядчиком и приняты заказчиком в 2023 году; - МК № 50 от 28.06.2022 г. (605,00 тыс. рублей) и МК № 2022.816519 от 25.07.2022 г (432,6 тыс. рублей) с ООО "Городская ремонтная служба" на выполнение работ по содержанию фонтанов (14 шт.). - выполнены работы благоустройству тротуара на ул. Красноармейская от Академической галереи до спуска на пр. Кирова.
| Контрольное событие 9: Мероприятия реализованы, работы выполнены | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.2022 |  | 2022-12-31
2.1.2. | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2022-07-01 | 31.12.2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | В соответствии с Постановлением администрации города Пятигорска № 4391 от 23.11.2021 г., определяющим Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска, получателями субсидии определены три участника: ООО «Лайт», ООО «Гранд-тур», ООО «Ладья».
| Контрольное событие 10: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске |  |  | 31.12.2022 |  | 2022-09-16
2.1.3. | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | За отчетный период заключены следующие МК: - № 2022.37398, № 2022.37462, № 2022.37536 от 21.01.2022 г. с ООО "Светосервис-Ставрополье" на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки. Место выполнения работ в районе: 1. Вышка на горе Машук. 2. Библиотека имени М.Горького 3. Дом образования 4. Дом пионеров. 5. Ротонда на бульваре Гагарина. 6. Художественная школа. 7. Центральный фонтан. 8. Мемориал Черный тюльпан. 9. Школа № 1. 10. Стелла на въезде в город Пятигорск со стороны г. Нальчик. 11. Памятник Ермолову. 12. Место дуэли Лермонтова. 13. Мемориальное панно «Мы победили» (1500,00 тыс. рублей). - № 60-278/22ТП от 15.04.2022 г. с АО "Пятигорскэнерго" на оказание услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств архитектурной подсветки креста, расположенного в районе 9 станции на Бештаугорском шоссе в городе-курорте Пятигорске (25,67 тыс. рублей); - № 0121300035322000111 от 19.09.2022 г. с ООО "Дорснаб-1" (1417,5 тыс. рублей) на выполнение работ на монтаж световой конструкции "Орел", выполнение комплекса работ по монтажу световых конструкций "Салют", выполнение комплекса работ на ремонт архитектурно-художественной подсветки по адресу: Эолова арфа, Китайская беседка г. Пятигорск.
| Контрольное событие 11: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки |  |  | 2022-12-31 |  | 21.01.2022 15.04.2022 19.09.2022
2.2. | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т.ч. ПСД) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключен МК №0121300035322000005 от 30.03.2022 г. с ООО «БлагоСтройГрад» на выполнение работ по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска I этап (159573,25 тыс. рублей, доп. соглашение № 2 от 22.06.2022 г.). Окончание работ по контракту 30.11.2024 г. В рамках МК выполнялось поэтапное благоустройство и наружное освещение по следующим объектам: ул. Гоголя, ул. Соборная, проспект Кирова до проспекта Дзержинского, ул. Красноармейская, сквер «Деды». Заключен МК №0121300035322000126 от 31.10.2022 г. с ООО "Архитектурно-конструкторское бюро Монолит" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструкция благоустройства курортной зоны города-курорта Пятигорска". II этап" (55025,6 тыс. рублей). Срок выполнения работ по контракту 2023 г.
| Контрольное событие 12: Мероприятия реализованы |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
2.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | Начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска») Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.3.1. | Формирование плана событийных мероприятий и размещение его на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещалась на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направлялась в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ
| Контрольное событие 13: План событийных мероприятий сформирован, информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.3.2. | Ежегодное проведение праздничных мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | Праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона", состоялись 17-19 июня 2022 года в парке "Цветник". На главной сцене проведена большая концертно-интерактивная программа. Проведено 39 музыкально-поэтических программы выходного дня "Курортные вечера".
| Контрольное событие 14: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города-курорта Пятигорска |  |  | 01.06.2022 30.09.2022 |  | 01.06.2022 30.09.2022
2.3.3. | Организация и проведение конференций, семинаров и круглых столов по вопросам развития туризма | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведен семинар с представителями санаторно-курортных учреждений и гостиничного комплекса на тему: "Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства - стандарты и способы внедрения клиенториентированного сервиса». Представители гостиничного комплекса приняли участие в обучающем семинаре «Создание и развитие культуры российского гостеприимства». Общее количество участников семинаров свыше 70 человек.
| Контрольное событие 15: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены |  |  | 30.06.2022 31.12.2022 |  | 24.06.2022 29.11.2022
2.3.4. | Информирование санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска о выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (отель «Бештау», ТФ "Машук", гостиница "Машук", санаторий "Машук"); - Московской международной туристической выставке MITT (гостиница "Машук", отель "Бештау", ТФ "Машук"); -Междинародная туристская выставка "Лето-2022" г. Екатеринбург (отель "Бештау"); - Международная специализированная выставка "Туризм и спорт" г. Казань (ТК "Ладья") ; -28-й Международный форум-выставка по туризму ОТДЫХ Leisure, г. Москва (ООО "Лайт").
| Контрольное событие 16: Принято участие санаторно-курортными учреждениями, гостиницами и туристическими фирмами города Пятигорска в выставках и форумах |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 14.03.2022 17.03.2022 02.04.2022 09.04.2022 15.09.2022
2.4. | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа и продвижение туристического потенциала города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
2.4.1. | Осуществление мониторинга функционирования туристического портала города-курорта Пятигорска и обеспечение актуализации информации | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Организавано взаимодействие с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. За прошедший 2022 год количесто размещенных афиш - 135 шт., новостные статьи - 61 шт. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 000 человек
| Контрольное событие 17: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале |  |  | ежемесячно |  | ежемесячно
2.4.2. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | Реестр туристических маршрутов регулярно обновлялся. Проводились экскурсии по 31 туристическому маршруту, в том числе для школьников. Туристическими организациями Лайт, Ладья, Гранд-Тур проводились экскурсии по социальному сертификату для детей 5-9 кл. Реализовывались экскурсионные туры на электромобилях по курортной зоне города.
2.4.3. | Подготовка и размещение материалов о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска на информационных ресурсах | Заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А., начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проводилась работа по информированию жителей и гостей города-курорта Пятигорска о туристическом потенциале города. Информация размещаласьна официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, количество созданных информационных материалов - 37 ед.
| Контрольное событие 18: Информация о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска размещена на информационных ресурсах |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
2.4.4. | Создание системы туристской навигации на территории города-курорта Пятигорска в т.ч. туристических карт, указателей, информационных панно и т.д. | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Дарбинян Е.Б. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Проводилась работа по формированию туристской навигации для гостей и жителей города Пятигорска. В 2022 году администрацией города Пятигорска совместно с компанией «Курорт26.ру» установлено 3 туристические карты.
| Контрольное событие 19: Объекты туристической навигации размещены |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
3.1. | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска направленных на экономию энергоресурсов | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А., начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН администрации г. Пятигорска») Павленко Т.Н., председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС администрации г. Пятигорска») Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаев А.Ю., начальник Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МКУ «ХЭУ г. Пятигорска») Арустамов М.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Работы выполнены, результаты достигнуты.
3.1.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов |  | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
| Контрольное событие 20: Проведен обучающий семинар в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 2022-12-31 |  | 2022-09-20 | 20.09.2022 года с лицами ответственными за реализацию программы по энергосбережению в образовательных организациях проведен обучающий семинар по теме «Типовые организационные мероприятия по энергосбережению», в ходе которого представителям образовательных организаций были разъяснены действия, направленные на реализацию требований Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. N 161 "Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Теплоснабжение
3.1.1.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник Муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП») Карпов А.Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор Муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО») Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | За счет средств бюджета заменено 12 оконных блоков на стеклопакеты (МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска», МУ «КФКС») и за счет собственных средств заменено 6 оконных блоков в учреждениях образования.
| Контрольное событие 21: Старые оконные блоки на стеклопакеты заменены |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022
Электроснабжение
3.1.1.2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники |  | 2022-10-01 | 31.12.2022 | 2022-10-01 | 31.12.2022 | Заменено 759 ламп накаливания на энергосберегающие светильники в учреждениях культуры, и за счет собственных средств заменено 947 ламп накаливания на энергосберегающие светильники в учреждениях образования
| Контрольное событие 22: Энергосберегающие светильники установлены |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022
Водоснабжение
3.1.1.3. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Зам. Председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | Приобретено 5 счетчиков воды ((МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»). За счет собственных средств произведена замена трубопровода и арматуры системы холодного водоснабжения 53 м. (МУ "УО").
| Контрольное событие 23: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022
3.1.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ «КФКС» Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком.
Теплоснабжение
3.1.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | За счет собственных средств заменено 11 оконных блоков на стеклопакеты. (МУ "УО").
| Контрольное событие 24: Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.2. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления в 72 учреждениях.
| Контрольное событие 25: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.3. | Т/О приборов учета |  | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Проведено т/о приборов учета в 107 учреждениях
3.1.2.4. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 84 учреждениях
| Контрольное событие 26: Промывка и опрессовка системы теплоснабжения произведена |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.5. | Проверка газового сигнализатора |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Проверены газовые сигнализаторы в 10 учреждениях
| Контрольное событие 27: Проверка произведена |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.6. | Прочистка дымохода |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Прочищен дымоход в 16 учреждениях
| Контрольное событие 28: Дымоходы прочищены |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.7. | Техническое обслуживание газового оборудования | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Техническое обслуживание газового оборудования проведено в 31 учреждении
3.1.2.8. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Произведен ремонт/замена счетчиков в 6 учреждениях
| Контрольное событие 29: Замена и ремонт счетчиков произведен |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
Электроснабжение
3.1.2.9. | Прозвон сетей электроснабжения |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Проведена прозвонка сетей электроснабжения в 85 учреждениях
| Контрольное событие 30: Прозвон сетей произведен |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.1.2.10. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП» Карпов А. Г., зам. председателя МУ «КФКС» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Ищенко Е.В. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | За счет собственных средств заменено 1038 ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования, а также за счет средств бюджета заменено 11 ламп накаливания на энергосберегающие (МКУ «ХЭУ г. Пятигорска»)
3.1.2.11. | Измерение сопротивления |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Измерение сопротивления проведено в 7 учреждениях
3.1.2.12. | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсу по электробезопасности |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Устранение аварийных ситуаций проводится по мере необходимости. В 2 учреждениях спорта проведена очистка вентиляционной системы, в 1 учреждении образования проведена замена теплообменника, в 2 учреждениях культуры замена водяных счетчиков.
3.1.2.13. | Прочие |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-09-30
3.1.3. | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | Начальник УЭР Николаева Ю.И | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Декларации заполнены
| Контрольное событие 31: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | Начальник УЭР Николаева Ю.И |  | 2022-03-31 |  | 2022-03-31
3.2. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Зав. отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., управляющие компании и обслуживающие организации | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком
3.2.1. | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период с участием представителей управляющих компаний рекомендованно при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение
| Контрольное событие 32: Размещен информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективности» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А. |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе "Официально-Городское хозяйство-Реформирование ЖКХ", https://pyatigorsk.org/2289.
3.2.2. | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 гг. с участием представителей УК и ТСЖ рекомендованно при проведении собраний и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о применении повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг, в случае неисправных приборов учета и несвоевременного проведения поверки и замены данных приборов, а также о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение.
| Контрольное событие 33: Проведены совещания с представителями УК и ТСЖ в рамках подготовки к отопительному сезону по вопросу применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг для дальнейшего разъяснения собственникам в многоквартирных домах |  |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30
3.3. | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Совместно с реусрсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных ивестиций, путем привлечения энергосервисных компаний для проведения мероприятий в области энергосбережения.
3.3.1. | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022
3.4. | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города-курорта Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. | 2022-01-01 | 31.12.2022 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | За 2022 год на учет как бесхозяйное имущество в Едином государственном реестре недвижимости поставлено 14 объектов инженерной инфраструктуры: - канализационная сеть, протяженностью 133 м., кадастровый номер 26:33:000000:20377, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. 10 Гвардейской Стрелковой Бригады (от дома № 15 до № 27) (дата поставки 11.01.2022); - водопроводная сеть, протяженностью 1276 м., кадастровый номер 26:33:000000:20376, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Оранжерейная (№ 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22-а) (дата постановки 11.01.2022); - водопроводная сеть, протяженностью 334 м., кадастровый номер 26:33:000000:20375, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская (в районе жилых домов №1В, 1В стр. 1 и строения № 1Г) (дата постановки 10.01.2022); - водопроводная сеть, протяженностью 880 м., кадастровый номер 26:33:000000:20374, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Телефонная (дата постановки 10.01.2022); - водопроводные сети, протяженностью 513 м., кадастровый номер 26:33:000000:20389, расположенные по адресу: г. Пятигорск, от поймы р. Подкумок в районе МКД № 63 по ул. Заречная до насосной станции в районе пер. Первомайский, д. 18 (дата постановки 12.04.2022); - насосная станция, площадью 52,6 кв.м., кадастровый номер 26:33:150407:2230, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пер. Первомайский (дата постановки 12.04.2022); - резервуар, объемом 300 кв.м., кадастровый номер 26:33:150407:2229, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пер. Первомайский (дата постановки 12.04.2022); - резервуар, объемом 300 кв.м., кадастровый номер 26:33:150407:2228, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пер. Первомайский (дата постановки 12.04.2022); - водопроводные вводы в МКД, протяженностью 43 м., кадастровый номер 26:33:150314:741, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, д. № 1/1,1/2,1/3 и ул. Первомайская, д. № 2/2 (дата постановки 12.04.2022); - сети водоотведения (канализация бытовая), протяженностью 503 м., кадастровый номер 26:33:150314:742, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, № 1/1, ул. Дунаевского, № 1/2, ул. Дунаевского, № 1/3, ул. Первомайская, д. № 2/2 (дата постановки 12.04.2022); - водопроводные сети, протяженностью 2182 м, кадастровый номер 26:33:000000:20411, расположенные по адресу: г. Пятигорск, от насосной станции в районе пер. Первомайский, 18, до водопроводного ввода в МКД № 1/1 по ул. Дунаевского (дата постановки 25.07.2022); - участок тепловой сети от ТК-90 до наружной стены многоквартирного дома протяженностью 186 м, кадастровый номер 26:33:150314:744, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, д. 2, корпус 2 (дата постановки 06.10.2022); - сети водоснабжения, протяженностью 289 м., кадастровый номер 26:33:000000:20433, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, по ул. Новоподгорная (дата постановки 18.10.2022); - водопроводные сети, протяженностью 283 м, кадастровый номер 26:33:150224:591, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Дегтярева (дата постановки 15.12.2022).
| Контрольное событие 34: Проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2022 |  | 10.01.2022 11.01.2022 12.04.2022 25.07.2022 06.10.2022 18.10.2022 15.12.2022
| Контрольное событие 35: Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2022 |  | 24.02.2022 11.08.2022 25.08.2022 26.08.2022 29.08.2022 01.09.2022 16.11.2022 17.11.2022 | За 2022 год право муниципальной собственности признано на 10 бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры: - тепловая сеть от котельной "Белая Ромашка" до Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Пятигорская городская поликлиника № 1" от ТК-115 до ТК-136 2d219, от ТК-136 до ТК-134 2d159, протяженностью 188 м., расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная (26:33:130403:1485-26/474/2022-3 от 24.02.2022); - водопроводная сеть, протяженностью 880 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Телефонная (26:33:000000:20374-26/474/2022-3 от 11.08.2022г.); - хозяйственно-бытовая канализационная сеть, протяженностью 356 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, по ул. Казарменной - ул. Шевченко (26:33:000000:20365-26/090/2022-3 от 25.08.2022г.); - канализационная сеть, протяженностью 133 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. 10 Гвардейской Стрелковой Бригады (от дома № 15 до № 27) (26:33:000000:20377-26/474/2022-3 от 26.08.2022г.); - водопроводная сеть, протяженностью 1276 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Оранжерейная (№ 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22-а) (26:33:000000:20376-26/474/2022-3 от 26.08.2022г.); - водопроводная сеть, протяженностью 334 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская (в районе жилых домов №1В, 1В стр. 1 и строения № 1Г) (26:33:000000:20375-26/474/2022-3 от 26.08.2022г.); - канализацтонный колодец, глубиной 1,5 м, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Лысогорская, в районе дома № 70 (26:33:250519:318-26/474/2022-2 от 29.08.2022г.); - внутриквартальные сети водоотведения (канализация бытовая), протяженностью 257 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, в районе строения №15 по пр. Калинина и многоквартирных жилых домов № 33 корпус 1,2,3 по ул. Пушкинской, многоквартирного жилого дома № 31, корпус 3 по ул. Пушкинской (26:33:130304:1321-26/103/2022-3 от 01.09.2022г.); - канализационная сеть, протяженностью 150 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Подкумский (26:33:250305:328-26/474/2022-3 от 16.11.2022г.); - ливневая канализация, протяженностью 549 м, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, от ул. Шоссейной до пер. Ровный (26:33:000000:20345-26/094/2022-3 от 17.11.2022г.).
| Контрольное событие 36: Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2022 |  | 02.08.2022 04.10.2022 08.11.2022 15.11.2022 12.12.2022 | За 2022 год заключено 5 муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры на сумму 130,5 тыс. рублей.
| Контрольное событие 37: Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов газоснабжения и тепловых сетей | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В 2022 году была проведена инвентаризация по 44 объектам газоснабжения.
| Контрольное событие 38: Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «УИО администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В 2022 году в МУ "Управление имущественных отношений города Пятигорска" переданы 44 акта и схемы бесхозяйных объектов газоснабжения, 4 акта объектов водоснабжения и водоотведения.
| Контрольное событие 39: Подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. |  | 2022-09-30 |  | 2022-09-30 | За отчетный период выявлено 3 бесхозяйных инженерных сетей водопровода, канализационная сеть в общей протяженностью 1622 м, бесхозяйный объект электросетевого хозяйства - кабельно-воздушная линия.
4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активностивности в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Проведены мерроприятий, направленные на повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске.
4.1.1. | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | Проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы: - о предоставлении отдельным категориям плательщиков льгот по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска; - о партнерстве АО «Корпорация Туризм. РФ» (далее - Корпорация) с собственниками заброшенных объектов, относящихся к санаторно-курортным объектам и расположенных на территории города Пятигорска, с целью выработки способов и механизмов участия Корпорации в привлечении инвестиций для реконструкции и строительства здравниц; - об объектах долгостроях (законсервированных, заброшенных строений), расположенных на территории города Пятигорска; - проводился аудит инвестиционных площадок типа «гринфилд» и «браунфилд» ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» на территории города-курорта Пятигорска; -презентация инвестиционного проекта: «Строительство курортного отеля «AZIMUT» (4 звезды) на 170 номеров»; - о возможности выделения земельного участка под производство на территории города-курорта Пятигорска ООО ТД «ПРОФИТЭКС».
| Контрольное событие 40: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорск | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 07.02.2022 21.06.2022 01.07.2022 06.09.2022 19.12.2022
4.1.2. | Актуализации информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | В соотвествии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась по мере необходимости актуализация информации размещенной в разделе "Инвестиционный портал", но не реже одного раза в квартал.
| Контрольное событие 41: Информация актуализирована и размещена | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
4.1.3. | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе "Инвестиционный портал"
| Контрольное событие 42: Реестр земельных участков актуализирован | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
4.1.4. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | Консультант ОЭКТ УЭР Барсукова Л.В., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.12.2022 | В соотвествии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954. Оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности (количество обращений - 7)
4.2. | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведены мероприятия направленные на обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска.
4.2.1. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 21.07.2022 г. на заседании рабочей группы по обеспечению экономической стабильности в городе-курорте Пятигорске в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций рассмотрен вопрос о новых логистических цепочках по экспортным/импортным поставкам в страны Азии. Начальник контейнерного терминала «Скачки» рассказала об основных инструментах логистики ПАО «ТрансКонтейнер» Северо-Кавказской железной дороги в условиях новых реалий. В заседании приняли участие представители 10 субъектов предпринимательства города Пятигорска.
| Контрольное событие 43: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-07-21
4.2.2. | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью
| Контрольное событие 44: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
4.2.3. | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики
Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
Ю.И. Николаева