ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе выполнения Муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» за 2018 год

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21.08.2017 № 3524 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.2018 №5151), (далее – Программа).

В реализации молодежной политики участвуют не только студенты и школьники, но и работающая молодежь города. Так в 2018 году в реализацию молодежной политики вовлечено 26720 человек из них 9650 студентов города, всего обучающихся в высших и средне-профессиональных образовательных организациях на 31.12.2018 год – 20631 человек.

За 2018 год отделом по делам молодежи было организовано и проведено 244 мероприятия, не включая мероприятия подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске».

На реализацию мероприятий в 2018 году Программой первоначально запланировано 9761,12 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию Программы были увеличены на 900,66 тыс. рублей и составили 10661,78 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий Программы за 2018 год составили 10657,49 тыс. рублей (99,9 % к бюджетной росписи).

Программа включает 5 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта» Программы (далее – подпрограмма 1) запланировано 193 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 не менялся.

Кассовые расходы за 2018 год составили 193,00 тыс. рублей. (Таблица 8,9).

В отчетном периоде проведено 24 организационно-воспитательных мероприятия с молодежью города, в которых приняли участие 2500 человек (городской конкурс «Лидер», игры Пятигорской открытой лиги КВН, игры городской Юниор-Лиги КВН, городской смотр – конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна», фестиваль первичных отделений «РСМ», Деловая игра «Твой выбор», форум первичных отделений РСМ и лидеров ученического самоуправления, интеллектуальные игры «В чертогах разума» и т.д.).

Ежегодно на территории города Пятигорска проходит Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». В этом году в данном конкурсе от города Пятигорска приняли участие 54 человека, из них 11- как физические, так и юридические лица получили гранты на реализацию проектов.

В городе проводятся игры Пятигорской Юниор-лиги КВН. Ежегодно команды города Пятигорска принимают участие и одерживают победы в краевой Юниор-Лиге КВН. В 2018 году:

В Фестивале Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН сезона 2018 года финалистом  и обладателем номинации «Лучшая шутка» стала - команда «M’n’Dence».

А также команда КВН «Оля Лукина» стала участником Международного фестиваля команд КВН в Сочи «Кивин 2018».

В городе Пятигорске состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского Фестиваля Короткометражного кино «Новый взгляд». Этот фестиваль представляет собой не только конкурсный показ короткометражных фильмов в кинотеатре «Другар», который могли посетить жители и гости города Пятигорска, но и обсуждение кинокартин со съемочной группой и жюри.

В октябре 2018 года в Пятигорском краеведческом музее открылась выставка «От Комсомола до РСМ». Это открытие стало первым в Ставропольском крае в рамках краевого проекта «Живые голоса истории».

Различные экспонаты из истории Всесоюзного ленинского коммунистического Союза Молодежи, а также Российского Союза Молодежи, рассказали посетителям об основных вехах родной организации.

Делегация города Пятигорска участвовала в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века» (победителем в номинации «Руководитель молодёжного общественного объединения 18-30 лет», стала региональный координатор Ставропольского отведениями ВОД «Волонтеры медики» - Сагателян Ася Амаяковна, которая была направлена для участия во Всероссийском конкурсе).

Также студентка Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий Володичева Виктория заняла третье место на Всероссийском этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы»- WorldSkills Russia, который проходил в городе Тюмень.

Подпрограммой 1 запланировано достижение 5 контрольных событий, из них достигнуто в срок 5 контрольных событий.

Все основные мероприятия подпрограммы 1 реализованы в полном объеме, что позволило в 2018 году достигнуть всех плановых показателей:

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска составило 2500 человек (плановое значение показателя - 2000 человек);

- достигнут  плановый показатель по количеству проектов (50 проектов), разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска;

- количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов увеличено до 109 человек, при плановом значении показателя 100 человек;

- численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска, составила 1000 человек (план - 500 человек). В связи с активизацией работы ВУЗов и СУЗов по данному направлению привлечено к трудоустройству больше студентов, чем планировалось. В муниципальную программу на 2020-2022 г.г. будут внесены корректировки по плановым значением показателя.

На реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта» Программы (далее – подпрограмма 2) за счет средств местного бюджета первоначально запланировано 5676,36 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 были увеличены на 780,57 тыс. рублей и составили 6456,93 тыс. рублей.

Кассовые расходы за 2018 год за счет средств местного бюджета составили 6452,70 тыс. рублей. (Таблица 8,9).

В отчетном периоде проведено 34 организационно-воспитательных мероприятия (включая круглые столы, лектории), с молодежью города, в которых приняли участие 3800 человек (традиционное восхождение на гору Бештау, Всероссийская акция «Письма Победы», народная акция «Георгиевская ленточка», городская акция «Как живешь, Ветеран?», встреча поколений «Непобедимая и легендарная», акция «День героев Отечества», акция «Успей сказать Спасибо», мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция «Гордость моя - Триколор!», городские праздники «День призывника», краевая социально-патриотическая акция «Время Героев» и т.д.).

Наиболее значительными мероприятиями, в рамках данного направления, являются:

- торжественный митинг «Знамя Победы», на котором была развернута 200 метровая копия Знамени Победы;

- торжественный митинг «Юность закаленная войной»;

- факельное шествие «Память сердца», в котором приняли участие более 2000 человек;

- поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по городам боевой славы. Так в 2018 году юнармейцы посетили город-герой Новороссийск и город – герой Керчь, а также впервые проехали по Крымскому мосту.

- создание «Аллеи Победы», на которой было высажено 73 саженца липы по улице Шоссейной и на территории МБОУ СОШ № 7 ст. Константиновской.

Делегация города Пятигорска приняла участие в краевом конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт», победителем стала ученица МБОУ СОШ №12 Мишиева Элина.

В рамках празднования Дня Победы, при организационной поддержке отдела по делам молодежи, был сформирован и прошел в рядах торжественного парада 9 Мая «Бессмертный полк», в состав которого вошло более 6000 человек, а также был сформирован Штаб «Бессмертный полк» приема фотографий и биографических сведений фронтовиков. В штабе имеется «Горячая линия» для приема материалов у людей, которые желают разместить информацию о своем родственнике на краевом и федеральном сайтах, но не имеют возможности сделать это самостоятельно.

В декабре 2018 года, в честь 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, Ставропольская краевая общественная организация «Российский Союз Молодёжи» совместно с МБОУ СОШ №2 и при поддержке Отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска, организовали установку и торжественное открытие Памятного знака одним из первых защитников города во время Великой Отечественной войны, комсомольцам, курсантам Полтавского тракторного училища, сражавшихся в боях за Пятигорск в августе 1942-го года на территории МБОУ СОШ №2.

Студенты СКИ РАНХиГС приняли участие в III Всероссийском конкурсе научных, методических и творческих работ на тему «Родина: патриотизм, гражданственность, толерантность» приуроченном к году Добровольца (волонтёра) в Российской Федерации и представили на суд компетентного экспертного жюри социальный видеоролик о роли и значении связи  старшего поколения, ветеранов и участников ВОВ и современной молодежи в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, который занял достойное 2 место в тематическом направлении «ВОВ: уроки и современность».

Подпрограммой 2 запланировано достижение 18 контрольных событий, из них достигнуто в срок 17 контрольных события. Одно контрольное событие «Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы» выполнено позже срока, в связи с рядом мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в ВОВ, на территории города Пятигорска с участием юнармейцев Поста №1, поездка была перенесена на июнь месяц.

Все мероприятия подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, что позволило достичь плановых значений показателей:

- количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска увеличилось до 59 мероприятий (план – 50);

- количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края составило 713 человек (плановое значение показателя 150 человек). В связи с созданием в 2018 году в каждой общеобразовательной школе общественного движения «ЮНАРМИЯ» количество участников в составе Пятигорского местного отделения «ЮНАРМИЯ» увеличилось. В муниципальную программу на 2020-2022 г.г. будут внесены корректировки по плановым значением показателя.

На реализацию подпрограммы «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы (далее подпрограммы 3) за счет средств местного бюджета первоначально  запланировано 3811,74 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетной росписью бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 3 были увеличены на 120,10 тыс.рублей и составили 3931,85 тыс.рублей.

Кассовые расходы за 2018 год за счет средств местного бюджета составили 3931,79 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи). (Таблица 8,9).

В отчетном периоде проведено 186 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 8200 человек (командообразующие тренинги «Веревочный курс», городская акция, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ, конкурс на лучшую первичную организацию Союза молодежи Ставрополья», инструктивно-методические сборы «Новичок», профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных», соревнования по мини-гольфу, Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», торжественный вечер «Итоги года», торжественное мероприятие «Старт целины», смотр-конкурс студенческих отрядов города Пятигорска, Всероссийская акция «Ночь музеев», акция, посвященная Дню объятий, молодёжная акция «Монетка на удачу», социальная акция «С праздником, милые автоледи!», акция «Белая ромашка», в рамках ежегодного месячника, посвященного Всемирному Дню борьбы с туберкулезом, Всероссийская акция «Всероссийский день библиотек «Читай – страна!», экологическая акция «Гора Горячая – колыбель природы», благотворительные акции «Подари мечту ребенку» и «Твори добро» и т.д.).

Наиболее значимые мероприятия в 2018 году:

- командный турнир по настольной игре «Дуйбатл».

- всероссийская акция Всероссийский велофлешмоб «Велосветлячки 6.0»;

- впервые в Пятигорске состоялись соревнования по Воркаут – играм (TEAM WORKOUT GAMES – Пятигорск Кубок СКФО 2018);

- благотворительный марафон «Неравнодушный Пятигорск», а именно, «Эко-Квест» на территории Парка Культуры и Отдыха им. Кирова, в рамках которого посадили деревья в поддержку экологии и здорового образа жизни;

- восстановление памятной доски ведущей к «Ленинским скалам» горы Машук;

- масштабный флешмоб «Вокруг горы» в городе Пятигорске, который вошел в книгу рекордов Гинесса.

- мероприятия, посвященные повышению избирательной активности молодёжи: городской форум «Технологии повышения электоральной активности молодёжи» и молодежный форум «Территория Активной Молодежи»;

- ежегодный открытый региональный молодежный турнир по мини-футболу среди дворовых непрофессиональных команд «Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola 2018». В 2018 году турнир стал самым массовым, в нем приняли участие 40 любительских непрофессиональных команд (около 500 человек), дети и молодежь в возрасте от 13 до 17 лет включительно.

В 2018 году в городе Пятигорске, прошел цикл мероприятий, посвященный 100-летию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Было реализовано 16 городских и 15 общекраевых социально-патриотических акций и мероприятий, таких как: «Встреча поколений», Вечер памяти, Фестиваль ГТО, патриотические акции «Имя крепи делами своими», «На волне комсомола», «От Комсомола до РСМ», «Мы – граждане России!», музейные выставки и экскурсии, конкурсы экологические акции и субботники, и многое другое.

В декабре 2018 года в Кремле в рамках Международного форума добровольцев состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России 2018»,

Третье место в номинации «Работая, помогаю» заняла студентка Пятигорского медико-фармацевтического института Ася Сагателян (движение «Волонтеры-медики» в г. Пятигорске) с проектом «Помощник сельского врача». Основная цель данного проекта – развить у молодежи интерес к медицинским профессиям и повысить образовательный уровень будущих специалистов.

Подпрограммой 3 запланировано достижение 15 контрольных событий, из них достигнуто в срок 15 контрольных событий.

Все мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объеме, что позволило достичь плановых значений показателей:

- доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет, составила 14,5 процентов при плановом значении – 14 процентов;

- численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленных на работу в лагеря загородного типа увеличена до 73 человек при плановом значении – 50 человек;

- количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики составило 2500 единиц (плановое значение показателя 1000 единиц). По результатам проведенных конкурсных процедур цена за единицу продукции снизилась по сравнению с запланированной, в связи с чем количество издаваемых материалов увеличилось.

- количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, по вовлечению молодежи в социальную практику, развитию добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска увеличено до 22 мероприятий при плановом показателе 10 мероприятий.

На реализацию подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы (далее подпрограммы 4) за счет средств местного бюджета запланировано 80,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 не менялся.

Кассовые расходы за 2018 год за счет средств местного бюджета составили 80,00 тыс. рублей (100% к бюджетной росписи). (Таблица 8,9).

В сфере профилактики употребления наркотических и алкогольных веществ подростками за отчетный период были проведены такие мероприятия, как: лекции по профилактике наркомании; акции «Меняем сигареты на конфеты»; круглый стол «Скажи наркотикам нет»; акция «Мы выбираем жизнь»; акция «Антимат»; мероприятие «Мир против алкоголя»; круглый стол «Молодежь против коррупции»; конференция, направленная на профилактику наркомании в молодежной среде «Все зависит от нас самих»; городские методические объединения социальных педагогов на темы: «Подростки и социальные сети. Риски сетевого общения», «Электронные сигареты, курительные смеси, соли и их влияние на организм человека»; первенство г. Пятигорска по мини – футболу среди студенческой молодежи; фестиваль ВФСК ГТО; легкоатлетический кросс среди студентов и школьников «Весна»; городские соревнования по легкой атлетике среди школьников и студентов; первенство г. Пятигорска по шахматам среди школьников, посвященное Дню Защиты детей; веселые старты и конкурс рисунков под девизом «Крепкое здоровье – крепкая страна»; родительское собрание: «Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка» в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией; тематический вечер «Мир без наркотиков»; урок нравственности «Не ломай себе жизнь», а также проведен ряд мероприятий под эгидой «Творчество против наркотиков», акция «Знать, чтобы жить!» и другие.

Главным в сфере профилактики наркомании в 2018 году стало открытие городского креативно-профилактического проекта «МИКСТУРа» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на базе Дворца детского творчества. Целью проекта является формирование у подростков и молодежи мотивации на ведение здорового и социально ответственного образа жизни, адекватных позитивных реакций и моделей поведения в сложных ситуациях. Всего в период с февраля по май 28 ребят посетили более 50 занятий, в том числе интересные встречи, тематические квесты, психологические тренинги, мастер-классы от специалистов в разных областях. В мае 2018 года в ДДТ была оформлена выставка творческих работ участников «МИКСТУРы». С сентября 2018 года «МИКСТУРа» продолжила свою работу.

В рамках Всемирного дня против курения, были проведены такие мероприятия как: акция «Меняем сигареты на конфеты» (11.02.2018 г.), акция «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (31.05.2018 г.), акция «Легкие для жизни» (31.05.2018 г.). За время проведения всех мероприятий было роздано 150 флаеров, обменено 550 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 26 июня 2018 года на территории Комсомольского парка проведена постанционная игра «Молодежь против наркотиков» для учащихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска. В пришкольных лагерях проведены встречи, веселые старты, конкурсы рисунков и рисунков на асфальте под девизом «Крепкое здоровье – крепкая страна».

Пресс-центр «Парус» при Дворце детского творчества провел пропагандистскую акцию «Знать, чтобы жить!».

Более 100 воспитанников пришкольных лагерей из школ №№ 4,12,15 и 16 приняли участие в городском мероприятии «Молодежь Пятигорска против наркотиков!».

В рамках «Всемирного дня трезвости (11 сентября)» состоялись такие мероприятия, как:

11 сентября 2018 года в районе «Белая ромашка» и в районе «Цветник» проходила городская молодежная акция «Откажись от алкоголя сегодня». Роздано 100 экземпляров информационных листовок.

14 сентября 2018 года на базе ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий» состоялась профилактическая беседа, с представителем ПФ ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер», на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» со студентами учебного заведения. В мероприятии приняли участие 30 человек - студенты колледжа.

19 сентября 2018 года на базе ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» состоялась профилактическая беседа, с представителем ПФ ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер», на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» со студентами учебного заведения. В рамках беседы были рассмотрены наиболее часто встречающиеся причины возникновения алкоголизма среди молодежи города, а также способы их профилактики в молодежной среде. В мероприятии приняли участие более 80 человек - студенты техникума.

Студенты и школьники принимали участие в VII Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд». Всего от города Пятигорска было направлено 6 заявок.

Также во Всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» приняли участие следующие студенты Ставропольского краевого училища дизайна: Размадзе Игорь, Пугачев Михаил, Ковалев Никита, Иващенко Алена, Жижкун Наташа, Бахолдина Дарья, Усова Софья, а также учащиеся ОУ №№ 3,6,7,12,15.

На постоянном контроле находится Всемирная сеть «Интернет». Проводится регулярный мониторинг сетей «Вонтакте», «Одноклассники», «Telegram», «Jabber» и т.п. с целю выявления и передачи в полицию города информации о ресурсах, рекламирующих ПАВ и НС.

В результате чего за 2018 год было выявлено18 страниц социальной сети «В Контакте» пропагандирующих продажу наркотических средств, сайт, на котором осуществляется продажа сильнодействующих наркотических веществ и сайт, на котором описаны способы выращивания конопли в домашних условиях. Вся выявленная информация, направлена в Роскомнадзор, согласно полученным рекомендациям отдела МВД России по городу Пятигорску, проинформирован прокурор г. Пятигорска.

Участниками движения «Город без наркотиков» за отчетный период было утилизировано 62 куста дикорастущей конопли, малого размера, в близи ул. Теплосерная (частный сектор) и районе «Ново-Пятигорск» (частный сектор). Крупных очагов произрастания не выявлено.

В рамках акции «Стоп наркотик» отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска регулярно проводятся рейды (не менее 1 раза в месяц) по выявлению надписей, рекламирующих продажу наркотических и психоактивных веществ. В случае выявления подобного объявления оно ликвидируется методом закрашивания. Так, за 2018 год выявлено и ликвидировано более 1450 объявлений.

Отдел по делам молодежи поддержал инициативу представителя Автономной Некоммерческой Организации Социальной Помощи (Далее - АНОСП) и в рамках акции «Стоп наркотик» была организована работа по созданию социального видеоролика с обращением к гражданам города.

В процессе проведения съёмочных работ по адресу: г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, д. 28/2, были уничтожены надписи, пропагандирующие незаконное приобретение НС и ПАВ, методом закрашивания.

С целью популяризации данного видео, готовый материал был размещен в социальных сетях, курируемых отделом по делам молодежи и на сайте АНОСП.

В городе Пятигорске волонтерским движением «Город без наркотиков» регулярно проводится добровольное анонимное анкетирование на предмет выявления мест незаконной продажи НС и ПАВ. За отчетный период было выявлено 5 аптек, продающие препарат «Лирика», без назначения врача. Вся полученная информация направлена в правоохранительные органы.

Ежегодно ПФ ГБУЗ СК «ККНД» проводится добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города. За отчетный период было протестировано 1356 человек.

Всего субъектами было проведено1041 мероприятие (МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» - 170, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска – 795, отдел по делам молодежи – 50, МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» -26), где было задействовано 12220 человек.

В рамках данной подпрограммы все субъекты профилактики принимают активное участие в межведомственных оперативно-профилактических операциях: «Дети Юга», «Подросток», «Призывник» и др.

Подпрограммой 4 запланировано достижение 9 контрольных событий, из них достигнуто в срок 9 контрольных событий.

Все мероприятия подпрограммы 4 выполнены в полном объеме, что позволило в 2018 году:

- увеличить охват подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, в общей численности к указанной категории до 41,5 процентов, при плановом значении показателя 40 процентов;

- достигнуть планового показателя числа больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» с применением современных методов до 363 человек.

Таким образом, все муниципальные задания, доведенные до учреждений, исполнены в полном объеме, а запланированные основные мероприятия в пяти подпрограммах Программы выполнены в полном объеме, что позволило увеличить долю молодых граждан, обучающихся на территории города, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске до 53 процентов (план – 50 процентов).

Основными факторами, повлиявшими на положительный ход реализации Программы (подпрограмм) послужили:

- финансирование Программы в полном объеме;

- согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- активное участие в реализации Программы детских и молодежных организаций и объединений города;

- своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.

Дальнейшую реализацию Программы предлагается продолжить в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2019 год, утвержденным постановлением администрации от 28.12.2018 №5442.

Приложение на 21 листе в 1 экз.

Заведующий отделом по делам молодежи

администрации города Пятигорска                                             В.А.Владимиров