## таблица 10
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города"
|  |  | 4 |  |  |  | 9761.12 | 10661.78 | 10657.49
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 1 |  |  | 193 | 193 | 193
| Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 1 | 1 |  | 193 | 193 | 193
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 1 | 1 | 21240 | 193 | 193 | 193
III. | Подпрограмма2«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | основной исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города" | 4 | 2 |  | 0 | 5676.36 | 6456.93 | 6452.7
| Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 2 | 1 | 0 | 1226.55 | 1226.55 | 1222.32
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 2 | 1 | 21240 | 300 | 300 | 300
|  | Соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 926.55 | 926.55 | 922.32
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 2 | 2 |  | 4449.82 | 5230.39 | 5230.39
| Расходы на обеспечение деятельности (оккзание услуг) муниципальных учреждений | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска | 4 | 2 | 2 | 11010 | 4449.82 | 5230.39 | 5230.39
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорскасоисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 3 |  | 0 | 3811.74 | 3931.85 | 3931.79
| Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 3 | 1 | 0 | 1507 | 1498.83 | 1498.78
| Мероприятия, направленные на информирование вовлечение молодежи города в социальную практику | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 4 | 3 | 1 | 25710 | 507 | 507 | 506.95
| Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 3 | 1 | 21090 | 1000 | 991.83 | 991.83
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 4 | 3 | 2 |  | 2304.74 | 2433.01 | 2433.01
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 4 | 3 | 2 | 11010 | 2304.74 | 2433.01 | 2433.01
V. | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 4 |  | 0 | 80 | 80 | 80
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 4 | 1 |  | 80 | 80 | 80
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 4 | 4 | 1 | 21240 | 80 | 80 | 80
31 декабря отчетного финансового года.
Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска В.А.Владимиров

## таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 10050.8 | 10661,78 | 10657,49
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 3433.02 | 3433.02 | 3432.96
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 6617.78 | 7228.76 | 7224.53
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 193 | 193 | 193
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 193 | 193 | 193
| Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | средства местного бюджета | 193 | 193 | 193
III. | Подпрограмма2«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 5845.95 | 6456.93 | 6452.7
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 300 | 300 | 300
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 5545.95 | 6156.93 | 6152.7
2.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | средства местного бюджета | 1226.55 | 1226.55 | 1222.32
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | средства местного бюджета | 4619.4 | 5230.39 | 5230.39
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 3931.85 | 3931.85 | 3931.79
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 2940.02 | 2940.02 | 2939.96
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 991.83 | 991.83 | 991.83
3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | средства местного бюджета | 1498.83 | 1498.83 | 1498.78
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | средства местного бюджета | 2433.02 | 2433.01 | 2433.01
V | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 80 | 80 | 80
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 80 | 80 | 80
4.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | средства местного бюджета | 80 | 80 | 80
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска В.А. Владимиров
___________________

## таблица 13
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год
|  |  | План | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города курорта Пятигорска | проценты | - | - | 50 | 53.4
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
2 | Численность молодежи , задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | - |  | 2000 | 2500
3 | Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского моодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска | единицы |  |  | 50 | 50
4 | Количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов | человек |  |  | 100 | 109
5 | Численность студентов трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | человек |  |  | 500 | 1000 | В связи с активизацией работы ВУЗов и СУЗов по данному направлению привлечено к трудоустройству больше студентов, чем планировалось. В муниципальную программу на 2020-2022 г.г. будут внесены корректировки по плановым значением показателя.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
6 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц |  |  | 50 | 59
7 | Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края | человек |  |  | 150 | 713 | В связи с созданием в 2018 году в каждой общеобразовательной школе общественного движения "ЮНАРМИЯ"количество участников в составе Пятигорского местного отделения "ЮНАРМИЯ" увеличилось. В муниципальную программу на 2020-2022 г.г. будут внесены корректировки по плановым значением показателя.
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | процентов |  |  | 14 | 14.5
9 | Численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа | человек |  |  | 50 | 73
10 | Количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц |  |  | 1000 | 2500 | По результатам проведенных конкурсных процедур цена за единицу продукции снизилась по сравнению с запланированной, в связи с чем количество издаваемых материалов увеличилось.
11 | Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, по вовлечению молодежи в социальную практику, развитию добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска | единиц |  |  | 10 | 22
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
12 | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории | процентов |  |  | 40 | 41.5
13 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» | человек |  |  | 350 | 363
* программа действует с 01 января 2018 года, в связи с чем данные не представляются возможными
Заведующий отделом по делам молодежи В.А. Владимиров
___________________

## таблица 14
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1. | Основное мерпориятие: Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Развитие художественного творчества, поддержка творчески одаренных молодых людей. Проведено 24 мероприятия с участием 2500 человек., включая игры Пятигорской открытой лиги КВН и Пятигорской Юниор-лиги КВН. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., главный специалист отдела, М.Ю. Ежек, заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Развитие художественного творчества, поддержка творчески одаренных молодых людей. Проведено 24 мероприятия с участием 2500 человек., включая игры Пятигорской открытой лиги КВН и Пятигорской Юниор-лиги КВН. | нет
| Контрольное событие 1: Организован и проведен конкурс «Лидер» и принято участие в краевом конкурсе «Лидер» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В.. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 31 марта 2018г |  | 5 марта 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 05 марта 2018 года во Дворце детского творчества состоялся городской конкурс «Лидер». По итогам конкурса жюри определило победителей конкурса согласно каждой номинации: «Я и моя организация»: Сагателян Ася, Тимощенко Денис, Буренок Александр. «Я решаю ситуацию»: Бабышева Юлия, Троицкий Алексей, Бабина Елена. «Лидер говорит»: Шейхо-Аллор Алина, Арсентьева Дарья, Калашникова Елена. Дипломанты 1 степени конкурса в каждой из групп направляются для участия в краевом финале конкурса «Лидер 2018». 11 апреля 2018 года во Дворце детского творчества состоялся региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных общественных организаций и объединений «Лидер XXI века». По результатам этапа представители города Пятигорска заняли 1 место в номинации - Руководитель молодёжного общественного объединения 18-30 лет», представляла г. Пятигорск - Региональный координатор Ставропольского отведениями ВОД «Волонтеры медики» - Сагателян Ася Амаяковна. Также в конкурсе приняли участие и вошли в десятку лучших в номинациях: «Лидер детского или молодёжного общественного объединения или органа ученического самоуправления 14-15 лет» - Арсентьева Дарья Константиновна. «Лидер детского или молодёжного общественного объединения или органа ученического самоуправления 16-17 лет» Бабышева Юлия Вячеславовна, занявшая 2 место. Лидер молодёжного общественного объединения или органа ученического или студенческого самоуправления 18-30 лет» - Шейхо-Аллор Алина Мустафаевна обладатель диплома III степени. | нет
| Контрольное событие 2: Организованы и проведены мероприятия, форумы, акции по организации содержательного досуга | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП», Носова Ю.Е. директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | х | 18, 28 января, 08-09 февраля, 17, 20 февраля, 18 апреля, 27 мая, 24 июля, 22-26 августа, 16, 19 сентября, 02, 23 октября, 15,16,17, 20, 22 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Отделом по делам молодежи были проведены такие мероприятия как: 18 января 2018 года в МБОУ СОШ №12 прошла встреча Главы города Пятигорска с активной молодежью города, 28 января 2018 года в сквере Анджиевского города Пятигорска был дан старт сюжетно – ролевой приключенческой игры «В формате города», приуроченной к году Добровольчества; 8-9 февраля 2018 года в городе Пятигорске, на базе МБОУ СОШ №30, состоялся Х юбилейный городской образовательный Форум первичных отделений Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение активных»; 17 февраля 2018 года в лекционном зале МБУ «ГЦПМИ» состоялась интеллектуальная игра, посвященная празднованию Дня РСО; 20 февраля 2018 года в городе Пятигорске на базе Высшей школы управления Пятигорского государственного университета состоялась Деловая игра «Твой выбор!»; 18 апреля 2018 года на базе Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы г. Пятигорска прошла интеллектуальная игра «В чертогах разума»; 27 мая 2018 года рядом со смотровой площадкой Китайской Беседки прошло торжественное празднование 10-летия Пятигорского городского Штаба Союза молодежи Ставрополья!; 24 июля 2018 г. в актовом зале администрации состоялась презентация III регионального авторского проекта "Сверзу виднее!", с 22 по 26 августа 2018 года в городе Пятигорске состоялся Северо-Кавказский фестиваль короткометражного кино «Новый взгляд»; 16 сентября 2018 года на территории города Пятигорска проведена сюжетно-ролевая постанционная игра «В формате города: от ВЛКСМ до РСМ»; 19 сентября 2018 года в Пятигорске, на базе МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» состоялась интеллектуальная игра, посвящённая дню Ставропольского края «Я знаю свой край»; с 24 сентября до 02 октября 2018 года в г. Пятигорске прошел конкурс проектных идей в сфере социального предпринимательства «RAISE UP!», участниками которого стали студенты 1-4 курсов, 23 октября 2018 года в Пятигорском краеведческом музее открылась выставка «ОТ ВЛКСМ ДО РСМ»; 15, 16 ноября 2018 года в Пятигорском государственном университете прошел Российско-Грузинский молодежный форум; 17 ноября 2018 года в 15.00 ч., на базе бизнес-инкубатора ИнЭУ прошла интеллектуальная игра «В чертогах разума»!; 20 ноября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «РАНХиГС» участие в заседании научно-исследовательского студенческого клуба «Легист» на тему: «Межэтнические конфликты в молодежной среде: Причины возникновения и пути их решения»; 22 ноября 2018 года на территории государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорске состоялись съемки видеоролика в рамках акции «Великие имена России». Приняли участие 19 человек. | нет
| Контрольное событие 3: Организованы и проведены игры Пятигорской открытой лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Родина Л.Е. специалист отдела | х | 30 апреля, 30 ноября 2018 г. | х | 19 апреля, 30 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.19 апреля 2018 года в актовом зале Сельского дома культуры ст.Константиновской состоялся фестиваль Пятигорской открытой Лиги КВН. Тема фестиваля звучала так: «Весна и молодость -едины». В игре приняли участие 8 команд из высших учебных заведений города Пятигорска и Железноводска. 3-е, почетное место заняла команда из ПМФИ «Ни стыда, ни совести», 2-е место по праву досталось команде «В мужском стиле» из РАНХиГС, ну и призовое 1 место и звание Чемпионов Фестиваля завоевала команда «Silencioclub» из ПГУ. Команды получили дипломы и кубки победителей, а остальные дипломы за участие. 30 ноября 2018 года в в актовом зале Сельского дома культуры ст.Константиновской прошел Фестиваль Пятигорской открытой Лиги КВН. В Фестивале приняли участие 8 команд, представляющие высшие образовательные организации города. По результатам оценок жюри, победу в Фестивале одержала команда СКФУ (филиал) в г. Пятигорске, второе место заслужено получила команда КВН ФГБОУ ВО «РАНХиГС» и бронза достойно была вручена команде из ФГБОУ ВО «ПГУ». Все победители получили заветные кубки и дипломы, а остальные дипломы за участие
нет
| Контрольное событие 4: Организованы и проведены игры Пятигорской Юниор-лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Родина Л.Е. специалист отдела |  | 31 марта, 31 декабря 2018 г. |  | 30 марта, 24 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 30 марта 2018 года в столице СКФО, на базе Дворца детского творчества прошел фестиваль «ЮНИОР-2018» «Пятигорской городской юниор-лиги КВН» сезона 2018. В игре приняли участие 10 команд. По результатам игры победителями и призерами стали: 1. Команда «Анти-ХАЙП» МБОУ СОШ № 6; 2. Команда «M’n’Dance» МБОУ СОШ № 29 «Гармония» 3. Команда «WaitSpirit» ПГСС. Участниками фестиваля стала команда «Азино» МБОУ СОШ № 26. 24 декабря 2018 года в на базе Дворца детского творчества состоялся Новогодний Фестиваль Пятигорской городской Юниор-Лиги КВН. В новогодней игре приняли участие 8 команд. Каждая из команд показала себя на уровне, как команды-новички, так и более опытные участники игры. По итогам игры 1 место заняла команда «Антихайп» МБОУ СОШ №6, 2 место- «M’n’dance» МБОУ СОШ №29 и 3 место - «Оливье на свинье» МБОУ лицей №20. | нет
| Контрольное событие 5: Организован и проведен конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» и принято участие представителей города в краевом и российском фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Бережинская О.А., ведущий специалист отдела |  | 31 марта 2018 г. |  | 29 марта 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 29 марта 2018года в ГДК №1 состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Студенческая весна», где были представлены концертные номера - лауреатов и дипломантов городского конкурса «Студенческая весна 2018». По итогам просмотра городского конкурса членами жюри были определены: лауреаты (40 номеров) и дипломанты (20номеров). Также на данном мероприятии были награждены все участники (20 номеров) городского конкурса дипломами и грамотами с сувенирами и цветами. Делегация города Пятигорска приняла участие в краевом конкурсе «Студенческая весна Ставрополья» 13 и 14 марта 2018года. Было представлено 14 номеров, из которых по итогам краевого жюри 9 были представлены к награждению. | нет
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В,А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Проведено 34 патриотических мероприятия, с целью поднятия престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов во всех краевых мероприятиях. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В,А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Проведено 34 патриотических мероприятия, с целью поднятия престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов во всех краевых мероприятиях. | нет
| Контрольное событие 6: Организована и проведена акция «Мы граждане России!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Родина Л.Е. специалист отдела |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 06 марта, 12 апреля, 7 мая, 12 июня, 07 сентября, 12 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В городе Пятигорске 06 марта,12 апреля, 7 мая и 12 июня, 07 сентября, 12 декабря 2018 проводилась акция «Я - гражданин России!» В рамках акции несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возраста получили самый главный документ в своей жизни – паспорт гражданина РФ, а также подарки. | нет
| Контрольное событие 7: Организована и проведена городская акция «Георгиевская ленточка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 10 мая 2018 г. |  | 08 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.08 мая в микрорайонах и на центральных улицах города Пятигорска прошла акция «Георгиевская ленточка» всего было роздано 7500 лент символизирующих Память и гордость за Поколение Победителей, совершивших подвиг во имя мира на Земле. Ленты раздавались жителям и гостям города, так же Городской студенческий совет совместно с ГИБДД, вручал ленточки водителям автомашин. | нет
| Контрольное событие 8: Организовано и проведено городское мероприятие «Память Героям Победы» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 30 сентября 2018 г. |  | 03 сентября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.3 сентября 2018 года на базе Краеведческого музея в Краеведческом музее состоялось мероприятие «Память Героям Победы. В рамках данного мероприятия была затронута тема: «Окончание II Мировой войны. Война после Победы». В мероприятии приняли участие: ветераны Великой Отечественной войны и участники Дальневосточной кампании 1945 года, преподаватели школ и вузов Пятигорска, представители Союза молодежи, специалисты Центра детского и юношеского туризма, ученые, краеведы, общественники, студенты и школьники. После выступления ветеранов, были сказаны слова благодарности от молодого поколения ветеранам и вручены цветы. Также был подготовлен небольшой концерт. | нет
| Контрольное событие 9: Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 30 cентября 2018 г. | х | 03 Сентября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 03 сентября 2018 года у Мемориала «Огонь Вечной Славы» г. Пятигорска состоялся траурный митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В митинге приняли участие студенты и учащиеся города, представители администрации Пятигорска, ветераны. Завершился траурный митинг возложением цветов и свечей к Вечному огню. Приняли участие более 150 человек. | нет
| Контрольное событие 10: Организовано и проведено Факельное шествие | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 8 мая 2018 г. |  | 8 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 8 мая 2018 года на площади перед зданием администрации города Пятигорска состоялся Вечер памяти «Зажгите свечи». В митинге приняли участие студенты, жители и гости города Пятигорска. Каждому участнику были розданы свечи и стаканчики для возложения на мемориал «Огонь Вечной Славы». В мероприятии приняли участие более 1500 человек. | нет
| Контрольное событие 11: Организована и проведена акция «Гордость моя - триколор!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 31 августа 2018 г.. |  | 22 августа 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 22 августа 2018 года в районе главпочтамта прошла акция «Гордость моя-триколор», посвященная празднованию Дню Российского флага. Активисты Союза молодежи Ставрополья раздавали жителям и гостям города главный атрибут этого праздника: бело-сине-красные ленты, символизирующие российский триколор. Также ребята рассказывали прохожим об истории российского флага и других символах Российской Федерации, говорили о значении каждого из цветов триколора. В общей сложности за время проведения акции было роздано 2000 лент. А многие прохожие благодаря такой акции впервые для себя открыли этот праздник. | нет
| Контрольное событие 12: Организована и проведена городская акция «Как живешь ветеран?» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 30 ноября 2018 г. |  | 23 марта, 28 июня, 28 сентября, 23 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 23 марта, 28 июня, 28 сентября и 23 ноября 2018 года в актовом зале РАНХиГС состоялись городские акции «Как живешь ветеран?». Куда были приглашены ветераны ВОВ, которые родились в январе- марте, апреле-июне, июле-сентябре и октябре-ноябре месяце. За круглым столом с чаем студенты попросили ветеранов рассказать им фрагменты своей жизни, после чего поздравили с прошедшим Днем рождением, подарив им цветы и небольшой праздничный концерт, подготовленный студентами. | нет
| Контрольное событие 13: Проведен городской этап Всероссийской акции «Письма Победы» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 09 мая 2018 г. |  | 09 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 09 мая 2018 года в микрорайонах и на центральных улицах города Пятигорска прошла Всероссийская общественная акция «Письма Победы». Жителям и гостям города предлагалось заполнить специальные бланки – треугольники, выполненные в виде писем военных лет, написав пожелания ветеранам.В скверах, парках и других многолюдных местах Пятигорска горожане заполнили более 1500 таких писем. После чего послания вручались ветеранам ВОВ. | нет
| Контрольное событие 14: Организован и проведен общегородской праздник «День призывника» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 30 апреля и 30 октября 2018 г. |  | 26 апреля, 25 октября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 26 апреля и 25 октября 2018 года в городе Пятигорске на посту №1 у Мемориала «Огонь Вечной Славы» состоялись торжественные мероприятия «День призывника». В торжественных мероприятиях приняли участие представители администрации городов КМВ, военного комиссариата, Совета ветеранов, Комитета солдатских матерей, духовенства, а также студенты и школьники Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 15: Организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт!» и принято участие в краевом конкурсе «Солдатский конверт» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Бережинская О.А. , ведущий специалист отдела |  | 28 февраля и 31 марта 2018 г. |  | 16 февраля, 01 марта 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.16 февраля членами жюри было отсмотрено 60 номеров возрастной категории от 7 до 30 лет из 25 школ, 5 учреждений высшего и 4 среднего профессионального образования города Пятигорска, а также 4 учреждения дополнительного образования города ПятигорскаПо окончанию Конкурса были определены дипломанты, лауреаты разных степеней, а также Гран-при Конкурса – Яна Блохина. 01 марта 2018 года в Краевом театре оперетты состоялся гала-концерт городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». На данном мероприятии выступили лауреаты конкурса. Также все участники конкурса были награждены дипломами, кубками и памятными призами. | нет
| Контрольное событие 16: Проведены акции, мероприятия, круглые столы патриотической направленности | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП», Носова Ю.Е. директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря 2018 г. |  | 23 февраля, 17 марта, 18 марта, 04, 06, 09, 13 мая, 22 июня, 22 августа, 03 сентября, 27 октября, 03,09 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 23 февраля 2018 года в 11.00 у Вечного огня состоялся Митинг, посвященный Дню защитника Отечества; 17 марта 2018 года на базе Северо-Кавказского филиала «РАНХИГС» (г. Пятигорск) прошла встреча поколений «Непобедимая и легендарная», посвященная 100-летию создания Красной Армии; 18 марта 2018 года активисты МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив»провели акцию «Я-гражданин»; 4 мая 2018 года в Пятигорске встретили участников краевого автопробега " Эх, путь-дорожка фронтовая ", который проводится в рамках празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Торжественный митинг в честь приезда почетных гостей прошёл на Посту № 1 у мемориала" Огонь вечной славы"; 06 мая 2018 года у Новопятигорского озера состоялась торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Парк Победы», возведённого в честь годовщины освобождения города от немецкого-фашистских захватчиков; 9 мая 2018 года у фонтана «Сказка» на проспекте им. Кирова состоялся праздничный концерт «Песни Победы», посвященный Дню Победы; 13 мая 2018 года в парке им. С.М. Кирова стартовала сюжетно-ролевая приключенческая игра «В формате города», приуроченная к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне; 22 июня 2018 года в 04:00 утра в городе Пятигорске собралось более 200 человек, чтобы почтить память ушедшим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., возложить цветы и свечи к мемориалу «Огонь вечной славы»; 22 августа 2018 года в городе Пятигорске, на трамвайной остановке «Главпочтамт», прошла всероссийская акция «Я-Россия!», в рамках Федерального проекта РСМ «Мы вместе!», 03 сентября 2018 года в краеведческом музее прошел круглый стол «Уроки истории: Война после Победы», 27 октября 2018 года в актовом зале МБОУ СОШ №6 состоялась общекраевая акция «Встреча поколений». Также на территории города Пятигорска в рамках Всероссийских акций "День Героев Отчества" (9 декабря), "День неизвестного солдата!» (3 декабря) были проведены мероприятия. | нет
| Контрольное событие 17: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 30 апреля 2018 г. |  | 26-30 июня 2018 г. | Мероприятие было запланировано на апрель месяц, но в связи с рядом мероприятий посвященных 73-ей годовщине Победы в ВОВ, на территории города Пяти-горска с участием юнармейцев Поста №1, поездка была перенесена на июнь 2018 года.С 3 по 10 июля 2017 года юнармейцы города Пятигорска посетили город-герой Новороссийск. В июне постовцы Центра военно-патриотического воспитания молодежи столицы СКФО посетили Новороссийск и проехали по Крымскому мосту в Керчь. Ребята ездили вместе со своими наставниками – директором ЦВПВМ подполковником Игорем Ткаченко и председателем Совета ветеранов города капитаном второго ранга в отставке Николаем Легой Много позитивных эмоций и ярких воспоминаний привезли с собой из поездки по городам-героям пятигорские юнармейцы. | нет
| Контрольное событие 18: Организовано восхождение учащихся и воспитанников образовательных учреждений на гору Бештау | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 28 февраля 2018 г. |  | 17 февраля 2018г | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 17 февраля прошло XXXVII восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину горы Бештау в честь Дня защитника Отечества. В военно-спортивной игре приняло участие 27 команд - 290 человек(студенческие отряды, школьные группы поддержки, команды ВУЗОВ, образовательные учреждения СПО, В восхождении приняло участие более 700 человек. | нет
| Контрольное событие 19: Организован и проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 30 апреля 2018 г. |  | 25-30 апреля 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. С 25 по 30 апреля образовательные учреждения приняли участие в городском конкурсе «Наследники Победы». При участии ветеранских, казачьих и молодежных организаций были организованы торжественные мероприятия у памятников погибшим в годы ВОВ, по итогам конкурса победителем стала МБОУ СОШ № 18. | нет
| Контрольное событие 20: Организовано и проведено городское мероприятие «Героическая поверка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 мая 2018 года |  | 08 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.08 мая 2018 года прошла Героическая поверка на мемориале «Огонь вечной Славы», приняло участие более 400 учащихся учреждений города, представители общественности. | нет
| Контрольное событие 21: Организован и проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 мая 2018 года |  | 25 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 25 ма2018 года на базе МБУ ЦВПВМ И МБОУ СОШ № 6 проходила 42 городская военно-спортивная игра «Зарница-2018», по итогам которой команда МБОУ лицея № 20 стала победителем и получила право представлять Пятигорск на краевом этапе ВСИ. | нет
| Контрольное событие 22: Организован и проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 30 ноября 2018 года |  | 30 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В целях совершенствования военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, развития физической подготовленности и психологической устойчивости учащихся общеобразовательных учреждений, создания необходимого резерва и преемственности поколений на базе СОШ № 30 прошёл городской финал военно-спортивной игры «Зарничка-2018» с участием обучающихся 5-7 классов. | нет
| Контрольное событие 23: Организованы и проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 мая 2018 года |  | 25 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27.04.2018 № 1472 «О проведении пятидневных учебных сборов с юношами десятых классов общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска», совместного приказа МУ «Управление образования администрации города Пятигорска" и Военного комиссариата городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск Ставропольского края от 08.05.2018 года № 493/90 «Об организации и проведении учебных сборов с юношами десятых классов, изучающих основы военной службы в общеобразовательных учреждениях» были организованы и проведены пятидневные сборы с юношами Х классов в общеобразовательных учреждениях. Сборы проводились с 21 мая по 25 мая 2018 года по принципу территориально-административного деления согласно утвержденному графику и учебно-тематическому плану проведения учебных сборов. В пятидневных учебных сборах приняли участие 413 учащихся школ города. | нет
2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждения | нет
3 | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего
1. | Основное мероприятие: Мероприятия направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся на территории города Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а также в волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем.Подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой семьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям семьи. Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни. | нет
1.1 | Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Вовлечение молодых граждан, проживающих и обучающихся на территории города Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а также в волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем.Подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой семьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям семьи. Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни. | нет
| Контрольное событие 24: Организованы и проведены соревнования среди молодежи города по мини-гольфу | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 30 июня 2018 г. |  | 27 июня 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 27 июня 2018 года в г. Пятигорске на стадионе МБОУ СОШ №4 состоялся ежегодный турнир по мини-гольфу. Турнир прошел в два этапа - для школьников и для студентов. Участниками стали более 20 человек, а это 10 команд из которых 5 из пришкольных лагерей города. По итогам турнира команды были награждены грамотами за 1, 2 и 3 место в двух возрастных категориях и грамотами за участие и памятными подарками от организаторов. | нет
| Контрольное событие 25: Проведены спортивные игры, соревнования | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП», Носова Ю.Е. директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 04 марта, 03 апреля, 22 апреля, 29 июня, 29 июля, 07 и 12, 30 сентября, 04 октября, 21 ноября, 05 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 4 марта 2018 года в 10.00 на «Комсомольской поляне» подножья горы Машук проводился командообразующий тренинг «Веревочный курс» для участников программы «Школа подготовки вожатых». 3 апреля 2018 года в рамках Всероссийской акции «Будь здоров» – 2018, посвященной Всемирному дню здоровья, Волонтерский центр ФГБОУ ВПО «ПГУ» организовал донорскую акцию с участием студентов. 22 апреля 2018 года в Комсомольском парке прошла спортивная игра «Весенние старты», в которой приняло участие более 70 активных членов ПГОО «СМС». 29 июня 2018 г. на стадионе «Сельмаш» состоялся турнир непрофессиональных дворовых команд по мини-футболу «Кожаный мяч». 29 июля 2018 года в парке им. С.М. Кирова состоялось празднование Дня военно-морского флота России. В рамках данного мероприятия была проведена спортивная постанционная игра для детей и подростков. 7 сентября 2018 года, более 24 тысяч человек приняли участие в масштабном флешмобе «Вокруг горы» в городе Пятигорске — молодежь выстроилась в цепь, длиной почти 12 км, у подножья Машука. 12 сентября 2018 года в рамках Национальной программы детского туризма "Моя Россия" был проведен квест "По следам Лермонтовских историй".В интерактивной игре приняли участие 40 школьников Тульской области в возрасте 10-17 лет. 30 сентября 2018 года, на Комсомольской поляне г. Машук состоялось городское молодёжное мероприятие «Верёвочный курс» - «Поколение активных». Места на «Верёвочном курсе» распределились следующим образом: 1 место заняла МБОУ СОШ №21, с общим баллом 148; 2 место совместной командой заняли МБОУ СОШ №7 и МБОУ СОШ №5 имени А.М.Дубинного, с общими баллом 146; 3 место заняла МБОУ СОШ №29 «Гармония», с общим баллом 145. 04 октября 2018 года в городе Пятигорске на стадионе «Центральный» состоялся молодежный фестиваль Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «ГТО» в городе Пятигорске «От комплекса ГТО к спортивным победам», посвященного 100-летию ВЛКСМ В фестивале ГТО приняли участие: школы - 7 команд, ВУЗы – 5 команд, ССУзы – 8 команд. 21 ноября 2018 года в гастромаркете «Кухни мира» состоялся командный турнир «Дуйбатл». Турнир проходил в три этапа: отборочный тур, командный зачет и личный зачет. В турнире приняли участие 12 команд, каждая команда состояла из 3-х человек. По результатам турнира победители были награждены кубками. 05 декабря 2018 года состоялось открытие Комсомольского парка, а также в Парке Победы прошли соревнования по Воркаут – играм (TEAM WORKOUT GAMES – Пятигорск Кубок СКФО 2018). | нет
| Контрольное событие 26: Организована и проведена городская акция, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В., директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 01 декабря 2018 г. |  | 01 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 01 декабря 2018 года в рамках международного дня борьбы со СПИДом, в Пятигорске прошла всероссийская ежегодная акция "Алая лента". Активисты Союза молодежи вышли на улицы города провести анкетирование, чтобы узнать уровень осведомленности горожан о данной проблеме. Также они рассказали правду и мифы о болезни, путях ее передачи, а в завершении прикрепили алую ленту, которая является международным официальным символом борьбы со СПИДом. | нет
| Контрольное событие 27: Проведены мероприятия,еаправленные на профилактику правонарушений, наркомании и иных социально негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 11,13 февраля, 27 марта, 26 апреля, 24, 29, 31 мая, 26 июня, 28 июля, 11,14,19 сентября, 02,03, 17,25 октября, 02 ноября, 13 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В сфере профилактики употребления наркотических и алкогольных веществ подростками, отделом по делам молодежи совместно со специалистами, работающими в системе профилактики и лечения наркомании и лиц, склонных к употреблению НС и ПАВ, были проведено 41 мероприятие по профилактике употребления наркотических и алкогольных веществ, с охватом учащихся более 2500 человек, а именно, акция «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (11.02.2018 и 31.05.2018 г.), акция «Легкие для жизни» (31.05.2018 г.). За время проведения всех мерпориятий было роздано 150 флаеров, обменено 550 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована. Всего за истекший период было проведено 36 мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, с охватом учащихся более 2000 человек. (обсуждение темы «Рациональное распределение времени» -13.02.2018, лекция - беседа клинического психолога из Пятигорского наркологического диспансера Саркисян Милены Айковны с несовершеннолетними обучающимися колледжа – 27.03.2018, демонстрация фильмов о губительном действии наркотиков на организм человека и об уголовном наказании за сбыт, хранение и употребление наркотических средств, круглые столы на тему «Профилактика правонарушений в молодёжной среде» - 26.04.2018 и 24.05.2018., лекция на тему "Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в детний период" - 29.05.2018, подстанционная игра "Молодежь против наркотиков" - 26.06.2018, спортивно-творческий фестиваль "Мы выбираем жизнь!" - 26.06.2018, акция «Скажи наркотикам нет» - 28.07.2018, городская молодежная акция "Откажись от алкоголя сегодня!" - 11.09.2018, профилактическая беседа на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» - 14.09.2018, конкурс социальных плакатов «Молодежь против наркотиков» - 19.09.2018, профилактические бесеы на тему «Профилактика наркомании. Токсикомании и алко-голизма среди несовершеннолетних» - 02.10.2018, 03.10.2018 и 25.10.2018, городская молодежная акция «Признаки и симптомы потребления наркотиков» - 17.10.2018, конкурс плакатов «Мы против наркотиков» - 02.11.2018, ежегодная просветительская конференция, направ-ленная на профилактику наркомании в молодежной среде «Все зависит от нас самих» - 13.12.2018 и др.). Также с 10 апреля по 20 апреля 2018 года было проведено добровольное анкетирование среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профес-сионального образования города Пятигорска, на тему профилактики наркомании среди молодежи. В анкетировании приняли участие 425 человек. | нет
| Контрольное событие 28: Проведены городские волонтерские экологические акции, мероприятия | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП |  | 30 июня, 30 сентября, 31 октября 2018 г. |  | 22,25 марта, 13, 20,21, 29 апреля, 14 июля, 15 и 21 сентября, 06, 20 октября, 9,10 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 22 и 25 марта и 13 апреля 2018 года в ММПЦ «Машук» были проведены субботники. В рамках данных мероприятий проводилась уборка прилегающих территорий. Были убраны опавшие листья, камни, палки и прочий мусор. В мероприятии приняло участие 40 человек – бойцы студенческих отрядов. 20 апреля 2018 года состоялся экологический и историко-культурный субботник по очистке горы Горячей, приуроченный к проведению Всемирного дня Земли. В проведении субботника помогали первичные отделения МБОУ СОШ №5 им. А.М. Дубинного, МБОУ казачья СОШ №19 и МБОУ СОШ №30. 21 апреля и 20 октября 2018 года в рамках общегородских субботников была организована уборка по ул. 1-я Бульварная.Подметен тротуар и собран мусор и опавшая листва. Также въезд в город Пятигорск со стороны г.Нальчик. Были побелены деревья. 29 апреля в парке им. Кирова проводился благотворительный марафон «Неравнодушный Пятигорск». А именно - «Эко-Квест» на территории Парка Культуры и Отдыха им. Кирова, в организации и проведении которой помогали волонтеры отряда «ВОЛНА СКФУ». После прохождения квеста все команды во главе с капитаном под руководством волонтёров посадили деревья в поддержку экологии и здорового образа жизни в Парке Культуры и Отдыха им. Кирова. 14 июля 2018 года активисты Пятигорского волонтерского отряда «Лидер» провели субботник. Очищена территория возле Академической галереи и прилегающая к ней территория; собрано 15 мешков (45 л) бытового мусора, включая гнилые брёвна и сухие ветки. 15 сентября 2018 года в г. Пятигорске, на г. Машук проведена экологическая акция. В рамках акции на остановке «Ленинские Скалы» был убран бытовой мусор, спилены ветки загораживающие дорогу, убрана территория вокруг Памятной доски «Ленинские скалы». 21 сентября 2018г., студенты города Пятигорска приняли участие в региональной экологической волонтёрской акции «Мы чистим мир» (Очистим планету от мусора) на территории Станции юных натуралистов, очистив от мусора близлежащие территории. 06 октября 2018 года проводились работы по восстановлению лестницы ведущей к «Ленинским скалам» горы Машук. Очищены от камней и земли лестничные пролеты, убрана листва и сухие ветки. 20 октября 2018 года в районе памятника «Комсомолия - Родина помнит» состоялся субботник. В акции приняло участие более 40 представителей со всех общеобразовательных учреждений города Пятигорска - это школьники, активисты первичных отделений РСМ и лидеры УСУ. Акция прошла совместно с 20 лицеем города Пятигорска. 9 и 10 ноября 2018 года на базе лагеря «Машук» прошёл субботник. В ходе субботника была убрана территория лагеря «Машук». Была убрана листва. | нет
| Контрольное событие 29: Проведены городские благотворительные акции для детей, нуждающихся в особой социальной защите | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП», Носова Ю.Е. директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 30 июня, 30 сентября 2018 г. |  | 10 апреля, 02 июня, 09 и 27 сентября, 02 ноября, 03 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. С 3 по 10 апреля 2018 года в рамках благотворительного марафона «Большое сердце» и «2018 добрых дел» Первичные отделения «Союза молодежи Ставрополья», Пятигорский городской волонтёрский отряд, а также Пятигорский городской школьный совет приняли участие в благотворительной акции по сбору средств с продажи официальной атрибутики акции. В результате проведения акции было собрано более 15000 рублей. 2 июня 2018 года в Пятигорском медико-фармацевтическом институте прошла развлекательная программа «Праздник детства» для детей сотрудников.В мероприятии участвовало 10 человек – бойцы СПО «Аквилон». 2 июня 2018 года в Комсомольском парке активисты молодежного движения «Луч солнца» провели большую акцию «Назад в детское будущее».В рамках акции состоялся концерт с выступлением сольных артистов, танцевальных коллективов, ансамблей народных коллективов, казачьих игр и конкурсов. Кроме концертной программы детский праздник украсили станции «Аквагрим», «Тату ручкой», «Песенная» (караоке – предоставленное компанией ПАО «Ростелеком»). Проводилась бесплатная дегустация безалкогольных напитков предоставленных ООО «Пивоваренная компания «Балтика». В мероприятии приняли участие более 300 семей. 09 сентября представители Волонтёрского центра "Люди в белом"(ПМФИ) посетили Детский онкологический центр в г. Ставрополь, в рамках акции "Преодолеем вместе", которая ежегодно проходит в ПМФИ. Неравнодушные студенты нашего вуза во главе с волонтерским центром ПМФИ собрали средства для помощи онкобольным детям, привезли подарки, провели с детьми различные конкурсы и игры. 27 сентября 2018 года в библиотеке им. М. Горького состоялся заключительный этап краевой акции «Соберем ребенка в школу», которая стартовала 28 августа 2018 ода В рамках данной акции детям из малообеспеченных семей были вручены школьные принадлежности. Наборы получили 35 семей. 02 ноября 2018 года в ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32» прошёл конкурс плакатов «Мы против наркотиков». Воспитанники детского дома подготовили плакаты антинаркотичнской направленности. По итогам конкурса были определены призовые места. В конце мероприятия активисты движения «Город без наркотиков» накрыли ребятам сладкий стол и подарили канцелярские товары. 03 декабря 2018 года в г. Пятигорске на базе кукольного театра «Золотой ключик» состоялся концерт, посвященный международному дню инвалида. Бойцами студенческих отрядов было оказано содействие в организации концерта. Всем ребятам были предоставлены новогодние подарки. | нет
| Контрольное событие 30: Проведена Школа Достижений молодежных лидеров ученического самоуправления города Пятигорска | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» | 30 июня 2018 г. | 31 октября 2018 г. |  | 18 июня, 21 сентября, 12 октября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В городе Пятигорске в 2018 году 18 июня стартовал образовательный проект по подготовке общественных молодежных лидеров города Пятигорска «Школа Достижений». Курсы «Школа Достижений» проходили 1 раз в неделю (по 2 часа). 21 сентября состоялась итоговая аттестация участников. 12 октября 2018 года состоялось вручение свидетельств выпускникам курсов подготовки общественных молодежных лидеров города Пятигорска «Школа Достижений». | нет
| Контрольное событие 31: Организовано и проведено городское мероприятие «Итоги года» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 31 декабря 2018г. |  | 22 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.22 декабря 2018 года в актовом зале библиотеки им. М. Горького состоялось городское мероприятие «Итоги года». В рамках концерта были награждены лучшие студенты года,а именно активисты по итогам работы и помощи в реализации молодежной политики на территории города Пятигорска. На мероприятии были выданы удостоверения:  Пятигорского штаба Союза молодежи Ставрополья;  членов Пятигорского городского школьного совета;  членов Пятигорского городского волонтерского отряда. | нет
| Контрольное событие 32: Организованы инструктивно-методические сборы «Новичок» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Носова Ю.Е., директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 31 мая 2018 г. |  | 03 мая 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 01 – 03 мая 2018 года, г. Пятигорске, на Комсомольской поляне г. Машук, были проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов – организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях в составе студенческих отрядов «Новичок» | нет
| Контрольное событие 33: Организовано и проведено городское мероприятие «Комсомол собирает друзей» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 30 ноября 2018 г. |  | 01 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 01 ноября 2018 года в Детском дворце творчества состоялось городское мероприятие «Комсомол собирает друзей» . На мероприятии присутствовали активисты со всего города, в их числе представители Российского Союза Молодежи, Российского Движения Школьников, Российских Студенческих Отрядов, Пятигорского городского волонтерского отряда. Почетным гостем праздника стал Глава города Пятигорска Андрей Валериевич Скрипник, который был награжден почетным знаком «За верность молодежному движению» в честь 100-летия Комсомола. Также были награждены ветераны комсомола, за участие в фестивале ГТО, в номинациях: самый сильный, самый смелый, самый ловкий. | нет
| Контрольное событие 34: Организованы и проведены мероприятия, форумы, игры, акции с бойцами студенческих отрядов | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Носова Ю.Е., директор МБУ «ГЦПМИ» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 16 февраля, 19 мая, 19 сентября, 18 октября, 08 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Два раза в месяц в библиотеки им. Горького проходили собрания с бойцами студенческих педагогических отрядов. 15-16 февраля 2018 года в ФГБОУ ВПО «ПГУ» и ГБОУ ВО «ПМФИ» - филиала ВолгГМУ МЗ РФ были проведены фотовыставки, посвященные празднованию Дня РСО. Выставки организованы с целью ознакомления студентов ВУЗов с активной деятельностью студенческих отрядов г. Пятигорска. 16 февраля 2018 года в лекционном зале МБУ «ГЦПМИ» состоялся вечер истории Российских студенческих отрядов, посвященный Дню РСО. В ходе мероприятия бойцы и кандидаты студенческих отрядов ознакомились с историей Российских студенческих отрядов, отрядов Ставропольского края и города Пятигорска. На мероприятии присутствовали 30 человек – кандидаты в бойцы и бойцы СПО г. Пятигорска. 19 мая 2018 года в актовом зале администрации г. Пятигорска состоялся торжественный концерт, посвященный открытию третьего летнего трудового семестра 2018 года «Старт целины» и празднованию 10-летия Пятигорского городского штаба студенческих отрядов. На мероприятии были вручены сертификаты и благодарственные письма по итогам Школы подготовки вожатых и инструктивно-методических сборов «Новичок-2018». Мероприятие сопровождалось концертной программой. А на площади у памятника В.И. Ленину отрядам были торжественно вручены путевки для работы на объектах в Ш летнем трудовом семестре. 19 сентября 2018 года в Пятигорске, на базе МБУ «ГЦПМИ» состоялась интеллектуальная игра, посвящённая дню Ставропольского края «Я знаю свой край». В игре приняло участие 3 команды. Игра состояла из трёх блоков, в каждом из которых участникам предлагалось проверить свои знания в области географии, животного и растительного мира Ставропольского края. По итогам игры была выявлена команда победителей. 18 октября 2018 года в передвижной станции переливании крови проведена акция «Боец донор». В акции приняли участие 6 человек – представители студенческих отрядов г. Пятигорск. 8 ноября 2018 года на базе ГЦПМИ прошёл второй этап смотра-конкурса студенческих отрядов города Пятигорска. В ходе продвижения итогов конкурса былы выявлены победители: 1) победители в наминали «лучший агитационный ролик» - СПО «КМВ»; 2) победители в номинации «лучший дизайн футболки» - СПО «Аквилон»; 3) победитель в номинации «лучшая комиссарская работа» - комиссар СПО «Аквилон» Панфилова Е.С. 4) победители в общем зачете смотра-конкурса студенческих отрядов города Пятигорска - ПГ СПО «Пятигорский трамвай». | нет
| Контрольное событие 35: Создана база данных молодежного кадрового резерва, издан справочник «Лучшие выпускники города –курорта Пятигорска» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом |  | 30 июня 2018 г. |  | 31 мая, 10 июня 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В мае месяце была создана база данных молодежного резерва, в который вошли 150 человек, а в июне месяце был издан справочник в количестве 550 экземпляров, который включал в себя лучших выпускников ВУЗов, СУЗов и школ города Пятигорска, в том числе 150 человек из молодежного резерва. | нет
| Контрольное событие 36: Изготовлена печатная продукция о работе по патриотическому воспитанию молодежи, о молодежной политике в городе Пятигорске и по профилактике негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. За истекший период были изготовлены: буклеты по технике безопасности на водных объектах, буклеты по профилактике негативных явлений («Как избежать беды»», «Как отказаться от предложения попробовать наркотик»), буклеты по патриотическому воспитанию, Буклет по противодействию коррупцию, Памятка «Не иди на поводу «легких» денег, напутствия призывникам, памятка для молодежи «Экстремизм – это…», а также дипломы и грамоты, афиши А3, пригласительные билеты, афиши А4 | нет
| Контрольное событие 37: Организованы и проведены профильные инструктивно-методические сборы молодежи города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Власюк В.В. директор МБУ «ЦРМПиП» |  | 31 октября 2018 г. |  | 08-11 октября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.С 8 по 11 октября 2018 года в городе Пятигорске, на базе ДООЦ «Солнечный» (подножие горы Машук) прошли XI профильные инструктивно-методические сборы молодёжи города Пятигорска «Поколение активных». В программу сборов вошло 36 часов обучающих, культурно-массовых, ценностно-ориентированных мероприятий, тренинги, семинары, круглые столы, заседания дискуссионных клубов. Для участия в Сборах приглашены активные участники детскоюношеского и молодежного общественного движения школ города, руководители и актив первичных отделений Российского Союза Молодежи, лидеры органов ученического самоуправления. Возраст участников от 14 до 17лет. 65 человек прошли обучение по множеству направлений, а также получили подтверждающие сертификаты. | нет
| Контрольное событие 38: Организована трудовая занятость несовершеннолетних граждан в каникулярное время. Заключены контракты и трудовые договора | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 августа 2018 г. |  | 31 августа 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. За отчетный период МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» совместно с Центром занятости населения трудоустроено 705 несовершеннолетний, с каждым заключен трудовой договор. | нет
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждений | нет
4 | 4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком.Проведено 1041 мероприятие, с целью ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий. | нет
4.1.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Проведено 1041 мероприятие, с целью ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий. | нет
| Контрольное событие 39: Организована профилактическая, в т.ч. психологическая помощь, в группах риска и подросткам, замеченным в употреблении психоактивных веществ | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На декабрь 2018 г. под наблюдением за употребление наркотических и психотропных веществ состоит 8 несовершеннолетних. Взято под наблюдение в 2018г. – 5 подростков, с пагубным употреблением наркотических и психотропных веществ. Из них 4 несовершеннолетних с пагубным употреблением (2- употребление газа; 1 – лирика; 1 – употребеление финлепсина) и 1 н/л. с синдромом зависимости от сочетанного употребления (Лирика, синтетич. Катиноны, каннабиноиды). За 2018 год получено 25 сигнальных сообщений: - ОДН -0 - КДН – 17 - ЛПУ – 8 В остальных случаях рассматривалось распитие алкогольной продукции. На всех заведены сигнальные карты. 23 несовершеннолетних осмотрены, с ними проведена профилактическая работа, 2 несовершеннолетних до настоящего времени не явились на прием к врачу психиатру-наркологу. 6 детей регулярно посещают нарколога, с ними и с членами их семей проводятся беседы, мотивирующие на здоровый образ жизни, у 2 из этих несовершеннолетних в связи с достижением ими 16-летнего возраста проводится ежемесячно исследование мочи на наркотики и ПАВ; 1 н/л в течение 2018г. получал помимо амбулаторной стационарную помощь. | нет
| Контрольное событие 40: Проведены обучающие семинары с педагогами, психологами, медработниками по выявлению группы риска и проведена профилактическая работа. Подготовлены волонтеры для профилактической работы среди учащейся молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 апреля, 31 октября, 30 ноября 2018 г. |  | 12 января, 15 февраля, 28 марта, 24 мая, 31 октября, 30 ноября 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 14-15 февраля 20l8 года педагоги из ОУ №6,14, 15, 30 приняли участие в краевом практико-ориентированном семинаре «Реализация восстановительных программ в Ставропольском крае. Опыт и перспективы развития». 28 марта на заседании городского методического объединения социальных педагогов рассмотрены следующие темы: «Подростки и социальные сети. Риски сетевого общения» (Социальный педагог МБОУ СОШ №1 Лазаренко Л. П.), «Электронные сигареты, курительные смеси, соли и их влияние на организм человека» (Клинический психолог Пятигорского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер», Андреева Эллина Олеговна). Вопрос «Профилактика наркологических заболеваний у подростков» был рассмотрен 29 августа на заседании ГМО заместителей директоров по воспитательной работе (выступающий – Галейся Ю. В., врач психиатр-нарколог ККНД). С 08 по 12 января 2018 года на базе МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» проводились рабочие совещания координационного органа и участников студенческих отрядов города Пятигорска. Проводились инструктажи участников студенческих отрядов по выявлению группы риска, а также признакам асоциального поведения несовершеннолетних. 24 мая 2018 года в 16:30 ч. в лекционном зале МБУ «ГЦПМИ» состоялась лекция на тему: «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних отдыхающих в ДОЛ, воспитание правового сознания подростка». На мероприятии присутствовали представители студенческих отрядов города Пятигорска, выезжающие на работу в детские оздоровительные лагеря на черноморском побережье, в должности вожатого – организатора, в июне 2018 года. В каждом учебном заведении созданы волонтерские группы, под руководством преподавательского состава, в обязанности которых входит организация профилактической работы на территории своего учебного заведения, а также, участие в городских антинаркотических мероприятиях. Ежемесячно проводятся заседания с волонтерами, на которые приглашаются представители отдела по делам несовершеннолетних МВД России по г. Пятигорску. Также волонтеры привлекаются к поиску несовершеннолетних. За истекший период было 3 случая пропажи несовершеннолетних. Но в связи с быстрым определением места их нахождения волонтеры на поиски не привлекались. | нет
| Контрольное событие 41: Выпущены информационные листовки, буклеты, брошюры и т.д. по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни для разных категорий населения; Подготовлены материалы в СМИ для активной наступательной пропаганды; Создан цикл проблемных передач на телевидении и радио | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Во всех учебных заведениях города Пятигорска имеются информационные стенды антинаркотической направленности, с наглядными материалами о вреде наркомании, токсикомании и табакокурения, размещены плакаты с информацией, дискредитирующей алкоголизм и об угрозах, причиняемых им для жизни, как в физическом, так и морально-этическом смыслах. На плакатах, также указана информация о том, куда можно обратиться за помощью. Среди учащихся распространяются листовки, буклеты, брошюры и методички о негативных последствиях употребления медицинских препаратов в качестве наркотических веществ. В группах социальной сети «В контакте», курируемых отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска размещено методическое пособие посвященное проблемам наркомании в молодежной среде и принципам ее распространения, а так же много дополнительной визуальной информации касательно вопросов наркомании, а так же размещен электронный макет буклета «Алкоголь – это наркотический яд». За 2018 год, с помощью участников молодежного добровольческого движения «Город без наркотиков» проводилась раздача следующей печатной продукции: флаер - «Один в поле не воин» - 1000; флаер - «Сообщи, где растет наркотик» - 300; брошюры - «Признаки и симптомы употребления, применения наркотиков» - 1200; информационное пособие – «Правда о наркотиках» - 100 шт; памятка 2Не иди на поводу "легких" денег" - 400 шт., брошюры – «Стоп сбыт» 600 шт., флаер - «Трезвый водитель»-100шт; флаер - «Алкоголь – это наркотический яд» - 100 шт; флаер «Откажись от алкоголя сегодня» - 100 шт. За отчетный период было опубликовано 38 статьи в следующих СМИ: газета и сайт «Пятигорская правда» от 19.04.2018, от 2.06.2018, от 7.06.2018, от 28.06.2018, от 28.06.2018, сайт «ГТРК Ставрополье» от 30.01.2018, от19.03.2018; сайт «Городской ревизор» от 30.01.2018, от 16.08.2018, официальный сайт Пятигорска от 30.01.2018, от12.02.2018, от 13.04.2018, от 21.05.2018, от 29.05.2018, от 30.05.2018, от 20.06.2018, от 9.07.2018, от 21.08.2018, от 02.10.2018, от 03.12.2018; сайт «Говорун 26» от 29.01.2018. , сайт «СТВ» от 6.02.2018, от 06.09.2018; сайт «Ставгород» от 27.02.2018. , сайт газеты «Московский комсомолец» от 28.02.2018. , газета «Ставропольская правда» от 28.06.2018; сайт «Победа 26» от 11.08.2018. и от 12.08.2018, 15.08.2018; сайт «АиФ» от 11.08.2018.и от 15.08.2018; сайт «Блокнот Ставрополь» от 16.08.2018. А также были выпущены две передачи на СТВ программа «Пятигорское время» от 1.06.2018, от 02.11.2018 и «ГТРК Ставрополье» программа «Пятигорск. Столица - СКФО» от 6.06.2018, от 03.11.2018. | нет
| Контрольное событие 42: Проведены месячники антинаркотической направленности, мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией», "Международному дню борьбы со СПИДом", "Всемирному дню борьбы с табакокурением" | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 мая, 30 июня, 30 ноября, 1 декабря 2018 г. | х | 11 февраля, 31 мая, 26 июня, 11,14 и 19 сентября, 01 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В рамках Всемирного дня против курения, были проведены такие мероприятия как: акция «Меняем сигареты на конфеты» (11.02.2018 г.), акция «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (31.05.2018 г.), акция «Легкие для жизни» (31.05.2018 г.). За время проведения всех мероприятий было роздано 150 флаеров, обменено 550 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована. В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 26 июня 2018года на территории Комсомольского парка проведена постанционная игра «Молодежь против наркотиков» для учащихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска. В пришкольных лагерях проведены встречи, веселые старты, конкурсы рисунков и рисунков на асфальте под девизом «Крепкое здоровье – крепкая страна». Пресс-центр «Парус» при Дворце детского творчества провел пропагандистскую акцию «Знать, чтобы жить!». Более 100 воспитанников пришкольных лагерей из школ №№ 4,12,15 и 16 приняли участие в городском мероприятии «Молодежь Пятигорска против наркотиков!» В рамках «Всемирного дня трезвости (11 сентября)» состоялись такие мероприятия, как: городская молодежная акция «Откажись от алкоголя сегодня» (11сентября), профилактическая беседа, с представителем ПФ ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер» на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» со студентами учебного заведения (19 сентября); на базе ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» состоялась профилактическая беседа, с представителем ПФ ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер», на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» со студентами учебного заведения (19 сентября). В рамках Международного дня борьбы со СПИДом 28 ноября 2018 на базе отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска состоялась разъяснительная беседа на тему: «Профилактика ВИЧ-инфекций и толерантное отношение к лицам, зараженным ВИЧ». Во время беседы были рассмотрены наиболее актуальные вопросы о способах заражения, и мерах предосторожности. 01 декабря 2018 года в рамках Международного дня борьбы со СПИДом, в Пятигорске прошла Всероссийская ежегодная акция "Алая лента". Активисты Союза молодежи вышли на улицы города провести анкетирование, чтобы узнать уровень осведомленности горожан о данной проблеме. Также они рассказали правду и мифы о болезни, путях ее передачи, а в завершении прикрепили алую ленту, которая является международным официальным символом борьбы со СПИДом. | нет
| Контрольное событие 43: Проведены на базе образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерях: "круглые столы", лекции, циклы семинаров-тренингов по профилактике наркозависимости от психоактивных веществ, акции «Некурящий класс», «Некурящая группа», «Некурящий курс» и т.п. | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. За 2018 гоа в школах города проведено 268 лекций — бесед по профилактике наркомании и наркопреступностив образовательной среде. Тематика лекций следующая: «В чем опасность новых видов наркотиков: солей, спайсов, «Лирики?», «Последствия употребления СНЮС», «Вейпинг. Чем он опасен?», «Здоровый образ жизни - залог успеха». Лекции проводили медицинские психологи, врачи-педиатры, инспектора Отдела по делам несовершеннолетних по г. Пятигорску, а также круглые столы по профилактике правонарушений среди подростков и молодежи (29.11.2018 и 18.12.2018). В апреле 2018 года учащиеся ОУ №№ 3,6,7,12,15 приняли участие в региональном конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе». В общеобразовательных учреждениях города была организована работа по демонстрации видеороликов антинаркотической направленности. Всего проведено 202 показа. 27 февраля во Дворце детского творчества состоялось открытие городского креативно-профилактического проекта «МИКСТУРа» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью проекта является формирование у подростков и молодежи мотивации на ведение здорового и социально ответственного образа жизни, адекватных позитивных реакций и моделей поведения в сложных ситуациях. Всего в период с февраля по май 28 ребят посетили более 50 занятий, в том числе интересные встречи, тематические квесты, психологические тренинги, мастер-классы от специалистов в разных областях. В мае 2018 года в ДДТ была оформлена выставка творческих работ участников «МИКСТУРы» С сентября 2018 года «МИКСТУРа» продолжила свою работу. В сфере профилактики употребления наркотических и алкогольных веществ подростками, отделом по делам молодежи совместно со специалистами, работающими в системе профилактики и лечения наркомании и лиц, склонных к употреблению НС и ПАВ, были проведено 41 мероприятие по профилактике употребления наркотических и алкогольных веществ, с охватом учащихся более 2500 человек, а именно, акция «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (11.02.2018 и 31.05.2018 г.), акция «Легкие для жизни» (31.05.2018 г.). За время проведения всех мерпориятий было роздано 150 флаеров, обменено 550 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована. Всего за истекший период было проведено 36 мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, с охватом учащихся более 2000 человек. (обсуждение темы «Рациональное распределение времени» -13.02.2018, лекция - беседа клинического психолога из Пятигорского наркологического диспансера Саркисян Милены Айковны с несовершеннолетними обучающимися колледжа – 27.03.2018, демонстрация фильмов о губительном действии наркотиков на организм человека и об уголовном наказании за сбыт, хранение и употребление наркотических средств, круглые столы на тему «Профилактика правонарушений в молодёжной среде» - 26.04.2018 и 24.05.2018., лекция на тему "Профилактика наркомании среди несовершеннолетних в детний период" - 29.05.2018, подстанционная игра "Молодежь против наркотиков" - 26.06.2018, спортивно-творческий фестиваль "Мы выбираем жизнь!" - 26.06.2018, акция «Скажи наркотикам нет» - 28.07.2018, городская молодежная акция "Откажись от алкоголя сегодня!" - 11.09.2018, профилактическая беседа на тему «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» - 14.09.2018, конкурс социальных плакатов «Молодежь против наркотиков» - 19.09.2018, профилактические бесеы на тему «Профилактика наркомании. Токсикомании и алко-голизма среди несовершеннолетних» - 02.10.2018, 03.10.2018 и 25.10.2018, городская молодежная акция «Признаки и симптомы потребления наркотиков» - 17.10.2018, конкурс плакатов «Мы против наркотиков» - 02.11.2018, ежегодная просветительская конференция, направ-ленная на профилактику наркомании в молодежной среде «Все зависит от нас самих» - 13.12.2018 и др.). Также с 10 апреля по 20 апреля 2018 года было проведено добровольное анкетирование среди учащихся образовательных организаций высшего и среднего профес-сионального образования города Пятигорска, на тему профилактики наркомании среди молодежи. В анкетировании приняли участие 425 человек. | нет
| Контрольное событие 44: Организованы и проведены городские мероприятия: - выставки художественных работ, плакатов "Нет наркотикам!", "Творчество против наркотиков!" - устных журналов, часов здоровья, концертов - спортивных соревнований под девизом «Спорт против наркотиков!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 17, 27 февраля, 04 марта, 04, 22 апреля, 26,27, 29 июня, 30 сентября, 05 августа, 04 октября, 21 ноября, 05 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В целях пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, в пришкольных лагерях были проведены мероприятия антинаркотической направленности, такие как: -Беседы: «Защитим детей от наркотиков», «Мы хотим жить, а ты?», «Психологические особенности подростка», «Скажи наркотикам НЕТ!»; -Дискуссии: «О вреде курения», «Прописные истины о вреде и пользе привычек», «Мы в ответе за свою жизнь», «Вредные привычки и как им противостоять», конкурсы рисунков «Здоровый образ жизни твоими глазами», -Спортивные соревнования между командами пришкольных оздоровительных лагерей; -Флеш-моб «Цветок здоровья». -Молодежная акция-концерт «Мы выбираем жизнь!» За отчетный период отделом по делам молодежи были проведены такие мероприятия как: работа спортивных площадок на финише XXXVII массового восхождения на гору Бештау (17.02.2018); спортивный командообразующий тренинг «Веревочный курс» (04.03.2018); открытые уроки на тему «Здоровый образ жизни» (04.04.2018); спортивная игра «Весенние старты» (22.04.2018); краевой молодежный спортивно-творческий фестиваль «Мы выбираем жизнь!» (26.06.2018); турнир по мини-гольфу (27.06.2018); турнир непрофессиональных дворовых команд по мини-футболу «Кожаный мяч» (29.06.2018); игровое мероприятие "Веселые старты" (05.08.2018); молодежный фестиваль "ГТО" (04.10.2018); командный турнир "Дуйбатл" (21.11.2018); соревнования по Воркаут - играм (05.12.2018) и др.. Комитетом физической культуры и спорта администрации города Пятигорска в 2018 году было проведено 26 спортивных мероприятия под девизом «Скажи наркотикам нет!». МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" были проведены 270 мероприятий, направленные на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии наркомании на организм человека, организация и проведение городских соревнований среди несовершеннолетних по видам спорта и др. | нет
| Контрольное событие 45: Проведены совместные рейды: -по проверке предприятий торговли, находящихся в непосредственной близости к школам, детским садам и другим образовательным учреждениям -по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосоджержащих растений | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Отдел по делам молодежи систематически проводит рейды с целью выявления вблизи 100 метровой зоны от учебного заведения, торговых точек с продажей алкогольной или табачной продукции. При обнаружении торговых точек нарушающих законодательство, информация незамедлительно направляется в Прокуратуру города Пятигорска. Такие же рейды проходят и по обнаружению информационной продукции, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию молодых людей. МУ «Управление образования» в летний период 2018 года проведены рейды по проверке предприятий торговли, находящихся в непосредственной близости к школам (магазин «Наливай-ка» рядом с МБОУ КСОШ №19). Участниками движения «Город без наркотиков» за отчетный период было утилизировано 62 куста дикорастущей конопли, малого размера, в близи ул. Теплосерная (частный сектор) и районе «Ново-Пятигорск» (частный сектор). Крупных очагов произрастания не выявлено. | нет
| Контрольное событие 46: Проведено добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 31мая, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31 марта, 31 мая, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В целях раннего выявления несовершеннолетних употребляющих ПАВ в городе Пятигорске организованно добровольное тестирование школьников от 13 лет. За 2018 г. протестировано на предмет немедицинского потребления наркотических средств 1356 учащихся образовательных учреждений города Пятигорска (1067 чел. - школы города, 126 чел. - ВУЗы, 163 чел. - СУЗы).. | нет
| Контрольное событие 47: Организован сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, формирование запроса в Министерство здравоохранения Ставропольского края на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. |  | 31марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря 2018 г. | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На базе ПФ ГБУЗ СК «ККНД» сформирован реестр лиц, нуждающихся/желающих пройти курс реабилитации и ресоциализации. По состоянию дел, на 30.12.2018 г., желают пройти реабилитацию 30 человека. Также, социальные работки занимаются ресоциализацией больных, в рамках чего, поддерживается связь с центром занятости г. Пятигорска и прочими организациями, связанными с трудоустройством. На данный момент, в центре реабилитации, в рамках реализации программы ресоциализацииработают 3 теплицы и швейная мастерская.В отделении медицинской и социальной реабилитации открыт физиотерапевтический кабинет в котором пациенты получают следующие виды лечения: Подводный душ-массаж, СПА-капсула, Душевая кабина, Электросон, Электрофорез, «МДМ – 101 – 1», Д,арсонваль, магнитотерапия, Массаж механический. | нет
5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по дела молодежи Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | Исполнялась в соответствии с планом-графиком. | нет
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска В.А. Владимиров
___________________