## таблица 10
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города"
|  |  | 04 |  |  |  | 10990.25 | 10850.74 | 10850.64
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 |  |  | 193 | 193 | 193
| Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 | 01 |  | 193 | 193 | 193
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 1 | 01 | 21240 | 193 | 193 | 193
III. | Подпрограмма2«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | основной исполнитель Администрация города Пятигорска, соисполнитель МУ "Управление образования администрации города" | 04 | 2 |  | 0 | 6719.76 | 6642.91 | 6642.84
| Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 2 | 01 | 0 | 1226.55 | 1232.7 | 1232.63
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | основной исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 2 | 01 | 21240 | 300 | 300 | 300
|  | Соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 926.55 | 932.7 | 932.63
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 2 | 02 |  | 5493.21 | 5410.21 | 5410.21
| Расходы на обеспечение деятельности (оккзание услуг) муниципальных учреждений | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска | 04 | 2 | 02 | 11010 | 5493.21 | 5410.21 | 5410.21
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорскасоисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 |  |  | 3997.49 | 3934.83 | 3934.8
| Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 | 01 |  | 1507 | 1507 | 1506.97
| Мероприятия, направленные на информирование вовлечение молодежи города в социальную практику | ответственный исполнитель Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 01 | 25710 | 507 | 507 | 506.97
| Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 3 | 01 | 21090 | 1000 | 1000 | 1000
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 02 |  | 2490.49 | 2427.83 | 2427.83
| Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Ответственный исполнитель - Администрация города Пятигорска | 04 | 3 | 02 | 11010 | 2490.49 | 2427.83 | 2427.83
V. | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 |  | 0 | 80 | 80 | 80
| Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 | 01 |  | 80 | 80 | 80
| Проведение мероприятий для детей и молодежи | соисполнитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 04 | 4 | 01 | 21240 | 80 | 80 | 80
31 декабря отчетного финансового года.
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.В.Вильева

## таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 10990.26 | 10850,74 | 10850,64
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 3490.49 | 3427.83 | 3427.8
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 7499.77 | 7422.91 | 7422.84
II. | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 193 | 193 | 193
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 193 | 193 | 193
| Организация и проведение мероприятия по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | средства местного бюджета | 193 | 193 | 193
III. | Подпрограмма2«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 6719.76 | 6642.91 | 6642.84
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 300 | 300 | 300
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 6419.76 | 6342.91 | 6342.84
2.1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | средства местного бюджета | 1226.55 | 1232.7 | 1232.63
| Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | средства местного бюджета | 5493.21 | 5410.21 | 5410.21
IV. | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 3997.49 | 3934.83 | 3934.8
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 2997.49 | 2934.83 | 2934.8
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 1000 | 1000 | 1000
3.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | средства местного бюджета | 1507 | 1507 | 1506.97
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства" | средства местного бюджета | 2490.49 | 2427.83 | 2427.83
V | Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске», всего | средства местного бюджета в т.ч. предусмотренные: | 80 | 80 | 80
|  | Соисполнителю МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 80 | 80 | 80
4.1 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма" | средства местного бюджета | 80 | 80 | 80
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.В.Вильева
___________________

## таблица 13
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год
|  |  | План | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
1 | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска | проценты | 50 | 53.4 | 51 | 51
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
2 | Численность молодежи , задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 2000 | 2500 | 2250 | 2500
3 | Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского моодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска | единицы | 50 | 50 | 80 | 80
4 | Численность студентов трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | человек | 500 | 1000 | 600 | 602
5 | Количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов | человек | 100 | 109 | 120 | 122
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
6 | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 50 | 59 | 60 | 64 | В связи с тем, что 15 февраля 2019 года, является значимой датой в России, а именно 30 лет со дня вывода войск из Афганистана, Отделом было проведено ряд мероприятий, что послужило увеличению мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи
7 | Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края | человек | 150 | 713 | 200 | 1200 | В связи с популяризацией и эффективной работой военно-патриотического воспитания на территории города-курорта Пятигорска, а также поддержкой общественного движения «ЮНАРМИЯ» всех уровней власти, численность участников Пятигорского местного отделения «ЮНАРМИЯ» значительно увеличилось. В муниципальную программу на 2021-2022 г.г. будут внесены корректировки по плановым значением показателя..
Подпрограмма «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
8 | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | процентов | 14 | 14.5 | 0 | 0
9 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятель-ность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 0 | 0 | 15 | 15.6
10 | Численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа | человек | 50 | 73 | 60 | 91 | В связи с юбилейным годов Российских студенческих отрядов, а также проведением ряда презентацией деятельности студенческих отрядов города Пятигорска в образовательных организациях количество желающих вступить в движение увеличилось.
11 | Количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | 1000 | 2500 | 1050 | 3300 | По результатам проведенных конкурсных процедур цена за единицу продукции снизилась по сравнению с запланированной, в связи с чем количество издаваемых материалов увеличилось.
12 | Численность начинаю-щих и молодых пред-принимателей, вовле-ченных в краевые и го-родские мероприятия в области развития моло-дежного предпринима-тельства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска* | человек | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Количество мероприя-тий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 10 | 22 | 12 | 22 | В связи с популяризацией развития добровольческого движения, а также с увеличением Международных и всероссийских мероприятий, количество акций (мероприятий) увеличилось за счет проведения муниципальных этапов на территории города Пятигорска.
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
14 | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории | процентов | 40 | 41.5 | 41 | 41.5
15 | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» | человек | 350 | 363 | 360 | 410 | В связи с увеличением распространения информационных материалов, с указанием "телефона доверия" и адресов организаций, занимающихся борьбой, лечением и профилактикой наркомании, количество обратившихся увеличилось, что и привело к увеличению показателя.
* внесенные изменения в Программу действуют с 26 декабря 2019 года, в связи с чем данные не представляются возможными
Заведующий Отделом по делам молодежи М.В.Вильева
___________________

## таблица 14
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы Программы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1. | Основное мерпориятие: Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, вовлечение в творческую деятельность | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Владимиров В.А., заведующий отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.На реализацию подпрограммы выделено 193000 рублей, заключены контракты от 18.02.2019 №11 на сумму 154000 рублей и от 16.08.2019 г. №49 на сумму 39000 рублей. Проведено более 19 мероприятий ( творческий юмористический конкурс "Квинта", интерактивный квест "Я знаю свой город", городской образовательный форум ПО РСМ, городской форум "Технологии повышения электоральной активности молодежи", муниципальный этап краевого конкурса "Лига ораторов", встреча Главы города с молодежным активом, встреча полпреда с активистами молодежных организаций и движений, презентация молодежнойплатформы неформального образования "Лаборатория Soft Skills", школа актива учащейся молодежи "Достижение", вторая окружная школа "Университет Медиа"), включая 6 финансируемых мероприятия (конкурс "Лидер", 2 игры Пятигорской открытой лиги КВН, две игры Пятигорской Юниор-лиги КВН, конкурс художественной самодеятельности "Студенческая весна") с участием 2500 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 193000 рублей. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., главный специалист отдела, М.Ю. Ежек, заведующий отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.На реализацию подпрограммы выделено 193000 рублей, заключены контракты от 18.02.2019 №11 на сумму 154000 рублей и от 16.08.2019 г. №49 на сумму 39000 рублей. Проведено более 19 мероприятий ( творческий юмористический конкурс "Квинта", интерактивный квест "Я знаю свой город", городской образовательный форум ПО РСМ, городской форум "Технологии повышения электоральной активности молодежи", муниципальный этап краевого конкурса "Лига ораторов", встреча Главы города с молодежным активом, встреча полпреда с активистами молодежных организаций и движений, презентация молодежнойплатформы неформального образования "Лаборатория Soft Skills", школа актива учащейся молодежи "Достижение", вторая окружная школа "Университет Медиа"), включая 6 финансируемых мероприятия (конкурс "Лидер", 2 игры Пятигорской открытой лиги КВН, две игры Пятигорской Юниор-лиги КВН, конкурс художественной самодеятельности "Студенческая весна") с участием 2500 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 193000 рублей. | нет
| Контрольное событие 1: Организован и проведен конкурс «Лидер» и принято участие в краевом конкурсе «Лидер» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Бережинская О.А., главный специалист Отдела по делам молодёжи |  | 2019-03-31 |  | 2019-03-15 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 30000 рублей. 15 марта 2019 года во Дворце детского творчества прошел городской конкурс «Лидер-2019».В нем приняли участие лидеры и руководители местных детских и молодежных общественных объединений, органов ученического и студенческого самоуправления в возрасте от 14 до 30 лет, действующих самостоятельно на территории города Пятигорска, либо на базе образовательных организаций всех типов. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Победители по возрастным категориям: Категория 14-15 лет: 1 место - Баратов Семён; 2 место - Инотаева Екатерина; 3 место - Тимошенко Георгий. Категория 16-17 лет: 1 место - Арсентьева Дарья; 2 место - Тютюнникова Анна; 3 место - Славуцкая Дарья. Категория 18-25 лет: 1 место - ШашинаДаниэла; 2 место - КаграманянАрусяк; 3 место - Оганова Ангелина; Категория 18-30 лет: 1 место - Долунц Ева. Участники, занявшие первые места в своих категориях будут представлять город на краевом этапе. ⠀ В номинации «Я, моя организация и моя Родина!» одержал победу: Баратов Семён. ⠀ Номинацию «Медиасреда и смм-фактор» покорили: Инотаева Екатерина и Тимошенко Георгий. На станции «Работа на результат!» лучшим оказался: Тимошенко Георгий. В номинации «Лидер говорит!» победила: Крестина Анастасия. Жюри на станции «Я решаю ситуацию!» покорил: Баратов Семён. | нет
| Контрольное событие 2: Организованы и проведены мероприятия, форумы, акции по организации содержательного досуга | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В. главный специалист Отдела по делам молодежи |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | х | 30.01.2019; 01.02.2019; 08.02.2019 09.02.2019; 13.03.2019; 16.05.2019; 22.05.2019; 15.06.2019; 04.07.2019; 19.07.2019; 09.09.2019; 16.11.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Отделом по делам молодежи были проведены такие мероприятия как: - 30 января 2019 года в г. Пятигорске на базе МБУ «Городской центр поддержки молодежных инициатив» прошёл творческий юмористический конкурс «Квинта». - 01 февраля 2019 года в городе Пятигорске прошёл интерактивный квест «Я знаю свой город». - 08, 09 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением английского языка, состоялся ХI городской образовательный форум первичных отделений Российского Союза Молодежи и лидеров ученического самоуправления «Поколение активных», целью которого было воспитание активной гражданской позиции у молодежи. - 13 марта в Бизнес-инкубаторе ИНЭУ прошел городской форум «Технологии повышения электоральной активности молодежи» с руководителями, заместителями руководителей первичных отделений, лидерами органа ученического самоуправления, а также активистами Союза молодежи Ставрополья. - 16 мая 2019 года на базе Высшей школы Управления ПГУ прошел муниципальный этап краевого конкурса «Лига Ораторов». - 22 мая 2019 года на базе МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска состоялась встреча Главы города Андрея Валериевича Скрипника с молодежным активом столицы СКФО «Будущее Пятигорска - инициативы молодёжи». - 15 июня 2019 года на базе гастромаркета «Кухни Мира» прошел масштабный краевой форум – «ПОТОК». На форуме молодые предприниматели расширили свой круг общения, получили актуальную информацию о бизнесе, команде и развитии себя как личности. - 04 июля 2019 года, у подножья горы Машук в Пятигорске, где традиционно проводится Северо-Кавказский молодежный форум, Александр Матовников совместно с заместителем Сергеем Стариковым провели встречу с активистами молодежных организаций и движений, волонтерами, студенческими лидерами, из регионов Северо-Кавказского федерального округа. - 19 июля 2019 года в городе Пятигорске на базе Центра развития регионального туризма СКФО прошла пре-зентация молодежной платформы неформального образования «ЛАБОРАТОРИЯ SOFT SKILLS». Проект стартует на КМВ впервые и в период с 22 июля по 18 августа будет реализован в городе Пятигорске. Целью проекта является создание площадки для формирования эффективной молодежной команды, способной самостоятельно организовать пространство для развития навыков soft skills, личностного становления себя и сверстников, задавать тренды развития досуга молодежи г. Пятигорска, качественно реализовать любое молодежное событие, собирая вокруг себя талантливых и целеустремленных личностей. - 09 сентября 2019 года 19 лидеров молодежных объединений города Пятигорска стали участниками VIII Школы актива учащейся молодёжи Ставропольского края «Достижения». - 16 ноября 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» стартовала вторая окружная школа в рамках федерального проекта Российского Союза Молодёжи – «Университет Медиа». Цель проекта заключается в том, чтобы научить представителей образовательных организаций высшего и профессионального образования заработать в социальных сетях, привлечь внимание молодёжь к деятельности школьных и студенческих сообществ. | нет
| Контрольное событие 3: Организованы и проведены игры Пятигорской открытой лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист Отдела по делам молодежи | х | 30.04.2019 30.11.2019 | х | 24.04.2019 20.11.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 19500 рублей и муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 19500 рублей. - 24 апреля 2019 года в ГДК №1 прошел первый открытый Пятигорский фестиваль юмора. В фестивале приняли участие не только команды КВН но и стэндап-комики. За победу в фестивале боролись 11 участников и по итогам места распределились следующим образом: 1 место Аппаев Тимур Абдулаевич 2 место Григорян Кристина Гнеловна 3 место команда КВН ПМФИ. - 20 ноября 2019 года на базе МБУ Городской дом культуры №1 города Пятигорска прошел Фестиваль Пятигорской городской студенческой Лиги КВН. По итогу фестиваля призовые места распределись следующим образом: «Вас пока объявишь» – сборная экономического и юридического института ИСТиД СКФУ; «Арт–Хаус» – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации; «Джакомо Бонавертура» - Пятигорский государственный университет
нет
| Контрольное событие 4: Организованы и проведены игры Пятигорской Юниор-лиги КВН | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист Отдела по делам молодежи |  | 31.03.2019 21.12.2019 |  | 29.03.2019 12.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 19500 рублей и муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 19500 рублей. - 29 марта 2019 года на базе ГДК №1 состоялся весенний фестиваль Пятигорской городской Юниор-Лиги КВН - 2019, тема которого в этом году: «Весна и молодость - едины». Участниками Юниор-Лиги КВН стали команды общеобразовательных учреждений, средне-специальных учебных заведений города Пятигорска. Представители учащейся молодёжи города Пятигорска в возрасте от 10 до 18 лет. По итогам игры места распределились следующим образом: "АнтиХайп" - школа №6 – 1 место; "M'n'Dance" - школа №29 – 2 место; "Нестандарт" - школа №5 – 3 место; "Фантазёры" - лицей №20 – грамота за участие. Все команды выступили достойно, но сердца жюри и зрителей покорила команда "АнтиХайп". - 12 декабря 2019 года на базе МБУ Городской дом культуры №1 города Пятигорска прошел Фестиваль Пятигорской Юниор-лиги КВН. В юмористическом поединке сразились 10 команд. Памятные подарки от спонсоров и организаторов получили не только победители Лиги, но и участники. Юным покорителям сцены юмора также были вручены дипломы участников, а лучшим из лучших — дипломы победителя и кубки. | нет
| Контрольное событие 5: Организован и проведен конкурс художественной самодеятельности «Студенческая весна» и принято участие представителей города в краевом и российском фестивале художественной самодеятельности «Студенческая весна» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Бережинская О.А., главныйспециалист Отдела |  | 2019-03-31 |  | 23.03.2019 25.04.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 85000 рублей. - 23 марта 2019 года в ГДК №1 состоялся просмотр номеров городского конкурса «Студенческая весна». Всего было отсмотрено более 55 номеров. По итогам были подведены итоги и 15 номеров прошли в гала-концерт, репетиция которого состоялась в этот же день. - 25 апреля 2019 года в ГДК №1 состоялся гала-концерт фестиваля-конкурса «Студенческая весна», где были представлены концертные номера - лауреатов и дипломантов городского конкурса «Студенческая весна 2019». Также на данном мероприятии были награждены все участники городского конкурса дипломами и грамотами с сувенирами и цветами. Делегация города Пятигорска приняла участие в краевом конкурсе «Студенческая весна Ставрополья» 27 марта 2019 года. Было представлено более 25 номеров, из которых по итогам краевого жюри 1 был представлен в краевом гала-концерте. | нет
Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска», всего
1 | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по гражданскому образованию, военно-патриотическому и интернациональному воспитанию детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 1232700 рублей, заключены муниципальные контракты от 18.02.2019 г. №11 на сумму 200000 руб., от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 100000 руб., от 27.06.2019 №8 на сумму 281650 руб., от 27.06.2019 г. №9 на сумму 152325 руб.. от 27.06.2019 г. № 32 на сумму 150000 руб., от 27.06.2019 г. №36 на сумму 16025 руб., от 03.06.2019 г. №34 на сумму 4600 руб., от 03.06.2019 г. № 27 на сумму 10500 руб. и от 03.06.2019 г. на сумму 25000 руб., от 03.06.2019 г. на сумму 73800 руб., от 03.06.2019 г. №35 на сумму 3600 руб., от 03.06.2019 г. №24 на сумму 10400 руб., от 03.06.2019 г. №23 на сумму 7000 руб., от 25.11.2019 . на сумму 25380 руб., от 25.11.2019 г. №45 на сумму 2850 руб., от 22.11.2019 г. №68 на сумму 3000 руб., от11.02.2019 г. №18/2019 на сумму 24450 руб., от 11.02.2019 г. №2 на сумму 6500 руб., от 14.02.2019 г. №1 на сумму 10000 руб., от 13.02.2019 г. №5 на сумму 5250 руб., от 15.02.2019 г. №4 на сумму 7800 руб., от 08.02.2019 г. №3 на сумму 3000 руб., от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 1350 руб., от 26.05.2019 г. № 3 на сумму 4275 руб., от 27.05.2019 г. № 3 на сумму 9225 руб., от 27.05.2019 г. № 6 на сумму 5400 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 1575 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 7425 руб., от 21.05.2019 г. № 5 на сумму 1800 руб., от 24.05.2019 г. № 3 на сумму 1800 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 1350 руб., от 24.05.2019 г. № 5 на сумму 2475 руб., от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 2700 руб., от 24.05.2019 г. № 188 на сумму 3150 руб., от 27.05.2019 г. № 4 на сумму 5400 руб., от 27.05.2019 г. № 2 на сумму 10800 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 11025 руб., от 21.05.2019 г. № 28 на сумму 3600 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 5 на сумму 5850 руб., от 22.05.2019 г. №1 на сумму 4050 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 6750 руб., от 20.05.2019 г. № 7 на сумму 2700 руб., от 20.05.2019 г. № 24 на сумму 1125 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 21/ВПС на сумму 2475 руб., от 27.05.2019 г. № 31/ВСП на сумму 4950 руб. Проведено 44 патриотических мероприятия (акция "Письма Победы", торжественное открытие часов обратного отсчета, встреча поколений "Афганистан.Наша память и боль", торжественное воложение цветов у мемориала "Огонь Вечной Славы", тренинг "Гражданская позиция", кураторский час "Воинская Слава наших земляков", акция-флешмоб "Вальс 45-го года", патриотическая акция "Юность закаленная войной", патриотическая, приключенческая игра "Дорогами памяти", социально-патриотическая акция "Время героев", военно-патриотическая акция "Горсть памяти", траурное мероприятие, посвященное началу ВО "Помним скорбим", поздравление ветерана ВОВ, интелектуальная игра "Я знаю свой край", тематическое мероприятие, посвященное Дню комсомола, , студенческая конференция "В единстве народа - сила страны", фестиваль песни и танцев "С любовью к России!", в том числе 19 финансируемых мероприятия (акция Георгиевская ленточка", мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом", мероприятие "Память Героям Победы", факельное шествие, акция "Гордость моя - триколлор", четыре акции "Как живешь ветеран?", два общегородских праздника "День призывника", конкурс патриотической песни "Солдатский конверт", семь акций "Мы - граждане Росии!", поездка юнармейцев города Пятигорска по места боевой Славы, восхождение на гору Бештау, смотр-конкур по военно-патриотическому воспитанию, городское мероприятие "Героическая поверка", городской финал военно-спортивной игры "Зарница", финал детско-спортивной игры "Зарничка", пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных организаций) с целью поднятия престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов во всех краевых мероприятиях. Кассовые расходы составили 1232630 рублей. | нет
1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 1232700 рублей, заключены муниципальные контракты от 18.02.2019 г. №11 на сумму 200000 руб., от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 100000 руб., от 27.06.2019 №8 на сумму 281650 руб., от 27.06.2019 г. №9 на сумму 152325 руб.. от 27.06.2019 г. № 32 на сумму 150000 руб., от 27.06.2019 г. №36 на сумму 16025 руб., от 03.06.2019 г. №34 на сумму 4600 руб., от 03.06.2019 г. № 27 на сумму 10500 руб. и от 03.06.2019 г. на сумму 25000 руб., от 03.06.2019 г. на сумму 73800 руб., от 03.06.2019 г. №35 на сумму 3600 руб., от 03.06.2019 г. №24 на сумму 10400 руб., от 03.06.2019 г. №23 на сумму 7000 руб., от 25.11.2019 . на сумму 25380 руб., от 25.11.2019 г. №45 на сумму 2850 руб., от 22.11.2019 г. №68 на сумму 3000 руб., от11.02.2019 г. №18/2019 на сумму 24450 руб., от 11.02.2019 г. №2 на сумму 6500 руб., от 14.02.2019 г. №1 на сумму 10000 руб., от 13.02.2019 г. №5 на сумму 5250 руб., от 15.02.2019 г. №4 на сумму 7800 руб., от 08.02.2019 г. №3 на сумму 3000 руб., от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 1350 руб., от 26.05.2019 г. № 3 на сумму 4275 руб., от 27.05.2019 г. № 3 на сумму 9225 руб., от 27.05.2019 г. № 6 на сумму 5400 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 1575 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 7425 руб., от 21.05.2019 г. № 5 на сумму 1800 руб., от 24.05.2019 г. № 3 на сумму 1800 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 1350 руб., от 24.05.2019 г. № 5 на сумму 2475 руб., от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 2700 руб., от 24.05.2019 г. № 188 на сумму 3150 руб., от 27.05.2019 г. № 4 на сумму 5400 руб., от 27.05.2019 г. № 2 на сумму 10800 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 11025 руб., от 21.05.2019 г. № 28 на сумму 3600 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 5 на сумму 5850 руб., от 22.05.2019 г. №1 на сумму 4050 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 6750 руб., от 20.05.2019 г. № 7 на сумму 2700 руб., от 20.05.2019 г. № 24 на сумму 1125 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 21/ВПС на сумму 2475 руб., от 27.05.2019 г. № 31/ВСП на сумму 4950 руб. Проведено 44 патриотических мероприятия (акция "Письма Победы", торжественное открытие часов обратного отсчета, встреча поколений "Афганистан.Наша память и боль", торжественное воложение цветов у мемориала "Огонь Вечной Славы", тренинг "Гражданская позиция", кураторский час "Воинская Слава наших земляков", акция-флешмоб "Вальс 45-го года", патриотическая акция "Юность закаленная войной", патриотическая, приключенческая игра "Дорогами памяти", социально-патриотическая акция "Время героев", военно-патриотическая акция "Горсть памяти", траурное мероприятие, посвященное началу ВО "Помним скорбим", поздравление ветерана ВОВ, интелектуальная игра "Я знаю свой край", тематическое мероприятие, посвященное Дню комсомола, , студенческая конференция "В единстве народа - сила страны", фестиваль песни и танцев "С любовью к России!", в том числе 19 финансируемых мероприятия (акция Георгиевская ленточка", мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом", мероприятие "Память Героям Победы", факельное шествие, акция "Гордость моя - триколлор", четыре акции "Как живешь ветеран?", два общегородских праздника "День призывника", конкурс патриотической песни "Солдатский конверт", семь акций "Мы - граждане Росии!", поездка юнармейцев города Пятигорска по места боевой Славы, восхождение на гору Бештау, смотр-конкур по военно-патриотическому воспитанию, городское мероприятие "Героическая поверка", городской финал военно-спортивной игры "Зарница", финал детско-спортивной игры "Зарничка", пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных организаций) с целью поднятия престижа службы в армии среди молодежи. Ежегодное участие победителей городских конкурсов во всех краевых мероприятиях. Кассовые расходы составили 1232630 рублей. | нет
| Контрольное событие 6: Организована и проведена акция «Мы граждане России!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Родина Л.Е., специалист Отдела по делам молодежи, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 07.03.2019 12.04.2019 08.05.2019 11.06.2019 04.09.2019 01.11.2019 12.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 40000 рублей и муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 30000 рублей. 07 марта, 12 апреля, 8 мая, 11 июня, 22 августа, 04 сентября, 01 ноября, 12 декабря 2019 г прошли акции «Я - гражданин России!» В рамках акции несовершеннолетние, достигнувшие 14-летнего возраста получили самый главный документ в своей жизни – паспорт гражданина РФ.Вместе с главным документом ребятам вручили и подарки – обложку на паспорт, буклеты с текстом Гимна России, ежедневники и ручки с государственной символикой. | нет
| Контрольное событие 7: Организована и проведена городская акция «Георгиевская ленточка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Родина Л.Е., специалист Отдела по делам молодежи, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-05-10 |  | 2019-05-09 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму15000 рублей. 09 мая в микрорайонах и на центральных улицах города Пятигорска прошла акция «Георгиевская ленточка» всего было роздано 7500 лент символизирующих Память и гордость за Поколение Победителей, совершивших подвиг во имя мира на Земле. Ленты раздавались жителям и гостям города, так же Городской студенческий совет совместно с ГИБДД, вручал ленточки водителям автомашин. | нет
| Контрольное событие 8: Организовано и проведено городское мероприятие «Память Героям Победы» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Минец М.А., главный специалист Отдела по делам молодежи, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-04 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 5000 рублей. 04 сентября 2019 года на базе в Краеведческом музее состоялось мероприятие «Память Героям Победы, в рамках данного мероприятия был проведен круглый стол «Помнит мир спасенный», посвящённый Дню окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали ветераны, школьники, студенты и активисты Союза молодёжи Ставрополья Почетными гостями круглого стола стали: Кобрин Виктор Александрович – ветеран ВОВ, заслуженный учитель РСФСР; Юдин Иван Иванович – председатель комиссии по делам с ветеранами Вооружённых сил и правоохранительных органов Совета ветеранов г. Пятигорска;Селина Людмила Васильевна – председатель Совета ветеранов микрорайона Белая Ромашка и многие другие. Участники обсудили вопросы отношения молодого поколения к Великой Отечественной войне, выступили с докладами по данной проблеме, наметили главные направления гражданско-патриотического воспитания. После выступления ветеранов, были сказаны слова благодарности от молодого поколения ветеранам и вручены цветы. Также был подготовлен небольшой концерт. | нет
| Контрольное событие 9: Организовано и проведено мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Минец М.А., главный специалист Отдела по делам молодежи, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 30.09.2019 | х | 2019-09-03 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 10000 рублей. 03 сентября 2019 года у Мемориала «Огонь Вечной Славы» г. Пятигорска состоялось торжественное возложение цветов и свечей, посвящённое «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». В мероприятии приняли участие учащиеся и студенты города, представители администрации Пятигорска, ветераны. | нет
| Контрольное событие 10: Организовано и проведено Факельное шествие | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Минец М.А., главный специалист Отдела по делам молодежи, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-05-08 |  | 2019-05-08 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 15000 рублей. 08 мая 2019 года на площади перед зданием администрации города Пятигорска состоялся Вечер памяти «Зажгите свечи».В мероприятии приняли участие студенты, жители и гости города Пятигорска. Каждому участнику были розданы свечи и стаканчики для возложения на мемориале «Огонь Вечной Славы», а представители администрации, руководители ВУЗов и СУЗов возложили цветы к мемориалу. В мероприятии приняли участие более 1500 человек. | нет
| Контрольное событие 11: Организована и проведена акция «Гордость моя - триколор!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Минец М.А., главный специалист Отдела по делам молодежи |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-22 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 10000 рублей. 22 августа 2019 года на площади у Центральной городской библиотеки им. М. Горького состоялась общественная акция «Гордость моя – триколор!» в День Государственного флага. Открыли мероприятие волонтеры – активисты Российского Союза Молодёжи, растянувшие в руках огромный российский флаг. Заведующая ЦГБ Флоренс Орлова напомнила, что нашему триколору в этом году исполняется 350 лет! Также активисты Союза молодежи Ставрополья раздавали жителям и гостям города главный атрибут этого праздника: бело-сине-красные ленты, символизирующие российский триколор. Ребята рассказывали прохожим об истории российского флага и других символах Российской Федерации, говорили о значении каждого из цветов триколора. | нет
| Контрольное событие 12: Организована и проведена городская акция «Как живешь ветеран?» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 30.11.2019 |  | 28.03.2019 28.06.2019 26.09.2019 20.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 2000 рублей и муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 2000 рублей. 28 марта, 28 июня 26 сентября и 20 ноября 2019 года в актовом зале РАНХиГС состоялись городские акции «Как живешь ветеран?». На данные акции были приглашены ветераны ВОВ, которые родились в январе- марте, апреле-июне и июле - сентябре, октябре-декабре месяцах. За круглым столом с чаем студенты попросили ветеранов рассказать им фрагменты своей жизни, после чего поздравили с прошедшим Днем рождением, подарив им цветы и небольшой праздничный концерт, подготовленный студентами. | нет
| Контрольное событие 13: Проведен городской этап Всероссийской акции «Письма Победы» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Родина Л.Е., специалист Отдела по делам молодежи |  | 2019-05-09 |  | 2019-05-09 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 09 мая 2019 года в микрорайонах и на центральных улицах города Пятигорска прошла Всероссийская общественная акция «Письма Победы». Жителям и гостям города предлагалось заполнить специальные бланки – треугольники, выполненные в виде писем военных лет, написав пожелания ветеранам.В скверах, парках и других многолюдных местах Пятигорска горожане заполнили более 500 таких писем. После чего послания вручались ветеранам ВОВ | нет
| Контрольное событие 14: Организован и проведен общегородской праздник «День призывника» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист |  | 30.04.2019 31.10.2019 |  | 19.04.2019 10.10.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 43000 рублей и муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 43000 рублей. - 19 апреля 2019 года в городе Пятигорске на Посту №1 у Мемориала «Огонь Вечной Славы» состоялось торжественное мероприятие «День призывника».В торжественном мероприятии приняли участие представители администрации городов КМВ, военного комиссариата, Совета ветеранов, Комитета солдатских матерей, а также студенты и школьники Пятигорска. В мероприятии приняли участие более 200 человек. - 10 октября 2019 года на площади у мемориала «Огонь Вечной Славы» (Пост №1) состоялось традиционное, торжественное мероприятие «День призывника». На дне призывника присутствовало 100 призывников пятигорчан, подлежащих призыву осенью в ВС РФ. Среди приглашенных гостей присутствовали: Военный комиссар городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск, депутат Думы города Пятигорска, Гусоев Валерий, заместители глав администраций Пятигорска, Лермонтова, Кисловодска, ветераны, духовенство, почетные гости. Все призывники призыва 2019 года получили напутствия и подарок от Главы города Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 15: Организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт!» и принято участие в краевом конкурсе «Солдатский конверт» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Бережинская О.А. , главный специалист Отдела |  | 28.02.2019 31.03.2019 |  | 21.02.2019 01.03.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 85000 рублей. - 21 февраля 2019 года в театре оперетты прошла репетиция гала-концерта городского этапа XXVI краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт - 2019». По итогам репетиции на гала-концерте будут представлены 15 номеров победителей и финалистов конкурса. - 01 марта 2019 года в Ставропольском краевом театре оперетты состоялся праздничный гала-концерт фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт - 2019». ⠀ В праздничной программе приняли участие победители и финалисты фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт-2019». В рамках концерта состоялось торжественное награждение всех участников городского конкурса Участники конкурса были награждены дипломами и подарками, лауреатствами разных степеней, а также Гран-при Конкурса получил Юрий Толчинский. Делегация города Пятигорска приняла участие в краевом конкурсе «Солдатский конверт», на котором было представлено 11 номеров, из которых по итогам краевого жюри 7 были представлены к награждению. | нет
| Контрольное событие 16: Проведены акции, мероприятия, круглые столы патриотической направленности | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист, Кошель Н.В., ведущий спе-циалист |  | 31.03.19 30.06.19 30.09.19 31.12.19 |  | 08.02.2019; 14.02.2019; 23.02.2019; 19.03.2019; 04.04.2019; 05.05.2019; 07.05.2019; 12.05.2019; 20.05.2019; 21.06.2019; 22.07.2019; 08.09.2019; 19.09.2019; 29.10.2019; 04.11.2019; 12.11.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В городе Пятигорске в рамках данного пункта были проведены мероприятия: - 08 февраля 2019 года - торжественное открытие часов обратного отсчета до 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. - 14 февраля 2019 года - встреча поколений «Афганистан. Наша память и боль», в которой приняли участие воины-интернационалисты, участники боевых действий в Северо-Кавказском регионе, члены Российского Союза Молодежи, участники Российского движения школьников, юнармейцы, студенты и школьники города. - 23 февраля 2019 года - торжественное возложение цветов у мемориала Огонь Вечной Славы. - 19 марта 2019 года - тренинг "Гражданская позиция" Вместе с участниками тренинга, студенческой мо-лодёжью СКФУ разобрали понятия патриотизма, космополизма, фашизма, нацизма, опираясь на исторические факты. - 04 апреля 2019 года - открытый тематический кураторский час «Воинская Слава наших земляков: 21 Отдельный учебный танковый полк – шемякинцы во имя Победы», на котором студенты Академии узнали о подвигах пятигорчан в годы Великой Отечественной войны. - 05 мая 2019 года - краевая акция-флешмоб «Вальс 45-го года». Также, в рамках проведения выступления концертно-фронтовых бригад «Голос Победы», были подготовлены инсталляции: «Привал», «Госпиталь», «Блокадный хлеб», «Мы помним». - 07 мая 2019 года - патриотическая акция «Юность, закалённая войной». - 12 мая 2019 года - патриотическая, приключенческая игра «Дорогами памяти», посвящённой 74-летию Победы в Великой Отечественной Войне. - 20 мая 2019 года - муниципальный этап Краевой социально-патриотической акции "Время Героев" - встреча поколений "Забыть - значит предать!". - 21 июня 2019 года - военно-патриотическая акция «Горсть памяти». В рамках акции был произведен забор земли с мест захоронения советских воинов времен Великой Отечественной войны. - 22 июня 2019 года - траурное мероприятие, посвященное началу Великой Отечественной войны «Помним, скорбим». - 08 сентября в России отмечался профессиональный праздник танкистов и танкостроителей. Накануне волонтеры Северо-Кавказского института РАНХиГС отправились с поздравительной миссией в гости к ветерану Великой Отечественной войны, танкисту-шемякинцу, наставнику молодежи Академии, пятигорчанину Хамиту Салимову. - 19 сентября 2019 года на базе Северо-Кавказского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы г. Пятигорска прошла интеллектуальная игра «Я знаю свой край». В игре приняло участие более 40 представителей учащейся молодёжи столицы СКФО. - 29 октября 2019 года у Мемориала «Огонь Вечной Славы» прошло тематическое памятное мероприятие, посвященное Дню Комсомола. Состоялась торжественная посадка Ивы с участием почетных гостей, предста-вителей администрации и Думы города Пятигорска. - 04 ноября 2019 года на площади перед зданием администрации города Пятигорска состоялся Фестиваль песни и танцев народов России «С любовью к России!». В организации мероприятия принимали участие более 100 волонтеров – общеобразовательных и образовательных организаций города Пятигорска. - 12 ноября 2019 года на базе ПМФИ состоялась научная студенческая конференция «В ЕДИНСТВЕ НАРОДА - СИЛА СТРАНЫ». | нет
| Контрольное событие 17: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-06-30 |  | 28.06.-04.07.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты от 27.06.2019 №8 на сумму 281650 руб., от 27.06.2019 г. №9 на сумму 152325 руб.. от 27.06.2019 г. № 32 на сумму 150000 руб., от 27.06.2019 г. №36 на сумму 16025 руб. С 28 июня по 4 июля лучшие юнармейцы Поста № 1 отправились в по-ездку в город-герой Севастополь, ребят сопровождали: руководитель Центра военно-патриотического воспитания Ткаченко И.А., педагоги Центра, представители городского Совета ветеранов и СМИ | нет
| Контрольное событие 18: Организовано восхождение учащихся и воспитанников образовательных учреждений на гору Бештау | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-02-28 |  | 2019-02-16 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты от 11.02.2019 г. №18/2019 на сумму 24450 руб., от 11.02.2019 г. №2 на сумму 6500 руб., от 14.02.2019 г. №1 на сумму 10000 руб., от 13.02.2019 г. №5 на сумму 5250 руб., от 15.02.2019 г. №4 на сумму 7800 руб., от 08.02.2019 г. №3 на сумму 3000 руб. 16 февраля прошло восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города-курорта Пятигорска на вершину горы Бештау в честь Дня защитника Отечества. В военно-спортивной игре приняло участие 27 команд - 290 человек (студенческие отряды, школьные группы поддерж-ки, команды ВУЗОВ, образовательные учреждения СПО. | нет
| Контрольное событие 19: Организован и проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-04-30 |  | 2019-04-30 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты от 03.06.2019 г. №34 на сумму 4600 руб. и от 03.06.2019 г. на сумму 25000 руб. По итогам проведенного городского смотра-конкурса по военно-патриотическому воспитанию учащихся победителями стали: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 30. Торжественное награждение победителей состоялось 8 мая на Героической поверке | нет
| Контрольное событие 20: Организовано и проведено городское мероприятие «Героическая поверка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-05-31 |  | 2019-05-08 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 03.06.2019 г. № 27 на сумму 10500 руб. 8 мая у мемориала «Огонь Вечной Славы» прошла Героическая поверка, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труда, депутаты городской Думы, представители администрации, руководители образовательных учреждений, военнослужащие Пятигорского гарнизона, юнармейцы | нет
| Контрольное событие 21: Организован и проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-05-31 |  | 16-17.05.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты от 03.06.2019 г. на сумму 73800 руб., от 03.06.2019 г. №35 на сумму 3600 руб., от 03.06.2019 г. №24 на сумму 10400 руб., от 03.06.2019 г. №23 на сумму 7000 руб. 16 – 17 мая 2019 года в целях формирования у подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу Отечества, а также дальнейшего совершенствования работы по патриотическому воспитанию детей и молодежи города Пятигорска была проведена военно-спортивная игра «Зарница», по итогам которого победителем стала команда лицея № 20. | нет
| Контрольное событие 22: Организован и проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-30 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты от 25.11.2019 . на сумму 25380 руб., от 25.11.2019 г. №45 на сумму 2850 руб., от 22.11.2019 г. №68 на сумму 3000 руб. В целях совершенствования военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, развития физической подготовленности и психологической устойчивости учащихся общеобразовательных учреждений, создания необходимого резерва и преемственности поколений 30 ноября 2019 года на базе СОШ № 30 прошёл городской финал военно-спортивной игры «Зарничка-2019» с участием обучающихся 5-7 классов. | нет
| Контрольное событие 23: Организованы и проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-05-31 |  | 27-31.05.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены контракты от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 1350 руб., от 26.05.2019 г. № 3 на сумму 4275 руб., от 27.05.2019 г. № 3 на сумму 9225 руб., от 27.05.2019 г. № 6 на сумму 5400 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 1575 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 7425 руб., от 21.05.2019 г. № 5 на сумму 1800 руб., от 24.05.2019 г. № 3 на сумму 1800 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 1350 руб., от 24.05.2019 г. № 5 на сумму 2475 руб., от 24.05.2019 г. № 2 на сумму 2700 руб., от 24.05.2019 г. № 188 на сумму 3150 руб., от 27.05.2019 г. № 4 на сумму 5400 руб., от 27.05.2019 г. № 2 на сумму 10800 руб., от 24.05.2019 г. № 4 на сумму 11025 руб., от 21.05.2019 г. № 28 на сумму 3600 руб., от 21.05.2019 г. № 4 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 5 на сумму 5850 руб., от 22.05.2019 г. №1 на сумму 4050 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 6750 руб., от 20.05.2019 г. № 7 на сумму 2700 руб., от 20.05.2019 г. № 24 на сумму 1125 руб., от 27.05.2019 г. № 1 на сумму 3825 руб., от 27.05.2019 г. № 21/ВПС на сумму 2475 руб., от 27.05.2019 г. № 31/ВСП на сумму 4950 руб. С 27 по 31 мая прошли пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города, участие приняло более 400 учащихся. | нет
2.2 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по военно-патриотическому воспитанию молодежи города-курорта Пятигорска | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Вильева М.В., заведующий Отделом, Васютина Н.А., начальник МУ «Управления образо-вания администрации г. Пятигорска | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 5410212 руб. Заключено 30 договоров на техническое обслуживание (поставка электроэнергии, поставка теплоэнергии, водоснабжение и водоотведение, вывоз ТКО, пожарная сигнализация, системы "Стрелец -мониторинг", тревожная кнопка, охрана, услуги связи, тепловые установки, электрохозяйство, охрана труда, пожарный минимум, страховка, промывка, техосмотр, прозвонка, проверка теплосчетчика, замена электросчетчика) и хозяйственные нужды(бумага, канцелярские товары, огнетушители,форма. питание юнармейцев) на сумму 871029 рублей 52 копейки, выплачена заработная плата работникам. Исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждения. Кассовые расходы составили 5410212 рублей. | нет
3 | Подпрограмма 3 "Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику», всего
1. | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 1507000 рублей. Заключены муниципальные контракты от 18.02.2019 г. №11 на сумму 40000 руб., от 16.08.2019 г. №49 на сумму 200000 руб, от 22.11.2019 г. №71 на сумму 42200 руб., от 29.04.2019 г. №31 на сумму 171218 рублей 90 копеек и муниципальный контракт от 30.08.2019 г. №56 на сумму 47551 рубль 09 копеек, а также заключено 705 трудовых договора на сумму 1000000 рублей. Вовлечены молодые граждане, проживающие и обучающиеся на территории города Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а также в волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем.Подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой семьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям семьи. Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни. кассовые расходы составили 1506969 рублей 99 копеек. | нет
1.1 | Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 1507000 рублей. Заключены муниципальные контракты от 18.02.2019 г. №11 на сумму 40000 руб., от 16.08.2019 г. №49 на сумму 200000 руб, от 22.11.2019 г. №71 на сумму 42200 руб., от 29.04.2019 г. №31 на сумму 171218 рублей 90 копеек и муниципальный контракт от 30.08.2019 г. №56 на сумму 47551 рубль 09 копеек, а также заключено 705 трудовых договора на сумму 1000000 рублей. Вовлечены молодые граждане, проживающие и обучающиеся на территории города Пятигорска в деятельность детских и молодежных организаций и объединений, а также в волонтерские и школьные советы, студенческие отряды. Обсуждение проблем работающей молодежи, выработка путей решения, сложившихся вопросов и проблем.Подготовка педагогических кадров для работы в детских оздоровительных лагерях, а также пропаганда рабочих специальностей среди молодежи. Популяризация позитивного имиджа молодой семьи и формирование ценностных ориентаций уважения к обычаям и традициям семьи. Издание рекламных материалов направленных на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде пропаганду здорового образа жизни. кассовые расходы составили 1506969 рублей 99 копеек. | нет
| Контрольное событие 24: Организовано и проведено соревнование среди молодежи города по мини-гольфу | Колесникова М.Н., заместитель заведующего отделом Минец М.А., главный специалист отдела |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-27 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. №49 на сумму 15000 рублей. 27 июня 2019 года в Комсомольском парке состоялся ежегодный турнир по мини-гольфу посвященный Всероссийскому Дню молодежи. Участниками стали более 50 человек, а это 25 команд. По итогам турнира команды были награждены грамотами за 1, 2 и 3 место и памятными подарками от орга-низаторов. | нет
| Контрольное событие 25: Проведены спортивные игры, соревнования | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 14.02.2019 28.03.2019 17.04.2019 21.04.2019 30.06.2019 23.07.2019 25.08.2019 06.10.2019 14.11.2019 11.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. - 14 февраля 2019 года на базе МБОУ СОШ №31, со спортивным уклоном города Пятигорска, состоялся городской спортивный праздник «Виват, шурави!», в ходе которого для ветеранов войны в Афганистане и приглашенных гостей были представлены показательные выступления спортсменов-Пятигорчан. Также, состоялся товарищеский матч по футболу между командами молодежи города Пятигорска и ветеранов войны в Афганистане. - 28 марта 2019 года в городе Пятигорске, в спортивном зале, на базе МБОУ гимназии 4, состоялась товарищеская игра по волейболу между сотрудниками администрации города и сборной волонтеров в рамках федерального проекта «Доверяй, играя». - 17 апреля 2019 года в Комсомольском парке состоялись показательные выступления «Workout». В мероприятии приняли участие школьники и студенты города. - 21 апреля 2019 года в г. Пятигорске проходил Пятигорский полумарафон Kavkaz.Run. - 30 июня 2019г. на стадионе «Сельмаш» состоялся турнир непрофессиональных дворовых команд по мини-футболу «Кожаный мяч». - 23 июля 2019 года в городе Пятигорске, на пересечении улиц 40 лет Октября и пр-та Кирова, («Пятачок») состоялась городская молодежная информационно-просветительская акция «Все на хоккей!», направленная на пропаганду, развитие и популяризацию детско-юношеского хоккея и здорового образа жизни, посредством формирования новой дружественной культуры детско-юношеского хоккея на КМВ. - 25 августа 2019 года в Комсомольском парке состоялся товарищеский молодёжный матч по волейболу среди непрофессиональных команд «Мы за ЗОЖ!». Всего за кубок Победителя в молодёжном матче сразилось 3 команды: ПГОО «Союз Молодёжи Ставрополья», «Кавказский Антинаркотический Союз», Фитнес-клуб «Alex Fitness». В тяжёлой борьбе за кубок верх одержала команда ALEX FITNESS. - 06 октября 2019 года на Комсомольской поляне горы Машук состоялось традиционное молодёжное мероприятие «Верёвочный курс», в котором приняли участие более 200 представителей учащейся и студенческой молодёжи столицы СКФО. - 14 ноября 2019 года на базе Гастромаркета «Кухни Мира» (ул. Мира, 16/8) прошла городская акция «Сахар в норме», приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом. Основной целью проведения акции являлось содействие укреплению общественного здоровья населения. Задачи акции: сформировать грамотное представление у населения о принципах рационального и сбалансированного питания; представить практические рекомендации по коррекции ежедневного пищевого режима; повысить уровень медицинской грамотности населения по вопросам социально – значимых заболеваний и факторов риска их возникновения; сформировать у населения мотивацию и навыки ведения здорового образа жизни. - 11 декабря 2019 года на базе Пятигорского Медицинского колледжа в рамках всероссийской акции Российского движения Школьников «Классные встречи» игроки футбольного клуба «Машук – КМВ» Арсен Блиадзе, Роман Демидов и спортивный директор Владимир Гогберашвили встретились с представителями учащейся и студенческой молодёжью столицы СКФО. В течение часа юные пятигорчане задавали интересные вопросы, касающиеся развития футбола в регионе, личной жизни игроков «Машука – КМВ», расписанию их дня. Интересовало юное поколение, как проходят тренировки, спрашивали ребят о планах на будущее, после завершения футбольной карьеры. | нет
| Контрольное событие 26: Организована и проведена городская акция, приуроченная ко Дню борьбы с ВИЧ | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист |  | 2019-12-01 |  | 2019-12-01 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. №49 на сумму 6000 рублей. 01 декабря 2019 года в сквере Л.Н. Толстого состоялась акция «Мы против ВИЧ и СПИДа», в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом. В ходе акции активистами Пятигорского городского волонтерского отряда, активистами «Российского Союза Молодежи» было роздано более 200 информационных буклетов. Также активисты рассказали жителям города правду и мифы о болезни, путях ее передачи, а в завершении прикрепляли алую ленту, которая является между-народным официальным символом борьбы со СПИДом. Всего было роздано 1500 лент | нет
| Контрольное событие 27: Проведены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, наркомании и иных социально негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 31.03.19 30.06.19 30.09.19 31.12.19 |  | 31.03.19 30.06.19 30.09.19 31.12.19 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. - 24 января 2019 года в большом актовом зале администрации города Пятигорска проведен круглый стол «Профилактика негативных явлений, правонарушений и асоциального поведения в молодежной среде», с участниками и руководителями молодежных общественных объединений города. - 19 марта 2019 года в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» состоялась профилактическая беседа с демонстрацией видеофильма «Наркотики и СПИД – роковой дуэт». Беседу провел медицинский психолог Пятигорского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер» Саркисян Милена Айковна. - 25 марта 2019 года в 10.00 ч. на базе ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных техноло-гий», в рамках акции «Молодежь против наркотиков», состоялась профилактическая беседа, с представителем ПФ ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер», на тему «Профилактика потребления НС и ПАВ в молодежной среде» со студентами учебного заведения. Подобные беседы были проведены на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (25.03.2019), на базе ФГБОУ ВО Российский экономический университет – филиал имени Г.В. Плеханова в г. Пятигорске (27.03.2019), на базе ЧПОУ «Кавминводский энергетический техникум»(29.03.2019), на базе ЧПОУ «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий»(09.04.2019), на базе ЧПОУ «Пятигорский колледж управления и новых технологий» (11.04.2019) (22.04.2019). - 19 июня 2019 года в здании ЦБС им. М. Горького состоялся показ фильма '' Все хорошие люди''. Участники мероприятия, посмотрев фильм, приступили к его обсуждению. В конце встречи был подведен итог: даже хорошие люди совершают плохие поступки, единственный способ уберечь себя от непредсказуемых последствий - не употреблять НС и ПАВ. - 14 июля 2019 года в городе Пятигорске, в пос. Энергетик на базе лагеря «Машук» стартовал самый спор-тивный, самый яркий, самый творческий и самый молодёжный фестиваль «Мы выбираем жизнь!». В рамках фестиваля прошли соревнования по различным спортивным направлениям (пейнтбол, стрельба), множество спортивных и интерактивных станций, новые знакомства с интересными людьми, море позитива и хорошего настроения. - 13 августа 2019 года в городе Пятигорске, на пересечении улиц 40 лет Октября и Кирова, («Пятачок») со-стоялась городская молодежная профилактическая акция «Нет мошенничеству!». - 22 сентября 2019 года на базе ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»» прошёл молодёжный спортивно-творческий фестиваль «Мы выбираем Жизнь!», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Были сформированный команды, которые в дальнейшем проходили различные испытания и конкурсы, такие как: спортивный пейнтбол, страйкбол, сумо в надувных костюмах, стрельба из пневматических винтовок. - 13 декабря 2019 года на базе ФГБОУ ВО «ПГУ» состоялась ежегодная просветительская конференция, направленная на профилактику наркомании в молодежной среде «Все зависит от нас самих». Конференция прошла в три блока: I блок – встреча, в формате «Вопрос-ответ», на которой выступили почетные гости: помощник прокурора города Пятигорска; представитель ГБУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер» медицинский психолог; представитель Кавказского Антинаркотического Союза. II блок был практическим. Студенческий совет Высшей школы управления подготовил для ребят увлекательную квест-игру по станциям. В заключительном блоке участники прошли тест на закрепление знаний, полученных на данной конференции. Также в рамках данного пункта были проведены такие мероприятия как: акция «Легкие для жизни»(31.05.2019 г.), акцию «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (04.06.2019 г.). За время проведения всех мероприятий было роздано 150 флаеров, обменено 200 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована. Отделом проводятся акции по раздаче печатной продукции: буклеты «Спаси себя от спайса»; листовки «Скажи мату нет!»; буклеты «Трезвость норма жизни; памятки «Не иди на поводу «легких» денег; буклеты «Что мы знаем о табаке?»; буклеты «Сохрани свою жизнь и жизнь своих близких»; буклеты "Экстремизм - это...";буклеты по противодействию коррупции и другие. | нет
| Контрольное событие 28: Проведены городские волонтерские экологические акции, мероприятия | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 30.06.2019 30.09.2019 31.10.2019 |  | 11.04.2019 20.04.2019 24.08.2019 19.10.2019 24.10.2019 11.11.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. - 11 апреля 2019 года возле памятника Ермолову прошла видеосъемка социального ролика с призывом посетить региональный субботник, который состоится 20 апреля 2019 года по инициативе Андрея Валериевича Скрипника – главы города Пятигорска. - 20 апреля 2019 года в парке «Цветник» города Пятигорска прошла ежегодная экологическая акция «Гора Горячая – колыбель природы», приуроченная к общегородскому субботнику. - 20 апреля 2019 года в городе Пятигорске, на улице Бульварной состоялся городской субботник. Студенческие отряды города Пятигорска приняли активное участие. В рамках городского субботника бойцами студенческих педагогических отрядов была убрана улица и побелены деревья. - 24 августа 2019 года в Комсомольском парке прошёл фестиваль экологичного образа жизни «ОрганикЭко-Фест». Основной целью проведения фестиваля «ОрганикЭкоФест» является популяризация здорового образа жизни, а также включение целевой аудитории в реальную практическую деятельность по разрешению проблем экологии. - 19 октября 2019 года в рамках общегородского субботника активисты Студенческих отрядов, активисты Российского Союза Молодежи убрали закрепленную за ними территорию. - 24 октября 2019 года Пятигорский городской волонтерский отряд совместно с районным советом Ветеранов присоединились к марафону памяти «75 добрых дел» в преддверии 75 годовщины Великой Победы. В рамках участия в марафоне было выполнено озеленение одной из площадок города Пятигорска. - 11 ноября 2019 года волонтеры из числа студенческих отрядов совместно с членами эвакуационной комиссии города, специалистами управлений общественной безопасности и имущественных отношений администрации обустроили и убрали комнаты в общежитии, предназначенные для размещения граждан, пострадавших от ЧС. | нет
| Контрольное событие 29: Проведены городские благотворительные акции для детей, нуждающихся в особой социальной защите | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 30.06.2019 30.09.2019 |  | 09.03.2019 07.04.2019 01.06.2019 27.08.2019 30.08-20.09.2019 03.11.2019 25-31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. - 09 марта 2019 года в г. Пятигорске в Комсомольском парке состоялись праздничные гулянья посвящённые Масленице. Бойцы студенческих отрядов Пятигорска приняли активное участи в костюмах животных играли с детьми на празднике. - 07 апреля 2019 года в Городском доме культуры №1 состоялся благотворительный концерт благотворительного марафона «Большое сердце». В рамках данного мероприятия актив Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», а также бойцы студенческих педагогических отрядов г. Пятигорска работали на детской интерактивной площадке «Город солнца»: рисунки на бумаге, батут, подвижные игры, танцевальная площадка, конкурс «Дартс», аквагримм, раздача сладкой ваты. - 01 июня 2019 года перед главным корпусом ПМФИ студенческим педагогическим отрядом «Аквилон» была организована развлекательная программа «Праздник детства» для детей сотрудников института. Для маленьких гостей были организованы различные задания соревновательного характера и представление. В конце мероприятия каждый участник получил памятные подарки. - 27 августа 2019 года в детском доме №32 города Пятигорска добровольческим движением «Серебряные волонтеры» была подготовлена концертная программа «Здравствуй школа», после которой волонтеры ПГУ с ребятами провели подвижные игры на воздухе. А по окончанию мероприятия все были угощены мороженым от ОАО «ХОЛОД». - С 30 августа по 20 сентября в городе Пятигорске проходил городской этап краевой акции «Соберем ребенка в школу», в рамках которой детям из малообеспеченных семей были вручены школьные принадлежности. Наборы получили 32 семьи (62 ребенка). - 03 ноября 2019 года активистами Пятигорского городского волонтерского отряда была оказана помощь инвалидам в рамках торжественного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов. - С 25 по 31 декабря 2019 года прошла благотворительная акция «Верим в чудо – творим добро». Студенты образовательных организаций высшего и профессионального образования города Пятигорска приняли участие в данной акции. Была оказана гуманитарная помощь социально незащищённым семьям, пожилым людям находящимся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, одиноким старикам, пенсионерам, инвалидам. | нет
| Контрольное событие 30: Проведена Школа Достижений молодежных лидеров ученического самоуправления города Пятигорска | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 31.10.2019 |  | 11.10.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В городе Пятигорске в 2019 году 22 июня стартовал образовательный проект по подготовке общественных молодежных лидеров города Пятигорска «Школа Достижений». Курсы «Школа Достижений» проходят 1 раз в неделю (по 2 часа). 11 октября 2019 года состоялось вручение свидетельств выпускникам курсов подготовки общественных молодежных лидеров города Пятигорска «Школа Достижений». | нет
| Контрольное событие 31: Организован и проведен городской фестиваль студентов профессиональных образовательных учреждений города Пятигорска "Арт-Профи" | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-11-30 |  | 2019-12-06 | Мероприятие было запланировано на ноябрь месяц, но в связи с проведение ряда краевых мероприятий на территории города Пятигорска, фестиваль был перенесен на декабрь месяц. Заключен муниципальный контракт от 22.11.2019 г. №71 на сумму 42200 руб. 06 декабря 2019 года на базе ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий» состоялся фестиваль студентов профессиональных образовательных учреждений города Пятигорска «Арт-Профи». Участникам фестиваля предстояло принять решение разных заданий или ситуаций профориентационной на-правленности. Каждый из участников получил индивидуальную роль в этой ситуации и выполнил коллективное задание. В ходе фестиваля каждый участник имел возможность апробировать себя в определенной профессии, «почувствовать» себя в конкретной профессиональной деятельности. По итогам фестиваля участники были награждены памятными подарками.
| Контрольное событие 32: Организовано и проведено городское мероприятие «Итоги года» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-23 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. №49 на сумму 40000 руб. 23 декабря 2019 года в ГДК №1 города Пятигорска состоялось торжественное собрание актива учащейся и студенческой молодёжи города Пятигорска «Итоги года -2019». Ребят-участников и гостей мероприятия порадовали своими выступлениями команда Юниор лиги КВН МБОУ СОШ №6 «Анти Хайп», а также активисты Союза молодёжи Ставрополья, которые поделились своими мыслями и поздравили гостей и наставников с наступающим новым годом! Теплая атмосфера «Итогов Года» заставила вспомнить участников собрания самые лучшие моменты за 2019 уходящий год, а творческие номера от членов РСМ никого не оставили равнодушным. На собрании было проведено торжественное награждение Лучших студентов года. Кульминацией мероприятия стало торжественное вступление активной молодежи столицы СКФО в ряды Российского Союза Молодёжи. | нет
| Контрольное событие 33: Организованы инструктивно-методические сборы «Новичок» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Бережинская О.А., главный специалист |  | 2019-05-31 |  | 02-04.05.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.Заключен муниципальный контракт от 18.02.2019 г. №11 на сумму 25000 руб. С 02 по 04 мая 2019 года, в г. Пятигорске, в лагере ММПЦ «Машук» были проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов – организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях в составе студенческих отрядов «Новичок». Участниками стали бойцы и кандидаты студенческих отрядов города. Кандидатам была представлена лагерная смена на практике, проведено ознакомление с основными рабочими моментами вожатого. Также почетные гости рассказали больше об истории и планах развития студенческих отрядов. | нет
| Контрольное событие 34: Организован и проведен городской конкурс социальной рекламы "Ясный ум", направленный на профилактику социально негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист |  | 2019-09-30 |  | 2019-09-30 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. №49 на сумму 12500 руб. - 30 сентября 2019 года в актовом зале библиотеки им. М.Горького состоялось награждение победителей конкурса социальной рекламы «Ясный ум» в котором приняли участие учащиеся общеобразовательных, профессиональных и высших образовательных организаций города. Победителям в трех номинациях были вручены дипломы и кубки.
| Контрольное событие 35: Организован и проведен городской конкурс социальной рекламы "Голубое небо", направленный на профилактику правонарушений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Кошель Н.В., ведущий специалист |  | 2019-11-30 |  | 2019-11-29 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. №49 на сумму 12500 руб. 29 ноября 2019 года в актовом зале библиотеки им. Горького состоялось награждение победителей городского конкурса социальной рекламы «Голубое небо». В Конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте в возрасте от 14 до 30лет. На участие в конкурсе было принято 55 заявок. Победителям в трех номинациях были вручены дипломы и кубки. Также Лучшие работы будут использованы в мероприятиях проводимых Прокуратурой города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска, подведомственными организациями и молодежными общественными объединениями, Российским Союзом Молодежи, Российским движением школьников, с целью профилактики коррупционных правонарушений в молодежной среде.
| Контрольное событие 36: Организованы и проведены мероприятия, форумы, игры, акции с бойцами студенческих отрядов | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Вильева М.В., заведующий Отделом |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 16.01.2019 20.01.2019 17.03.2019 23.05.2019 21.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 07.12.2019 23-25.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. 16 января 2019 года в ГБУЗ СК «СКСПК» города Пятигорска была проведена добровольческая акция по сдаче донорской крови «Боец-донор». 20 января 2019 года в г. Пятигорске состоялась пешая прогулка на вершину горы Машук. В ходе пешей прогулки была так же проведена экологическая акция по сбору мусора на горе Машук. 17 марта 2019 года на базе ГЦПМИ состоялись соревнования по настольным играм. Бойцов и кандидатов в бойцы СО ожидали множество различных настольных игр. Данное мероприятие проводилось с целью сплочения ребят. 23 мая 2019 года в актовом зале администрации г. Пятигорска состоялся торжественный концерт, посвященный открытию третьего летнего трудового семестра «Старт целины - 2019». На мероприятии были вручены сертификаты о прохождении Школы подготовки вожатых, сертификаты о прохождении инструктивно-методических сборов «Новичок-2019», благодарственные письма за помощь в проведении инструктивно-методических сборов «Новичок-2019», благодарственные письма за личный вклад в развитие и в связи с 10-летним юбилеем ПГШСО. Мероприятие сопровождалось концертной программой. Также, отрядам были торжественно вручены путевки для работы на объектах в третьем летнем трудовом семестре. 21 сентября 2019 года в Пятигорске, на базе МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» состоялась познавательная игра, посвящённая дню Ставропольского края «Я люблю, Ставрополье» В игре приняло участие бойцы студенческих отрядов города Пятигорска. Игра состояла из трёх блоков, в каждом из которых участникам предлагалось проверить свои знания в области географии, животного и растительного мира Ставропольского края. По итогам игры все участники были награждены дипломами за участие. 30 сентября 2019 года на базе Пятигорского штаба студенческих отрядов состоялось собрание руководящего состава студенческих отрядов г. Пятигорска. В ходе собрания были подведены итоги Межрегионального слёта студенческих отрядов СКФО и ЮФО (28-29 сентября в Казинке). По итогам слёта сводный студенческий педагогический отряд «Пятигорчане» заняли почетное Первое место в конкурсе инсталляций «Студенческие отряды - 60 лет на благо страны!» и 3 место в юмористическом конкурсе «Озвучка». 01 октября 2019 года во Дворце детского творчества города Пятигорска состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню пожилого человека. Бойцам студенческих отрядов была представлена возможность сопровождать ветеранов войны, ветеранов труда, пенсионеров и людей пожилого возраста на протяжении всего мероприятия. 07 декабря 2019 года на базе ФГБОУ ВО «ПГУ» в рамках федерального проекта «Диалог на равных» состоялась встреча «РСО – 60 лет на благо страны! Одно движение, связавшее не одно поколение!». У участников была уникальная возможность: задать интересующие вопросы тем людям, которые внесли ОГРОМНЫЙ вклад в развитие движения студенческих отрядов! На встрече выступили почетные гости-лидеры движения РСО: Нестяков Сергей Викторович – заместитель главы администрации г. Пятигорска, в прошлом возглавлявший Кавминводский зональский штаб студенческих отрядов. Дроботов Борис Иванович – руководитель регионального штаба, руководитель окружного штаба СКФО, член правления МООО «РСО». С 23 по 25 декабря 2019 года состоялся финал краевого конкурса «Вожатый года-2019». Участие принял 1 человек – методист студенческого педагогического отряда «Аквилон» - Ким Юлия Дмитриевна, занявшая 2 место в номинации «Профи» Ставропольского краевого конкурса «Вожатый года - 2019». | нет
| Контрольное событие 37: Создана база данных молодежного кадрового резерва, издан справочник «Лучшие выпускники города –курорта Пятигорска» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 2019-06-30 |  | 2019-06-07 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 29.04.2019 г. №31 на сумму 138595 рублей. В мае месяце была создана база данных молодежного резерва, в который вошли 150 человек, а в июне месяце был издан справочник в количестве 500 экземпляров, который включал в себя 500 выпускников, в том числе 50 человек из молодежного резерва. | нет
| Контрольное событие 38: Изготовлена печатная продукция о работе по патриотическому воспитанию молодежи, о молодежной политике в городе Пятигорске и по профилактике негативных явлений в молодежной среде | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальный контракт от 29.04.2019 г. №31 на сумму 32623 рублей 90 копеек и муниципальный контракт от 30.08.2019 г. №56 на сумму 47551 рубль 09 копеек. За истекший период были изготовлены: буклеты по технике безопасности на водных объектах, буклеты по профилактике негативных явлений («Как избежать беды»», «Как отказаться от предложения попробовать наркотик», памятка для молодежи «Экстремизм – это…», буклеты по противодействию коррупцию; буклеты ВИЧ/СПИД; буклеты «Как распознать телефонное мошенничество»; плакаты по предупреждению ЧС; буклеты «Что мы знаем о табаке?» и др. А также дипломы и грамоты, афиши, пригласительные билеты, входные билеты. | нет
| Контрольное событие 39: Организованы и проведены профильные инструктивно-методические сборы молодежи города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом, Юрчишина О.В., главный специалист |  | 2019-10-31 |  | 18-21.10.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт от 16.08.2019 г. № 49 на сумму 135000 рублей. С 18 по 21 октября 2019 года на базе детского оздоровительно - образовательного центра «Солнечный» стартовали XII профильные инструктивно - методические сборы молодёжи города Пятигорска «Поколение активных». В программу сборов вошли обучающие, культурно-массовые, ценностно - ориентированные мероприятия, тренинги, семинары, круглые столы, заседания дискуссионных клубов и проведение Форума личностного развития и популяризации профессий, направленного на повышение уровня профориентации среди молодежи Пятигорска по направлениям: - личностный рост, эффективность, развитие лидерского потенциала, организация массовых мероприятий, социальное проектирование; - широкое ознакомление учащихся с различными отраслями народного хозяйства, с наиболее распространенными массовыми профессиями; - «хочу, могу, буду» выявление предпочтений для выбора будущей профессии; - проведение презентаций предприятий «баз профориентаций», профессии будущего; - работа на целевых площадках предприятий «баз профориентаций». Для участия в Сборах были приглашены активные участники детско- юношеского и молодежного общественного движения школ города, руководители и актив первичных отделений Российского Союза Молодежи, в количестве 65 человек. | нет
| Контрольное событие 40: Организована трудовая занятость несовершеннолетних граждан в каникулярное время. Заключены контракты и трудовые договора | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 2019-08-31 |  | 2019-08-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. За отчетный период МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» трудоустроено 705 несовершеннолетних, с каждым заключен трудовой договор. | нет
3.2. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по делам молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 2427829 руб. Заключено 4 контракта на услуги связи и 1 контракт на консультационные услуги (реорганизация учреждений) на сумму 130649 рублей 93 копейки, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений. Исполнение в полном объеме муниципальных заданий, доведенных до учреждения. Кассовые расходы составили 2427829 рублей. | нет
4 | 4. Подпрограмма «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1 | Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию подпрограммы 4 выделено 80000 рублей. Заключены контаркты от 11.12.2019 г. №2 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 2412 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 1 на сумму 48200 руб., от 11.12.2019 г. № 4 на сумму 21800 руб. Проведено 545 мероприятий, с целью ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий, из них 3 финансируемых мероприятия (городской конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», креативно-профилактического проекта «МИКСТУРА», выпуск информационных листовок, плакатов, буклетов для обучающихся и родителей по антинаркотической тематике, пропаганде здорового образа жизни). Кассовые расходы составили 80000 рублей. | нет
4.1.1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На реализацию подпрограммы 4 выделено 80000 рублей. Заключены контаркты от 11.12.2019 г. №2 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 2412 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 1 на сумму 48200 руб., от 11.12.2019 г. № 4 на сумму 21800 руб. Проведено 545 мероприятий, с целью ограничения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий, из них 3 финансируемых мероприятия (городской конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе», креативно-профилактического проекта «МИКСТУРА», выпуск информационных листовок, плакатов, буклетов для обучающихся и родителей по антинаркотической тематике, пропаганде здорового образа жизни). Кассовые расходы составили 80000 рублей. | нет
| Контрольное событие 41: Организована профилактическая, в т.ч. психологическая помощь, в группах риска и подросткам, замеченным в употреблении психоактивных веществ | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. За 2019 год выявлен 1 несовершеннолетний, употребляющий психоактивные вещества. С ним проведен весь комплекс психолого-педагогических мер, организована индивидуально-профилактическая работа. На учете в ПФ ГБУЗ СК "ККНД" находится 24 человека. Из них, активно посещают врача психиатра-нарколога - 18 человек. В рамках данных посещений, проводятся психотерапевтические беседы, консультации психолога, тестирования на выявление НС и ПАВ в организме человека. Также, проводятся профилактические беседы с родителями подростков. | нет
| Контрольное событие 42: Проведены обучающие семинары с педагогами, психологами, медработниками по выявлению группы риска и проведена профилактическая работа. Подготовлены волонтеры для профилактической работы среди учащейся молодежи | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В марте на заседании городского методического объединения социальных педагогов рассмотрены следующие темы: «Профилактика зависимостей у подростков» (Клинический психолог Пятигорского филиала ГБУЗ СК «Краевой клинический наркологический диспансер», Андреева Эллина Олеговна). 10 октября 2019 г.проведена конференция в рамках образовательного проекта «От науки к практике». Тема «Инновации в диагностике и лечении психических и наркологических расстройств». Проводились инструктажи участников студенческих отрядов по выявлению группы риска, а также признакам асоциального поведения несовершеннолетних. 28 апреля 2019 года в Пятигорском городском штабе студенческих отрядов состоялась лекция на тему: «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних отдыхающих в ДОЛ, воспитание правового сознания подростка». На мероприятии присутствовали представители студенческих отрядов города Пятигорска, выезжающие на работу в детские оздоровительные лагеря на черноморском побережье, в должности вожатого – организатора, в июне-августе 2019 года. В каждом учебном заведении созданы волонтерские группы, под руководством преподавательского состава, в обязанности которых входит организация профилактической работы на территории своего учебного заведения, а также, участие в городских антинаркотических мероприятиях. | нет
| Контрольное событие 43: Выпущены информационные листовки, буклеты, брошюры и т.д. по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни для разных категорий населения; подготовлены материалы в СМИ для активной наступательной пропаганды; создан цикл проблемных передач на телевидении и радио | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключен контракт от 11.12.2019 г. №1 на сумму 48200 руб. Во всех учебных заведениях города Пятигорска имеются информационные стенды антинаркотической направленности, с наглядными материалами о вреде наркомании, токсикомании и табакокурения, размещены плакаты с информацией, дискредитирующей алкоголизм и об угрозах, причиняемых им для жизни, как в физическом, так и морально-этическом смыслах. На плакатах, также указана информация о том, куда можно обратиться за помощью. В группах социальной сети «В контакте», курируемых отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска размещено много дополнительной визуальной информации касательно вопросов наркомании, а так же размещен электронный макет буклета «Алкоголь – это наркотический яд». За 2019 года, с помощью участников молодежного добровольческого движения «Город без наркотиков» проводилась раздача следующей печатной продукции: 1. Флаер - «Один в поле не воин» - 150; 2. Брошюры – «Стоп сбыт» 250 шт; 3.Флаер - «Трезвый водитель»-100шт; 4. Флаер - «Алкоголь – это наркотический яд» - 150 шт.; 5. Листовка «Умей сказать нет» - 114 шт.; 6. Буклет «Сохрани свою жизнь и жизнь своих близких» - 200 шт. 7. Буклет «Спаси себя от спайса» - 200 шт. 8. Листовка «Скажи мату нет!» - 200 шт. 9. Буклет «Трезвость норма жизни» - 200 шт. 10. Буклет «Что мы знаем о табаке?» - 250 шт. 11. Памятка «Не иди на поводу «легких» денег – 150 шт. и др. За отчетный период было опубликовано 36 статьи в следующих СМИ: официальный сайт Пятигорска от 24.01.2019 г. «В Пятигорске прошел круглый стол по мерам профилактики преступности среди несовершеннолетних», от 29.01.2019 г. «На Ставрополье пресечен канал поступления наркотических средств на территорию региона», от 26.03.2019 г. «В Пятигорске в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские приняли участие в круглом столе», от 19.03.2019г. «В столице СКФО стартует Iэтап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», от 05.06.2019 г. «Скажи наркотикам нет», от 18.06.2019 г. «В Пятигорске возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств», от 19.06.2019 г. «Пятигорск против наркотиков», от 03.07.2019 г. «В Пятигорске наркокурьер упаковал полтора килограмма наркотика в калоши», от 05.07.2019 г. «Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли канал незаконного сбыта наркотических средств», от 22.07.2019 г. «В Пятигорске возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств и оружия», от 23.07.2019 г. «Полиция Ставрополья информирует», от 23.07.2019 г. «Информация о предоставлении услуг по социальной реабилитации наркозависимых граждан», от 06.09.2019 г. «Когда в дом стучится беда», от 30.09.2019 г. «В Пятигорске подвели итоги 1 городского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Силы Духа»», от 07.10.2019 «В Пятигорске сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков», от 23.10.2019. «Информация о проведении регионального этапа всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе», от 23.10.2019 «Семье зависимого: как вести себя при неотложных ситуациях», от 25.10.2019. «В Пятигорске полицейскими присечена деятельность наркопритона», от 11.12.2019 «Памятка «ВИЧ/СПИД- есть»; сайт «Говорун» от 19.03.2019 г. «В столице СКФО стартует Iэтап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», от 28.10.2019. «Семье зависимого: как вести себя при неотложных ситуациях»; сайт «Победа 26» и сайт «Свое ТВ» от 05.06.2019 г. «Закладчика наркотиков задержали в Пятигорске»; Сайт «Городской ревизор» от 7.10.2019 «Более 100 свертков с героином обнаружили у приезжего закладчика в Пятигорске»; газета и сайт «Пятигорска правда» от 30.05.2019 г. «Дал наркотики несовершеннолетней», от 30.05.2019 г. «Незаконная рассада изъята», от 19.09.2019 г. «Борьба с наркоманией – это общее дело», от 14.11.2019 «Обвиняется в экстремизме и хранении наркотиков», от 21.11.2019 «Изъята крупная партия героина», от 15.12.2019 «Об ограничении продажи наркосодержащих смесей». А также были выпущены четыре передачи: программа «Пятигорское время от 05.04.2019 г., 31.05.2019 г. и 04.10.2019 и программа «Вести. Пятигорск» от 4.10.2019 «В Пятигорске подвели итоги конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Сила духа». МУ «Управление образования» организован выпуск информационных листовок, плакатов, буклетов для обучающихся и родителей по антинаркотической тематике, пропаганде здорового образа жизни, а именно, информационных листовок – 1000 штук; информационных плакатов – 60 штук; информационных буклетов – 280 штук. | нет
| Контрольное событие 44: Проведены месячники антинаркотической направленности, мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией», "Международному дню борьбы со СПИДом", "Всемирному дню борьбы с табакокурением" | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.05.2019 30.06.2019 30.11.2019 01.12.2019 | х | 14.05.2019 20.05.2019 31.05.2019 04.06.2019 26.06.2019 11.09.2019 22.09.2019 01.12.2019 02.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком.26 июня 2019 года в Комсомольском парке состоялось ежегодное городское мероприятие " Молодежь против наркотиков" в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Участники мероприятия смогли посоревноваться в спортивно-логической игре и получить вкусные подарки от организаторов мероприятия. Также каждому участнику был вручен памятка-флаер о том, как отказаться от предложения попробовать наркотик. Участниками акции стали 114 детей из летних пришкольных лагерей, а также жители и гости города Пятигорска, желающие принять участие в мероприятии. В рамках Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному Дню борьбы со СПИДом были проведены: 14 мая 2019 года в стенах ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске состоялся открытый кураторский час посвященный противодействию ВИЧ инфекции и СПИД «Пусть всегда будет завтра». 20 мая 2019 года на площади перед библиотекой им. Горького состоялась акция памяти погибшим от СПИДа, в рамках «Дня памяти жертв СПИДа. В рамках акции активисты рассказали жителям города о средствах предупреждения заражения СПИДом, а так же вручили информационные памятки. К Международному дню борьбы с наркоманией в летних оздоровительных лагерях, 26 июня, в МБОУ СОШ №№ 5, 11, 12, 16, 23, 25 состоялись встречи с инспекторами ОМВД ОДН по г. Пятигорску, с психологами ККНД по теме: “Не ломай свою судьбу”, встречи за круглым столом «Наркотики и будущее поколение». В МБОУ СОШ № 29, 30, 31 во всех отрядах лагерной смены прошел показ презентации "Жизнь без наркотиков", показ видеороликов по пропаганде здорового образа жизни. В МБОУ СОШ №29 прошло интерактивное занятие «Береги здоровье смолоду» с просмотром обучающего фильма «Иван Царевич и Кощей» (1-2 кл.), «Опасное погружение», «Тайна едкого дыма» (3-4 кл.). В МБОУ СОШ №18 проведен Конкурс рисунков на асфальте к Международному дню борьбы с наркоманией. 22 сентября 2019 года на базе ГБУ ДО «Молодежный многофункциональный патриотический центр «Машук»» прошёл молодёжный спортивно-творческий фестиваль «Мы выбираем Жизнь!», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Бойцы студенческих отрядов города Пятигорска приняли активное участи в данном мероприятии. Были сформированный команды, которые в дальнейшем проходили различные испытания и конкурсы, такие как: спортивный пейнтбол, страйкбол, сумо в надувных костюмах, стрельба из пневматических винтовок. 11 сентября 2019 года, в рамках Всероссийского дня трезвости, в МБОУ СОШ № 7 станицы Константиновской Елена Кузьменко, волонтер волонтерского отряда «Волонтеры медики» провела открытый урок для учащихся 9-11 классов, а также организовала флешмоб "Трезвая Россия". Также 11 сентября в целях борьбы с алкогольной зависимостью и популяризацией трезвого образа жизни библиотеки провели ряд мероприятий: • городская информационно-просветительская антиалкогольная акция «Голосуем за трезвый Пятигорск!» (отдел обслуживания ЦГБ им. М. Горького); • уличная акция «Я житель трезвого города» (филиал № 8); • информационный час «Трезвость - норма жизни» (филиал № 11) и др. 01 декабря 2019 года в сквере Л.Н. Толстого состоялась акция «Мы против ВИЧ и СПИДа», в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом. В ходе акции активистами Пятигорского городского волонтерского отряда, активистами «Российского Союза Молодежи» было роздано более 200 информационных буклетов и алых лент. 02 декабря 2019 года во ДДТ прошла городская акция «Вместе остановим СПИД!». Участниками акции стали представители всех школ города. Члены Пятигорского городского школьного совета провели социологический опрос на знание темы СПИДа. Всего в ходе акций было распространено более 300 информационных буклетов. Также в рамках данного пункта были проведены такие мероприятия как: акция «Легкие для жизни»(31.05.2019 г.), акцию «Мы за ЗОЖ! Обменяй сигарету на конфету!» (04.06.2019 г.). За время проведения всех мероприятий было роздано 150 флаеров, обменено 200 сигарет. Вся табачная продукция утилизирована. | нет
| Контрольное событие 45: Проведены на базе образовательных учреждений и детских оздоровительных лагерях: "круглые столы", лекции, циклы семинаров-тренингов по профилактике наркозависимости от психоактивных веществ, акции «Некурящий класс», «Некурящая группа», «Некурящий курс» и т.п. | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» подготовило План мероприятий месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В рамках реализации плана в пришкольных лагерях проведены спортивные состязания, эстафеты, походы. Так, в лагерях при МБОУ СОШ №1, 3, 6, 14, 21, 27, 28проведены спортивные состязания "Мы - за здоровый образ жизни", спортивный праздник«Спорт – здоровое будущее!», спортивное мероприятие «Летний лагерь – территория здоровья»,. 24 июня в филиале детской библиотеки проведены уроки здоровья «Умей сказать нет» и «Лето зеленого цвета» для воспитанников пришкольных лагерей. В июне 2019 года среди родительской общественности были распространены памятки, направленные на профилактику наркомании и незаконного оборота наркотиков, на пропаганду здорового образа жизни: «Мы за здоровый образ жизни". В ряде школ были подготовлены выставки рисунков и плакатов, приуроченных к международному дню борьбы с наркоманией. В ДДТ продолжается реализация городского креативно-профилактического проекта «МИКСТУРа» для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью проекта является формирование у подростков и молодежи мотивации на ведение здорового и социально ответственного образа жизни, адекватных позитивных реакций и моделей поведения в сложных ситуациях. В летний период библиотеки ЦБС также проводили профилактические мероприятия для детей и подростков на пришкольных площадках, в самих библиотеках. Так, в филиалах №11, 1 прошел цикл мероприятий с подростками: час общения «Мир иллюзий», о жизненных позициях, о вреде наркомании, как найти выход и помочь попавшим в беду; тематическая беседа «Знай закон смолоду» по памятке для несовершеннолетних «Азбука закона»; час информации «Откажись навсегда» с обзором литературы с книжной выставки «Осторожно! Наркотики!». 11 сентября 2019 года в МБОУ СОШ № 25 города Пятигорска Любовь Хенкина, руководитель волонтерского отряда «Волонтеры-медики», провела тренинг «Зависимости - нет!» для школьников 7-9 классов, а также открытый урок «День трезвости», провести который помогли учащиеся школы, которые участвовали в интерактивной программе, а также разработали проекты, как бороться с зависимостями в школьной среде. | нет
| Контрольное событие 46: Организованы и проведены городские мероприятия: - выставки художественных работ, плакатов "Нет наркотикам!", "Творчество против наркотиков!" - устных журналов, часов здоровья, концертов - спортивных соревнований под девизом «Спорт против наркотиков!» | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Заключены контракты от 11.12.2019 г. №2 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 2412 на сумму 5000 руб., от 11.12.2019 г. № 4 на сумму 21800 руб. МУ «Управлением культуры администрации города Пятигорска» ежегодно проводятся книжно иллюстративные выставки: «Нет – наркотикам!», «Мы за здоровыйобпаз жизни!», и др. Также проводятся выставки социальных плакатов: «Здоровый образ жизни», «Против наркотиков!». У выставок регулярно проводились обзоры и беседы с посетителями. В библиотеках ЦБС были подготовлены и проведены – часы здоровья: «Опасные забавы», урок-размышление «В будущее без вредных привычек» «Шаг в пропасть отменяется» для учащихся среднего школьного возраста; «Жить без вредных привычек»и др. В читальном зале библиотеки – филиала №2 была оформлена книжная выставка «SOS на детской волне». На выставке представлена библиографическая продукция: • «Нет! – добровольному безумию» - рекомендательный список литературы для подростков о вреде наркотиков; • «Береги здоровье смолоду» - рекомендательный список литературы знакомил с основами здорового образа жизни. В сентябре 2019 года на базе ДДТ состоялась выставка творческих работ школьников «Творчество против наркотиков». В выставке приняли участие более 40 рисунков и поделок. МУ «Комитет физической культуры и спорта» проведено 44 спортивных мероприятия среди школьников и студенческой молодежи под девизом «Спорт против наркотиков!», например, первенство города Пятигорску среди студентов ВУЗов и ССУЗов по видам спорта (мини-футбол, л/атлетика) (март, август 2019 г.);Спартакиада города Пятигорска среди студентов ВУЗов и ССУЗов по видам спорта (баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, гиревой спорт) (февраль, март, июль, сентябрь 2019 г.);открытое первенство города Пятигорска по греко-римской борьбе в рамках всероссийской программы «Все дети летом - в спорт» (июнь 2019 г.) и др. В 2019 году в школах города проведено порядка 250 лекций — бесед по профилактике наркомании и нар-копреступности в образовательной среде. Тематика лекций следующая: «В чем опасность новых видов наркотиков: солей, спайсов, «Лирики?», «Последствия употребления СНЮС», «Вейпинг. Чем он опасен?», «Здоровый образ жизни - залог успеха». Лекции проводили медицинские психологи, врачи-педиатры, инспектора Отдела по делам несовершеннолетних по г. Пятигорску В декабре состоялся городской конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе». В конкурсе приняли участие 13 общеобразовательных организаций города. В номинации "Лучший макет социальной рекламы" работы предоставили МБОУ СОШ № 29 и МБОУ СОШ № 5. В номинации "Лучший видеоролик"- МБОУ СОШ № 18, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 12. В номинации "Социальный пост" - МБОУ СОШ № 12 и МБОУ гимназия № 4. В номинации "Лучший буклет" - МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 6, МБОУ гимназия № 11. По итогам конкурса определены лучшие 9 работ, которые будут направлены в адрес главного управления МВД России по Ставропольскому краю для участия в региональном этапе, а победители и участники городского конкурса были награждены дипломами и призами. | нет
| Контрольное событие 47: Проведены совместные рейды: -по проверке предприятий торговли, находящихся в непосредственной близости к школам, детским садам и другим образовательным учреждениям -по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущих наркосоджержащих растений | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. Отдел по делам молодежи проводит рейды с целью выявления вблизи 100 метровой зоны от учебного заведения, торговых точек с продажей алкогольной или табачной продукции. При обнаружении торговых точек нарушающих законодательство, информация незамедлительно направляется в ОМВД по городу Пятигорску. За истекший период на территории города Пятигорска стихийных очагов произрастания наркосодержащих растений не выявлено. Рейдами охвачена территория: от Новопятигорского озера до въезда в г. Ессентуки, территория поселка «Новый», поля вокруг рынка «Людмила», от ул. 9-я линия до въезда в пос. Юца, район СТО-9, район магазина «МЕТРО», район «Скачки». В центре города встречаются единичные случаи произрастания конопли, что в первую очередь связано с использованием на клумбах привезенной с полей земли. По результатам рейдов найден и уничтожен всего 19 кустов конопли, которая единично произрастала в разных районах города. | нет
| Контрольное событие 48: Проведено добровольное тестирование на предмет немедицинского употребления наркотических средств учащихся и студентов образовательных учреждений города | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 31.05.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 31.05.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. В целях раннего выявления несовершеннолетних употребляющих ПАВ в городе Пятигорске организованно добровольное тестирование школьников от 13 лет. За 2019 г. протестировано на предмет немедицинского потребления наркотических средств 1270 учащихся образовательных учреждений города Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 49: Организован сбор информации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реабилитации и ресоциализации, формирование запроса в Министерство здравоохранения Ставропольского края на предоставление услуг по реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 |  | 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 | Исполняется в соответствии с планом-графиком. На базе ПФ ГБУЗ СК «ККНД» сформирован реестр лиц, нуждающихся/желающих пройти курс реабилитации и ресоциализации. По состоянию дел, на 31.12.2019 г., желают пройти реабилитацию 22 человека. Также, социальные работки занимаются ресоциализацией больных, в рамках чего, поддерживается связь с центром занятости г. Пятигорска и прочими организациями, связанными с трудоустройством. На данный момент, в центре реабилитации, в рамках реализации программы ресоциализацииработают 3 теплицы и швейная мастерская. Принят инструктор по трудовому обучению. | нет
5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия»
1 | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности по реализации Программы | Колесникова М.Н., заместитель заведующего Отделом Вильева М.В., заведующий Отделом по дела молодежи Васютина Н.А. Начальник МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Исполнялась в соответствии с планом-графиком. | нет
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заведующий Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.В.Вильева
___________________