## таблица 10
Отчет
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
за 2022 год
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | Администрация города Пятигорска | 4 |  |  |  | 3 853,32 | 611.63 | 611.63
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 3 424,80 | 3 424,78
2 | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 4 | 1 |  |  | 298.86 | 274.76 | 274.76
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 68.93 | 68.91
2023-01-02 | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» | Администрация города Пятигорска | 4 | 1 | 1 |  | 298.86 | 274.76 | 274.76
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 68.93 | 68.91
3 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 4 | 2 |  |  | 204.82 | 139.9 | 139.9
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 20.1 | 20.1
2023-01-03 | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи» | Администрация города Пятигорска | 4 | 2 | 1 |  | 204.82 | 139.9 | 139.9
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 20.1 | 20.1
4 | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» | Администрация города Пятигорска | 4 | 3 |  |  | 3 321,70 | 180.97 | 180.97
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 3 323,83 | 3323.83
2023-01-04 | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления» | Администрация города Пятигорска | 4 | 3 | 1 |  | 468.37 | 180.97 | 180.97
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 287.4 | 287.4
2023-02-04 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства» | Администрация города Пятигорска | 4 | 3 | 2 |  | 2 853,32 | 0 | 0
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 3 036,43 | 3 036,43
5 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 4 | 4 |  |  | 27.94 | 16 | 16
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 11.94 | 11.94
2023-01-05 | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи» | Администрация города Пятигорска | 4 | 4 | 1 |  | 27.94 | 16 | 16
|  | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 11.94 | 11.94
Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

## таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | всего | 3 853,32 | 4 036,43 | 4 036,41
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 3 853,32 | 4 036,43 | 4 036,41
|  | иные источники финансирования | - | - | -
2 | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» | всего | 298.86 | 343.69 | 343.66
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 298.86 | 343.69 | 343.66
|  | иные источники финансирования | - | - | -
2.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» | всего | 298.86 | 343.69 | 343.66
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 298.86 | 343.69 | 343.66
|  | иные источники финансирования | - | - | -
3 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска | всего | 204.82 | 160 | 160
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 204.82 | 160 | 160
|  | иные источники финансирования | - | - | -
3.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи» | всего | 204.82 | 160 | 160
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 204.82 | 160 | 160
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4 | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» | всего | 3 321,70 | 3 504,80 | 3 504,80
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 3 321,70 | 3 504,80 | 3 504,80
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления» | всего | 468.37 | 468.37 | 468.37
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 468.37 | 468.37 | 468.37
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства» | всего | 2 853,32 | 3 036,43 | 3 036,43
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 2 853,32 | 3 036,43 | 3 036,43
|  | иные источники финансирования | - | - | -
5 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска» | всего | 27.94 | 27.94 | 27.94
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 27.94 | 27.94 | 27.94
|  | иные источники финансирования | - | - | -
5.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи» | всего | 27.94 | 27.94 | 27.94
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 27.94 | 27.94 | 27.94
|  | иные источники финансирования | - | - | -
Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

## таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
Цель 1 Программы: Содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив
1.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-тенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | проценты | 3 | 4.9 | 4 | 6.2 | Значение индикатора достижения цели перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
1.1.1. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 0 | 0 | 2700
1.1.2. | Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского моодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска | единицы | 0 | 0 | 0 | 15
1.1.3. | Численность студентов трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 0 | 0 | 725
1.1.4. | Количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов | человек | 150 | 179 | 160 | 160
1.1.5. | Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 15 | 73 | 20 | 86 | Значение показателя перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
1.1.6. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 2700 | 3199 | 3000 | 3944 | Значение показателя перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Цель 2 Программы: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
2.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | процентов | 3 | 4.2 | 4 | 8.7 | Значение индикатора перевыполнено в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
2.1.1. | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 20 | 54 | 25 | 69 | Значение показателя перевыполнено в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
2.1.2. | Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края | человек | 0 | 0 | 0 | 1877
2.1.3. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 2000 | 2739 | 2700 | 5546 | Значение показателя перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Цель 3 Программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества
3.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | процентов | 20 | 20 | 25 | 22.6 | Значение индикатора не выполнено, в связи с реорганизацией МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" и в связи с сокращением штатных единиц в Отделе по делам молодежи, отвечающих за данное направление
3.2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи | процентов | 7 | 7 | 8 | 5.4 | Значение индикатора не выполнено, в связи с реорганизацией МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" и в связи с сокращением штатных единиц в Отделе по делам молодежи, отвечающих за данное направление
3.3. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 4 | 12.3 | 5 | 15.7 | Значение индикатора достижения цели перевыполнено, в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» увеличен охват вовлченных в детские и общественные молодежные объединения, по состоянию на 01.01.2021 количество вовлеченной молодежи в Пятигорске составляло - 8016, по состоянию на 31.12.2022 - 9979 человек, что позволило увеличить охват участников мероприятий программы и вовлечь в ее реализацию большее количество человек.
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
3.1.1. | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | процентов | 0 | 0 | 0 | 14.6
3.1.2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска* | процентов | 0 | 0 | 0 | 4.6
3.1.3. | Численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа | человек | 0 | 0 | 0 | 47
3.1.4. | Численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 0 | 0 | 15
3.1.5. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 5 | 5 | 6 | 6
3.1.6. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 20 | 34 | 25 | 30
3.1.7. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 100 | 157 | 150 | 150
3.1.8. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 2000 | 3540 | 2250 | 2931
3.1.9. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 500 | 585 | 750 | 873
3.1.10. | Количество издаваемых муниципальным учреждением "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | 0 | 0 | 0 | 2950
3.1.11. | Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 0 | 0 | 0 | 17
3.1.12. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 20 | 82 | 25 | 70
3.1.13. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 5 | 19 | 7 | 16
3.1.14. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 300 | 324 | 450 | 500
3.2.1. | Численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений | человек | 2700 | 8016 | 3400 | 9979
Цель 4 Программы: Развитие системы профилактики правонарушений и антиобщественных действий молодежи
4.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 0 | 0 | 0 | 29.5
Подпрограмма 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске»
4.1.1. | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории* | процентов | 0 | 0 | 0 | 44.9
4.1.2. | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» | человек | 0 | 0 | 0 | 89
4.1.3. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 1000 | 2208 | 1250 | 1882
4.1.4. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи | человек | 0 | 0 | 250 | 310
Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" О.В.Коршева

## таблица 14
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска", всего
1.1. | Основное мероприятие – организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализа-ции подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Коршева О.В., Начальник МУ "Управления культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" (далее – Начальник Управления) | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 343,68 тыс. рублей, заключены 4 муниципальных контракта. Проведено 86 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 45 краевом, федеральном, всероссийском, международном мероприятии, направленном на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников - 3 944 человека. Кассовые расходы по подпрограмме составили 343,66 тыс. рублей. | нет
1.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 86 мероприятия, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 45 федеральном, всероссийском, международном мероприятии, направленном на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников - 3 944 человека. | нет
| Контрольное событие 1 – проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российских студенческих отрядов | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-02-28 | х | 2022-02-17 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 17 февраля проведена встреча бойцов Пятигорского городского Штаба Студенческих отрядов с представителями администрации города Пятигорска, приуроченная к празднованию Дня Российских Студенческих отрядов. | нет
| Контрольное событие 2 – проведен конкурс «Мисс и мистер студенчество города Пятигорска» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-27 | 27 декабря проведен финал конкурса "Мисс и мистер студенчество города Пятигорска" . | нет
| Контрольное событие 3 – проведен городской фестиваль-конкурс «Студенческая весна» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 31.03.2022 30.06.2022 | х | 30.03.2022 27.06.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 30 от 26.04.2022 г. на сумму 165,95 тыс. рублей. 30 марта - отборочный этап; 26 июня - гала-концерт; 27 июня - церемония награждения победителей. | нет
| Контрольное событие 4 – проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях «Новичок – 2022» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-10-31 | х | 2022-10-30 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные контракты: № 30 от 26.04.2022 г. на сумму 165 956,33 рублей; №39 от 30.05.2022 на сумму 49 500,00 рублей. 29 и 30 октября проведены двухдневные инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздоровительных учреждениях «Новичок – 2022» | нет
| Контрольное событие 5 – проведены мероприятия в рамках программы «Школа подготовки вожатых» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-06-30 | х | 2022-04-20 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 30 от 26.04.2022 г. на сумму 165 956,33 рублей. Проведены следующие мероприятия: с 10 января по 20 апреля - цикл лекций в рамках программы "Школа подготовки вожатых". | нет
| Контрольное событие 6 – проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи России | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-06-30 | х | 26.06.2022 27.06.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт: № 46 от 27.06.2022 г. на сумму 59 300,00 рублей. 26 июня проведены праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи, 27 июня - церемония награждения, приуроченная к празднованию Дня молодежи. | нет
| Контрольное событие 7 – проведен образовательный интенсив «Школа социального проектирования» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-07-31 | х | 2022-07-15 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 30 от 26.04.2022 г. на сумму 165 956,33 рублей. 15 июля проведен образовательный интенсив «Школа социального проектирования». | нет
| Контрольное событие 8 – проведены мероприятия в рамках проекта «БИЗНЕС старт» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 07.02.2022 15.04.2022 02.06.2022 18.10.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 07 февраля – встреча органи-зационного комитета моло-дежного проекта «Бизнес-Старт», посвященная Дню Российского бизнес-образования; 15 апреля – тренинг «Бизнес-Старт 2.0» в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска; 02 июня – молодежная деловая игра «Бизнес-квартал»; 18 октября –организована Бизнес-встреча «Инвестиционные сессии». | нет
| Контрольное событие 9 – проведены мероприятия в рамках молодежной платформы неформального образования «Лаборатория SOFT SKILLS» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-08-31 | х | 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 20.08.2022 21.08.2022 22.08.2022 23.08.2022 24.08.2022 25.08.2022 29.08.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 46 от 27.06.2022 г. на сумму 59 300,00 рублей. 16 августа - церемония открытия; 17 августа - веревочный курс; 18 августа - мастер-классы в рамках образовательной программы; 20 августа - молодежный субботник от участников проекта; 21 августа - выездное мероприятие на вершине горы Машук; 22 августа - мастер-классы в рамках образовательной программы; 23 августа - вип-встреча для участников проекта; 24 августа - тренинг-марафон от участников Всероссийского форума "Машук"; 25 августа - мастер-классы в рамках образовательной программы; 29 августа - церемония закрытия. | нет
| Контрольное событие 10 – проведено мероприятие, посвященное подведению итогов года в области реализации молодежной политики на территории города Пятигорска | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-29 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №1312/2022 на сумму 68 908,00 рублей. 29 декабря проведено мероприятие, посвященное подведению итогов года реализации молодёжной политики на территории города-курорта Пятигорска. | нет
| Контрольное событие 11 – проведены мероприятия, направленные на поддержку талантливой и инициативной молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 24.01.2022 25.01.2022 26.01.2022 12.02.2022 25.02.2022 10.03.2022 15.03.2022 23.03.2022 25.03.2022 10.04.2022 10.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 22.04.2022 26.04.2022 20.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 01.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 08.07.2022 17.07.2022 28.07.2022 18.08.2022 07.09.2022 11.09.2022 14.09.2022 26.10.2022 27.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 10.12.2022 1012.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 24 января - встреча с делегацией студентов и преподавателей из Московского государственного психоло-го-педагогического университета; 25 января - мероприятие «Не в зачетку», посвященное празднованию Дня российского студенчества; 26 января - краевое совещание по вопросам организации фестиваля «Студенческая весна Ставрополья»; 12 февраля - онлайн-викторина, приуроченная к международному дню Науки и Гуманизма (День Дарвина); 18 февраля - мероприятие «Битва мемов «МЕМУгАР»; 25 февраля - Муниципальный этап Ставропольской краевой научно-познавательная игра «Наука 0+»; 10 марта - встреча с руководителем проекта «СловоБлог»; 15, 25 марта - встреча с потенциальными участниками Всероссийского конкурса молодежных проектов; 23 марта - встреча с рэп-группой «ПослеZавтра»; 24 марта - образовательный курс «Сила в медиа»; 04 апреля – 20 мая - обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих; 10 апреля - Веревочный курс для студенческих отрядов зоны КМВ; 10 апреля - подготовка в рамках образовательная программа «Школа вожатского мастерства»; 14 апреля -встреча в рамках федерального проекта Федеральног о агентства «Лига будущего»; 15 апреля - тренинг «БизнесСтарт 2.0» в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска; 19 апреля - «Тренинг по мнемотехнике» в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска; 22 апреля - Фестиваль Юниор-лиги города Пятигорска; 26 апреля - Презентация Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»; 13 мая - Фестиваль Открытой лиги КВН города Пятигорска; 26 мая - Торжественное открытие третьего трудового семестра для студенческих отрядов зоны КМВ «Старт целины»; 27 мая - мероприятие «Старт целины»; 01 июня - акция «Студенческие отряды - детям»; 06 июня - акция «День русского языка»; 07 июня - Полуфинал Юниор-лиги КВН города Пятигорска; 08 июня - выставка-конкурс «ZOOM.Colors»; 17 июня - Четвертьфинал Открытой лиги КВН города Пятигорска; 28 июля - проведена ролевая игра «Мафия»; 18 августа - проведен мастер-класс «Личная стратегия и цели»; 07 сентября - участие в проведении ежегодного Кубка Главы города по КВН; 11 сентября - семейный фестиваль «В ритме города», приуроченный к празднованию Дня города; 14 сентября - практикум «Мастер кода»; 24 – 26 октября - школа Юниор- КВН; 27 ноября - акция по изготовлению открыток, приуроченная ко Дню Матери; 05 декабря - встреча с главой города Пятигорска; 5 – 8 декабря - тренинговый интенсив «Вперед!» в рамках проекта «Кавказский диалог»; 10 декабря -участие в организации финала официальной лиги КВН города Пятигорска; 10 декабря - торжественный концерт открытия школы подготовки вожатых. | нет
| Контрольное событие 12 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 14.01.2022 21.01.2022 22.04.2022 17.02.2022 17.03.2022 31.03.2022 04.04.2022 12.04.2022 19.04.2022 06.05.2022 21.04.2022 22.04.2022 22.04.2022 13.08.2022 10.10.2022 19.10.2022 23.10.2022 24.10.2022 01.11.2022 06.11.2022 15.11.2022 27.11.2022 08.12.2022 12.12.2022 15.12.2022 | Исполнялось в соответсвии с палном-графиком. Проведены следующие мероприятия: 14 января - Международный фестиваль-конкурс «Дарование» (команда КВН «M’N’Dance» (МБОУ СОШ № 29) стала лауреатом 3 степени); 21 января, 17 февраля - участие в краевом мероприятии, посвященном Дню Российских студенческих отрядов; 10-31 марта - участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов; 17 марта - участие в зональном отборочном этапе Ставропольской краевой молодежной научно-познавательной игры «Наука 0+»; 01-04 апреля - участие в 3 очном модуле программы молодежного управленческого кадрового резерва «Голос поколения»; 01 апреля – 06 мая - участие в конкурсе молодежных проектов СКФО в Ставропольском крае; 06 апреля - участие в отборочном этапе краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна»; 12 апреля - участие в игре «Открытая лига КВН города Железноводска» (команда «M’n’Dance» 1 место); 19 апреля - участие в Краевой акции «Степной десант РСО»; 20, 22 апреля - участие в Краевом конкурсе «Лучшая модель Школы Вожатского мастерства Ставропольского края»; 21 апреля - участие в гала-концерте XXX Краевого фестиваля-конкурса «Студенческая весна Ставрополья»; 22 апреля - Встреча с участниками молодежного проекта «Привет, поехали»; 13 августа - участие в организации первого Всероссийского тура в поддержку внутреннего ту-ризма «Хороша родная»; 08 – 10 октября - участие во Всероссийском слете студенческих Отрядов; 19 октября - ознакомительная встреча участников Всероссийского форум-конкурса «Мастерская гостеприимства»; 21-23 октября - Всероссийский форум-конкурс «Мастера гостеприимства»; 24 октября - участие в 4 очном модуле программы молодежного управленческого кадрового резерва «Голос поколения»; 01 ноября - участие в региональном этапе Российской национальной премии «Студент года – 2022»; 03 – 06 ноября - участие во Всероссийском слете студенческих отрядов «ВССО – 2022»; 15 ноября - участие в финальном этапе краевого конкурса «Лидер XXI века»; 27 ноября - участие в творческом образовательном интенсиве «Ставропольской краевой Юниор-Лиги КВН»; 05 – 08 декабря - форум развития добровольческого движения школьников СКФО «СтартМашук»; 12 декабря - участие в Межрегиональном круглом столе «Формирование региональных команд, как долго-срочный фактор развития межкультурного диалога и международных отношений»; 15 декабря - участие в заседании экспертной комиссии краевого молодежного конкурса «ЭВРИКА» – ре-гионального этапа Всероссийского конкурса «Ты – Инноватор».
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска", всего
2.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленны на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подго-товку молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 160 000,00 рублей, заключено 4 муниципальных контракта. Проведено 69 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 15 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников - 5 546 человек. | нет
2.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 69 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 15 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников - 5 546 человек. | нет
| Контрольное событие 13 – про-веден муниципальный этап XXIX Ставропольского краевого фе-стиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 31.01.2022 30.06.2022 | х | 27.01.2022 22.06.2022 27.06.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 38 от 17.05.2022 г. на сумму 32 000,00 рублей. Проведены следующие мероприятия: 26-27 января – отборочный муниципального этапа крае-вого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»; 22 июня – концерт патриотической песни с участием лауреатов муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»; 27 июня – церемония награж-дения победителей муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт». | нет
| Контрольное событие 14 – про-ведена городская акция «Я – гражданин России!» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | 06.05.2022 19.08.2022 04.11.2022 10.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 47 от 27.06.2022 г. на сумму 59 900,00 рублей; №1512/2022 от 15.12.2022 г. на сумму 20 100,00 рублей. 06 мая, 19 августа, 04 ноября, 10 декабря проведена городская акция «Я – гражданин России!». | нет
| Контрольное событие 15 – проведено общегородское мероприятие «День призывника» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-05-31 | х | 2022-05-26 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт № 37 от 13.05.2022 г. на сумму 48 000,00 рублей. 26 мая Военным Комиссариатом городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск проведено общегородское мероприятие «День призывника». | нет
| Контрольное событие 16 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-05-31 | х | 27.04.2022 28.04.2022 30.04.2022 01.05.2022 02.05.2022 03.05.2022 04.05.2022 05.05.2022 06.05.2022 07.05.2022 08.05.2022 09.05.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 27, 28, 30 апреля, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09 мая проведен муниципальный этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | нет
| Контрольное событие 17 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-05-31 | х | 2022-05-08 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 08 мая и 22 июня проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти». | нет
| Контрольное событие 18 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Гордость моя – триколор!» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-08-31 | х | 2022-08-22 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 22 августа проведена городская акция "Гордость моя -триколор!" | нет
| Контрольное событие 19 – про-ведены мероприятия, направлен-ные на патриотическое воспита-ние и допризывную подготовку молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 27.01.2022 02.02.2022 15.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 05.03.2022 07.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 26.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 09.05.2022 12.06.2022 22.08.2022 19.09.2022 20.09.2022 27.10.2022 03.11.2022 04.11.2022 09.11.2022 15.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 27 января - мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста; 02 февраля - участие в отборочном этапе XXIX краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»; 15 февраля - возложение цветов к обелиску «Черный тюльпан» в День памяти воинов-интернационалистов; 16-22 февраля - серия познавательных часов «Твои защитники, Россия!», посвященных Дню вывода Совет-ских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества; 23 февраля - участие в торжественно-памятном митинге и возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», посвященных Дню Защитника Отечества; 05 марта - съемка видеоролика «#МыВместе, #МыЕдины, #МыРоссия»; 07 марта - акция «#МыВместе, #МыЕдины, #МыРоссия» (разворачивание триколора); 18 марта - концерт «Россия. Крым. Донбасс»; 21 марта - «День открытых дверей» в рамках празднования шестилетия Музея каменных древностей; 31 марта - акция «КавкаZ Zа Наших»; 12 апреля - просмотр фильма «Салют – 7», посвященный Дню космонавтики; 26-27 апреля -участие в проведении Смотра-конкурса на лучшую организацию работы муниципальных об-разовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков; 28 апреля - проведен Круглый стол на тему «Победа на всех 09 мая - Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 12 июня - акция «Гимн России»; 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации, на вершине горы Машук проведено разворачивание флага Российской Федерации; 19-20 сентября - проведена акция "Успей сказать: "спасибо!"; 12 октября - проведено награждение волонтеров Победы за участие в волонтерском сопровождении Все-российского проекта «Поезд Победы»; 27 октября - встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями»; 27 октября - проведена интеллектуальная игра «Города-Герои»; 01 ноября - участие в работе круглого стола «Вместе мы победим»; 03 ноября - проведен круглый стол «Россия: вчера, сегодня, завтра»; 04 ноября - организована работа площадки для записи видеоприветствий мобилизованным гражданам в рамках акции #МыВместе; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, ра-сизма и антисемитизма; 15 ноября - проведена патриотическая акция «Всероссийский день призывника»; 02 декабря - проведена Международная акция «Тест по истории Отечества», посвященная Дню Неизвестного солдата; 09 декабря - организован кинопоказ патриотического фильма, приуроченный ко Дню героев Отечества; 12 декабря - проведен опрос на знание основных Конституционных норм, в День Конституции РФ. | нет
| Контрольное событие 20 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 17.02.2022 18.02.2022 19.02.2022 20.02.2022 21.02.2022 22.02.2022 23.02.2022 11.03.2022 19.04.2022 30.04.2022 09.05.2022 12.06.2022 22.06.2022 26.07.2022 28.09.2022 29.09.2022 30.09.2022 02.11.2022 03.11.2022 05.12.2022 08.12.2022 14.12.2022 16.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 17-23 февраля - акции по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений в рамках дня единых действий в Ставропольском крае, 11 марта - акция в поддержку вооруженных сил России #КавкаZZаНаших в СКФО; 19 апреля - участие в краевой патриотической акции «Степной десант РСО»; 30 апреля - организованно посещение выставки «НАТО. Хроника жестокости»; 09 мая - Муниципальный этап Всероссийской акции «Вальс Победы»; 12 июня - акция «Разворачивание Российского триколора» в рамках единых 12 июня - участие в организации праздничного концерта «Россия – это МЫ!»; 22 июня - участие в памятном митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны; 26 июля - участие в мероприятиях проекта «Дороги славы-наша история»; 28-30 сентября - оказано волонтерское сопровождение Всероссийского проекта «Поезд Победы»; 02 ноября - участие в V Патриотическом форуме Ставропольского края; 03 ноября - участие во встрече «#МыВместе все едины»; 05 декабря - Принято участие в награждении волонтеров в рамках просветительского мероприятия для ру-ководителей, волонтеров и партнеров штабов акции взаимопомощи «МыВместе» муниципальных образований Ставропольского края; 08 декабря - участие в работе круглого стола «Битва за Кавказ: от прошлого до настоящего»; 14 декабря - принято участие в торжественном Пленуме городского Совета ветеранов; 16 декабря - участие в отборочном этапе XXX краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт». | нет
3 | Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику", всего
3.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 468 372,00 рублей, заключено 4 муниципальных контракта. Проведено 70 мероприятия, обеспечено участие в 24 мероприятиях - уникальных участников 2931 человек. Кассовые расходы по основному мероприятию составили 468 372,00 рублей. | нет
3.1.1. | Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 70 мероприятий - уникальных участников 2931 человек. | нет
| Контрольное событие 21 – про-ведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, общественных организаций и объединений | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 11.01.2022 20.01.2022 27.01.2022 03.02.2022 08.02.2022 10.02.2022 17.02.2022 24.02.2022 10.03.2022 15.03.2022 17.03.2022 24.03.2022 31.03.2022 04.04.2022 07.04.2022 14.04.2022 13.04.2022 21.04.2022 28.04.2022 05.05.2022 12.05.2022 17.05.2022 19.05.2022 26.05.2022 08.11.2022 13.11.2022 27.10.2022 15.11.2022 17.11.2022 18.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 01.12.2022 08.12.2022 15.12.2022 22.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 20, 27 января, 03, 10, 17, 24 февраля, 10, 17, 24, 31 марта, 07, 14, 21, 28 апреля, 05, 12, 19,26 мая 17,24 ноября, 01, 08, 15, 22 декабря - Заседания Пятигорского городского школьного совета; 18 ноября - первая установоная встреча ПГШС; 11 января, 08 февраля, 15 марта, 13 апреля, 17 мая - заседания Молодежной Палаты города Пятигорска; 04 апреля - образовательный форум "Поколение активных"; 27 октября - единый день выборов президентов ОУСУ в Пятигорске; 08 ноября - креативная сессия "Твое Поколение"; 13 ноября - фестиваль студенческого туризма "Горное эхо"; 15 ноября - студенческая премия "Студент года" в Пятигорском государственном университете; 25 ноября - выборы председателя городского школьного совета; | нет
| Контрольное событие 22 – проведены мероприятия экологической направленности на территории города-курорта Пятигорска | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 21.01.2022 22.03.2022 11.04.2022 04.06.2022 18.06.2022 23.06.2022 02.07.2022 09.07.2022 15.07.2022 16.07.2022 30.07.2022 06.06.2022 20.08.2022 27.08.2022 17.09.2022 24.09.2022 05.10.2022 08.10.2022 29.10.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 21 января - встреча с участниками Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь»; 22 марта, 11 апреля - выездные встречи в рамках Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь»; 04, 18 июня, 02, 09,30 июля, 06, 20, 27 августа, 17, 24 сентября, 05 октября - экологические акции на территории кладбища «Пятигорский Некрополь»; 23 июня - экологическая акция на горе Бештау; 15 июля - экологическая акция на горе Машук; 16 июля - участие в экологической акции по очистке территории леса; 29 октября - участие в очистке зоны родника; 08 октября - экологическая акция "#МойЭкоДень" под девизом "Чисто - и точка". | нет
| Контрольное событие 23 – проведена премия «Студент года города Пятигорска – 2022» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 31.10.2022 31.12.2022 | х | 28.09.2022 11.10.2022 29.12.2022 | Bсполнено в соответствии с внесенными изменениями в план-график от 23.12.2022 №79/од. Заключен муниципальный конракт №1412/2022 от 14.12.2022 на сумму 87 580,00 рублей. 28 сентября - старт приема заявок; 11 октября - очный этап премии; 29 декабря - церемония награждения. | нет
| Контрольное событие 24 – про-веден Лагерь актива студенческой молодежи города Пятигорска «Активация» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-11-30 | х | 2022-11-20 | В связи с реорганизацией Отдела по делам молодежи МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" исполнено в соответствии с внесенными изменениями в план-график от 23.12.2022 №79/од. Заключены муниципальные конракты №66 от 20.09.2022 на сумму 82 100,00 рублей; №67 от 19.09.2022 на сумму 98 870,00 рублей. 17-20 ноября - проведен лагерь студенческого актива молодежи Пятигорска «Активация».
| Контрольное событие 25 – про-веден форум представителей учащейся молодежи города Пя-тигорска «Школа Будущего» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-11-30 | х | 2022-11-27 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. Заключены муниципальные конракты №66 от 20.09.2022 на сумму 82 100,00 рублей; №67 от 19.09.2022 на сумму 98 870,00 рублей. 26-27 ноября - проведен форум представителей учащейся молодежи города Пятигорска «Школа будущего». | нет
| Контрольное событие 26 – про-веден Форум добровольцев (во-лонтеров) города Пятигорска «Я – доброволец!» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-12-31 | х | 2022-12-23 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №1212/2022 от 12.12.2022 на сумму 199 822,00 рублей. 23 декабря - проведен городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-Доброволец!».
| Контрольное событие 27 – проведена городская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-12-31 | х | 01.12.2022 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 01 декабря - проведена акция «Алая лента», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. | нет
| Контрольное событие 28 – проведено социологическое исследование «Молодежь Пятигорска» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-12-31 | х | 2022-10-31 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. C 1 по 31 октября проведено социологическое исследование "Молодежь Пятигорска". | нет
| Контрольное событие 29 – про-ведены мероприятия, направлен-ные на вовлечение молодежи в социальную практику | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 10.01.2022 28.01.2022 01.03.2022 02.03.2022 08.03.2022 20.03.2022 24.03.2022 07.04.2022 08.04.2022 13.04.2022 20.04.2022 20.05.2022 01.06.2022 08.09.2022 01.10.2022 04.10.2022 10.10.2022 15.10.2022 15.12.2022 18.12.2022 30.12.2022 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 10 января - проведен выездной рейд по сопоставлению данных, внесенных в единый реестр электронной базы захоронений, с фактическим наличием и расположением на территории кладбища; 28 января – 01 марта - работа Волонтерского штаба города Пятигорска в части оказания помощи в поликлиниках города Пятигорска; 02 марта - доставка подарков малообеспеченным семьям; 08 марта - акция «Вам, любимые!»; 24 марта - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 07 апреля - серия мероприятий в общеобразовательных организациях города Пятигорска, посвященных Всемирному дню здоровья; 08 апреля - тренинг «Мой выбор – здоровье», посвященный Всемирному Дню здоровья в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска совместно с фитнес-клубом «Alex Fitness»; 13 апреля - обучение для волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды; 20 апреля - проведена акция по добровольной сдаче крови, в национальный день донора; 20 мая - проведена викторина «Молодой избиратель»; с 01 января по 20 марта - организация работы волонтеров по оцифровке данных о захоронениях Молодежного эколо-гического проекта «Пятигорский Некрополь»; 01 июня - организованна развлекательная программа в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям»; 08 сентября - проведен турнир по волейболу, в рамках празднования Дня города; 01 октября - проведена акция «День добра и уважения»; 04 октября - проведен пеший рейд по территории Пятигорского Некрополя с целью выявления и ликвида-ции несанкционированных свалок; 10 октября - проведено награждение волонтеров «Осеннего культурного марафона»; 15 октября - проведен интерактив, посвященный 208-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; 2-15 декабря - благотворительная городская акция «Добрый Новый год»; 15 декабря - проведен показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая»; 18 декабря - прошла дискуссия на тему: «Аспекты социальной напряженности в молодежной среде»; 26 – 30 декабря - организован развоз подарков в рамках городской благотворительной акции «Добрый Новый год». | нет
| Контрольное событие 30 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социаль-ную практику | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 09.03.2022 18.03.2022 21.03.2022 24.03.2022 30.03.2022 02.04.2022 02.05.2022 13.05.2022 15.05.2022 21.05.2022 25.05.2022 30.05.2022 26.06.2022 13.08.2022 21.08.2022 21.08.2022 10.09.2022 16.09.2022 16.10.2022 22.10.2022 30.10.2022 23.11.2022 15.12.2022 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 09 марта - помощь в формировании груза гуманитарной помощи для беженцев; 18 марта - принято участие в организации концерта «Россия. Крым. Донбасс»; 21 марта - принято участие в мероприятии, в рамках празднования шестилетия Музея каменных древностей; 24 марта - участие в заседании седьмого созыва Молодежного парламента при Думе Ставропольского края; 30 марта - помощь в организации форума секретарей местных отделений Партии «Единая Россия» в СКФО; 02 апреля - участие в акции «Zaрядка на Ставрополье»; 15 апреля – 30 мая - организация работы волонтерского корпуса проекта «Формирование комфортной городской среды; 02 мая - участие в организации полумарафона забега «KAVKAZ.RUN»; 13 мая - участие в Краевом итоговом форуме программы «Ученическое самоуправление»; 14 – 15 мая - помощь в организации и проведении турнира по нардам на кубок Думы города Пятигорска; 21 мая - принято участие в акции «Ночь музеев»; 29 мая - участие в организации турнира по скандинавской ходьбе; 25, 26 июня - участие в организации фестиваля циклических видов спорта «SWIMRUN»; 13 августа - принято участие в формировании комплектов школьной формы для отправки детям Антраци-товского района ЛНР; 11 – 21 августа - принято участие в подготовке открытия Центра Знаний «Машук»; 21 августа - принято участие в организации спортивного фестиваля «Машук Трейл»; 05 – 10 сентября - принято участие в организации и проведении Осеннего культурного марафона; 16 сентября - принято участие в организации и проведении спортивного мероприятия от Центра тестирова-ния ГТО города Пятигорска; 16 октября - принято участие в открытый благотворительный инклюзивный парный забег «Один из нас»; 22 октября - принято участие в волонтерском сопровождении Фестиваля ГТО; 29 – 30 октября - принято участие в организации первенства России по кинологическому спорту; 23 ноября - принято участие в установке новогодней ели на площади; 15 декабря - принято участие в итоговом съезде волонтеров Ставропольского края.
3.2. | Основное мероприятие – обеспе-чение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Коршева О.В., Начальник Управления, Андрющенко Р.А., исполянющий обязанности директора МБУ "Центр реализации молодежных проектов и программ" | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 3 036 430,00 руб. Заключено 8 контрактов на сумму 780 759 рублей 43 копеек: №22ЦР1 от 12.05.2022 на сумму 5 737 рублей 63 копейки; №22ЦР2 от 24.08.2022 на сумму 13 108 рублей 72 копейки; УТRUS-04190 от 13.09.2022 на сумму 40 572 рубля (по гарантийному письму внесена оплата в размере 2 465 рублей 26 копеек) №22ЦР3 от 15.11.2022 на сумму 42 947 рубля 82 копейки; №22ЦР4 от 15.11.2022 на сумму 318 000, рублей; №22ЦР5 от 15.11.2022 на сумму 327 000,00 рубля; №22ЦР6 от 15.11.2022 22 500,00 рублей; №22ЦР7 от 01.12.2022 на сумму 49 000,00 рублей) Выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждения. Исполнение в полном объеме муниципального задания. Кассовые расходы составили 3 286 751 рублей 67 копеек. | нет
4 | Подпрограмма 4 "Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске", всего
4.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-ных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 27 940 рублей. Заключены 2 муниципальных контрактов. Проведено 59 мероприятий - участников 1882 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 27 940 рублей. | нет
4.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 59 мероприятий - участников 1882 человека. | нет
| Контрольное событие 31 – проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, к Всемирному дню борьбы с табакокурением | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-06-30 | х | 2022-05-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 31 мая - открытая тренировка совместно с фитнесс-клубом «Alex Fitness», посвященная Всемирному дню без табака; 31 мая - проведена социально-профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню без табака. | нет
| Контрольное событие 32 – проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.09.2022 | х | 02.09.2022 03.09.2022 25.09.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 01-25 сентября – социологическое исследование на тему «Проблема экстремизма и терроризма, межнациональные отношения в молодежной среде» ;02 сентября – просмотр документального фильма «Беслан – прерванный урок»; 02 сентября – с участием представителей обучающихся высших образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в администрации города Пятигорска проведена профилактическая беседа с участием сотрудников правоохранительных органов города Пятигорска и экспертов; 03 сентября – размещена инфографика, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в аккаунте «Молодежь Пятигорска» в социальной сети Вконтакте. | нет
| Контрольное событие 33 – про-ведены информационные акции по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 10.03.2022 22.03.2022 23.03.2022 23.03.2022 11.03.2022 17.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 14.12.2022 16.12.2022 21.12.2022 28.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №1612/2022 от 16.12.2022 на сумму 11 940, 00 рублей на изготовление печатной продукции (раздаточного материала). Проведены следующие мепроприятия: 10 марта - Информационно-просветительская акция по профилактике наркомании «Сообщи, где торгуют смертью», приуроченная ко Дню работников наркоконтроля; 22, 23 марта - Информационно-профилактическая акция «Осторожно: мошенники!», направленная на пре-дупреждение и профилактику всех видов мошенничеств; 23 марта -информационная акция по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде; 11 июля - акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за пре-ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; 17 октября - проведена информационно-просветительская акция по предупреждению об уголовной ответ-ственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотроп-ных веществ; 02 ноября - проведена информационная акция по профилактике мошеннических схем; 09 ноября - проведена информационная акция по профилактике мошеннических схем; 14 декабря - проведена информационная акция по профилактике экстремистской и террористической деятельности; 16 декабря - проведена информационная акция по профилактике наркомании в молодежной среде; 21 декабря -принято участие в акции по профилактике мошенничества в информационной среде; 28 декабря - проведена информационно-просветительская акции «Зимние дороги». | нет
| Контрольное событие 34 – про-веден городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее» | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 2022-06-30 | х | 30.06.2022 29.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №68 от 19.09.2022 на сумму 16 000, 00 рублей. 10-30 июня проведен городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее»; 29 декабря - проведено награждение. | нет
| Контрольное событие 35 – проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи | Коршева О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2022 31.12.2022 | х | 10.02.2022 13.02.2022 17.03.2022 24.03.2022 31.03.2022 28.04.2022 03.06.2022 09.06.2022 10.06.2022 12.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 23.06.2022 29.06.2022 08.07.2022 11.07.2022 19.07.2022 07.09.2022 03.10.2022 17.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 20.11.2022 29.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 20.12.2022 21.12.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 10 февраля - профилактическая акция «Водитель, не спеши, тебя ждут дома!»; 13 февраля -проведен тренинг по кибербезопасности, посвященный Международному Дню безопасности интернета; 17 марта -профилактическая беседа по противодействию терроризму с активом учащейся молодежи; 24 марта - проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 31 марта - профилактическая беседа по профилактике употребления наркотических средств с активом учащейся молодежи; 28 апреля - рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 28 апреля - дискуссионная площадка «Открытый диалог» на тему: «Распространение недостоверной ин-формации как фактор влияния на национальную безопасность»; 03, 10, 12 июня - профилактическая акция «Осторожно! Мошенники»; 09 июня - профилактическая акция «Наркотикам НЕТ!»; 15 июня - рейд по уничтожению дикорастущей конопли; 16 июня -рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 23, 29 июня - турнир по волейболу среди любительских команд «Спорт против наркотиков»; 08 июля - акция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности, совместно с Отделением ГИБДД отдела МВД по городу Пятигорску; 11 июля - акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за пре-ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; 19 июля - акция по профилактике мошеннических действий; 07 сентября - проведена акция «Не пересекай черту!» в рамках мероприятий ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску «Встречная полоса»; 03 октября - принято участие в работе круглого стола, посвященного Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 17 октября -проведена акция по профилактике всех видов мошеннических схем; 19-20 октября - принято участие в работе очно-дистанционного формата Всероссийского научно-практического форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»; 02 ноября - проведена акция совместно с Отделом ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску «Засветись вместе с нами»; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, ра-сизма и антисемитизма; 29 ноября -проведена профилактическая акция «Остановись, трамвай!»; 20 ноября - акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 09 декабря - встреча, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией; 05 декабря - принято участие в заседании муниципального штаба народных дружин; 20 декабря - принято участие в заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Пятигорска; 21 декабря - участие в акции по профилактике мошенничества в информационной среде. | нет
Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" О.В.Коршева