## таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 340058.719 | 430781.2 | 301500.267
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 151720.22 | 236951.028 | 109879.404
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 03 | 1 | 01 | 20190 | 1000 | 102 | 102
| Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 02 |  | 0 | 6594.904 | 5844.904
| Основное мероприятие 1.3 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  | 03 | 1 | 03 |  | 98400.57 | 109875.286 | 102246.837
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 04 |  | 0 | 4833.889 | 935.663
| Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 03 | 1 | F3 |  | 52319.65 | 115544.949 | 750
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 2 |  |  | 107230.257 | 111009.203 | 109319.496
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 03 | 2 | 01 |  | 107230.257 | 93555.782 | 92329.922
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  | 03 | 2 | 01 |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 03 | 2 | 03 |  | 0 | 17453.421 | 16989.574
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 81108.242 | 82820.969 | 82301.367
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» |  | 03 | 3 | 01 | 00000 | 28311.853 | 28934.554 | 28569.147
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 03 | 3 | 01 | 00000 | 52796.389 | 53886.415 | 53732.22
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2020 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | в том числе: | 386568.668 | 430781.198 | 301500.272
|  | средства бюджета Ставропольского края | 143442.24 | 173282.494 | 110578.835
|  | средства местного бюджета | 189603.768 | 194107.32 | 189243.277
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 53522.66 | 63391.384 | 1678.16
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 195183.22 | 236951.026 | 109879.404
|  | средства бюджета Ставропольского края | 128729.61 | 159584.776 | 97141.24
|  | средства местного бюджета | 12930.95 | 13974.866 | 11060.004
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 53522.66 | 63391.384 | 1678.16
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | в том числе: | 90 | 102 | 102
|  | средства местного бюджета | 90 | 102 | 102
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда » | в том числе: | 6594.91 | 6594.904 | 5844.904
|  | средства местного бюджета | 6594.91 | 6594.904 | 5844.904
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Улучшение жилищных условий молодых семей» | в том числе: | 109554.76 | 109875.286 | 102246.84
|  | средства бюджета Ставропольского края | 104077.02 | 104381.52 | 97134.49
|  | средства местного бюджета | 5477.74 | 5493.766 | 5112.35
2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | в том числе: | 2193.64 | 4833.889 | 935.66
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2193.64 | 4833.889 | 935.66
2.5. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | в том числе: | 76749.91 | 115544.947 | 750
|  | средства местного бюджета | 768.3 | 1784.196 | 0.75
|  | средства бюджета Ставропольского края | 24652.59 | 55203.256 | 6.75
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 51329.02 | 58557.495 | 742.5
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 109483.33 | 111009.203 | 109319.501
|  | средства местного бюджета | 94770.7 | 97311.485 | 95881.906
|  | средства бюджета Ставропольского края | 14712.63 | 13697.718 | 13437.595
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | в том числе: | 88296.73 | 93555.782 | 92329.922
|  | средства местного бюджета | 88296.73 | 93555.782 | 92329.922
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» | в том числе: | 21186.6 | 17453.421 | 16989.579
|  | средства местного бюджета | 6473.97 | 3755.703 | 3551.984
|  | средства бюджета Ставропольского края | 14712.63 | 13697.718 | 13437.595
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 81902.118 | 82820.969 | 82301.367
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы" | средства местного бюджета | 28338.534 | 28934.554 | 28569.147
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 53563.584 | 53886.415 | 53732.22
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска- начальник управления |  |  |  | О.В.Бельчиков

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее-Программа)
Цель 1 Программы: «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | процент | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» (далее-Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 1
1 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц | 17 | 16 | 16 | 16
Задача 2 Подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска"
показатели решения задачи 2 Подпрограммы 1
2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов | человек | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 Подпрограммы 1: «Обеспечение жильем молодых семей»
3. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой* | процентов | 73.7 | 95.3 | 73.5 | 86.5 | Отклонение значения показателя связано с тем, что выдан 141 сертификат на приобритение (строительство) жилья
3.1. | Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 17 | 19 | - | -
3.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей | семей | 74 | 74 | - | 113 | Отклонение значения показателя связано с тем, что выдано 113 сертификатов на приобритение (строительство) жилья, семьям, имеющим одного или двух детей
3.3. | Предоставление молодым семья, являющимися участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, соц. выплат на приобретение (строительство) жилья | семей | 9 | 9 | - | -
3.4. | Количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | шт. | - | - | 3 | 3
Цель 2 Программы: «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
2 | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27
Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» (далее-Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 2
1 | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор | процентов | - | - | - | -
3 | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | -
Задача 2 Подпрограммы 2 : «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
1 | Проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск | единиц | 12 | 12 | 12 | 2 | Отклонение значения показателя связано с в связи с отменой мероприятий Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края»
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления
О.В.Бельчиков

## таблица 11
Приложение 4
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие 1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска А.А. Сиделёва Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска"- О.В.Бельчиков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
1.1.1. | Прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 2020-01-01 | 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2020-09-30 | оплачена арендная плата земельного участка по ул.Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);Выполнение проектных работ по подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 1: Заключение договоров на на услуги по техническому обеспечению сопровождения системы ИСОГД |  |  | 2020-09-30 |  | 2020-03-05 | МК № 06-03/20 от 05.03.2020 с ООО "КАРТФОНД" МК № 05-03/20 от 05.03.2020 с ООО "КАРТФОНД
1.2. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска" | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - И.А.Устименко Заместитель главы администрации города Пятигорска- начальник МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" -О.В.Бельчиков Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г. Пятигорска" - Сизова Е.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
1.2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Разработка ПСД, проведение экспертиз по объекту "Многоквартирные жилые дома по ул. Пальмиро Тольятти для переселения граждан из аварийного жилищного фонда"
| Контрольное событие 2: мероприятия по переселению граждан | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -Устименко И.А. |  | 2020-12-31 |  | 2020-03-13 | МК № 4648/1-20 от 13.03.20г. на проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта.
1.3. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
1.3.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | В 2020 году было выдано 141 извещение о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. 128 семей реализовали сертификаты на приобретение жилья.
1.3.2. | Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительсво) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 113 молодые семьи реализовали социальные выплаты , имеющие одного или двух детей, а так же, не имеющие детей
| Контрольное событие 3: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей |  |  | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 |  | 2020-12-31
1.3.3. | Предоставление молодым семьям, имеющим трех и более детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 4: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям, имеющим трех и более детей | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 15 семьей получии соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья
1.4. | Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | начальник МКУ "Управление капитального строительства" - И.А.Устименко Начальник МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" -О.В.Бельчиков Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г. Пятигорска" - Сизова Е.В. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнено в полном объеме
1.4.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 5: обеспечение мероприятий по переселениию граждан |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | По решению суда, был произведён выкуп квартиры по ул.Теплосерная, 27, кв.17 гражданке Герасиной Л.Г. Предоставлена сумма в размере 750,000 рублей.
1.5. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -Устименко И.А. заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
1.5.1. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за сет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Конторольное событие 6 :мероприятия на уплату процентов за пользование займом или кредитом |  |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | Возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (ул. Мира, д. 44, ул. Разина, д. 1, ул. Бутырина, д.1) за счет средств, полученных от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
2. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1. | Уличное освещение |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Организована подача электрической энергии для организации уличного освещения
| Контрольное событие 7: заключение контракта на уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 31.12.2020 |  | 30.12.2019 24.12.2019 25.02.2020 25.03.2020 16.07.2020 29.07.2020 11.09.2020 | МК №1 от 24.12.2019 ОАО "Пятигорские электрические сети" (поставка МК №1 от 24.12.2019 ОАО "Пятигорские электрические сети" (поставка эл.энергии) онтракт (договор) 587093 от 30.12.2019 ПАО "Ставропольэнергосбыт" (поставка электроэнергии); Контракт 587093 от 24.12.2019 ПАО "Ставропольэнергосбыт" (поставка электроэнергии) МК от 25.03.2020 МК № 1/ТО АО "Пятигорскэнерго" (тех.обслуживание) МК от 25.03.2020 МК № 1/ТО АО "Пятигорскэнерго" (тех.обслуживание) МК от 29.07.2020 № 104-314/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Благоустройства сквера им.Гагарина) МК от 16.07.2020 № 100-294/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Освещение озера "Провал") МК от 14.08.2020 № 80/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Освещение парк "Емануелевский") МК от 25.02.2020 № 27-104/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Благоустройство парка ГБУЗ СК "Городская клиническая больница") МК от 11.09.2020 № 129-378/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Благоустройство территории сквера в районе 4 и 7 источников минеральной воды) МК от 29.07.2020 № 104-314/2020-ТП АО "Пятигорскэнерго" (техприс. Благоустройства сквера Победы)
2.1.2. | Организация и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий) и старого кладбища «Некрополь».
| Контрольное событие 8: заключение контрактов на организацию и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б |  | 2020-12-31 |  | 21.01.2020 06.02.2020 02.03.2020 16.03.2020 28.07.2020 24.08.2020 07.09.2020 | МК №М-029942 от 21.01.2020 ООО"ЖКХ" (вывоз ТКО); МК № 11 от 02.03.2020 ООО "РегионСервис" (услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ); МК № 10 от 02.03.2020 ИП Дождалева Д.И. (услуги по содержанию и обслуживнию кладбищ (сбор и вывоз строительного мусора); Контракт № 6/38 от 06.02.2020 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" (доставка питьевой воды); МК № 14 от 16.03.2020 МУП "ПИС" (услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ (уборка упавших деревьев) МК №М-040559 от 28.07.2020 ООО "ЖКХ" (оказание услуг по обращению с ТКО); МК № 59 от 24.08.2020 МУП "ПИС" (содержание и обслуживание кладбищ), МК №59 от 07.09.2020 ИП Дождалева (сбор и вывоз строительного мусора).
2.1.3. | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»- В.Б.Суслов | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Исполнителем муниципального контракта создано 7 временных рабочих мест.
| Контрольное событие 9: заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |  |  | 2020-03-01 |  | 2020-02-26 | Договор № 560693-20STV от 26.02.2020 МУП "ПИС" (организация и проведение оплачиваемых общественных работ); Договор № 560727-20STV от 26.02.2020 МУП "ПИС"
2.1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Обеспечивалась оперативная перевозка грузовым специализированным автомобильным транспортом грузов в целях благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2020 году. Выполнение работ по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера, выполнение работ по очистке каналов Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифонной (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промывка трубы от отстойника № 3 до Новопятигорского озера, комплекс работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера, водолазные работы по обслуживанию и очистке дна водного объекта "Детского пляжа" и "Городского пляжа", (экспертиза в целях выдачи заключения на нормативную документацию, (содержание озера "Провал").
| Контрольное событие 10: заключение контрактов на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории города |  |  | 2020-12-31 |  | 03.01.2020 27.01.2020 04.02.2020 04.03.2020 12.03.2020 24.03.2020 21.04.2020 02.06.2020 14.09.2020 06.11.2020 14.12.2020 | Заключены МК: МК № 549754-20STV от 05.02.2020 МУП "ПИС" ; МК № 549776-20STV от 06.02.2020 МУП "ПИС"; МК № 549701-20STV от 04.02.2020 МУП "ПИС"; МК № 595498-20STV от 26.05.2020 МУП "ПИС" ; Договор № Pt0002643 от 02.06.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропоольском крае"; Договор № Pt0002644 от 02.06.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропоольском крае" ; МК № 545907-20STV от 04.02.2020 ООО "Кипарис" (содержание озера "Провал"); МК №62 от 14.09.2020 МУП "ПИС" (ремонт МАФ детской площадки по ул. Сельской). Заключены муниципальные контракты на демонтаж и хранение самовольно установленных нестационарных объектов и рекламных контсрукций № 11-20 от 21.02.20г, № 14-20 от 12.03.20г, № 11/1-20 от 04.03.20г. 14/1-20 от 06.04.20г.; на благоустройство Комсомольского парка № 16-20 от 21.04.20г, № 17-20 от 21.04.20г.; МК № 62 от 14.09.2020 МУП "ПИС" (ремонт МАФ детской площадки по ул. Сельской); № 0121300035320000032 от 06.04.20г, № 18-20 от 05.06.20г, № 23-20 от 22.06.20г,; на благоустройство Комсомольского парка № 16-20 от 21.04.20г, № 17-20 от 21.04.20г; на проверку смет по благоустройству № 2216НР/1-20 от 24.03.20г, №2582НР/1-20 от 06.11.20г. ; Заключены МК № 0121300035319000349-К от 27.01.2020, № 1 от 03.01.2020
2.2. | Основное мероприятиие "Обустройство мест массового отдыха" | начальник МКУ "Управление капитального строительства" - И.А.Устименко заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
2.2.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, а также благоустройства общественных территорий |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера им. Ю.Гагарина в городе-курорте Пятигорске, а также содержание фонтанов, Выполнение работ по благоустройству сквера Победы в мкр. «Бештау-Горапост» на пересечении ул. Адмиральского и ул. Украинская в городе-курорте Пятигорске, Проверка сметной документации по объекту "Содержание объектов курортной инфраструктуры",
| Контрольное событие: 11: заключение МК на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов |  |  | 2020-06-01 |  | 2020-03-27 | МК № 5235 от 27.03.2020 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал"-"Кавминводоканал" производственно-техничемкое подразделение Пятигорское (холодное водоснабжение и водоотведение); Договор № 4374 ОАО "ПЭС" (снабжение электрической энергии);
| Контрольное событие 12: заключение контракта на благоустройство общественных территорий города-курорта Пятигорска |  |  | 2020-06-01 |  | 20.01.2020 23.03.2020 30.05.2020 | МК №0121300035320000013 от 23.03.2020 выполнение работ по объекту: «Благоустройство сквера им. Ю.Гагарина в городе-курорте Пятигорске, МК № 0121300035320000063 от 30.05.2020выполнение работ по благоустройству сквера Победы в мкр. «Бештау-Горапост», МК № 1962 НР 1-19 от 20.01.2020
3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" Пронский С.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | На постоянной основе проводятся занятия на территории муниципального образования города-курорта Пятигосрка в "Школе грамотного потребителя"
2.3.1. | Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УГХТиС администрации г.Пятигорска" Пронский С.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | "Обращение с ТКО"; "Нормативы потребления за ТКО"
| Контрольное событие 13: проводимые меропрития по Школе грамотного потребителя |  |  | 2020-03-01 |  | 21.01.2020 15.02.2020
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска» - О.В.Бельчиков | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | На постоянной основе заключаются договора и контракты с контрагентами для обеспечения и выполненияв полном объеме функций органов местного самоуправления
3.1.2. | Расходы на обеспечение гарантий работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Ежемесячные выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска
| Контрольное событие 14: обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  |  | 2020-12-31 |  | 09.01.2020 17.01.2020 10.02.2020 23.03.2020 31.03.2020 09.04.2020 23.06.2020 21.10.2020 09.12.2020 17.12.2020 21.12.2020 | МК от 09.01.2020 № 203/1 ПАО "Ростелеком" (местное телефонное соединение); МК от 09.01.2020 № 203-И ПАО "Ростелеком" (интернет); МК от 09.01.2020 № 203-Б2 ПАО "Ростелеком" (межгород); МК от 09.01.2020 № 203-Б2 ПАО "Ростелеком" (межгород); МК от 19.05.2020 № 203-Б2 ПАО "Ростелеком"; МК № 5 от 17.01.2020 ИП Андреев К.В. (ремонт МФУ); МК № 6 от 17.01.2020 ИП Андреев К.В. (ремонт МФУ); МК № 7 от 10.02.2020 ИП Андреев К.В.; МК № 3 от 30.01.2020 ООО "Кавминводыавто-БДД"; МК № 29 от 21.05.2020 ИП Андреев К.В. ; Договор № 31 от 21.05.2020 ИП Амбарцумян Н.Б.; МК № 45 от 03.07.2020 ИП Андреев К.В. (ремонт системного блока с установкой SSD диска); МК № 46 от 03.07.2020 ИП Андреев К.В. (ремонт системного блока с установкой SSD диска и добавления оперативной памяти); оговор № 05/2020 от 20.01.2020 МУП "Пятигорскпассажиравтотранс" (оказание услуг предрейсового медицинского осмотра водителей); МК б/н от 03.03.20 ИП Добрынин М.М. (обслуживаие ИТ); МК № 18 от 23.03.2020 ИП Андреев ; МК №1/БУХ от 17.06.2020 ИП Добрынин М.М. (абонементное информационно-техническое сопровождение системы "1С:Предприятие");Договор № 2/20 от 20.01.20120 АО "Согаз" (страховка машин); МК № 4 от 31.01.2020 ООО "Бумага-С" (приобретение сейфа и лампы); МК № 20 от 09.04.2020 ООО "Бумага-С" (стеллажи, кресло); Договор № 577423-20STV от 31.03.2020 ООО ПКП "Ставпромкомплект" (поставка нефтепродуктов); Договор № 603929-20STV от 23.06.2020 ООО ПКП "Ставпромкомплект" (поставка нефтепродуктов), МК № 668970-20STV от 17.12.2020 ИП Андреев (приобретение клавиатур и мышек), Договор №414-ПК от 21.12.2020 ООО ПКП "Ставпромкомплект" (поставка нефтепродуктов), МК № 99 от 09.12.2020 ООО "Бумага-С" (поставка доска, калькулятор, рулетки, флешки) К № 63 от 21.10.2020 ООО "Сервисный центр" (печать), МК № 668696-20STV ООО "Компаньон" (приобретение компьютеров, мфу, ультрабук, жесткий диск).
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г.Пятигорска» В.Ю.Дворников; И.О. Начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Устименко Ю.И. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | На постоянной основе осуществляются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
3.2.2. | Расходы на оформление допуска на осуществление функций заказчика | Начальник «МКУ «Управление капитального строительства» -И.А.Устименко | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Оплата ежемесячных страховых и компенсационных взносов в СРО для осуществления деятельности в области строительства договор с АО "Альфастраховвание" № 7191R/906/0013/20 от 12.02.2020
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления
О.В.Бельчиков