## таблица 8
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 144721.61 | 304215.39 | 240033.8473
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 500 | 138190.7 | 74416.5
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 03 | 1 | 01 |  | 135 | 135 | 135
| Основное мероприятие 1.2 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  | 03 | 1 | 03 |  | 0 | 138010.52 | 74236.77
| Основное мероприятие 1.3."Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска |  | 03 | 1 | 04 |  | 45.18 | 45.18 | 44.73
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 2 |  |  | 78611.58 | 89969.92 | 89680.42
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 03 | 2 | 01 |  | 78611.58 | 89969.92 | 89680.42
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  | 03 | 2 | 01 |  | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 65610.03 | 76054.77 | 75936.92
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 03 | 3 | 01 | 00000 | 23032.11 | 32020.05 | 31941.06
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 03 | 3 | 02 | 00000 | 42577.92 | 44034.72 | 43995.86
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
___________________

## таблица 9
таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2018 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | в том числе: | 183890.36 | 304215.39 | 240033.8473
|  | средства бюджета Ставропольского края | 20119.82 | 136886.87 | 76791.5811
|  | средства местного бюджета | 163770.54 | 167328.52 | 163242.2661
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 28000.3 | 138190.7 | 74416.5046
|  | средства бюджета Ставропольского края | 20119.82 |  | 70524.9311
|  | средства местного бюджета | 7880.48 |  | 3891.5735
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | средства местного бюджета | 445 | 135 | 135
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Улучшение жилищных условий молодых семей» | в том числе: | 27510.12 | 138010.518 | 74236.7696
|  | средства бюджета Ставропольского края | 20119.12 | 130620.22 | 70524.93
|  | средства местного бюджета | 97390.3 | 7390.3 | 3711.84
2.3. | Основное мероприятие 1.3."Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска |  |  | 45.18 | 44.73
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | средства местного бюджета | 86037,34 | 89969.917 | 89680.4194
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | средства местного бюджета | 86037,34 | 89969.917 | 89680.4194
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 69852.72 | 76054.77 | 75936.9232
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации программы | в том числе: | 25761.2 | 32020.05 | 31941.06
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 6266.65 | 6266.65
|  | средства местного бюджета | 25761.2 | 25753.4 | 25674.41
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 44091.52 | 44034.72 | 43995.86
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
___________________

## таблица 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 (программа вступила силу с 01.01.2018) |  | 2018
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
цель 1 программы: «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | процент | - | - | 100 | 100 | Договоров о развитии застроенных территорий в 2018 году не заключалось
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
задача 1 подпрограммы 1 программы:«Совершенствование системы обращения с отходами и приведение системы сбора и утилизации всех категорий отходов на территории города-курорта Пятигорска в соответствие с законодательством Российской Федерации»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц |  | - | 18 | 17
Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
2 | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой* | процентов | - | - | 21.05 | 41.05 | Отклонение показателя связано с выделением дополнительного финансирования на реализацию мероприятий программы на 169 семей, вместо запланированных 82
цель 2 программы: «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
инидикаторы достижения цели 2 программы:
2 | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | - | - | 0.3 | 0.26
Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 2 программы: «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 2
1 | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | процентов | - | - | 100 | 100
задача 2 подпрограммы 2 программы: «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя | процент | - | - | 150 | 89

## таблица 11
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие 1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-28 | выполнено в полном объеме
| Прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления | Заведующий отделом ИСОГД МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" - Смирнова Е.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-09 | 2018-12-28 | организовано техническое сопровождение программного обеспечения муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска UrbaniCS; оплачена арендная плата земельного участка по ул.Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);
| Контрольное событие 1 Заключение договоров на услуги по техническому обеспечению сопровождения системы ИСОГД г.Пятигоска | Заведующий отделом ИСОГД МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" - Смирнова Е.В. |  | 30.06.2018 31.12.2018 |  | 18.01.2018, 02.07.2018 | Заключено 2 договора от 18.01.2018, 02.07.2018
1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Заведующий отделом по учету и распределению жидья МУ "УИО администрации г.Пятигорска" - Качура Е.В. | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | выполнено в полном объеме
1.3. | Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01.01.2017 года участниками подрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020гг., нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в которых один из супругов иои родитель в неполной семье достигает в 2017 году возраста 36 лет, , социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2017 году, за счет краевого бюджета | Заместитель начальника МУ УИО администрации г.Пятигорска - Аванесов А.А | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 2018-10-01 | 2018-12-28 | В 2017 году было выдано 3 извещения о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Одна молодая семья улучшила свои жилищные условия в 2017 году. Остальные 2 семьи - в 2018 году.
1.4. | Предоставление молодым семьям выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-28 | В 2018 году было выдано 169 извещений о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок действия данных извещений: 138 извещений - до 30.05.2019 г. 31 извещение - до 19.06.2019 г.
| Контрольное событие 2: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям | Заведующий отделом по учету и распределению жидья МУ "УИО администрации г.Пятигорска" - Качура Е.В. |  | 2018-12-31 |  | 2018-12-31 | В 2018 году было выдано 169 извещений о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Срок действия данных извещений: 138 извещений - до 30.05.2019 г. 31 извещение - до 19.06.2019 г.
1.5. | Основное мероприятие Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2018-12-01 | 2018-12-28 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 3: Замена окон в 1 мениципальном помещении |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  | 2018-12-28 | Проведены работы по замене оконных блоков в муниципальном помещении маневреного фонда по адресу: г.Пятигорск, ул.Адмиральского, д.2, к.3, кв.713
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
2.2.1. | Уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Организована подача электрической энергии для организации уличного освещения
| Контрольное событие 4: заключение контракта на уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 01.03.2018 01.05.2018 31.12.2018 |  | 18.01.2018, 17.01.2018, 25.12.2018 | № 3 от 18.01.2018, 67 от 25.12.2018, 58-7093 от 17.01.2018
2.2.2. | Организация и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-25 | Выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий) и старого кладбища «Некрополь».
| Контрольное событие 5: заключение контрактов на организацию и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 01.05.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 05.01.2018 01.08.2018 23.10.2018 20.11.2018 03.12.2018 | Заключены МК №0121300035317000260_256058 от 05.01.2018 г., № 17-19 от 01.08.2018г., № 46-49от 23.10.2018г., № 116-117 от 20.11.2018г., №0121300035318000212-0265297-01 от 03.12.2018 г.
2.2.3. | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Проведена уборка твердых покрытий 197888.0 кв.м, газонов 1856866.76 кв.м, газоны от случайного мусора 1475094.88 кв.м, весь объем от случайного мусора 53920.0 кв.м. Исполнителем муниципального контракта создано 25 временных рабочих мест.
| Контрольное событие 6: заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |  |  | 2018-11-01 |  | 2018-10-16 | Договор №43 от 16.10.2018, МК №44 от 16.10.2018, Договор №44 от 16.10.2018, Договор №45 от 16.10.2018, Договор №46 от 16.10.208
2.2.4. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Обеспечена оперативная транспортировка грузов в целях благоустройства.
| Контрольное событие 7: заключение контрактов на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории города |  |  | 01.11.2018 18.11.2018 31.11.2018 31.12.2018 |  | 03.09.2018 24.10.2018 16.11.2018 17.11.2018 17.12.2018 | Заключены МК №0121300035317000254-0265297-01 от 19.12.2017 г., №0121300035317000255-0265297-01 от 19.12.2017 г., № 24-25 от 03.09.2018г., № 63-65от 24.10.2018г., № 110-114 от 16.11.2018г., № 115 от 17.11.2018г., №0121300035318000262-0265297-01 от 17.12.2018 г.
2.3. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" Андриянов И.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Размещено 11 статей по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 10 статей по вопросам санитарной очистки города. Ежемесечные проводились мероприятия в рамках программы "Школа граммотного потребителя"
2.3.1. | Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 - 2018 годы | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" Андриянов И.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-29 | Размещено 11 статей по вопросам реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 10 статей по вопросам санитарной очистки города. Ежемесечные проводились мероприятия в рамках программы "Школа граммотного потребителя"
| Контрольное событие 8: Размещены информационные статьи в газете Пятигорская Правда |  |  | 30.06.2018 30.12.2018 |  | 30.06.2018 30.12.2018
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска» - Е.С.Пантелеев | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
3.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г.Пятигорска» В.Ю.Дворников; Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
3.2.2. | Расходы на оформление допуска на осуществление функций заказчика | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
___________________