## таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 161714.059 | 285444.892 | 263526.445
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 150 | 87041.18 | 77629.06
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 03 | 1 | 01 | 20190 | 150 | 12 | 12
| Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 02 |  | 0 | 6660.77 | 551.98
| Основное мероприятие 1.3 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  | 03 | 1 | 03 | S7520 | 0 | 79581.83 | 76693.62
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 04 |  | 0 | 786.579 | 371.457
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 2 |  |  | 82226.145 | 125050.731 | 112698.507
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 03 | 2 | 01 |  | 82226.145 | 125050.731 | 112698.507
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  | 03 | 2 | 01 |  | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 79337.914 | 73352.981 | 73198.878
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 03 | 3 | 01 | 00000 | 34724.824 | 26241.485 | 26230.899
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 03 | 3 | 01 | 00000 | 44613.09 | 47111.496 | 46967.978
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Начальник управления | [6 empty] | М.В.Леонова

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2019 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | в том числе: | 161714.06 | 285444.892 | 263526.446
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 111204.876 | 98175.171
|  | средства местного бюджета | 161714.06 | 174240.013 | 165351.273
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 150 | 87041.178 | 77629.06
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 75718.301 | 72858.944
|  | средства местного бюджета | 150 | 11322.876 | 4770.115
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | в том числе: | 150 | 12 | 12
|  | средства местного бюджета | 150 | 12 | 12
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда » | в том числе: | 0 | 6660.77 | 551.98
|  | средства местного бюджета | 0 | 6660.767 | 551.977
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Улучшение жилищных условий молодых семей» | в том числе: | 0 | 79581.831 | 76693.625
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 75718.301 | 72858.944
|  | средства местного бюджета | 0 | 3863.53 | 3834.681
2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | в том числе: | 0 | 786.579 | 371.457
|  | средства местного бюджета | 0 | 786.579 | 371.457
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 82226.145 | 125050.731 | 112698.507
|  | средства местного бюджета | 82 226,15 | 89564.156 | 87382.28
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 35486.575 | 25316.227
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | в том числе: | 82226.15 | 125050.731 | 112698.507
|  | средства местного бюджета | 82 226,15 | 89564.156 | 87382.28
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 35486.575 | 25316.227
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 79337.91 | 73352.981 | 73198.878
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1. | Основное мероприятие: Обеспечение реализации программы | в том числе: | 34724.82 | 26241.485 | 26230.899
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 34724.82 | 26241.485 | 26230.899
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 44613.09 | 47111.496 | 46967.978
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Начальник управления |  |  |  | М.В.Леонова

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 |  | 2019
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
цель 1 программы: «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Договоров о развитии застроенных территорий в 2019 году не заключалось
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
задача 1 подпрограммы 1 программы:«Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц | 18 | 17 | 17 | 16
Задача 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
2 | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой* | процентов | 21.05 | 41.05 | 73.7 | 95.3 | Отклонение показателя связано с выделением дополнительного финансирования на реализацию мероприятий программы
2.1. | Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | - | - | 17 | 19
цель 2 программы: «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
инидикаторы достижения цели 2 программы:
2 | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.27
Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 2 программы: «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 2
1 | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
задача 2 подпрограммы 2 программы: «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
2 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью разъяснения нормативных правовых актов, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства до установленных значений показателя | процент | 150 | 89 | 149 | 115
Начальник управления | [6 empty] | М.В.Леонова

## таблица 11
Приложение 4
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие 1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Начальник МУ "Управления архитектуры, строительства и ЖКХ" В.Б.Стеценко | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
1.1.1. | Прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | оплачена арендная плата земельного участка по ул.Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);
| Контрольное событие 1: Заключение договоров на на услуги по техническому обеспечению сопроводдения системы ИСОГД |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-10-02 | оплата аренды земельного участка по ул.Малыгина,12 от 02.10.2019г.
1.2. | Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска" | Заместитель начальника МУ УИО администрации г.Пятигорска - Аванесов А.А | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство многоэтажных жилых домов, проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий для объекта.
1.2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в т.ч. ПСД |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| Контрольное событие 2: Заключение договоров на разработку проектно-сметной документации | И.О. Начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И. |  | 2019-12-31 |  | 25.04.2019 18.10.2019 08.11.2019 | Заключен муниципальный контракт №0121300035319000086 от 25.04.219г. на разработку проектно-сметной документации на строительство многоэтажных жилых домов, №4513/1-19 от 18.10.2019г., проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий для объекта, №4521/1-19 от 08.11.2019г. Проведение государственной экспертизы проектной документации для объекта капитального строительства.
1.3. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Заведующий отделом по учету и распределению жидья МУ "УИО администрации г.Пятигорска" - Сизова Е.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
1.3.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет краевого бюджета | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | В 2019 году было выдано 21 извещение о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.
| Контрольное событие 3: выдача свидетельства о праве на получение соц.выплаты молодым семьям, за счет краевого бюджета |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.3.2. | Предоставление молодым семьям, являющимися участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" , нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в которых один из супругов или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9 семьей получии соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья
| Контрольное событие 4: выдача свидельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.3.3. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" гос. программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет краевого бюджета | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13 семьей получии соц. Выплаты на приобретение (строительство) жилья
| Контрольное событие 5: выдача свидетельства о праве на получение соц.выплаты молодым семьям, за счет краевого бюджета |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.3.4. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет местного бюджета | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 74 семьи получии соц. Выплаты на приобретение (строительство) жилья
| Контрольное событие 6: выдача свидельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.3.5. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" гос. программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет местного бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 9 семьей получии соц. Выплаты на приобретение (строительство) жилья
| Контрольное событие 7: выдача свидельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.3.6. | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" гос. программы РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет местного бюджета | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 13 семьей получии соц. Выплаты на приобретение (строительство) жилья
| Контрольное событие 8: выдача свидельства о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-31
1.4. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | И.О. Начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | Заключены МК на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений
1.4.1. | Мероприятия по содержанию муниципального жилья |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-01 | 2019-12-31
| Конторольное событие 9 : заключение договоров по ремонту муниципального жилищного фонда |  |  | 2019-12-31 |  | 06.05.2019 13.05.2019 16.05.2019 01.07.2019 12.07.2019 | Заключены МК на выполнение работ по ремонту муниципальных жилых помещений : №0121300035319000054 от 06.05.2019, №0121300035319000073 от 13.05.2019г, №0121300035319000062 от 16.05.2019г №21-19 от 12.07.2019, №14-19 от 01.07.2019
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Организована подача электрической энергии для организации уличного освещения
| Контрольное событие 10: заключение контракта на уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. |  | 01.03.2019 |  | 2019-01-24 | Заключен МК №1 от 24.01.2019 с ОАО "ПЭС" услуги по передачи электрической энергии
2.1.2. | Организация и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-25 | Выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий) и старого кладбища «Некрополь».
| Контрольное событие 11: заключение контрактов на организацию и содержание мест захоронения | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б |  | 01.03.2019 01.06.2019 31.12.2019 |  | 01.04.2019 02.04.2019 08.04.2019 08.04.2019 18.04.2019 29.08.2019 10.09.2019 29.11.2019 02.12.2019 | МК №425763-19STV от 01.04.2019, Заключен МК №10 от 01.04.2019, МК №424938-19STV от 02.04.2019, МК №23 от 02.04.2019, МК №424865-19STV ОТ 02.04.2019, МК №424936-STV от 02.04.2019, МК №424931-19STV от 02.04.2019, МК №424927-19STV от 02.04.2019, МК №424928-19stv от 02.04.2019, МК №424917-19STV от 02.04.2019, МК №424899-19STV от 02.04.2019, МК №430119-19STV от 08.04.2019, МК №26 от 18.04.2019, МК №25 от 18.04.2019, МК№48 от 29.08.2019, МК№47 от 29.08.2019, МК №51 от 10.09.2019 (Никрополь), МК №67 от 29.11.2019 с ООО "Регион Сервис", МК №68 от 29.11.2019 с ИП Дождалева, МК № 72 от 02.12.2019
2.1.3. | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»- В.Б.Суслов | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2019-04-01 | 2019-12-31 | проведена уборка твердых покрытий 198 488.0 кв.м, газонов 1 915 218.0 кв.м, газоны от случайного мусора 53 920.0 кв.м, весь объем от случайного мусора 1 564 106.80 кв.м. Исполнителем муниципального контракта создано 21 временных рабочих мест.
| Контрольное событие 12: заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |  |  | 2019-11-01 |  | 2019-10-16 | МК №476245-19STV от 29.08.2019; МК №476270-19STV от 29.08.2019; МК №476286-19STV от 29.08.2018; МК 477781-19STV от 29.08.2019 - С ООО "ГЭК"
2.1.4. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Обеспечена оперативная транспортировка грузов в целях благоустройства. Заключены МК на демонтаж (47) и хранение самовольно установленных нестационарных объектови рекламных конструкций . Выполнение работ по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера, Выполнение работ по очистке канала Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифоновой (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промывка трубы от отстойника №3 до Новопятигорского озера; Выполнение комплекса работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера.Выполняются работы по благоустройству и обеспечению безопасности на водном объекте Новопятигорского озера; обеспечивается оперативная транспортировка грузов (КГО); осуществляется демонтаж самовольной застройки; заключены контракты на оказание услуги в области испытаний и анализа химических и биологических свойств воды, почвы, грунта, донных отложений и песка водного объекта. Также МК на жемонтаж и хранение самовольно установленных нестационарныхобъектов и рекламных конструкций.
| Контрольное событие 13: заключение контрактов на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории города |  |  | 01.06.2019 31.12.2019 |  | 01.04.2019 23.04.2019 06.05.2019 17.05.2019 03.06.2019 17.07.2019 09.08.2019 14.08.2019 26.08.2019 17.09.2019 23.10.2019 25.12.2019 | Заключены МК № 41-44 от 01.04.2019г., №63-64 от 17.05.2019г.; МК№ 0121300035319000158-К от 09.08.2019 Заключены МК на демонтаж и хранение самовольно установленных нестационарных объектови рекламных конструкций №26-19 от 26.07.2019, №33-19 от 17.07.2019, №27/13-19 от 14.08.2019 МК №437665-19STV от 06.05.2019, Выполнение работ по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера; МК №437666-19STV от 06.05.2019, Выполнение работ по очистке канала Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифоновой (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промымка трубы от отстойника №3 до Новопятигорского озера; МК №437661-19STV от 06.05.2019, Выполнение комплекса работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера. МК №437558-19STV от 06.05.2019, договор № Pt0002249 от 23.04.2019, № Pt0002251 от 03.06.2019, МК №445068-19STV от 20.05.2019, №445068-19STV от 06.06.2019, №458272-19STV от 01.07.2019, №462137-19STV от 09.07.2019,№463992-19STV от 16.07.2019, №467344-19STV от 05.07.2019, №470565-19STV от 01.08.2019, №41 от 09.08.2019, №475953-19STV, №477466-19STV от 26.08.2019. Заключены муниципальные контракты на демонтаж и хранение самовольно установленных нестационарных объектов и рекламных контсрукций № 26-19 от 26.07.19г, 33-19 от 17.09.19г, № 27/13-19 от 14.08.19г., №48-19 от 23.10.2019г., №27/13-19 от 14.08.2019г., №69-19 от 03.12.2019г., №80-19 от 18.12.2019г., №73-19 от 13.12.2019г., №74-19 от 13.12.2019г. МК № 110-19 от 25.12.19г., МК № 109-19 от 25.12.19г
2.1.5. | Реализация мероприятий по благоустройству территории в городских округах Ставропрльского края, имеющих статус городов-курортов за счет краевого бюджета | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска» - М.В.Леонова И.о. начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Ю.И.Паландов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Заключен МК № 0121300035319000150 от 30.07.2019 на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Ленина в ст. Константиновская, МК № 0121300035319000278 от 09.12.2019 на выполнение работ по объекту "Благоустройство парка на территории ГБУЗ СК "Городская клиническая больница"
2.1.6. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в городских округах Ставропольскогоо края, имеющих статус городов-курортов, за счет местного бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | проведение экспертизы по скверу "Больница"
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" Пронский С.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | На постоянной основе проводятся занятия на территории муниципального образования города-курорта Пятигосрка в "Школе грамотного потребителя"
2.3.1. | Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2014 - 2018 годы | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ "УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска" Пронский С.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Постановление Правительства СК №450-п от 19.10.2018 "Об установлении миним.размера взноса на кап. Ремонт общего имущества в МКД", "Инфо по оплате взносов на кап ремонт, Инфо по вопросам замены старых лифтов", "Как УК должна отвечать жителям." "Инфо по проведенным проверкам юр лиц и ИП", "Доклад об осуществлении гос.контроля,муниц.контроля за 2018год","Профилактика нарушений обязательных требований в сфере мун.жил контроля", "Будьте бдительны","Об установлении тарифов на ЖКУ" НО-частное учреждение «О сюрпризах погоды и работе городских служб» от 04.07.2019 года; «Почему не берут деньги за вывоз мусора?» от 04.07.2019 года;«Счетчики есть, но оплата по тарифу» от 04.07.2019 года; «Контейнерные площадки для садоводческих товариществ» от 06.07.2019 года; «Хороший домком – в порядке дом!» от 11.07.2019 года; «Наш парк – пример для других» от 13.07.2019 года; «Льготных категорий стало больше» от 13.07.2019 года; «Тарифы изменились» от 13.07.2019 года; «Экономь на коммуналке» от 13.07.2019 года; «Ремонт в МКД – решили и сделали» от 18.07.2019 года; «Пятна на асфальте: кто виноват и что делать?» от 15.08.2019 года; «Скоро отопительный сезон» от 15.08.2019 года; «Лифт за счет взносов на капремонт» от 17.08.2019 года; «Учиться сортировать отходы» от 05.09.2019 года; «Чистая вода для населения края» от 05.09.2019 года; «О местных инициативах в Правительстве края» от 12.09.2019 года; «Готовимся к зиме» от 12.09.2019 года; «После праздника – уборка» от 19.09.2019 года; «Накануне отопительного сезона» от 26.09.2019 года.
| Контрольное событие 14: Размещены информационные статьи в газете Пятигорская Правда |  |  | 30.06.2019 30.12.2019 |  | 23.01.2019 05.02.2019 12.02.2019 19.02.2019 20.03.2019 25.03.2019 07.06.2019 18.06.2019 04.07.2019 15.08.2019 05.09.2019 12.09.2019 26.09.2019
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска» - М.В.Леонова | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | На постоянной основе осуществляются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
3.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Начальник МКУ «Управление по делам территорий г.Пятигорска» В.Ю.Дворников; И.О. Начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
3.2.2. | Расходы на оформление допуска на осуществление функций заказчика | И.о. начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Ю.И.Паландов | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Начальник управления |  |  |  |  | М.В.Леонова