## таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 |  |  |  | 565176.82 | 659913.196 | 443872.513
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 1 |  |  | 252936.621 | 262942.53 | 78176.06
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» |  | 03 | 1 | 01 | 20190 | 4571.41 | 4583.41 | 4583.41
| Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска» | ответственный соисполнитель -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 03 | 1 | 02 |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.3 «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  | 03 | 1 | 03 |  | 2001.011 | 4863.28 | 3565.19
| Основное мероприятие 1.4 «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» |  | 03 | 1 | 04 |  | 1170 | 6880.98 | 3215.08
| Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 03 | 1 | F3 |  | 245194.2 | 246614.86 | 66812.38
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 2 |  |  | 234429.544 | 317967.226 | 286962.743
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» |  | 03 | 2 | 01 |  | 96263.794 | 97252.695 | 97015.63
| Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» |  | 03 | 2 | 01 |  | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» |  | 03 | 2 | 03 |  | 1544.2 | 120789.001 | 96157.753
| Основное мероприятие 2.4. "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная" |  | 03 | 2 | 04 |  | 136621.55 | 94925.53 | 88789.36
| Основное мероприятие 2.5."Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к 286 участкам, предоставленным гражданам имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка" |  | 03 | 2 | 05 |  | 0 | 5000 | 5000
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 03 | 3 | 01 | 00000 | 77810.663 | 79003.44 | 78733.71
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» |  | 03 | 3 | 01 | 00000 | 20786.283 | 21216.81 | 21075.83
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 03 | 3 | 01 | 00000 | 57024.38 | 57786.63 | 57657.88
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2021 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры», всего | в том числе: | 702256.39 | 659913.201 | 443872.505
|  | средства бюджета Ставропольского края | 363503.87 | 321094.064 | 202389.25
|  | средства местного бюджета | 210763.37 | 207878.002 | 201120.385
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 127989.15 | 130941.135 | 40362.87
2 | Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска», всего | в том числе: | 264642.21 | 262942.529 | 78176.055
|  | средства бюджета Ставропольского края | 121611.82 | 121611.82 | 31273.33
|  | средства местного бюджета | 15041.24 | 10389.574 | 6539.855
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 127989.15 | 130941.135 | 40362.87
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | в том числе: | 9235.07 | 4583.41 | 4583.41
|  | средства местного бюджета | 9235.07 | 4583.41 | 4583.41
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда » | в том числе: | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Улучшение жилищных условий молодых семей» | в том числе: | 4863.28 | 4863.28 | 3565.19
|  | средства бюджета Ставропольского края | 3813.23 | 3813.23 | 3386.93
|  | средства местного бюджета | 1050.05 | 1050.05 | 178.26
2.4. | Основное мероприятие 1.4. «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | в том числе: | 3929 | 6880.979 | 3215.08
|  | средства местного бюджета | 62.45 | 62.444 | 0
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 3866.55 | 6818.535 | 3215.08
2.5. | Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | в том числе: | 246614.86 | 246614.86 | 66812.375
|  | средства местного бюджета | 4693.67 | 4693.67 | 1778.185
|  | средства бюджета Ставропольского края | 117798.59 | 117798.59 | 27886.4
|  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 124122.6 | 124122.6 | 37147.79
3 | Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 359429.63 | 317967.229 | 286962.74
|  | средства местного бюджета | 117537.58 | 118484.985 | 115846.82
|  | средства бюджета Ставропольского края | 241892.05 | 199482.244 | 171115.92
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1. | Основное мероприятие 2.1 «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | в том числе: | 95718.68 | 97252.695 | 97015.63
|  | средства местного бюджета | 95718.68 | 97252.695 | 97015.63
|  | средства бюджета Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0
3.2. | Основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие 2.3 «Обустройство мест массового отдыха» | в том числе: | 122075.74 | 120789 | 96157.75
|  | средства местного бюджета | 15452.55 | 15283.03 | 12943.3
|  | средства бюджета Ставропольского края | 106623.19 | 105505.97 | 83214.45
3.4. | Основное мероприятие 2.4. "Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная" | в том числе: | 136635.21 | 94925.534 | 88789.36
|  | средства местного бюджета | 1366.35 | 949.26 | 887.89
|  | средства бюджета Ставропольского края | 135268.86 | 93976.274 | 87901.47
3.5. | Основное мероприятие "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к 286 участкам, предоставленным гражданам имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка" | в том числе: | 5000 | 5000 | 5000
|  | средства местного бюджета | 5000 | 5000 | 5000
4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | средства местного бюджета | 78184.55 | 79003.443 | 78733.71
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
| Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы" | средства местного бюджета | 20959.31 | 21216.81 | 21075.83
4.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | средства местного бюджета | 57225.24 | 57786.633 | 57657.88
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска- начальник управления |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее-Программа)
Цель 1 Программы: «Создание гармоничного архитектурного облика застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска и решение жилищных проблем жителей города-курорта Пятигорска»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию | процент | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» (далее-Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности населения города-курорта Пятигорска и устойчивого социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 1
1 | Сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения до установленных значений показателя | единиц | 16 | 16 | 15 | 15
Задача 2 Подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска"
показатели решения задачи 2 Подпрограммы 1
2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 | 1953.19 | 0 | Не достижение показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории города-курорта Пятигорска по строительству многоквартирного дома по ул. Пальмиро Тольятти связано с тем, что подрядной организацией ООО «Дебют» освоение не предъявлено в связи с ростом цен на строительные материалы, расчет на удорожание сметной стоимости строительства находится на рассмотрении в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства».
2.2. | Количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов | человек | 0 | 0 | 163 | 0
2.3. | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных | единиц | 0 | 0 | 6 | 0
Задача 3 Подпрограммы 1: «Обеспечение жильем молодых семей»
3. | Доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой* | процентов | 73.7 | 95.3 | 73.5 | 0.003 | Показатель не достиг планового значенияв связи с ограниченным объемом финансирования Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края (выдан 1 сертификат на приобретение (строительство) жилья в 2021 году, а очередь на получение субсидии составляет 457 семей).
3.1. | Количество семей, исключенных из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет, и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет, получивших извещения о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | - | - | - | -
3.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей | семей | - | 113 | - | 1
3.3. | Предоставление молодым семья, являющимися участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, соц. выплат на приобретение (строительство) жилья | семей | - | - | - | -
3.4. | Количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | шт. | 3 | 3 | - | 5
Цель 2 Программы: «Благоустройство территории города-курорта Пятигорска и поддержка баланса основных систем жизнеобеспечения города-курорта Пятигорска в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
2 | Доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска | процентов | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26
Подпрограма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» (далее-Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограммы 2: «Организация мероприятий по благоустройству территории города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 Подпрограммы 2
1 | Выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор | процентов | - | - | 100 | 100
3 | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | -
4 | Количество трансформаторных подстанций, построенных в пос. Золотушка для обеспечения земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры | ед. нарастающим итогом | - | - | 1 | 1
Задача 2 Подпрограммы 2 : «Обеспечение информационного сопровождения деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
1 | Проведение мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск | единиц | 12 | 2 | 12 | 12
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления
И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
Подпрограмма 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие 1 «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры» | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации г.Пятигорска - Уклеин Д.И. Главный бухгалтер администрации города Пятигорска А.А. Сиделёва | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
1.1.1. | Прочие расходы на выполнение других обязательств органов местного самоуправления |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнение проектных работ по подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 1: выполнены условия контракта на выполнение работ по разработке документации по планировке территории |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | Заключен МК №71 от 27.10.2020 с ООО "ККП-ПРОЕКТ" на выполнение работ по разработке документации по планировке территории для размещения образовательного центра и жилого микрорайона для строительства ИЖС для многодетных семей (2 780,00 тыс.руб.) МК № 67 от 19.10.2020 с ООО "Черноморская технологическая компания" на выполнение работ по разработке документации по планировке территории для размещения образовательного центра и физкультурно-оздоровительного кластера (1 791,410 тыс.руб.)
1.2. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» | Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ "УИО администрации г.Пятигорска"-Е.В.Сизова | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
1.2.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31 | Заключено соглашение с Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края от 25.01.2021г. № 07727000-1-2021-001 на предоставление социальной выплаты 1 молодой семье.
| Контрольное событие 2: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2021-12-31 |  |  | Свидетельство получила 1 семья
1.2.2. | Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительсво) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья |  | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 2021-03-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 3: выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | Свидетельство выдано 4 семьям, которые не воспользовались субсидией в 2020 году.
1.3. | Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
1.3.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия не проводились
| Контрольное событие 4: исполнение судебных актов |  |  | 2021-12-31
1.3.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счёт средств полученных от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию ЖКХ |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Субсидия предоставлена
| Контрольное событие 5: мероприятия выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 06.04.2021 09.04.2021 16.04.2021 14.09.2021 | Субсидия предоставлена в части расходов на оплату услуг и (или) работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ТСЖ "Виктория" 09.04.2021, 14.09.2021 ТСЖ "Импульс 09.04.2021, 14.09.2021 ТСЖ "Весна" 06.04.2021 ТСЖ "Майский" 16.04.2021, 14.09.2021 ТСЖ "Надежда" 09.04.2021
1.4. | Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В 2021 году в городе Пятигорске осуществлялось строительство Жилого дома корпус 1 (1 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в рамках реализации проекта: "Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда". Выполнен авторский надзор за строительством объекта по ул. Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
1.4.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Муниципальный контракт заключен на строительство МКД по переселению граждан. Мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не проводились. Мероприятия по переселению граждан планируется провести после завершения строительства МКД.
| Контрольное событие 6: Заключение контракта на строительство МКД по переселению граждан |  |  | 2021-12-31 |  | 09.03.2021 06.04.2021 14.05.2021 | заключен муниципальный контракт № 0121200004721000069 от 09.03.2021г. с ООО «Дебют», стоимость по контракту 110 903 670 руб., окончание работ 30.11.2021г. заключен муниципальный контракт № 0121200004721000120 от 06.04.2021г. с ООО «Дебют», стоимость по контракту 125 219 872 руб. окончание работ не позднее 01.07.2022 МК № 14-21 от 14.05.2021 с ООО "Кавказ ЖилСоцПроект" стоимость по контракту 219,984 руб.
Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства» | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Работы выполнены
| Контрольное событие 7: заключение контракта по исполнению судебных актов |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-06-09 | Заключен МК № 0121300035321000076 от 09.06.2021 на выполнение работ по установке анодного заземлителя по ул. Нины Попцовой,38
2.1.2. | Уличное освещение | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Организована подача электрической энергии для организации уличного освещения
| Контрольное событие 8: заключение контракта на уличное освещение |  |  | 31.12.2021 |  | 29.12.2020 30.12.2020 09.03.2021 26.06.2021 20.07.2021 18.08.2021 03.09.2021 12.11.2021 | Заключены МК с АО "Пятигорск Энерго": № 18/ТО от 09.03.2021, №126/2020-ТП от 06.11.2020, №155-459-2020-ТП от 06.11.2020, №156-460/2020-ТП, № 587090 от 30.12.2020. МК с ОАО "Пятигорские электрические сети" № 98 от 29.12.2020, МК с АО "Пятигорскэнерго", № 144-433/21-ТП от 09.09.2021, МК 91-280/21-ТП от 26.06.2021, МК №178-544-21-ТП от 12.11.2021, МК №143-432/21-ТП от 09.09.2021, МК №139-422/21-ТП от 03.09.2021, МК №136-401/21-ТП от 24.08.2021, МК №133-385/21-ТП от 18.08.2021, МК №126/2020-ТП от 08.12.2020, МК № 120-344/21-ТП от 20.07.2021, МК № 112-325/21-ТП от 20.07.2021
2.1.3. | Организация и содержание мест захоронения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 8 кладбищ (Хорошевское кладбище, Ново-Горячеводское кладбище, Краснослободское кладбище, Кладбище по ул. Пожарского, Кладбище по ул. Любчиковых, Константиновское кладбище, Нижнеподкумское кладбище, Кладбище, с. Золотушка (хут. Казачий).
| Контрольное событие 9: заключение контрактов на организацию и содержание мест захоронения | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" - И.А Андриянов |  | 2021-12-31 |  | 21.01.2021 06.02.2021 02.03.2021 16.03.2021 28.07.2021 24.08.2021 07.09.2021 | МК № М-029942 от 21.01.2021 ООО"ЖКХ" (вывоз ТКО); МК № 11 от 02.03.2021 ООО "РегионСервис" (услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ); МК № 10 от 02.03.2021 ИП Дождалева Д.И. (услуги по содержанию и обслуживнию кладбищ (сбор и вывоз строительного мусора); Контракт № 6/38 от 06.02.2021 ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" (доставка питьевой воды); МК № 14 от 16.03.2021 МУП "ПИС" (услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ (уборка упавших деревьев) МК №М-040559 от 28.07.2021 ООО "ЖКХ" (оказание услуг по обращению с ТКО); МК № 59 от 24.08.2021 МУП "ПИС" (содержание и обслуживание кладбищ), МК №59 от 07.09.2021 ИП Дождалева (сбор и вывоз строительного мусора).
2.1.4. | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда не проводились в связи с отсутствием Порядка расходования средств.
| Контрольное событие 10: заключение контракта на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |  |  | 2021-12-31
2.1.5. | Прочие мероприятия по благоустройству территорий города | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б. начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнение работ по очистке основного подводящего канала Новопятигорского озера, выполнение работ по очистке каналов Новопятигорского озера от шлюза №2 до отстойника №3, промывка сифонной (сбросной) трубы Новопятигорского озера, очистка и промывка трубы от отстойника № 3 до Новопятигорского озера, комплекс работ по ремонту шлюзов и очистке каналов Новопятигорского озера, водолазные работы по обслуживанию и очистке дна водного объекта "Детского пляжа" и "Городского пляжа",содержание озера "Провал"; обеспечивается оперативная перевозка грузовым специализированным автомобильным транспортомв целях благоустройства территории города-курорта Пятигорска в 2021 году,услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств, выполнение комплекса работ по изготовлению и установке урн 90 л, демонтаж рекламных контсрукций и самовольно установленных объектов.
| Контрольное событие 11: заключение контрактов на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории города |  |  | 2021-12-31 |  | 28.01.2021 29.01.2021 09.03.2021 02.04.2021 04.05.2021 01.09.2021 25.10.2021 06.11.2021 07.12.2021 | Заключены МК №0121300035320000384-К от 29.01.2021г., №0121300035320000100-К от 06.07.2021г.; МК № 745484-21STV от 19.05.2021 с ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба СК"; МК № 742127-21STV от 04.05.2021 ИП Дождалёва Д.И. Заключено 2 МК: №715057-21STV от 04.05.2021, №715204-21STV от 09.03.2021 с ООО "Регионсервис"; Заключено 2 договора: № 0221FR0018 от 02.03.2021, № GAZX12162265672000 от 02.03.2021 с АО "СОГАЗ"; МК № 689142-21STV от 28.01.2021 с ООО "Кипарис", МК № 70 от 01.09.2021 ООО "Горзеленстрой" (ремонт и консервация системы автополива парка "Цветник", Договор № Pt0003269 от 21.06.2021 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СК", МК № 58 от 08.07.2021 ИП Погорелов Г.В. (монтаж системы оповещения), МК № 819838-21STV от 07.12.2021 ООО "ГРС" (изготовление и установка урн 90 л), МК № 105 ООО "ГРС" (ограждение пандусов),МК № 60 от 08.07.2021 ИП Погорелов Г.В. (поставка звуковой колонки), Демонтаж рекламных контсрукций и самовольно установленных объектов МК № 17-21 от 12.05.21г., МК № 71-21 от 08.12.21г. Экспертиза смет на Благоустройство сквера в р-не ул. Урицкого-Бассейная МК № 2582НР/1-20 от 06.11.20г.
2.2. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства проходят на постоянной основе консультационно в отделе муниципальноого жилищного контроля и реформирования ЖКХ
2.2.1. | Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по мере обращения) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
2.3. | Основное мероприятиие "Обустройство мест массового отдыха" | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнено в полном объеме
2.3.1. | Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 12: работы выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 02.04.2021 23.04.2021 07.06.2021 | АУСК "Государственная экспертиза в сфере строительства" МК №2829НР/1-21 от 02.04.21г., МУП "ПИС" МК 11-21 от 23.04.2021г. (Выполнение работ по расконсервации фонтанов в городе Пятигорске 472 000,54), ООО "Городская ремонтная служба"МК № 25-21 от 07.06.2021г. (Выполнение работ по ремонту чаши стены фонтана по ул. Фучика 79,900), ООО "Городская ремонтная служба"МК № 0121300035321000177 от 25.10.20г. (1495334,88 руб.)
2.3.2. | Мероприятия по устройству уличных площадок |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 13: работы выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 31.05.2021 29.06.2021 | Устройство спортивной площадки в районе МБОУ СОШ № 23 по ул. 8-я Линия МК № 22-21 от 31.05.21г. Устройство спортивной площадки по ул. Захарова МК № 20-21 от 31.05.21г.,устройство спортивной площадки по ул. Водопадских коммунаров МК №19-21 от 31.05.21г., устройство спортивной площадки по ул. Петра I, МК №21-21 от 31.05.21г., устройство спортивной площадки по ул. Калинина МК №18-21 от 31.05.21г.,устройство детской площадки по ул. Горячеводской МК №34-21 от 29.06.21г.
2.3.3. | Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 14: работы выполнены |  |  | 2021-12-31 |  | 21.04.2021 31.05.2021 12.05.2021 31.05.2021 04.06.2021 06.07.2021 10.08.2021 | МК № 826-Д4-21 Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство лесопарковой зоны в поселке «Энергетик» с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29 города-курорта Пятигорска» (30,00). МК № 0121300035321000052 от 06.07.2021 с ИП Золоев В.Б. выполнение работ по капитальному ремонту Мемориала «Победа» по адресу: г. Пятигорск, микрорайон Белая Ромашка, Комсомольский парк (13 000,00) МК № 0121300035321000088 от 10.08.2021 с ООО "Техно ТрейдС" еа выполнение работ по благоустройству сквера в районе лиц Урицкого-Бассейная в пос. Горячеводский (56 520,507) Благоустройство территории сквера по ул. Сельской, д. 38а в мкр. «Бештау-Горапост» МК 0121300035321000047 от 21.04.21 Благоустройство территории сквера музыкальной школы № 2 по ул. Сельской, д.40 МК 0121300035321000046 от12.05.21г. Устройство спортивной площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском МК № 0121300035321000070 от 31.05.21г Благоустройство спортивного поля по ул. Георгиевская МК № № 0121300035321000072 от 31.05.21г Благоустройство детской площадки по просп. Калинина, 19 МК № 0121300035321000071 от 04.06.21г Благоустройство детской площадки по ул. Чехова в пос. Горячеводском МК № 0121300035321000071 от 04.06.21г
2.4. | Основное мероприятие «Реконструкция и строительство ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор К-2 Огородная» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г.Пятигорска" -И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнение работ по реконструкции и строительству ливневой канализации в г. Пятигорске Ставропольского края. Ливневой коллектор-2 Огородная
2.4.1. | Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 15: заключение контракта на строительство ливневого коллектора |  |  | 2021-12-31 |  | 22.03.2021 22.04.2021 | Заключен МК № 0121200004721000051 от 22.03.2021 ООО "ДОРМОСТ" ( стоимость 124 933 927 руб.), ООО "Севкавгипроводхоз", МК № 10-21 от 22.04.2021г.(стоимость 247464 руб.)
2.5. | Основное мероприятие "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей: к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющих трёх и более детей для ИЖС | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска» - И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Услуги по осуществлению технологического присоединенич энергопринимащих устройств заявителя объекта: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей: к 286 земельным участкам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства в пос. Золотушка"
2.5.1. | Техническое соединение, строительство, реконструкция и ремонт объектов коммунальной и инженерной инфраструктыры города-курорта Пятигорска |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 16: строительство трансформаторной подстанции |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-08-18 | Заключен МК № 89/21-ТП от 18.08.2021 с ПЯТИГОРСКЭНЕРГО АО (5 000,00 руб.)
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»
3.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска» - И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | На постоянной основе заключались договора и контракты с контрагентами для обеспечения и выполненияв полном объеме функций органов местного самоуправления
3.1.2. | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Образовательная услуга по обучению дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
3.1.3. | Расходы на обеспечение гарантий работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Ежемесячные выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска
3.2. | Основное мероприятие: Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
3.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | На постоянной основе осуществляются расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
3.2.2. | Расходы на оформление допуска на осуществление функций заказчика | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Оплата ежемесячных страховых и компенсационных взносов в СРО для осуществления деятельности в области строительства Оплата ежемесячных страховых и компенсационных взносов в СРО для осуществления деятельности в области строительства договор с АО "Альфастраховвание" № 7191R/906/00006/21 от 02.02.2021
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления
И.А.Андриянов