## Лист1
Приложение
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы в 2021 году "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы в 2021 году (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 года * | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 года * | кассовое исполнение
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 191654.79 | 196226.1 | 194667.23
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 28023.68 | 30725.19 | 30611.35
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 05 | 0000 | 14900 | 15300 | 15300
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 01 | 0000 | 3000 | 2643.1407 | 2548.1463
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 02 | 0000 | 4379.69 | 4453.7009 | 4436.7915
1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 03 |  | 5743.99 | 8328.345 | 8326.4135
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 |  | 0000 | 370.2 | 1249.33 | 1237.8
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 02 | 0000 | 135 | 135 | 135
2.2. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 01 | 0000 | 235.2 | 1114.3283 | 1102.8043
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 |  | 0000 | 35574.58 | 35842.69 | 35842.69
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 01 | 0000 | 35574.58 | 35842.693 | 35842.693
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 |  | 0000 | 127686.33 | 128408.8868 | 126975.3888
4.1. | Основное мероприятия «Обеспечение реализации программы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 01 | 0000 | 127686.33 | 128408.89 | 126975.39
* Информация по муниципальной программе на 01.01.2020 утвержденной постановлением города-курорта Пятигорска от 06.04.2021 № 1035
* *Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист2
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе постановлением № 1035 от 06.04.2021 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
|  | всего: | 191654.79 | 196226.1 | 194667.14
|  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 2386.8 | 2404.0919 | 2404.09
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 189267.99 | 193822.01 | 192263,14
|  | иные источники финансирования | 909.55 | _ | _
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
|  | всего: | 28023.68 | 30725.19 | 30611.35
|  | краевой бюджет | 2386.8 | 2404.0919 | 2404.09
|  | бюджет города | 25636.88 | 28321.1 | 28207.26
|  | иные источники финансирования | 909.55 | _ | _
1.2. | Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска" | бюджет города | 3000 | 2643.1407 | 2548.1463
|  |  | 22280.292 | 22012.9112 | 21892.2416
|  |  | 22280.292 | 22012.9112 | 21892.2416
| Основное мероприятие: "Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов" | всего: | 4379.69 | 4453.7009 | 4436.7915
1.3. |  | краевой бюджет | 2386.8 | 2404.0919 | 2404.09
|  | бюжет города | 1992.89 | 2049.61 | 2032.7
1.4. | "Основное мероприятие" Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | бюджет города | 14900 | 15300 | 15300
1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | бюджет города | 5743.99 | 8328.345 | 8326.4135
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | бюджет города | 370.2 | 1249.33 | 1237.8
|  |  | 370.2 | 615.32 | 543.07
2.1. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | бюджет города | 235.2 | 1114.3283 | 1102.8043
2.2. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 135 | 135 | 135
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | бюджет города | 35574.58 | 35842.69 | 35842.69
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | бюджет города | 35574.58 | 35842.69 | 35842.69
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет города | 127686.33 | 128408.8868 | 126975.3888
4.1. | Основные мероприятия «Обеспечение реализации программы» | бюджет города | 127686.33 | 128408.89 | 126975.39
5. | Налоговые расходы Программы |  | 909.55 | __ | __
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист3
Приложение
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | фактическое значение на конец года * | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска"
1.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 92 | 93 | 95 | 129 | Показатель вырос, в связи с большим объемом изменений в действующее законодательство (федеральные и кравые законы), а также в связи с возросшим количеством инициатив прокуратуры города Пятигорска по приведению нормативных правовых актов в соотвествии с действующим законодательством.
1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процентов | 53 | 53 | 55 | 55
1.3. | Количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | не менее 1 | 1 | не менее 1 | 1
II. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
1.1.1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ | единиц | 425 | 144 | 430 | 148 | Планируемое значение не достигнуто в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов принятых в 2021 году органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска до 148. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
1.2.1. | Доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорск | процентов | 7 | 22 | 8 | 11 | Проведена работа по экономии финансовых средств на определенные расходы, и в связи этим, удалось повысить показатель приобретенной техники в администрации города Пятигорска.
1.2.2. | Количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска | единиц | 11 | 11 | 11 | 11
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
1.3.1. | Объем архивного фонда | единиц | 61000 | 65425 | 62000 | 63000
Задача 4 Подпрограммы 1: Внедрение юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях
1.4.1. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учре-ждений | процентов | 40 | 40 | 50 | 50
Задача 5 Подпрограммы 1: «Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска»
1.5.1. | Доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию | процентов | 85 | 85 | 90 | 90
Цель 2 "Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков"
2.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | единиц | 9 | 10 | 10 | 10
Подпрограмма 2: "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограмма 2 "Формирование антикоррупционного сознания"
2.1.1. | Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | 35 | 36 | 40 | 41
Задача 2 Подпрограммы 2 "Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.2.1. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | процентов | не менее 18 | 20 | не менее 18 | 20
Задача 3 Подпрограммы 2 "Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.3.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процентов | не менее 95 | 100 | не менее 95 | 0 | Аттестация не была запланирована на 2021 год
Цель 3 "Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий"
3.1. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг | тысяч человек | 120 | 122 | 140 | 148
3.2. | "Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в "МБУ МФЦ" | процентов | 90 | 95 | 91 | 95
Подпрограмма 3: "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
3.1.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | процентов | 55 | 73 | 58 | 70 | Проведена работа по популяризации доступности, удобства и качества обращения граждан через МБУ МФЦ г. Пятигорска. Муниципальные услуги оказываются в соответствии с постановлением от 10.07.2019 г. № 3343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Задача 2 Подпрограммы 3 "Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства"
3.2.1. | Доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ" | процентов | 22 | 63.77 | 23 | 84.74 | Рост связан с работой по популяризации доступности и удобства предоставления муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" г. Пятигорска. Муниципальные услуги в МБУ МФЦ г. Пятигорска оказываются в соответствии с постановлением от 10.07.2019 г. № 3343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Задача 3 Подпрограммы 3 "Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"
3.3.1. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска | процентов | не менее 100 | 100 | не менее 100 | 100
Задача 4 Подпрограммы 3 "Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид"
3.4.1. | Количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде | единиц | 300 | 3274 | 350 | 1628 | В течении последнего времени велась работа по популяризации механизма предоставления услуг в электронной форме. Получение муниципальных услуг через Портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде намного удобнее и быстрее для жителей города Пятигорска
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин

## Лист4
Приложение
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
1.Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Общее количество опубликованных материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска, основных событий общественно-политической жизни города, и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития составило - 976 единиц
1.1.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
1.1.2. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Новости города Пятигорска и актуальная информация регулярно размещалась на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, и в общественно-политической газете "Пятигорская правда". Сайт открыт и доступен по разделам: "Общественная приемная", "Сообщи о проблеме". За 2021 год размещено 976 материалов, из них 827 - это новостной контент, 149 - анонсы.
1.1.3. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Копылова С.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | За 2021 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 148 НПА
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За 2021 год размещено 976 материала, из них 827- это новостной контент, 149 - анонсы.
| Контрольное событие 2:Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | Заведующий отделом по работе с обращениями граждан администрации города Пятигорска Пивоварова Ю.Л. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | По распоряжению Главы города Пятигорска, с начала 2021 года возобновились приемы граждан Главой города и заместителями главы администрации, которые были приостановлены в связи с осложнением эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19 в 2020 году. За анализируемый период на личном приеме Главой города Пятигорска было принято 84 гражданина и 49 граждан заместителями главы администрации города Пятигорска.
| Контрольное событие 3: Опубликованы НПА | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Копылова С.В. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | . За 2021 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 148 НПА
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
1.2.1. | Приобретение оборудования, аппаратно-программных средств | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ, также на сонове муниципальных контрактов приобретены персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы. Реализованы мероприятия в рамках заключенных контрактов: № 35 от 11.06.2020 (Услуги связи (Интернет на планшетном компьютере) Кредиторка 2020 года), № 12-TV от 09.01.2020 (Услуги просмотра телевизионных программ по IP-протоколу. Кредиторка 2020 года), № 12-TV от 11.01.2021 (Услуги просмотра телевизионных программ по IP-протоколу), № 12 от 26.12.2020 (Услуги внутризоновой и междугородной электросвязи на 2021 год), № 12 от 30.12.2019 (Услуги внутризоновой и междугородной электросвязи. Кредиторка 2020 года), № 12-МН от 26.12.2020 (Услуги общедоступной международной электросвязи), № 94 от 28.12.2020 (Услуги предоставления доступа к сети Интернет на 2021 год), № УС 42-85/XXI от 11.01.2021 ("Услуги связи, абонентская плата за номера: (8793) 38-97-11, (8793) 38-94-23), № УС 37-89XXI от 11.01.2021 (Услуги общедоступной электросвязи); № 1 от 25.01.2021 (Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования); № 3 от 11.01.2021 (Услуги технического обслуживания автоматической телефонной станции (АТС) с 01.01.2021 по 30.06.2021), № 13 от 13.04.2021 (Предоставление неисключительного права использования лицензионного программного обеспечения - продление действующей лицензии), № 91 от 28.12.2020 (Услуги по сопровождению системы электронного документооборота и делопроизводства (на 2021 год), № 2 от 11.01.2021 (Услуги по консультационному и техническому обслуживанию программных продуктов), № 93 от 29.12.2020 (Услуги сопровождения установленной справочно-информационной системы на 2021 год), № 753937 (11.01.2021 Услуги по подключению к волоконно-оптической мультисервисной сети связи), № 15-07346 от 25.02.2021(Услуги по созданию, выдаче и обслуживанию сертификатов ключей поверки электронной подписи), № 15-07346 от 26.01.2021 (Услуги по созданию, выдаче и обслуживанию сертификатов ключей поверки электронной подписи), № 18780032/21 от 10.03.2021 (Передача права использования программы для ЭВМ Система «Контур-Экстерн» и оказание услуги абонентского обслуживания), № 92 от 28.12.2020 (Услуги по информационно-техническому сопровождению установленной у Заказчика информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Пятигорска на базе прикладного программного обеспечения UrbaniCS (ИСОГД), № 90 от 28.12.2020 (Консультативные услуги по включению компьютеров в информационные сети и работе в информационных сетях (2021 год). № 35 от 02.08.2021-Поставка принтера A4 Epson L805 (для прот.отдела) № 54 от 30.09.2021-Поставка компьютерного оборудования ( ИБП) № 56 от 04.10.2021- Поставка картриджа HP 59A Black Laser Jet CF259A № 54 от 30.09.2021 - Поставка компьютерного оборудования (сист.блок в сборе, монитор, клавиатура, мышь ) № 12 от 26.12.2020 Услуги внутризоновой и междугородной электросвязи на 2021 год № 12 от 30.12.2019 Услуги внутризоновой и междугородной электросвязи. Кредиторка 2020 года № 12-МН от 26.12.2020 Услуги общедоступной международной электросвязи № 94 от 28.12.2020 Услуги предоставления доступа к сети Интернет на 2021 год № 88 от 21.12.2021 Поставка пылесоса № 84 от 14.12.201 Поставка маршрутизатора Микро Тик № 56 от 04.10.2021 Поставка картриджа HP 59A Black Laser Jet CF259A № 89 от 21.12.2021 Поставка системного блока № 83 от 14.12.2021 Поставка компьютерной техники
| Контрольное событие 4: Приобретены аппратно-программные средства, оборудование | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Закартонированы следующие фонды: Фонд № 109Л Ремонтно-строительное управление зеленого строительства и дорожных работ МПО ЖКЖ – 257 ед.хрФонд № 151 Л ОАО «Ликеро-водочный завод «Пятигорский» – 352 ед.хр. Фонд № 152Л Строительно-монтажное управление №13 – 129 ед.хр. Фонд № 157Л Объединение ресторана «Машук» Пятигорского треста общественного питания – 130 ед.хр. Фонд № 159Л «Специальное управление дорожных работ» - 276 ед. хр. Фонд № 160Л Федеральное государственное предприятие «КМВ-медсервис» – 56 ед.хр. Фонд № 161Л АОЗТ «Никкон» – 441 ед. хр. Фонд № 162Л МУП «Центр по новым хозяйственным формам» – 49 ед. хр. -фонд № 101 ООО «Электромонтажное управление № 3» - 327 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Рандеву» - 38 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Гостиница «Интурист» - 50 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Агроснаб» - 69 ед.хр. -фонд № 102 ЗАО «Горячеводск» - 165 ед.хр. -фонд № 96л Пятигорский магазин № 2 «Березка» Ростовской торговой фирмы «Березка»-15 ед.хр. -фонд №97л Учебно-производственное предприятие «Доброта»-6 ед.хр. -фонд № 98л Филиал малого предприятия «Спектр» и «Неофит»-2 ед.хр. -фонд № 107л Объединение столовой № 1 Пятигорского треста общественного питания- 199 ед.хр. -фонд № 119л Пятигорская кооперативно-промысловая производственная артель «Швейник» -67 ед.хр. - фонд № 143л Торговая база Пятигорского «Курортпродторга»-50 ед.хр. - фонд № 147л Муниципальный «Рыжий драматический театр»- 4 ед.хр. -фонд № 118л Производственно-кооперативная артель «Пятилетка»-33 ед.хр. - фонд № 106 государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» – 11 ед.хр.; - фонд № 176 Финансовое управление администрации города Пятигорска- - 28 ед.хр.; - фонд № 214- Дума города Пятигорска - 23 ед.хр.; -фонд № 222- Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска - 13 ед. хр. -фонд № 172 Администрация города Пятигорска -373 ед.хр. -фонд № 86 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» - 9 ед.хр. -фонд № 108/Р-5869 Государственное учреждение культуры «Ставропольский государственный краевой театр оперетты - 15 ед.хр. -фонд № 85 Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» - 9 ед.хр. -фонд № 172 Администрация города Пятигорска - 34 ед.хр. - фонд № 207 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» -106 ед.хр. -фонд № 111л Бештаугорский лесопарк Перкальского питомника-7 ед.хр. -фонд № 112л Лечебный детский дом им. Менжинского (трихофитийная больница) Пятигорского городского отдела здравоохранения-19 ед.хр. -фонд № 113л Государственный проектный институт «Ставропольский промстройпроект»-321 ед.хр. -фонд № 115л Персональная творческая архитектурно-проектная мастерская № 1 Абидова П.Т.-4 ед.хр. -фонд № 116л Пятигорский филиал Внешторг-регион банка-8 ед.хр. -фонд № 118л Производственно-кооперативная артель «Пятилетка»-23 ед.хр. -фонд №120л Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию налоговых реформ» 2 ед.хр. -фонд № 121л Производственно-коммерческая фирма «Юрис»- 3 ед.хр. -фонд № 122л Пятигорское представительство АОЗТ «Северо-Кавказский торговый дом Тульского оружейного завода магазин «Тульское ружье» -3 ед.хр. -фонд №123л Муниципальное предприятие «Лада»-3 ед.хр. -фонд № 126л Филиал образовательного центра «Знание»-10 ед.хр. -фонд № 127л Филиал экономико-правовой фирмы «Гарант Юг ЛТД»-3 ед.хр. -фонд №129л Пятигорская кооперативно-промысловая артель им. Калинина-56 ед.хр. -фонд № 130л Пятигорская кооперативная артель инвалидов «Пищевкус»-17 ед.хр. -фонд № 131л Пятигорская кооперативно-промысловая производственная артель «Пищепром»-59 ед.хр. -фонд № 132л Негосударственное образовательное учреждение центр обучения «Ариадна»-4 ед.хр. -фонд № 133л Производственно-коммерческое предприятие «Вита»-4 ед.хр. -фонд № 134л Межрайонная хозрасчетная группа по обработке документов при горархиве Исполкома горсовета депутатов трудящихся-14 ед.хр. -фонд № 135л Магазин № 2 «Оборудование и инвентарь» Пятигорского «Курортпромторга»-66 ед.хр. -фонд № 114л АООТ «Институт связи»- 244 ед.хр. - фонд № 136л Малое государственное предприятие «Инвар-сервис»-19 ед.хр. - фонд № 137л Пятигорский муниципальный театр русского фольклора «Сувенир»-3 ед.хр. - фонд № 138л Государственное унитарное предприятие по проведению товарных экспертиз «Бюро товарных экспертиз»- 34 ед.хр. - фонд № 139л Филиал корпорации «Перлен Корпорейшен»- 3 ед.хр. - фонд № 140л Автономная некоммерческая организация центр информации и консалдинга «Траст»- 2 ед.хр. - фонд № 141л Негосударственное образовательное учреждение языковая школа «Лингва»-3 ед.хр. - фонд № 135 Закрытое акционерное общество «Ставропольинтур»- 616 ед.хр. - фонд № 145л Пятигорский Курортторг -52 ед.хр. - фонд № 146л Пятигорское отделение Ставропольской межкраевой конторы «Кавминкурортторг»-87 ед.хр. - фонд № 150л Пятигорский деревообрабатывающий завод- 158 ед.хр. Всего 5183 ед.хр. Приняты на хранение документы по личному составу: -фонд № 101 ООО «Электромонтажное управление № 3» 2000-2019 годы - 327 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Рандеву» 2008-2020 годы - 38 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Гостиница «Интурист» 2005-2020 годы - 50 ед.хр. -фонд № 101 ООО «Агроснаб» 1985-2015 годы - 69 ед.хр. -фонд № 102 ЗАО «Горячеводск» 1989-2018 годы - 165 ед.хр. Итого 649 ед.хр. Приняты на хранение документы постоянного хранения: - фонд № 106 государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» за 2010 годы – 11 ед.хр.; - фонд № 176 Финансовое управление администрации города Пятигорска- 2015 год- 28 ед.хр.; - фонд № 214- Дума города Пятигорска за 2015 год- 23 ед.хр.; -фонд № 222- Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска за 2015 год- 13 ед. хр. -фонд № 172Администрация города Пятигорска за 2013 год -373 ед.хр. -фонд № 86 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» за 2015 год- 9 ед.хр. -фонд № 108/Р-5869 Государственное учреждение культуры «Ставропольский государственный краевой театр оперетты за 2010 год- 15 ед.хр. -фонд № 85 Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» за 2010 год- 9 ед.хр. Итого 406 ед. хр. -фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2015 год - 34 ед.хр. - фонд № 207 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» за 2012-2015 годы-106 ед.хр. Итого: 621 ед.хр. За 2021 год утверждены на ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов -опись № 1 дел постоянного за 2012-2017 годы, а также документы за 2011 год, не включенных в ране составленные разделы описи в количестве 135 дел постоянного хранения, опись № 2 дел по личному составу за 2012-2017 годы в количестве 36 дел Муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (протокол от 26.02.2021 № 2) 1 квартал -опись № 1 дел постоянного хранения за 2016 год в количестве 24 дел избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска (выборы депутатов Думы города Пятигорска V созыва) (протокол от 28.05.2021 № 5) -опись № 1 дел постоянного хранения за 2018 - 2019 годы в количестве 6 дел территориальной избирательной комиссии города - курорта Пятигорска по выборам Губернатора Ставропольского края (протокол от 28.05.2021 №5) опись № 1 дел постоянного хранения за 2015-2016 годы в количестве 770 дел, опись № 2 дел по личному составу за 2015-2016 годы в количестве 22 дела администрации города Пятигорска (протокол от 27.08.2021 № 8) -опись № 1 дел постоянного хранения за 2020 год в количестве 7 дел территориальной избирательной комиссии города Пятигорска (Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации). 4 квартал Обеспечен перевод в электронную форму: -19 ед.хр./ 690 документов /3997 листов фонда № Р-5163 исполкома Свободненского поселкового Совета народных депутатов, описи № 1. -35 ед.хр./ 945 документов / 4502 листов фонда № Р-5163/120 исполкома Свободненского поселкового Совета народных депутатов, описи № 4. -123 ед.хр./ 934 документа /5861 листа фонда № 174 Администрация поселка Свободы, описи № 1. 4 квартал: -121 ед.хр. /3476 документа/ 16200 листов фонда № Р-5162/119 опись 1 исполкома Горячеводского поселкового Совета народных депутатов Итого: 298 ед.хр./6045 документа/30560 листов Продолжена работа по внесению сведений в БД «Архивный фонд» (версия 5.0): 5155 ед.хр.
1.3.1. | Формирование, содержание и использование муниципального архива | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | За анализируемый период подшито и отремонтировано 85 документов на бумажной основе по личному составу. Проводилась проверка наличия и состояния документов: 8384 ед.хр. Итого пользователей, принявших участие в информационных мероприятиях-2734 человек.Исполнено 2111 социально правовых запроса, в том числе с положительным результатом 1197 все они исполнены в установленные законодательством сроки и 436 тематических запросов. Из них Vip Net- 1769 запроса, по электронной почте- 550 запросов, через МФЦ- 105 запросов. Всего было выдано 5287 ед.хр.- для получения архивной информации – исследователям и сотрудникам архивного отдела для проведения плановых и внеплановых работ. Web-сайт/страницу посетило 3282 человек.
| Контрольное событие 5: Содержание и использование муниципального архива |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31
1.3.2. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
1.4. | Основное мероприятие: Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В администрации города Пятигорска осуществлен переход на электронный документооборот между органами местного самоуправления Ставропольского края, органами исполнительной власти и Аппаратом Правительства Ставропольского края, с 1 сентября 2018 года переписка с данными учреждениями осуществляется через систему электронного документооборота и делопроизводства (далее – СЭДД «Дело») без дублирования документов на бумажном носителе. На данный момент в администрации города Пятигорска 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО".
1.4.1. | Внедренеие юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 6: Переход исходящей и входящей корреспонденции на электронный документооборот | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | Организовано 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО" в администрации города Пятигорска на основании муниципального контакта от 19.11.2019 г. № 67
1.5. | Основное мероприятие: Гармонизация открытых данных их размещение в информационных ресурсах | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых данных (п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-тельности государственных органов и органов местного самоуправления». Открытые данные размещаются на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.5.1. | Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 7: Гармонизация и размещение открытых данных | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | Раздел официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска "Открытые данные" наполнен и гармонизирован.
1.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В 2021 году произведены расходы в соответствии с заключенными контрактами. От 30.03.2021 г. № 6 Закупка неисключительных прав (1С з/п и кадры; 1С БГУ); От 31.03.2021 г. №913 Закупка системного блока; От 01.04.2021 г. №1 Закупка круглой печати и оснастки для печати R45; От 01.04.2021 г. №14 Закупка удостоверений для сотрудников; От 02.04.2021 г. №946 Закупка блока питания; От 14.04.2021 г. № 21 Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта; От 14.04.2021 г. № 22 Услуги по предоставлению хостинга; От 15.04.2021г.№ 362 Закупка кресла Кресло оператора Nowy Styl "Samba GTP", CH кожзам черный; От 19.04.2021г. №367 Закупка канцтоваров; От 22.04.2021 г. №1194 Закупка бумаги А 4 класс С XEROX PERFECT PRINT PLUS 80 г/м2 500 л.; от 14.04.2021 г. № 21-Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта от 14.04.2021 г. № 22-Услуги по предоставлению хостинга от 01.07.2021 г. №15-Услуги сервисного обслуживания оборудования по кондиционированию воздуха от 09.08.2021 г. № 381-Закупка кресел оператора Nowy Styl "Samba GTP", CH кожзам черный от 09.08.2021 г. № 277-Закупка вертикальных жалюзи от 09.08.2021 г. № 1663-Закупка МФУ от 14.04.2021 г. № 21-Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта от 14.04.2021 г. № 22-Услуги по предоставлению хостинга от 06.10.2021 г. №3007 - Закупка картриджей от 25.10.2021 г. № КФ-2021/ОВР056 Услуги по предоставлению по посредством участия в международной практической конференции «Новые технологии PR-работы-2021» в период с «25» по «26» ноября 2021 года от 01.09.2021 г. № 1 - Услуги связи от 09.11.2021 г. № 3114 - Закупка жесткого диска от 01.09.2021 г. №1 - Услуги связи от 14.04.2021 г. № 21 - Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта от 14.04.2021 г. № 22 - Услуги по предоставлению хостинга от 22.11.2021 г. № 3530 - Закупка жесткого диска, внешнего от 14.12.2021 г. №518 - Закупка карты памяти для фотоаппарата от 14.12.2021 г. №519 - Закупка аккуиулятора для фотоаппарата от 16.12.2021 г. №1233 - Закупка канцелярских товаров(бумага SV, календарь)
1.6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 8: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31
2. Подпрограмма 2: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске"
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В рамках освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска за год осуществлялась: Организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции, в количестве 976 В рамках борьбы с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска загод в СМИ опубликовано статей в количестве - 41 ед.
2.1.1. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посредством печатных изданий, официального сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 9: Освещены в средствах массовой информации сведения о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 31.12.2021 |  | 25.02.2021 03.03.2021 16.04.2021 25.05.2021 03.06.2021 10.06.2021 15.06.2021 19.08.2021 23.09.2021 21.10.2021 28.10.2021 11.11.2021 18.11.2021 | Материалы антикоррупционной направленности, а также информация о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции на регулярной основе размещаются в СМИ и на официальном сайте города 1 Официальный сайт Пятигорска от 25.02.2021 – «Безопасность» - «ГИБДД» - «Внимание! Важная информация» 2 Официальный сайт Пятигорска от 03.03.2021 – «Опрос: Сталкивались ли Вы с проявлениями коррупции?». 3. Официальный сайт Пятигорска от 16.04.2021г. 4. Официальный сайт Пятигорска от 24.05.2021г. 5. Газета «Пятигорская правда» от 25.05.2021г. 6. Сайт газеты «Пятигорская правда» от 25.05.2021г. 7. Газета «Пятигорская правда» от 3.06.2021г. - «Противодействовать преступности» 8. Сайт газеты «Пятигорская правда» от 3.06.2021г. - «Противодействовать преступности» 9. Газета «Пятигорская правда» от 10.06.2021г. – «Памятка антитеррористической безопасности» 10. Сайт газеты «Пятигорская правда» от 10.06.2021г. - «Памятка антитеррористической безопасности» 11. Официальный сайт Пятигорска от 15.06.2021г. - «Каждый работодатель должен знать!» 12. Официальный сайт Пятигорска от 19.08.2021 – «Опрос: Сталкивались ли Вы с проявлениями коррупции?»; 13. Официальный сайт Пятигорска от 23.09.2021 – «СТОП коррупция» - «Памятка для граждан: уголовная ответственность за получение и дачу взятки». 14.Официальный сайт газеты «Пятигорская Правда» - 21.10.2021 «Борьба с коррупцией в России на 2021 – 2024гг.» 15. Официальный сайт газеты «Пятигорская Правда» -28.10.2021 «Последствия коррупции губительны для общества» 16.Официальный сайт газеты «Пятигорская Правда» 11.11.2021 «Новые вехи в борьбе с коррупцией» 17.Официальный сайт газеты «Пятигорская Правда» - 18.11.2021 «Борьба с коррупций в России и мировой опыт». 24 памятки на официальном сайте муницпаального образования города-курорта Пятигорска
2.2. | Основное мероприятие Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Регулярно проводились мероприятия, направленные на профилактику коррупционных преступлений.
2.2.1. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Регулярно проводились мероприятия, направленные на профилактику коррупционных преступлений.
| Контрольное событие 10: Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 18.06.2021 09.12.2021 | В первом квартале 2021 года 31.03.2021 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов, с приглашением Хачатуровой Я.Р., старшего помощника прокурора города Пятигорска, младшего советника юстиции. 18 июня 2021 года в 11:00, в зале заседаний Думы, состоялась встреча молодежи с помощником прокурора - Акимом Александровичем Стукаловым на тему: "Противодействие коррупции, профилактика правонарушений и роль молодежи в борьбе с негативными явлениями". В рамках встречи обсуждались вопросы ответственности за данные правонарушения, а также методы борьбы с ними. Представители молодежи Пятигорска задавали различные интересующие их вопросы. Всего участниками встречи стало более 25 человек. В рамках Комплекса мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2021 года, в школах города прошла встреча обучающихся 9-11 классов с представителями прокуратуры города Пятигорска. Вопросы антикоррупционного просвещения рассмотрены на семинаре- совещании руководителей образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, с участим помощника прокурора города Пятигорска Я.Р. Хачатуровой. В семинаре приняли участие 72 руководителя дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. С 29 ноября по 9 декабря 2021 года в общеобразовательных организациях проведена неделя, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией.
2.3. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В администрации города Пятигорска ведется строгий мониторинг образования муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Утверждено Положение об обучении муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Положение регламентирует процесс и правила подготовки дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Пятигорска. Повышение квалификации прошло 6 человек, переподготовку 4. Заключены контракты: № 2021-10540Д от 10.06.2021 «Оказание платных образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий» № 2021-2949Д от 16.02.2021 «Оказание платных образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий» № СП-ОН-61/21 от 08.11.2021 « Информационно-консультационные услуги в форме онлайн семинара по теме «Новые правила закупок в контрактной системе» № САНОМС000441 от 07.04.2021 «Услуги по обучению дополнительной профессиональной программы повышения квалификации "Мобилизационная подготовка предприятий и организаций в 2021 году»
2.3.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В 2021 году 6 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации. Перподготову прошли 4 человека
| Контрольное событие 11: Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31
2.4. | Основное мероприятие: Проведение аттестации муниципальных служащих | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. В 2021 году аттестация не проводилась
| Контрольное событие 12: Проведена аттестация муниципальных служащих |  |  | 2021-12-31
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления госудасртвенных и муниципальных услуг»
3.1. | Основное мероприятие: Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Перечень муниципальных услуг расширился
3.1.1. | Работа по выработке предложений для расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающую в себя разработку проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также в административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги
| Контрольное событие 13: Внесены предложения по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 2021-12-31 |  | 2021-08-21 | Предоставление муниципальных услуг в Автоматизированной информационной системе МФЦ реализовано в соответствии с регламентами и технологическими схемами предоставления муниципальных и государственных услуг. Договором №33 и Дополнительными соглашениями №1-10 между ГКУ СК "МФЦ" и МБУ "МФЦ" "О порядке и условиях взаимодействия при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края" от 21.08.2021 расширен перечень услуг , предоставляемых в МФЦ
3.2. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Среди специалистов, работающих в МФЦ, постоянно проводилось обучение в целях повышения уровня оперативности обслуживания заявителей. Оптимизирована система «электронной очереди», которая предназначена для повышения качества обслуживания заявителей, обратившихся в МФЦ.
3.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 |  | На 2021 г планом финансово-хозяйствеенной деятельности (с учетом изменений) утверждены расходы в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания в сумме 35842,69 тыс.руб. В 2021г исполнено денежных обязательств на сумму 35827,31 тыс.руб., в.т.ч.: 30873,33 тыс.руб-выплаты персоналу и страховые взносы с зарплаты; 636,37 тыс руб.-имущественные налоги, 629,66 тыс.руб.- услуги связи; 36,67 тыс.руб. - арендная плата за пользованием имущества; 199,48 тыс.руб.-расчеты по коммунальным услугам; 949,29 тыс. руб. - закупка энергетических ресурсов; 591,91 тыс.руб- расходы по содержанию имущества; 467,99 тыс.руб.-расходы по прочим услугам; 16,00 тыс. руб. -страхование гражданской ответственности; 320,06 тыс.руб.- поставка ГСМ, 812.55 тыс. руб. - поставка канц и хоз.товаров, 294,00 тыс. руб. - поставка МФУ. Всего заключено конрактов на выполнение муниципального задания на 2021 год в сумме 4315,7 тыс.руб. в т. ч. по основным направлениям расходов: Пятигорские электрические сети №3723 от 19.01.21-484,05 тыс.руб., Пятигорсктеплосервис №1587 от 19.01.21 на 499,19 тыс.руб, Краснодарпродторг поставка бумаги №01213000035321000007 от 03.03.2021 на 534,76 тыс.руб, КМВ телеком доступ интернет 327,28 тыс.руб. №012130003532000000247 от 9.11.2020, Вымпелком связь №580115640 от 18.01.2021 на 111,50 тыс.руб., ООО "Компаньон" ремонт оргтехники -300,тыс.руб №012130003532000248 от 09.11.2020; ГСМ-"РН-карт"- 188,87 тыс.руб №01213000035320000246 от 09.11.2020.; ГСМ-"Ставпромкомплект" 193,20 тыс.руб. № 012130000353210000079 от 15.06.21г; ООО "Компаньон 156,01 тыс.руб.- заправка картриджей № 0121300000035320000245от 05.11.2020, ООО"Компаьон"-84,00 тыс. руб. - поставка МФУ, Контракт от 15.09.21 № 2021.898204, ООО "СБС"на 80.76 тыс. руб. от 12.04.21 №0121300035321000030- поставка канцтоваров, ИП Поляновская Дана Владимировна 153.79 тыс. руб. контракт №157 от 18.01.21- поставка справочно-правовой системы, ИП "Андреев" на 180 тыс.руб - поставка МФУ- Контракт от 13.10.21 №2021.992833.; ООО "Компаньон" на 30.00 тыс.руб - поставка МФУ- Контрактот 10.12.2021 №3310 .
| Контрольное событие 14: Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 2021-12-31 | В МУ «МФЦ» проводился опрос заявителей о качестве предоствления услуг при помощи смс (28465) . Полученные сведения направлены в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах .
3.3. | Основное мероприятие Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Регулярно проводилась инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
3.3.1. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Контрольное событие 15: Утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин |  | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | В 2021 году подготовлены и утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в количестве 17 проектов.
3.4. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Регулярно размещались объявления на стендах МУ «МФЦ» о популяризации предоставления муниципальных и государственных услуг в электронной форме. Также распространяется среди горожан раздаточный материал по получению государственных и муниципальных услуг. В целях повышение уровня комфортности для заявителей при получении услуг и удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг, а также сокращения времени ожидания заявителей в очереди при обращении в МФЦ,в 2021 году продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг
3.4.1. | Разработка и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг в электронной форме
| Контрольное событие 16: Проведены мероприятия по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" и общепрограммные мероприятия»
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин