## Лист1
Приложение
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы в 2022 году "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы в 2022 году (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 года * | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 года * | кассовое исполнение
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 201052.71 | 212644.61 | 212217.7
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 30844.69 | 31784.34 | 31596.26
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 05 | 0000 | 14900 | 14900 | 14900
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 01 | 0000 | 2925 | 3195 | 3080.97
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 02 | 0000 | 4530.84 | 4728.04 | 4705.2
1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 03 |  | 8488.85 | 8961.3 | 8910.09
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 |  | 0000 | 370.2 | 544.97 | 533.57
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 02 | 0000 | 135 | 135 | 135
2.2. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 01 | 0000 | 235.2 | 409.97 | 398.57
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 |  | 0000 | 36677.48 | 38264.43 | 38264.43
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 01 | 0000 | 36677.48 | 38264.43 | 38264.43
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 |  | 0000 | 133160.34 | 142050.87 | 141823.44
4.1. | Основное мероприятия «Обеспечение реализации программы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 01 | 0000 | 133160.34 | 142050.87 | 141823.44
* Информация по муниципальной программе на 01.01.2021 утвержденной постановлением города-курорта Пятигорска от 06.04.2021 № 1035
* *Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист2
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе постановлением № 1035 от 06.04.2021 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
|  | всего: | 201052.71 | 212644.61 | 212217.7
|  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 2472.98 | 2572.08 | 2572.08
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 198579.73 | 210072.53 | 18655,62
|  | иные источники финансирования | _ | _ | _
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
|  | всего: | 30844.69 | 31 784,35 | 31 596,26
|  | краевой бюджет | 2472.98 | 2572.07 | 2572.08
|  | бюджет города | 28371.71 | 29212.28 | 29024.18
|  | иные источники финансирования | 909.56 | _ | 998
1.2. | Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска" | бюджет города | 2925 | 3195 | 3080.9749
| Основное мероприятие: "Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов" | всего: | 4530.84 | 4728.04 | 4705.2
1.3. |  | краевой бюджет | 2472.98 | 2572.07 | 2572.0767
|  | бюжет города | 2057.859 | 2155.967 | 2133.123
1.4. | "Основное мероприятие" Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | бюджет города | 14900 | 14900 | 14900
1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | бюджет города | 8488.852 | 8961.295 | 8910.0937
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | бюджет города | 370.2 | 544.971 | 533.5737
2.1. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | бюджет города | 235.2 | 409.971 | 398.5737
2.2. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 135 | 135 | 135
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | бюджет города | 36677.48 | 38264.427 | 38264.43 | 38254.43
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | бюджет города | 36677.48 | 38264.43 | 38264.43
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет города | 133160.34 | 142050.8731 | 141823.4356
4.1. | Основные мероприятия «Обеспечение реализации программы» | бюджет города | 133160.337 | 142050.87 | 141823.44
5. | Налоговые расходы Программы |  | 909.55 | __ | 998,00
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист3
Приложение
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 |  | 2022
|  |  | план | фактическое значение на конец года * | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска"
1.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 95 | 129 | 96 | 85.6 | Индикатор не выполнен, в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов принятых в 2022 г.
1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процентов | 55 | 55 | 58 | 58
1.3. | Количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | не менее 1 | 1 | не менее 1 | 1
II. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
1.1.1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ | единиц | 430 | 148 | 435 | 221 | Планируемое значение не достигнуто, в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов принятых в 2022 году органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
1.2.1. | Доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорск | процентов | 8 | 11 | 10 | 10
1.2.2. | Количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска | единиц | 11 | 11 | 11 | 11
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
1.3.1. | Объем архивного фонда | единиц | 62000 | 63000 | 63000 | 67677
Задача 4 Подпрограммы 1: Внедрение юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях
1.4.1. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учре-ждений | процентов | 50 | 50 | 60 | 60
Задача 5 Подпрограммы 1: «Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска»
1.5.1. | Доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию | процентов | 90 | 90 | 100 | 100
Цель 2 "Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков"
2.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | единиц | 10 | 10 | 10 | 16
Подпрограмма 2: "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограмма 2 "Формирование антикоррупционного сознания"
2.1.1. | Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | 40 | 41 | 42 | 44
Задача 2 Подпрограммы 2 "Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.2.1. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | процентов | не менее 18 | 20 | не менее 18 | 20
Задача 3 Подпрограммы 2 "Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.3.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процентов | не менее 95 | 0 | не менее 95 | 0 | Аттестация не была запланирована на 2022 год
Цель 3 "Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий"
3.1. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг | тысяч человек | 140 | 148 | 150 | 155
3.2. | "Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в "МБУ МФЦ" | процентов | 91 | 95 | 92 | 95
Подпрограмма 3: "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
3.1.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | процентов | 58 | 70 | 60 | 69.9
Задача 2 Подпрограммы 3 "Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства"
3.2.1. | Доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ" | процентов | 23 | 84.74 | 25 | 78.76 | Рост связан с работой по популяризации доступности и удобства предоставления муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" г. Пятигорска. Муниципальные услуги в МБУ МФЦ г. Пятигорска оказываются в соответствии с постановлением от 10.07.2019 г. № 3343 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Задача 3 Подпрограммы 3 "Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"
3.3.1. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска | процентов | не менее 100 | 100 | не менее 100 | 100
Задача 4 Подпрограммы 3 "Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид"
3.4.1. | Количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде | единиц | 350 | 1628 | 350 | 1079 | Велась работа по популяризации механизма предоставления услуг в электронной форме. Получение муниципальных услуг через Портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде намного удобнее и быстрее для жителей города Пятигорска
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин

## Лист4
Приложение
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
1.Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Общее количество опубликованных материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска, основных событий общественно-политической жизни города, и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития составило - 1416 единиц
1.1.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.1.2. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Новости города Пятигорска и актуальная информация регулярно размещалась на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, и в общественно-политической газете "Пятигорская правда". Сайт открыт и доступен по разделам: "Общественная приемная", "Сообщи о проблеме". За 2022 год размещено 1416 материалов, из них 1174 - это новостной контент, 242 - анонсы.
1.1.3. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Копылова С.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | За 2022 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 221 НПА
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За 2022 год размещено 1416 материалов, из них 1174 - это новостной контент, 242 - анонсы.
| Контрольное событие 2: Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | Заведующий отделом по работе с обращениями граждан администрации города Пятигорска Пивоварова Ю.Л. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За анализируемый период на личном приеме Главой города Пятигорска было принято 57 граждан и 117 заместителями главы администрации города Пятигорска.
| Контрольное событие 3: Опубликованы НПА | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Копылова С.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За 2022 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 221 НПА
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Реализованы мероприятия в рамках заключенных контрактов: № 49 от 15.06.2022 - Поставка презентера (1 пульт для презентации) № 25 от 29.03.2022 – Поставка 10 картриджей № 26 от 29.03.2022 – Поставка 4 картриджей № 44 от 07.06.2022 - Поставка 1 блока питания для монитора № 2 от 20.01.2022 - Поставка компьютерной техники (1 системный блок, 1 клавиатура, 1 компьютерная мышь, 1 монитор) № 56 от 08.08.2022 - Поставка многофункциональных устройств - 3 шт. № 59 от 02.09.2022 - Поставка компьютеров персональных настольных (моноблоков) - 3 шт. № 80 от 18.12.2022 Услуги по информационно-техническому сопровождению установленной у Заказчика информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Пятигорска на базе прикладного программного обеспечения UrbaniCS (ИСОГД) № 84 от 23.11.2022 Передача неисключительных прав на программное обеспечение АИС "Административная комиссия" № 85 от 23.11.2022 Услуги по установке и настройке программного обеспечения АИС "Административная комиссия"
1.2.1. | Приобретение оборудования, аппаратно-программных средств | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 4: Приобретены аппратно-программные средства, оборудование | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Приобретено 26 единиц аппаратно-программных средств.
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Были подшиты и отремонтированы 75 ед.хр./ 726 листов на бумажной основе по личному составу, а именно: -Фонд № 109Л Ремонтно-строительное управление зеленого строительства и дорожных работ МПО ЖКХ -19 ед.хр. / 232 листа -Фонд № 113Л- Государственный проектный институт «Ставропольский промстройпроект»-23 ед.хр./179 листа -Фонд № 142Л- Пятигорский объединенный авиаотряд 15 ед.хр./129 листа -Фонд № 148Л Горячеводская фабрика художественных изделий АОЗТ «Ритм»-8 ед.хр./ 57листа -Фонд № 17Л Городское производственное объединение бытового обслуживания населения (УБОН)-5 ед.хр./ 62листа -Фонд № 125 Пятигорская ковровая фабрика им. Ильича Краевого управления художественных и народных промыслов- 5 ед.хр./67 листа Закартонированы следующие документы: По личному составу: Фонд № 101/211Л ООО «Вымпел» – 60 ед.хр. Фонд № 101/212Л ООО «Волшебница» – 78 ед.хр. Фонд № 101/213Л ООО ТД «Кавминпрод» – 73 ед.хр. Фонд № 92 Курортпродторг – 1069 ед.хр. Фонд №162Л МУП «Центр по новым хозяйственным формам» – 5 ед.хр. Фонд № 156Л Туркомплекс «Гермес» – 50 ед.хр. Фонд № 163Л ОАО ПКФ «Экон» – 26 ед.хр. Фонд № 208Л ГУ Территориальное управление Госстроя России в ЮФО РФ – 11 ед.хр. Фонд № 219Л ОАО «Элекс»– 304 ед.хр. Фонд № 221Л АО «Кавминжилстрой»– 664 ед.хр. Фонд № 224Л Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорский парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»– 261ед.хр. Итого: 2601 ед.хр. Постоянного хранения -фонд № 85 Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» - 11 ед.хр. -фонд № 86 Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и градостроительства» -10 ед.хр. - фонд № 106 государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» – 11 ед.хр.; -фонд № 172 Администрация города Пятигорска -405 ед.хр. - фонд № 176 Финансовое управление администрации города Пятигорска- - 35 ед.хр. - фонд № 207 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» - 15 ед.хр. - фонд № 214- Дума города Пятигорска - 24 ед.хр.; -фонд № 222- Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска - 12 ед. хр. -фонд № 232 Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска 232 - 31 ед.хр. Всего: 554 ед.хр. Итого: 3155 ед.хр. Обеспечен перевод в электронную форму: - 76 ед.хр./ 3946 листов/ 242 документа фонда № 171 исполкома Нижнеподкумского сельского Совета народных депутатов, опись № 1 (1 квартал) - 35 ед.хр./ 2937 листов/ 1094 документа фонда № 171 Администрация поселка Нижнеподкумского опись № 3 (3 квартал) -47 ед.хр./ 4130 листов/ 1635 документа фонда № 169 администрация станицы Константиновской города Пятигорска, опись № 3 (2 квартал) - 59 ед.хр./ 1708 листов/ 79 документа фонда № 169 администрация станицы Константиновской города Пятигорска, опись № 1 (3 квартал) - 74 ед.хр./ 10582 листов/ 1924 документа фонда № 119/Р-5162 исполкома
|  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.3.1. | Формирование, содержание и использование муниципального архива | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Приняты на хранение документы по личному составу: -фонд № 237 ООО «Пятигорсксантехмонтаж» за 1964-2001 - 200 ед.хр. ( акт приема-передачи от 21.01.2022) - фонд № 100 Индивидуальный предприниматель Ниров Муса Исмаилович за 2009-2011 годы-12 ед.хр. (акт приема-передачи от 16.05.2022) - фонд № 100 Индивидуальный предприниматель Куницына Татьяна Евгеньевна за 2013-2017- 17 ед.хр. (акт приема-передачи от 16.05.2022) - фонд № 100 Индивидуальный предприниматель Бойко Ирина Юрьевна за 2011-2013- 11 ед.хр. (акт приема-передачи от 16.05.2022) - фонд № 100 Индивидуальный предприниматель Комисаров Николай Александрович за 2003-2009- 26 ед.хр. (акт приема-передачи от 16.05.2022) -фонд № 101 ООО «Кавминводское земельно-кадастровое бюро» за 2003-2021 годы-51 ед.хр. (акт приема-передачи от 12.01.2022) -фонд № 238 МУП «Социальная поддержка населения» за 2008-2021 годы-25 ед.хр. (акт приема-передачи от 09.03.2022) -фонд № 101 ООО «Кавказресторантрест» за 1996-2022 годы-86 ед.хр. (акт приема-передачи от 15.07.2022) Итого 428 ед. хр.
| Контрольное событие 5: Содержание и использование муниципального архива |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
1.3.2. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Казакова Э.А. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.4. | Основное мероприятие: Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В администрации города Пятигорска осуществлен переход на электронный документооборот между органами местного самоуправления Ставропольского края, органами исполнительной власти и Аппаратом Правительства Ставропольского края, с 1 сентября 2018 года переписка с данными учреждениями осуществляется через систему электронного документооборота и делопроизводства (далее – СЭДД «Дело») без дублирования документов на бумажном носителе. В администрации города Пятигорска 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО".
1.4.1. | Внедренеие юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 6: Переход исходящей и входящей корреспонденции на электронный документооборот | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | Организовано 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО" в администрации города Пятигорска на основании муниципального контакта от 19.11.2019 г. № 67
1.5. | Основное мероприятие: Гармонизация открытых данных их размещение в информационных ресурсах | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления предоставлялась органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых данных (п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-тельности государственных органов и органов местного самоуправления». Открытые данные размещены на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.5.1. | Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 7: Гармонизация и размещение открытых данных | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | Раздел официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска "Открытые данные" наполнен и гармонизирован.
1.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Произведены расходы в соответствии с заключенными контрактами. №2 от 10.01.2022 г. Услуги связи № 154 от 16.02.2022г. Закупка канцтоваров №2 от 10.01.2022 г. Услуги связи № 7 от 10.01.2022 г. Услуги по тех. конс. обслуживанию 1С №946 от 05.03.2022 г. Обучение "PR в социальных сетях" №2 от 10.01.2022 г. Услуги связи № 52 от 30.03.2022 г. Обучение "Охрана труда" № 23 от 14.04.2021 г. Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта № 24 от 17.01.2022 г. Услуги по информационно-техническому обслуживанию сайта № 7 от 10.01.2022 г. Услуги по тех. конс. обслуживанию 1С №47 от 01.03.2022 г. Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники № 809 от 22.03.2022 г. Услуги по предоставлению антивируса № 7 от 10.01.2022 г. Услуги по тех. конс. обслуживанию 1С №47 от 01.03.2022 г. Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники № 788 от 22.03.2022 г. Услуги по предоставлению антивируса №2 от 10.01.2022 г. Услуги связи б/н от 18.05.2022г. Закупка бумаги № 7 от 10.01.2022 г. Услуги по тех. конс. обслуживанию 1С №2 от 10.01.2022 г. Услуги связи №32803 от 14.11.2022г. - Закупка сейфа офисного Aiko ТМ63Т, 630х440х355 мм № 1187 от 01.12.2022г. - Закупка канцтоваров № 1192 от 01.12.2022г. - Закупка бумаги №10 от 22.12.2022г. - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту кондиционера №1346 от 21.12.2022г. - Закупка товара (светильник настольный) №1342 от 26.12.2022г. - Закупка канцелярских товаров №3909 от 20.12.2022г. - Закупка картриджей №3907 от 20.12.2022г. - Закупка товаров к оргтехники №3908 от 20.12.2022г. - Закупка системного блока №37680 от 23.12.2022г. - Закупка товара (кресло руководителя) №37679 от 22.12.2022г. - Закупка канцелярских товаров
1.6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 8: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
1.6.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | №946 от 05.03.2022 г. Обучение "PR в социальных сетях" № 52 от 30.03.2022 г. Обучение "Охрана труда"
| Контрольное событие 9: Организована профессиональная переподготовка сотрудников | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | Обучение по вышеуказанным учебным программам проши 3 человека
2. Подпрограмма 2: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске"
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В рамках освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска за год осуществлялась: Организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции, в количестве 988. В рамках борьбы с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска за год в СМИ опубликовано статей в количестве - 44 ед.
2.1.1. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посредством печатных изданий, официального сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 10: Освещены в средствах массовой информации сведения о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ "Информационно-аналитический центр" Макагон Е.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
2.2. | Основное мероприятие Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Регулярно проводились мероприятия, направленные на профилактику коррупционных преступлений.
2.2.1. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Регулярно проводились мероприятия, направленные на профилактику коррупционных преступлений.
| Контрольное событие 11: Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2009 №1320 утверждена Инструкция о порядке уведомления руководителя администрации города, руководителя органа администрации города о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, заведен журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Бланк уведомления находится во всеобщей доступности, размещен на сайте города-курорта Пятигорска. 9 декабря 2022 года работниками, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, приняли участие во Всероссийской интерактивной акции, приуроченной к международному дню борьбы с коррупцией. В администрации города Пятигорска Архивным отделом, совместно с работниками, ответственными за профилактику коррупционных правонарушений, в читальном зале Архивного отдела организована и экспонируется историко-документальная выставка архивных документов «О службе и достоинстве», рассказывающая о коррупции в России в дореволюционный период и о методах борьбы с нею, состоящая из копий документов, выявленных в фондах государственного казенного архивного учреждения «Государственный архив Ставропольского края». В библиотеках Централизованной библиотечной системы прошли информационные мероприятия, посвященные борьбе с коррупцией: - День информации «Мы выбираем жизнь»;- Правовой час «Молодёжь и коррупции».
2.3. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В администрации города Пятигорска строгий мониторинг образования муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Утверждено Положение об обучении муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Положение регламентирует процесс и правила подготовки дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Пятигорска. Заключены контракты: № 2022-740Д от 19.01.2022 Оказание платных образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий (охрана труда); № 86 от 05.03.2022 Услуги дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Подготовка и организация нормированного снабжения населения в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время» в объёме 40 ак. ч. в период с 28.03.2022 г. по 01.04.2022 г.; № 2022-ЖКХ-РАБОТА-ВЕБ-1Т/096-1 от 14.10.2022 Информационно-консультационные услуги путем предоставления права удаленного доступа через сеть Интернет к трансляции Всероссийского практического вебинара «Частичная мобилизация: действия работодателя» № 2022-17560Д от 02.11.2022 Оказание платных образовательных услуг с использованием дистанционных образовательных технологий (охрана труда); № Ст10/09 от 13.04.2022 Услуги по участию в вебинаре на тему: «Изменения в учете в 2022 году и сложные вопросы применения федеральных стандартов учета».
2.3.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Обучение за 2022 год и повышение квалификации прошли 16 муниципальных служащих.
| Контрольное событие 12: Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31
2.4. | Основное мероприятие: Проведение аттестации муниципальных служащих | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы и проводится один раз в три года. В 2022 году аттестация не проводилась.
| Контрольное событие 13: Проведена аттестация муниципальных служащих |  |  | 2022-12-31
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления госудасртвенных и муниципальных услуг»
3.1. | Основное мероприятие: Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Перечень муниципальных услуг расширился
3.1.1. | Работа по выработке предложений для расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающую в себя разработку проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также в административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 14: Внесены предложения по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 2022-12-31 |  | 2022-04-29 | Дополнительным соглашением №11 от 29.04.2022 к Договору №33/МФЦ от 21.08.2020 между ГКУ СК "МФЦ" и МБУ "МФЦ" "О порядке и условиях взаимодействия при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края" расширен перечень услуг , предоставляемых в МФЦ. Количество муниципальных услуг , предоставляемых через МФЦ стало 81.
3.2. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В 2022 года расширен перечень услуг , предоставляемых Пенсионным фондом, ФНС через МФЦ. Увеличено количество муниципальных услуг. В соответсиве с Доп. Соглашением №11 к договору N33 от 29.04.2022г "О порядке и условиях взаимодействия при организации предоставления государственных, муниципалььных и иных услуг по принципу (одного окна)" между ГКУ СК "МФЦ" и МУ "МФЦ" добавлены услуги: 1. "Прием заявления на применение патентной системы налогооблложения индивидуального предпринимателя", 2. "Прием заявления о прекращении исчислении транспортноног налого в связи с принудительным изъятием транспортного средства" 3. "Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет", 4. "Выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет, но не достигшему совершеннолетия" и другие.
3.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | На 2022 г планом финансово-хозяйствеенной деятельности (с учетом изменений) утверждены расходы в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания в сумме 38264,43тыс.руб. За 12 месяцев 2022г исполнено денежных обязательств на сумму 37944,42 тыс.руб., в.т.ч.: 33295,72 тыс.руб-выплаты персоналу и страховые взносы с зарплаты; 181,07тыс.руб.- услуги связи; 40,00 тыс.руб. - арендная плата за пользованием имущества; 161,84 тыс.руб.-расчеты по коммунальным услугам; 850,55 тыс. руб. - закупка энергетических ресурсов; 651,37тыс.руб- расходы по содержанию имущества; 433,61 тыс.руб.-расходы по прочим услугам;438,35-основные средства; 347,91 тыс.руб.- поставка ГСМ, 908,75 тыс. руб. - поставка канц и хоз.товаров, 607,08-уплата налогов на землю,имущество. Всего заключено конрактов на выполнение муниципального задания на 2022 год в сумме 4213.52 тыс.руб. в т. ч. по основным направлениям расходов: Пятигорские электрические сети №3723 от 17.01.22-482,92 тыс.руб., Пятигорсктеплосервис №1587 от 17.01.22 на 489,39 тыс.руб, ИП Батищева поставка бумаги №01213000035321000225 от 07.12.2021 на 733,14 тыс.руб, КМВ телеком доступ интернет 15,84 тыс.руб. №012130003532000000228 от 6.12.2021, ИП "Андреев" ремонт оргтехники -300,00 тыс.руб №012130003532100229 от 06.12.2021; ИП "Андреев" заправка картриджей -169,16 тыс.руб №012130003532100226 от 06.12.2021; Ростелеком ПАО услуги связи - 162,78 тыс.руб.№13728 от 17.01.2022г ГСМ-"Ставпромкомплект"- 172,23 тыс.руб. № 012130000353210000227 от 13.12.21г; ООО "ЖКХ" обращение с ТКО-80,16 тыс.руб.№ 086906 от 17.01.2022 ИП Поляновская Дана Владимировна- 123,03 тыс. руб. контракт №664 от 10.03.22- поставка справочно-правовой системы, ООО "Булат"поставка МФУ- 132,3 тыс.руб.№2022483301 от 22.04.2022г ИП Исаков П.Г поставка печатей.- 49,3 тыс.руб.№39 от 25.05.2022г ,ИП Степанян Контракт от 14.02.22 №ООЦБ-000054-25,00тыс.руб- отчетнось за негативное воздействие по Окр.среде. ИП Поляновская Дана Владимировна- 104,00 тыс. руб. контракт №769 от 18.06.22- поставка справочно-правовой системы, ГСМ-"Ставпромкомплект"- 172,23 тыс.руб. № 012130000353220000045 от 14.06.22г; ИП Добрынин 60.00руб.контракт №19 от 17.01.2022;ИП Андреев №1045038 от 28.09.22 поставка МФУ 109,80руб;ИП "Андреев" 56.00тыс руб № 66 от 16.12.2022,ИП "Андреев" на 56.00 тыс руб.-МФУ
|  |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 15: Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В МУ «МФЦ» проведен опрос заявителей о качестве предоствления услуг при помощи смс (Количество услуг по которым отправлена информация для СМС опроса -56209 ). Полученные сведения были направлены в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах .
3.3. | Основное мероприятие Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведена инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
3.3.1. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 16: Утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | В 2022 году подготовлены и утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в количестве 15 проектов.
3.4. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | На стендах МУ «МФЦ» размещены были объявления о популяризации предоставления муниципальных и государственных услуг в электронной форме. Распространен среди горожан раздаточный материал по получению государственных и муниципальных услуг. В целях повышение уровня комфортности для заявителей при получении услуг и удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг, а также сокращения времени ожидания заявителей в очереди при обращении в МФЦ,в 2022 году продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг
3.4.1. | Разработка и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг в электронной форме |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 17: Проведены мероприятия по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" и общепрограммные мероприятия»
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин