Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2018 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2018 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2018 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2018 год составила 40,1%;

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2018 год составила 5,72%;

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2018 год составила 20,0%;

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2018 год составила 5,66%;

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города за 2018 год составила 85,2%.

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

I) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения.

Всего за 2018 год на территории г. Пятигорска было проведено 261 спортивное мероприятие по 22 видам спорта (в т.ч. 213 городских и 48 краевого и всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 6 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие.

На основании календарного плана Министерства спорта Ставропольского края  спортсмены города приняли участие в чемпионатах и первенствах Ставропольского края по боксу, художественной гимнастике, плаванию, акробатике, шахматам, фехтованию, греко-римской и вольной борьбе, легкой атлетике, футболу и др. Всего было командировано 2886  спортсменов для участия в  краевых соревнованиях по 17 видам спорта.

На основании вызовов и календарных планов Федераций России по видам спорта, спортсмены приняли участие в первенствах и чемпионатах  России по футболу, зона ЮФО, 1 дивизион, фехтованию, греко-римской и вольной  борьбе, акробатике  и другим  видам спорта. Всего было командировано 290 спортсменов для участия в  российских и международных соревнованиях по 10 видам спорта.

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2018 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- возмещение расходов ФК «Машук-КМВ» связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу (Соглашение о предоставлении субсидии от 01.10.2018г. № 1);

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 09.01.2018г. № 8-с).

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку.

В 2018 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 09.01.2018г. № 1-с, от 09.01.2018г. № 2-с, от 09.01.2018г. № 3-с, от 09.01.2018г. № 4-с, от 09.01.2018г. № 5-с, от 09.01.2018г. № 6-с, от 09.01.2018г. № 7-с).

II) Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

- Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД).

Заключен контракт № 0321300239118000008-0099088-02 от 12.11.2018 на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2. Выплачен аванс для получения положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации.

- Реконструкция спортивной школы олимпийского резерва №1 в г. Пятигорске, ул. Дунаевского, 13 (в т.ч. ПСД).

В 2018 году мероприятие не планировалось.

4. В ходе реализации Программы за 2018 год использовались средства местного бюджета. Всего по Программе выделено средств 87 485,73 тыс. руб., кассовое исполнение составило 87 311,54 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств             83 281,08 тыс. руб., кассовое исполнение составило 83 279,64 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения - 4 998,56 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - 8 496,60 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку - 69 784,48 тыс. руб.

2) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 4060,65 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 031,90 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска - 4 031,90 тыс. руб.

5. В 2018 году были внесены следующие изменения в Программу:

– Постановление администрации города Пятигорска от 21.03.2018г. № 751 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»;

– Постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2018г. № 5161 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 21.03.2018 № 751)».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2018 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 3376,16 тыс. руб. (субсидия ФК «Машук-КМВ» - 3 000 тыс. руб., монтаж пожарной сигнализации МБУ СОК «Стадион «Центральный» - 210,90 тыс. руб., сертификация футбольных ворот МБУ СОК «Стадион «Центральный» - 30 тыс. руб., оформление объектов кап.строительства МБУ СОК «Стадион «Центральный» - 43 тыс. руб., доведение МРОТ и повышение ФОТ на 4% МБУ СОК «Стадион «Центральный» - 92,26 тыс. руб.);

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку - на 3 703,60 тыс. руб. (сертификация бассейнов – 170 тыс. руб.,  приобретение «Теннисита» для теннисных кортов – 115 тыс. руб., доведение МРОТ и повышение ФОТ на 4% спортивных школ – 3 418, тыс. руб.).

- Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД) – на 144,00 тыс. руб. (для получения положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации);

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска - на 498,32 тыс. руб. (выплата в соответствии с Законом Ставропольского края № 78-кз от 24.12.2007г. «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и повышение ФОТ на 4%).

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило привести спортивные объекты в соответствие с требованиями проведения спортивных и физкультурных соревнований и мероприятий, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

- увеличение финансирования подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» способствовало началу выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо завершить реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 по ул. Советской, 87 с целью создания современного спортивного комплекса.

Необходимо подготовить ПСД и получить положительное заключение гос. экспертизы на реконструкцию спортивной школы олимпийского резерва №1 в г. Пятигорске, ул. Дунаевского, 13, с целью создания современного многофункционального спортивного комплекса.

В данный момент прорабатывается вопрос размещения современного многофункционального спортивного комплекса в 5-6 микрорайоне г. Пятигорска (Новопятигорский жилой район). Земельный участок под строительство данного объекта будет сформирован после проведения работ по проекту планировки и межевания территории. Средства на разработку проектно-сметной документации строительства современного многофункционального спортивного комплекса будут выделены после получения положительного заключения государственной экспертизы в 2020 году.

В капитальном ремонте нуждается приспособленное помещение (зал борьбы-154 кв. м) МБУ СШОР №2 по адресу ул. Мира, 11.

Для решения основных задач Программы и достижения установленных значений целевых показателей необходимо укрепить материально-техническую базу спортивных учреждений и плоскостных сооружений на территории города, а так же построить современный Дворец спорта, который позволит повысить качество спортивной подготовки спортсменов, и вывести на новый уровень качество проводимых соревнований на территории города, а так же привлечь большее число жителей города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель								А.Х. Джиоев

### Приложение к годовому отчету

### Таблица 8

### Отчет

### об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Осн. мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 79763,65 | 87485,73 | 87311,54 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 79763,65 | 87341,73 | 87311,54 |
|  |  | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | - | 144,00 | - |
| 1. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 76201,32 | 83281,08 | 83279,64 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 76201,32 | 83281,08 | 83279,64 |
| 1.2 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | 5000,00 | 5000,00 | 4998,56 |
| 1.6 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | 6083,81 | 8496,60 | 8496,60 |
| 1.7 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | 65117,51 | 69784,48 | 69784,48 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | - | - | - |
| 2.1 | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД) | МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 02 | 0000 | - | 144,00 | - |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 3562,33 | 4060,65 | 4031,90 |
| 3.2 | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 3562,33 | 4060,65 | 4031,90 |

### ________________________

### * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

### ___________________

### Председатель                                                 					А.Х. Джиоев

### Таблица 9

### Информация

### о расходах на реализацию целей Программы за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

### (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 87265,92 | 87485,73 | 87311,54 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) |  |  |  |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 87265,92 | 87485,73 | 87311,54 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 83166,08 | 83281,08 | 83279,64 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 83166,08 | 83281,08 | 83279,64 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения | бюджет города | 5000,00 | 5000,00 | 4998,56 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | бюджет города | 8496,60 | 8496,60 | 8496,60 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | бюджет города | 69669,48 | 69784,48 | 69784,48 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД) | бюджет города | 144,00 | 144,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 3955,84 | 4060,65 | 4031,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 3955,84 | 4060,65 | 4031,90 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 3955,84 | 4060,65 | 4031,90 |

### _______________________________________________

### *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

### ___________________

### Председатель                                                 					А.Х. Джиоев

### Таблица 10

Сведения

### о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному * | отчетный год 2018 |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | - | - | 40,1 | 40,1 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 2 | Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | - | - | 5,7 | 5,72 |  |
| 3 | Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | - | - | 20,0 | 20,0 |  |
| 4 | Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | - | - | 5,64 | 5,66 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 5 | Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | - | - | 85,0 | 85,2 |  |

### * Не заполняется в связи с тем, что Программа вступила в силу с 1 января 2018 года!

Председатель                                                 					А.Х. Джиоев

### Таблица 11

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

### Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| I. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | нет |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных школ города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведены 72 соревнований по 14-ти видам спорта, сформирована сборная города Пятигорска для участия в краевой Спартакиаде | нет |
| 1.2 | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся ОУ, ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведено 33 соревнование по 9-ми видам спорта, сформированы сборные команды г. Пятигорска по видам спорта для участия в краевой Спартакиаде | нет |
| 1.3 | Контрольное событие 3: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведено 47 соревнований по 13-ми видам спорта, сформированы сборные команды г. Пятигорска по видам спорта для участия в краевой Спартакиаде. | нет |
| 1.4 | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города, сформирована сборная города для участия в краевой спартакиаде трудящихся | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведены 4 соревнования по волейболу среди производственных коллективов | нет |
| 1.5 | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведены 8 соревнований по 6-ти видам спорта, сформирована сборная города Пятигорска для участия в краевой Спартакиаде | нет |
| 1.6 | Контрольное событие 6: Организованны и проведены спартакиада инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, труда | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Инвалиды ВОГ, ВОС, ВОИ, труда успешно приняли участие в Спартакиаде СК. Сборная команда г. Пятигорска приняла участие в Краевой спартакиаде по дартсу, шахматам, н/теннису. | нет |
| 1.7 | Контрольное событие 7: Приобретена экипировка лучшим спортсменам города, сборным командам по видам спорта для выступления в краевых, российских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.06.2018 |  | 02.04.2018 | Приобретены 80 маек с логотипом г. Пятигорска для вручения лучшим спортсменам города, включая команду инвалидов | нет |
| 1.8 | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведено 267 мероприятия по 30 видам спорта | нет |
| 1.9 | Контрольное событие 9: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.06.2018 |  | 19.04.2018 | Проведена встреча, награждены лучшие спортсмены года и ветераны –юбиляры. | нет |
| 1.10 | Контрольное событие 10: Проведены УТС и принято участие в краевых, российских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Благодаря проведённым тренировочным мероприятиям 628 спортсменов города стали победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований. | нет |
| 1.11 | Контрольное событие 11: Организованы и проведены турниры по волейболу, пляжному волейболу, Первенство города по волейболу среди всех слоев населения | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.06.2018 30.09.2018 |  | 30.06.2018 30.09.2018 | Более 750 жителей города разных возрастных категорий приняли участие в еженедельных турнирах по пл. волейболу в летнее время, около 200- в турнирах по волейболу. | нет |
| 1.12 | Контрольное событие 12: Организованы и проведены ежегодные Первенства города, турниры по футболу, пляжному футболу среди всех слоев населения | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведено 23 мероприятия по футболу, включая пляжный футбол. | нет |
| 1.13 | Контрольное событие 13: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | Проведены соревнования и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню физкультурника, Дню города, Новому году и прочие. | нет |
| 2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 |  | нет |
| 2.1 | Субсидии некоммерческим организациям на возмещение расходов, связанных с подготовкой, организацией и проведением соревнований по футболу | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | Перечислена субсидия ФК «Машук-КМВ» в размере 3 млн. руб. | нет |
| 2.1.1 | Контрольное событие 14: Заключено Соглашение на предоставление субсидии ФК «Машук-КМВ» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2018 |  | 01.10.2018 | Заключено Соглашение № 1 от 01.10.2018 | нет |
| 2.2 | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска». | нет |
| 2.2.1 | Контрольное событие 15: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 |  | 09.01.2018 | Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме. Соглашение № 8-с от 09.01.2018г. | нет |
| 3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска | нет |
| 3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель Джиоев А.Х. | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | Субсидия на выполнение муниципального задания перечислена в полном объеме | нет |
| 3.1.1 | Контрольное событие 16: Заключены Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2018 |  | 09.01.2018 | Заключены соглашения: Соглашение № 1-с от 09.01.2018г. Соглашение № 2-с от 09.01.2018г. Соглашение № 3-с от 09.01.2018г. Соглашение № 4-с от 09.01.2018г. Соглашение № 5-с от 09.01.2018г. Соглашение № 6-с от 09.01.2018г. Соглашение № 7-с от 09.01.2018г. | нет |
| II. Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 4 | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 в г. Пятигорске, ул. Советская, 87 (в т.ч. ПСД) | Зам. председателя Лысенко Е.Е | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Проведены электронные торги с целью проведения работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 | нет |
| 4.1 | Контрольное событие 17: Заключен контракт на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №2 | Зам. председателя Лысенко Е.Е |  | 31.12.2018 |  | 12.11.2018 | Заключен контракт № 0321300239118000008-0099088-02 от 12.11.2018. Выплачен аванс для получение положительного заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации. | нет |
| III. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |
| 5 | Обеспечение реализации Программы | Зам. председателя Лысенко Е.Е | 01.10.2018 | 31.12.2018 | 01.10.2018 | 31.12.2018 | Исполнено в полном объеме | нет |

Председатель                                                 					А.Х. Джиоев