## таблица 8
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 |  |  |  | 258148.271 | 730107.02 | 477027.565
1 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 1 |  |  | 41044.216 | 490927.97 | 313661.08
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 41044.216 | 490927.97 | 313661.08
2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 2 |  |  | 198256.835 | 213824.73 | 139924.831
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 198256.835 | 213824.73 | 139924.831
3 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 3 |  |  | 5600 | 6930.83 | 6930.79
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 5600 | 6930.83 | 6930.79
4 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 4 |  |  | 100 | 2529 | 2529
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 4 | 01 | 0000 | 100 | 2529 | 2529
5 | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 5-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 5 |  |  | 13147.22 | 15894.49 | 13981.864
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 5 | 01 | 0000 | 12420 | 15167.27 | 13320.454
5.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | соисполнитель заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления "Управление образования администрации города Пятигорска" | 12 | 5 |  |  | 727.22 | 727.22 | 661.41
6 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | соисполнитель подпрограммы 6 -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 12 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 0 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
7.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [8 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 9
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2022 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 735783.92 | 730107.02 | 477027.568
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 644243.21 | 652815.23 | 407979.23
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 644243.21 | 652815.23 | 407979.23
в т.ч. предусмотренные:
|  | средства местного бюджета | 91540.71 | 77291.79 | 69048.338
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 90813.49 | 76564.57 | 68386.928
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 727.22 | 727.22 | 661.41
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города, в т.ч. | 490927.97 | 490927.97 | 313661.08
|  | средства краевого бюджета | 486018.69 | 486018.69 | 310524.47
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 486018.69 | 486018.69 | 310524.47
|  | средства местного бюджета | 4909.28 | 4909.28 | 3136.61
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4909.28 | 4909.28 | 3136.61
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Бюджет города, в т.ч. | 490927.97 | 490927.97 | 313661.08
|  | средства краевого бюджета | 486018.69 | 486018.69 | 310524.47
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 486018.69 | 486018.69 | 310524.47
|  | средства местного бюджета | 4909.28 | 4909.28 | 3136.61
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 4909.28 | 4909.28 | 3136.61
2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | Бюджет города, в т.ч. | 220227.85 | 213824.73 | 139924.83
|  | средства краевого бюджета | 158224.52 | 166796.54 | 97454.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 158224.52 | 166796.54 | 97454.76
|  | средства местного бюджета | 62003.33 | 47028.19 | 42470.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 62003.33 | 47028.19 | 42470.07
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Бюджет города, в т.ч. | 220227.85 | 213824.73 | 139924.83
|  | средства краевого бюджета | 158224.52 | 166796.54 | 97454.76
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 158224.52 | 166796.54 | 97454.76
|  | средства местного бюджета | 62003.33 | 47028.19 | 42470.07
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 62003.33 | 47028.19 | 42470.07
3 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
|  | средства местного бюджета | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
|  | средства местного бюджета | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 6838.68 | 6930.83 | 6930.794
4 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 2543.15 | 2529 | 2529
|  | средства местного бюджета | 2543.15 | 2529 | 2529
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2543.15 | 2529 | 2529
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 2543.15 | 2529 | 2529
|  | средства местного бюджета | 2543.15 | 2529 | 2529
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2543.15 | 2529 | 2529
5 | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 15246.27 | 15894.49 | 13981.864
|  | средства местного бюджета | 15246.27 | 15894.49 | 13981.864
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14519.05 | 15167.27 | 13320.454
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 727.22 | 727.22 | 661.41
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 14519.05 | 15167.27 | 13320.454
|  | средства местного бюджета | 14519.05 | 15167.27 | 13320.454
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14519.05 | 15167.27 | 13320.454
5.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 727.22 | 727.22 | 661.41
|  | средства местного бюджета | 727.22 | 727.22 | 661.41
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 727.22 | 727.22 | 661.41
6 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятия 7.1.Обеспечение деятельности по реализации программы | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 |  | 2022
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа)
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности»
индикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5.97 | 5.64 | 5.95 | 5.3 | Индикатор выполнен.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2.7 | 11.3 | 2.75 | 11.8 | Показатель выполнен.
2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | -
2.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | 1.76
2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии | процентов | 36.2 | 35.3 | 36 | 35 | Показатель выполнен.
Цель 2 Программы «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
3.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 10.08 | 13.5 | 10.22 | 14 | Индикатор выполнен.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
4.1. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 241.56 | 275.6 | 242.96 | 281.4 | Показатель выполнен.
4.2. | Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершен-ствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах | тыс. м2 | - | - | - | -
Цель 3 Программы «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
индикаторы достижения цели 3 Программы:
5.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 3 Подпрограммы 3: «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
6.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 41 | 41 | 69 | Показатель выполнен.
6.2. | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | 1 | 1 | Показатель выполнен.
Цель 4 Программы «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
индикатор достижения цели 4 Программы:
7.1. | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного зна-чения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (ди-агностика, паспортизация, анализ со-стояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 4 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
8.1. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 5 | 48 | 6 | 48 | Показатель превысил планируемое значение в связи с тем, что было увеличено финансирование мероприятий по изготовлению технических планов.
8.2. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 5 Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
индикатор достижения цели 5 Программы:
9.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0.36 | - | - | - |  | Показатель не может быть рассчитан в связи ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», которая не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе - курорте Пятигорске.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5)
Задача 5 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
10.1. | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 11.33 | 5.1 | 11.04 | 5.1 | Показатель выполнен. В 2022 году был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Проведены рейды по профилактике мероприятий по сокращению дорожнотранспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
10.2. | Количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения доп. образования | человек | - | - | не менее 3000 | 5700 | Показатель выполнен.
Цель 6 Программы «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
11.1. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.43 | 0.43 | - | -
11.2. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.91 | 0.57 | - | -
11.3. | Доля технически исправного под-вижного состава городского элек-трического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | 57.5 | 53.1 | - | -
11.4. | Доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути | процентов | - | - | - | -
Цель7 Программы: «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»
инидикаторы достижения цели 7 Программы:
12.1. | Убыток предприятия городского электрического транспорта не дол-жен превышать значение предыдущего года |  | - | - | - | -
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее- Подпрограмма 6)
Задача 6 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
13.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | 5330 | 5330 | - | -
13.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | 2150 | 1146 | - | -
13.3. | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | не менее 5 | 40 | - | -
13.4. | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-ниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 21 | 21 | - | -
13.5. | Протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути | км | - | - | - | -
| в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | -
Задача 7 Подпрограммы 6 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
13.6. | Сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | - | - | -
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2022 |  | Фактический срок 2022 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
1. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
1.1. | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
1.1.1. | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети |  |  | 2021-12-31 |  | 31.01.2021 | Заключен МК № 01213000353519000354 от 31.01.2021г. на разработку ПСД с ООО "Ростов проект", МК 4945/1-20 (1140629 руб.) от 27.10.2020г. С АО Гоэкспертиза (360290,74 руб.)
1.1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство подъездной дороги от пересечения ул.Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул.Липовая к МКЖД пер.Малиновского, д.13) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - И.Э.Паукова; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 2: заключение контракта |  | Будет внесено изменение в план график | 2021-12-31 |  | 08.02.2021 29.03.2021
1.1.1. | Выполнение работ по реконструкции объекта: "Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены работы по реконструкции объекта: "Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска" (1,66 км).
| Контрольное событие 1: Мероприятия выполнены |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-05-24 | МК с ООО "Дорстрой" № 0121300035322000030 от 24.05.2022
1.1.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения ("Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею "Россия - моя история", в том числе ПСД) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнялись работы по строительству автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею "Россия - моя история" (0,11 км)(переходящий объект на 2023 год).
| Контрольное событие 2: заключен контракт на работы по строительству автомобильной дороги |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-10-03 | МК № 0121300035322000109 от 03.10.2022 Производственно - строительный кооператив "Георгиевскдорстрой"
1.1.3. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Строительство транспортной развязки ул.Ермолова-ул.Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия не выполнены. Заключен МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова-улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска". Срок исполнения по контракту 01.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время проект находится на экспертизе в АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительствa".
| Контрольное событие 3: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-04-08
1.1.4. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границахрегиона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом,автомобильной дороги Пятигорск-Лермонтов, ул. Беговая) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Реконструция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова".
| Контрольное событие 4: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации |  |  | 2022-12-31 |  | 09.08.202 | МК № 0121200004721000620 от 09.08.2021 с ООО "Севкавгеопроектстрой".
1.1.5. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске (проектно-изыскательские работы) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия не выполнены. Заключен МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". Срок исполнения по контракту 15.12.2022г. Просрочка связана с длительным получением технических условий от эксплуатирующих служб города и низкая организация работ, в адрес исполнителя направлена претензия. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, ведется разработка проекта.
| Контрольное событие 5: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-05-13
2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31
2.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчико | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: ул.Нины Попцовой от № 29 до № 31
| Контрольное событие 5: исполнение судебного решения |  | Будет внесено изменение в план график | 2021-12-31 |  | 2021-03-26 | Заключен МК с ООО "СКДС-Компани" № 7-21 от 26.03.21г. (339073,43 руб.) |  | удалить
2.1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: проспект Калинина от ул. 295 Стрелковой дивизии до ул. Пестова четная сторона ПК00+00 - ПК 35+80", Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города-курорта Пятигорска, Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог города-курорта Пятигорска (2 очередь), Проведение проверки правильности применения смтных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: ул. Нижняя ПК0+00-ПК7+51; ул. Ставропольская ПК0+00 - ПК14+46; ул. Высоковольтная ПК0+00 - ПК3+41; ул. Лебежья ПК0+00 - ПК4+97; ул. Каштановая ПК0+00 - ПК3+85; п. Горячеводский, ул. Нагорная ПК0+00 - ПК5+06; п. Горячеводский, ул. Полевая ПК0+00 - ПК3+29; п. Горячеводский, проезд Кавказский ПК0+00 - ПК4+50; п. Горячеводский, ул. Тополевая ПК0+00 - ПК4+92; п. п. Горячеводский, ул. Апанасенко ПКо+оо - ПК2+71; п. Горячеводский, ул. Кубанская ПК0+00 - ПК6+06; посёлок Горячеводский, улица Советская ПК0+00 - ПК19+34; улица Береговая ПК0+00 - ПК4+65".
С ИП Петросян И.Ж МК №0121300035322000092 от 05.09.2022 г. на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: улица Адмиральского ПК3+00 - ПК9+50; ул. Широкая ПК0+00 -IIК18+80, срок окончания работ 16.11 .2022г. Просрочка сложилась в результате выполнения работ по укладке трубопровода Филиапом ГУП Ставропольского края "Ставропольщрайводоканал", при наступлении благоприятных погодных условий работы будут завершены и переданы закзчику.
| Контрольное событие 6: Выполнены условия заключеных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 2022-12-31 |  | 04.02.2022 14.04.2022 18.04.2022 01.06.2022 17.08.2022 | МК № 1530-ДП4-22 от 14.04.2022 с АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства", МК № 0121300035322000001 от 04.02.2022г. с ИП Петросян И.Ж., МК № 1613-Д4-22 от 01.06.2022 АУ СК "Государсвенная экспертиза в сфере строительства". Выполнение работ по ремонту дорог проспект Калинина от ул. 295 Стрелковой дивизии до ул. Пестова четная сторона ПК 00+00 - ПК 35+80 МК № 0121300035322000107 от 17.08.2022 с ООО "СТРОЙМОНТАЖ", МК № 1530-ДП4-22 18.04.2022.
2.1.2. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 40 лет Октября города-курорта Пятигорска по наказам избирателей.
| Контрольное событие 7: Заключение контракта на по развитию транспортной системы и дрожного движения |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-07-22 | № 0121300035322000088 от 22.07.2022г. с ООО "Канстрой", МК № 0121300035322000122 от 10.10.2022 г.
2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнение работ по по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 8: Заключение контракта на Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 2022-12-31 |  | 26.04.2022 02.08.2022 | МК с ООО "СЕВКАВДОРСТРОЙ-КОМПАНИ" № 0121300035322000024 от 26.04.2022, №0121300035322000092 от 02.08.2022г.
3. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков, заведующий отделом городского хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Суслов В.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены.
3.1.1. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия паводковых процессов и обеспечить защиту населения.
| Контрольное событие 9: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  |  | 2022-12-31 |  | 24.01.2022 04.03.2022 23.05.2022 15.08.2022 05.09.2022 08.11.2022 | 6 МК с ООО Регионсервис № 2022.62251 от 24.01.2022г., № 5 от 04.03.2022г., № 2022.591085 от 23.05.2022г., № 0121300035322000083 от 15.08.2022г., № 0121300035322000105 от 05.09.2022г., № 2022.1382546 от 08.11.2022г.
3.1.2. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены. Выполнение работ по ремонту системы ливневой канализации на участке от здания № 115 по ул. Широкая, до перекрестка ул. Широкая и ул. Адмиральского в г. Пятигорске.
| Контрольное событие 10: Выполнены мероприятия по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-11-16 | МК с ИП Петросян Ирина Жораевна № 0121300035322000122 от 10.10.2022 г.
4. | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия выполнены.
4.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Услуги в области обеспечения транспортной безопасности в соответствие с п.4, пп. 4 постановления правительства РФ № 2070 от 10.12.2020 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащие категорированию". Услуги по разработке технических паспортов на автомобильные дороги.
| Контрольное событие 11: изготовление проектов технических паспортов на автомобильные дороги |  |  | 2022-12-31 |  | 14.03.2022 15.03.2022 10.06.2022 15.06.2022 15.06.2022 16.09.2022 | 2 МК с ООО АНТИТЕРРОР: № 2022.269363 от 14.03.2022, № 2022.299363 от 15.03.2022, 4 МК с ООО СТРОЙДОРКОНТРОЛЬ: № 2022.675413 от 10.06.2022, № 2022.682637 от 15.06.2022, № 2022.683255 от 15.06.2022, № 2022.10175803 от 16.09.2022.
5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены работы по установке светофорных объектов типа Т7. Мероприятия по профилактике детского-дорожного травматизма. Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети
5.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнены работы по установке светофорных объектов типа Т7 в рамках реализации Программы повышения эффективности исполнения судебных актов в городе Пятигорске по адресам: ул. Дунаевского в районе МБОУ СОШ № 1; ул. Февральская, 283 в районе МБОУ СОШ № 3; ул. Университетская,6 в районе МБОУ СОШ № 6; ул. Козлова/ул. Малыгина в районе МБОУ СОШ № 9; пос. Горячеводский, ул. Ленина, 25 в районе МБОУ СОШ №19; ул. 8-я линия, 54 в районе МБОУ СОШ № 23; ул. Краснознаменная, 32 в районе МБОУ СОШ № 27; ул. Козлова, 37 в районе МБДОУ детский сад № 8 «Теремок»; ул. Пальмиро Тольятти, 40 в районе МБДОУ детский сад № 23 «Светлячок»; ул. 1-я Набережная, 26 в районе МБДОУ детский сад № 34 «Родничок»; ул. Первомайская, 143а в районе МБДОУ № 36 «Красная гвоздика»; пос. Горячеводский, ул. Эльбрусская,86 в районе МБДОУ детский сад № 48 «Вишенка», ул. Советская в районе СОШ № 21; ул. Сельская в районе СОШ № 29, ул. Пастухова СОШ № 2; ул. Матвеева СОШ № 18; ст.Константиновская, ул. Шоссейная ДОУ № 50.
| Контрольное событие 12: Исполнение судебных актов |  |  | 2022-12-31 |  | 23.06.2022 08.11.2022 | МК № 16-22 ООО Магистраль" от 23.06.2022; МК № 0121300035322000139 ИП Белокрылов Алексей Алексеевич" от 08.11.2022
5.1.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" Бородаев А.Ю. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Мероприятия по профилактике детского-дорожного травматизма. Все в рамках конкурса "Законы дорог уважай - 2022!"
| Контрольное событие 13: Проведены городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2022-12-31 |  | 05.05.2022 05.05.2022 12.08.2022 | МК № 6 от 05.05.2022 с ООО Рекламное агенство "Аверс"; МК № 05/05-4 от 05.05.2022 с Бумага С, Договор 11 от 12.08.2022, МАУ ДО ДООЦ "Лесная поляна"
5.1.3. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети, осуществляется устройство и содержание объектов улично-дорожной сети. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, выполнение работ по содержанию, ремонту и установке плоских дорожных знаков, выполнение работ по ремонту и устройству ограждений, выполнение работ по нанесению дорожной разметки.
| Контрольное событие 14: Выполнены условия заключеных контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  |  | 2022-12-13 |  | 28.02.2022 14.04.2022 14.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 22.08.2022 12.10.2022 09.11.2022 06.12.2022 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 01 от 28.02.2022; № 2022.454870 от 14.04.2022; № 34 от 14.06.2022; № 0121300035322000074 от 01.08.2022; № 2022.759943 от 01.07.2022; № 77 от 22.08.2022; № 2022.1123267 от 12.10.2022; № 2022.1235964 от 09.11.2022; № 2022.1382473 от 06.12.2022.
5.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Функционирование специализированного центра по профилактике детского дорржно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов.
5.2.1. | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Выполнено в полном объеме.
| Контрольное событие 15: функционирование специализированного центра |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | Оплата труда работников специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 23.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Начальник МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Г.В.Кочетов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В рамках организации дорожного движения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляются, в том числе, перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска при наличии обращений граждан в администрацию города Пятигорска по указанному вопросу
6.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Субсидия предоставлена
| Контрольное событие 16: Предоставление субсидии Государственному унитарному предприятию "Городской электрический транспорт города Пятигорска" |  | Будет внесено изменение в план график | 2021-12-31 |  | 2021-10-08 | Заключено Соглашение 08.10.2021г. Муниципальным учреждением "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" с Государственным унитарным предприятием Ставропольского края "Городской электрический транспорт города Пятигорска" о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии (998,00 тыс. руб.) на возмещение расходов на выполнение работ с целью проведения государственного кадастрового учёта контактной сети и трамвайных путей и регистрации права.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов