## таблица 8
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-ние безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 |  |  |  | 47527.86 | 148111.2997 | 140757.3801
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 | 1 |  |  | 1345 | 18665.8382 | 11351.94
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 18665.8382 | 18665.8382 | 11351.9359
| Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 2 |  |  | 25065.66 | 103447.686 | 103445.4985
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 103447.686 | 103447.686 | 103445.4985
| Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 3 |  |  | 3600 | 4759.576 | 4745.1571
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 4759.576 | 4759.576 | 4745.1571
| Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 4 |  |  | 100 | 100 | 99.998
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 4 | 01 | 0000 | 100 | 100 | 99.998
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 5-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 5 |  |  | 7256.9 | 9277.9 | 9254.4905
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 5 | 01 | 0000 | 9277.8995 | 9277.8999 | 9254.4905
| Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 6 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 6 |  |  | 11860.3 | 11860.3 | 11860.3
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
| Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 10160.3 | 11860.3 | 11860.3
4 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
| Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
___________________

## таблица 9
таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2018 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспече-ние безопасности дорожного движения», всего | в том числе: | 147662.56 | 148111.2997 | 140757.3801
|  | средства бюджета Ставропольского края | 92301.14 | 90810.9317 | 83666.408
|  | средства местного бюджета | 55361.42 | 57300.368 | 57090.972
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 18440.84 | 18665.8382 | 11351.9359
|  | средства бюджета Ставропольского края | 13970.36 | 13970.3638 | 6825.8401
|  | средства местного бюджета | 4470.48 | 4695.48 | 4526.0958
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | в том числе: | 18440.84 | 18665.8382 | 11351.9359
|  | средства бюджета Ставропольского края | 13970.36 | 13970.3638 | 6825.8401
|  | средства местного бюджета | 4470.48 | 4695.48 | 4526.0958
3 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 105116.8 | 103447.686 | 103445.4985
|  | средства бюджета Ставропольского края | 78330.78 | 76840.57 | 76840.5679
|  | средства местного бюджета | 26786.02 | 26607.11 | 26604.9306
3.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» | в том числе: | 105116.8 | 103447.686 | 103445.4985
|  | средства бюджета Ставропольского края | 78330.78 | 76840.57 | 76840.5679
|  | средства местного бюджета | 26786.02 | 26607.11 | 26604.9306
4 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 2866.72 | 4759.576 | 4745.1571
4.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 2866.72 | 4759.576 | 4745.1571
5 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | средства местного бюджета | 100 | 100 | 99.998
5.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 100 | 100 | 100
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 9277.9 | 9277.8995 | 9254.4905
6.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 9277.9 | 9277.8995 | 9254.4905
7 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | средства местного бюджета | 11860.3 | 11860.3 | 11860.3
7.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | средства местного бюджета | 11860.3 | 11860.3 | 11860.3
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
___________________

## таблица 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 (программа вступила в силу с 01.01.2018) |  | 2018
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличе-ние ее пропускной способности»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | - | - | 5.99 | 5.95
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | - | - | 2.6 | 17.222 | Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 21 улицу общей протяженностью 17,22 км
2.2. | Ввод в эксплуатацию новых объектов улично-дорожной сети | единиц | - | - | 0 | 0
Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
3.1. | инидикаторы достижения цели 2 Программы:
3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов |  |  | 9.65 | 13.0155 | За 2018 год улучшено техническое состояние 14722 км автомобильных дорог
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
4.1. | показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
4.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | - | - | 240.16 | 346.021 | в 2018 году городу-курорту Пятигорску Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 21 улицу общей площадью 106 461 м2
Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
индикаторы достижения цели 3 Программы:
5.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | - | - | 100 | 100
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
Задача 3 «Ремонт, восстановление и содер-жание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
6.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | - | - | 41 | 41
Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
индикаторы достижения цели 4 Программы:
7.1. | Доля автомобильных дорог (улиц) местного значения, по которым осуществлено изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения (диагностика, обследование и паспортизация) от общей потребности | процентов | - | - | 83.97 | 84
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени со-ответствия технических параметров авто-мобильных дорог требованиям норматив-ных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
7.2. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | - | - | 0 | 0
7.3. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | - | - | 22 | 45
Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
индикаторы достижения цели 5 Программы:
| Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количествезарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | - | - | 0.39 | 0.39
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
Задача 5 «Предупреждение нарушений по-рядка дорожного движения и причин воз-никновения дорожно-транспортных проис-шествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
| Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | - | - | 12.1 | 12.1
Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспорт-ного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
| Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | - | - | 0.44 | 0.44
| Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов |  |  | 0.92 | 0.88
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
| Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев |  |  | 2158 | 2000
| Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев |  |  | 5344 | 5337

## таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. . | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
| Строительство и реконструкция улично-дорожной сети | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. . | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведена проверка сметной стоимости строительства подземного пешеходного перехода, выполнены проектные работы на строительство подъездной дороги, проведена экспертиза проекта на строительство подъездной дороги, разработана рабочая документация по пешеходному переходу, проведена проверка достоверности сметной стоимости строительства подъездной дороги
1.1.1. | Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. . |  | 24.04.2018; 01.07.2018; 05.12.2018 |  | 19.12.2017; 19.02.2018; 13.06.2018; 15.11.2018; 28.11.2018 | Заключены муниципальные контракты: на проверку сметной стоимости строительства подземного пешеходного перехода №1221СД/1-17 от 23.10.17г и №1221-1СД/1-18 от 19.02.18г.; на выполнение проектных работ на строительство подъездной дороги № 0321300239117000055-0099088-01 от 19.12.17г.; на разработку рабочей документации по пешеходному переходу № 0321300239118000004-0099088-01 от 13.06.18г.; на строительство пешеходного перехода № 0321300239118000009-0099088-02 от 15.11.18г., на осуществление авторского надзора № 52-18 от 28.11.18г.; на проведение экспертизы проекта на строительство подъездной дороги № 4221/1-18 от 27.12.18г., на проведение экспертизы инженерных изысканий для строительства подъездной дороги № 4218/1-18 от 27.12.18г., на проверку достоверности сметной стоимости строительства подъездной дороги № 474СД/1-18 от 28.12.18г.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Улучшено техническое состояние 14722 км автомобильных дорог
2.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 20.02.2018; 20.06.2018 | 2018-12-31 | 2018-02-20 | 2018-12-31 | в 2018 году городу-курорту Пятигорску Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 21 улицу общей площадью 106 461 м2
2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |  | 20.02.2018; 20.06.2018 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведение работ по ямочному ремонту 62 603 м2 действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения по предписаниям ГИБДД, подземных пешеходных переходов
| Контрольное событие 2: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. |  | 20.06.2018; 31.12.2018 |  | 20.06.2018; 30.10.2018 | Заключены муниципальные контракты на ремонт автомобильных дорог общего пользования № 0121300035318000057-0581629-01 от 20.06.18г.; № 121300035318000155-058629-01 от 30.10.18г.
| Контрольное событие 3: Заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 20.04.2018; 25.06.2018; 31.12.2018 |  | 03.11.2017; 09.11.2017; 27.02.2018; 22.05.2018; 11.07.2018; 25.07.2018; 12.09.2018; 03.10.2018; 15.10.2018; 31.10.2018; 22.11.2018; 27.11.2018 | Заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог № 224-17 от 03.11.17г., № 0121300035317000208-0581629-02 от 09.11.17г., № 0121300035317000213-0581629-03 от 10.11.17г., № 0121300035318000008-0581629-02 от 27.02.18г., № 0121300035318000040-0581629-01 от 22.05.18г., № 0121300035318000047-0581629-01 от 21.05.18г.,№ 17-18 от 11.07.18г., № 20-18 от 25.07.18г., № 0121300035318000108-0581629-01 от 06.08.18г., № 23-18 от 12.09.18г., № 24-18 от 12.09.18г., № 26-18 от 03.10.18г., № 33-18 от 15.10.18г., № 41-18 от 31.10.18г., № 42-18 от 31.10.18г., № 43-18 от 31.10.18г., № 0121300035318000166-0581629-01от 29.10.18г., № 45-18 от 08.11.18г., № 50-18 от 22.11.18г., № 51-18 от 27.11.18г.; на проверку достоверности сметной стоимости ремонта дорог №№571НР/1-18, 572НР/1-18, 573НР/1-18, 574НР/1-18, 575НР/1-18, 576НР/1-18, 577НР/1-18, 578НР/1-18, 579НР/1-18, 580НР/1-18, 581НР/1-18, 582НР/1-18, 583НР/1-18, 584НР/1-18, 585НР/1-18, 586НР/1-18, 587НР/1-18, 588НР/1-18, 589НР/1-18, 590НР/1-18, 591НР/1-18, 592НР/1-18, 593НР/1-18, 594НР/1-18, 595НР/1-18 от 02.04.18г., №№ 631НР/1-18, 632НР/1-18, 633НР/1-18, 634НР/1-18, 635НР/1-18 от 03.04.18г
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В |  | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 2018-05-01 | 2018-12-31 | выполнен ремонт и содержание ливневых канализаций общей протяженностью 769 м.п
| Контрольное событие 4: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В |  | 30.04.2018; 31.12.2018 |  | 05.02.2018; 15.05.2018; 23.07.2018; 09.11.2018 | Заключены муниципальные контракты на содержание и ремонт ливневых канализаций № 0121300035317000284-0581629-01 от 05.02.18г., № 07-18 от 15.05.18г., № 0121300035318000106-0581629-01 от 23.07.18г., № 46-18 от 09.11.18г.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения»
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
4.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Подготовлен 21 проект организации дорожного движения, внесено изменений в 24 проекта организации дорожного движения
| Контрольное событие 5: изготовление проектов организации дорожного движения (не менее 6 ежегодно) |  |  | 2018-12-31 |  | 22.11.2018 | муниципальный контракт 371673-18stv от 22.11.2018
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
5.1.1. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Проведено 5 мероприятий
5.1.2. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Выполнение работ по содержанию 26 светофорных объектов,выполнение работ по устройству и содержанию 721 плоского дорожного знака , нанесению 59 822 погонных метров дорожной разметки, выполнение работ по техническому обследованию 2 путепроводов, проведена оценка уязвимости и категорирование 3 путепроводов
| Контрольное событие 6: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Начальник «МБУ «Управление капитального строительства» -Демирчян С.Г.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Найденко А.В |  | 01.06.2018, 01.08.2018, 01.09.2018; 30.11.2018 |  | 25.12.2017 15.05.2018 23.05.2018 30.07.2018 20.08.2018 13.11.2018 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 298-17 от 25.12.17г, № 297-17 от 25.12.17г, №0121300035317000289-0581629-03 от 05.02.18г., № 08-18 от 15.05.18г., № 10-18 от 23.05.18г., № 12-18 от 30.05.18г., № 13-18 от 30.05.18г., №0121300035318000107-0581629-03 от 20.08.18г. № 27-18 от 17.10.18г., № 47-18 от 13.11.18г.; на обследование путепроводов № 21-18 от 30.07.18г., № 22-18 от 24.08.18г., Заключен мунииципальный контракт 387278-18stv от 13.11.2018 от на оказание услуг по оценке уязвимости трех объектов транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска , категорированию указанных объектов,
| Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  | 2018-06-30 |  | 20.04.2018 27.04.2018 | в марте на базе МБОУ СОШ № 18 состоялся IV городской конкурс детского творчества «ПДД глазами детей». В конкурсе принимали участие 23 общеобразовательных учреждений города Пятигорска (№№ 2, 4, 5, 6,7, 8,11,14,16,17,18, 21,22,23, 24, 25, 26, 27, 28,29,30); 20.04.2018года в МБОУ лицее №15 был проведен городской Квест на знание правил безопасности среди обучающихся (4-х классов) «Огонёк». Организаторами данного мероприятия стали: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», ФГКУ «2 отряд ФПС по Ставропольскому краю», Пятигорское городское отделение СКО ВДПО, Северо- Кавказский региональный отряд МЧС России Служба спасения, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №15 г.Пятигорска. Целью данного мероприятия стало развитие у обучающихся твердых теоретических знаний и практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения, а также получение уникального опыта в вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
| Контрольное событие 8: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  | 2018-06-30 |  | 20.04.2018 27.04.2018 | 27 апреля на базе МБОУ СОШ №27 прошел городской смотр – конкурс работы учреждений образования по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Законы дорог уважай!». Организаторами конкурса выступили МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», Отделение ГИБДД Отдела МВД по г. Пятигорску, МБУ ДО Дворец детского творчества, МБОУ СОШ № 27. Главная цель мероприятия- развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения у школьников – участников дорожного движения. В этом году конкурс проводился в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения». ЮИДовцы из школ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 смогли продемонстрировать свои знания и навыки в составе команд. По итогам конкурса победителями стали две команды: МБОУ СОШ №29 и МБОУ СОШ №30.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развитя администрации г.Пятигорска - Пономарев С.В | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | выполнено в полном объеме
6.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта | Главный бухгалтер администрации года Пятигорска - Сиделева А.А.. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В 2018 году осуществлены 6 749 поездок жителей города к садово-огородническим участкам
| Контрольное событие 9: заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом |  |  | 2018-01-20 |  | 2017-12-29 | Заключено соглашение от 29.12.2017 г. №1 с МУП "Пятигорскпассажиравтотранс" о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения хатрат Получателя, связанных с оказанием по регулируемым тарифам услуг перевозки пассажиров к садово-огороднечесикм участкам с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., Заключено соглашение №4 от 13.12.2018 о погашении кредиторской задолженности за электрическую энергию городского электрического танспорта
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
___________________