## таблица 8
Приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 |  |  |  | 176837.527 | 252513.454 | 135219.264
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 | 1 |  |  | 77614.661 | 52930.262 | 28345.852
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 77614.661 | 52930.262 | 28345.852
| Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 2 |  |  | 78105.67 | 168643.797 | 77138.165
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
| Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 78105.67 | 168643.797 | 77138.165
| Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 3 |  |  | 3600 | 3748.212 | 3744.373
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
| Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 3600 | 3748.212 | 3744.373
| Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 4 |  |  | 100 | 569.078 | 569.078
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
| Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 4 | 01 | 0000 | 100 | 569.078 | 569.078
| Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 5-МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 5 |  |  | 7256.9 | 16913.819 | 16061.245
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
| Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 5 | 01 | 0000 | 7256.9 | 16913.819 | 16061.245
| Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 6 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска | 12 | 6 |  |  | 10160.3 | 9708.284 | 9360.548
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
| Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 10160.3 | 9708.284 | 9360.548
4 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
| Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Начальник управления М.В.Леонова | [7 empty] | М.В.Леонова

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2019 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2019 отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | в том числе: | 176837.53 | 252003.452 | 135219.261
|  | средства бюджета Ставропольского края | 127315.76 | 196933.852 | 85388.347
|  | средства местного бюджета | 49521.77 | 55069.6 | 49320.914
|  | внебюджетные средства | 0 | 510 | 510
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 77614.66 | 52930.262 | 28345.852
|  | средства бюджета Ставропольского края | 74733.02 | 50643.548 | 26735.177
|  | средства местного бюджета | 2881.64 | 2286.714 | 1610.673
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | в том числе: | 77614.66 | 52930.262 | 28345.85
|  | средства бюджета Ставропольского края | 74733.02 | 50643.548 | 26735.177
|  | средства местного бюджета | 2881.64 | 2286.714 | 1610.673
3 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 78105.67 | 168643.797 | 77138.165
|  | средства бюджета Ставропольского края | 52582.74 | 146290.304 | 58653.17
|  | средства местного бюджета | 25522.93 | 21843.493 | 17974.995
|  | внебюджетные средства | 0 | 510 | 510
3.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» | в том числе: | 78105.67 | 168643.797 | 77138.165
|  | средства бюджета Ставропольского края | 52582.74 | 146290.304 | 58653.17
|  | средства местного бюджета | 25522.93 | 22353.493 | 17974.995
|  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 510
4 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 3600 | 3748.212 | 3744.373
4.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 3600 | 3748.212 | 3744.373
5 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | средства местного бюджета | 100 | 569.078 | 569.078
5.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 100 | 569.078 | 569.078
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 7256.9 | 16913.819 | 16061.245
6.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 7256.9 | 16913.819 | 16061.245
7 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | средства местного бюджета | 10160.3 | 9708.284 | 9360.548
7.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | средства местного бюджета | 10160.3 | 9708.284 | 9360.548
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
| Начальник управления |  |  |  | М.В.Леонова

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 |  | 2019
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличе-ние ее пропускной способности»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5.99 | 5.95 | 5.98 | 5.98
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: Задача 1 «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2.6 | 17.22 | 2.65 | 8.49 | Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12 улиц. Проводились работы по ремонту дорог выполнены в полном объеме в установленные муниципальными контрактами и Соглашениями с Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края сроками. В рамках реализации данной программы выполнена замена асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня на ул. Производственная,ул. п. Средний Подкумок, Машукская п. Нижнеподкумский, ул. 40 лет Победы, ул. Людкевича, ул. Нежнова, пос. Горячеводский, ул. Ленина, ул. Бутырина, ул. Урицкого, ул. Огородная, ул. Спортивная, с. Золотушка ул. Центральная, пос. Нижнеподкумский ул. Школьная
2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 8.49 | 8.49 | Выполнено в полном объеме
2.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-ного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 0.67 | _ | Не выполнение значения прказателя связано: с отсутствием субсидии на строительство дороги в 2019 году. На 2020 год подана заявка, прошедшая отбор.
2.4. | Доля протяженно-сти автомобиль-ных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики на-дежности и безо-пасности которых находятся в не-удовлетворитель-ном состоянии | процентов | - | - | - | -
Цель 2 «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
3.1. | инидикаторы достижения цели 2 Программы:
3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 9.65 | 13.0155 | 9.79 | 15.03
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
Задача 2 «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
4.1. | показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
4.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 240.16 | 346.021 | 240.76 | 62.402 | Не выполнение значения показателя связано с отсутствием финансирования , в 2019 г. городу-курорту Пятигорску Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края были выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12 улиц (вместо запланированнвх 24 улиц) общей площадью 62 402 м². Также выполнен текущий ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 7, 306 тыс.м²
4.3. | Площадь автомо-бильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности ко-торых усовершен-ствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных ини-циативах | тыс. м3 | - | - | 6.1 | 6.1
Цель 3 «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
показатели решения цели 3 Программы:
5.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
Задача 3 «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
6.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 41 | 41 | 41
6.2. | Сокращение по-требности строи-тельства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | -
Цель 4 «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
показатели решения цели 4 Программы:
7.1. | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного зна-чения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (ди-агностика, паспортизация, анализ со-стояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 83.97 | 84 | 100 | 100
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
Задача 4 «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени со-ответствия технических параметров авто-мобильных дорог требованиям норматив-ных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
8.1. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 0 | 4
8.2. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 22 | 0 | 0 | 0
Цель 5 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
показатели решения цели 5 Программы:
9.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количествезарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
Задача 5 «Предупреждение нарушений по-рядка дорожного движения и причин воз-никновения дорожно-транспортных проис-шествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
10.1. | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 12.1 | 12.1 | 11.86 | 11.86
Цель 6 «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
11.1. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43
11.2. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.75
11.3. | Доля технически исправного под-вижного состава городского элек-трического транспорта, осуществ-ляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного тех-ническими средст-вами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | - | - | 28.4 | 51.5
11.4. | Доля протяженности отремонтиро-ванной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности кон-тактной сети, трамвайного пути | процентов | - | - | - | 2.1
Цель7 «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности »
инидикаторы достижения цели 7 Программы:
12.1. | Убыток предприятия городского электрического транспорта не дол-жен превышать значение предыду-щего года |  | - | - | 3788 | 3584
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
Задача 6 «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
13.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | 5344 | 5337 | 5340 | 5333
13.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | 2158 | 2000 | 2154 | 1600
13.3. | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | - | - | - | 12
13.4. | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средст-вами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-ниципального образования города-курорта Пятигор-ска | единиц | - | - | 21 | 22
13.5. | Протяженность отремонтирован-ной контактной сети, трамвайного пути | км | - | - | - | 2
| в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | -
Задача 7 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
13.6. | сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | - | - | 3788
| Начальник управления | [5 empty] | М.В.Леонова

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
2.1. | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. |  | 2019-12-31 |  | 19.06.2019 21.06.2019 26.09.2019 | Заключены муниципальные контракты на строительство пешеходного перехода №0321300239118000009-0099088-02 от 15.11.2018г,на осуществление авторского надзора №52-18 от 28.11.2018г., на выполнение работ по установке светофоров и обустройству дороги ул.Мира-Украинская 0321300239118000010-0099088-01 от 12.11.2018г., на выполнение мониторинга зданий, попадающихв зону строительства подземного перехода 48-18 от 14.11.2018., на поставку подъемных платформ пешеходного перехода 0321300239118000015-0099088-02 от 11.12.2018г., на проведение экспертизы проекта на строительство подъездной дороги №4221/1-18 от 27.12.2018г., на проведение экспертизы инженерных изысканий для строительства подъездной дороги №4218/1-18 от 27.12.2018г., на проверку достоверности сметной стоимости строительства подъездной дороги №474СД/1-18 от 28.12.2018г. №1474-1СД-19 от 21.06.2019; на проектирование светофорного объекта №0121300035319000104 от 19.06.2019 № 1651 НР/1-19 от 26.09.19г.
3. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Улучшено техническое состояние 8,49 км автомобильных дорог
| Контрольное событие 2: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 30.06.2019 01.11.2019 |  | 12.04.2019 05.04.2019 16.05.2019 28.05.2019 27.05.2019 21.06.2019 09.08.2019 | Заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог: № 05-19 от 12.04.19г; № 07-19 от 12.04.19г; № 10-19 от 23.04.19г; №012130003531900058 от 05.04.2019г; №11-19 от 30.04.19г; №0121300035319000061 от 16.05.2019г; №012130003531900051 от 26.04.2019г; №0121300035319000077 от 28.05.2019г; №0121300035319000080 от 28.05.2019г; №0121300035319000087 от 27.05.2019г, № 0121300035319000087 от 27.05.19г; на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации №1224НР/1-19 ОТ 09.04.19г, №1225НР/1-19 ОТ 09.04.19г, №1226НР/1-19 от 09.04.19г, №1339НР/1-19 от 28.05.19г, №1353НР/1-19 от 21.06.2019г, № 1528НР/1-19 от 09.08.19г., № 1529НР/1-19 от 09.08.19г., № 1534НР/1-19 от 09.08.19г.
3.1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств краевого бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | В 2019 г. городу-курорту Пятигорску Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 11 улиц общей площадью 62 402 м²
3.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств местного бюджета |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 12 улиц общей площадью 62 402 м² действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения по предписаниям ГИБДД
| Контрольное событие 3: Заключение контракта на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»- Бельчиков О.В. |  | 2019-09-01 |  | 2019-08-12 | Заключен муниципальный контракт на реомнт автомобильных дорог общего пользования №0121300035319000160 от 12.08.2019г
3.1.4. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  | 2019-01-01 | 31.12.2019 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 4 : Заключение контракта на капитальный ремонт автомобильных дорог по проекту местных инициатив |  |  | 2019-12-31 |  | 2019-12-10 | Заключен МК № 0121300035318000225-0581629-01 от 10.12.2019 на проведение работ по капитальному ремонту дороги в станице Константиновская.
3.1.5. | Реализация проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, за счет внебюджетных источников(ИП , организации, физ.лица) | Заведующий отделом Муниципального и жилищного контроля реформирования ЖКХ Прнский С.А. |  |  |  | 2019-12-31 | ИП, организации и физические лица на безвозмездной основе оказывают материальную помощь в реализации проектов развития территории города-курорта Пятигрска
4. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
4.1.1. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия паводковых процессов и обеспечить защиту населения
| Контрольное событие 5: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  |  | 2019-12-31 |  | 08.04.2019; 30.05.2019; 01.07.2019; 18.12.2019 | Заключены муниципальные контракты на содержание и ремонт ливневых канализаций № 0121300035319000038 от 08.04.2019г; № 0121300035319000064 от 30.05.2019г.; № 0121300035319000119 от 01.07.12019г. №50-19 от 05.11.2019г., №82-19 от 18.12.2019г., №83-19 от 18.12.2019г.
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения»
5.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
5.1.1. | Диангностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 31.12.2019 | Подготовлено 4 проекта технического обследования мостов по ул. Ленина, пр.Калинина (через реку с. Юца), по ул. Степная, пр. Калинина (через реку Подкумок), а также заключен МК по подготовке и согласованию отчета оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры.
| Контрольное событие 6: изготовление проектов организации дорожного движения |  |  | 2019-12-31 |  | 09.09.2019 19.11.2019 | Заключен МК № 481147-19STV от 09.09.2019 , МК №481249-19STV от 09.09.2019, МК № 289- ДХ от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/1 от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/2 от 19.11.2019, МК № 289- ДХ/3 от 19.11.2019
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
6.1.1. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" - Васютина Н.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проведено 4 мероприятия На постоянной основе, совместно с представителями ГИБДД проведены мероприятия в школах и садах, связанные с профилактикой детского дорожно-транспорного травматизма, соблюдения правил дорожного движения
| Контрольное событие 7: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2019-12-31 |  | 23.08.2019 23.05.2019 | МК №36 от 23.05.2019 на 14 000 руб., договор №33 от 23.08.2019
6.1.2. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | И.О.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Паландов Ю.И.; Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г.Пятигорска»-Бельчиков О.В. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Проводится техническое содержание объектов улично-дорожной сети - комплекс работ по устранению незначительных разрушений, повреждений и других дефектов конструктивных элементов и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети и поддержанию их эстетичного вида (колеи черным щебнем или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия) Выполнение работ по содержанию 26 светофорных объектов,выполнение работ по устройству и содержанию 721 плоского дорожного знака
| Контрольное событие 8: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  |  | 2019-03-01 |  | 25.03.2019 12.04.2019 17.04.2019 24.04.2019 06.05.2019 14.06.2019 24.06.2019 15.07.2019 26.08.2019 07.10.2019 08.10.2019 08.11.2019 12.11.2019 18.11.2019 23.12.2019 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 03-19 от 25.03.19г, №04-19 от 25.03.19г, №01-19 от 25.03.19г, №02-19 от 25.03.19г, №06-19 от 12.04.19г, №08-19 от 26.04.19г, №09-19 от 17.04.19г, №012130003531900053 от 24.04.2019г, №0121300035319000057 от 06.05.2019г, №0121300035319000094 от 14.06.2019г, №0121300035319000100 от 24.06.2019г., № 16-19 от 08.07.19г., № 18-19 от 10.07.19г., № 17-19 от 09.07.19г., № 20-19 от 12.07.19г., № 19-19 от 11.07.19г., № 15-19 от 05.07.19г., № 13-19 от 01.07.19г., № 22-19 от 15.07.19г., № 23-19 от 16.07.19г., № 24-19 от 18.07.19г., № 25-19 от 25.07.19г., № 0121300035319000094 от 14.06.19г., №012130003531900173 от 26.08.19г., №39-19 от 07.10.2019г., №40-19 от 07.10.2019г. №43-19 от 07.10.2019г, №44-19 от 08.10.2019г., №45-19 от 09.10.2019г., №51-19 от 08.11.2019г., №52-19 от 11.11.2019г., №53-19 от 12.11.2019г., №54-19 от 13.11.2019г., №55-19 от 14.11.2019г., №56-19 от 15.11.2019г., №57-19 от 18.11.2019г., №58-19 от 18.11.2019г, №59-19 от 18.11.2019г, №60-19 от 18.11.2019г, №64-19 от 18.11.2019г, №84-19 от 19.12.2019г., №85-19 от 19.12.2019г., №86-19 от 19.12.2019г., №87-19 от 23.12.2019г., №88-19 от 23.12.2019г., №89-19 от 23.12.2019г., №90-19 от 23.12.2019г., №91-19 от 23.12.2019г.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Заведующий отделом транспорта и связи управления экономического развитя администрации г.Пятигорска - Рагулин В.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-29 | 2019-12-31 | выполнено в полном объеме
6.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского автомобильного транспорта | Главный бухгалтер администрации года Пятигорска - Сиделева А.А.. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-12-29 | 2019-12-31 | В 2019 на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города -курорта Пятигорска
| Контрольное событие 9: заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом |  |  | 2019-12-31 |  | 24.05.2019 22.10.2019 09.12.2019 | Заключен договор № 1 от 24.05.2019г. с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии на ремонт подвижного состава и контактной сети в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска; Заключен договор № 3 от 22.10.2019г. с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя на осуществление мероприятий по оснащению транспортных средств техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска; Заключен договор № 3 от 09.12.2019г. с МУП «Городской электрический транспорт» о предоставлении субсидии на покрытие фактически сложившихся по итогам отчетного финансового года убытков предприятия в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Начальник управления | [6 empty] | М.В.Леонова