## таблица 8
Приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 |  |  |  | 392045.07 | 595447.367 | 341863.14
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модерни-зация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 1 |  |  | 26214.13 | 128256.76 | 26294.104
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 26214.13 | 128256.76 | 26294.104
3. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | ответственный исполнитель подпрограммы 2-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 2 |  |  | 343986.52 | 447007.997 | 296870.507
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения» |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 343986.52 | 447007.997 | 296870.507
4. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 3 |  |  | 3600 | 4113.65 | 4009.29
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
4.1 | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 3600 | 4113.65 | 4009.29
5. | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 4-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 4 |  |  | 100 | 1926.48 | 1641.48
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
5.1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 4 | 01 | 0000 | 100 | 1926.48 | 1641.48
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 5-МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 5 |  |  | 7984.12 | 13144.48 | 12049.759
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
6.1 | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» |  | 12 | 5 | 01 | 0000 | 7256.9 | 12417.26 | 11566.45
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ответственный соисполнитель заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления "Управление образования администрации города Пятигорска" |  |  |  |  | 727.22 | 727.22 | 483.309
7. | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | ответственный соисполнитель подпрограммы 6 -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 12 | 6 |  |  | 10160.3 | 998 | 998
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
7.1 | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 10160.3 | 998 | 998
8. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
8.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [7 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2021 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | в том числе: | 392045.07 | 595447.37 | 341863.144
|  | средства бюджета Ставропольского края | 318026.44 | 507399.23 | 274628.26
|  | средства местного бюджета | 74018.63 | 88048.14 | 67234.884
2 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 26214.13 | 128256.76 | 26294.1
|  | средства бюджета Ставропольского края | 25951.99 | 126464.58 | 25521.55
|  | средства местного бюджета | 262.14 | 1792.18 | 772.55
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | в том числе: | 26214.13 | 128256.76 | 26294.1
|  | средства бюджета Ставропольского края | 25951.99 | 126464.58 | 25521.55
|  | средства местного бюджета | 262.14 | 1792.18 | 772.55
3 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пе-шеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | в том числе: | 343986.52 | 447008 | 296870.51
|  | средства бюджета Ставропольского края | 292074.45 | 380934.65 | 249106.71
|  | средства местного бюджета | 51912.07 | 66073.35 | 47763.8
3.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | в том числе: | 343986.52 | 447008 | 296870.51
|  | средства бюджета Ставропольского края | 292074.45 | 380934.65 | 249106.71
|  | средства местного бюджета | 51912.07 | 66073.35 | 47763.8
4 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 3600 | 4113.65 | 4009.294
4.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | средства местного бюджета | 3600 | 4113.65 | 4009.294
5 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | средства местного бюджета | 100 | 1926.48 | 1641.48
5.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 100 | 1926.48 | 1641.48
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | средства местного бюджета | 7984.12 | 13144.48 | 12049.76
6.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | средства местного бюджета | 7256.9 | 12417.26 | 11566.45
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | средства местного бюджета | 727.22 | 727.22 | 483.31
7 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | средства местного бюджета | 10160.3 | 998 | 998
7.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | средства местного бюджета | 10160.3 | 998 | 998
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа)
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности»
индикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5.97 | 5.5 | 5.97 | 5.64 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2.67 | 10.4 | 2.7 | 11.3 | Выполнено в полном объеме
2.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомо-бильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | -
2.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | -
2.4. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики на-дежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии | процентов | 36.4 | 35.1 | 36.2 | 35.3 | Выполнено в полном объеме
Цель 2 Программы «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
3.1. | инидикаторы достижения цели 2 Программы:
3.2. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 9.94 | 12.98 | 10.08 | 13.5
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
4.1. | показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
4.2. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 241.36 | 278.7 | 241.56 | 275.6 | Выполнено в полном объеме
4.3. | Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершен-ствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах | тыс. м3 | - | - | - | -
Цель 3 Программы «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
показатели решения цели 3 Программы:
5.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 3 Подпрограммы 3: «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
6.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 41 | 41 | 41 | Выполнено в полном объеме
6.2. | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | - | - | - | -
Цель 4 Программы «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
индикатор достижения цели 4 Программы:
7.1. | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного зна-чения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (ди-агностика, паспортизация, анализ со-стояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 4 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
8.1. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 5 | 48 | Показатель превысил планируемое значение в связи с тем, что было увеличено финансирование мероприятий по изготовлению технических планов
8.2. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 5 Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
индикатор достижения цели 5 Программы:
9.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | 0.37 | - | 0.36 | - | Индикатор не выполнен, в связи с тем, что ограниченные возможности автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД "ФИС ГИБДД-М" не позволяют сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе Пятигорске
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5)
Задача 5 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
10.1. | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 11.58 | 11.58 | 11.33 | 5.1 | Показатель выполнен. В 2021 году был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Проведены рейды по профилактике мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
Цель 6 Программы «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
11.1. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | Выполнено в полном объеме
11.2. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | 0.91 | 0.53 | 0.91 | 0.57 | Выполнено в полном объеме
11.3. | Доля технически исправного под-вижного состава городского элек-трического транспорта, осуществ-ляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | 28.4 | 53.1 | 57.5 | 53.1 | Индикатор не выполнен.Отклонение значения показателя связано с отсутствием финансирования
11.4. | Доля протяженности отремонтиро-ванной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности кон-тактной сети, трамвайного пути | процентов | - | 2.1 | - | -
Цель7 Программы: «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»
инидикаторы достижения цели 7 Программы:
12.1. | Убыток предприятия городского электрического транспорта не дол-жен превышать значение предыдущего года |  | - | - | - | -
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее- Подпрограмма 6)
Задача 6 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
13.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | 5335 | 5330 | 5330 | 5330 | Выполнено в полном объеме
13.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | 2150 | 1108 | 2150 | 1146 | Выполнено в полном объеме
13.3. | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | - | 12 | не менее 5 | 40 | Выполнено в полном объеме
13.4. | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-ниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | 21 | 22 | 21 | 21 | Выполнено в полном объеме
13.5. | Протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути | км | - | 2 | - | -
| в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | -
Задача 7 Подпрограммы 6 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
13.6. | сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | 3788 | - | -
| Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления | [5 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
2. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
2.1. | Основное мероприятие «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
2.1.1. | Строительство и реконструкция улично-дорожной сети |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: заключение контракта на строительство (реконструкцию) объектов улично-дорожной сети | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков |  | 2021-12-31 |  | 31.01.2021 | Заключен МК № 01213000353519000354 от 31.01.2021г. на разработку ПСД с ООО "Ростов проект", МК 4945/1-20 (1140629 руб.) от 27.10.2020г. С АО Гоэкспертиза (360290,74 руб.)
2.1.2. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство подъездной дороги от пересечения ул.Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул.Липовая к МКЖД пер.Малиновского, д.13) |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 2: заключение контракта |  |  | 2021-12-31 |  | 08.02.2021 29.03.2021 | Заключен МК № 0121300035320000373 от 08.02.2021г. с ООО "Автомагистраль СК" ( 25 736 425,11 руб.) на строительство подъездной дороги, строительство завершено. Заключен МК ООО "Южный дорожный центр" № 04-21 от 29.03.2021г. (42 920 руб.) на осуществление авторского надзора, авторский надзор осуществлен.
2.1.3. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Строительство транспортной развязки ул.Ермолова-ул.Беговая) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 3: заключение контракта |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-05-17 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Севкавгопроводхоз" № 0121200004721000292 от 17.05.2021г. на разработку проектно-сметной документации. В связи с просрочкой исполнения работ по контракту, исполнителю направлено уведомление о расторжении контракта 27.12.2021г.
2.1.4. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом,автомобильной дороги Пятигорск-Лермонтов, ул.Беговая) | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
| Контрольное событие 4: заключение контракта |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-08-09 | Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000620 от 09.08.2021г. (52 000,00 тыс.руб.) с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на разработку проектно-сметной документации
3. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
3.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: ул.Нины Попцовой от № 29 до № 31
| Контрольное событие 5: исполнение судебного решения |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-03-26 | Заключен МК с ООО "СКДС-Компани" № 7-21 от 26.03.21г. (339073,43 руб.)
3.1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 6: Заключение контракта на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 30.06.2021 31.12.2021 |  | 16.03.2021 21.07.2021 14.09.2021 06.10.2021 27.09.2021 | Заключены муниципальные контракты на ремонт и содержание автомобильных дорог №0121300035321000015 от 16.03.21г., №45/21 от 21.07.2021г., №0121300035321000014 от 16.03.21г., №0121300035321000106 от 23.07.2021г., № 54-21 от 14.09.2021г., №56-21 от 14.09.2021г. , №0121300035321000157 от 06.10.2021г. Заключены муниципальные контракты на проведение экспертизы сметной документации на ремонт дорог общего пользования №2645НР/1-20 от 03.12.20г., № 2591НР/1-20 от 30.11.20г., №2673НР/1-20 от 23.12.20г., №2679НР/1-20 от 23.12.20г., №2729НР/1-20 от 24.12.20г., №823-Д4-21 от 27.09.2021г., №1112-21Д4-21
3.1.3. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 7: Заключение контракта на по развитию транспортной системы и дрожного движения |  |  | 2021-12-31 |  | 07.06.2021 18.06.2021 28.06.2021 05.07.2021 08.07.2021 14.07.2021 19.07.2021 16.08.2021 13.09.2021 | Заключены муниципальные контракты на ремонт тротуаров, трамвайных и автобусных остановок №24-21 от 07.06.21г., №27-21 от 18.06.21г., №32-21 от 28.06.21г., №33-21 от 28.06.21г., 34-21 от29.06.21г., №35-21 от 05.07.21г., №36-21 от 05.07.21г., №38-21 от 07.07.21г., №39-21 от 07.07.21г., №40/21 от 08.07.21г., №41/21 от 14.07.21г., №42/21 от 19.07.21г., №43/21 от 19.07.21г., №44/21 от 19.07.21г., №0121300035321000106 от 23.07.21г., №46/21 от 30.07.21г., №53-21 от 16.08.21г., №59-21 от 13.09.21г., осуществляется ремонт
3.1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Заключены МК по ремонту дорог города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 8: Заключение контракта на Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  |  | 2021-12-31 |  | 01.02.2021 15.02.2021 22.07.2021 09.08.2021 | Заключены муниципальные контракты № 0121300035320000371 от 01.02.21г. ООО "СКДС-Компани", № 0121300035321000001 от 15.02.21г. ООО АБС", № 0121300035321000091 от 22.07.21г. ООО "СКДС-Компани", № 0121300035321000111 от 09.08.21г. ООО "Югдорстрой"
4. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
4.1. | Основное мероприятие «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков, заведующий отделом городского хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Суслов В.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
4.1.1. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Комплекс мероприятий направлен на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия паводковых процессов и обеспечить защиту населения
| Контрольное событие 9: Заключение контракта на ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске |  |  | 2021-12-31 |  | 22.01.2021 26.03.2021 06.08.2021 09.09.2021 28.10.2021 07.12.2021 | МК № 8 с от 22.01.2021 МУП "ПИС"(50,000) . МК № 25 от 26.03.2021 ООО Регионсервис (950,00) МК № 16-21 от 12.05.2021г (431,95) МК № 61 от 06.08.2021 (950,00) ООО Регионсервис МК № 75 от 09.09.2021 (49,09) ООО Регионсервис МК № 2021.1051298 от 28.10.2021, МК №819870-21STV от 07.12.2021
4.1.2. | Расходы в рамках программы повышения эффективности судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Расходы в рамках Программы повышения эффективности исполнения судебных актов, утверждённой постановлением администрации города Пятигорска от 29.10.2020 № 3452
| Контрольное событие 10: исполнение судебных актов |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-03-05 | Заключен муниципальный контракт с ООО "Регионсервис" по исполнению судебных актов № 05-21 от 05.03.21г., выполнен ремонт ливневой канализации по ул. Н.Попцовой (513648 руб.)
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
5.1. | Основное мероприятие «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Мероприятия выполнены
5.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Оказание услуг по подготовке и согласованию отчета оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры мост через р. Подкумок по просп. Советской Армии. Услуги по разработке и утверждению компетентным органом плана обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства. Выполнение работ по проведению дополнительной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, расположеннных на территории города-курорта Пятигорска, утвержденных Распоряжением Правительства РФ от 05.11.2009г. №1653-р "Об утверждении перечня работ, связаных с обеспечением транспортной безопасности".
| Контрольное событие 11: изготовление проектов организации дорожного движения |  |  | 2021-12-31 |  | 26.02.2021 28.04.2021 27.07.2021 19.08.2021 24.08.2021 | МК № 12 от 26.02.2021 с ООО "Липецкий научно-методический центр (50,00 руб.) МК № 587467 от 28.04.2021 с АНТИТЕРРОР ООО (285,00 руб.) МК № 778733-21STV от 19.08.2021 (209,300 руб.),заключено 4 МК с ООО СТРОЙДОРКОНТРОЛЬ: МК № 771932-21STV от 27.07.2021 (324,00 руб.), № 772169-21STVт от 27.07.2021 (324,00), № 779665-21ST от 24.08.2021 (304,00 руб.), № 779671-21ST от 24.08.2021 (349,50 руб.)
6. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | И.о.начальника «МКУ «Управление капитального строительства» -Д.С.Громаков.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г.Пятигорска»-А.Ю.Цымбал | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
6.1.1. | Расходы в рамках программы повышения эффективности исполнения судебных актов |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | мероприятия не проводились
| Контрольное событие 12: исполнение судебных актов |  |  | 2021-12-31
6.1.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" Бородаев А.Ю. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | С целью повышения эффективности работы образовательных учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма проходят мероприятия по профилактике ДТП.
| Контрольное событие 13: проведение городских конкурсов, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2021-12-31 |  | 30.09.2021 30.12.2021 | С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в декабре 2021 года была организована социальная акция «Безопасный Новый год» для общеобразовательных учреждений г. Пятигорска. В мероприятии приняло участие 20 средних и 5 дошкольных общеобразовательных организаций г. Пятигорска. МК № 5 от 13.05.2021 с ООО Рекламное агенство "Аверс".
6.1.2. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети ., осуществляется устройство и содержание объектов улично-дорожной сети. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, выполнение работ по содержанию ремонту и установке плоских дорожных знаков, выполнение работ по ремонту и устройству ограждений , выполнение работ по нанесению дорожной разметки.
| Контрольное событие 14: заключение контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  |  | 01.04.2021; 01.12.2021 |  | 26.03.2021 31.05.2021 27.10.2021 23.11.2021 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 08-21 от 26.03.21г., 15-21 от 31.05.21г., № 0121300035321000058 от 13.05.21г., № 64-21 от 27.10.2021г., № 63-21 от 27.10.2021г., № 0121300035321000194 от 23.11.2021г.
6.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорржно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов
6.2.1. | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 15: функционирование специализированного центра | Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А. |  | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | оплата труда работников специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 23
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
7.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Г.В.Кочетов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В рамках организации дорожного движения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляются, в том числе, перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска при наличии обращений граждан в администрацию города Пятигорска по указанному вопросу
7.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Субсидия предоставлена
| Контрольное событие 16: Предоставление субсидии Государственному унитарному предприятию "Городской электрический транспорт города Пятигорска" |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-10-08 | Заключено Соглашение 08.10.2021г. Муниципальным учреждением "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" с Государственным унитарным предприятием Ставропольского края "Городской электрический транспорт города Пятигорска" о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии (998,00 тыс. руб.) на возмещение расходов на выполнение работ с целью проведения государственного кадастрового учёта контактной сети и трамвайных путей и регистрации права.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | И.А.Андриянов