Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, за 2019 год

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа). Действие Программы рассчитано на 2018 – 2025 годы.

В 2019 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Улучшены условия жизни 15 участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; ветеранов (инвалидов) боевых действий; родителей погибших участников боевых действий, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Проведены мероприятия, направленные на социально-культурную реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

На протяжении всего отчетного периода осуществлялась социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В 2019 году оказывалась адресная помощь отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Также реализовывались мероприятия, направленные на создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Все реализованные мероприятия были направлены на решение основных задач Программы, таких как:

- исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

- улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

- поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города - курорта Пятигорска;

- создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска;

- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства;

- обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске.

Решение указанных задач способствовало достижению цели Программы – обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

В 2019 году различные меры социальной поддержки получили 64 323 жителя города-курорта Пятигорска.

Программа включает в себя ряд подпрограмм.

- Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 1), задачей которой является исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и муниципальными нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска;

В рамках Подпрограммы 1 в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на очередной 2019 финансовый год (далее – план-график) запланирована реализация 2 основных мероприятий и регионального проекта:

основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

- выплата социального пособия на погребение;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

- выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению;

- ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края.

Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- выплата ежегодного пособия на проезд учащимся (студентам);

- ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

- выплата пособия на ребенка;

- выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей»;

- выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт).

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере. На реализацию указанных мероприятий в 2019 году из бюджета города затрачено 847 897,09 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 230 659,78 тыс. рублей;

за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края – 615 461,20 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1 776,11 тыс. рублей.

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2). Данная подпрограмма направлена на улучшение условий проживания отдельных категорий граждан постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2019 году оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 1 участнику Великой Отечественной войны с группой инвалидности, 10 вдовам участников Великой Отечественной войны и 4 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 израсходовано 598,49 тыс. руб. из бюджета города-курорта Пятигорска, что позволило улучшить условия жизни 15 граждан из числа вышеуказанных категорий.

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3). Задачами данной подпрограммы являются:

- поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Всего в рамках Подпрограммы 3 в отчетном периоде в городе Пятигорске проведено 3 социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

27 ноября 2019 года в МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» состоялся XXIII городской фестиваль художественного творчества инвалидов. Памятные подарки  вручены 43 инвалидам.

С 25.11.2019 по 04.12.2019 в детских дошкольных учреждениях города Пятигорска № 4, 11, 31, 34, 36, МОУ СОШ № 11,15,19,31, Пятигорской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец», детской художественной школе, ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» и ГКС (коррекционное) ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27 прошел XIV городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие более 200 детей. Всем участникам данного фестиваля вручены подарки.

3 декабря 2019 года в МБУК КТ «Городской Дом культуры № 1» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню инвалида, на котором 250 инвалидам вручены подарки.

Кроме того, в рамках мероприятий данной подпрограммы выделены субсидии городской общественной организации ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом, и другие мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Также в рамках Подпрограммы 3 прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 72 инвалида, ветерана и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на безвозмездной основе.

Все мероприятия Подпрограммы 3, запланированные к исполнению планом-графиком, реализованы в полной мере; запланированные результаты достигнуты. Мероприятия, реализованные в 2019 году в рамках Подпрограммы 3, способствовали созданию на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

На реализацию перечисленных мероприятий в отчетном периоде из бюджета города Пятигорска выделено 994,60 тыс. рублей, из них:

693,00 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 1 «Оказание поддержки общественным организациям», в том числе:

357,00 тыс. рублей – на субсидии Пятигорскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

336,00 тыс. рублей – на субсидии городским общественным организациям инвалидов, в том числе Пятигорскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы (на основании отбора субсидия распределена в равных частях всем городским общественным организациям инвалидов – по 112 тыс. рублей).

301,60 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» – на проведение социально-культурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе на обеспечение работы компьютерного класса.

4. Мероприятиями подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельными категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Все мероприятия, запланированные к исполнению в рамках Подпрограммы 5, основного мероприятия «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» исполнены. Контрольные события достигнуты в срок.

В отчетном периоде 10 148 гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий в ходе реализации Подпрограммы 5 фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания.

В 2019 году из бюджета города Пятигорска израсходовано 2 995,31 тыс. рублей, из них:

- на предоставление права бесплатного проезда 229,91 тыс. рублей;

- на предоставление права приобретения льготных проездных билетов в городском общественном транспорте 2 765,40 тыс. рублей.

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 6).

В 2019 году в городе Пятигорске на адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан затрачено 12 163,45 тыс. рубля.

В Подпрограмме 6 важно отметить следующие мероприятия, осуществляемые в рамках основного мероприятия 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»:

- ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов в размере 400 рублей, которую в 2019 году получали 2 человека;

- ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей, которую в 2019 году получали 6 человек;

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей, которую в 2019 году получали 3 401 человек;

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, которую в 2019 году, которую доставили 154 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в размере 2 000 рублей.

Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» включает в себя организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

В 2019 году проведены следующие мероприятия:

- 1 206 ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены открытками ко Дню Победы от имени Главы города Пятигорска;

- в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня пожилого человека. 200 пожилым гражданам вручены сладкие угощения, приобретенные за счет спонсорских средств;

- 22 ноября в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» проведено городское мероприятие, посвященное Дню матери, на котором 48 достойным матерям города Пятигорска вручены подарки, цветы.

Все мероприятия исполнены, запланированные результаты достигнуты, контрольное событие исполнено.

Благодаря реализации Подпрограммы 6, в 2019 году обеспечивался принцип социальной справедливости и адресности предоставления мер социальной поддержки.

7. Задачей Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 7) является предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства.

В рамках Подпрограммы 7 в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

Все запланированные мероприятия реализованы в полной мере.

На реализацию указанных мероприятий в 2019 году из бюджета города затрачено 16 645,03 тыс. рублей, за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края.

В ходе реализации Подпрограммы 7 следующие показатели не доведены до значений, установленных в Программе:

- общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 200 человек, а по плану – 225 человек. Причиной уменьшения общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и недостижения показателя планируемого значения, стало достижение 25 детьми совершеннолетнего возраста, в отношение 4 детей прекращена опека в связи с тем, что их родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли с территории города Пятигорска в другие регионы и муниципальные районы;

- количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года, составило 202, а по плану – 216. Причиной уменьшения количества детей, состоящих на воспитании в семьях, стало достижение 25 детьми совершеннолетнего возраста, в отношение 4 детей прекращена опека в связи с тем, что их родители освободились из мест лишения свободы, а также изменилась форма устройства детей с опеки  на усыновление, выбыли с территории города Пятигорска в другие регионы и муниципальные районы;

- количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, составило 60, а по плану – 68. Данное количество снизилось пропорционально общему снижению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Для создания условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в бюджете города заложены средства на реализацию подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 8).

На территории города Пятигорска существует служба транспортного обслуживания «Социальное такси», благодаря которой инвалиды-колясочники и инвалиды ВОВ имеют возможность бесплатно посетить социально значимые объекты города.

В 2019 году компенсация затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» за период с 01 августа 2017 года по 31 мая 2019 года, МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» составила 719,51 тыс. рублей за 989 предоставленных услуг.

Заявка в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» поступила 18.07.2019. Договор № 77/19 на компенсацию затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников в «Социальном такси», заключен 26.07.2019.

В 2019 году оказана 451 услуга по перевозке инвалидов в «Социальном такси».

Отсутствие возможности прямого общения инвалидов по слуху с другими категориями граждан является огромным препятствием при обращении их в социальные, медицинские и иные учреждения города, что вызывает необходимость оказания услуг по сурдопереводу.

В настоящее время в Пятигорске инвалиды по слуху пользуются бесплатно услугами сурдопереводчика. В 2019 году инвалидам по слуху предоставлены 160 услуг по сурдопереводу. В отчетном периоде на реализацию данного мероприятия затрачено 170,52 тыс. руб.

В отчетном периоде на реализацию Подпрограммы 8 израсходовано всего 890,03 тыс. рублей из средств бюджета города Пятигорска.

В 2019 году принят ряд нормативно-правовых актов по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»:

- постановление администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1442 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.03.2018 № 1020 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»; о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 03.04.2014 № 1013»;

- Постановление администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1438 «Об утверждении Порядка расходования субвенций на выполнение переданных отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан (о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 02.05.2017 № 1599; от 04.04.2018 № 1139)»;

- постановление администрации города Пятигорска от 25.03.2019 № 1488 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении списка участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- Постановление администрации города Пятигорска от 05.04.2019 № 1913 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 02.08.2017 № 3196 «О создании муниципальной межведомственной комиссии по обследованию состояния доступности объектов социальной инфраструктуры» (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 28.11.2018 № 4661)»;

- постановление администрации города Пятигорска от 16.04.2019 № 2003 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2132 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2019 № 2137 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившим силу пункта 1 постановления администрации города Пятигорска от 04.05.2018 № 1513»;

- постановление администрации города Пятигорска от 29.04.2019 № 2273 «Об утверждении Порядка расходования единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей»;

- постановление администрации города-курорта Пятигорска от 20.05.2019 № 2502 «Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси»;

- постановление администрации города Пятигорска от 05.08.2019 № 3784 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2019 № 5166 «Об утверждении списка участников II этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»;

- постановление администрации города Пятигорска от 19.12.2019 № 6248 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную  постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска Ставропольского края от 27.04.2018 № 1471, от 18.12.2018 № 5018, от 25.03.2019 № 1488».

Несмотря на то, что в ходе реализации программы возникал ряд сложностей в отчетном периоде муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» реализована в полной мере, все основные мероприятия Программы и подпрограмм реализованы в срок, большинство ожидаемых конечных результатов мероприятий доведены до значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

Реализация Программы в 2019 году в полной мере направлена на создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Учитывая тот факт, что бюджет города Пятигорска во многом является социально ориентированным и в бюджете города Пятигорска на 2019 финансовый год, предусмотрена как реализация мер социальной поддержки населения, определенных федеральным, региональным законодательством, так и оказание адресной помощи отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета, важную роль в создании эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексного решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий жителей города-курорта Пятигорска играет дальнейшая реализация муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного 2019 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2019 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: | Ответственный исполнитель программы - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее- МУ «УСПН г. Пятигорска»); Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – МУ УАСиЖКХ г.Пятигорска»); муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 02 |  |  |  | 860 160,80 | 924 536,81 | 924 132,76 |

| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель программы 1 – МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 02 | 1 | 00 | 0000 | 786 106,25 | 848 047,30 | 847 897,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | 02 | 1 | 01 | 00000 | 527 231,62 | 600 533,82 | 600 384,64 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  | 02 | 1 | 02 | 00000 | 197 839,99 | 181 463,48 | 181 462,45 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | 02 | 1 | Р1 | 00000 | 61 034,64 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2), всего | Ответственный исполнитель программы 2 - МУ «УСПН г. Пятигорска», ; соисполнитель программы 2 - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 02 | 2 | 00 | 0000 | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» |  | 02 | 2 | 01 | 0000 | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 3 | 00 | 00000 | 1 029,21 | 994,61 | 994,60 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» |  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» |  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 336,21 | 301,61 | 301,60 |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - МУ «УСПН г. Пятигорска»; Соисполнитель подпрограммы 5 - Администрация города Пятигорска | 02 | 5 | 00 | 00000 | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» |  | 02 | 5 | 01 | 00000 | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 6 | 00 | 00000 | 12 373,12 | 12 190,19 | 12 163,45 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» |  | 02 | 6 | 01 | 00000 | 11 940,12 | 11 835,19 | 11 808,48 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» |  | 02 | 6 | 02 | 00000 | 433,00 | 355,00 | 354,97 |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 | 7 | 00 | 00000 | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 02 | 7 | 01 | 00000 | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 8 – МУ «УСПН г. Пятигорска»; соисполнитель подпрограммы 8 - МУ «УАСиЖКХ г.Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» | 02 | 8 | 00 | 00000 | 524,41 | 893,92 | 890,03 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  | 02 | 8 | 01 | 00000 | 350,00 | 719,51 | 719,51 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» |  | 02 | 8 | 02 | 00000 | 174,41 | 174,41 | 170,52 |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма 9), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 9 | 00 | 00000 | 40 036,08 | 41 952,05 | 41 948,75 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | 02 | 9 | 01 | 00000 | 40 036,08 | 41 952,05 | 41 948,75 |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Информация

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

(тыс. рублей)

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов на 01.01.2019 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного 2019 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: |  | 860 160,80 | 924 536,81 | 924 132,76 |
|  |  | средства федерального бюджета (далее - федеральный бюджет) | 238 400,90 | 230 659,78 | 230 659,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 238 400,90 | 230 659,78 | 230 659,78 |
|  |  | средства краевого бюджета (далее - краевой бюджет) | 593 446,25 | 665 533,14 | 665 500,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 577 641,18 | 648 886,90 | 648855,49 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  |  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 28 303,65 | 28 343,90 | 27972,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 22 002,09 | 22 636,49 | 22 602,56 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 774,90 | 2 644,90 | 2 374,60 |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | всего | 786 106,25 | 848 047,30 | 847 897,09 |
|  |  | федеральный бюджет | 238 400,90 | 230 659,78 | 230 659,78 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 238 400,90 | 230 659,78 | 230 659,78 |
|  |  | краевой бюджет | 545 680,45 | 615 492,62 | 615 461,20 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 545 680,45 | 615 492,62 | 615 461,20 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 894,90 | 1 776,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 024,90 | 1 894,90 | 1 776,11 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего | 527 231,62 | 600 533,82 | 600 384,64 |
|  |  | федеральный бюджет | 139 643,00 | 138 659,77 | 138 659,77 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 139 643,00 | 138 659,77 | 138659,77 |
|  |  | краевой бюджет | 385 563,72 | 459 979,15 | 459 948,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 385 563,72 | 459 979,15 | 459948,76 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 894,90 | 1 776,11 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю – МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 2 024,90 | 1 894,90 | 1 776,11 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | всего | 197 839,99 | 181 463,48 | 181 462,45 |
|  |  | федеральный бюджет | 98 757,90 | 92 000,00 | 92 000,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 98 757,90 | 92 000,00 | 92 000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 99 082,09 | 89 463,48 | 89 462,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 99 082,09 | 89 463,48 | 89 462,45 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего | 61 034,64 | 66 050,00 | 66 050,00 |
|  |  | краевой бюджет | 61 034,64 | 66 050,00 | 66 050,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 61 034,64 | 66 050,00 | 66 050,00 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | всего | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | всего | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УАСиЖКХ г. Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | 598,49 |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | всего | 1 029,21 | 994,61 | 994,60 |
|  |  | бюджет города | 1 029,21 | 994,61 | 994,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 1 029,21 | 994,61 | 994,60 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | всего | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
|  |  | бюджет города | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 693,00 | 693,00 | 693,00 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | бюджет города | 336,21 | 301,61 | 301,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 336,21 | 301,61 | 301,60 |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | всего | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  |  | бюджет города | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | всего | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  |  | бюджет города | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 3 536,66 | 3 062,51 | 2 995,31 |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | всего | 12 373,12 | 12 190,19 | 12 163,45 |
|  |  | бюджет города | 12 373,12 | 12 190,19 | 12 163,45 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 12 373,12 | 12 190,19 | 12 163,45 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | всего | 11 940,12 | 11 835,19 | 11 808,48 |
|  |  | бюджет города | 11 940,12 | 11 835,19 | 11 808,48 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 11 940,12 | 11 835,19 | 11 808,48 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | всего | 433,00 | 355,00 | 354,97 |
|  |  | бюджет города | 433,00 | 355,00 | 354,97 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 433,00 | 355,00 | 354,97 |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | всего | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  |  | краевой бюджет | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  |  | краевой бюджет | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 15 805,07 | 16 646,24 | 16 645,03 |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | всего | 524,41 | 893,92 | 890,03 |
|  |  | бюджет города | 524,41 | 893,92 | 890,03 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 524,41 | 893,92 | 890,03 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего по мероприятию: | 350,00 | 719,51 | 719,51 |
|  |  | бюджет города | 350,00 | 719,51 | 719,51 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 350,00 | 719,51 | 719,51 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | всего | 174,41 | 174,41 | 170,52 |
|  |  | бюджет города | 174,41 | 174,41 | 170,52 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 174,41 | 174,41 | 170,52 |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 9) | всего | 40 036,08 | 41 952,05 | 41 948,75 |
|  |  | краевой бюджет | 31 960,73 | 33 394,28 | 33 394,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 31 960,73 | 33 394,28 | 33 394,28 |
|  |  | бюджет города | 8 075,35 | 8 557,77 | 8 554,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 8 075,35 | 8 557,77 | 8 554,47 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего по мероприятию: | 40 036,08 | 41 952,05 | 41 948,75 |
|  |  | краевой бюджет | 31 960,73 | 33 394,28 | 33 394,28 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 31 960,73 | 33 394,28 | 33 394,28 |
|  |  | бюджет города | 8 075,35 | 8 557,77 | 8 554,47 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 8 075,35 | 8 557,77 | 8 554,47 |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного 2019 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный 2019 год |  |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец 2018 года | План | Фактическое значение на конец 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| I Цель «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | проценты | 100 | ж = з /и *100= 53 538 чел./ 53 538 чел. х 100 = 100, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») | 100 | ж = з /и *100= 60 681 чел./ 54 776 чел. х 100 = 100, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.2. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска | проценты | 100 | ж = з /и *100= 4 133чел./4 133 чел. х 100% = 100, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска») | 100 | ж = з /и *100= 3 642 чел./ 3 563 чел. х 100 = 100, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска | проценты | 0,6 | Ж = (212 чел./ 36 331 чел.) х 100 = 0,58, рассчитывается по следующей формуле: ж = з /и *100, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска | 0,6 | ж=(200 чел./ 37 877 чел.) х 100 =0,53, рассчитывается по следующей формуле: ж = з /и *100, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска |  |
| 1.4. | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | проценты | 42,8 | ж=61/141*100=43,26, рассчитывается по следующей формуле: ж = з /и *100, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) | 43,6 | ж=70/156*100 = 44,87, рассчитывается по следующей формуле: ж = з /и *100, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) |  |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» |
| 1.1.1 | Количество граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым оказаны меры социального обеспечения | человек | 53 500* | 53 538 человек | 59 800 | 60 681 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| в том числе: |
| 1.1.1.1. | Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | - | - | - | 780 | 857 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.1.1.2. | Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | - | - | - | 1 | 1 социальный контракт Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 1.1.2 | Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | человек | 660* | 666 человек Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» №45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации | 660 | 726 человек Данные соисполнителя программы - муниципального учреждения «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» №45/о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») | В 2019 году, по данным соисполнителя программы, увеличилось количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение |
| Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |
| Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 2.1.1 | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 1,22* | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100= 11 чел./ 617 чел.*100 =1,78, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения. *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации | 1,25 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) *100= 11 чел./ 648 чел.*100 =1,70, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-града»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения. *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |
| 2.1.2 | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 4,3* | д (в) = к (пв) / к (нв) *100= 89чел/ 2 057чел.*100= 4,33, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполните-ля на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения). *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации | 4,4 | д (в) = к (пв) / к (нв) *100= 93 чел/ 2 130 чел.*100 = 4,4, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполните-ля на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения). *сведения могут меняться в соответствии с изменениями демографической ситуации |  |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.1.1 | Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | единица | 5 | 5 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 4 общественных организации инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | 4 | 4 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 3 общественных организации инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска |  |
| Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.2.1 | Количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участие детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых мероприятиях. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях. | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участие детей с ограниченными возможностями здоровья в краевых мероприятиях. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях. |  |
| 3.2.2 | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности | проценты | 0,25 | д (об) = к(об)/к(с)*100=219 чел./ 86 059 чел.*100 = 0,25, д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Муниципальные контракты № 35/18 от 02.04.2018; № 39/18 от 04.05.2018; № 59/18 от 01.08.2018; №83/18 от 01.10.2018 на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации) | 0,29 | д (об) = к(об)/к(с)*100=291 чел./ 86 059 чел.*100 = 0,34, д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (Муниципальные контракты № 15/19 от 14.01.2019; № 43/19 от 01.04.2019; № 68/19 от 03.06.2019; № 73/19 от 01.07.2019; № 79/19 от 01.08.2019; № 97/19 от 01.11.2019 на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации) |  |
| Подпрограмма 4«Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |
| Задача подпрограммы 4 «Создание условий для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации» |
| 4.1.1 | Предоставление койко-мест для временного размещения граждан, отселяемых из зон чрезвычайной ситуации, организациями города в случае возникновения чрезвычайной ситуации | койко-мест | 50 | 51 койко-место Между муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» и Хостел «Свои» заключен Договор о намерениях временного размещения граждан, отселяемых из зон ЧС, на возмездной основе за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска, № 73/18 от 1 октября 2018 года (на 37 койко-мест по цене 450 руб./сутки), а также аналогичный Договор с Гостиницей «DIAMOND» №74/18 от 1 октября 2018 года (на 14 койко-мест по цене 500 руб./сутки). | - | - |  |
| Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |
| Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» |
| 5.1.1 | Количество граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | 10 000* | По данным транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 43 о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, в 2018 году фактически транспортное обслуживание получили 12 928 граждан из числа отдельных категорий граждан | 9 000* | 10 148 человек Данные транспортных предприятий города-курорта Пятигорска, по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 43 о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении ежеквартальной формы отчета о предоставлении отдельным категориям граждан социальной поддержки транспортного обслуживания на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». |  |
| Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |
| Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| 6.1.1 | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь (в 2017 году - Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение) | человек | 2* | 2 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 2* | 2 человека. Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения |  |
| 6.1.2 | Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь | человек | 6* | 6 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 6* | 6 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения |  |
| 6.1.3 | Количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь | человек | не менее 4 100* | 4 105 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | не менее 3 450* | 3 480 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 6.1.4 | Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | человек | не менее 188* | 189 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | не менее 148* | 154 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» |  |
| 6.1.5 | Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 3 | В 2018 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека | 3 | В 2019 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Праздничный концерт ко Дню пожилого человека |  |
| Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) |
| Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства» |
| 7.1.1 | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 210 | По данным отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году составила 212 человек. Показатель не достиг планируемого, в связи с ухудшением материального положения в семьях группы риска, и в 2018 году общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась | 225 | 200 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 38 + строка 39 + строка 40 раздела 1) | Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что 25 детей достигли совершеннолетнего возраста, в отношении 4 прекращена опека т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы |
| 7.1.2 | Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года | человек | 225 | По данным отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец 2018 года, составило 211 человек | 216 | 202 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 28 раздела 2) | Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что 25 детей достигли совершеннолетнего возраста, в отношении 4 прекращена опека т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы |
| 7.1.3 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | человек | 67 | По данным отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, в 2018 году составило 69 человек | 68 | 60 человек Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что 25 детей достигли совершеннолетнего возраста, в отношении 4 прекращена опека т.к. родители освободились из мест лишения свободы, у 6 изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы |
| 7.1.4 | Численность усыновленных детей на конец года | человек | 4 | По данным отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска численность усыновленных детей на конец 2018 года составила 5 человек. Показатель не достиг планируемого, в связи с тем, что планируемое значение взято не корректно | 4 | 4 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3) |  |
| Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |
| Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» |
| 8.1.1 | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мест дорожно-транспортной инфраструктуры | единица | не менее 1 | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мест дорожно-транспортной инфраструктуры – 1 (контракт № 9 от 08.06.2018 на сумму 42,86 тыс. руб. (в т.ч. 30 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета и 12,86 тыс. руб. за счет средств местного бюджета) | 0 | 0 единиц Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», на основании отчетов по формам: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 |  |
| 8.1.2 | Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | единица | не менее 300 | МУ «УСПН г.Пятигорска» не располагает информацией о количестве предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ услуг «Социального такси» в связи с отсутствием заявок на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой в «Социальном такси». Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 03.09.2018 № 3396. 24.09.2018 на сайте МУ «УСПН г.Пятигорска» размещена информация о приеме заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», запериод01 августа 2017 года по 30 июня 2018 года. Заявки на предоставление вышеуказанной субсидии не поступало | не менее 300 | 451 услуга Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» в соответствии с принятыми заявками на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов ВОВ в «Социальном такси», в том числе журналами регистрации заявок на оказание услуги «Социальное такси» определенным категориям граждан, транспортного предприятия |  |
| 8.1.3 | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | единиц | 60 | В 2018 году количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху составило 70 (контракты на оказание услуг № 75/18 от 03.09.2018; № 76/18 от 04.09.2018; № 102/18 от 01.12.2018) | 120 | 160 услуг по сурдопереводу Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании актов об оказании услуг инвалидам по сурдопереводу в соответствии с ежегодно заключаемым договорам оказания услуг по сурдопереводу |  |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| II. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Павленко Т.Н. Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска») Леонова М.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Предоставлены меры социальной поддержки 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.2.. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% реабилитированных лиц и лиц, признанным пострадавшим от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающим граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.4. | Выплата социального пособия на погребение | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.6. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 01.01. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.7 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда и тружеников тыла, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% ветеранам труда и труженикам тыла, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.8. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.9. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.10. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.11. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.12. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.13 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 23.05. 2019 | 31.12. 2019 | 23.05.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.1.14. | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Ершова Т.О. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Возмещение не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение | Возмещено 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение |  |
|  | Контрольное событие 1: Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 2: Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 3: Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Государственная социальная помощь предоставлена | Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 4: Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 5: Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Субсидии предоставлены | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 6: Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 7: Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 8: Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Доплата произведена | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 9: Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 10: Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 11: Ежегодная денежной выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», производилась в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена |  |
|  | Контрольное событие 12: Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Неженцева И.Ю. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Оплата произведена | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 13: Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежегодная денежная выплата гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, произведена |  |
|  | Контрольное событие 14: Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» | Заведующий отделом учета и отчетности МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Ершова Т.О. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Затраты возмещены | Возмещение затрат по гарантированному перечню услуг по погребению производилось ежемесячно в соответствии с заявками МУП «Пятигорский комбинат спецобслуживания» |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.1. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.2. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% многодетных семей в части выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% многодетных семей в части выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.3. | Выплата пособия на ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.4. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.5. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01.2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.2.6. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 30.06. 2019 | 01.01.2019 | 30.06. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100%граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 15: Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 16: Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата ежемесячной денежной компенсации произведена | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 17: Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Пособие выплачено | Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 18: Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок производилась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 19: Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплаты произведены | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством производились по мере поступления заявлений |  |
|  | Контрольное событие 20: Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, произведена до 30.06.2019 г. | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 30.06. 2019 |  | 30.06. 2019 | Выплата произведена | Ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей произведена до 30.06.2019 |  |
| 1.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.3.1. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающим граждан, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
| 1.3.2. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение |  |
|  | Контрольное событие 21. Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений граждан | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Государственная социальная помощь предоставлена, заключен 1 социальный контракт | Государственная социальная помощь предоставлена в соответствии с заявлением 1 гражданина, его семье признанном малоимущей, в рамках 1 социального контракта |  |
|  | Контрольное событие 22. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась по мере поступления заявлений |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Леонова М.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Улучшение условий проживания 15 граждан ежегодно | Ремонт проведен 15 участникам Подпрограммы |  |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Леонова М.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Улучшение условий проживания 10 граждан ежегодно | Ремонт проведен 11 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 23: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Леонова М.В. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Харченко О.Н. |  | 31.12. 2019 |  | 05.11. 2019 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении списка участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»; II этап – Постановление администрации города Пятигорска от 05.11.2019 № 5166 «Об утверждении списка участников II этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
|  | Контрольное событие 24: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» Воронова Е.В. |  | 30.11. 2019 |  | 28.11. 2019 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: -№ 0121300035319000066 от 13.05.2019 на сумму 431 830 руб.; -№ 41-19 от 07.10.2019 на сумму 45 278 руб.; -№ 68-19 от 28.11.2019 на сумму 42 179 руб. |  |
|  | Контрольное событие 25: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МКУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2019 |  | 23.12. 2019 | Акты подписаны | 9 актов выполненных работ на общую сумму 388 364 руб. подписаны 16.08.2019; 2 акта выполненных работ на общую сумму 87 457руб. подписаны 23.12.2019 |  |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Леонова М.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Улучшение условий проживания 5 граждан ежегодно | Ремонт проведен 4 участникам Подпрограммы | 1 участник I этапа подпрограммы отказался от проведения ремонтных работ жилых помещений. Заявитель отказался от участия в программе 18.12.2019, соответственно, не было возможности заключить новый контракт |
|  | Контрольное событие 26: Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Начальник МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска Леонова М.В. Главный специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Харченко О.Н. |  | 31.12. 2019 |  | 02.04. 2019 | Списки сформированы | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 02.04.2019 № 1750 «Об утверждении списка участников I этапа 2019 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  |
|  | Контрольное событие 27: Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» Воронова Е.В. |  | 30.11. 2019 |  | 14.05. 2019 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены: № 0121300035319000065 от 14.05.2019 на сумму 210 304,45 руб.; № 41-19 от 07.10.2019 на сумму 45 278 руб. |  |
|  | Контрольное событие 28: Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору МКУ «Управление капитального строительства» Штанева Н.А. |  | 31.12. 2019 |  | 14.08. 2019 | Акты подписаны | 2 акта выполненных работ на общую сумму 83 688,45 руб. подписаны 29.05.2019; 1 акт выполненных работ на сумму 42 126,85 руб. подписан 27.06.2019; 1 акт выполненных работ на сумму 42 135,35 руб. подписан 14.08.2019 |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 12.12. 2019 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 4 общественными организациями ветеранов и общественными организациями инвалидов ежегодно | Выделены субсидии из средств бюджета города-курорта Пятигорска 1 общественной организации ветеранов на основании договора (соглашения)о предоставлении субсидий от 21.05.2019 №59/19 с Пятигорским городским отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в объеме 357,00 тыс. руб. и 3 общественным организациям инвалидов на основаниии договоров (соглашений) на общую сумму 336,00 тыс. руб.: - со Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» № 65/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 66/19 от 30.05.2019. (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 66/19 от 30.05.2019. (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 67/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.). |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 11.11. 2019 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 1 общественной организацией ветеранов ежегодно | В 2019 году перечислены субсидии общественной организации ветеранов на сумму 357,00 тыс. руб. на основании договора (соглашения) о предоставлении субсидий от 21.05.2019 №59/19 с Пятигорским городским отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 11.12. 2019 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 3 общественной организацией инвалидов ежегодно | В 2019 году перечислены субсидии общественным организациям инвалидов на общую сумму 336,00 тыс. руб. на основании договоров (соглашений): - со Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» № 65/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 66/19 от 30.05.2019. (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 66/19 от 30.05.2019. (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 67/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.). |  |
|  | Контрольное событие 29: Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2019 |  | 21.05. 2019 | Договоры (соглашения) заключены | Договор (соглашение)о предоставлении субсидий заключен 21.05.2019 №59/19.с Пятигорским городским отделением Ставропольской краевой общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (на сумму 357,00 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 30: Перечисление субсидий городским общественным организациям ветеранов | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12. 2019 |  | 11.11. 2019 | Субсидии перечислены | Перечисление субсидий произведено: 24.06.2019 – 206 000 руб.; 15.07.2019 – 90 684,72 руб.; 14.08.2019 – 46 245,14 руб.; 09.09.2019 – 10 373,00 руб.; 11.11.2019 – 3 697,14 руб. |  |
|  | Контрольное событие 31: Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 30.06. 2019 |  | 30.05. 2019 | Договоры (соглашения) заключены | Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий городским общественным организациям инвалидов заключены договоры (соглашения): - со Ставропольским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» № 65/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 66/19 от 30.05.2019. (на сумму 112,00 тыс. руб.); - с Пятигорской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 67/19 от 30.05.2019 (на сумму 112,00 тыс. руб.). |  |
|  | Контрольное событие 32: Перечисление субсидий городским общественным организациям инвалидов | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12. 2019 |  | 12.12. 2019 | Субсидии перечислены | Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» перечисление субсидии произведено: 24.06.2019 – 31 317,67 руб.; 14.08.2019 – 18 717,32 руб.; 09.09.2019 – 25 108,75 руб.; 18.10.2019 – 5 209,08 руб.; 11.11.2019 – 14 495,95 руб.; 12.12.2019 – 17 151,23 руб. Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы перечисление субсидии произведено: 24.06.2019 – 37 209,00 руб.; 11.07.2019 – 7 950,00 руб.; 09.09.2019 – 25 666,00 руб.; 18.10.2019 – 5 797, 00 руб.; 11.11.2019 – 23 816,00 руб.; 11.12.2019 – 11 562,00 руб. Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (для Пятигорского местного отделения) перечисление субсидии произведено 11.12.2019 – 112 000 руб. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 04.12. 2019 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, XXIII Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, в том числе участие детей-инвалидов в краевых мероприятиях; XIX Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 04.12. 2019 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, XXIII Фестиваль художественного творчества детей-инвалидов, в том числе участие детей-инвалидов в краевых мероприятиях; XIX Фестиваль художественного творчества инвалидов, в том числе участие инвалидов в краевых мероприятиях |  |
| 3.2.2. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Работа компьютерного класса обеспечена | За 2019 год обучение в компьютерном классе прошли 72 гражданина из числа инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации |  |
|  | Контрольное событие 33: Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2019 |  | 04.12. 2019 | Фестиваль проведен | С 25.11.2019 по 04.12.2019 в детских дошкольных учреждениях города Пятигорска № 4, 11, 31, 34, 36, МОУ СОШ № 11,15,19,31, Пятигорской городской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец», детской художественной школе, ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения» и ГКС (коррекционное) ОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 27 прошел XXIII городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором приняли участие более 200 детей. Всем участникам данного фестиваля вручены подарки |  |
|  | Контрольное событие 34: Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2019 |  | 27.11. 2019 | Фестиваль проведен | 27.11.2019 проведен XVIII Городской фестиваль художественного творчества инвалидов (вручены 43 памятных подарка участникам). Проведено мероприятие посвященное Дню инвалида – 03.12.2019г. в МБУК КТ «Городской Дом культуры» (вручены 52 подарка) |  |
|  | Контрольное событие 35: Контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, заключены | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2019 |  | 01.11. 2019 | Соглашения заключены | Заключены соглашения на преподавательские услуги для обучения компьютерной грамотности в компьютерном классе инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации: № 15/19 от 14.01.2019 на сумму 42 631,50 руб.; № 43/19 от 01.04.2019 на сумму 28 421,01 руб.; № 68/19 от 03.06.2019 на сумму 14 210, 51 руб.; № 73/19 от 01.07.2019 на сумму 14 210,51 руб.; № 79/19 от 01.08.2019 на сумму 42 631,51 руб.; № 97/19 от 01.11.2019 на сумму 28 421,01 руб. |  |
| 4. Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания не менее 9 000 гражданам города-курорта Пятигорска отдельных категорий | Транспортное обслуживание получили 10 148 граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий: - пенсионеры города Пятигорска — 5 509; - малоимущие граждане — 325; - учащиеся школ города Пятигорска — 3 384; - участники (инвалиды) Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей — 927. Общая сумма субсидии на компенсацию выпадающих доходов, в связи с предоставлением транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, транспортным предприятиям города-курорта Пятигорска составила 2 995,31 тыс. руб. |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | В 2019 году правом приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте воспользовались 9 218 граждан из числа отдельных категорий граждан, в том числе: -5 509 пенсионеров города Пятигорска; - 325 малоимущих граждан; - 3 384 учащихся школ города Пятигорска |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | В 2019 году ежемесячно составлялись реестры (всего на 927 граждан) граждан, которым предоставлено право бесплатного проезда в городском электрическом транспорте |  |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | В 2019 году ежемесячно составлялись реестры (всего на 932 гражданина) граждан, имеющих право бесплатного проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, но фактического подтверждения совершенных в 2019 году бесплатных поездок не имеется |  |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска определенных категорий | В 2019 году правом приобретения льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте воспользовались 3 гражданина из числа учащихся школ города Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 36. Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Реестры сформированы | Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 37: Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Реестры сформированы | Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 38: Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Реестры сформированы | Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, формировались ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 39: Реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, формировались ежемесячно | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Реестры сформированы | Реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, формировались ежемесячно |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право |  |
| 6.1.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100%отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г.Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение – управление пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право |  |
|  | Контрольное событие 40: Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 41: Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно |  |
|  | Контрольное событие 42: Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г.Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 |  | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню матери, Дню Победы, в том числе, поздравлены на дому ветераны ВОВ |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата ко Дню Победы | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 30.11. 2019 |  | 30.11. 2019 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены мероприятия, посвященные праздничным датам, таким как: День матери, День Победы, в том числе на дому, поздравлены открытками Главы города Пятигорска ветераны ВОВ; День пожилого человека |  |
|  | Контрольное событие 43: Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ко Дню Победы произведена до 30.11.2019г. | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 30.11. 2019 |  | 30.11. 2019 | Выплата произведена | Выплата произведена 154 участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
|  | Контрольное событие 44. Ветеранам ВОВ и их вдовам направлены поздравления ко Дню Победы | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06. 2019 |  | 30.06. 2019 | Открытки вручены | 1 206 ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены от имени Главы города Пятигорска открытками ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 45. Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12. 2019 |  | 22.11. 2019 | Мероприятия проведены | 22.11.2019г. в МБОУ ДОД «Дворец детского творчества» состоялось мероприятие, посвященное Дню Матери (участникам мероприятия вручены 48 подарков и цветы) |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполнялись обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Осуществление выплаты денежных средств на содержание ребенка не менее 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) произведена 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление права бесплатного проезда в городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право | Правом бесплатного проезда воспользовались100% человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Осуществление выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Осуществление выплаты единовременного пособия не менее 100% усыновителей, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата единовременного пособия усыновителям произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
|  | Контрольное событие 46. Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплаты денежных средств производилась ежемесячно в течение 2019 года 113 опекунам (попечителям) на содержание 130 детей |  |
|  | Контрольное событие 47. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Бесплатный проезд обеспечен | Обеспечение бесплатного проезда 60 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно в течение 2019 года |  |
|  | Контрольное событие 48. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно в течение 2019 года. Данную выплату получили 17 граждан на 29 детей на общую сумму 5 205, 20 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 49. Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.03. 2019 30.06. 2019 30.09. 2019 31.12. 2019 | Выплата произведена | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством. Данная выплата произведена 5 усыновителям на 5 усыновленных детей на общую сумму 750,00 тыс. руб. |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.1. | Основное мероприятие № 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска | Доступность муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска обеспечена |  |
| 8.1.1 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление не менее 300 услуг в «Социальном такси» инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | Произведено субсидирование за период с 01 августа 2017 года по 31 мая 2019 года затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за 989 предоставленных МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» услуг в объеме 719,51 тыс. руб. Всего в 2019 году оказана 451 услуга перевозки инвалидов в «Социальном такси» |  |
|  | Контрольное событие 50. Порядок субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» утвержден | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2019 |  | 20.05. 2019 | Порядок утвержден | Постановление администрации города-курорта Пятигорска от 20.05.2019 № 2502 «Об утверждении Порядка субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» |  |
|  | Контрольное событие 51. Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12. 2019 |  | 18.07. 2019 | Протокол заседания утвержден | Отбор проведен. Заявка МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» поступила в МУ «УСПН г. Пятигорска 18.07.2019. Протокол № 4 от 25.07.2019 заседания комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 01.08.2017 г. по 31.05.2019 г., утвержден, размещен на официальном сайте МУ «УСПН г. Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 52. Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2019 |  | 26.07. 2019 | Договор заключен | Договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», заключен Договор № 77/19 от 26.07.2019 на сумму 719,51 тыс. руб. |  |
| 8.2. | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление в 2019 году не менее 120 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2019 года предоставлено 160 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
| 8.2.1. | Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Предоставление в 2019 году не менее 120 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2019 года предоставлено 160 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
|  | Контрольное событие 53. Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12. 2019 |  | 01.10. 2019 | Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заключены договора на предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу: № 17/19 от 14.012019 на сумму 42 631,50 руб.; № 42/19 от 05.04.2019 на сумму 42 631,51 руб.; № 72/19 от 01.07.2019 на сумму 42 631, 51 руб.; № 89/19 от 01.10.2019 на сумму 42 631,52 руб. |  |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | Обеспечена реализация программы | Обеспечена реализация программы |  |

| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |
| --- | --- | --- |