Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от  05.10.2017 №  4398, за 2023 год

Постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 № 4398 утверждена муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа). Действие Программы рассчитано на 2018 – 2026 годы.

В 2023 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска представлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

Проведены мероприятия, направленные на социально-культурную реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Проведены мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройству их в семью, профилактике социального сиротства.

На протяжении всего отчетного периода осуществлялась социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В 2023 году оказывалась адресная помощь отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска.

Также реализовывались мероприятия, направленные на создание условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

Решение указанных задач способствовало достижению цели Программы – обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска.

В 2023 году различные меры социального обеспечения получили 63 800 жителей города-курорта Пятигорска, дополнительные меры социальной поддержки — 1 491 жителей города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы.

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края – 100%, что соответствует запланированному значению.

Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска – 100%, что соответствует запланированному значению.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска – 0,44 %, что  меньше запланированного значения (план — 0,5 %), учитывая ожидаемую отрицательную динамику, индикатор достигнут.

Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения – 50,98 %, что выше запланированного значения               (план — 45,7 %), учитывая ожидаемую положительную динамику, индикатор достигнут.

Программа включает в себя ряд подпрограмм.

- Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 1), задачей которой является исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края.

В рамках Подпрограммы 1 в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» на 2023 финансовый год (далее – план-график) запланирована реализация 2 основных мероприятий и регионального проекта:

основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края;

- обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам;

- выплата социального пособия на погребение;

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла;

- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий;

- ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий;

- осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

- оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края;

- субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению;

- дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;

- оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан;

- предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам;

- предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности;

- предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска;

Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам);

- выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям;

- выплата пособия на ребенка;

- выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок;

- выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей;

- выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в рамках которого проведены следующие мероприятия:

- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

На реализацию указанных мероприятий в 2023 году из бюджета города затрачено 1 086 045,94 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств, поступивших из федерального бюджета – 156 588,93 тыс. рублей;

за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края –                              929 072,82 тыс. рублей; 																 	    за счет средств местного бюджета – 384,19 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта Пятигорска 63 800 человека (план – 60 100 человек), в том числе:

Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 840 человек (план — 810 человек);

Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) – 269 (план – 250);

Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение – 567 человек (план – 763 человека). Показатель не выполнен в связи с изменением демографической ситуации.

Доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 0,03 % (план – 0,03 %). Показатель выполнен.

Доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории, составила 7,02 % (план – 2,2). Показатель выполнен.

Доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, составила 0,68 % (план — 0,3 %). Показатель выполнен.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задач Подпрограммы 1 (не достиг планового значения 1 показатель).

2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2). Данная подпрограмма направлена на улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 в 2023 году  адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; родителям погибших (умерших) участников (инвалидов) боевых действий; ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска не оказывалась.

В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки в магазине малых закупок г. Пятигорска (РТС-маркет) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений.

Не было подано ни одного предложения. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены.

Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта.

Не выполнение мероприятий Подпрограммы 2 не позволило достигнуть следующих 2 значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений составила – 0,00% (план – 1,35%);

Доля граждан, из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,0% (план – 4,7%).

3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3). Задачами данной подпрограммы являются:

- поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- осуществление социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

- повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг.

В рамках мероприятий данной подпрограммы выделены субсидии городской общественной организации ветеранов и городским общественным организациям инвалидов.

Расходование выделенных субсидий направлялось на организацию и проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, организацию и проведение экскурсий для ветеранов и людей с ограниченными возможностями, участие в конкурсах, фестивалях регионального и федерального значения, включая обеспечение конкурсантов костюмами и необходимым реквизитом, и другие мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

На реализацию перечисленных мероприятий в отчетном периоде из бюджета города Пятигорска израсходовано 1 435,14 тыс. рублей, из них:

1303,35 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия 1 «Оказание поддержки общественным организациям», в том числе:

900,00 тыс.рублей  – на субсидии Пятигорскому городскому отделению Ставропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

403,35 тыс. рублей – на субсидии городским общественным организациям инвалидов, в том числе:

80,67 тыс. рублей Пятигорскому местному отделению Ставропольского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

80,67 тыс. рублей Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;

80,67 тыс. рублей Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы;

80,67 тыс. рублей Пятигорской местной организации Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»;

80,67 тыс. Пятигорской городской  общественная организации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец».

На реализацию основного мероприятия 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» – на проведение социально-культурных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, израсходовано 131,79 тыс. рублей.

Проведены 3 мероприятия  по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации:

1. Мероприятие, посвященное Дню инвалида.

2. XХIII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов.

3. XXVIII Фестиваль детей с ограниченными возможностями.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 3:

Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска – 6 общественных организаций (план — 5);

Количество проведенных социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации – 3 мероприятия (план — 3 мероприятия);

Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 2,42 % (план — 1,05).

Мероприятия, реализованные в 2023 году в рамках Подпрограммы 3, способствовали созданию на территории города-курорта Пятигорска организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на осуществление социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации».

Мероприятия Подпрограммы 3, запланированные к исполнению,  исполнены.

3 показателя из 3 запланированных исполнены в полной мере.

4. В рамках подпрограммы «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (далее — Подпрограмма 4) проведены мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска.

Проведены 4 мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

24.03.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О реализации Соглашения между администрацией города-курорта Пятигорска, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Пятигорске и представительством Регионального союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы в 2022 году»;

27.06.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

19.09.2023 и 08.12.2023 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 4:

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска –  4 единицы, что достигло запланированного значения (план - 4).

5. Мероприятиями подпрограммы «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 5) предусмотрено право на приобретение льготного проездного билета отдельными категориям граждан, а также предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей, участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В рамках данной подпрограммы в 2023 году из бюджета города Пятигорска израсходовано 1 396,98 тыс. рублей:

- на предоставление права приобретения льготных проездных билетов в городском общественном транспорте 1 237,20 тыс. рублей;

- на предоставление права приобретения бесплатных проездных билетов в городском общественном транспорте 159,78 тыс. рублей;

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 5:

Доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания– 100% (план – 100%).

6. В целях обеспечения принципов социальной справедливости, адресности предоставления мер социальной поддержки и сохранения достигнутого уровня социальной защиты граждан реализуется подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 6).

В 2023 году в городе Пятигорске на адресное оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан затрачено 5 174,74 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» Подпрограммы 6 проведены следующие мероприятия:

- ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 2 000 рублей, которую получали 3 человека;

- ежемесячная денежная выплата пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в размере 300 рублей и 500 рублей, которую в 2023 году получали 1 449 человек;

- единовременная денежная выплата ко Дню Победы ветеранам ВОВ, размер которой в 2023 году составил 5 000 рублей в связи с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, которую доставили 39 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» включает в себя организацию и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам.

Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан», в рамках которого предусмотрено предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

В 2023 году запланированы и проведены следующие мероприятия, посвященные праздничным и социально значимым дням и памятным датам:

- поздравление ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы;

- мероприятия, посвященные Дню матери;

- мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.

Реализация мероприятий Подпрограммы 6 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 6:

Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь – 3 человека (план — 3 человека). Показатель выполнен;

Количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Клиентскую службу (на правах отдела) в городе-курорте Пятигорске Управление организационной работы клиентских служб Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ставропольскому краю, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город-курорт Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы), которым оказана адресная помощь –  1 449 человек (план — не менее 1 300 человек);

Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы – 39 человек (план – не менее 39 человек).

Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам — 3 мероприятия (план — 3 мероприятия).

Количество граждан  отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания — 1 человек  (план — 1 человек).

5 показателей, из 5 запланированных, доведены до значений, установленных в Подпрограмме 6.

7. Задачей Подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Подпрограмма 7) является предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства.

В рамках Подпрограммы 7 в 2023 году проведены следующие мероприятия:

- выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю);

- обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края;

- выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям;

- выплата единовременного пособия усыновителям.

На реализацию указанных мероприятий в 2023 году из бюджета города затрачено 18 333,17 тыс. рублей, за счет средств, поступивших из бюджета Ставропольского края.

Реализация мероприятий Подпрограммы 7 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 7:

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 176 человек (план – 224 человек);

Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года – 183 человека (план – 186 человек).

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы – 29 человек (план – 40 человек).

Численность усыновленных детей на конец года – 4 человека (план — 6 человек). Уменьшение числа усыновленных детей произошло в связи с сокращением численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей.

Один показатель из четырех не доведен до значений, установленных в Подпрограмме 7, в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста и сняты с учета, прекращена опека, возвращены родителям, изменена форма устройства на усыновление, выбыли в другие муниципальные районы и регионы.

8. Для создания условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в бюджете города предусмотрены средства на реализацию подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 8).

В отчетном периоде на реализацию Подпрограммы  8 всего израсходовано  502,76 тыс. рублей из средств бюджета города Пятигорска, в том числе на  мероприятия по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности израсходовано 249,00 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Подпрограммы  8 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 8:

В настоящее время в Пятигорске инвалиды по слуху пользуются бесплатно услугами сурдопереводчика. В 2023 году инвалидам по слуху предоставлены 134 услуги по сурдопереводу, а запланировано 130;

Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам Великой Отечественной войны – 0 услуг (план — не менее 310).

1 показатель, из 2 запланированных, не доведен до значений, установленных в Подпрограмме 8 в связи с тем, что в 2023 году у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе-курорте Пятигорске отсутствовал  специализированный транспорт, оборудованный гидромеханическим подъемником, «Социальное такси» не функционировало.

Таким образом, из 66 контрольных событий, запланированных Программой на 2023 год, 10 контрольных события не могут быть исполнены по объективным причинам, 56 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока. Выполнение мероприятий Программы позволило достичь исполнения 4 индикаторов Программы из 4 запланированных, в 2023 году 5 показателей не достигли запланированных значений, исполнено 20 показателей Программы из запланированных 25.

В 2023 году принят ряд нормативно-правовых актов по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»:

- постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2023 № 879 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта

Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398»;

- постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2023 № 920 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 14.05.2018 № 1657 «О мерах по реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398, в части определения механизма реализации основного мероприятия «Транспортное обеспечение отдельных категорий граждан»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска от 21.04.2014 № 1298, от 29.10.2015 № 5000»;

- постановление администрации города Пятигорска от 10.04.2023 № 1026 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2023 году, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которым предоставляется льгота в виде частичного освобождения от арендной платы за имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, в размере восьмидесяти процентов»;

- постановление администрации города от 10.04.2023 № 1027 «Об утверждении Порядка льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города-курорта Пятигорска в 2023 году, осуществляемого юридическими лицами, претендующими на получение льготы по земельному налогу»;

- постановление администрации города Пятигорска от 05.05.2023 № 1397 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 10.11.2021 № 4249 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов в рамках реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398»;

- постановление администрации города Пятигорска от 15.08.2023 № 3051 «О внесении изменений в Порядок реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденный постановление администрации города Пятигорска от 02.03.2018 № 612»;

- постановление администрации города Пятигорска от 11.09.2023 № 3353 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398»;

- постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2023 № 3890 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

- постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2023 № 5208 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 05.10.2017 № 4398».

Несмотря на то, что в ходе реализации программы возникал ряд сложностей, в отчетном периоде большинство основных мероприятий Программы и подпрограмм реализованы в срок, все ожидаемые конечные результаты мероприятий достигли значений целевых индикаторов, денежные средства, выделенные из федерального, краевого и местного бюджета на реализацию мероприятий Программы освоены в полном объеме.

Реализация Программы в 2023 году направлена на создание эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексное решение вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий граждан-жителей города-курорта Пятигорска.

Учитывая тот факт, что бюджет города Пятигорска во многом является социально ориентированным и в бюджете города Пятигорска на очередной 2024 финансовый год, предусмотрена как реализация мер социальной поддержки населения, определенных федеральным, региональным законодательством, так и оказание адресной помощи отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета, важную роль в создании эффективной системы реализации мер социального обеспечения жителей города-курорта Пятигорска и комплексного решения вопросов дополнительной социальной поддержки и реабилитации отдельных категорий жителей города-курорта Пятигорска играет дальнейшая реализация муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан».

| Начальник Управления |  | Н.С.Кунцевич |
| --- | --- | --- |

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на1 января отчетного 2023 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2023 | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: | Ответственный исполнитель программы - муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее- МУ «УСПН г. Пятигорска»); Соисполнители программы - администрация города Пятигорска; муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТиС г.Пятигорска»); муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 |  |  |  | 1 110 996,49 | 1 178 356,89 | 1 164 461,32 |  |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 1 – МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель программы 1 – МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 02 | 1 | 00 | 0000 | 1 031 026,74 | 1 096 952,94 | 1 086 045,94 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | 02 | 1 | 01 | 00000 | 577 332,58 | 663601,64 | 657 176,18 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» |  | 02 | 1 | 02 | 00000 | 361 839,65 | 352 228,69 | 352 034,17 |  |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  | 02 | 1 | Р1 | 00000 | 91 854,51 | 81 122,61 | 76 835,59 |  |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2), всего | Ответственный исполнитель программы 2 - МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель программы 2 - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 02 | 2 | 00 | 0000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» |  | 02 | 2 | 01 | 0000 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |  |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 3 | 00 | 00000 | 1 241,05 | 1 435,15 | 1 435,14 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» |  | 02 | 3 | 01 | 00000 | 1 109,25 | 1 303,35 | 1 303,35 |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» |  | 02 | 3 | 02 | 00000 | 131,80 | 131,80 | 131,79 |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 3 | 03 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 4 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» |  | 02 | 4 | 001 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5. | Подпрограмма 4* «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 4 | 00 | 00000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» |  | 02 | 4 | 001 | 21110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - МУ «УСПН г. Пятигорска»; Соисполнитель подпрограммы 5 - Администрация города Пятигорска | 02 | 5 | 00 | 00000 | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» |  | 02 | 5 | 01 | 00000 | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |  |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 6 | 00 | 00000 | 4 918,32 | 5 221,17 | 5 174,74 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» |  | 02 | 6 | 01 | 00000 | 4 586,32 | 4 964,17 | 4 921,90 |  |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» |  | 02 | 6 | 02 | 00000 | 332,00 | 252,00 | 251,99 |  |
| 7.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» |  | 03 | 6 | 03 | 00000 | 0,00 | 5,00 | 0,85 |  |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - МУ «УСПН г. Пятигорска», соисполнитель подпрограммы 7 - муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 | 7 | 00 | 00000 | 19 299,08 | 19 053,61 | 18 333,17 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  | 02 | 7 | 01 | 00000 | 19 299,08 | 19 053,61 | 18 333,17 |  |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 8 – МУ «УСПН г. Пятигорска»; муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» | 02 | 8 | 00 | 00000 | 603,77 | 1 211,65 | 502,76 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» |  | 02 | 8 | 01 | 00000 | 350,00 | 957,88 | 249,00 |  |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» |  | 02 | 8 | 02 | 00000 | 253,77 | 253,77 | 253,76 |  |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма 9), всего | Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 02 | 9 | 00 | 00000 | 50 920,87 | 51 572,59 | 51 572,59 |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» |  | 02 | 9 | 01 | 00000 | 50 920,87 | 51 572,59 | 51 572,59 |  |

| Начальник Управления |  | Н.С.Кунцевич |
| --- | --- | --- |

Информация

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)(тыс. Рублей)

| № | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в программе на 31.12.2023 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного 2023 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан», всего: |  | 1 155 864,68 | 1 178 356,89 | 1 164 461,32 |
|  |  | средства федерального бюджета (далее - федеральный бюджет) | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - муниципальному учреждению «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | средства краевого бюджета (далее - краевой бюджет) | 1 010 425,13 | 1 004 885,74 | 993 875,67 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 990 230,30 | 985 832,13 | 975 542,50 |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  |  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 17 986,71 | 16 880,66 | 13 996,72 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 12 017,27 | 12 013,00 | 11 966,55 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 970,64 | 2 893,76 | 1 645,98 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г. Пятигорска» | 2 998,80 | 1 973,90 | 384,19 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
| 2. | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) | всего | 1 073 238,36 | 1 096 952,94 | 1 086 045,94 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | краевой бюджет | 943 760,62 | 939 362,45 | 929 072,82 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 943 760,62 | 939 362,45 | 929 072,82 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 000,00 | 384,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю – МУ «УГХТиС г. Пятигорска» | 2 024,90 | 1 000,00 | 384,19 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего по мероприятию: | 622 721,34 | 663601,64 | 657 176,18 |
|  |  | федеральный бюджет | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 127 452,84 | 156 590,49 | 156 588,93 |
|  |  | краевой бюджет | 493 243,60 | 506011,15 | 500 203,06 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 493 243,60 | 506 011,15 | 500 203,06 |
|  |  | бюджет города | 2 024,90 | 1 000,00 | 384,19 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю – МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 2 024,90 | 1 000,00 | 384,19 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 170,60 | 170,60 | 170,60 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | всего по мероприятию: | 345 298,44 | 352 228,69 | 352 034,17 |
|  |  | краевой бюджет | 345 298,44 | 352 228,69 | 352 034,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 345 298,44 | 352 228,69 | 352 034,17 |
| 2.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего по мероприятию: | 105 218,58 | 81 122,61 | 76 835,59 |
|  |  | краевой бюджет | 105 218,58 | 81 122,61 | 76 835,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «УСПН г. Пятигорска» | 105 218,58 | 81 122,61 | 76 835,59 |
| 3. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) | всего | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | всего по мероприятию: | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г.Пятигорска» | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| 4. | Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) | всего | 1 435,15 | 1 435,15 | 1 435,14 |
|  |  | бюджет города | 1 435,15 | 1 435,15 | 1 435,14 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 1 435,15 | 1 435,15 | 1 435,14 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | всего по мероприятию: | 1 303,35 | 1 303,35 | 1 303,35 |
|  |  | бюджет города | 1 303,35 | 1 303,35 | 1 303,35 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 1 303,35 | 1 303,35 | 1 303,35 |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | всего по мероприятию: | 131,80 | 131,80 | 131,79 |
|  |  | бюджет города | 131,80 | 131,80 | 131,79 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 131,80 | 131,80 | 131,79 |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | всего по мероприятию: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Социально-бытовое обслуживание населения города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие «Оказание социально-бытовых услуг населению» | всего по мероприятию: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.* | Подпрограмма*«Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |
| 5.2.* | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | всего по мероприятию: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) | всего | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
|  |  | бюджет города | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5: |  |  |  |  |
| 6.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | всего по мероприятию: | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
|  |  | бюджет города | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 2 236,66 | 2 159,78 | 1 396,98 |
| 7. | Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) | всего | 4 923,33 | 5 221,17 | 5 174,74 |
|  |  | бюджет города | 4 923,33 | 5 221,17 | 5 174,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 4 923,33 | 5 221,17 | 5 174,74 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6: |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | всего по мероприятию: | 4 586,33 | 4 964,17 | 4 921,90 |
|  |  | бюджет города | 4 586,33 | 4 964,17 | 4 921,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 4 586,33 | 4 964,17 | 4 921,90 |
| 7.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | всего по мероприятию: | 332,00 | 252,00 | 251,99 |
|  |  | бюджет города | 332,00 | 252,00 | 251,99 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 332,00 | 252,00 | 251,99 |
| 7.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | всего по мероприятию: | 5,00 | 5,00 | 0,85 |
|  |  | бюджет города | 5,00 | 5,00 | 0,85 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 5,00 | 5,00 | 0,85 |
| 8. | Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) | всего | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  |  | краевой бюджет | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7: |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего по мероприятию: | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  |  | краевой бюджет | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю - муниципальному учреждению «Управление образования администрации города Пятигорска» | 20 194,83 | 19 053,61 | 18 333,17 |
| 9. | Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) | всего | 1 561,65 | 1 211,65 | 502,76 |
|  |  | бюджет города | 1 561,65 | 1 211,65 | 502,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 8: | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 603,77 | 253,77 | 253,76 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 733,98 | 733,98 | 249,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г. Пятигорска» | 223,90 | 223,90 | 0,00 |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | всего по мероприятию: | 1307,88 | 957,88 | 249,00 |
|  |  | бюджет города | 1307,88 | 957,88 | 249,00 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю - Администрации города Пятигорска | 733,98 | 733,98 | 249,00 |
|  |  | соисполнителю - МУ «УГХТиС г. Пятигорска» | 223,90 | 223,90 | 0,00 |
| 9.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | всего по мероприятию: | 253,77 | 253,77 | 253,76 |
|  |  | бюджет города | 253,77 | 253,77 | 253,76 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 253,77 | 253,77 | 253,76 |
| 10. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 9) | всего | 51 524,70 | 51 572,59 | 51 572,59 |
|  |  | краевой бюджет | 46 469,68 | 46 469,69 | 46 469,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска | 46 469,68 | 46 469,69 | 46 469,69 |
|  |  | бюджет города | 5 055,02 | 5 102,90 | 5 102,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 5 055,02 | 5 102,90 | 5 102,90 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 9: |  |  |  |  |
| 10.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего по мероприятию: | 51 524,70 | 51 572,59 | 51 572,59 |
|  |  | краевой бюджет | 46 469,68 | 46 469,69 | 46 469,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 46 469,68 | 46 469,69 | 46 469,69 |
|  |  | бюджет города | 5 055,02 | 5 102,90 | 5 102,90 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю - МУ «УСПН г. Пятигорска» | 5 055,02 | 5 102,90 | 5 102,90 |
| Начальник Управления |  | Н.С.Кунцевич |

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного 2023 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный 2023 год |  |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец 2022 года | План | Фактическое значение на конец 2023 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| I Цель «Обеспечение надлежащего уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | процен-ты | 100 | ж = з /и * 100 = 72 284 чел./ 72 284 чел. *100 = 100 %, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 100 | ж = з /и * 100 = 63 800 чел. / 63 800 чел. *100 = 100 %, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края; з – численность граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение мер социального обеспечения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Индикатор выполнен. |
| 1.2. | Доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска | процен-ты | 100 | ж = з /и *100 %= 1 910 чел. / 1 910 чел. * 100 = 100%, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска. Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 100 | ж = з /и *100 %= 1 491 чел. / 1 491 чел. * 100 = 100%, где ж – доля граждан, которым предоставлены меры социального обеспечения в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами города-курорта Пятигорска; з – численность граждан, которым предоставлены дополнительные меры социального обеспечения; и – общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на получение дополнительных мер социального обеспечения в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска. Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Индикатор выполнен. |
| 1.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска | процен-ты | 0,5 | ж= з /и * 100 = (214 чел./ 39 877 чел.) * 100 = 0,5 %, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска | 0,5 | ж= з /и * 100 = (176 чел./ 40 263 чел.) * 100 = 0,44 %, где ж – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей города-курорта Пятигорска; з – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрация города Пятигорска по форме №103-РИК (строка 36 раздела 1)); и – общая численность детей города-курорта Пятигорска | Индикатор выполнен. |
| 1.4. | Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | процен-ты | 45,7 | ж=з и *100 = 77 / 153 * 100 = 50,33 %, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) | 45,7 | ж=з и *100 = 78 / 153 * 100 = 50,98 %, где ж – доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения; з – количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»); и – общее количество муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска (данные Паспорта города-курорта Пятигорска) | Индикатор выполнен. |
| Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 1) |
| Задача 1 подпрограммы 1 «Исполнение государственных полномочий по предоставлению жителям города-курорта Пятигорска мер социального обеспечения, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ставропольского края» |
| 1.1.1. | Количество получателей мер социального обеспечения из числа жителей города-курорта Пятигорска | человек | 60 100 | 72 284 человека Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 60 100 | 63 800 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Показатель выполнен. Количество получателей мер социальной поддержки (социального обеспечения) не может идеально совпадать с плановым показателем в виду следующих обстоятельств: демографические изменения (рождение, смерть гражданина), миграционные процессы (переезд из другой местности в город-курорт Пятигорск, либо выбытие из города-курорта Пятигорска в другую местность) |
| в том числе: |
| 1.1.1.1. | Количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | человек | 810 | 1084 человека Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 810 | 840 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Показатель выполнен. Количество получателей мер социальной поддержки (социального обеспечения) не может идеально совпадать с плановым показателем в виду следующих обстоятельств: демографические изменения (рождение, смерть гражданина), миграционные процессы (переезд из другой местности в город-курорт Пятигорск, либо выбытие из города-курорта Пятигорска в другую местность) |
| 1.1.1.2. | Количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | человек | 1 192 | 2 046 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | - | - | - |
| 1.1.1.3. | Количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | человек | 1 | 291 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | 250 | 269 человек Данные ответственного исполнителя программы - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Показатель выполнен. |
| 1.1.2. | Количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение | человек | 654 | 734 человека Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» № 45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») | 763 | 567 человек Данные соисполнителя программы подпрограммы – муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по форме, утвержденной приказом МУ «УСПН г. Пятигорска» № 45о/д от 30.08.2018 г. «Об утверждении формы ежеквартального отчета о количестве умерших, на погребение которых стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превысила размер социального пособия на погребение, и количестве умерших, на погребение которых, в связи с этим, произведено возмещение из средств бюджета города-курорта Пятигорска») | Показатель не выполнен. Возмещение затрат произведено в соответствии с изменением демографической ситуации |
| 1.1.3. | Доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории | процент | 0,6 | A= B/C * 100 = 26 /2954 * 100 = 0,88 %, где A - доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, B - количество жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД (данные ИФНС по городу Пятигорску), C - численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 0,03 | A= B/C * 100 = 1 / 2 954 * 100 = 0,03 %, где А - доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, В - количество жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД (данные межрайонной ИФНС России №15 по Ставропольскому краю за предыдущий год), С- численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории членов малоимущих семей, а также одиноко проживающих малоимущих граждан (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения за предыдущий год) | Показатель выполнен. |
| 1.1.4. | Доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанной категории | процент | 2,1 | A= B/C * 100 = 255 / 3 815 * 100 = 6,68 %, где A - доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, B - количество жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД (данные ИФНС по городу Пятигорску), C - численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения) | 2,2 | A= B/C * 100 = 268 / 3 815 * 100 % = 7,02 %, где А - доля жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД, В - количество жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категории инвалидов III группы инвалидности, воспользовавшихся льготой по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 28 октября 2013 года № 29-33 РД (данные межрайонной ИФНС России №15 по Ставропольскому краю за предыдущий год), С - численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категоории инвалидов III группы инвалидности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения за предыдущий год) | Показатель выполнен. |
| 1.1.5. | Доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям | Процент | 0,2 | A= (B/12)/C = (3 150 /12)/ 33 434 *100 = 0,79 %, где A - доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, B - количество жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»), C - численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категориям, имеющим право воспользоваться льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения) | 0,3 | A= (B/12)/C = (3 758 /12)/ 45 740 *100 = 0,68 %, где A - доля жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, в общей численности жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к указанным категориям, B - количество жителей города-курорта Пятигорска, воспользовавшихся льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»), C - численность жителей города-курорта Пятигорска, относящихся к категориям, имеющим право воспользоваться льготными бытовыми услугами на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного бытового обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) - муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения) | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 2) |
| Задача подпрограммы 2 «Улучшение условий проживания отдельных категорий граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 2.1.1. | Доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 1,35 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) * 100 =8 чел. /324 чел. * 100 = 2,47 %, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения) | 1,35 | д (уч) = к (пуч) / к (нуч) * 100 =0 чел. /288 чел. * 100 = 0,00 %, где д (уч) – доля граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пуч) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) – муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нуч) – общая численность граждан, из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий (данные единого социального регистра населения) | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены, ремонт не выполнен |
| 2.1.2. | Доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений | проценты | 4,7 | д (в) = к (пв) / к (нв) * 100= 108 чел. / 2 259 чел. * 100 = 0,0478* 100 = 4,8%, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения) | 4,7 | д (в) = к (пв) / к (нв) * 100= 108 чел. / 2 405 чел. * 100 = 0,04* 100 = 4,5 %, где д (в) – доля граждан, из числа ветеранов боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений; к (пв) – численность граждан, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года (данные, предоставленные соисполнителем программы (подпрограммы) - муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» по запросу ответственного исполнителя на основании актов выполненных работ, в соответствии со списками, утвержденными постановлениями администрации города Пятигорска); к (нв) – общая численность граждан, из числа ветеранов боевых действий (данные единого социального регистра населения) | Показатель не выполнен. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены, ремонт не выполнен |
| Подпрограмма 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 3) |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Поддержка общественных организаций, осуществляющих деятельность по социально-культурной реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.1.1. | Количество общественных организаций ветеранов и общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | единица | 5 | 6 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 5 общественных организации инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | 5 | 6 , в т.ч. 1 общественная организация ветеранов и 5 общественных организаций инвалидов, получивших субсидию за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска | Показатель выполнен. |
| Задача 2 подпрограммы 3 «Осуществление социально-культурной реабилитации и повышение уровня компьютерной грамотности инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации» |
| 3.2.1. | Количество проведенных социально- культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | единица | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов. | 3 | Проведено 3 социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации. 1. Мероприятия, посвященные Дню инвалида. 2. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. 3. Фестиваль художественного творчества инвалидов. | Показатель выполнен |
| 3.2.2. | Доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности | проценты | 0,54 | д (об) = к(об)/к(с) * 100 =303 чел./ 57122 чел.* 100 = 0,53 %, д(об) – доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности; к(об) – численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности за период действия муниципальной программы города-курорта Пятигорска с 2014 года; к(с) – общая численность инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, имеющих право обучаться основам компьютерной грамотности (данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | - | - | - |
| Задача 3 подпрограммы 3 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» |
| 3.3.1. | Доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска | процент | 1,05 | д(су)=к(сунко)/к(су)*100 = 32 839/ (32 839 + 482 659)*100 = 6,4 %, где д (су) - доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(су) - общее количество социальных услуг, оказанных гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(сунко) - количество социальных услуг, оказанных гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями (данные поставщиков социальных услуг города Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 9 о/д от 06.02.2019 г. «Об утверждении формы отчета о предоставлении гражданам города-курорта Пятигорска социальных услуг» | 1,05 | д(су)=к(сунко)/к(су)*100 = 19 941 (19 941 + 802 425)*100 = 2,42 %, где д (су) - доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(су) - общее количество социальных услуг, оказанных гражданам организациями города-курорта Пятигорска; к(сунко) - количество социальных услуг, оказанных гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями (данные поставщиков социальных услуг города Пятигорска по форме, утвержденной приказом муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» № 9 о/д от 06.02.2019 г. «Об утверждении формы отчета о предоставлении гражданам города-курорта Пятигорска социальных услуг» | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 4*«Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 4) |
| Задача подпрограммы 4 «Повышение роли социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг» |
| 4.1.2. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | ед. | 4 | Проведено 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города: 30.03.2022 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в городе-курорте Пятигорске»; 16.03.2022 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Совершенствование системы управления охраной труда в организации», на котором рассмотрен вопрос «О включении в коллективные договоры обязательств краевого соглашения между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2022-2024 годы». (в режиме онлайн); 05.07.2022, 26.09.2022, 06.12.2022 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | 4 | Проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города: 24.03.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О реализации Соглашения между администрацией города-курорта Пятигорска, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Пятигорске и представительством Регионального союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы в 2022 году»; 27.06.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 19.09.2023 и 08.12.2023 проведены заседания городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 5) |
| Задача подпрограммы 5 «Предоставление транспортного обслуживания определенным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска» |
| 5.1.1. | Количество граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания | человек | - | - | - | - | - |
| 5.1.2. | Доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания | процент | 100 | ж = з/и * 100= 3 155/3 155 * 100 = 100%, где ж — доля граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания; з — численность граждан, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания; и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания | 100 | ж = з/и * 100= 3 494/3 494 * 100 = 100%, где ж — доля граждан города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания; з — численность граждан, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания; и — общая численность граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» (подпрограмма 6) |
| Задача подпрограммы 6 «Создание организационно-правовых механизмов и финансовых ресурсов, направленных на оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| 6.1.1. | Количество заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь (в 2017 году - Доля заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, которым оказана адресная помощь, в общей численности заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), обратившихся и имеющих право на ее получение) | человек | 2 | 0 человек. Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | - | - | - |
| 6.1.2. | Количество участников боев за город Пятигорск и членов их семей, которым оказана адресная помощь | человек | 5 | 4 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | 3 | 3 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании единого социального регистра населения | Показатель выполнен. |
| 6.1.3. | Количество пенсионеров города-курорта Пятигорска отдельных категорий, зарегистрированных по месту жительства на территории города-курорта Пятигорска и получающих пенсию через Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда РФ по городу-курорту Пятигорску (граждане Российской Федерации, достигшие возраста 80 лет и старше до 01.01.2016 года; супруг (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой Отечественной войны или участника Великой Отечественной войны, не вступивший (не вступившая) в повторный брак, имеющий(ая) право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии со ст. 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; участники боев за город Пятигорск и члены их семей (вдова (вдовец) умершего, не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы)), которым оказана адресная помощь | человек | не менее 1600 | 1 854 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Не менее 1300 | 1 449 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» | Показатель выполнен. |
| 6.1.4. | Количество граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которым осуществлена единовременная выплата ко Дню Победы | человек | не менее 88 | 52 человека Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь». Единовременная денежная выплата ко Дню Победыпроизведена 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | не менее 39 | 39 человек Данные ответственного исполнителя программы (подпрограммы) – муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска», полученные на основании сведений, внесенных в автоматизированную систему «Адресная социальная помощь» «Адресная социальная помощь». Единовременная денежная выплата ко Дню Победыпроизведена 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Показатель выполнен. |
| 6.1.5. | Количество проведенных мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | единица | 3 | В 2022 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. 4 долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки | 3 | В 2023 году проведено 3 мероприятия, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам: 1. Поздравления ветеранов ВОВ открытками ко Дню Победы. 2. Мероприятия, посвященные Дню матери. 3. Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. 9 долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки | Показатель выполнен. |
| 6.1.6. | Количество граждан отдельных категорий, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, которым фактически предоставлена дополнительная мера социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания | человек | - | - | 1 | В 2023 году принято 1 заявление на предоставление гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания граждан | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма 7) |
| Задача подпрограммы 7 «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, устройство их в семью, профилактика социального сиротства» |
| 7.1.1. | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | человек | 224 | 214 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК ( строка 36 раздела 1) | 224 | 176 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК ( строка 36 раздела 1) | Показатель выполнен. |
| 7.1.2. | Количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного года | человек | 218 | 186 человек Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 39 раздела 2) | 186 | 183 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 40 раздела 2) | Показатель выполнен. |
| 7.1.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы | человек | 70 | 38 человек Данные отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 40 | 29 человек Данные отдела опеки и попечительства администрации города Пятигорска на основании выплатных реестров, переданных в МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | Показатель выполнен. |
| 7.1.4. | Численность усыновленных детей на конец года | человек | 6 | 4 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3) | 6 | 4 человека Данные федерального статистического наблюдения по форме № 103-РИК (строка 6 раздела 3) | Показатель не выполнен. Данные предоставлены исходя из средней численности за три предыдущих года. Численность усыновленных детей на конец года уменьшилась в связи с сокращением численности выявленных детей, оставшихся без попечения родителей |
| Подпрограмма 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» (подпрограмма 8) |
| Задача подпрограммы 8 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» |
| 8.1.1. | Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения | единица | - | - | - | 1 ед. Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» был заключен контракт от 29.08.2023 № 7/26 АЭФ на сумму 249,00 тыс. руб., на проведение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения, по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34. Контракт исполнен, работы выполнены. |  |
| 8.1.2. | Количество услуг в «Социальном такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ | единица | не менее 310 | Поездки не осуществлялись | не менее 310 | Поездки не осуществлялись | Показатель не выполнен. В связи с тем., что у юридичес- ких лиц и индивидуальных пред- принимателей, осуществляющих свою деятельность в городе-курорте Пятигорске отсутствовал специализированный транспорт, оборудованный гидромеаничес- ким подъемником, «Социальное такси» не функционировало. |
| 8.1.3. | Количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху | единиц | 130 | В течение 2022 года предоставлено 133 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху | 130 | В течение 2023 года предоставлено 134 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху | Показатель выполнен. |

| Начальник Управления |  | Н.С.Кунцевич |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Кунцевич Н.С. Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Меры социальной поддержки предоставлены гражданам, относящимся к 28 льготным категориям, обратившимся и имеющим право на получение мер социальной поддержки. |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6 068 ветеранам труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 206 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 702 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
| 1.1.4. | Осуществление выплаты социального пособия на погребение | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 167 гражданам выплачено социальное пособие на погребение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 136 гражданам производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 1.1.6. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 014 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 1.1.7. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8 042 ветеранам труда и 4 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.8. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | ежемесячная доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
| 1.1.9. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27 семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.10. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 505 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.11. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 9 940 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
| 1.1.12 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7 721 гражданину Российской Федерации, не достигшему совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающему на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.13. | Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | На погребение 567 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение |  |
| 1.1.14. | Дополнительные меры социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 19 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
| 1.1.15. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Социальный контракт заключен с 269 гражданами |  |
| 1.1.16. | Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовался льготой по земельному налогу за 2022 год |  |
| 1.1.17. | Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 268 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу за 2022 год |  |
| 1.1.18. | Предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | За 2023 год 3 758 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
|  | Контрольное событие 1. Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 6 068 ветерану труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 2. Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 206 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 3. Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам произведена по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 702 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
|  | Контрольное событие 4. Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | 167 гражданам выплачено социальное пособие на погребение |  |
|  | Контрольное событие 5. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 2 136 гражданам производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 6. Выплата компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 2 014 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | Контрольное событие 7. Выплата ветеранам труда и труженикам тыла производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 8 042 ветеранам труда и 4 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 8. Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Ежемесячная доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
|  | Контрольное событие 9. Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 27 семьям погибших ветеранов боевых действий производились ежемесячные денежные выплаты |  |
|  | Контрольное событие 10. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», производилась в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 505 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России», произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 11. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 9 940 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 12: Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 7 721 гражданину Российской Федерации, не достигшему совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающему на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 13: Предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | На погребение 567 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение | Возмещение затрат произведено в соответствии с изменением демографической ситуации |
|  | Контрольное событие 14. Дополнительная мера социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска» Арутюнова А.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 19 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 15. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан предоставляется по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Социальные контракты заключены: 18.01.2023; 25.01.2023; 09.02.2023; 10.02.2023; 15.02.2023; 16.02.2023; 17.02.2023; 20.02.2023; 28.02.2023; 01.03.2023; 02.03.2023; 10.03.2023; 14.03.2023; 15.03.2023; 16.03.2023; 20.03.2023; 22.03.2023; 23.03.2023; 24.03.2023; 30.03.2023; 31.03.2023; 06.04.2023; 07.04.2023; 19.04.2023; 20.04.2023; 24.04.2023; 04.05.2023; 05.05.2023; 17.05.2023; 18.05.2023; 19.05.2023; 24.05.2023; 01.06.2023; 02.06.2023; 05.06.2023; 09.06.2023; 21.06.2023; 22.06.2023; 23.06.2023; 03.07.2023; 05.07.2023; 11.07.2023; 13.07.2023; 18.07.2023; 19.07.2023; 24.07.2023; 26.07.2023; 31.07.2023; 01.08.2023; 08.08.2023; 09.08.2023; 11.08.2023; 15.08.2023; 17.08.2023; 18.08.2023; 31.08.2023; 04.09.2023; 07.09.2023; 08.09.2023; 15.09.2023; 29.09.2023; 30.09.2023; 04.10.2023; 05.10.2023; 16.10.2023; 17.10.2023; 18.10.2023; 19.10.2023; 27.10.2023; 03.11.2023; 09.11.2023; 10.11.2023; 22.11.2023; 23.11.2023; 01.12.2023; 04.12.2023; 08.12.2023; 15.12.2023; 20.12.2023. Государственная социальная помощь предоставлена в соответствии с заявлениями на основании социального контракта 269 гражданам. |  |
|  | Контрольное событие 16. Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | 1 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовался льготой по земельному налогу за 2022 год |  |
|  | Контрольное событие 17. Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | 268 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу за 2022 год |  |
|  | Контрольное событие 18. Предоставление льготных бытовыхуслуг отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | За 2023 год 3 758 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Меры социальной поддержки предоставлялись малоимущим семьям, семьям, имеющих детей, семьям, в которых родился ребенок, многодетным семьям |  |
| 1.2.1. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 09.08.2023 | 74 учащимся (студентам) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
| 1.2.2. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 657 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 8 494 детей |  |
| 1.2.3. | Выплата пособияна ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 569 семей получали пособие на 8 483 ребенка |  |
| 1.2.4. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 14 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
| 1.2.5. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 01.01.2023 | 31.08.2023 | 1 840 семей получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3 691 ребенка |  |
| 1.2.6. | Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 153 семьи, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получала ежемесячную денежную выплату на 3 782 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 19. Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) произведена до 31.12.2023 | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | 74 учащимся (студентам) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
|  | Контрольное событие 20. Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 2 657 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 8 494 детей |  |
|  | Контрольное событие 21. Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 4 569 семей получали пособие на 8 483 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 22. Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 14 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
|  | Контрольное событие 23. Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, произведена до 31.08.2023 г. | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.08.2023 |  | 31.08.2023 | 1 840 семей получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3 691 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 24. Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 3 153 семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получали ежемесячную денежную выплату на 3 782 ребенка |  |
| 1.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.3.1. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 840 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет на 872 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 25. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 840 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт не проведен | В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 |  | Ремонт не проведен | В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки на РТС-маркете (магазине малых закупок города Пятигорска) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений. Не было подано ни одного предложения. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта. |
|  | Контрольное событие 26. Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Федорченко А.А. |  | 31.12.2023 |  | 21.04.2023 | Списки утверждены. I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 21.04.2023 № 1283 «Об утверждении списка участников I этапа 2023 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальнаяподдержкаграждан». |  |
|  | Контрольное событие 27. Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 31.12.2023 |  |  | Контракты на проведение ремонтных работ не заключены | В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. |
|  | Контрольное событие 28. Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору 2-й категории МКУ «Управление капитального строительства» Петрик С.И. |  | 31.12.2023 |  |  | Акты не подписаны | Акты выполненных работ не подписаны в связи с тем, что контракты не заключались |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц)на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ремонт не проведен | В течение 2023 года были несколько раз размещены закупки на РТС-маркете (магазине малых закупок города Пятигорска) по поиску потенциальных подрядчиков на выполнение работы по ремонту жилых помещений. Не было подано ни одного предложения. В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. Последнее размещение произведено 03.10.2023. Закупка далее не размещалась, так как потенциальная подрядная организация не смогла бы обеспечить выполнение работ до конца года в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных условиями контракта. |
|  | Контрольное событие 29. Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Федорченко А.А. |  | 31.12.2023 |  | 21.04.2023 | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 21.04.2023 № 1283 «Об утверждении списка участников I этапа 2023 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальнаяподдержкаграждан». |  |
|  | Контрольное событие 30. Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 31.12.2023 |  |  | Контракты на проведение ремонтных работ не заключены | В связи с отсутствием подрядчика, контракты на оказание адресной помощи по ремонту жилых помещений отдельных категориям граждан не заключены. |
|  | Контрольное событие 31. Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору 2-й категории МКУ «Управление капитального строительства» Петрик С.И. |  | 31.12.2023 |  |  | Акты не подписаны | Акты выполненных работ не подписаны в связи с тем, что контракты не заключались |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 20.12.2023 | В 2023 году перечислены субсидии 1 общественной организации ветеранов на общую сумму 900,00 тыс. руб. |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 20.12.2023 | В 2023 году перечислены субсидии 5 общественным организациям инвалидов на общую сумму 403,34 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 32. Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  | 30.05.2023 | Отбор проведен. 30.05.2023 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предоставлении субсидии Пятигорской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в объеме 900,00 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 33. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  | 31.05.2023 | Соглашение о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, заключено 31.05.2023 № 34/23 с Пятигорской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (на сумму 900,00 тыс. руб. на 2023 год) |  |
|  | Контрольное событие 34. Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям ветеранов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. |  | 31.12.2023 |  | 16.06.2023 18.07.2023 21.08.2023 20.09.2023 19.10.2023 27.11.2023 20.12.2023 | Субсидии в размере 900,00 тыс. руб. перечислены Пятигорской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 16.06.2023; 18.07.2023; 21.08.2023; 20.09.2023; 19.10.2023; 27.11.2023; 20.12.2023 |  |
|  | Контрольное событие 35. Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  | 30.05.2023 | Отбор проведен. 30.05.2023 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска городским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предоставлении субсидии: - Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в объеме 80,67 тыс. руб.; - Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы в объеме 80,67 тыс. руб.; - Ставропольскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в объеме 80,67 тыс. руб.; - Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного знамени общество слепых» в объеме 80,67 тыс. руб.; - Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» в объеме 80,67 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 36. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  | 31.05.2023 | Соглашения о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, заключены: - с Пятигорской городской местной организацией Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» № 33/23 от 31.05.2023 на сумму 80,67 тыс. руб. на 2023 год; - с Пятигорской городской общественной организацией инвалидов войн и военной службы № 35/23 от 31.05.2023 на сумму 80,67 тыс. руб. на 2023 год; - со Ставропольским Региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» № 36/23 от 31.05.2023 на сумму 80,67 тыс. руб.на 2023 год; - со Ставропольским краевым отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» № 37/23 от 31.05.2023 на сумму 80,67 тыс. руб. на 2023 год; - Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» № 38/23 от 31.05.2023 на сумму 80,67 тыс. руб.на 2023 год |  |
|  | Контрольное событие 37. Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям инвалидов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. |  | 31.12.2023 |  | 16.06.2023 23.06.2023 18.07.2023 22.08.2023 20.09.2023 19.10.2023 23.10.2023 19.12.2023 20.12.2023 | Субсидии в размере 403,35 тыс. руб. перечислены. 16.06.2023; 18.07.2023; 19.10.2023; 20.12.2023 Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» переведены в размере 80,67 тыс. руб.; 16.06.2023; 18.07.2023; 19.10.2023; 19.12.2023 Пятигорской городской общественной организации инвалидов войн и военной службы переведены в размере 80,67 тыс. руб.; 18.07.2023; 20.09.2023; 19.10.2023; 20.12.2023 Ставропольскому краевому отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» переведены в размере 80,67 тыс. руб.; 22.08.2023; 23.10.2023 Ставропольскому Региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» в размере 80,67 тыс. руб.; 23.06.2023; 18.07.2023; 20.09.2023; 19.12.2023Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» в размере 80,67 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 03.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 03.12.2023 | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, проведен XXIII Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVIII Фестиваль детей с ограниченными возможностями дистанционно |  |
|  | Контрольное событие 38. Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2023 |  | 30.11.2023 | 30.11.2023 проведен XXVIII Фестиваль детей с ограниченными возможностями (приняли участие 129 воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений). Видеозаписи и фотоматериалы номеров художественного творчества и прикладного искусства направлялись учреждениями на электронную почту муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 39. Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2023 |  | 30.11.2023 | 30.11.2023 проведен XXIII фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 38 человек. Также, в начале декабря 2023 года людям с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации, ко Дню инвалида вручено 39 подарков |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В городе-курорте Пятигорске в настоящее время осуществляет свою деятельность в сфере оказания социальных услуг населению 1 некоммерческая организация, включенная в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 40. Организационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась по мере обращения СОНКО | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Организационно-методическая помощь СОНКО оказывается регулярно по мере обращения |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» |
| 4.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Бугаева О.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Бугаева О.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведены 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 41. Мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, проведены | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска» Бугаева О.С. |  | 31.12.2023 |  | 24.03.2023 27.06.2023 19.09.2023 08.12.2023 | 24.03.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О реализации Соглашения между администрацией города-курорта Пятигорска, представительством Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» - координационным советом организаций профсоюзов в городе-курорте Пятигорске и представительством Регионального союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы в 2022 году»; 27.06.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 19.09.2023 и 08.12.2023 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком. Транспортное обслуживание получили 3 494 гражданина города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в наземном электрическом транспорте | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Между администрацией города Пятигорска и Пятигорским филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтранс» заключен договор (соглашение) № 1 от 21.06.2023 на сумму 1 324,20 тыс. руб. и дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2023 на сумму 1 237,20 тыс. руб. |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в наземном электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Между администрацией города Пятигорска и Пятигорским филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтранс» заключен договор (соглашение) № 2 от 21.06.2023 на сумму 159,78 тыс. руб. |  |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А. Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
|  | Контрольное событие 42. Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в наземном электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | За 2023 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в наземном электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки. За 2023 год к возмещению приняты: - пенсионеры — 2 006; - малоимущие — 97; -учащиеся — 969. |  |
|  | Контрольное событие 43. Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в наземном электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | За 2023 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в наземном электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки. В 2023 году правом бесплатного проезда воспользовались 36 человек из числа граждан, имеющих право бесплатного проезда |  |
|  | Контрольное событие 44. Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров отдельных категорий граждан имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 45. Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 46. Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2023 |  | 16.06.2023 | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (заседание комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 16.06.2023). |  |
|  | Контрольное событие 47. Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2023 |  | 16.06.2023 | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров наземным электрическим транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (заседание комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 16.06.2023). |  |
|  | Контрольное событие 48. Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2023 |  | 21.06.2023 25.12.2023 | Между администрацией города Пятигорска и Пятигорским филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтранс» заключен договор (соглашение) № 1 от 21.06.2023 на сумму 1 324,20 тыс. руб. и дополнительное соглашение № 1 от 25.12.2023 на сумму 1 237,20 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 49. Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2023 |  | 21.06.2023 | Между администрацией города Пятигорска и Пятигорским филиалом государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтранс» заключен договор (соглашение) № 2 от 21.06.2023 на сумму 159,78 тыс. руб. |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 449 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 50. Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 3 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 51. Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | 1 449 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в соответствии с планом графиком |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата ко Дню Победы | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведены праздничные мероприятия, такие как: 1) День матери; 2) День Победы, в том числе на дому, поздравлены открытками ветераны ВОВ; 3) Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
|  | Контрольное событие 52. Единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов произведена до 30.11.2023 г. | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска» Дьячкова Н.М. |  | 30.11.2023 |  | 17.04.2023 | Единовременная денежная выплата произведена 39 участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 53. Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Великой Отечественной войны от имени Главы города-курорта Пятигорска открытками ко Дню Победы осуществлено | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06.2023 |  | 30.06.2023 | 421 ветеран ВОВ и их вдовы поздравлены от имени Главы города Пятигорска открытками ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 54. Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2023 |  | 25.11.2023 | Ко Дню Матери матерям города-курорта Пятигорска вручены 20 подарков, ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. 9 долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
| 6.3. | Основное мероприятие 3 «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 19.09.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 6.3.1. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. | 19.09.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Подано и принято 1 заявление на предоставление гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания граждан |  |
|  | Контрольное событие 55. Заседание комиссии по предоставлению гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска состоялось | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 11.12.2023 | Заседание комиссии состоялось 11.12.2023, принято решение о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 56. Мероприятия по закупке автономных пожарных извещателей для предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска состоялось\ | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Закуплен 1 автономный пожарный извещатель для предоставления гражданам дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения автономными пожарными извещателями мест проживания отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| 7.1. | Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. Заведующий отделом опеки и попечительства администрации г. Пятигорска Танасейчук С.Ю. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполняются обязательства по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2022 | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) произведена 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Правом бесплатного проезда воспользовались100% человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выплата единовременного пособия усыновителям произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
|  | Контрольное событие 57. Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Выплаты денежных средств производилась ежемесячно в течение 2023 года 102 опекунам (попечителям) на содержание 110 детей |  |
|  | Контрольное событие 58. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Обеспечение бесплатного проезда 29 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно в течение 2023 года |  |
|  | Контрольное событие 59. Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 |  | 31.01.2023 28.02.2023 31.03.2023 30.04.2023 31.05.2023 30.06.2023 31.07.2023 31.08.2023 30.09.2023 31.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно в течение 2023 года. Данную выплату получили 18 граждан на 27 детей |  |
|  | Контрольное событие 60. Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством. Данная выплата произведена 4 усыновителям на 4 усыновленных детей |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 8.1. | Основное мероприятие 1 «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 8.1.1 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 22.12.2023 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» не предоставлены | В течение 2023 года инвалидам-колясочникам и ИВОВ услуги по перевозке в «Социальном такси» не предоставлялись. В 2023 году МУ «УСПН г. Пятигорска» дважды размещалось объявление о приеме заявок (с 02.08.2023 и с 18.10.2023) на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска, на субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего деятельность в городе-курорте Пятигорске по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». Субсидия не предоставлена в связи с тем, что не подана ни одна заявка на предоставление субсидии из-за отсутствия у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в городе-курорте Пятигорске специализированного транспорта, оборудованного гидромеханическим подъемником |
| 8.1.2. | Расходы на реализацию мероприятий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. Начальник МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» Арустамов М.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» был заключен контракт от 29.08.2023 № 7/26 АЭФ на сумму 249,00 тыс. руб., на проведение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения, по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34. Контракт исполнен, работы выполнены. |  |
| 8.1.3. | Субсидии на реализацию мероприятий для бесприпятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Субсидии на реализацию мероприятий для бесприпятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения не предоставлены | Разработка порядка по реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2023 год не завершена |
|  | Контрольное событие 61. Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. |  | 31.12.2023 |  |  | Отбор не проведен. | В 2023 году МУ «УСПН г. Пятигорска» дважды размещалось объявление о приеме заявок (с 02.08.2023 и с 18.10.2023) на предоставление субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска, на субсидирование пассажирского автомобильного транспорта, осуществляющего деятельность в городе-курорте Пятигорске по перевозке инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». К сроку окончания подачи заявок не подана ни одна заявка. |
|  | Контрольное событие 62. Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска» Гарькавая Е.В. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  |  | Договор не заключен | Договор не заключен, в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси». |
|  | Контрольное событие 63. Проведены торги для определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» Арустамов М.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Проведены торги, протокол заседания комиссии по осуществлению закупок №164 АФ от 18.08.2023 подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  |
|  | Контрольное событие 64. Контракт на выполнение работ по благоустройтву территории для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города-курорта Пятигорска, заключен | Начальник МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» Арустамов М.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» был заключен контракт от 29.08.2023 № 7/26 АЭФ на сумму 249,00 тыс. руб., на проведение работ по устройству пандуса для маломобильных групп населения, по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ленина, д. 34. Контракт исполнен, работы выполнены. |  |
|  | Контрольное событие 65. Реализация мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.2023 |  |  | Мероприятия по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов, не реализованы | Разработка порядка по реализации мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов в 2023 год не завершена |
| 8.2. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 8.2.1. | Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В течение 2023 года предоставлено 134 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
|  | Контрольное событие 66. Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Карабань Т.М. Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2023 |  | 13.01.2023 26.01.2023 | Заключены2 муниципальных контракта на предоставление инвалидам услуг по сурдопереводуна общую сумму 253,07 тыс. руб.: из них контракт № 11/23 от 13.01.2023 (цена контракта 20,45 тыс. руб.) и контракт № 12/23 от 26.01.2023 (цена контракта 232,62 тыс. руб.). |  |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |
| 9.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Кунцевич Н.С. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | Обеспечена реализация программы |  |

| Начальник Управления |  | Н.С. Кунцевич |
| --- | --- | --- |