СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Павленко Т.Н.  Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены гражданам 33 льготных категорий, обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение | 6296 ветеранам труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение | 218 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | 711 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
| 1.1.4. | Выплата социального пособия на погребение | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение | 151 гражданину выплачено социальное пособие на погребение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска» Балабай В.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | 2171 гражданину производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 1.1.6. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | 1745 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 1.1.7 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда и тружеников тыла, обратившихся и имеющих право на их получение | 8556 ветеранам труда и 6 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.8. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение | ежемесячной доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
| 1.1.9. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение | 14 семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.10. | Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% инвалидов, в части осуществления выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, обратившихся и имеющих право на их получение | 11 инвалидам произведена выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |
| 1.1.11. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение | 470 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.12. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | 9772 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
| 1.1.13 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, обратившихся и имеющих право на их получение | 9792 гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.14. | Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Возмещение не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение | На погребение 825 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение |  |
| 1.1.15. | Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, обратившихся и имеющих право на их получение | 26 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
| 1.1.16. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Меры социальной под­держки предоставлены 100% граждан из чис­ла малоимущих семей, мало­имущих одиноко прожи­вающих гра­ждан (соци­альный контракт), обра­тившихся и имеющих право на их получение | Соци­альный контракт заключен с 275 гражданами |  |
| 1.1.17. | Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам, предоставлены | 21 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовались льготой по земельному налогу в 2020 году |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности предоставлены | 69 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу в 2020 году |  |
| 1.1.19. | Предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Льготное бытовое обслуживание отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска предоставлено | За 2021 год 2 672 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
|  | Контрольное событие 1: Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021 31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 6296 ветеранам труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 2: Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021 31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021 31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 218 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 3:  Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Государственная социальная помощь предоставлена | 711 малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
|  | Контрольное событие 4:  Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 151 гражданину выплачено социальное пособие на погребение |  |
|  | Контрольное событие 5:  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Балабай В.С. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Субсидии предоставлены | 2171 гражданину производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 6:  Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021 31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021 31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 1745 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | Контрольное событие 7:  Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 8556 ветеранам труда и 6 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 8:  Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Доплата произведена | ежемесячной доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
|  | Контрольное событие 9:  Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 14 семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 10:  Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002  года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 11 инвалидам произведена выплата компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |  |
|  | Контрольное событие 11:  Ежегодная денежной выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», производилась в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 470 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 12:  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Оплата произведена | 9772 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 13:  Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 9792 гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 14:  Предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Субсидии предоставлены | На погребение 825 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение |  |
|  | Контрольное событие 15.  Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Неженцева И.Ю. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплата дополнительной компенсации произведена | 26 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 16.  Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) предоставляется по мере поступления заявлений граждан | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 16.03.2021  11.03.2021  22.03.2021  23.03.2021  25.03.2021  26.03.2021  05.04.2021  09.04.2021  12.04.2021  21.04.2021  23.04.2021  27.04.2021  30.04.2021  07.05.2021  14.05.2021  24.05.2021  26.05.2021  27.05.2021  28.05.2021  31.05.2021  03.06.2021  07.06.2021  08.06.2021  10.06.2021  15.06.2021  16.06.2021  18.06.2021  22.06.2021  23.06.2021  24.06.2021  25.06.2021  28.06.2021  30.06.2021  02.07.2021  06.07.2021  07.07.2021  08.07.2021  12.07.2021  13.07.2021  15.07.2021  19.07.2021  20.07.2021  22.07.2021  23.07.2021  26.07.2021  27.07.2021  28.07.2021  29.07.2021  02.08.2021  03.08.2021  04.08.2021  05.08.2021  06.08.2021  09.08.2021  13.08.2021  17.08.2021  18.08.2021  19.08.2021  23.08.2021  25.08.2021  27.08.2021  31.08.2021  01.09.2021  03.09.2021  06.09.2021  07.09.2021  08.09.2021  09.09.2021  10.09.2021  13.09.2021  14.09.2021  15.09.2021  16.09.2021  17.09.2021  22.09.2021  23.09.2021  24.09.2021  27.09.2021  28.09.2021  29.09.2021  30.09.2021  01.10.2021  05.10.2021  07.10.2021  08.10.2021  11.10.2021  13.10.2021  14.10.2021  15.10.2021  18.10.2021  22.10.2021  25.10.2021  26.10.2021  27.10.2021  28.10.2021  01.11.2021  02.11.2021  03.11.2021  08.11.2021  09.11.2021  10.11.2021  11.11.2021  12.11.2021  15.11.2021  18.11.2021  19.11.2021  23.11.2021  25.11.2021  29.11.2021  01.12.2021  02.12.2021  06.12.2021  08.12.2021  09.12.2021 | Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) предоставлена | Социальные контракты заключены: 16.03.2021; 11.03.2021; 22.03.2021; 23.03.2021; 25.03.2021; 26.03.2021;05.04.2021;  09.04.2021;12.04.2021; 21.04.2021; 23.04.2021; 27.04.2021; 30.04.2021; 07.05.2021; 14.05.2021; 24.05.2021; 26.05.2021; 27.05.2021; 28.05.2021; 31.05.2021;03.06.2021; 07.06.2021; 08.06.2021; 10.06.2021; 15.06.2021; 16.06.2021; 18.06.2021; 22.06.2021; 23.06.2021; 24.06.2021; 25.06.2021; 28.06.2021; 30.06.2021; 02.07.2021; 06.07.2021; 07.07.2021; 08.07.2021; 12.07.2021; 13.07.2021; 15.07.2021; 19.07.2021; 20.07.2021; 22.07.2021; 23.07.2021; 26.07.2021; 27.07.2021; 28.07.2021; 29.07.2021; 02.08.2021; 03.08.2021; 04.08.2021; 05.08.2021; 06.08.2021; 09.08.2021; 13.08.2021; 17.08.2021; 18.08.2021; 19.08.2021; 23.08.2021; 25.08.2021; 27.08.2021; 31.08.2021; 01.09.2021; 03.09.2021; 06.09.2021; 07.09.2021; 08.09.2021; 09.09.2021; 10.09.2021; 13.09.2021; 14.09.2021; 15.09.2021; 16.09.2021; 17.09.2021; 22.09.2021; 23.09.2021; 24.09.2021; 27.09.2021; 28.09.2021; 29.09.2021; 30.09.2021; 01.10.2021; 05.10.2021; 07.10.2021; 08.10.2021; 11.10.2021; 13.10.2021; 14.10.2021; 15.10.2021; 18.10.2021; 22.10.2021; 25.10.2021; 26.10.2021; 27.10.2021; 28.10.2021; 01.11.2021; 02.11.2021; 03.11.2021; 08.11.2021; 09.11.2021; 10.11.2021; 11.11.2021; 12.11.2021; 15.11.2021; 18.11.2021; 19.11.2021; 23.11.2021; 25.11.2021; 29.11.2021; 01.12.2021; 02.12.2021; 06.12.2021; 08.12.2021; 09.12.2021  Государственная социальная помощь предоставлена в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре, ноябре, декабре 2021 года в соответствии с заявлениями в рамках социального контракта 275 гражданам. |  |
|  | Контрольное событие 17.  Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2021 | |  | 31.12.2021 | Льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам предоставлены | 21 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовались льготой по земельному налогу в 2020 году |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18.  Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2021 | |  | 31.12.2021 | Льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности предоставлены | 69 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу в 2020 году |  |
|  | Контрольное событие 19.  Предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2021 | |  | 31.12.2021 | Льготное бытовое обслуживание отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска предоставлено | За 2021 год 2 672 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлялись малоимущим семьям, семьям, имеющих детей, семьям, в которых родился ребенок, многодетным семьям |  |
| 1.2.1. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение | 71 учащемуся (студенту) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
| 1.2.2. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% многодетных семей в части выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение | 1686 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 3237 детей |  |
| 1.2.3. | Выплата пособияна ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение | 8550 семей получали пособие на 15 161 ребенка |  |
| 1.2.4. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 57 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
| 1.2.5. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение | 559 граждан получили пособие при рождении на 564 ребенка  1738 получателям выплачивалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до момента исполнения ребенку возраста 1,5 лет, на 1813 детей |  |
| 1.2.6. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.08.2021 | | 01.01.2021 | 31.08.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | 1622 семьи получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3076 детей |  |
| 1.2.7. | Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | 6200 семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получали ежемесячную денежную выплату на 7502 детей |  |
|  | Контрольное событие 20: Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 71 учащемуся (студенту) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
|  | Контрольное событие 21:  Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата ежемесячной денежной компенсации произведена | 1686 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 3237 детей |  |
|  | Контрольное событие 22:  Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Пособие выплачено | 8550 семей получали пособие на 15 161 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 23:  Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011  года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 57 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
|  | Контрольное событие 24:  Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» производились по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 | Выплаты произведены | 559 граждан получили пособие при рождении на 564 ребенка  1738 получателям выплачивалось ежемесячное пособие по уходу за ребенком до момента исполнения ребенку возраста 1,5 лет, на 1813 детей |  |
|  | Контрольное событие 25:  Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, произведена до 31.08.2021 г. | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.08.2021 | |  | 31.08.2021 | Выплата произведена | 1622 семьи получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3076 детей |  |
|  | Контрольное событие 26:  Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно производилась ежемесячно | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 6200 семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получали ежемесячную денежную выплату на 7502 детей |  |
| 1.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 2960 семьям при рождении детей |  |
| 1.3.1. | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился первый ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 1971 семье, в которой родился первый ребенок выплачивалась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |
| 1.3.2. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 989 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |
|  | Контрольное событие 27.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 1971 семье, в которой родился первый ребенок выплачивалась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |
|  | Контрольное событие 28. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 989 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение условий проживания 15 граждан ежегодно | Ремонт проведен 15 участникам Подпрограммы |  |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения. | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение условий проживания 10 граждан ежегодно | Ремонт проведен 10 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 29:  Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А.  Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»  Федорченко А.А. |  | 31.12.2021 |  | | 06.04.2021 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2021 № 1037 «Об утверждении списка участников I этапа 2021 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». |  |
|  | Контрольное событие 30:  Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» |  | 31.12.2021 |  | | 04.05.2021 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены:  № 13-21 от 14.05.2021 на сумму 452 355,59 руб. |  |
|  | Контрольное событие 31:  Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору  2-й категории МКУ «Управление капитального строительства» Петрик С.И. |  | 31.12.2021 |  | | 22.10.2021  29.11.2021  24.12.2021 | Акты подписаны | Акты подписаны: 22.10.2021; 29.11.2021; 24.12.2021 |  |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц)на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Улучшение условий проживания 5 граждан ежегодно | Ремонт проведен 5 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 32:  Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А.  Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»  Федорченко А.А. |  | 31.12.2021 |  | | 06.04.2021 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2021 № 1037 «Об утверждении списка участников I этапа 2021 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». |  |
|  | Контрольное событие 33:  Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства» |  | 31.12.2021 |  | | 04.05.2021 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены:  № 12-21 от 04.05.2021 на сумму 20 329,62 руб. |  |
|  | Контрольное событие 34:  Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору  2-й категории МКУ «Управление капитального строительства» Петрик С.И. |  | 31.12.2021 |  | | 18.10.2021  29.11.2021  24.12.2021 | Акты подписаны | Акты подписаны:  18.10.2021; 29.11.2021; 24.12.2021 |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 5 общественными организациями ветеранов и общественными организациями инвалидов | Выделены субсидии из средств бюджета города-курорта Пятигорска 1 общественной организации ветеранов и 4 общественным организациям инвалидов |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 1 общественной организацией инвалидов ежегодно | В 2021 году перечислены субсидии общественным организациям ветеранов на общую сумму 357,00 тыс. руб. |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 3 общественной организацией инвалидов ежегодно | В 2021 году перечислены субсидии 4 общественным организациям инвалидов на общую сумму 401,76 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 35:  Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | | 19.02.2021 | Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Отбор проведен.  19.02.2021 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субси­дий из бюджета города-курорта Пятигорска го­родским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предо­ставлении субсидии Пяти­горской городской обще­ственной организации ве­теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен­ных сил и правоохрани­тельных органов в объеме 357,00 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 36:  Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | | 19.02.2021 | Договоры (соглашения) заключены | Соглашение о предостав­лении из бюджета города-курорта Пяти­горска суб­сидии не­коммерческой орга­низации, не являю­щейся го­сударственным (муници­пальным) учре­ждением, за­ключено 19.02.2021 № 18/21 с Пя­тигорской го­родской об­щественной организацией ветера­нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани­тельных орга­нов (на сум­му 357,00 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 37:  Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям ветеранов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12.2021 |  | | 30.04.2021  10.06.2021  15.07.2021  14.10.2021  21.12.2021 | Субсидии перечислены | Субсидии в размере 357,00 тыс. руб. перечис­лены Пя­тигорской го­родской об­щественной организацией ветера­нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани­тельных орга­нов 30.04.2021, 10.06.2021, 15.07.2021, 14.10.2021, 21.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 38:  Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | | 11.03.2021  20.12.2021 | Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Отборы проведены.  11.03.2021 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субси­дий из бюджета города-курорта Пятигорска го­родским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предоставлении субсидии:  - Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной Общерос­сийской общественной организации «Всероссий­ское общество инвали­дов» в объеме 84 тыс. руб.;  - Ставропольской краевой организации Общероссий­ской общественной орга­низации инвалидов «Все­российское Ордена Тру­дового Красного знамени общество слепых» в объеме 84 тыс. руб.;  - Пятигорской городской общественной организа­ции инвалидов войн и во­енной службы в объеме 84 тыс. руб.;  - Ставропольскому регио­нальному отделению Об­щероссийской обществен­ной организации инвали­дов «Всероссийское об­щество глухих» в объеме 84 тыс. руб.  20.12.2021 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субси­дий из бюджета города-курорта Пятигорска го­родским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предоставлении субсидии:  - Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной Общерос­сийской общественной организации «Всероссий­ское общество инвали­дов» в объеме 67,35 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 39:  Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска»  Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | | 16.03.2021  24.12.2021 | Договоры (соглашения) заключены | Соглашения о предо­ставлении из бюджета города-курорта Пятигор­ска субси­дии некоммерч­еской органи­зации, не являю­щейся государственным (муници­пальным) учре­ждением, заключены:  - с Пятигорской го­родской местной органи­зацией Ставро­польской краевой регио­нальной организации Общерос­сийской обще­ственной организа­ции «Всерос­сийское обще­ство инва­лидов» № 22/21 от 16.03.2021 на сумму 84,00 тыс. руб. и № 149/21 от 24.12.2021 на сумму 67,35 тыс. руб.;  - со Ставропольским крае­вым отделением Об­щероссийской обще­ственной ор­ганизации ин­валидов «Всероссийс­кое Ордена Трудового Крас­ного Зна­мени обще­ство сле­пых» № 24/21 от 16.03.2021 на сумму 84,00 тыс. руб.;  - с Пятигорской го­родской общественной организаци­ей инвали­дов войн и воен­ной службы № 23/21 от 16.03.2021 на сум­му 84,00 тыс. руб.;  - со Ставропольским  Региональным отделени­ем Общерос­сийской об­щественной организа­ции ин­валидов «Всероссийс­кое обще­ство глухих» № 21/21 от 16.03.2021 на сум­му 84,00 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 40:  Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям инвалидов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12.2021 |  | | 30.04.2021  28.05.2021  31.05.2021  10.06.2021  16.06.2021  15.07.2021  16.08.2021  29.09.2021  14.10.2021  28.10.2021  16.11.2021  16.12.2021  24.12.2021 | Субсидии перечислены | Субсидии в размере 401,76 тыс. руб. пере­числены.  30.04.2021, 28.05.2021, 16.06.2021, 15.07.202, 14.10.2021, 16.12.2021 Пятигорской городской обществен­ной организа­ции инва­лидов войн и во­енной службы переведены в размере 84,00 тыс. руб.;  30.04.2021, 10.06.2021, 16.08.2021, 29.09.2021, 14.10.2021, 16.11.2021, 24.12.2021 Пятигорской го­родской местной орга­низации Ставрополь­ской краевой регио­нальной организа­ции Общероссийской об­щественной организа­ции «Всероссийское общество инвалидов» переведены в размере 151,35 тыс. руб.;  31.05.2021, 15.07.2021, 29.09.2021, 28.10.2021, 16.12.2021 Ставропольскому краевому отделению Об­щероссийской обще­ственной ор­ганизации ин­валидов «Всероссийс­кое Ордена Трудового Крас­ного Зна­мени обще­ство сле­пых» переведены в размере 82,42 тыс. руб.;  14.10.2021 Ставропольскому  Региональному отделению Общерос­сийской об­щественной организа­ции ин­валидов «Всероссийс­кое обще­ство глухих» в размере 84,00 тыс. руб. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 03.12.2021 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, дистанционно проведен  XXI Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVI Фестиваль детей с ограниченными возможностями |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска»  Серга М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 03.12.2021 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, дистанционно проведен  XXI Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVI Фестиваль детей с ограниченными возможностями |  |
| 3.2.2. | Обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Работа компьютерного класса обеспечена | В связи с необходимостью соблюдения ограничительных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, обучение инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации в компьютерном классе, не проводилось |  |
|  | Контрольное событие 41:  Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12.2021 |  | | 02.12.2021 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2021 года дистанционно проведен  XXVI Фестиваль детей с ограниченными возможностями (приняли участие 120 воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений).  Видеозаписи и фотоматериалы номеров художественного творчества и прикладного искусства направлялись учреждениями на электронную почту муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 42:  Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12.2021 |  | | 02.12.2021 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2021 года дистанционно проведен XXI фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 37 человек.  Также, в начале декабря 2021 года пожилым людям с ограниченными возможностями здоровья ко Дню инвалида вручено 45 подарков |  |
|  | Контрольное событие 43:  Контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, заключены | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И.  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | |  |  | Соглашения не заключались | В связи с необходимостью соблюдения ограничи-тельных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края, контракты на обеспечение работы компьютерного класса для инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации не заключались |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | По мере обращения социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывалась организационно-методическая помощь | В городе-курорте Пятигорске в настоящее время осуществляют свою деятельность в сфере оказания социальных услуг населению 2 организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 44. Организационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась по мере обращения СОНКО | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2021 |  | | 31.12.2021 | Социально ориентированным некоммерческим организациям оказана организационно-методическая помощь | Организационно-методи­ческая помощь СОНКО оказывается регулярно |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска» Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | В городе-курорте Пятигорске за 2021 год проведено 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска» Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | Проведены 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 45. Мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, проведены | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. |  | 31.12.2021 |  | | 22.03.2021  01.07.2021  13.08.2021  08.11.2021  14.12.2021 | Проведены 4 мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города | 22.03.2021 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в городе-курорте Пятигорске»;  14.12.2021 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Актуальные вопросы в области охраны труда», на котором рассмотрен вопрос «О развитии коллективно-договорного регулирования в организациях города Пятигорска» (в режиме онлайн);  01.07.2021, 13.08.2021, 08.11.2021 проведены заседа­ния городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше­ний. |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска отдельных категорий | Транспортное обслуживание получили 3 572 гражданин города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте предоставлены | Между администраци­ей города Пятигорска и МУП «Го­родской элек­трический транспорт» заключено Соглаше­ние (договор) № 1 от 20.02.2021 г. на сумму 2 481,60 тыс. руб.  Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Го­родской элек­трический транспорт заключены: Дополнительное соглашение № 1 от 14.04.2021 (смена наименования предприятия);  Дополнительное соглашение № 2 от 29.10.2021 на 1 077,00 тыс. руб.(изменение суммы Соглашения (договора). |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Фактическое предоставле­ние поддержки транспорт­ного обслуживания 62 гражданам города-курорта Пятигорска отдельных категорий |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан предоставлены | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
|  | Контрольное событие 46.  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М..Б. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2021 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки.  За 2021 год к возмещению приняты:  - пенсионеры — 2 411;  - малоимущие — 99. |  |
|  | Контрольное событие 47:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М..Б. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2021 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право  бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки.  В 2021 году правом бесплатного проезда воспользовались 62 человека из числа граждан, имеющих право бесплатного проезда |  |
|  | Контрольное событие 48:  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 |  | |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров отдельных категорий граждан имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 49:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. |  | 31.03.2021  30.06.2021  30.09.2021  31.12.2021 |  | |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 50:  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2021 |  | | 16.02.2021 | Отбор проведен | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (протокол №1 комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 16.02.2021 г.). |  |
|  | Контрольное событие 51:  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2021 |  | | 02.12.2021 |  | Отбор не проводился | В 2021 году правом бесплатного проезда воспользовались 62 человека из числа граждан, имеющих право бесплатного проезда |
|  | Контрольное событие 52.  Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2021 |  | | 20.02.2021  14.04.2021  29.10.2021 | Договор (соглашение) заключен(о) | Между администрацией города Пятигорска и МУП «Городской электрический транспорт» заключено Соглашение (договор) № 1 от 20.02.2021 г. на сумму 2 481,60 тыс. руб.  Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Городской электрический транспорт заключены: Дополнительное соглашение № 1 от 14.04.2021 (смена наименования предприятия);  Дополнительное соглашение № 2 от 29.10.2021 на 1 077,00 тыс. руб.). |  |
|  | Контрольное событие 53.  Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2021 |  | |  |  | Договор не заключен |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | |  | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, не предоставлялись в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право | 5 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.1.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право | 1870 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 54:  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | |  |  | Выплата не производилась | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) не производилась в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан |
|  | Контрольное событие 55:  Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 5 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 56:  Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г.Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | 1870 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню матери, Дню Победы, в том числе, поздравлены на дому ветераны ВОВ, Дню пожилого человека |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата ко Дню Победы | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2021 | 30.11.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В.  Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, такие как:   1. День матери; 2. День Победы, в том числе на дому, поздравлены открытками ветераны ВОВ; 3. Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
|  | Контрольное событие 57:  Единовременная денежная выплата ко Дню Победы произведена до 30.11.2021г. | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 30.11.2021 |  | | 19.10.2021 | Выплата произведена | Единовременная денеж­ная выплата произ­ведена 71 участнику и инвали­ду ВОВ; несовершенно­летним уз­никам концлаге­рей, гетто и других мест принудительного содер­жания, созданных фаши­стами и их союзник­ами в пе­риод вто­рой мировой вой­ны; лицам, награжден­ным знаком «Жителю бло­кадного Ле­нинграда» ко Дню Побе­ды |  |
|  | Контрольное событие 58.  Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Великой Отечественной войны от имени Главы города-курорта Пятигорска открытками ко Дню Победы | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06.2021 |  | | 30.06.2021 | Открытки вручены | 758 ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены от име­ни Главы города Пятигор­ска открытка­ми ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 59.  Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Серга М.В. |  | 31.12.2021 |  | | 22.11.2021 | Мероприятия проведены | Ко Дню Матери матерям города-курорта Пятигорска вручены 57 подарков, ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие  «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А.  Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполняются обязатель­ства по полному государ­ственному обеспечению детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Осуществление выплаты денежных средств на содержание ребенка не менее 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) произведена 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление права бесплатного проезда в городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право | Правом бесплатного проезда воспользовались100% человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Осуществление выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Осуществление выплаты единовременного пособия не менее 100% усыновителей, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата единовременного пособия усыновителям произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
|  | Контрольное событие 60.  Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | Выплаты денежных средств производилась ежемесячно в течение 2021 года 109 опекунам (попечителям) на содержание 120 детей |  |
|  | Контрольное событие 61.  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Бесплатный проезд обеспечен | Обеспечение бесплатного проезда 39 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно в течение 2021 года |  |
|  | Контрольное событие 62.  Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно в течение 2021 года. Данную выплату получили 17 граждан на 26 детей |  |
|  | Контрольное событие 63.  Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 |  | | 31.01.2021  28.02.2021  31.03.2021  30.04.2021  31.05.2021  30.06.2021  31.07.2021  31.08.2021  30.09.2021  31.10.2021  30.11.2021  31.12.2021 | Выплата произведена | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством. Данная выплата произведена 3 усыновителям на 3 усыновленных детей |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Основное мероприятие № 1  «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска | Доступность муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска обеспечена |  |
| 8.1.2 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | |  | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» перечислены | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» не перечислялись в связи с отсутствием заявлений на возмещение затрат |  |
|  | Контрольное событие 64.  Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.12.2021 |  | | 29.04.2021 |  | Отбор не проведен | Объявление о приеме заявлений на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» размещено на сайте муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 03.02.2021  Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление) в течение 5 рабочих дней, в период с 22.04.2021 г. по 28.04.2021 г., с даты публикации объявления о приеме заявок в газете «Пятигорская правда» (№ 47-48 от 22.04.2021 г.).  29.04.2021 г. прошло заседание комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период с 01.06.2019 г. по 16.03.2020 г.  Так как не подана ни одна заявка на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», за период 01.06.2019 г. по 16.03.2020 г., субсидия не была предоставлена |
|  | Контрольное событие 65.  Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В.  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | |  |  | Договор не заключался | Договор не заключался в связи с отсутствием заявлений от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» |
| 8.2. | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление в 2021 году услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2021 года предоставлено 137 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
| 8.2.1. | Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Предоставление в 2021 году по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2021 года предоставлено 137 услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
|  | Контрольное событие 66.  Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И.  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Суханова Л.В. |  | 31.12.2021 |  | | 20.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 | Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заключены 4 муниципальных контракта (договора) на общую сумму 193,60 тыс. руб. на предоставление ин­валидам услуг по сурдопереводу № 14/21 от 20.01.2021 (цена контракта 48,40 тыс. руб.), № 27/21 от 01.04.2021 (цена контракта 48,40 тыс. руб.); № 36/21 от 01.07.2021 (цена контракта 48,40 тыс.  руб.); № 123/21 от 01.10.2021 (цена контракта 48,40 тыс.  руб.);. |  |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Основное мероприятие 1  «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | | 31.12.2021 | Обеспечена реализация программы | Обеспечена реализация программы |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |