СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН г. Пятигорска») Павленко Т.Н.  Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельных категорий граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены гражданам 31 льготной категории, обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки |  |
| 1.1.1. | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда Ставропольского края, обратившихся и имеющих право на их получение | 6321 ветерану труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.2. | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, обратившихся и имеющих право на их получение | 220 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.3. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов  МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | 841 малоимущей семье, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
| 1.1.4. | Выплата социального пособия на погребение | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты социального пособия на погребение, обратившихся и имеющих право на их получение | 150 гражданам выплачено социальное пособие на погребение |  |
| 1.1.5 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Балабай В.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | 2646 гражданам производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
| 1.1.6. | Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, обратившихся и имеющих право на их получение | 1916 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
| 1.1.7 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% ветеранов труда и тружеников тыла, обратившихся и имеющих право на их получение | 8658 ветеранам труда и  6 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.8. | Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, обратившихся и имеющих право на их получение | ежемесячная доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
| 1.1.9. | Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей погибших ветеранов боевых действий в части осуществления ежемесячных денежных выплат, обратившихся и имеющих право на их получение | 18 семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячная денежная выплата |  |
| 1.1.10. | Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100 % из числа, лиц, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», обратившихся и имеющих право на их получение | 489 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.11. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, обратившихся и имеющих право на их получение | 9811 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
| 1.1.12 | Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления ежегодной денежной выплаты гражданам РФ, родившимся на территории РФ, а также на иных территориях, которые на дату начала ВОВ входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, обратившихся и имеющих право на их получение | 8654 гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
| 1.1.13. | Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Возмещение не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на получение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, превышающей размер социального пособия на погребение | На погребение 734 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение |  |
| 1.1.14. | Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, обратившихся и имеющих право на их получение | 24 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
| 1.1.15. | Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меры социальной под­держки предоставлены 100% граждан из чис­ла малоимущих семей, мало­имущих одиноко прожи­вающих гра­ждан (соци­альный контракт), обра­тившихся и имеющих право на их получение | Соци­альный контракт заключен с 291 гражданином |  |
| 1.1.16. | Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам, предоставлены | 26 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовались льготой по земельному налогу в 2021 году |  |
| 1.1.17. | Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности предоставлены | 255 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу в 2021 году |  |
| 1.1.18. | Предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Льготное бытовое обслуживание отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска предоставлено | За 2022 год 3 150 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
|  | Контрольное событие 1: Выплаты ветеранам труда Ставропольского края производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплаты произведены | 6321 ветерану труда Ставропольского края производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 2: Выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплаты произведены | 220 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий, производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 3:  Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам предоставлялась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Государственная социальная помощь предоставлена | 841 малоимущей семье, малоимущим одиноко проживающим гражданам выплачена государственная социальная помощь |  |
|  | Контрольное событие 4:  Выплата социального пособия на погребение производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 150 гражданам выплачено социальное пособие на погребение |  |
|  | Контрольное событие 5:  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлялись гражданам ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты жилищных субсидий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Балабай В.С. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Субсидии предоставлены | 2646 гражданам производилась выплата субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 6:  Выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 1916 гражданам производилась выплата компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |
|  | Контрольное событие 7:  Выплаты ветеранам труда и труженикам тыла производились ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплаты произведены | 8658 ветеранам труда и 6 труженикам тыла производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 8:  Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий, производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Доплата произведена | ежемесячная доплата к пенсии осуществлялась 3 гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий |  |
|  | Контрольное событие 9:  Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплаты произведены | 18 семьям погибших ветеранов боевых действий производилась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 10:  Ежегодная денежной выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», производилась в течение года по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 489 гражданам из числа, лиц, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 11:  Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Оплата произведена | 9811 гражданам производились выплаты компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 12:  Осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г.Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 8654 гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, произведена ежегодная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 13:  Предоставление субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела на возмещение фактически произведенных затрат в связи с оказанием ритуальных услуг по гарантированному перечню услуг по погребению | Начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Субсидии предоставлены | На погребение 734 умерших произведено возмещение затрат на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и превысивший размер социального пособия на погребение |  |
|  | Контрольное событие 14.  Дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом назначения и выплаты компенсаций МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Арутюнова А.А. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | Выплата дополнительной компенсации произведена | 24 гражданам из числа участников, инвалидов Великой Отечественной войны и бывших несовершеннолетних узников фашизма предоставлена дополнительная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  |
|  | Контрольное событие 15.  Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) предоставляется по мере поступления заявлений граждан | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 | |  | 20.01.2022 21.01.2022 23.01.202224.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 03.02.2022 07.02.2022 09.02.2022 10.02.2022 11.02.202214.02.2022 16.02.2022 17.02.2022 18.02.2022 27.02.2022 28.02.2022 01.03.2022 03.03.2022 04.03.2022 09.03.2022 10.03.2022 11.03.2022 14.03.2022 15.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 24.03.2022 29.03.2022 30.03.2022 01.04.2022 04.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 14.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 20.04.2022 21.04.2022 22.04.2022 25.04.2022 26.04.2022 27.04.2022  28.04.2022 29.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 13.05.2022 16.05.2022 17.05.2022 18.05.2022 19.05.2022 20.05.202223.05.2022 24.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 27.05.2022 30.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 10.06.2022 15.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 20.06.2022 21.06.2022 27.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 06.07.2022 07.07.2022 08.07.2022 13.07.2022 14.07.2022 15.07.2022 18.07.2022 27.07.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 16.08.2022 17.08.2022 18.08.2022 19.08.2022 24.08.2022 26.08.2022 30.08.2022 31.08.2022 01.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 07.09.2022 08.09.2022 09.09.2022 13.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 21.09.2022 23.09.2022 04.10.2022  05.10.2022 13.10.2022 18.10.2022 20.10.2022  21.10.2022 25.10.2022 02.11.2022 03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 29.11.2022 02.12.2022 07.12.2022 12.12.2022 15.12.2022 20.12.2022. | Государственная социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам (социальный контракт) предоставлена | Социальные контракты заключены:  20.01.2022; 21.01.2022; 23.01.2022; 24.01.2022; 26.01.2022; 27.01.2022; 03.02.2022; 07.02.2022; 09.02.2022; 10.02.2022; 11.02.2022;14.02.2022; 16.02.2022; 17.02.2022; 18.02.2022; 27.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022; 03.03.2022; 04.03.2022; 09.03.2022; 10.03.2022; 11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022; 17.03.2022; 18.03.2022; 24.03.2022; 29.03.2022; 30.03.2022; 01.04.2022; 04.04.2022; 06.04.2022; 07.04.2022; 08.04.2022; 14.04.2022; 15.04.2022; 18.04.2022; 20.04.2022; 21.04.2022; 22.04.2022; 25.04.2022; 26.04.2022; 27.04.2022;  28.04.2022; 29.04.2022; 06.05.2022; 11.05.2022; 13.05.2022; 16.05.2022; 17.05.2022; 18.05.2022; 19.05.2022; 20.05.2022; 23.05.2022; 24.05.2022; 25.05.2022; 26.05.2022; 27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022; 01.06.2022; 02.06.2022; 03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022; 10.06.2022; 15.06.2022; 16.06.2022; 17.06.2022; 20.06.2022; 21.06.2022; 27.06.2022; 29.06.2022; 30.06.2022; 06.07.2022; 07.07.2022; 08.07.2022; 13.07.2022; 14.07.2022; 15.07.2022; 18.07.2022; 27.07.2022; 10.08.2022; 11.08.2022; 12.08.2022; 16.08.2022; 17.08.2022; 18.08.2022; 19.08.2022; 24.08.2022; 26.08.2022; 30.08.2022; 31.08.2022; 01.09.2022; 02.09.2022; 05.09.2022; 07.09.2022; 08.09.2022; 09.09.2022; 13.09.2022; 15.09.2022; 19.09.2022; 21.09.2022; 23.09.2022; 04.10.2022;  05.10.2022; 13.10.2022; 18.10.2022; 20.10.2022;  21.10.2022; 25.10.2022; 02.11.2022; 03.11.2022; 10.11.2022; 17.11.2022; 23.11.2022; 24.11.2022; 29.11.2022, 02.12.2022; 07.12.2022; 12.12.2022; 15.12.2022; 20.12.2022.  Государственная социальная помощь предоставлена в соответствии с заявлениями в рамках социального контракта 291 гражданину. |  |
|  | Контрольное событие 16.  Предоставление льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2022 | |  | 31.12.2022 | Льготы по земельному налогу членам малоимущих семей, одиноко проживающим малоимущим гражданам предоставлены | 26 человек из числа членов малоимущих семей, одиноко проживающих малоимущих граждан воспользовались льготой по земельному налогу в 2021 году | Фактическое значение на конец 2022 года берется по данным за 2021 год, сведения о земельном налоге за 2022 год будут предоставлены ИФНС России по городу Пятигорску в августе 2023 года |
|  | Контрольное событие 17.  Предоставление льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности в виде уменьшения налоговой базы | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П.  Заведующий отделом планирования доходов муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» |  | 31.12.2022 | |  | 31.12.2022 | Льготы по земельному налогу инвалидам III группы инвалидности предоставлены | 255 человек из числа инвалидов III группы инвалидности воспользовались льготой по земельному налогу в 2021 году | Фактическое значение на конец 2022 года берется по данным за 2021 год, сведения о земельном налоге за 2022 год будут предоставлены ИФНС России по городу Пятигорску в августе 2023 года |
|  | Контрольное событие 18.  Предоставление льготного бытового обслуживания отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2022 | |  | 31.12.2022 | Льготное бытовое обслуживание отдельным категориям граждан на территории города-курорта Пятигорска предоставлено | За 2022 год 3 150 человек из числа льготных категорий воспользовались льготными бытовыми услугами |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей и детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлялись малоимущим семьям, семьям, имеющих детей, семьям, в которых родился ребенок, многодетным семьям |  |
| 1.2.1. | Выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей», обратившихся и имеющих право на их получение | Выплата не производилась | Пособие при рождении ребенка  и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до момента исполнения ребенку возраста 1,5 лет не выплачивалось, в связи с отсутствием услуги с 01.01.2022 года |
| 1.2.2. | Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 09.08.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% учащихся (студентам) в части осуществления выплаты ежегодного пособия на проезд, обратившихся и имеющих право на их получение | 70 учащимся (студентам) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
| 1.2.3. | Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% многодетных семей в части выплаты ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, обратившихся и имеющих право на их получение | 2643 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 8438 детей |  |
| 1.2.4. | Выплата пособияна ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, имеющих детей, обратившихся и имеющих право на их получение | 6575 семей получали пособие на 11992 ребенка |  |
| 1.2.5. | Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части осуществления выплаты денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 35 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
| 1.2.6. | Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.08.2022 | | 01.01.2022 | 31.08.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан из числа многодетных семей на каждого из детей не старше 18 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | 1753 семьи получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3412 детей |  |
| 1.2.7. | Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% граждан, в части выплаты ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, обратившихся и имеющих право на их получение | 4151 семья, имеющая детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получала ежемесячную денежную выплату на 5159 детей |  |
|  | Контрольное событие 19: Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) производилась по мере поступления заявлений | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.12.2022 | |  | 12.07.2022  09.08.2022 | Выплата произведена | 70 учащимся (студентам) выплачено ежегодное пособие на проезд |  |
|  | Контрольное событие 20:  Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата ежемесячной денежной компенсации произведена | 2643 многодетным семьям производилась выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 8438 детей |  |
|  | Контрольное событие 21:  Выплата пособия на ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Пособие выплачено | 6575 семьи получали пособие на 11992 ребенка |  |
|  | Контрольное событие 22:  Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011  года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 35 семей получили денежную компенсацию семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий и последующий ребенок |  |
|  | Контрольное событие 23:  Выплата ежегодной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, произведена до 31.08.2022 г. | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Арапова У.А. |  | 31.08.2022 | |  | 31.08.2022 | Выплата произведена | 1753 семьи получили ежегодную денежную компенсацию многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей на 3412 детей |  |
|  | Контрольное событие 24:  Выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно производилась ежемесячно | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 4151 семья, имеющая детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получала ежемесячную денежную выплату на 5159 детей |  |
| 1.3. | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей при рождении детей, обратившихся и имеющих право на их получение | Меры социальной поддержки предоставлены 3130 семьям при рождении детей |  |
| 1.3.1. | Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился первый ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 2046 семьям, в которых родился первый ребенок выплачивалась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |
| 1.3.2. | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% семей, в которых родился третий или последующий ребенок, обратившихся и имеющих право на их получение | 1084 семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |
|  | Контрольное событие 25.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 2046 семьям, в которых родился первый ребенок выплачивалась ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |  |
|  | Контрольное событие 26. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, производилась ежемесячно | Заведующий отделом назначения и выплаты пособий МУ «УСПН г. Пятигорска» Арапова У.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 1084 семьи, в которых родился третий или последующий ребенок, получали ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |  |
| 2. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие  «Ремонт жилых помещений отдельным категориям граждан» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Улучшение условий проживания 15 граждан ежегодно | Ремонт проведен 13 участникам Подпрограммы | Контракты № 17-22 от 27.06.2022 и №27-22 от 29.06.2022 расторгнуты в связи с тем, что в ходе проведения ремонтных работ возникла необходимость отключения холодного и горячего водоснабжения всего дома в отопительный период. Так как квартира находится на 1-ом этаже принято решение о перенесении выполнения ремонтных работ на следующий год, в связи с угрозой аварий в системе водоснабжения всего дома. |
| 2.1.1. | Проведение ремонта жилых помещений участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам (вдовцам) погибшего (умершего) участника (инвалида) Великой Отечественной войны, родителям погибших участников боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц), на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения. | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Улучшение условий проживания 10 граждан ежегодно | Ремонт проведен 8 участникам Подпрограммы | Контракты № 17-22 от 27.06.2022 и №27-22 от 29.06.2022 расторгнуты в связи с тем, что в ходе проведения ремонтных работ возникла необходимость отключения холодного и горячего водоснабжения всего дома в отопительный период. Так как квартира находится на 1-ом этаже принято решение о перенесении выполнения ремонтных работ на следующий год, в связи с угрозой аварий в системе водоснабжения всего дома. |
|  | Контрольное событие 27:  Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А.  Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»  Федорченко А.А. |  | 31.12.2022 |  | | 19.04.2022 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от  19.04.2022 № 1323 «Об утверждении списка участников I этапа 2022 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». |  |
|  | Контрольное событие 28:  Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства»  Воронова Е.В. |  | 31.12.2022 |  | | 29.06.2022 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены:  № 13 от 30.05.2022;  № 17-22 от 27.06.2022;  № 18-22 от 27.06.2022;  № 19-22 от 27.06.2022;  № 20-22 от 27.06.2022;  № 21-22 от 27.06.2022;  № 27-22 от 29.06.2022;  № 28-22 от 29.06.2022;  № 29-22 от 29.06.2022;  № 30-22 от 29.06.2022;  на сумму 490683,23 руб. |  |
|  | Контрольное событие 29:  Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору  2-й категории МКУ «Управление капитального строительства»  Петрик С.И. |  | 31.12.2022 |  | | 05.08.2022  09.09.2022  03.11.2022  06.12.2022 | Акты подписаны | Акты подписаны: 05.08.2022; 09.09.2022; 03.11.2022; 06.12.2022 |  |
| 2.1.2. | Проведение ремонта жилых помещений ветеранов (инвалидов) боевых действий, проживающих в жилых помещениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (родителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянников, племянниц)на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, и зарегистрированных по постоянному месту жительства в данном жилом помещении не менее 3 лет на момент обращения | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Улучшение условий проживания 5 граждан ежегодно | Ремонт проведен 5 участникам Подпрограммы |  |
|  | Контрольное событие 30:  Списки участников этапов подпрограммы сформированы и утверждены | Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А.  Ведущий специалист отдела муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»  Федорченко А.А. |  | 31.12.2022 |  | | 19.04.2022 | Списки утверждены | I этап – Постановление администрации города Пятигорска от 19.04.2022 № 1323 «Об утверждении списка участников I этапа 2022 года подпрограммы «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан». |  |
|  | Контрольное событие 31:  Контракты на проведение ремонта жилых помещений заключены | Заведующий отделом контрактной службы МКУ «Управление капитального строительства»  Воронова Е.В. |  | 31.12.2022 |  | | 28.06.2022 | Контракты заключены | Контракты на проведение ремонтных работ заключены:  № 22-22 от 28.06.2022  № 23-22 от 28.06.2022  №24-22 от 28.06.2022  № 25-22 от 28.06.2022  № 26-22 от 28.06.2022  на сумму 245 214,99 руб. |  |
|  | Контрольное событие 32:  Акты выполненных работ подписаны | Инженер по надзору  2-й категории МКУ «Управление капитального строительства» Петрик С.И. |  | 31.12.2022 |  | | 03.11.2022 06.12.2022 08.12.2022 | Акты подписаны | Акты подписаны:  03.11.2022; 06.12.2022, 08.12.2022 |  |
| 3. Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки общественным организациям» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска 5 общественными организациями ветеранов и общественными организациями инвалидов | Предоставлены субсидии из средств бюджета города-курорта Пятигорска 1 общественной организации ветеранов и 5 общественным организациям инвалидов |  |
| 3.1.1. | Субсидии общественным организациям ветеранов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 1 общественной организацией ветеранов ежегодно | В 2022 году перечислены субсидии общественным организациям ветеранов на общую сумму 705,90 тыс. руб. |  |
| 3.1.2. | Субсидии общественным организациям инвалидов | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Получение субсидии за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска не менее 3 общественными организациями инвалидов ежегодно | В 2022 году перечислены субсидии 5 общественным организациям инвалидов на общую сумму 403,34 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 33:  Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 25.03.2022 | Проведен отбор общественных организаций ветеранов, претендующих на получение субсидий | Отбор проведен.  25.03.2022 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субси­дий из бюджета города-курорта Пятигорска го­родским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предо­ставлении субсидии Пяти­горской городской обще­ственной организации ве­теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен­ных сил и правоохрани­тельных органов в объеме 705,90 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 34:  Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями ветеранов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 29.03.2022 | Договоры (соглашения) заключены | Соглашение о предостав­лении из бюджета города-курорта Пяти­горска суб­сидии не­коммерческой орга­низации, не являю­щейся го­сударственным (муници­пальным) учре­ждением, за­ключено 29.03.2022 № 28/22 с Пя­тигорской го­родской об­щественной организацией ветера­нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани­тельных орга­нов (на сум­му 705,90 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 35:  Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям ветеранов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12.2022 |  | | 21.04.2022  19.05.2022 15.06.2022 25.07.2022 15.08.2022 14.09.2022 14.10.2022 17.11.2022 12.12.2022 | Субсидии перечислены | Субсидии в размере 705,90 тыс. руб. перечис­лены Пя­тигорской го­родской об­щественной организацией ветера­нов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани­тельных орга­нов 21.04.2022;  19.05.2022; 15.06.2022; 25.07.2022; 15.08.2022; 14.09.2022; 14.10.2022; 17.11.2022; 12.12.2022 |  |
|  | Контрольное событие 36:  Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист - юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска»  Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 02.03.2022 | Проведен отбор общественных организаций инвалидов, претендующих на получение субсидий | Отбор проведен.  02.03.2022 Комиссией по рассмотрению заявлений на предоставление субси­дий из бюджета города-курорта Пятигорска го­родским общественным организациям ветеранов и городским общественным организациям инвалидов принято решение о предоставлении субсидии:  - Пятигорской городской местной организации Ставропольской краевой региональной Общерос­сийской общественной организации «Всероссий­ское общество инвали­дов» в объеме 80,67 тыс. руб.;  - Ставропольской краевой организации Общероссий­ской общественной орга­низации инвалидов «Все­российское Ордена Тру­дового Красного знамени общество слепых» в объеме 80,67 тыс. руб.;  - Пятигорской городской общественной организа­ции инвалидов войн и во­енной службы в объеме 80,67 тыс. руб.;  - Ставропольскому регио­нальному отделению Об­щероссийской обществен­ной организации инвали­дов «Всероссийское об­щество глухих» в объеме 80,67 тыс. руб.  - Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» в объеме 80,67 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 37:  Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий с городскими общественными организациями инвалидов | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г.Пятигорска»  Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 10.03.2022 | Договоры (соглашения) заключены | Соглашения о предо­ставлении из бюджета города-курорта Пятигор­ска субси­дии некоммерч­еской органи­зации, не являю­щейся государственным (муници­пальным) учре­ждением, заключены:  - с Пятигорской го­родской местной органи­зацией Ставро­польской краевой регио­нальной организации Общерос­сийской обще­ственной организа­ции «Всерос­сийское обще­ство инва­лидов» № 21/22 от 10.03.2022 на сумму 80,67 тыс. руб.  - со Ставропольским крае­вым отделением Об­щероссийской обще­ственной ор­ганизации ин­валидов «Всероссийс­кое Ордена Трудового Крас­ного Зна­мени обще­ство сле­пых» № 22/22 от 10.03.2022 на сумму 80,67 тыс. руб.;  - с Пятигорской го­родской общественной организаци­ей инвали­дов войн и воен­ной службы № 20/22 от10.03.2022 на сум­му 80,67  тыс. руб.;  - со Ставропольским  Региональным отделени­ем Общерос­сийской об­щественной организа­ции ин­валидов «Всероссийс­кое обще­ство глухих» № 19/22 от 10.03.2022 на сум­му 80,67  тыс. руб.  - Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» № 23/22 от 10.03.2022 на сумму 80,67 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 38:  Перечисление субсидий на возмещение расходов, возникших при реализации мероприятий, городским общественным организациям инвалидов по мере поступления заявок | Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И. |  | 31.12.2022 |  | | 21.04.2022  15.06.2022  25.07.2022  14.09.2022  14.10.2022  18.10.2022  17.11.2022  24.11.2022 12.12.2022 | Субсидии перечислены | Субсидии в размере 403,34 тыс. руб. пере­числены.  21.04.2022; 25.07.2022; 14.10.2022; 12.12.2022.  Пятигорской городской обществен­ной организа­ции инва­лидов войн и во­енной службы переведены в размере 80,67  тыс. руб.;  21.04.2022; 25.07.2022; 14.10.2022; 17.11.2022  Пятигорской го­родской местной орга­низации Ставрополь­ской краевой регио­нальной организа­ции Общероссийской об­щественной организа­ции «Всероссийское общество инвалидов» переведены в размере 80,67 тыс. руб.;  15.06.2022; 25.07.2022; 14.09.2022; 18.10.2022; 24.11.2022; 12.12.2022  Ставропольскому краевому отделению Об­щероссийской обще­ственной ор­ганизации ин­валидов «Всероссийс­кое Ордена Трудового Крас­ного Зна­мени обще­ство сле­пых» переведены в размере 80,66 тыс. руб.;  14.10.2022; 17.11.2022 Ставропольскому  Региональному отделению Общерос­сийской об­щественной организа­ции ин­валидов «Всероссийс­кое обще­ство глухих» в размере 80,67  тыс. руб.;  24.11.2022  Пятигорской городской общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» в размере 80,67  тыс. руб.; |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация прочих мероприятий в области реабилитации граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 03.12.2022 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида,  проведен XII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVII Фестиваль детей с ограниченными возможностями дистанционно |  |
| 3.2.1. | Мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска»  Хворостянная М.Б. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 03.12.2022 | Проведение не менее 2 мероприятий по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации ежегодно | Проведены мероприятия, посвященные Дню инвалида, проведен  XXII Городской Фестиваль художественного творчества инвалидов, XXVII Фестиваль детей с ограниченными возможностями дистанционно |  |
|  | Контрольное событие 39:  Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2022 |  | | 01.12.2022 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2022 года проведен XXVII Фестиваль детей с ограниченными возможностями (приняли участие 138 воспитанников детских дошкольных и общеобразовательных учреждений).  Видеозаписи и фотоматериалы номеров художественного творчества и прикладного искусства направлялись учреждениями на электронную почту муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 40:  Фестиваль художественного творчества инвалидов проведен | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2022 |  | | 01.12.2022 | Фестиваль проведен | В начале декабря 2022 года проведен XXII фестиваль художественного творчества инвалидов, в котором приняли участие 33 человека.  Также, в начале декабря 2022 года людям с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации ко Дню инвалида вручен 31 подарок |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | По мере обращения социально ориентированных некоммерческих организаций, им оказывалась организационно-методическая помощь | В городе-курорте Пятигорске в настоящее время осуществляет свою деятельность в сфере оказания социальных услуг населению 1 некоммерческая организация, включенная в реестр поставщиков социальных услуг Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие 41. Организационно-методическая помощь социально ориентированным некоммерческим организациям оказывалась по мере обращения СОНКО | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.12.2022 |  | | 31.12.2022 | Социально ориентированным некоммерческим организациям оказана организационно-методическая помощь | Организационно-методи­ческая помощь СОНКО оказывается регулярно |  |
| 4. Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска» | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска» Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | В городе-курорте Пятигорске за 2022 год проведено 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города |  |
| 4.1.1. | Проведение мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска» Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Проведение не менее 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска | Проведены 5 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 42. Мероприятия, направленные на повышение роли коллективных договоров в организациях города-курорта Пятигорска, проведены | Начальник МУ «УСПН  г. Пятигорска»  Павленко Т.Н.  Заведующий отделом труда МУ «УСПН г. Пятигорска»  Бугаева О.С. |  | 31.12.2022 |  | | 16.03.2022  30.03.2022  05.07.2022  26.09.2022  06.12.2022 | Проведены 4 мероприятий, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города | 30.03.2022 проведено заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассмотрен вопрос «О состоянии социального партнерства в городе-курорте Пятигорске»;  16.03.2022 состоялся городской «День охраны труда» на тему «Совершенствование системы управления охраной труда в организации», на котором рассмотрен вопрос «О включении в коллективные договоры обязательств краевого соглашения между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2022-2024 годы». (в режиме онлайн);  05.07.2022, 26.09.2022, 06.12.2022 проведены заседа­ния городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше­ний. |  |
| 5. Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие «Транспортное обслуживание отдельных категорий граждан» | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 05.12.2022 | Фактическое предоставление поддержки транспортного обслуживания гражданам города-курорта Пятигорска отдельных категорий | Транспортное обслуживание получили 3 155 граждан города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий |  |
| 5.1.1. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 05.12.2022 | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте предоставлены | Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 6 от 05.12.2022  г. на сумму 638,10 тыс. руб. |  |
| 5.1.2. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 05.12.2022 | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 7 от 05.12.2022 на сумму 48,51 тыс. руб. |  |
| 5.1.3. | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | |  | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ предоставлены | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском пассажирском автобусном транспорте участникам (инвалидам) ВОВ не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
| 5.1.4. | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан | Главный бухгалтер администрации города Пятигорска Сиделева А.А.  Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска» Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | |  | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан предоставлены | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии | Субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте отдельным категориям граждан не перечислялись, т. к. не поступало ни одной заявки на предоставление субсидии |
|  | Контрольное событие 43.  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2022 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретению льготного месячного проездного билета для проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки.  За 2022 год к возмещению приняты:  - пенсионеры — 2 165;  - малоимущие — 108  -учащиеся — 833. |  |
|  | Контрольное событие 44:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Проведены сверки реестров, сформированы акты сверки | За 2022 год проведены сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право  бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте, по мере их поступления, и сформированы акты сверки.  В 2022 году правом бесплатного проезда воспользовались 49 человек из числа граждан, имеющих право бесплатного проезда |  |
|  | Контрольное событие 45:  Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 |  | |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров отдельных категорий граждан имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 46:  Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска»  Зиновьева Е.В. |  | 31.03.2022  30.06.2022  30.09.2022  31.12.2022 |  | |  |  | Сверки реестров не проводились | Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись |
|  | Контрольное событие 47:  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2022 |  | | 24.11.2022 | Отбор проведен | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (протокол №3 комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2022 г.). |  |
|  | Контрольное событие 48:  Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2022 |  | | 24.11.2022 | Отбор проведен | Отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан, проведен (протокол №4 комиссии при администрации города по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2022 г.). |  |
|  | Контрольное событие 49.  Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездных билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2022 |  | | 05.12.2022 | Договор (соглашение) заключен(о) | Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено Соглашение (договор) № 6 от 05.12.2022  г. на сумму 638,10 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 50.  Заключен договор на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с реализацией льготных месячных проездные билетов (льготной активации электронной транспортной карты) отдельным категориям граждан выпадающих доходов транспортным предприятиям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским общественным транспортом на территории города-курорта Пятигорска, связанных с предоставлением права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны | Заместитель начальника Управление экономического развития администрации города Пятигорска Белов В.П. |  | 31.12.2022 |  | | 05.12.2022 | Договор (соглашение) заключен(о) | Между администрацией города Пятигорска и ГУП СК «Крайтранс» заключено  Соглашение (договор) № 7 от 05.12.2022 на сумму 48,51 тыс. руб. |  |
| 6. Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Основное мероприятие 1 «Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право | Меры социальной поддержки предоставлены 100% гражданам отдельных категорий, обратившихся и имеющих на них право |  |
| 6.1.1. | Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)» | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | |  | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, обратившихся и имеющих на нее право | Меры социальной поддержки заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющихся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или краевого бюджетов, не предоставлялись в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан |  |
| 6.1.2. | Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего не вступившая (не вступивший) в повторный брак, или одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% участников боев за город Пятигорск и членов их семей, обратившихся и имеющих на нее право | 4 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.1.3. | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление мер социальной поддержки не менее 100% отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г. Пятигорску, обратившихся и имеющих на нее право | 1854 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 51:  Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | |  |  | Выплата не производилась | Ежемесячная денежная выплата заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) не производилась в связи с изменением демографической ситуации и отсутствием заявлений от данной категории граждан |
|  | Контрольное событие 52:  Ежемесячная денежная выплата участникам боев за город Пятигорск осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 4 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей выплачивалась ежемесячная денежная выплата |  |
|  | Контрольное событие 53:  Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров, получающих пенсию через госучреждение - Управление Пенсионного фонда по г.Пятигорску осуществлялась ежемесячно | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | 1854 пенсионерам, получающим пенсию через госучреждение – Управление пенсионного фонда по г. Пятигорску осуществлялась ежемесячная денежная выплата |  |
| 6.2. | Основное мероприятие 2 «Проведение социально-значимых мероприятий» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, посвященные: Дню матери, Дню Победы, в том числе, поздравлены на дому ветераны ВОВ, Дню пожилого человека |  |
| 6.2.1. | Единовременная денежная выплата ко Дню Победы | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Оказание адресной помощи ко Дню Победы не менее 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Адресная помощь ко Дню Победы оказана 100% участников и инвалидов ВОВ; несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» |  |
| 6.2.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б.  Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Князева Е.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Проведение не менее 3 мероприятий, посвященных праздничным и социально значимым дням и памятным датам | Проведены праздничные мероприятия, такие как:   1. День матери; 2. День Победы, в том числе на дому, поздравлены открытками ветераны ВОВ; 3. Ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. Долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
|  | Контрольное событие 54:  Единовременная денежная выплата ко Дню Победы произведена до 30.11.2022 г. | Заведующий отделом социально-правовых гарантий МУ «УСПН г. Пятигорска»  Дьячкова Н.М. |  | 30.11.2022 |  | | 18.04.2022 | Выплата произведена | Единовременная денеж­ная выплата произ­ведена 52 участникам и инвали­дам ВОВ; несовершенно­летним уз­никам концлаге­рей, гетто и других мест принудительного содер­жания, созданных фаши­стами и их союзник­ами в пе­риод вто­рой мировой вой­ны; лицам, награжден­ным знаком «Жителю бло­кадного Ле­нинграда» ко Дню Побе­ды |  |
|  | Контрольное событие 55.  Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и вдов Великой Отечественной войны от имени Главы города-курорта Пятигорска открытками ко Дню Победы | Заместитель начальника МУ «УСПН г.Пятигорска» Князева Е.С. |  | 30.06.2022 |  | | 30.06.2022 | Открытки вручены | 611  ветеранов ВОВ и их вдов поздравлены от име­ни Главы города Пятигор­ска открытка­ми ко Дню Победы |  |
|  | Контрольное событие 56.  Мероприятия, посвященные Дню матери, проведены | Заместитель начальника МУ «УСПН г. Пятигорска» Хворостянная М.Б. |  | 31.12.2022 |  | | 25.11.2022 | Мероприятия проведены | Ко Дню Матери матерям города-курорта Пятигорска вручены 25 подарков, ко Дню пожилого человека организовано поздравление долгожителей города Пятигорска. 4 долгожителям, достигшим возраста 100 лет, вручены памятные подарки |  |
| 7. Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Основное мероприятие  «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А.  Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска Ганоль Т.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Выполнение обязательств по полному государственному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Выполняются обязатель­ства по полному государ­ственному обеспечению детей-сирот и детей, остав­шихся без попечения родителей |  |
| 7.1.1. | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Осуществление выплаты денежных средств на содержание ребенка не менее 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) произведена 100% граждан из числа опекунов (попечителей), обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.2. | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление права бесплатного проезда в городском транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право | Правом бесплатного проезда воспользовались100% человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, т.е. все 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обратившихся и имеющих право |  |
| 7.1.3. | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Осуществление выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, не менее 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
| 7.1.4. | Выплата единовременного пособия усыновителям | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Осуществление выплаты единовременного пособия не менее 100% усыновителей, обратившихся и имеющих право на ее получение | Выплата единовременного пособия усыновителям произведена 100% граждан, обратившихся и имеющих право на ее получение |  |
|  | Контрольное событие 57.  Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производились ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | Выплаты денежных средств производилась ежемесячно в течение 2022 года 113 опекунам (попечителям) на содержание 125 детей |  |
|  | Контрольное событие 58.  Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Бесплатный проезд обеспечен | Обеспечение бесплатного проезда 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края, производится ежемесячно в течение 2022 года |  |
|  | Контрольное событие 59.  Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, производятся ежемесячно в течение 2022 года. Данную выплату получили 18 граждан на 28 детей |  |
|  | Контрольное событие 60.  Выплата единовременного пособия усыновителям производится по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  Васютина Н.А. |  | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022  31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 |  | | 31.01.2022  28.02.2022  31.03.2022  30.04.2022  31.05.2022  30.06.2022  31.07.2022  31.08.2022  30.09.2022 31.10.2022  30.11.2022  31.12.2022 | Выплата произведена | Выплата единовременного пособия усыновителям производились по мере наступления срока выплаты, предусмотренного законодательством. Данная выплата произведена 4 усыновителям на 4 усыновленных детей |  |
| 8. Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Основное мероприятие № 1  «Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения города к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Обеспечение доступности муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска | Доступность муниципальных объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Пятигорска обеспечена |  |
| 8.1.1 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2022 | | 22.12.2022 | Субсидии на мероприятия по перевозке инвалидов в «Социальном такси» перечислены | Перечислены субсидии за период с 03.06.2019 по 05.08.2021 затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в  «Социальном такси» МУП города Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство» в объеме 832,65 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 61.  Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В. |  | 31.12.2022 |  | | 21.11.2022 | Проведен отбор среди юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц-производителей товаров, работ, услуг, претендующих на получение субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Проведен отбор. 21.11.2022 Комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска  принято решение о предоставлении  субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» за период с 03.06.2019 по 05.08.2021 МУП города Пятигорска Ставропольского края «Спецавтохозяйство» в размере 832,65 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 62.  Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» | Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «УСПН г. Пятигорска»  Гарькавая Е.В.  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 25.11.2022 | Договор заключен | Договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и нвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», заключен  Договор № 74/22 от 25.11.2022 на сумму 832,65 тыс. руб. |  |
| 8.2. | Основное мероприятие № 2 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление в 2022 году услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2022 года предоставлено 133 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
| 8.2.1. | Предоставление инвалидам по слуху услуг по сурдопереводу | Начальник МУ «УСПН г.Пятигорска»  Павленко Т.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление в 2022 году по сурдопереводу инвалидам по слуху | В течение 2022 года предоставлено 133 услуги по сурдопереводу инвалидам по слуху |  |
|  | Контрольное событие 63.  Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заведующий отделом адресных программ МУ «УСПН г. Пятигорска» Зиновьева Е.В.  Заведующий отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН г. Пятигорска» Тушинская И.И.  Главный специалист – юрисконсульт МУ «УСПН г. Пятигорска» Апресян А.Н. |  | 31.12.2022 |  | | 17.01.2022  01.07.2022  01.10.2022 | Договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг заключен | Заключены 3 муниципальных контракта (договора) на общую сумму 212,75 тыс. руб. на предоставление ин­валидам услуг по сурдопереводу №11/22 от 17.01.2022 (цена контракта 106,37 тыс. руб.), № 42/22 от 01.07.2022 (цена контракта 53,19 тыс. руб.); № 55/22 от 01.10.2022 (цена контракта 53,19 тыс.  руб.); |  |
| 9. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Основное мероприятие 1  «Обеспечение реализации Программы» | Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска»  Павленко Т.Н | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Обеспечена реализация программы | Обеспечена реализация программы |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  | Т.Н.Павленко |