### Приложение 4

### к Годовому отчету о ходе реализации

### муниципальной программы города-курорта Пятигорска

### «Сохранение и развитие культуры»

### за 2022 год

### Сведения

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

### муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

### за 2022 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник МУ «УИО г. Пятигорска» Кочетов Г.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 1: проведены работы по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник МУ «УИО г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.22 |  | 23.11.22 | С целью сохранения и охраны объектов культурного наследия проведена следующая работа: 1. Проведена государственная историко-культурной экспертизы на внесение изменений в наименование объекта культурного наследия «Могила генерала Ратко, Дмитриева и Рузского», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, Старое кладбище; 2. Направлены заявления в АУСК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для следующих ОКН регионального значения: - «Обелиск участникам гражданской войны 1918–20 гг.»; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»; - «Братская могила жертв фашистского террора» |  |
| 1.1.2 | Проведение работ по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.1.3 | Проведение плановых инспекций объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 2: проведены работы по постановке на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | С целью постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных проведена следующая работа: 1. Поданы заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 19 объектов: - «Дача доктора Алексеевского на Провале»; - «Дача братьев Тиц»; - «Дача здоровье», 1904; - «Дача Клепинина», 1905 г.; - «Вилла Шерна», 1907; - «Дача генерала Чижа»; - «Дача Левковского»; - «Дача Богдановых»; - «Дача капитана Русанова»; - «Дача Рахмалевича»; - «Спальный корпус № 7»; - «Корпус № 9 санатория Родник»; - «Городская Ресторация», кон. XIX в.; - «Спальный корпус № 5», кон. XIX в.; - «Клуб-столовая», кон. XIX в.; - «Лечебный корпус»; - «Жилой дом», XIX в.; - «Дом Смирнова», 1830 г.»; - «Дом ксендза», 1912 г.». 2. Включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 4 объекта: - «Лечебница «Белая Ромашка», 1913 г.; - «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» - XIX – нач. ХХ вв.; - «Комбинат бытового обслуживания», 1955; - «Особняк директора мужской прогимназии Бориса Коленко («Гостевой Дом» Эмира Бухарского)», 1894 г. 3. Включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 2 объекта: - «Ресторан «Провал»; - «Особняк Тиц», 1903 г. |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 3: проведены культурно-массовые мероприятия у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | С целью популяризации памятников истории проведено 11 культурно-массовых мероприятий: 1. Городской конкурс «Наследники Великой Победы, направленный на сохранение и популяризацию объектов Воинской Славы; 2. Камерные мероприятия у объектов Воинской Славы, посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ; 3. Акция «Минута скорби» у Огня Вечной Славы в честь напоминания о начале войны 22 июня 1941 года; 4. Акция «Свеча памяти» на Мемориале Воинского кладбища, где зажглись сотни свечей в форме буквы Z как символ преемственности поколений российских воинов - защитников Родины; 5. Всероссийский патриотический автомарш «Юнармия — Za Мир без фашизма»; 6. Автопробег «Дороги славы - наша история»; 7. Конференция «Наследие Братьев Бернардацци» в рамках 200-летия с момента прибытия братьев Бернардацци в город Пятигорск с темой «Эпоха братьев Бернардацци на КМВ»; 8. Торжественное мероприятие у памятника-обелиска Ю.А. Гагарину «К космическим далям», посвященное покорителям космоса; 9. Встреча памяти у мемориального знака пятигочанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, посвященная 36-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; 10. Торжественное открытие памятника М.Ю. Лермонтову после исторической реконструкции; 11. Поэтическое мероприятие в Сквере А.С.Пушкина, посвящённое 223-летию со дня рождения великого русского поэта А.С.Пушкина |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 2.1 | Основное мероприятие: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.12.22 | 31.12.22 | 01.12.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 4: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.22 |  | 10.01.22 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
| 2.1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 5: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.03.22 |  | 21.02.22 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
|  | Контрольное событие 6: приобретена книжная продукция для комплектования книжных фондов библиотек | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 29.04.22;31.12.22 | В целях комплектования книжных фондов библиотек за счет средств бюджетов Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска приобретена книжная продукция МБУК ЦБС в количестве 4485 шт. По состоянию на 31.12.22 г. общий объем фонда МБУК ЦБС составляет 683859 экз. изд. Помимо приобретения новой книжной продукции источниками комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска также являются: - безвозмездная передача книжной литературы учреждениями и частными лицами в качестве добровольных пожертвований; - передача обязательных бесплатных экземпляров книжной литературы, изготовленной на территории города-курорта Пятигорска; - передача книжной литературы от отдела обменно-резервного фонда библиотек Ставропольского края |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 7: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.22 |  | 10.01.22 | Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК КТ «Дом национальных культур», МБУК КТ «СДК ст. Константиновской», МБУК КТ «СДК пос. Нижнеподкумский», МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 8: проведена праздничная программа «Рождественские гуляния» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.01.22 |  | 07.01.22 | Рождественские гуляния прошли во всех микрорайонах и поселках города Пятигорска. В микрорайоне Белая Ромашка проведена праздничная программа с играми, конкурсами и выступлением творческих коллективов МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева». В Парке Победы прошли рождественские забавы у новогодней елки. В поселке Нижнеподкумском организаторы кроме концертной программы подготовили для детворы и пожилых людей праздничное чаепитие. В микрорайоне Бештау-Горапост на обновленной территории Музыкального сквера проведен марафон вокальных и хореографических номеров от лучших исполнителей и творческих коллективов города. Также праздничные мероприятия состоялись в поселке Горячеводском и станице Константиновской. Парк развлечений на главной площади города Пятигорска стал центром рождественских гуляний. Народные песни, интерактивная развлекательная программа, конкурсы для детей и их родителей – скучать гостям было некогда. Шумные скоморохи зазывали на праздник, устраивали игры и рассказывали о рождественских традициях. А в продолжение вечера на сцену, как всегда с ярким разнообразием номеров, вышел народный казачий ансамбль «Хуторок», подогревший атмосферу праздника |  |
|  | Контрольное событие 9: проведено открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 28.01.22 |  | 28.01.22 | Состоялся запуск «Часов обратного отсчета» до 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За 100 дней до самого главного праздника для нашей страны в столице СКФО был дан старт мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы. Почтить память погибших и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за мирное небо над головой собрались представители Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и Совета ветеранов города Пятигорска, юнармейцы, молодежь города Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 10: проведена праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 22.02.22 |  | 22.02.22 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся праздничный концерт с участием военного оркестра штаба СКО войск национальной гвардии РФ, а также победителей и лауреатов городского конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». Поздравления принимали ветераны Великой Отечественной, воины-интернационалисты, участники контртеррористических операций на Северном Кавказе, офицеры, солдаты, те, кто уже отдал свой долг армии, и кто продолжает служить. Заместитель главы администрации города Пятигорска вручил благодарственные письма Главы города Пятигорска военнослужащим, офицерам за высокие показатели в служебной деятельности, добросовестность и инициативность в исполнении своего служебного долга, активное участие в жизни города Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 11: проведена церемония награждения «Женщина года-2021», посвященная Международному женскому дню | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 04.03.22 |  | 04.03.22 | В МБУК СК «Театр Оперетты» в преддверии Международного женского дня состоялась торжественная церемония «Женщина года-2021». Глава города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов поздравил с наступающим праздником и заслуженными наградами 15 обладательниц премии в различных номинациях. Яркие вокальные и хореографические номера в исполнении артистов МБУК СК «Театр Оперетты» превратили официальное торжество в настоящий весенний музыкальный праздник |  |
|  | Контрольное событие 12: проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 06.03.22 |  | 06.03.22 | Отменены на основании постановления администрации города Пятигорска от 01.03.22 г. № 551 |  |
|  | Контрольное событие 13: проведена акция «Россия. Крым. Донбасс» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 18.03.22 |  | 18.03.22 | На центральной площади города Пятигорска проведен концерт «Россия. Крым. Донбасс». Поддержать акцию вышли общественные организации, политические партии, коллективы предприятий, учреждений культуры и образования, студенты, казаки, национально-культурные общины, сотрудники администрации и депутаты городской Думы. Под флагами России, Ставропольского края и города Пятигорска, невзирая на ненастную погоду, пятигорчане ещё раз показали, как важно сейчас сплотиться и не дать нашим недругам усомниться в нашем единстве, нашей стойкости и любви к своей Родине |  |
|  | Контрольное событие 14: проведен праздничный концерт ко Дню работников культуры | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 25.03.22 |  | 25.03.22; 29.03.22 | В МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» состоялся концерт, посвященный Дню работника культуры. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска вручил особо отличившимся деятелям культуры города почетные грамоты и благодарственные письма Главы города Пятигорска. В ЦГБ им. М. Горького поздравляли всех, кто так или иначе связан с работой в культуре. За добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственный подход, личный вклад в развитие культурной жизни города благодарственными письмами Госдумы РФ, почетными грамотами Губернатора Ставропольского края и Министерства культуры Ставропольского края, благодарственными письмами Главы и Думы города Пятигорска отмечены более сотни деятелей культуры. В их числе педагоги, библиотекари, руководители творческих коллективов и учреждений культуры |  |
|  | Контрольное событие 15: проведен благотворительный марафон «Большое сердце» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.04.22 |  | 08.04.22 | В МБУК ЦТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялось открытие XII этапа благотворительного марафона «Большое сердце», на котором педагогами центра детского развития Littie Fox проведена интерактивная развлекательная программа, также вниманию зрителей была представлена программа «Избранное» театральной студии МБУДО «ДШИ им. В.И.Сафонова». Ежегодно марафон проводится с целью сохранения семейных ценностей и оказания адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В рамках марафона была оказана материальная помощь 2 семьям клуба «Семья», где воспитываются дети, нуждающиеся в лечебных и реабилитационных процедурах |  |
|  | Контрольное событие 16: проведено мероприятие, посвященное Дню космонавтики | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.04.22 |  | 12.04.22 | В Сквере Гагарина у Обелиска покорителям космоса, состоялось торжественное мероприятие «К космическим далям». На мероприятие собрались все неравнодушные к этому событию жители и гости города-курорта Пятигорска. Юнармейцы лицея №20 и школы №6, отдавая дань памяти первому космонавту мира, возложили цветы к стеле Ю. Гагарина. В сквере звучали имена пятигорчан, которые внесли свой вклад в развитие российской космической отрасли. А музыкальным подарком пятигорчанам и гостям города стало выступление творческих коллективов города |  |
|  | Контрольное событие 17: проведен праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.05.22 |  | 01.05.22 | На центральных площадках города Пятигорска проведены праздничные концертные программы, посвящённые Дню весны и труда 1 мая: - в сквере Л.Н. Толстого джазовую программу из советских хитов подарил зрителям ансамбль «Золотой саксофон» МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова»; - в парке Нагорном с праздничной программой выступил народный казачий ансамбль «Терек» МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева»; - в Комсомольском парке прозвучали лучшие хиты советской и современной эстрады в исполнении эстрадно-джазового оркестра «Экспромт-NEXT» МБУДО ДМШ №2 им. Н.В. Миргородского |  |
|  | Контрольное событие 18: проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 09.05.22 |  | 01.05.22; 07.05.22; 09.05.22 | Во всех микрорайонах города Пятигорска состоялись мероприятия, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: - Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы»; - XIV фестиваль-конкурс «Нам дороги эти позабыть нельзя»; - праздничное шествие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; - акция памяти «Мы из бессмертия» с панихидой по погибшим воинам; - большая праздничная программа «Вальс Победы» с участием военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ, артистов МБУК СК «Театр Оперетты», лучших творческих коллективов культуры и образования города Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 19: проведена концертная программа, посвященная Дню славянской письменности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 24.05.22 |  | 24.05.22 | Проведена концертная программа, посвящённая Дню Славянской письменности и культуры. В молодежном центре Спасского Кафедрального Собора для жителей и гостей выступили творческие коллективы культуры и образования города Пятигорска, хор ГБПОУ СК СКМК ИМ. САФОНОВА (г. Минеральные Воды) |  |
|  | Контрольное событие 20: проведена праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.06.22 |  | 01.06.22 | Проведена праздничная программа, посвящённая Дню защиты детей. Для маленьких пятигорчан и гостей города состоялись: конкурс рисунков на асфальте, выступления лучших творческих коллективов города Пятигорска. К Году культурного наследия в рамках мероприятия состоялась большая программа «Загадки детства», подготовленная Домом национальных культур. Завершила праздничный день презентация глянцевых журналов «SUPER KIDS» с церемонией вручения журналов и показом детской моды от Елены Орловой |  |
|  | Контрольное событие 21: проведены мероприятия, посвященные Дню независимости России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.06.22 |  | 12.06.22 | Проведены мероприятия, посвященные Дню независимости России: 1. Ранним утром тысячеголосый хор во главе с Народным артистом РСФСР Львом Лещенко поздравил Россию и ее жителей с праздником, исполнив Гимн Российской Федерации. Вокалисты народного ансамбля «Хуторок», сотрудники МЧС, военнослужащие и медики, школьники и студенты, коллективы учреждений образования и культуры, делегаты от предприятий и общественных организаций, юнармейцы, казаки, молодежный актив города и представители национальных диаспор присоединились к акции. 2. Впервые состоялся международный фестиваль-конкурс «Песни о России». Выступили вокалисты из Чувашии, Якутии, Калининградской и Ростовской областей, Дагестана, Ставропольского края, Санкт-Петербурга, а также из Абхазии, Приднестровья и Донецкой народной республики; 3. Праздничный концерт «Россия – это мы!», который собрал у Новопятигорского озера тысячи зрителей. Для горожан и гостей курорта выступили народный артист России Лев Лещенко, участники телепроекта «Голос», группа «Послеzавтра», казачий ансамбль «Хуторок» и другие артисты. Три тысячи флажков раздали гостям праздника волонтеры – молодежный актив города. В финальном блоке праздничной программы над Новопятигорским озером озарил небо праздничный салют |  |
|  | Контрольное событие 22: проведены мероприятия, посвященные Дню Семьи, Любви и Верности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 08.07.22 |  | 08.07.22 | В Парке Цветник чествовали семьи, которые в этом году отмечают 60, 55, 50 и 45-летие совместной жизни. На протяжении 8 веков православные люди почитают в этот день память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Всем семьям были вручены подарки и символичные ромашковые букеты, а супруги Кинько - Александр Николаевич и Светлана Павловна в день 60-летия семейной жизни получили заслуженную медаль «За любовь и верность». За праздничное настроение отвечали народный сценический казачий ансамбль «Хуторок», народный ансамбль танца «Фантазия» и вокальный ансамбль «Стиль». Финальной точкой стал семейный просмотр под открытым небом художественного фильма «Любовь и голуби» |  |
|  | Контрольное событие 23: проведены мероприятия, посвященные Дню Государственного флага России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 22.08.22 |  | 22.08.22 | Состоялась праздничная программа «Великое знамя России». Свои музыкальные поздравления подарили зрителям народный сценический казачий ансамбль «Хуторок», народный ансамбль танца «Фантазия», шоу-группа «Вернисаж», вокальная группа «Стиль», учащиеся школ. Гости и жители города Пятигорска приняли участие в викторинах, конкурсах и мастер-классе «Три цвета праздника», организованном сотрудниками ЦГБ им. М. Горького в рамках праздничной акции «Вместе мы - РОССИЯ!». В МБУК КТ «ГДК им. А.Д. Дементьева» прошла литературно- музыкальная программа «С любовью к Родине», которую исполнил Народный академический женский хор. В программе прозвучали стихотворные и музыкальные композиции советских и российских авторов, посвященные нашей Великой державе |  |
|  | Контрольное событие 24: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.08.22 |  | 31.08.22 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера». Литературно-музыкальные композиции, концертные программы, выступления кавер-групп прошли под открытым небом в летний период в историческом месте города Пятигорска - Парке Цветник. Творческие коллективы учреждений культуры города и общественных организаций самой разнообразной направленности выступили на концертной площадке у Лермонтовской галереи |  |
|  | Контрольное событие 25: проведен фестиваль «Осенний культурный марафон» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.09.22 |  | 06.09.22; 07.09.22; 09.09.22; 10.09.22 | В рамках фестиваля проведены творческие встречи, концерты, мастер-классы с известными художниками, актерами и звездами российского кинематографа: 1. Выставка художественных работ академии художеств Федора Конюхова «Путешествие длиною в жизнь»; 2. Концерт квинтета народного артиста РФ, лауреата Государственной премии РФ Игоря Бутмана «100-летие российского джаза»; 3. Поэтическая встреча с Никитой Высоцким «Своя колея» в музее «Россия-моя история»; 4. Творческая встреча с Сергеем Горобченко; 5. Творческая встреча с советским и российским актёром, кинорежиссёром, сценаристом; народным артистом РСФСР, Лауреатом премии Ленинского комсомола Сергеем Никоненко; 6. Музыкально-поэтическая программа «Династия» заслуженного артиста России Сергея Колесникова и актера театра и кино Ивана Колесникова; 7. Джаз-квинтет Игоря Бутмана; 8. Спектакль «По щучьему велению» театр кукол С.В.Образцова |  |
|  | Контрольное событие 26: проведены мероприятия, посвященные 242-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 11.09.22 |  | 11.09.22 | Проведено 20 мероприятий, посвященных 242-й годовщине со дня основания города Пятигорска: 1. Выставка Ассоциации художников-пленэристов «Воспевая города и горы»; 2. Выставка работ учащихся МБУДО ДХШ «Архитектурные мелодии города»; 2. Художественная выставка «Город глазами детей»; 3. Краеведческая библиопанорама «Люблю тебя мой Пятигорск»; 4.Урок краеведения «Пятигорский трамвай»; 5. Праздничная программа «Мой край родной - тебе поклон земной»; 6. Виртуальная экскурсия «История памятников Пятигорска»; 7. Литературно-поэтический вечер «Поэты и писатели КМВ»; 8. Встреча «Литературная филармония» с местными поэтами, музыкантами; 9. Авторская программа А.И. Сааковой «Город моей мечты»; 10. Литературно - музыкальная феерия «Жемчужина Ставрополья»; 11. Поэтический этюд «Город, который меня вдохновляет»; 12. Торжественная церемония вручения премии «Человек года – 2021» 16 лауреатам; 13. Открытие именных знаков на Аллее славы Пятигорска 2 выдающимся личностям; 14. Инклюзивный бал; 15. Фестиваль кавер-групп; 16. Фестиваль классической и джазовой музыки; 17. Праздничный концерт в Парке Победы; 18. Праздничная программа «Цирк приехал»; 19. Праздничный концерт Военного оркестра Северо-Кавказского округа Росгвардии, образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации (г.Москва) и Ансамбля песни и пляски СКО войск национальной гвардии РФ; 20. Семейный фестиваль «В ритме города». |  |
|  | Контрольное событие 27: проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 20.09.22 |  | 17.09.22 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края. В Парке Цветник гостей и жителей города поздравляли танцевальные и вокальные коллективы учреждений культуры и образования. В праздничную программу вошли полюбившиеся зрителям шуточные номера, лирические композиции, музыкальные зарисовки традиционного казачьего быта. Интересная интерактивная программа проведена в музейно-выставочном комплексе «Россия — моя история», которая включала в себя мастер-классы по народным промыслам от умелиц и умельцев, а также праздник в трёх измерениях «Звезды, танцы и любовь», включающий в себя работу нескольких площадок — художественную, танцевальную и астрономическую. Поздравил Ставрополье и Сводный военный оркестр 49-ой отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Коллектив выступил в МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» с программой, в которую вошли известные патриотические песни |  |
|  | Контрольное событие 28: проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.22 |  | 30.09.22 | Проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей. В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялось торжественное мероприятие «Золотая осень». Подарком для представителей старшего поколения стала яркая концертная программа с вокальными и хореографическими номерами от лучших творческих коллективов города. Клубным объединением «Надежда» МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» проведен День мудрого возраста. На встречу собрались ветераны микрорайона «Белая ромашка», представители Пятигорского отделения Всероссийского общества слепых, общества инвалидов. За чашкой ароматного чая ветераны общались, пели любимые песни, танцевали |  |
|  | Контрольное событие 29: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.22 |  | 30.09.22 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» в продолжение «Курортных вечеров». Для жителей и гостей города организованы концертные программы творческих коллективов учреждений культуры, выступления кавер-групп из городов КМВ |  |
|  | Контрольное событие 30: проведен литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 14.10.22 |  | 14.10.22 | В ЦГБ им. М.Горького состоялось торжественное открытие литературно-музыкального проекта «Лермонтовские сезоны – 2022». В рамках проекта проведена конкурсная программа в 4 номинациях: «Изобразительное искусство», «Музыкальное произведение», «Поэзия» и «Мультимедиа», участниками которой были любители творчества поэта в возрасте от 6 до 82 лет. Кроме конкурсной программы фестиваль порадовал пятигорчан и гостей города-курорта увлекательной экскурсией по территории музея-заповедника М. Ю. Лермонтова, а также литературным квизом «Мятежный гений вдохновения», выступлением творческих коллективов |  |
|  | Контрольное событие 31: проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 05.11.22 |  | 04.11.22 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства. По инициативе О. Газманова и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в Пятигорске прошел национальный патриотический конкурс «Родники» и акция «Мы вместе». На площади перед администрацией работали интерактивные площадки с воспроизведением событий 1612 года, Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В программе были представлены самобытность и культура народов России. Завершилась программа фестивалем национального патриотического конкурса «Родники». Во время мероприятия на площади работали волонтерские пункты, где любой желающий мог перечислить денежные средства в фонд поддержки мобилизованных и членов их семей, а также передать гуманитарную помощь |  |
|  | Контрольное событие 32: проведены мероприятия, посвященные Дню Матери | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.11.22 |  | 25.11.22 | Проведены мероприятия, посвященные Дню Матери. В канун Дня матери активисток национально-культурных объединений города чествовали в ЦГБ им. М. Горького. «У мамы нет национальности, у мамы есть большое сердце» под таким названием прошло мероприятие, организатором которого стал МБУК КТ «Дом национальных культур». В этом году 14 самых добрых и заботливых матерей города за достойное воспитание подрастающего поколения принимали поздравления от представителя Губернатора Ставропольского края, председателя Думы города Пятигорска и директора МБУК КТ «Дом национальных культур». Продолжением уютного вечера стала творческая программа с оригинальными видеосюжетами о каждой виновнице торжества и яркими номерами от танцевальных и вокальных коллективов города. В МБУДО ДХШ проведена выставка «Моя мама - лучшая на свете» по итогам школьного конкурса ко Дню матери. Он проводится ежегодно и собирает не менее 200 работ |  |
|  | Контрольное событие 33: проведен XIV Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2022» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.11.22 |  | 30.11.22 | Проведен XIV Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2022», в который вошли конкурсные прослушивания и концерты звёзд российского джаза. В конкурсе приняли участие 50 человек с разных городов нашего края |  |
|  | Контрольное событие 34: проведен фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 03.12.22 |  | 01.12.22 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся XXII фестиваль художественного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. В фестивале приняли участие все местные общества по работе с инвалидами (Пятигорские отделения: Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов, КЦСОН, клуба «Семья» МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Дементьева»). Всего около 40 участников фестиваля, из них 15 участников принимают участие в выставке прикладного творчества. В программе прозвучали стихи и песни советских композиторов, авторские стихи и песни, фокусы, жестовое пение, авторские танцевальные композиции |  |
|  | Контрольное событие 35: проведены мероприятия, посвященные встрече Нового 2023 года | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | На площади у здания администрации в городе Пятигорске создан Парк развлечений, в котором работали: -торговые ряды с новогодней атрибутикой, сувенирами; -фуд-корт (точки горячего питания и напитков); -арт-объекты для фотографирования; -новогодние аттракционы (карусель, паровозик, тир, качели и т.д.). -ведомство Деда Мороза |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.4.1 | Разработка научно-проектной и проектной документации на реконструкцию с элементами реставрации объекта культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 36: разработана научно-проектная и проектная документация на реконструкцию с элементами реставрации объекта культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 02.12.22 |  | 02.12.22 | По условиям заключенного муниципального контракта № 1 от 23 ноября 2021 г. срок выполнения работ до 01.12.2022 г. Однако, в установленный контрактом срок результаты работ со стороны исполнителя представлены не были. По состоянию на 31.12.2022 г. разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки – до 31.03.2023 г. |  |
| 2.5 | Основное мероприятие: реализация регионального проекта «Культурная среда» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.5.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 37: заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.03.22 |  | 17.02.22 | Заключены соглашения о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова», МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского |  |
|  | Контрольное событие 38: приобретены музыкальные инструменты, оборудование и материалы для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 24.01.22; 25.01.22; 31.01.22; 08.02.22; 15.02.22; 22.02.22 | В целях государственной поддержки отрасли культуры приобретено музыкальное оборудование МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» (нотная и методическая литература, флейта, пианино, кларнет, саксофон-сопрано, саксофон-тенор, домра малая, скрипка, синтезатор, радиосистема, аккордеон, микрофоны, наушники, микшерный пульт, столы, стулья, ПК, интерактивная панель, ноутбук) и МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского (аккордеон, пианино, ПК, проектор, ноутбук, баян ученический двухголосый, гитара, бас-гитара, домра малая, домра концертная, домра-альт, балалайка-прима, ксилофон, кларнет, флейта, труба, саксофон-тенор, скрипка, рояль, пианино, нотная и методическая литература) |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 3.1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 39: проведена работа по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | В целях обеспечения функций МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» заключено 12 контрактов (договоров) на общую сумму 142,14 тыс. руб. |  |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.22 | 31.12.22 | 01.01.22 | 31.12.22 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 40: проведена работа по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.22 |  | 31.12.22 | В целях облуживания 4 учреждений культуры и 3 учреждений дополнительного образования МКУ «ЦОУКиДО» заключено 14 контрактов (договоров) на общую сумму 453,46 тыс. руб. |  |

Заместитель начальника

МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» 													  М.Э. Саввиди