**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» за 2018 год**

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817.

Реализация Программы в 2018 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2018 финансовый год».

На реализацию мероприятий Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.18 г. было запланировано 95 616,51 тыс. руб., в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.18 г. объем бюджетных средств был увеличен до 103 155,17 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 13 594,77 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 102 950,98 тыс. руб., что составляет 99,81 % к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 6 290,88 тыс. руб., фактически из внебюджетных источников привлечено – 5 359,91 тыс. руб., что составило 85,21% запланированных средств.

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры».

На реализацию подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее Подпрограмма 1) средства бюджета города-курорта Пятигорска не предусмотрены.

В рамках Подпрограммы 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

* обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
* проведение работ по сбору сведений для постановки памятников на охрану в качестве выявленных;
* проведение ежемесячных плановых инспекций объектов культурного наследия (проведены осмотры 21 объекта культурного наследия);
* проведение культурно-массовых проектов на памятниках истории для их популяризации (проведен конкурс «Наследники Великой Победы», в рамках празднования 73-ей годовщины победы в ВОВ, направленной на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории ВОВ, а так же цикл мероприятий «Курортные вечера» на «Провале», у памятника генералу Ермолову и в Пушкинском сквере).

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 задачи 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска» показатель доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры достиг планового значения 55%.

В рамках Подпрограммы 1 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры».

На реализацию подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее Подпрограмма 2) за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.18 г. было запланировано 87 856,41 тыс. руб., по состоянию на 31.12.18 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 95 122,35 тыс. руб. Кассовые расходы составили 94 954,12 тыс. руб. или 99,83% к бюджетной росписи на 31.12.18 г.

В рамках Подпрограммы 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

2.1 «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска».

На выполнение данного мероприятия было выделено 47 600,59 тыс. руб., в том числе 6 939,52 тыс. руб. средства краевого бюджета, 40 661,07 тыс. руб.– средства местного бюджета. Средства краевого бюджета израсходованы в полном объеме.

Субсидия из бюджета Ставропольского края направленная на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Культура» государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс», позволила достигнуть уровня средней заработной платы в 2018 году работников Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» в размере 22 898,49 руб. (в соответствии с Соглашением от 26.04.18г. №2-152 между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ставропольского края на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммныемероприятия» государственной программ Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»).

Субсидия из бюджета Ставропольского края направленная на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек) в 2018 году, позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 0,1 % (в соответствии с Соглашением между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2018 году из бюджета Ставропольского края бюджету города – курорта Пятигорска Ставропольского края на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края) от 08.06.18 №07727000-1-2018-002).

За 2018 год за счет средств краевого и местного бюджетов в 2018 году было приобретено 1 365 экземпляров книг. Общая книговыдача составила 1 256 888 экземпляров, что на 0,9% больше, чем показатель 2017 года (1 246 200 экземпляров). Количество посещений составило 478 180 человек, на 3,0 % больше, чем показатель 2017 года (464 000 посещений). Количество проведенных массовых мероприятий составило 766. Данный показатель увеличился на 2,6 % в сравнении с прошлым годом (2017 года - 747). Число посетивших культурно–массовые мероприятия составило - 35 176 человек. По сравнению с 2017 годом вышеуказанный показатель увеличился на 0,5 % (35 000 человек).

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 2 задачи 1 «Развитие библиотечной деятельности» были достигнуты следующие значения показателей:

* число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 13,24 тыс. человек (плановое значение показателя - 10,00 тыс. человек);
* число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных достигло 63,20 тыс. человек (плановое значение показателя 40 тыс. человек);
* количество пользователей библиотек не достиг планового значения в связи с имеющейся тенденцией роста обращений к базам данных библиотек через «Интернет» (фактическое значение показателя - 64,23 тыс. человек, плановое значение показателя 64,32 тыс. человек);
* обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составил 0,94%, плановое значение показателя - 2,00 %. Показатель не достиг планового значения в связи с недостаточным объемом ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов;

2.2 «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска».

На выполнение данного мероприятия было выделено 38 643,66 тыс. руб., из них 6 655,25 тыс. руб. - средства краевого бюджета, 31 988,41 тыс. руб. – средства местного бюджета. Средства краевого бюджета израсходованы в полном объеме, средства местного – на 99,55% (31 843,42 тыс. руб.). Субсидия из бюджета Ставропольского края направленная на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, позволила достигнуть уровня средней заработной платы в 2018 году работников культуры в размере 22 901,30 руб. (в соответствии с Соглашением от 26.04.18 г. №2-152 между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении в 2018 году субсидии из бюджета Ставропольского края на обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Ставропольского края, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс» и общепрограммные мероприятия» государственной программ Ставропольского края «Культура и туристско-рекреационный комплекс»).

Субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, позволила обеспечить развитие и укрепление материально-технической базы в двух домах культуры города Пятигорска (в соответствии с Соглашением между министерством культуры Ставропольского края и администрацией города-курорта Пятигорска Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2018 году из бюджета Ставропольского края бюджету города-курорта Пятигорска Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек от 18.05.18 г. №07727000-1-2018-001).

В Муниципальном казенном учреждении культуры клубного типа Сельский Дом Культуры ст. Константиновской был проведен ремонт зрительного зала. На эти цели было выделено и освоено 1 046,00 тыс. руб., в том числе 971,88 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. Муниципальным казенным учреждением культуры клубного типа Сельский Дом культуры поселка Нижнеподкумский было приобретено звуковое оборудование. На эти цели было выделено и освоено 1 085,00 тыс. руб. в том числе 1 008,12 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

В Домах культуры города Пятигорска состоялось 942 культурно - массовых и досуговых мероприятия, в которых приняло участие 132 835 жителей и гостей Пятигорска.

В 2018 году в клубных учреждениях культуры функционировало 104 клубных формирования, коллективов художественной самодеятельности, театральных студий, в которых занималось 1989 жителей города и близлежащих поселков.

В результате реализации запланированных мероприятий Программы в рамках Подпрограммы 2 задачи 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» были достигнуты следующие значения показателей:

* уровень показателя «Количество самодеятельных творческих коллективов» достиг 104 единиц (плановое значение показателя - 103 единиц);
* уровень показателя «Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях» не достиг планового значения на 64 человека (фактическое значение показателя - 1 989 человек, плановое значение показателя 2053 человека) в связи с тем, что значение показателя было сформировано некорректно;
* уровень показателя «Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа» превысил планируемое значение на 70 единиц и составил 942 единицы (план – 872).

2.3 «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности». На данное мероприятие было выделено 8 878,10 тыс. руб. и израсходовано 8 854,85 тыс. руб., что составило 99,74 % от запланированной суммы. В 2018 году были проведены 32 городских культурно-массовых мероприятий:

* 14.01.18 проведен Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в Пятигорске;
* 11.01.18 проведен вечер «От всей души», посвященный годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков;
* 27.01.18 проведен медийный творческий культурный проект «У меня есть голос»;
* 15.02.18 проведен Торжественный митинг памяти, посвященный героям локальных войн;
* 18.02.18 проведены народные гуляния «Масленица»;
* 22.02.18 проведена праздничная программа «Служу Отечеству»;
* 06.03.18 проведена церемония награждения «Женщина года»;
* 26.03.18 проведены мероприятия, посвященные Дню работника культуры России;
* 30.03.18 проведена неделя детской книги «Арт – парад героев сказок»;
* 31.12.18 проведены мероприятия в рамках благотворительного марафона «Большое сердце»;
* 18.04.18 проведен краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск»;
* 27.04.18 проведена акция «Библионочь – 2018»;
* 29.05.18 проведен фестиваль-конкурс национального танца «5гор»;
* 09.05.18 проведен цикл мероприятий, посвященных годовщине Победы в ВОВ «Салют Победы»;
* 19.05.18 проведен День открытых дверей в МБУК КТ ГДК №1;
* 24.05.18 проведен День славянской письменности;
* 27.05.18 проведен Премьерный спектакль ТЮЗ «Сон в летнюю ночь»;
* 02.06.18 проведено открытие курортного сезона – 2018;
* 12.06.18 проведен Фестиваль национальных культур «Хоровод наций»;
* 17.06.18 проведено открытие пляжного сезона «Краски лета»;
* 01.07.18 проведен Международный день защиты детей «Город детства»;
* 31.08.18 проведен цикл мероприятий курортные вечера;
* 22.08.18 проведены мероприятия в рамках Дня Российского флага;
* 09.09.18 проведен цикл мероприятий в рамках Дня города;
* 16.09.18 проведены Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края;
* 01.10.18 проведен День пожилого человека;
* 20.10.18 проведены праздничные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны»;
* 02.11.18 проведены общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов;
* 04.11.18 проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства;
* 17.11.18 проведен Открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень – 2018»;
* 25.11.18 проведены Общегородские мероприятия, посвященные Дню матери;
* 31.12.18 проведены Новогодние праздничные мероприятия.

В результате реализации запланированных мероприятий в рамках Подпрограммы 2 задачи 3 «Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» показатель число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно-утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составил 35 единиц (плановое значение показателя – 25 единиц):

В рамках Подпрограммы 2 задачи 3 «Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» выполнено в срок 32 контрольных события.Не выполнено 3:

* вместо фестиваль-конкурса национального танца «5гор», ввиду отсутствия финансирования, был проведен сборный концерт с целью формирования базы участников;
* в виду отсутствия финансирования, Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» не проведен;
* общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида были исполнены, но позже запланированного срока.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия»

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» было выделено 8 032,82 тыс. руб. и израсходовано 7 996,87 тыс. руб. или 99,56 % от запланированной в 2018 году суммы.

В результате реализации Программы были достигнуты следующие показатели:

* «Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы» достиг плановых значений – 60%;
* «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» достиг 132,83 тыс. человек (к плановому показателю в 289,30 тыс. человек) в связи с тем, что некорректно сформирован показатель. Значение данного показателя будет откорректировано в 2019 году;
* «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» достигла планового значения 17,9%.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2018 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» в 2018 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в 2018 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» в 2018 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на 18 листах.

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 8

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы

«Сохранение и развитие культуры» за 2018 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | Расходы за отчетный год (тыс. рублей) |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на  1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 2018дату \* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 |  |  |  | 95 616,51 | 103 155,17 | 102 950,98 |
| 2. | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска»  | 05 | 2 |  |  | 87 856,41 | 95 122,35 | 94 954,12 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 01 | 0000 | 32 223,67 | 47 600,59 | 47 600,58 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 02 | 0000 | 50 652,64 | 38 643,66 | 38 498,66 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», Администрация г. Пятигорска | 05 | 2 | 03 | 0000 | 4 980,10 | 8 878,10 | 8 854,87 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска», Администрация г. Пятигорска | 05 | 3 |  |  | 7 760,09 | 8 032,82 | 7 996,87 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» | 05 | 3 | 01 | 0000 | 7 760,09 | 8 032,82 | 7 996,87 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек

Таблица 9

Информация

о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программена 31 декабря отчетного года  | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение и иные источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | всего | 114 672,88 | 103 155,17 | 108 310,89 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 13 594,77 | 13 594,77 | 13 594,77 |
| бюджет города | 94 787,23 | 89 560,40 | 89 356,21 |
| иные источники финансирования | 6 290,88 | 0,00 | 5 359,91 |
| 2 | Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» | всего | 106 640,06 | 95 122,35 | 100 314,02 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 13 594,77 | 13 594,77 | 13 594,77 |
| бюджет города | 86 754,41 | 81 527,58 | 81 359,35 |
| иные источники финансирования | 6 290,88 | 0,00 | 5 359,91 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | всего | 40 440,35 | 47 600,59 | 48 161,22 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 6 939,52 | 6 939,52 | 6 939,52 |
| бюджет города | 32 223,67 | 40 661,07 | 40 661,07 |
| иные источники финансирования | 1 277,16 | 0,00 | 560,63 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | всего | 57 321,61 | 38 643,66 | 43 297,95 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 6 655,25 | 6 655,25 | 6 655,25 |
| бюджет города | 45 652,64 | 31 988,41 | 31 843,42 |
| иные источники финансирования | 5 013,72 | 0,00 | 4 799,28 |
| 2.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | всего | 8 878,10 | 8 878,10 | 8 854,85 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8 878,10 | 8 878,10 | 8 854,85 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | всего | 8 032,82 | 8 032,82 | 7 996,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8 032,82 | 8 032,82 | 7 996,87 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | всего | 8 032,82 | 8 032,82 | 7 996,87 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 8 032,82 | 8 032,82 | 7 996,87 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

\*\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

\*\*\*средства бюджета города-курорта Пятигорска, формируемые за счет собственных доходов.

Таблица 10

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

Программы «Сохранение и развитие культуры» за 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единицаизмерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| План\* | Фактическое значение на конец года\* | План | Фактическое значение на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Сохранение и развитие культуры» |
| 1.1 | ИНДИКАТОР 1.1: - Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы | % | - | - | 60 | 60 |  |
| 1.2 | ИНДИКАТОР 1.2: - Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел. | - | - | 289,3 | 132,83 | Некорректно сформирован показатель, будут внесены изменения в 2019 году |
| 1.3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | - | - | 17,9 | 17,9 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»Задача 1 подпрограммы 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска |
| 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры | % | - | - | 55 | 55 |  |
|  | Программа 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»Задача 1 подпрограммы 2. Развитие библиотечной деятельности |
| 2 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | - | - | 64,32 | 64,23 | Не выполнение плана связано с тенденцией роста обращений к базам данных библиотек через «Интернет» |
| 3 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | - | - | 10,00 | 13,24 |  |
| 4 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | - | - | 2 | 0,94 | Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов не позволяет достичь установленного уровня индикатора (2%) |
| 5 | Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных | тыс. чел. | - | - | 40 | 63,20 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2. Развитие культурно - досуговой деятельности |
| 6 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | - | - | 103 | 104 |  |
| 7 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях | чел. | - | - | 2053 | 1989 | Некорректно сформирован показатель, будут внесены изменения в 2019 году |
| 8 | Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | - | - | 872 | 942 |  |
|  | Задача 3 подпрограммы 2. Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности |
| 9 | Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» | ед. | - | - | 25 | 32 |  |

Таблица 11

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 1. | Основное мероприятие:Обеспечение сохранности объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия ведется постоянно совместно с компетентными организациями и учреждениями. По состоянию на 31.12.2018 г. на территории города-курорта Пятигорска находилось 113 объектов культурного наследия |  |
| 1.1. | Проведение работ по сбору сведений для постановки памятников на охрану в качестве выявленных | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | По итогам проведенной работы за отчетный период поставлено на учет 2 выявленных памятника |  |
| 1.2. | Проведение ежемесячных плановых инспекции объектов культурного наследия | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Выездные инспекции объектов культурного наследия, памятников местного значения и малых архитектурных форм проводились в соответствии с графиком. В ходе инспекции составлены акты осмотров объектов культурного наследия |  |
| 1.3. | Проведение культурно-массовых проектов на памятниках истории для их популяризации | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | За отчетный период был проведен городской конкурс по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы – «Наследники Великой Победы», в рамках празднования 73-ой Годовщины Победы в Великой Отечественной войне, направленный на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории Великой Отечественной войны. Состоялся цикл мероприятий «Курортные вечера» на Провале, у памятника генералу Ермолову, в Пушкинском сквере |  |
| 1.4. | Рассмотрение вопросов по сохранению объектов культурного наследия на комиссии Думы г. Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | 10.01.18 рассматривался вопрос увековечения памяти казненных патриотов в границах объекта культурного наследия «Братская могила жертв фашистского террора, 1943»;27.06.18 рассматривался вопрос ремонта Мемориального комплекса Боевой Славы в Комсомольском парке;28.08.18 рассматривался вопрос об увековечивании памяти жертв нацизма и восстановление имен евреев, погибших в годы Великой Отечественной войны и установление памятника на одном из мест массовых расстрелов советских граждан в городе Пятигорске;17.10.18 рассматривался вопрос об установке памятного знака «Курсантам Полтавского тракторного училища – комсомольцам, верным сынам Отечества, мужественно защищавшим город Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году» на территории МБОУ СОШ №2, расположенной по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 12, в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ»21.11.18 рассматривался вопрос отнесения объекта культурного наследия «Братская могила жертв фашистского террора, 1943, автор неизвестен» к высшей категории («гранит») |  |
| 1 | Контрольное событие 1: проведены плановые инспекции объектов культурного наследия | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители учреждений культуры |  | ежемесячно |  | ежемесячно | В ходе плановых инспекций проведены осмотры 21объекта культурного наследия, в том числе Некрополь, Братская могила жертв фашистского террора, памятник «Комсомолье-Родина помнит», памятник М.Ю. Лермонтову, фонтан «Деды», мемориал «Победы» |  |
| 2 | Контрольное событие 2: проведены культурно-массовые проекты на памятниках истории для их популяризации | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» А.Н. Чикильдина, руководители учреждений культуры |  | 31.03.18, 30.06.18, 30.09.18, 31.12.18 |  | 22.02.1809.05.1809.05.18июнь, июль, август 201827.09.18 | Проведение мероприятия «Почетный гражданин города-курорта Пятигорска»;Проведен городской конкурс по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы – «Наследники Великой Победы»;в рамках празднования 73-ой Годовщины Победы в Великой Отечественной войне, направленный на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории Великой Отечественной войны. Подведение итогов конкурса состоялось в дни празднования Великой Победы; Состоялся цикл мероприятий «Курортные вечера» на Провале, у памятника генералу Ермолову, в Пушкинском сквере;установлена мемориальная доска А.Ф. Мосинцеву на фасаде здания филиала №8 Центральной библиотечной системы города Пятигорска, расположенного по адресу: город Пятигорск, улица 295-й Стрелковой дивизии, 14. |  |
| 2. Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | За отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 64 233. Общая книговыдача составила — 1 256 888 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет. Количество посещений составило — 354 535.Культурно-массовых мероприятий за отчетный период проведено по ЦБС - 518, из них для детей - 329. Число посетивших мероприятия составило — 21462 чел. |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Произведены расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦБС в соответствии с ПФХД |  |
| 2.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | В течение 2018 года фонды библиотек пополнялись в основном за счет подаренной литературы. От учреждений, организаций, авторов и частных лиц в фонды ЦБС поступило 2041 экз. книжных изданий. На средства, выделенные из местного и краевого бюджетов в книжных магазинах закуплена литература в количестве 1 365 экз. |  |
|  | Контрольныое событие 3: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | ежемесячно |  | ежемесячно | Произведены расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦБС в соответствии с ПФХД, в том числе расходы на увеличение заработной платы работников культуры |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | На 31.12.2018г. в клубных учреждениях культуры работает 104 клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности, театральных студий, в которых занимается 1989 жителей города и близлежащих поселков различных возрастов |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, в соответствии с ПФХД |  |
|  | Контрольное событие 4: осуществлены расходы на обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений города-курорта Пятигорска | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, руководители учреждений культуры |  | ежемесячно | 01.01.18 | ежемесячно | Произведены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, в соответствии с ПФХД, в том числе расходы на увеличение заработной платы работников культуры |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Укрепление материально-технической базы учреждений | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | В целях создания удовлетворительных условий для работников и посетителей учреждений культуры из федерального, краевого и местного бюджетов были выделены средства на проведение ремонтных работ и на приобретение звукового оборудования сельским домам культуры |  |
|  | Контрольное событие 5: осуществлены расходы на компьютеризацию библиотечных процессов, укрепление МТБ библиотек, клубных учреждений | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, руководители учреждений культуры |  | 31.12.18 |  | 02.10.1831.12.18 | Приобретено звуковое оборудование в СДК пос. НижнеподкумскийПроведен ремонт в СДК ст. Константиновской  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» Н.А. Литвинова, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | В учреждениях культуры клубного типа состоялось 942 культурно - массовых и досуговых мероприятия, в которых приняло участие 139 825 жителей и гостей Пятигорска и прилегающих поселков |  |
| 2.4.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» Н.А. Литвинова, заместитель главы администрации г. Пятигорска С.В. Нестяков, руководители учреждений культуры | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Намеченные мероприятия за отчетный период выполнены в полном объеме согласно графику, а также дополнительно проведены мероприятия, такие как: «Крымская весна», «День России», «Традиции Духа», первый открытый фестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ». 8 сентября 2018 года на главной концертной площади города – Поляне Песен состоялась праздничная программа «С днем рождения, Пятигорск!». В рамках программы состоялся финал конкурса красоты и успеха «Пятигорчанка-2018» |  |
|  | Контрольное событие 6: проведен Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи в Пятигорске-2018» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» Н.А. Литвинова, руководители учреждений культуры |  | 14.01.18 |  | 14.01.18 | 12-13 января - Всероссийский фестиваль «Рождественские встречи - 2018», состоялся Большой благотворительный звездный концерт. За 2 дня работы фестиваля его площадки посетило более 5000 зрителей |  |
|  | Контрольное событие 7: проведен вечер «От всей души», посвященный 75-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашисткских захватчиков | Ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» М.С. Вартанян, директор МБУК КТ ГДК№1 Бойко И.В., директор МБУК ЦБС Орлова Ф.Н. |  | 11.01.18 |  | 11.01.18 | В ЦГБ состоялся Цикл мероприятий, посвященный 75-й годовщине со Дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. Присутствовали ветераны войны, школьники, студенты, всего 158 человек |  |
|  | Контрольное событие 8: проведен медийный творческий культурный проект «У меня есть голос» | Ведущий специалист Чикильдина А.Н., директор МБУК КТ Бойко И.В. |  | 27.01.18 |  | 27.01.18 | Проведен медийный творческий культурный проект «У меня есть голос» |  |
|  | Контрольное событие 9: проведен Торжественный митинг памяти, посвященный героям локальных войн | Главный специалист Лиепинш М. |  | 15.02.18 |  | 15.02.18 | У обелиска «Черный тюльпан» состоялся торжественный митинг памяти героев локальных войн. Митинг начался молебном в память о россиянах, павших во время исполнения служебного, гражданского и воинского долга за пределами Отечества |  |
|  | Контрольное событие 10: проведены народные гуляния «Масленица» | Главный специалист Вартанян М.С., директор МБУК КТ ГДК №1 Бойко И.В., директор МБУДО ДХШ Рукавкова Г.В. |  | 18.02.18 |  | 18.02.18 | На площади Ленина состоялись праздничные мероприятия и театрализованные представления с участием творческих коллективов учреждений культуры города |  |
|  | Контрольное событие 11: проведены праздничная программа «Служу Отечеству» | Зам.начальника МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" Т.А. Литвинова, директор МБУК КТ ГДК Бойко И.В. |  | 22.02.18 |  | 22.02.18 | Проведено городское торжественное собрание и праздничная программа «Служу Отечеству» в театре оперетты. Концертную программу вечера составили номера в исполнении творческих коллективов города, а также лауреатов конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» |  |
|  | Контрольное событие 12: проведена церемония награждения «Женщина года-2018» | Зам начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» Т.А. Литвинова |  | 06.03.18 |  | 06.03.18 | В краевом театре оперетты состоялся праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта и церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года – 2018» |  |
|  | Контрольное событие 13: проведены мероприятия, посвященные Дню работника культуры России | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова |  | 26.03.18 |  | 26.03.18 | Проведен праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры России |  |
|  | Контрольное событие 14: проведен городской фестиваль-конкурс «Арт -парад героев сказок» | Ведущий специалист Чикильдина А.Н., директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова, директор МБУДО ДХШ Рукавкова Г.В. |  | 30.03.18 |  | 30.03.18 | Проведен фестиваль «АРТ-ПАРАД героев сказок» в рамках Недели детской книги по программе организации занятости детей и подростков в период весенних каникул, объединивший около 500 маленьких пятигорчан |  |
|  | Контрольное событие 15: проведены мероприятия в рамках благотворительного марафона «Большое сердце» | Ведущий специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Вартанян М.С., директор МБУК КТ ГДК №1 Бойко И.В. |  | 31.12.18 |  | 15.04.18 | В МБУК КТ ГДК №1 состоялся марафон «Большое сердце» с участием молодежных, детских и взрослых коллективов. Проведена выставка работ декоративно-прикладного творчества детей. Концерт творческих коллективов проведен NON STOP c 10-00 до 22‑00 |  |
|  | Контрольное событие 16: проведен краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск» | Главный специалист Чикильдина А.Н., директор МБУК ЦБС Орлова Ф.Н. |  | 18.04.18 |  | 18.04.18 | Проведен форум на тему: геологическое происхождение КМВ, малоизвестные страницы в истории Пятигорска, сохранение объектов архитектурного наследия г. Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 17: проведена акция «Библионочь-2018» | Зам начальника Литвинова Т.А., директор МБУК ЦБС Орлова Ф.Н. |  | 27.04.18 |  | 27.04.18 | Проведен творческий проект по мотивам произведений А.П. Чехова и С.Я. Маршака (спектакли, литературные квест-игры) |  |
|  | Контрольное событие 18: проведен фестиваль-конкурс национального танца «5гор» | Директор МБУК КТ ГДК №1 Бойко И.В., художественный руководитель народного ансамбля народного танца «Исток» Хугаев С.М. |  | 29.04.18 |  | 29.04.18 | В виду отсутствия финансирования, был проведен сборный концерт с целью формирования базы участников |  |
|  | Контрольное событие 19: проведен цикл мероприятий, посвященных годовщине Победы в ВОВ «Салют Победы» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигоска» Н.А. Литвинова и руководители МУ |  | 09.05.18 |  | 09.05.18 | В соответствии с постановлением администрации г. Пятигорска от 28.03.2018 № 1005 состоялось торжественное открытие «Парка Победы», проведен Парад Победы с участием колонн Бессмертного полка, военной техники, учреждений, предприятий и организаций города Пятигорска. Проведены праздничные концерты на Поляне Песен, Парке Победы |  |
|  | Контрольное событие 20: проведен «День открытых дверей» | Ведущий специалист Вартанян М.С., руководители МУ |  | 19.05.18 |  | 19.05.18 | Проведены мастер-классы, консультации, встреча с руководителями творческих коллективов, экскурсии в книгохранилище, викторины |  |
|  | Контрольное событие 21: проведен День славянской письменности | Зам начальника Литвинова Т.А., Директор МКУК КТ ДНК Дзитиева Э.А. |  | 24.05.18 |  | 24.05.18 | Домом национальных культур организовано и проведено празднование Дня славянской письменности и культуры, состоявшееся в Молодёжном центре Спасского Кафедрального собора г. Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 22: проведен Премьерный спектакль ТЮЗа «Сон в летнюю ночь» | Начальник Литвинова Н.А., Директор МБУДО ДШИ Собиева И.В. |  | 27.05.18 |  | 27.05.18 | В виду отсутствия финансирования, мероприятие не состоялось |  |
|  | Контрольное событие 23: проведен курортный сезон-2018 | Зам начальника Литвинова Т.А. |  | 02.06.18 |  | 02.06.18 | Согласно графика Правительства Ставропольского края в городах КМВ, в том числе в г. Пятигорске, состоялось открытие «Курортного сезона-2018» (доп.финансирование 300 тыс.руб.) |  |
|  | Контрольное событие 24: проведен фестиваль национальных культур «Хоровод наций» | Зам. главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М., директор МКУК КТ ДНК Дзитиева Э.А. |  | 12.06.18 |  | 12.06.18 | Блок фестиваля национальных культур был представлен подворьями (национальными кухнями 15 общин и автономий города) в Парке Победы на праздновании Дня России |  |
|  | Контрольное событие 25: проведено открытие пляжного сезона "Краски лета" | Главный специалист Кулькин Е.С., директор МБУК КТ ГДК№1 Бойко И.В. |  | 17.06.18 |  | 17.06.18 | Проведено открытие купального сезона. Выступали творческие коллективы учреждений культуры, а также проведены игры, конкурсы, викторины для детей |  |
|  | Контрольное событие 26: проведен Международный день защиты детей «Город детства» | Ведущий специалист Чикильдина А.Н., Директор МБУДО ДХШ Рукавкова Г.В., руководители учреждений культуры |  | 01.07.18 |  | 01.06.18 | Проведены игры, конкурсы рисунков на асфальте, концерт в Парке КиО |  |
|  | Контрольное событие 27: проведен цикл мероприятий «Курортные вечера» | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Чикильдина А.Н., ведущий специалист Вартанян М.С. |  | 31.08.18 |  | 26.08.18 | Проведен цикл мероприятий в период с 01.06.18 г. по 26.08.18 г., а именно: театрализованная программа «Маскарад в цветнике», концертные программы, литературные встречи «Ромашковый букет» и др. |  |
|  | Контрольное событие 28: проведены мероприятия в рамках Дня Российского флага | Ведущий специалист Вартанян М.С., директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 22.08.18 |  | 22.08.18 | Проведены тематические мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ: беседа, исторический экскурс, обзор книг, посвященных государственной символике, викторины, знакомство жителей и гостей города с историей праздника, значением государственного флага. Выступление творческих коллективов: «Вдохновение», «Ивушка», «Стиль» и др. |  |
|  | Контрольное событие 29: проведен цикл мероприятий в рамках Дня города | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, руководители учреждений культуры |  | 09.09.18 |  | 09.09.18 | Проведен цикл мероприятий, посвященных 238-й годовщины со дня основания города Пятигорска. В рамках мероприятия проведены: премьера спектакля «Кавказская легенда», Торжественная церемония официального открытия Международного фестиваля кулинарного искусства «Содружество – 2018», Выставка «Мастерская», Большое детское шоу «Город мастеров», Церемония присуждения звания «Почетный гражданин», Концертная программа «Любимый город», X Юбилейная Церемония вручения премии «Человек года - 2018», Праздничная театрализованная программа «Этот город самый лучший!» и др. |  |
|  | Контрольное событие 30: проведены Праздничные мероприятия, посвященные Дню Ставропольского края | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, ведущий специалист Вартанян М.С, руководители учреждений культуры |  | 16.09.18 |  | 16.09.18 | Проведены мероприятия, в рамках празднования Дня Ставропольского края: музыкально-поэтический вечер «Мой любимый город! Мой любимый край», Час краеведения «Мой край родной — тебе поклон земной», Обзор книг «Край Ставропольский - Родина моя», Марафон «Вкус Ставрополья - 2018» Выставка-ярмарка «Напиток нартов Северного Кавказа» |  |
|  | Контрольное событие 31: проведен День пожилого человека | Зам.начальника Т.А. Литвинова, МБУК КТ ГДК №1 Бойко И.В. |  | 01.10.18 |  | 01.10.18 | В рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять» по месту жительства были проведены уличные театрализованные праздники «День пожилого человека» |  |
|  | Контрольное событие 32: проведены праздничные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Лермонтовские сезоны-2018» | Зам.начальника Т.А. Литвинова, Директор МБУК ЦБС Ф.Н. Орлова |  | 20.10.18 |  | 20.10.18 | В центральной городской библиотеке им.М.Горького состоялся Всероссийский фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны». Целью мероприятия является создание в городе-курорте Пятигорске, исторически связанном с жизнью и деятельностью М.Ю. Лермонтова, творческого пространства для развития культурно-познавательного туризма |  |
|  | Контрольное событие 33: проведены общегородские мероприятия, посвященные Международному Дню инвалида | Руководители подведомственных учреждений культуры |  | 02.11.18 |  | 03.12.18 | Международный день инвалида. 3 декабря в кукольном театре «Золотой ключик» Детской художественной школы прошёл концерт театральной студии «Алиса»,руководитель И.Л. Кармен. В студии занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных малообеспеченных семей. Концерт проводился в рамках декады инвалидов. |  |
|  | Контрольное событие 34: проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства | Ведущий специалист Вартанян М.С. |  | 04.11.18 |  | 04.11.18 | В Пятигорске в честь празднования Дня народного единства на площади перед зданием администрации состоялся фестиваль национальных кухонь народов России «Гастрономическая карта» |  |
|  | Контрольное событие 35: проведен Открытый фестиваль джазового искусства «Пятигорская осень-2018» | Главный специалист МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Е.Кулькин, директор МБУК КТ ГДК№1 Бойко И.В. |  | 17.11.18 |  | 17.11.18 | Муниципальный эстрадно-духовой оркестр Городского Дома культуры №1 принял участие в джазовом фестивале СКФО «Пятигорская осень» |  |
|  | Контрольное событие 36: проведены общегородские мероприятия, посвященные Дню матери | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова, директор МБУК КТ ГДК№1 Бойко И.В. |  | 25.11.18 |  | 25.11.18 | В рамках конкурса «Вписаны в «Золотую книгу благополучных семей города Пятигорска». прошел в День матери – в последнее воскресенье ноября. В этот день состоялась торжественная церемония подведения итогов музейного конкурса «Вписаны в Золотую книгу благополучных семей Пятигорска».  |  |
|  | Контрольное событие 37:проведены Новогодние праздничные мероприятия | Руководители подведомственных учреждений культуры |  | 31.12.18 |  | 31.12.18 | В отделениях библиотек города состоялись праздничные мероприятия. 31 декабря для жителей и гостей города Пятигорска на площади перед зданием администрации состоялось Новогоднее шоу «В ПРЯМОМ ЭФИРЕ» - выступление творческих коллективов города Пятигорска, выступление кавер-группы «Личности», праздничный фейерверк |  |
| 3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |
| 3.1 | Основное мероприятие: Обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Н.А. Литвинова | 01.01.18 | 31.12.18 | 01.01.18 | 31.12.18 | Деятельность МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» строилась в соответствии с планом работы на год |  |
|  | ………. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».

Начальник МУ «Управление

культуры администрации

г. Пятигорска» М.Ю. Ежек