## таблица 8
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 |  |  |  | 50505.05 | 49.91 | 49.91
1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 | 1 |  |  | 50505.05 | 49.91 | 49.91
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | 14 | 1 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 14 | 1 | F2 | 55550 | 50505.05 | 49.91 | 49.91
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  | 14 | 1 | 03 | 0000 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
И.А.Андриянов
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»

## таблица 9
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2022 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2022 г. | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 50505.05 | 49.91 | 49.91 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 50000 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 50000 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 505.05 | 49.91 | 49.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 505.05 | 49.91 | 49.91
1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 50505.05 | 49.91 | 49.91 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 50000 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 50000 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 505.05 | 49.91 | 49.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 505.05 | 49.91 | 49.91
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
1.2. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 50505.05 | 49.91 | 49.91 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 50000 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 50000 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 505.05 | 49.91 | 49.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 505.05 | 49.91 | 49.91
1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 |  | 2022
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |  | Город-курорт Пятигорск, лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) (переходящий объект на 2023 год) Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Город-курорт Пятигорск, пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза "Декоративные культуры" Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
цель 1 программы: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 23.59 | 23.59 | 27.33 | 27.33 | Индикатор выполнен. | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 69.28 | 68.73 | 71.21 | 68.73 | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
3 | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 1 | 2 | 1 | 1 | Показатель выполнен. | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
4 | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 13.18 | 14.97 | 13.78 | 15.57 | Показатель выполнен.
5 | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 3 | 0 | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.
6 | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 45.59 | 46.46 | 46.87 | 46.46 | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования. Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2022 году не проводился отбор заявок на ремонт придомовых территорий.
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 22.2 | 23.68 | 24.8 | 28.2 | Показатель выполнен.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2022 |  | Фактический срок 2022 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-05-31 | 31 мая 2022 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 41 091 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал проект Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской города-курорта Пятигорска Ставропольского края (ул. Октябрьская, 108) 17 286 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») 15 583 голосов, третье место занял объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска 8 222 голоса.
2.2. | Региональный проект "Формирование современной городской среды" | Заместитель главы админисирации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов; Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Д.С.Громаков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 31.04.2022 | В рамках данного проекта , благоустроиваются ежегодно общественные территории. Изготовление печатной продукции для привлечения жителей и гостей города в проведении голосования
| Контрольное событие 2: изготовление агитационных материалов для привлечение жителей в голосовании |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-04-12 | ООО "Просто" МК №17 от 12.04.2022 (Изготовление печатной продукции (листовки, плакаты, флаеры, 49 905,00 руб.)
2.3. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ С.А.Пронский | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
| Контрольное событие 3: Проведение инвентаризации дворовых территорий города-курорта Пятигорска |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | На основании постановления Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2018г. № 627-п, в рамках проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий выполняются работы по благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях края в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий. Одним из условий предоставления субсидии бюджету муниципального образования края является наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, находящийся под дворовой территорией либо гарантийного письма главы муниципального образования края, подтверждающего, что указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена, в случае если статьей 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" муниципальному образованию края предоставлено право распоряжения указанными земельными участками. На основании изложенного проводилась работа по выявлению данной категории земельных участков, находящихся под дворовой территорией.
2.3. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов, Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" В.Ю. Дворников, начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Д.В. Васюткин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Приём предложений от жителей по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске проведён.
| Контрольное событие 4: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-02-15 | Проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска с 03.02.2022 г. по 15.02.2022 г., в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов