## таблица 8
Таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 |  |  |  | 83800 | 83962.574 | 83962.574
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 | 1 |  |  | 83800 | 83962.574 | 83962.574
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | 14 | 1 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
2.2 | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | 14 | 1 | F2 | 55550 | 83800 | 83962.574 | 83962.574
2.3 | Основное мероприятие 1.3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  | 14 | 1 | 03 | 0000 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
О.В.Бельчиков
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | в том числе: | 83901.71 | 83962.573 | 83962.573
|  | средства бюджета Ставропольского края | 83408.14 | 83408.14 | 83408.14
|  | средства местного бюджета | 493.57 | 554.433 | 554.433
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 83901.71 | 83962.573 | 83962.573
|  | средства бюджета Ставропольского края | 83408.14 | 83408.14 | 83408.14
|  | средства местного бюджета | 493.57 | 554.433 | 554.433
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
2.3. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | в том числе: | 83901.71 | 83962.57 | 83962.57
|  | средства бюджета Ставропольского края | 83408.14 | 83408.14 | 83408.14
|  | средства местного бюджета | 493.57 | 554.43 | 554.43
2.4. | Основное мероприятие 1.3. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления |  |  |  |  | О.В.Бельчиков

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
цель 1 программы: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 13.87 | 13.9 | 21.35 | 21.35
1.2. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 67.45 | 68.73 | 69.28 | 68.73 | Отклонение значения показателя связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 2 | 4 | 1 | 1
2.2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 11.98 | 14.97 | 12.58 | 13.7
2.3. | Количество дворовых территорий, в отно-шении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 44.86 | 46.46 | 45.59 | 46.46
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
показатели решения задачи 2подпрограммы 1
3.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 17 | 17.1 | 19.6 | 19.6
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления | [6 empty] | О.В.Бельчиков

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2020 |  | Фактический срок 2020 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -Андриянов И.А. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -Андриянов И.А |  | 2020-03-01 |  | 2020-02-24 | 08 февраля 2020 года в городе-курорте Пятигорске было проведено очное голосование жителей города по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке, а также голосование с использованием цифровых технологий с 08 февраля по 24 февраля 2020
2.3. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -Андриянов И.А Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Д.В.Васюткин | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 2: проведение мероприятий по вовлечению граждан |  |  | 2020-03-01 |  | 08.02.2020 11.09.2020 | 08 февраля 2020 года в городе-курорте Пятигорске было проведено очное голосование жителей города по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году в первоочередном порядке, а также голосование с использованием цифровых технологий с 08 февраля по 24 февраля 2020 г. Были проведены праздничные мероприятия 11.09.2020г. , посвященные открытию парка "Емануелевский", подарок к 240-му дню рождения города-курорта Пятигорска.
2.4. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -Андриянов И.А Начальник МКУ "Управление капитального строительства" И.А.Устименко | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | В рамках данного проекта , благоустроиваются ежегодно общественные территории
| Реализация программ "Формирование современной городской среды" |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 3: Заключение МК на благоустройство общественных территорий |  |  | 2020-12-31 |  | 25.11.2019 27.05.2019 01.06.2020 29.07.2020 | Заключен МК по благоустройству парка "Емануелевский" от 25.11.2019 № 0121300035319000255; а так же МК от 27.05.2020 № 2349НР/1-20 -проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Благоустройство сквера им. Л.Н.Толстого", на благоустройство Емануелевского парка № 2354НР/1-20 от 01.06.2020г., на благоустройство Лазаревского сквера № 2444НР/1-20 от 29.07.2020г.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | О.В.Бельчиков