## таблица 8
Таблица 8
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, всего | ответственный исполнитель программы -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 14 |  |  |  | 1861.16 | 82777.247 | 82505.0069
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» | 14 | 1 |  |  | 1861.16 | 82777.25 | 82505.0069
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | 14 | 1 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» |  | 14 | 1 | 02 | L5550 | 1861.16 | 82777.25 | 82505.0069
| Основное мероприятие 1.3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  | 14 | 1 | 03 | 0000 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 -МУ«Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
| Обеспечение деятельности по реализации программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
___________________

## таблица 9
таблица 9
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы, всего | в том числе: | 82223.04 | 82777.247 | 82505.0069
|  | средства бюджета Ставропольского края | 78111.89 | 78111.888 | 78111.888
|  | средства местного бюджета | 4111.15 | 4665.36 | 4393.12
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 82223.04 | 82777.247 | 82505.0069
|  | средства бюджета Ставропольского края | 78111.89 | 78111.888 | 78111.888
|  | средства местного бюджета | 4111.15 | 4665.36 | 4393.312
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | в том числе: | 82223.04 | 82777.247 | 82505.0069
|  | средства бюджета Ставропольского края | 82223.04 | 78111.888 | 78111.888
|  | средства местного бюджета | 4111.15 | 4665.36 | 4393.312
2.3. | Основное мероприятие 1.3. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
___________________

## таблица 10
Таблица 10
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 (программа вступила силу с 01.01.2018) |  | 2018
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы
цель 1 программы: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | - | - | 13.53 | 13.53
1.2. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | - | - | 67.45 | 68.73
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Количество благоустроенных общественных территорий * | единиц | - | - | 1 | 1
2.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв.м. | - | - | 52.7 | 52.705
2.1. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | - | - | 10.78 | 10.78
2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | - | - | 0 | 0
2.1. | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс. кв.м. | - | - | 0 | 0
2.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | - | - | 44.86 | 46.46
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
показатели решения задачи 2подпрограммы 1
3.1. | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями по отношению к общей численности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска | процентов | - | - | 27.95 | 28.73
3.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования города-курорта Пятигорска | тыс. кв.м. | - | - | 1.41 | 1.41

## таблица 11
Таблица 11
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - главынй архитектор г. Пятигорска - Шолтышев Н.Г.; заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Соловьева В.В; заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Найденко А.В. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах | Заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» - главынй архитектор г. Пятигорска - Шолтышев Н.Г.; заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Соловьева В.В; заместитель начальника МУ «УАСиЖКХ администрации г. Пятигорска» Найденко А.В. |  | 2018-04-01 |  | 2018-04-01 | Проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий,
1.2. | Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" Пантелеев Е.С.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-21 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 2: заключение контракта на выполнение работ (услуг) по благоустройству общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов | Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" Пантелеев Е.С.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. |  | 2018-06-01 |  | 02.04.2018, 03.04.2018, 16.07.2018, 31.10.2018, 21.12.2018 | Заключены муниципальные контракты на проверку достоверности сметной стоимости благоустройства общественных и дворовых территорий №596НР/1-18, №597НР/1-18, №598НР/1-18, №599НР/1-18, №600НР/1-18, №601НР/1-18, №602НР/1-18, №603НР/1-18, №614НР/1-18, №615НР/1-18, №616НР/1-18, №617НР/1-18 от 02.04.18г., №665НР/1-18 от 03.04.18г., № 870НР/1-18 от 21.12.18г.; на благоустройство Комсомольского парка № 0121300035318000084-0581629-01 от 16.07.18г. и № 0121300035318000085-0581629-01 от 16.07.18г.; на технологическое присоединение № 79/18-ТП от 31.10.18г.
1.3. | Основное мероприятие 1.3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" Пантелеев Е.С.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В период с 09 января по 09 февраля 2018 года в городе Пятигорске организованы 61 точка приема предложений заинтересованных лиц. Всего в общественную комиссию за указанный период поступило 38645 предложений по благоустройству общественных территорий. 18 марта 2018 года в рейтинговом голосовании приняло участие более 41 тыс. жителей города Пятигорска.
| Контрольное событие 3: проведение Фестиваля «Выходи гулять!» | Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Литвинова Н.А. |  | 15.02.2018 01.04.2018 |  | 17.02.2018 17.02.2018 16.02.2018 08.03.2018 08.03.2018 | Проведены мероприятия в ст. Константиновская, пос. Нижнеподкумский, г.Пятигорск, служба в поселке Свободы,МБОУ СОШ № 25, г. Пятигорск, микрорайон «Новопятигорск-Скачки», г.Пятигорск, вход в Комсомольский парк со стороны трамвайной остановки «Ул. Фучика», г.Пятигорск, микрорайон «Бештау-Горапост», территория ТЦ «Молодежный» в районе дома № 3 по ул. Бутырина, Г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, площадка перед зданием МКУК КТ сельского дома культуры, г. Пятигорск, ст. Константиновская, площадка перед зданием МКУК КТ сельского дома культуры
| Контрольное событие 4: участие заинтересованных лиц в открытом рейтинговом голосовании в целях отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 и 2019 годах | Начальник МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" Пантелеев Е.С.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" Дворников В.Ю. | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 2018-01-01 | 2018-03-18 | Проведено рейтинговое голосование , отобрано 6 общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2019 гг.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
___________________