## таблица 8
Таблица 8
приложение 1
Форма
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 |  |  |  | 136319.37 | 119572.01 | 119530.01
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 | 1 |  |  | 136319.37 | 119572.01 | 119530.01
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
2.1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | 14 | 1 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 14 | 1 | F2 | 55550 | 136319.37 | 119572.01 | 119530.01
2.3 | Основное мероприятие 1.3 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  | 14 | 1 | 03 | 0000 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
3.1 | Обеспечение деятельности по реализации программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
И.А.Андриянов
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления

## таблица 9
приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | в том числе: | 120050.73 | 119572.005 | 119530.009
|  | средства бюджета Ставропольского края | 113807.46 | 113807.46 | 113807.464
|  | средства местного бюджета | 6243.27 | 5764.545 | 5722.545
2 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | в том числе: | 120050.73 | 119572.005 | 119530.009
|  | средства бюджета Ставропольского края | 113807.46 | 113807.46 | 113807.464
|  | средства местного бюджета | 6243.27 | 5764.545 | 5722.545
2.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
2.3. | «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | в том числе: | 120050.73 | 119572.005 | 119530.009
|  | средства бюджета Ставропольского края | 113807.46 | 113807.46 | 113807.464
|  | средства местного бюджета | 6243.27 | 5764.545 | 5722.545
2.4. | Основное мероприятие 1.3. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы
города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 |  | 2021
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
цель 1 программы: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 21.35 | 21.35 | 23.59 | 23.59
1.2. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 69.28 | 68.73 | 69.28 | 68.73 | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подпрограмма 1 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
задача 1 подпрограммы 1 программы: «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
2.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 1 | 1 | 1 | 2
2.2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 12.58 | 13.7 | 13.18 | 14.97
2.3. | Количество дворовых территорий, в отно-шении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 45.59 | 46.46 | 45.59 | 46.46
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
3.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 19.6 | 19.6 | 22.2 | 23.68
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник управления | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2021 |  | Фактический срок 2021 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 1: Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-05-30 | В период с 11 января 2021 года по 10 февраля 2021 года в городе Пятигорске были организованы 8 точек приема предложений от заинтересованных лиц (5 291 предложения). 30 мая 2021года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
2.2. | Региональный проект "Формирование современной городской среды" | Заместитель главы админисирации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов, Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Д.С.Громаков | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | В рамках данного проекта , благоустроиваются ежегодно общественные территории
| Контрольное событие 2: заключение контракта на выполнение работ (услуг) по благоустройству общественных территорий города-курорта Пятигорска |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-04-12 | Заключен МК № 0121300035320000204 от 02.11.2020г. (благоустройство сквер Толстого, 70 493 687,36 руб.) МК № 0121300035320000228 от 27.10.2020г. (Лазаревский сквер 48 776 197,96 руб.) ООО Просто МК № 38 от 28.04.2021 (Изготовление печатной продукции (листовки, плакаты, флаеры, 42,125 руб.)
2.3. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена» | Заведующий отделом муниципального жилищного контроля и реформирования ЖКХ С.А.Пронский | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Проводилась инвентаризация дворовых территорий города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 3: Проведение инвентаризации дворовых территорий города-курорта Пятигорска |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-07-09 | Инвентаризация дворовых территорий была проведена в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 07.06.2021г. № 1796 "Об образовании Инвентаризационной комиссии для обследования дворовых территорий города-курорта Пятигорска", утверждён график инвентаризации дворовых территорий с 09.06.2021г. по 09.07.2021
2.3. | Основное мероприятие «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Заместитель главы администрации города Пятигорска-Начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" И.А.Андриянов, Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" В.Ю. Дворников, начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" Д.В. Васюткин | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | выполнено в полном объеме
| Контрольное событие 4: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году |  |  | 2021-12-31 |  | 2021-01-11 | Приём предложений от жителей и гостей города по включению общественных территорий в перечень проектов благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.01.2021 № 01 "О проведении приёма предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году" проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска.30 мая 2021года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. В течении месяца с 26 апреля по 30 мая 2021 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных. В голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 29 354 жителя.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска-начальник управления | [6 empty] | И.А.Андриянов