ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации

муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2018 год

Состав:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» «СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2018 год».

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»  «ОТЧЕТ  об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год».

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»  «ИНФОРМАЦИЯ о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе  источников финансового обеспечения) за 2018 год».

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» «СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год».

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Управление финансами» за 2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2018 год

1. Результаты реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа), достигнутые  за 2018 год.

1. Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами.

По итогам реализации Программы в 2018 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

- процент исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 году составил 97,80 %, что на 6,3 % выше запланированного значения. В целях достижения запланированного процента исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2018 году МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска»  (далее - финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета города мер по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия нормативных актов города-курорта Пятигорска в целях реализации решения о бюджете;

- по итогам оценки качества бюджетного планирования город-курорт Пятигорск набрал 71,18 баллов, в связи с изменениями министерством финансов Ставропольского края методики оценки качества управления бюджетным процессом в 2018 году, степень качества управления бюджетным процессом не присваивается. В сопоставимых условиях количество баллов, набранных городом Пятигорском, соответствует II степени качества управления бюджетным процессом;

- проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска по итогам 2017 года. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, по итогам 2017 года составила 83,17 балла, что выше планового уровня на 20,17 баллов.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы за 2018 год представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами».

2. Использование средств бюджета города в разрезе подпрограмм Программы.

В постановлении администрации города Пятигорска от 28.08.2017  № 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (в ред. постановления администрации города Пятигорска от 15.02.2018 № 359) предусмотрены расходы на выполнение мероприятий Программы в сумме 133 436,85 тыс. рублей, что соответствует решению Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 года № 54-20 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2021 годов».

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию Программы за 2018 год представлен в приложении 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами».

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2018 год представлена в приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами».

3. Достижение значений индикаторов и показателей с обоснованием отклонений по индикаторам и показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Для решения задач подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет  города» в 2018 году выполнено следующее:

1) реализованы утвержденные планы совместных мероприятий с главными администраторами доходов бюджета города (в том числе с ИФНС по г. Пятигорску, Пятигорским отделом службы судебных приставов), а также межведомственная координация дополнительных мер, направленных на увеличение доходов бюджета города и погашение задолженности в бюджет города. В результате в бюджет города дополнительно поступило 51 600 тыс. рублей;

2) проводился анализ ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц (далее - местные налоги), действующих на территории города-курорта Пятигорска с учетом изменений действующего законодательства и налоговой нагрузки в разрезе видов разрешенного использования земель в целях недопущения выпадающих доходов бюджета города и определения возможности и целесообразности изменения налоговых ставок. В результате проведенного анализа разработаны и подготовлены проекты решений Думы города Пятигорска о внесении изменений и дополнений в муниципальные правовые акты, устанавливающие местные налоги на территории города-курорта Пятигорска, в части:

- увеличения с 0,12% до 0,3% налоговой ставки по земельному налогу в отношении земель, расположенных под объектами индивидуального жилищного строительства и переданных (предоставленных) для жилищного строительства (проект решения отклонен Думой города Пятигорска);

- уточнения формулировок объектов налогообложения по налогу на имущество физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и изменения видов льготных категорий налогоплательщиков по земельному налогу с физических лиц (проекты решений утверждены Думой города Пятигорска);

3) проведена работа по актуализации и дополнению перечня объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость;

4) оперативно (еженедельно), ежемесячно и ежеквартально проводились мониторинг  поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления, а также выявление задолженности в бюджет города и кассового разрыва при исполнении бюджета города для своевременного привлечения источников финансирования дефицита бюджета города и обеспечения финансирования плановых расходов;

5) ежеквартально проводился мониторинг поступлений доходов в бюджет города от ста крупнейших налогоплательщиков города-курорта Пятигорска, а также мониторинг поступлений НДФЛ по юридическим лицам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города),  ОКВЭД (на базе  УФНС по СК - «Web consоlid») и организациям-подрядчикам по муниципальным контрактам;

6) направлялись возражения (с приложением расчетов выпадающих доходов бюджета города) против снижения кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города-курорта Пятигорска по каждому факту обращений заинтересованных лиц в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по СК;

7) ежемесячно проводились заседания городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет (в том числе с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате налога на доходы физических лиц в бюджет города на основании списков, полученных от ИФНС по г. Пятигорску);

8) проводилась претензионная и исковая работа с арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом;

9) осуществлялся муниципальный земельный контроль в соответствии с действующим законодательством;

10) проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию граждан о необходимости погашения  задолженности в бюджет города по имущественным налогам, в том числе через МФЦ г. Пятигорска и посредством встреч с активными гражданами города, организованными на базе Территориальных управлений города-курорта Пятигорска;

11) проведена в установленном администрацией города Пятигорска порядке ежегодная оценка эффективности налоговых льгот, в результате которой признаны эффективными налоговые льготы, предоставленные в 2017 году отдельной категории юридических лиц;

- и пр.

Проведенные  мероприятия позволили обеспечить в 2018 году:

- сверх уточненного годового плана прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 61 640 тыс. рублей (4,7%);

-  по сравнению с  2017 годом прирост фактических поступлений налоговых доходов в сумме 115 962 тыс. рублей (11,3%), при этом снижение поступлений неналоговых доходов  сложилось в сумме 145 337 тыс. рублей (38,1%) в основном за счет значительного уменьшения доходов от арендной платы за землю - на 139 140 тыс. рублей или на 52,0%, в связи с ограничением в обороте Российским законодательством земельных участков, расположенных в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска,  и снижением по ним ставок арендной платы до размера  ставок земельного налога на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2017г. № 531.

Одновременно в 2018 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений» в размере «- 1,20 %» при утвержденном в Программе показателе в размере «+(-) 7,0 %» (в расчете целевого индикатора за 2018 год не учитывалось возникшее по не зависящим от решений органа местного самоуправления причинам уменьшение на 119 997 тыс. рублей  первоначально утвержденного плана доходов от арендной платы за ограниченные Российским законодательством земли);

- показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края  по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период»  в размере 103,20 %» при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100 %.

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

- доведены в установленные сроки до ответственных исполнителей муниципальных программ города-курорта Пятигорска предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ города-курорта Пятигорска;

- постановлением администрации от 15.02.2018 №360 своевременно внесены изменения в показатели бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года, утвержденного  постановлением администрации города Пятигорска от 16.02.2017 № 603. В целях  обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования изменения размещены на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в государственной автоматизированной системе «Управление».

В 2018 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2018 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 99,12 %. В течение 2018 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения.

Все муниципальные программы города-курорта Пятигорска (с внесенными изменениями) были опубликованы на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 14.11.2014 № 4275, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год: по результатам интегральной оценки реализация всех муниципальных программ города-курорта Пятигорска признана эффективной.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета города» выполнено следующее:

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 19.02.2018 №545 «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год»;

- своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 30.05.2018 №1878 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

# - реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и направлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки;

# - своевременно подготовлено постановление администрации города Пятигорска от 17.09.2018 №3594  «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

# - своевременно подготовлено постановление администрации города Пятигорска от 17.09.2018 №3593  «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;

- утверждены и предоставлены в Думу города Пятигорска и контрольно-счетный орган  постановления администрации города Пятигорска об утверждении отчетов об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 1-й квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года (постановление администрации города Пятигорска от 15.05.2018 №1697, от 14.08.2018 №3194,  от 24.10.2018 №4134);

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с документами и материалами;

- доведены показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска;

- составлен и утвержден ежеквартальный кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска;

- составлен ежемесячный прогноз движения средств на счете бюджета города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации основного мероприятия «Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» выполнено следующее:

- утверждено Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных, муниципальных автономных, муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета города-курорта Пятигорска, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- утвержден порядок разработки, утверждения и применения стандартов качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ);

- согласованы предложения органов местного самоуправления города Пятигорска о включении муниципальных услуг и работ в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» выполнено следующее:

- зарезервированные в составе резервного фонда средства направлены  в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска: от 09.02.2018 №03-р, от 16.03.2018 №08-р, от 06.04.2018 №18-р, от 09.06.2018 №29-р, от 27.07.2018 №38-р, от 11.09.2018 № 44-р, от 26.09.2018 №46-р, от 22.10.2018 №52-р, от 02.11.2018 №55-р, от 03.12.2018 №60-р;

- зарезервированные средства направлены на исполнение Указов Президента РФ, на финансирование расходов по оплате коммунальных услуг, а также обеспечение гарантий и выплат единовременного поощрения муниципальным служащим в связи с выходом на трудовую пенсию в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации основного мероприятия «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» произведена оплата по 17   исполнительным листам, представленным в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, на сумму 1 772,59 тыс.руб.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете» выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

- показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города» в размере 99,12 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 90 %;

- показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете» в размере 98,5 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 80 %;

- показатель 6 «Объем не исполненных  бюджетных ассигнований города-курорта Пятигорска» в размере 0,84 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8 %;

# - показатель 7 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» в размере 4 шт. при утвержденном в Программе значении показателя в размере 4 шт.

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание».

В рамках реализации основного мероприятия «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» выполнено следующее.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2019 года установлен в размере 950, 60 млн. руб. Фактически муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года составил на 80,60 млн. руб. меньше, чем установленный плановый показатель.

Сложившийся объем муниципального долга не превысил установленные  бюджетным законодательством размеры, сохранена умеренная долговая нагрузка на бюджет города-курорта Пятигорска и долговые обязательства остаются на экономически безопасном уровне.

Приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению муниципальными финансами, в результате чего достигнута экономия средств бюджета в общей сумме 37,42 млн. руб., в том числе:

- за счет управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города – в сумме 7, 18 млн. руб.;

- за счет привлечения в бюджет бюджетного кредита из средств федерального бюджета – в сумме 7, 59 млн. руб.;

- за счёт привлечения в бюджет бюджетных кредитов из средств краевого бюджета – в сумме 3,82 млн. руб.;

- за счёт  перекредитования ранее заключённых контрактов на меньшую процентную ставку по кредитам – в сумме 7, 31 млн. руб.;

- за счет снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными в первоначальном бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год, – в сумме 11,52 млн.руб.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуто значения  показателя 8  «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» в размере 2,54 % при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%.

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта  Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска» выполнено следующее:

- постоянно обновляется информация о муниципальных финансах, в том числе  брошюры «Бюджет для  граждан»  (Отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, Проект бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Бюджет города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов),

- обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы», в котором  размещены:

решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска,

муниципальные правовые акты в сфере бюджетных отношений,

ежемесячная бюджетная отчетность,

ежемесячные выписки из муниципальной долговой книги,

информация о бюджете города для организации бюджетного мониторинга и привлечения граждан к участию в формировании бюджета города и контроля за бюджетными процессами.

Кроме того, в целях реализации принципа прозрачности (открытости) финансовым управлением обеспечивалась публикация в газете «Пятигорская правда» информации, подлежащей обязательному официальному опубликованию.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуто значения  показателя  9 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» в размере 100 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 100 %.

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и    осуществление    внутреннего     муниципального   контроля в  отношении объектов муниципального   контроля» выполнено следующее.

В рамках достижения указанной цели финансовым управлением организовано планирование и осуществление контрольных мероприятий. В соответствии с порядком осуществления муниципальным учреждением «Финансовое управление администрации города Пятигорска» полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2018 № 3686, в 2018 году проведено 21 контрольное мероприятие в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе: проверки полноты и достоверности отчетности об исполнении муниципального задания, проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, анализ осуществления главными администраторами средств бюджета города-курорта Пятигорска внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и др. Проведенными проверками установлено финансовых нарушений на сумму 7 545,4 тыс. рублей, из них возмещено финансовых нарушений на сумму 81,9 тыс. рублей

Отчеты о результатах контрольно-ревизионной работы ежеквартально размещались на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Кроме того, в соответствии с порядком проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрольной системе в сфере закупок, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 26.12.2014 № 5350, в 2018 году проведено 53 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Информация о контрольных мероприятиях размещена в единой информационной системе в сфере закупок.

Проверки проведены в соответствии с утвержденными планами без нарушения сроков.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуто значения показателя 10 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере 100%.

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента» выполнено следующее:

- подведены итоги мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год;

- результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год, размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

В результате проведенных мероприятий в 2018 году достигнуты значения следующих   показателей:

- показатель 11 «Проведение оценки качества финансового менеджмента  в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» в размере 100% при утвержденном в Программе показателе – в размере 100%;

- показатель 12 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере – 100%.

### Сведения  о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм Программы за 2018 год представлены в приложении 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами».

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                              Л.Д. Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Управление финансами" за 2018 год

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя программы решения задач подпрограммы программы | Единица измерения | Значения индикаторов достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограммы программы на 31.12.2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на 31 декабря 2017 года | план | фактическое значение на 31 декабря 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» |
| 1. | Индикатор 1 «Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» | % |  |  | не менее 92 | 97,80 |  |
| 2. | Индикатор 2 «Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края» | степень |  |  | не ниже II степени | II |  |
| 3. | Индикатор 3 «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | баллов |  |  | не менее 63 | 83,17 |  |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1 | Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений» | % |  |  | Не более +(-) 7,0 | -1,20 |  |
| 2 | Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период» | % |  |  | не менее 100 | 103,20 |  |
| 3 | Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете» | да/нет |  |  | да | да |  |
| 4 | Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города» | % |  |  | не менее 90 | 99,12 |  |
| 5 | Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете» | % |  |  | 80 | 98,46 |  |
| 6 | Показатель 6 «Объем не исполненных бюджетных ассигнований города-курорта Пятигорска» | % |  |  | Не более 8 | 0,84 |  |
| 7 | Показатель 7 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» | штук |  |  | 4 | 4 |  |
| 8 | Показатель 8 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» | % |  |  | Не более 7,0 | 2,54 |  |
| 9 | Показатель 9 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 10 | Показатель 10 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 11 | Показатель 11 «Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | % |  |  | 100 | 100 |  |
| 12 | Показатель 12 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» | % |  |  | 100 | 100 |  |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л. Д. Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска

на реализацию муниципальной программы

"Управление финансами" за 2018 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего | ответственный исполнитель программы МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 133 436,85 | 89 293,01 | 86 867,74 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 00 | 00000 | 102 000,00 | 56 931,54 | 54 506,27 |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 01 | 00000 | 9 000,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 02 | 00000 | 3 000,00 | 1 827,84 | 1 772,59 |
|  | Основное мероприятие 3 «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 03 | 00000 | 90 000,00 | 54 203,70 | 52 733,68 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 3 | 00 | 00000 | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | ответственный исполнитель мероприятия МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 09 | 3 | 01 | 00000 | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л. Д. Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

"Управление финансами" за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска

и  иных источников финансирования (в разрезе  источников финансового обеспечения) за 2018 год

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2018 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2018 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего |  | 133 436,85 | 89 293,01 | 86 867,74 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 133 436,85 | 89 293,01 | 86 867,74 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | 102 000,00 | 56 931,54 | 54 506,27 |
| бюджет города | 102 000,00 | 56 931,54 | 54 506,27 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 102 000,00 | 56 931,54 | 54 506,27 |
| в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы : |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | 9 000,00 | 900,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | 3 000,00 | 1 827,84 | 1 772,59 |
| Основное мероприятие 3 «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорска» | 90 000,00 | 54 203,70 | 52 733,68 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы», всего | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |
| бюджет города | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | 31 436,85 | 32 361,47 | 32 361,47 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л. Д. Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

### подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» (далее -управление), Асатрян Г.В. заведующая отделом планирования доходов (далее – ОПД) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Выполнение Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета города-курорта Пятигорска, совершенствование долговой политики бюджета города-курорта Пятигорска в 2017-2019 годах | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком | нет |
|  | Контрольное событие 1 Анализ ставок налога на имущество физических лиц и земельного налога в целях определения возможности и целесообразности изменения налоговых ставок проведен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | На основании проведенного анализа действующих ставок по местным налогам в 2018 году подготовлен проект и утверждено решение Думы города Пятигорска от 29.06.2018 №24-27 РД в части изменения ставок по земельному налогу объектов приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства с 0,3% на 0,12%. По налогу на имущество физических лиц ставки не менялись | нет |
|  | Контрольное событие 2 Ежеквартальный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска и оценка их ожидаемого поступления проведен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 15.04.2018 15.07.2018 15.10.2018 |  | 15.04.2018 15.07.2018 15.10.2018 31.12.2018 | Оперативные аналитические-отчетные формы поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска, и оценка их ожидаемого поступления в 2018 год составлены | нет |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая отделом планирования бюджета (далее – ОПБ) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Разработка и утверждение бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 3 Постановление администрации города Пятигорска «О внесении изменений в бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на 2017 год и на период до 2022 года» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 28.02.2018 |  | 15.02.2018 | Постановление администрации от 15.02.2018 №360 | нет |
|  | Контрольное событие 4 Постановление администрации города Пятигорска «О внесении изменений в бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на 2017 год и на период до 2022 года» размещено в федеральной информационной системе стратегического планирования | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | В течении 10 дней со дня утверждения бюджетного прогноза |  | 21.02.2018 | Реестровый номер в федеральной информационной системе стратегического планирования 32229011022601630963001, создан 21.02.2018 | нет |
|  | Контрольное событие 5 Проект изменений в бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на 2017 год и на период до 2022 года (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска) в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 16.02.2017 №603 «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2022 года» представлен одновременно с проектом решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | нет |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Формирование расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в соответствии с предельными расходами бюджета города («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.07.2018 | 15.11.2018 | 01.07.2018 | 15.11.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 6 Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в управление | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлен главными распорядителями средств бюджета города в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | нет |
|  | Контрольное событие 7 Паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлен одновременно с проектом решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» | нет |
|  | Контрольное событие 8 Постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 31.12.2018 |  | 28.12.2018 | Постановление администрации от 28.12.2018 №5473 | нет |
|  | Контрольное событие 9 Проведена оценка эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 30.04.2018 |  | 30.04.2018 | Оценка реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2017 год проведена, результаты размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска | нет |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Организация планирования и исполнения бюджета города | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления; Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая отделом финансирования социальной сферы и правоохранительных органов (далее – ОФССПО), Василенко Б.П. заведующая отделом финансирования городского хозяйства (далее – ОФГХ), Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 10 Постановление администрации города Пятигорска «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 28.02.2018 |  | 19.02.2018 | Постановление администрации от 19.02.2018 №545 | нет |
|  | Контрольное событие 11 Проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год» представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ |  | 30.04.2018 |  | 28.04.2018 | Представлен в Думу города Пятигорска 28.04.2018 | нет |
|  | Контрольное событие 12 Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» разработан | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 30.06.2018 |  | 30.05.2018 | Постановление администрации разработано Утверждено постановление администрации от 30.05.2018 №1878 | нет |
|  | Контрольное событие 13 Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | В сроки, установленные МФСК |  | 30.05.2018 | Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден |  |
|  | Контрольное событие 14 Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» разработан | Бичукова А.Н. заместитель заведующего ОПБ, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В.заведующая ОПД |  | 31.08.2018 |  | 31.08.2018 | Проект постановления подготовлен и направлен на согласование в установленный срок 28.08.2018 Утверждено постановление администрации от 17.09.2018 №3594 | нет |
|  | Контрольное событие 15 Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» разработан | Новикова А.Н. заместитель начальника управления |  | 31.08.2018 |  | 31.08.2018 | Проект постановления подготовлен и направлен на согласование в установленный срок 28.08.2018 Утверждено постановление администрации от 17.09.2018 №3593 | нет |
|  | Контрольное событие 16 Постановление администрации города Пятигорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный квартал текущего финансового года утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 16.05.2018 15.08.2018 15.11.2018 |  | 15.05.2018 14.08.2018 24.10.2018 | Постановление администрации от 15.05.2018 №1697 Постановление администрации от 14.08.2018 №3194 Постановление администрации от 24.10.2018 №4134 | нет |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2 Исполнение Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 17 Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» представлен в Думу города Пятигорска с документами и материалами | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» представлен в Думу города | нет |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3 Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю.заведующая ОФССПО, Василенко Б.П.заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 18 Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска доведены до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска до начала очередного финансового года | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, |  | 31.12.2018 |  | 24.12.2018 | Показатели сводной бюджетной росписи бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов доведены | нет |
|  | Контрольное событие 19 Квартальный кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска составлен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 |  | 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 | В целях обеспечения принципа сбалансированности при исполнении бюджета города-курорта Пятигорска, своевременного прогнозирования сроков наступления и величины краткосрочного превышения расходов бюджета города-курорта Пятигорска над доходами бюджета города-курорта Пятигорска и обеспечения оптимальных сроков привлечения заемных средств в бюджет города-курорта Пятигорска, управления ликвидностью единого счета бюджета города-курорта Пятигорска в процессе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска; полного и своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета города-курорта Пятигорска был составлен и утвержден кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска | нет |
|  | Контрольное событие 20 Ежемесячный прогноз движения средств на счете бюджета города-курорта Пятигорска составлен | Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | Не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным |  | 15.01.2018 07.02.2018 07.03.2018 06.04.2018 10.05.2018 07.06.2018 06.07.2018 07.08.2018 07.09.2018 05.10.2018 07.11.2018 07.12.2018 | В целях обеспечения принципа сбалансированности при исполнении бюджета города-курорта Пятигорска, своевременного прогнозирования сроков наступления и величины краткосрочного превышения расходов бюджета города-курорта Пятигорска над доходами бюджета города-курорта Пятигорска и обеспечения оптимальных сроков привлечения заемных средств в бюджет города-курорта Пятигорска, управления ликвидностью единого счета бюджета города-курорта Пятигорска в процессе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска; полного и своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета города-курорта Пятигорска был составлен прогноз движения средств на счете бюджета города-курорта Пятигорска | нет |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 «Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1 Определение исходных показателей для организации финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 21 Утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затрат на их оказание, рассчитанные с использованием натуральных норм затрат ресурсов по группам затрат, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и группам затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальных услуг | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО |  | 31.08.2018 |  | 31.08.2018 | Главными распорядителями средств бюджета города утверждены базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг | нет |
|  | Контрольное событие 22 Утверждены для всех муниципальных услуг корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО |  | 31.08.2018 |  | 31.08.2018 | Главными распорядителями средств бюджета города утверждены значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг | нет |
|  | Контрольное событие 23 Установлены коэффициенты выравнивания при определении объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2018 | Главными распорядителями средств бюджета города установлены коэффициенты выравнивания при определении объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | нет |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1 «Управление резервными средствами администрации города Пятигорска» | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 24 Осуществлено своевременное предоставление бюджетных средств из резервного фонда администрации города Пятигорска на основании распоряжений администрации города Пятигорска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации (по мере необходимости) | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ, Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО |  | 31.12.2018 |  | 09.02.2018 16.03.2018 06.04.2018 09.06.2018 27.07.2018 11.09.2018 26.09.2018 22.10.2018 02.11.2018 03.12.2018 | Зарезервированные в составе резервного фонда средства направлены соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска от 09.02.2018 №03-р, от 16.03.2018 №08-р, от 06.04.2018 №18-р, от 09.06.2018 №29-р, от 27.07.2018 №38-р, от 11.09.2018 № 44-р, от 26.09.2018 №46-р, от 22.10.2018 №52-р, от 02.11.2018 №55-р, от 03.12.2018 №60-р | нет |
| 1.5.2 | Мероприятие 5.2 Управление иными резервами на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 25 Осуществлено своевременное представление зарезервированных средств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Басак Е.Ю. заведующая ОФССПО, Василенко Б.П. заведующая ОФГХ |  | 31.12.2018 |  | 29.12.2018 | Зарезервированные средства направлены на исполнение указов Президента, на финансирование расходов по оплате коммунальных услуг по подразделам 0701,0702, 0703 и 0801, а также обеспечение гарантий и выплат единовременного поощрения муниципальным служащим в связи с выходом на трудовую пенсию в соответствии с действующим законодательством | нет |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.6.1 | Мероприятие 6.1 Исполнение судебных актов по искам к городу-курорту Пятигорску о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования города-курорта Пятигорска, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 26 Оплата исполнительных листов, представленных в управление, произведена в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | В течение 3-х месяцев со дня поступления исполнительного листа и др. документов в соответствии с БКРФ |  | 05.02.2018 07.03.2018 10.05.2018 06.07.2018 07.08.2018 31.08.2018 18.09.2018 17.10.2018 23.10.2018 06.11.2018 28.11.2018 04.12.2018 05.12.2018 12.12.2018 14.12.2018 | На 01.01.2019 года произведена оплата по 17 исполнительным листам, представленным в управление в соответствии с БК РФ на сумму 1 772,59 тыс.руб. | нет |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание | Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1 Ведение долговой книги города | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 27 Предоставление информации по долговым обязательствам города-курорта Пятигорска в министерство финансов Ставропольского края | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным |  | 10.01.2018 08.02.2018 01.03.2018 03.04.2018 30.04.2018 01.06.2018 02.07.2018 02.08.2018 03.09.2018 02.10.2018 01.11.2018 04.12.2018 | Предоставлена информация по отчетным периодам в сроки: 10.01.2018 08.02.2018 01.03.2018 03.04.2018 30.04.2018 01.06.2018 02.07.2018 02.08.2018 03.09.2018 02.10.2018 01.11.2018 04.12.2018 | нет |
| 1.7.2 | Мероприятие 7.2 Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 28 Обязательства по погашению муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют | нет |
| 1.7.3. | Мероприятие 7.3 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 29 Обязательства по обслуживанию муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют. | нет |
| 1.8 | Основное мероприятие 8 Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 8.1 «Публикация информации, содержащей основные положения проекта решения о бюджете, решения об исполнении бюджета в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 30 «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2018 |  | 15.11.2018 | Брошюра «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска | нет |
|  | Контрольное событие 31 «Бюджет для граждан» по годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Асатрян Г.В. заведующая ОПД, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 30.04.2018 |  | 30.04.2018 | Брошюра «Бюджет для граждан» к годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2017 год размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска | нет |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в отношении объектов муниципального контроля» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А заведующая контрольно-ревизионного отдела (далее – КРО) | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.9.1 | Мероприятие 9.1 «Проведение контрольных мероприятий в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заведующая КРО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 32 План контрольной деятельности в соответствии с порядком, установленным администрацией города Пятигорска, утвержден | Гуревич Е.А. заведующая КРО |  | 20.03.2018 20.06.2018 20.09.2018 20.12.2018 |  | 16.03.2018 20.06.2018 19.09.2018 17.12.2018 | Планы работ утверждены и представлены в министерство финансов СК | нет |
|  | Контрольное событие 33 Отчет о результатах контрольной деятельности в соответствии с порядком, установленным администрацией города Пятигорска, составлен | Гуревич Е.А. заведующая КРО |  | 20.01.2018 20.04.2018 20.07.2018 20.10.2018 |  | 20.01.2018 20.04.2018 16.07.2018 19.10.2018 | Отчеты об исполнении планов работ составлены и представлены в министерство финансов СК | нет |
| 1.9.2 | Мероприятие 9.2 «Развитие системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заведующая КРО | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 34 Анализ осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита согласно утвержденному плану проведен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заведующая КРО |  | 31.12.2018 |  | 29.06.2018 25.12.2018 | Заключение от 29.06.2018 №8 Заключение от 25.12.2018 №20 | нет |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.10.1 | Мероприятие 10.1 Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.04.2018 | 30.06.2018 | 01.04.2018 | 30.06.2018 | Мероприятие исполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 35 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 31.05.2018 |  | 31.05.2018 | Исполнено в установленный срок | нет |
|  | Контрольное событие 36 Сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска и пояснительная записка размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 30.06.2018 |  | 30.06.2018 | Исполнено в установленный срок | нет |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Программы» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Основное мероприятие выполняется в соответствии с планом–графиком |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 «Материально-техническое обеспечение и другие расходы» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Мероприятие выполняется в соответствии с планом-графиком |  |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л. Д. Сагайдак