ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации

муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2021 год

Состав:

1. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год: «СВЕДЕНИЯ о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год».

2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год:  «ОТЧЕТ  об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год».

3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год:  «ИНФОРМАЦИЯ о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе  источников финансового обеспечения) за 2021 год».

4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год: «СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий  подпрограмм муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год».

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Управление финансами» за 2021 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2021 год

1. Результаты реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа), достигнутые за 2021 год.

1. Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами.

По итогам реализации Программы в 2021 году были достигнуты следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

- процент исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2021 году составил 97,03 %, что на 5,03 % выше запланированного значения. В целях достижения запланированного процента исполнения расходных обязательств города-курорта Пятигорска в 2021 году МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» (далее - финансовое управление) осуществлялся ежемесячный мониторинг выполнения главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска мер по реализации решения Думы города Пятигорска от 17 декабря 2020 года № 55-64 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о бюджете), включающих в себя необходимость своевременного принятия муниципальных правовых актов города-курорта Пятигорска в целях реализации решения о бюджете;

- по итогам оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края за 2020 год город-курорт Пятигорск набрал 71,30 баллов, что на 8,80 баллов выше запланированного значения;

- проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, по итогам 2020 года. Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, по итогам 2020 года составила 76,44 балла, что выше планового уровня на 11,44 баллов.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год представлены в приложении 1 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

2. Использование средств бюджета города-курорта Пятигорска в разрезе подпрограмм Программы.

В постановлении администрации города Пятигорска от 28.08.2017                         № 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (в ред. постановления администрации города Пятигорска от 04.03.2021 № 655) предусмотрены расходы на выполнение мероприятий Программы в сумме 157 937,12 тыс. руб., что соответствует решению Думы города Пятигорска от 17 декабря 2020 года № 55-64 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год представлен в приложении 2 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2021 год представлена в приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

3. Достижение значений индикаторов и показателей с обоснованием отклонений по индикаторам и показателям, плановые значения по которым не достигнуты.

Для решения задач подпрограммы «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» в 2021 году выполнены следующие основные мероприятия:

Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города» в 2021 году  выполнено следующее:

1) реализованы мероприятия:

- Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Пятигорска на 2018-2025 годы, экономический эффект которой (в форме дополнительных поступлений в бюджет города-курорта Пятигорска) составил 132 017,55 тыс. руб.;

- Соглашения от 12.02.2021 г. № 31-10-21-С «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Ставропольского края»;

2) проводилась работа по уточнению неполных (некорректных) характеристик объектов недвижимости в целях вовлечения их в налоговый оборот с 01.01.2022 г. В результате совместных действий с ГБУ «Ставкрайимущество», министерством имущественных отношений Ставропольского края и ИФНС России по г. Пятигорску СК уточнено и дополнительно введено в налоговый оборот 138 объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

# 3) произведена оценка эффективности налоговых расходов за 2020 год во исполнение п.27 Порядка формирования перечня налоговых расходов города-курорта Пятигорска и оценки налоговых расходов города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 30.10.2020 № 3479. В результате льгота по земельному налогу с физических лиц, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан на основании муниципального правового акта администрации города Пятигорска, устанавливающего порядок льготного обслуживания отдельных категорий граждан на территории города Пятигорска, признана неэффективной в связи с невостребованностью за 5-ти летний период (2016-2020гг). Остальные налоговые льготы – сохранены и признаны эффективными;

4) оперативно (ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг  поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2021 году, в том числе направлялись в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

5) ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2021 году по сравнению с 2020 годом, в том числе по системообразующим предприятиям города, одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД), в том числе включенным в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в условиях Covid-2019;

6) ежеквартально проводился мониторинг поступлений бюджетообразующего налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) от юридических лиц и организаций-подрядчиков по муниципальным контрактам (на базе данных УФК по СК по платежам юридических лиц в бюджет города);

7) проводился анализ размещенных на официальном сайте министерства имущественных отношений Ставропольского края в сети «Интернет», принятых решений Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края (далее - Комиссия) в отношении объектов недвижимости (включая земельные участки), расположенных на территории города-курорта Пятигорска, с целью подготовки информации для сверки исходных данных по муниципальному образованию город-курорт Пятигорск Ставропольского края для распределения межбюджетных трансфертов;

8) проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию физических лиц - сотрудников муниципальных учреждений города Пятигорска о необходимости погашения  задолженности в бюджет города по имущественным налогам и прочим обязательным платежам в бюджеты.

Проведенные  мероприятия позволили обеспечить в 2021 году прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 184 295 тыс. рублей (10%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2020 годом - в сумме  212 977 тыс. рублей (12%), в том числе прирост составил:

-  по налоговым доходам в сумме 161 566 тыс. рублей (10%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2020 годом - в сумме                         195 121 тыс. рублей (12%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

- по неналоговым доходам в сумме 22 729 тыс. рублей (12%) сверх уточненного годового плана, а также по сравнению с 2020 годом - в сумме                         17 856 тыс. рублей (9%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от арендной платы за землю в связи с окончанием в 2020 году возвратов сумм переплат арендной платы за земли, сложившихся за период с 2017-2018 гг. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05 мая 2017 г. № 531 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582».

Одновременно в 2021 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» в размере -                 5,57 % при утвержденном в Программе показателе в размере  не более+(-) 7,0 % (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в 2021 году и не зависящих от решений органа местного самоуправления, а именно: с учетом уменьшения на 37 749,55 тыс. рублей годового плана в связи с завышением министерством финансов Ставропольского края при формировании первоначального бюджета на 2021 год налогооблагаемой базы по НДФЛ, в части сумм налога, превышающей 650 000,00 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000,00 рублей  по причине позднего опубликования 26.02.2021 г. Закона Ставропольского края № 13-кз «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ставропольского края «Об установлении нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края от налогов, подлежащих зачислению в бюджет Ставропольского края»;

- показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период»  в размере 123,41 % при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100 %.

Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» выполнено следующее:

Постановлением администрации города Пятигорска от 11.02.2021 № 366 своевременно внесены изменения в  Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 года.

Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в Бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на период до 2025 года, утвержденный постановлением администрации города Пятигорска от 11.02.2021 № 366 «Об утверждении Бюджетного прогноза  города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска) и проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях документов стратегического планирования изменения размещены на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - в государственной автоматизированной системе «Управление».

В 2021 году в городе реализовывались 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска. Доля расходов бюджета города-курорта Пятигорска в 2021 году, исполненных в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, составила 99,08 %. В течение 2021 года в муниципальные программы города-курорта Пятигорска вносились необходимые уточнения. Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены ответственными исполнителями в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в установленные сроки.

Все муниципальные программы города-курорта Пятигорска (с внесенными изменениями) были опубликованы на официальном сайте города-курорта Пятигорска, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - в государственной автоматизированной системе «Управление».

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2018 № 5473, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска по 6 муниципальным программам города-курорта Пятигорска сложилась «плановая» оценка результативности достижения целей программ и задач подпрограмм, по 7 муниципальным программам города-курорта Пятигорска - «выше плановой», по 1 муниципальной программаме города-курорта Пятигорска - «ниже плановой».  Среднее значение степеней достижения целей программ и решения задач подпрограмм по всем муниципальным программам города-курорта Пятигорска сложилось выше 123,89%.

В рамках реализации основного мероприятия «Организация планирования и исполнения бюджета города» выполнено следующее:

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 28.01.2021 № 177 «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год»;

- своевременно подготовлены и утверждены постановлениями администрации  города Пятигорска ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета:

от 12.05.2021 № 1453 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за первый квартал 2021 года»;

от 10.08.2021 № 3003 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за  I-полугодие 2021 года»;

от 29.10.2021 № 4160 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за  9 месяцев 2021 года»;

- своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 24.05.2021  № 2016 «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

# - реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и направлен в министерство финансов Ставропольского края в установленные сроки;

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 17.09.2021 № 3701 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

# - своевременно подготовлено и утверждено постановление администрации города Пятигорска от 17.09.2021 № 3744 «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;

- своевременно представлен в Думу города Пятигорска проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с документами и материалами;

- своевременно доведены показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска;

- ежеквартальный кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска составлялся и утверждался в установленные сроки.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг  следующими муниципальными правовыми актами:

- постановление администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.07.2021 № 2734 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

- приказ муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» от 21 июля 2021 года № 896 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

- приказ муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года №3 1 о/д «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

- приказ муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года №228/1 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

В рамках реализации основного мероприятия «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» выполнено следующее: зарезервированные в составе резервного фонда администрации города Пятигорска средства в сумме 4 193,88 тыс. руб. направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска: от 19.05.2021г. № 26-р;  от 14.09.2021г. № 58-р; от 23.09.2021г. № 59-р; от 23.09.2021г. № 60-р; от 23.09.2021г. № 61-р.

В рамках реализации основного мероприятия «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» произведена оплата по 32 исполнительным листам, представленным в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, на сумму 4 398,19 тыс. руб.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

- показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 99,08 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 92,5 %;

- показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» - в размере 100,0 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 82,5%;

- показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска» - в размере 2,37 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8 %;

- показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 24,51 руб. при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 5 руб.;

- показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» - в размере 4 шт.  при утвержденном в Программе значении показателя в размере 4 шт.;

- показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году» - в размере 88 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 87 %.

Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание».

В рамках реализации основного мероприятия «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» выполнено следующее.

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года установлен в размере 899 000,00 тыс. руб. Фактически муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 790 000,00 тыс. руб., что на 109 000 тыс. руб. меньше, чем установленный плановый показатель.

Приняты исчерпывающие меры по эффективному управлению муниципальными финансами, в результате чего достигнута экономия средств бюджета города-курорта Пятигорска в общей сумме 68 613,44 тыс. руб., в том числе:

- за счет управления остатками средств на едином счете по учету средств бюджета города-курорта Пятигорска – в сумме 9 134,01 тыс. руб.;

- за счет привлечения в бюджет города-курорта Пятигорска бюджетного кредита из средств федерального бюджета – в сумме 6 299,47 тыс. руб.;

- за счёт перекредитования ранее заключённых контрактов на меньшую процентную ставку по кредитам – в сумме 20 392,23 тыс. руб.;

- за счет снижения объема привлечения кредитных ресурсов по сравнению с плановыми назначениями, утвержденными в первоначальном бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и прочих мероприятий по снижению расходов на обслуживание муниципального долга – в сумме 32 787,73 тыс.руб.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуто значение показателя 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» в размере 0,77 % при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%.

Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта  Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска» выполнено следующее:

- постоянно обновляется информация о муниципальных финансах, в том числе брошюры «Бюджет для граждан» (Отчет об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год, Проект бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Бюджет города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов).

Кроме того, в целях реализации принципа прозрачности (открытости) финансовым управлением:

1) обеспечивалась публикация в газете «Пятигорская правда» информации, подлежащей обязательному официальному опубликованию;

2) обеспечено информационное наполнение и поддержание в актуальном состоянии раздела «Муниципальные финансы», в котором размещены:

решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска,

муниципальные правовые акты в сфере бюджетных отношений,

ежемесячная бюджетная отчетность,

ежемесячные выписки из муниципальной долговой книги.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуто значение показателя 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» в размере 100 % при утвержденном в Программе значении показателя в размере 85 %.

Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля».

В рамках реализации основного мероприятия «Организация и осуществление внутреннего муниципального контроля в отношении объектов муниципального контроля» выполнено следующее.

В рамках достижения указанной цели финансовым управлением организовано планирование и осуществление контрольных мероприятий. В соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в 2021 году проведено 32 контрольных мероприятия в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города-курорта Пятигорска, соблюдения условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов, соблюдения достоверности отчетов об исполнении муниципальных заданий, в том числе: проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из бюджета города-курорта Пятигорска юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), проверки предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета города-курорта Пятигорска бюджетным учреждениям, и их отражения в бухгалтерском учёте и бухгалтерской (финансовой) отчётности, проверки соблюдения законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении отдельных закупок для обеспечения муниципальных нужд, проверка финансово-хозяйственной деятельности, проверка достоверности информации об искажении бюджетной отчетности, установленном министерством финансов Ставропольского края по результатам проверки соблюдения целей, порядка и условий предоставления межбюджетной субсидии или субвенции либо иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение. Проведенными контрольными мероприятиями установлено финансовых нарушений на общую сумму 31 108, 2 тыс. руб.

Отчет о результатах контрольной деятельности за 2020 год в установленный законодательством срок размещен в 2021 году на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

Контрольные мероприятия в 2021 году проведены в соответствии с утвержденным планом без нарушения сроков.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуто значение показателя 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере 100%.

Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации основного мероприятия «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента» выполнено следующее:

- подведены итоги мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год;

- сводный рейтинг главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год и пояснительная записка, размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска.

В результате проведенных мероприятий в 2021 году достигнуты значения следующих показателей:

- показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» - в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере 100%;

- показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» - в размере 100% при утвержденном в Программе показателе в размере 100%.

### Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год представлены в приложении 4 к годовому отчету о ходе реализации Программы.

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                              Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя программы решения задач подпрограммы программы | Единица измерения | Значения индикаторов достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений индикаторов достижения целей Программы, показателей решения задач подпрограммы программы на 31.12.2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на 31 декабря 2020 года | план | фактическое значение на 31 декабря 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» |
| 1. | Индикатор 1 «Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | не менее 92 | 92,89 | не менее 92 | 97,03 |  |
| 2. | Индикатор 2 «Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края» | баллы | не ниже 62 | 68,3 | не ниже 62,5 | 71,3 |  |
| 3. | Индикатор 3 «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | баллов | не менее 64,5 | 83,15 | не менее 65 | 76,44 |  |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1 | Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» | % | Не более +(-) 7,0 | 2,55 | Не более +(-) 7,0 | 5,57 |  |
| 2 | Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период» | % | не менее 100 | 111,81 | не менее 100 | 123,41 |  |
| 3 | Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | да/нет | да | да | да | да |  |
| 4 | Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города» | % | не менее 92 | 99,11 | не менее 92,5 | 99,08 |  |
| 5 | Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | % | 82 | 100,00 | 82,5 | 100,00 |  |
| 6 | Показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | Не более 8 | 2,47 | Не более 8 | 2,37 |  |
| 7 | Показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» | рублей | не менее 5 | 41,25 | не менее 5 | 24,51 |  |
| 8 | Показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» | штук | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 9 | Показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году» | % | 87 | 89 | 87 | 88 |  |
| 10 | Показатель 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» | % | Не более 7,0 | 1,12 | Не более 7,0 | 0,77 |  |
| 11 | Показатель 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» | % | не менее 85 | 100 | не менее 85 | 100 |  |
| 12 | Показатель 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 13 | Показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 14 | Показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска

на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за 2021 год

(в тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. рублей) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2021 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего | ответственный исполнитель программы МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 0 | 00 | 00000 | 157 937,12 | 81 188,48 | 76 453,94 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 00 | 00000 | 104 000,00 | 49 457,91 | 44 723,38 |
|  | Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 01 | 00000 | 9 000,00 | 3 707,51 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 02 | 00000 | 5 000,00 | 4 399,13 | 4 398,19 |
|  | Основное мероприятие 3 «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 03 | 00000 | 90 000,00 | 22 400,53 | 21 386,56 |
|  | Основное мероприятие 4 «Основное мероприятие "Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | ответственный исполнитель мероприятия МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 1 | 04 | 00000 | 0,00 | 18 950,74 | 18 938,63 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» | 09 | 3 | 00 | 00000 | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |
|  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации Программы» | ответственный исполнитель мероприятия МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 09 | 3 | 01 | 00000 | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Управление финансами» за счет средств  бюджета города-курорта Пятигорска

и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2021 год

(в тыс. руб.)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2021 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего | 157 937,12 | 81 188,48 | 76 453,94 |
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 157 937,12 | 81 188,48 | 76 453,94 |
| II. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска», всего | 104 000,00 | 49 457,91 | 44 723,38 |
| бюджет города | 104 000,00 | 49 457,91 | 44 723,38 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 104 000,00 | 49 457,91 | 44 723,38 |
| в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы : |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города Пятигорска» | 9 000,00 | 3 707,51 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | 5 000,00 | 4 399,13 | 4 398,19 |
| Основное мероприятие 3 «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» | 90 000,00 | 22 400,53 | 21 386,56 |
| Основное мероприятие 4 «Основное мероприятие "Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | 0,00 | 18 950,74 | 18 938,63 |
| III. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы», всего | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |
| бюджет города | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |
| в т.ч. предусмотренные: ответственному исполнителю подпрограммы МУ "Финансовое управление администрации г.Пятигорска" | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |
| Основное мероприятие 1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | 53 937,12 | 31 730,57 | 31 730,56 |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Управление финансами» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

### о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий

### подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» (далее -управление), | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Выполнение Плана мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов города-курорта Пятигорска на 2018-2025 годы | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком отчет об исполнении Плана формируется ежеквартально и направляется в министерство финансов Ставропольского края |  |
|  | Контрольное событие1 Ежеквартальный мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска и оценка их ожидаемого поступления проведены | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, |  | 31.12.2021 |  | 10.04.2021 10.07.2021 10.10.2021 31.12.2021 | Исполнено в установленный срок Аналитические отчетные формы поступлений налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска, и оценка их ожидаемого поступления составлены |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая отделом планирования бюджета (далее – ОПБ), Курилова А.О. заведующая отделом финансирования социальной сферы и правоохранительных органов (далее – ОФССПО), Макаренко Л.Б. заведующая отделом финансирования городского хозяйства (далее – ОФГХ) Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Андриянов И.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Бородаев А.Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска»; Кочетов Г.В. начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска»; Николаева Ю.И. начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Разработка и утверждение бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 2 Постановление администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» утверждено | Топалова О.В.заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 28.02.2021 |  | 11.02.2021 | Исполнено в установленный срок Постановление администрации города Пятигорска от 11.02.2021 № 366 |  |
|  | Контрольное событие 3 Постановление администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» размещено в федеральной информационной системе стратегического планирования | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 21.02.2021 |  | 15.02.2021 | Исполнено в установленный срок Реестровый номер в федеральной информационной системе стратегического планирования 15.02.2021 г. 32229011022601630963005 |  |
|  | Контрольное событие 4 Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска) в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2021 |  | 15.11.2021 | Исполнено в установленный срок Проект постановления администрации города Пятигорска «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска «Об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на период до 2025 года» (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ города-курорта Пятигорска) представлен в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период (сопроводительное письмо от 15.11.2021 г. № 8076/01) |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Формирование расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с предельными расходами бюджета города («потолками» расходов) на реализацию муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Андриянов И.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Бородаев А.Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска»; Кочетов Г.В. начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска»; Николаева Ю.И. начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска | 01.09.2021 | 14.11.2021 | 01.09.2021 | 14.11.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 5 Паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в управление | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Андриянов И.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Бородаев А.Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Сидоров В.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска»; Кочетов Г.В. начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска»; Николаева Ю.И. начальник управления экономического развития администрации города Пятигорска |  | 01.11.2021 |  | 25.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 30.10.2021 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены главными распорядителями средств бюджета города в МУ «Финансовое управление администрации г.Пятигорска» в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие 6 Паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска (проекты изменений в указанные паспорта) представлены в Думу города Пятигорска одновременно с проектом решения о бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.11.2021 |  | 15.11.2021 | Проекты изменений в паспорта муниципальных программ города-курорта Пятигорска представлены одновременно с проектом решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (сопроводительное письмо от 15.11.2021 г. № 8076/01) |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Подведение итогов реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2020 году | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ | 01.03.2021 | 15.04.2021 | 01.03.2021 | 15.04.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 7 Проведена оценка эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О.заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ |  | 15.04.2021 |  | 15.04.2021 | Оценка реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год проведена, заключения размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Организация планирования и исполнения бюджета города | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая отделом учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы - главный бухгалтер (далее – ОУО и КРР), Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1 Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР, Гуревич Е.А заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 8 Постановление администрации города Пятигорска «О мерах по реализации решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Гуревич Е.А заместитель заведующего ОУО и КРР |  | 28.02.2021 |  | 28.01.2021 | Постановление администрации города Пятигорска от 28.01.2021 № 177 |  |
|  | Контрольное событие 9 Проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год» представлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР |  | 30.04.2021 |  | 28.04.2021 | Проект решения Думы города Пятигорска «Об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год» представлен в Думу города Пятигорска 28.04.2021 |  |
|  | Контрольное событие 10 Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» разработан | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ |  | 30.06.2021 |  | 24.05.2021 | Постановление администрации города Пятигорска от 24.05.2021 № 1548 |  |
|  | Контрольное событие 11 Постановление администрации города Пятигорска об утверждении отчета об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный квартал текущего финансового года утверждено | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Роман И.К. заведующая ОУО и КРР |  | 14.05.2021 13.08.2021 15.11.2021 |  | 12.05.2021 10.08.2021 29.10.2021 | Постановление администрации города Пятигорска от 12.05.2021 № 1453 Постановление администрации города Пятигорска от 10.08.2021 № 3003; Постановление администрации города Пятигорска от 29.10.2021 № 4160 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2 Исполнение Перечня мероприятий по подготовке и формированию бюджета города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.05.2021 | 31.12.2021 | 01.05.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 12 Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | В сроки установленные Министерством финансов Ставропольского края |  | 19.05.2021 | Реестр расходных обязательств города-курорта Пятигорска сформирован и утвержден в сроки, установленные Министерством финансов Ставропольского края 19.05.2021 года |  |
|  | Контрольное событие 13 Проект Постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2021 | Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен до 01.09.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 14 Проект Постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен | Новикова А.Н. заместитель начальника управления |  | 01.09.2021 |  | 01.09.2021 | Проект постановления администрации города Пятигорска «Об утверждении основных направлений долговой политики города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» подготовлен до 01.09.2021г. |  |
|  | Контрольное событие 15 Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» представлен в Думу города Пятигорска с документами и материалами | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, |  | 15.11.2021 |  | 15.11.2021 | Проект решения Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» представлен в Думу города Пятигорска с документами и материалами (сопроводительное письмо от 15.11.2021 г. №8076/01) |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3.3 Исполнение бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 16 Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска доведены до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска до начала очередного финансового года | Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ |  | 31.12.2021 |  | 24.12.2021 | Показатели утвержденной сводной бюджетной росписи города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов доведены до главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города-курорта Пятигорска 24.12.2021 года |  |
|  | Контрольное событие 17 Кассовый план исполнения бюджета города-курорта Пятигорска составлен | Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В целях обеспечения принципа сбалансированности при исполнении бюджета города-курорта Пятигорска, своевременного прогнозирования сроков наступления и величины краткосрочного превышения расходов бюджета города-курорта Пятигорска над доходами бюджета города-курорта Пятигорска и обеспечения оптимальных сроков привлечения заемных средств в бюджет города-курорта Пятигорска, управления ликвидностью единого счета бюджета города-курорта Пятигорска в процессе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска; полного и своевременного выполнения денежных обязательств получателей средств бюджета города-курорта Пятигорска ежеквартально составляется и утверждается кассовый план фактически ожидаемых поступлений и выплат из бюджета города-курорта Пятигорска |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Курилова А.О. заведующая ОФССПО; Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1 Определение исходных показателей для организации финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Курилова А.О. заведующая ОФССПО Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 18 Утверждены для всех муниципальных услуг базовые нормативы затрат | Курилова А.О. заведующая ОФССПО Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» |  | 31.08.2021 |  | 12.07.2021 16.07.2021 21.07.2021 | Постановление Администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.07.2021 № 2734 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» от 21 июля 2021 года № 896 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года №3 1 о/д «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года № 228/1 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  |
|  | Контрольное событие 19 Утверждены для всех муниципальных услуг корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг | Курилова А.О. заведующая ОФССПО Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» |  | 31.08.2021 |  | 12.07.2021 16.07.2021 21.07.2021 | Постановление Администрации города Пятигорска Ставропольского края от 16.07.2021 № 2734 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание единицы государственных и муниципальных услуг при определении объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения муниципального образования город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» от 21 июля 2021 года № 896 «Об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями, подведомственными МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска», и корректирующих коэффициентов к ним на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Управление культуры администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года №3 1 о/д «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Приказ муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» от 12 июля 2021 года №228/1 «Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), корректирующих коэффициентов и коэффициентов выравнивания на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 5 Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 5.1 Управление резервными средствами администрации города Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О.заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 20 Осуществлено своевременное предоставление бюджетных средств из резервного фонда администрации города Пятигорска на основании распоряжений администрации города Пятигорска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ |  | По мере необходимости |  | 19.05.2021 14.09.2021 23.09.2021 | В соответствии с распоряжениями администрации города Пятигорска : от 19.05.2021г. № 26-р; от 14.09.2021г. № 58-р; от 23.09.2021г. № 59-р; от 23.09.2021г. № 60-р; от 23.09.2021г. № 61-р; из бюджета города-курорта Пятигорска на финансовое обеспечение непредвиденных расходов выделено 4193,88 тыс.руб. |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 6 Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.6.1 | Мероприятие 6.1 Исполнение судебных актов по искам к городу-курорту Пятигорску о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска муниципальных правовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования города-курорта Пятигорска, судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 21 Оплата исполнительных листов, представленных в управление, произведена в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР |  | В течение 3-х месяцев со дня поступления исполнительного листа и др. документов в соответствии с БК РФ в управление |  | В течение 3-х месяцев со дня поступления исполнительного листа и др. документов в соответствии с БК РФ в управление | На 01.01.2022 года произведена оплата по 32 исполнительным листам, представленным в управление в соответствии с БК РФ, на сумму 4 398,19 тыс. руб. |  |
| 1.7 | Основное мероприятие 7 Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.7.1 | Мероприятие 7.1 Ведение долговой книги города | Новикова А.Н. заместитель начальника управления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 22 Информация по долговым обязательствам города-курорта Пятигорска предоставлена в министерство финансов Ставропольского края | Новикова А.Н. заместитель начальника управления |  | ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным |  | 11.01.2021 01.02.2021 01.03.2021 01.04.2021 06.05.2021 01.06.2021 01.07.2021 02.08.2021 01.09.2021 05.10.2021 01.11.2021 01.12.2021 | Предоставлена информация по отчетным периодам в сроки: 11.01.2021 г. 01.02.2021 г. 01.03.2021 г. 01.04.2021 г. 06.05.2021 г. 01.06.2021 г. 01.07.2021 г. 02.08.2021 г. 01.09.2021 г. 05.10.2021 г. 01.11.2021 г. 01.12.2021 г. |  |
| 1.7.2 | Мероприятие 7.2 Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 23 Обязательства по погашению муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют |  |
| 1.7.3. | Мероприятие 7.3 Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Пятигорска | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 24 Обязательства по обслуживанию муниципального долга города-курорта Пятигорска исполнены | Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами |  | В сроки, установленные договорами и муниципальными контрактами | Выполнены все условия заключенных муниципальных контрактов и соглашений, претензии и замечания отсутствуют |  |
| 1.8 | Основное мероприятие 8 Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ; Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР; Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Курилова А.О заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.8.1 | Мероприятие 8.1 Публикация информации, содержащей основные положения проекта решения о бюджете, решения об исполнении бюджета в понятной для широкого круга граждан (заинтересованных пользователей) форме | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР; Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 25 «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Гуревич Е.А. заведующая КРО; Роман И.К. заведующая ОУиО Курилова А.О. заместитель заведующего ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ |  | 01.12.2021 |  | 01.12.2021 | «Бюджет для граждан» по проекту бюджета города-курорта Пятигорска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
|  | Контрольное событие 26 «Бюджет для граждан» по годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год на официальном сайте города-курорта Пятигорска размещен | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н.заместитель начальника управления, Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 15.05.2021 |  | 15.05.2021 | Брошюра «Бюджет для граждан» к годовому отчету об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за 2020 год размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
| 1.9 | Основное мероприятие 9 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.9.1 | Мероприятие 9.1 Проведение контрольных мероприятий в целях осуществления полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 27 План контрольных мероприятий на 2022 год утвержден | Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР |  | 31.12.2021 |  | 30.12.2021 |  |  |
|  | Контрольное событие 28 Отчет о результатах контрольных мероприятий за 2020 год составлен | Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР |  | 01.03.2021 |  | 25.02.2021 | Отчет об исполнении плана работ составлен и представлен в министерство финансов СК |  |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.10.1 | Мероприятие 10.1 Оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Андриянов И.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Бородаев А.Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска»; Кочетов Г.В. начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска»; Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Павленко Т.Н. начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска» Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ; Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 29 Информация в целях проведения оценки качества финансового менеджмента представлена ГРБС в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» | Васютина Н.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска»; Андриянов И.А. заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; Бородаев А.Ю. заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации г.Пятигорска»; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска»; Кочетов Г.В. начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации г.Пятигорска»; Павленко Т.Н. начальник МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска» Сиделева А.А. заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации города Пятигорска; Роман И.К. заведующая ОУиО и КРР |  | 01.04.2021 |  | 01.04.2021 | Информация в целях проведения оценки качества финансового менеджмента представлена ГРБС в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» в установленные сроки |  |
|  | Контрольное событие 30 Подведены итоги оценки качества финансового менеджмента за 2020 год | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР |  | 31.05.2021 |  | 31.05.2021 | Итоги оценки качества финансового менеджмента за 2020 год подведены |  |
|  | Контрольное событие 31 Рейтинг главных администраторов бюджетных средств по итогам оценки качества финансового менеджмента и пояснительная записка размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска | Бичукова А.Н. заведующая ОПБ |  | 30.06.2021 |  | 30.06.2021 | Рейтинг главных администраторов бюджетных средств по итогам оценки качества финансового менеджмента и пояснительная записка размещены на официальном сайте города-курорта Пятигорска |  |
| 1.11 | Основное мероприятие 11 Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Новикова А.Н. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР Бичукова А.Н. заведующая ОПБ, Курилова А.О. заведующая ОФССПО, Макаренко Л.Б. заведующая ОФГХ Гуревич Е.А. заместитель заведующего ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 1.11.1 | Мероприятие 11.1 Реализация мероприятий по внедрению электронного документооборота и обеспечению централизации бюджетного (бухгалтерского) учета | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 32 Бюджетная (бухгалтерская) отчетность ГРБС представлена МКУ МЦБ в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР; Васюткин Д.В. начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска»; Кузьменко С.А. председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» |  | 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 |  | 20.04.2021 20.07.2021 20.10.2021 | Бюджетная (бухгалтерская) отчетность ГРБС представлена МКУ МЦБ в МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» в установленные сроки |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | Топалова О.В. заместитель начальника управления, Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом–графиком |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих и лиц, не замещающих должности муниципальной службы | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Материально-техническое обеспечение и другие расходы | Ершова Н.В. заместитель начальника управления, Роман И.К. заведующая ОУО и КРР | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком |  |

Начальник МУ «Финансовое управление

администрации г. Пятигорска»                                                                                                                                                                                   Л.Д.Сагайдак