Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города - курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс.руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2023 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом», всего: | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 0 |  | 00000 | 51 800,75 | 50 897,84 | 50 568,59 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего:  | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Администрация города Пятигорска | 10 | 1 | 01 | 00000 | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Администрация города Пятигорска | 10 | 1 | 01 | 00000 | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего: | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 225,35 | 39 384,40 | 39 273,85 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4 |
|  | Обеспечение реализации программы | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 225,35 | 39 384,40 | 39 273,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В.Кочетов |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  |  А.В.Шевцова |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования

(в разрезе источников финансового обеспечения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия  | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в программе на 31.12.2023 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа всего:** | 51 800,75 | 50 897,84 | 50 568,59 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета,  | 51 800,75 | 50 897,84 | 50 568,59 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 47 696,46 | 47 564,32 | 47 235,07  |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 4 104,29 | 3 333,52 | 3 333,52 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего:**  | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | Бюджет города,  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений** | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | Бюджет города,  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 7 585,11 | 7 799,45 | 7 580,75 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»** | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |
|  |  | Бюджет города,  | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 1 886,00 | 380,47 | 380,47 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 4 104,29 | 3 333,52 | 3 333,52 |
| в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений** | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |
|  |  | Бюджет города,  | 5 990,29 | 3 713,99 | 3 713,99 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 1 886,00 | 380,47 | 380,47 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 4 104,29  | 3 333,52 | 3 333,52 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего:** | 38 225,35 | 39 384,40 | 39 273,85 |
|  |  | Бюджет города,  | 38 225,35 | 39 384,40 | 39 273,85 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 38 225,35 | 39 384,40 | 39 273,85 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  | А.В. Шевцова |

Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Ед. изм. | 2022 г. | 2023 г. | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План | Факт на конец года | План | Факт на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом" |
| Цель 1 Программы: Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом |
|  | Индикаторы достижения Цели 1 Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 108 | 100 | 106 | Индикатор выполнен. Увеличение доходов за счет заключения договоров, погашения дебиторской задолженности  |
| 1.2. | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | 100 | 100 | 100 | 101 |  |
| Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица | 5 | 4 | 3 | 3 |  |
| 1.1.2. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 45 | 24,5 | 34 | 46 | Показатель выполнен. В Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2023 год включено 27 объектов.В 2023 году объявлено 5 конкурсов по продаже муниципального имущества и 7 аукционов, 1 продажа посредством публичного предложения.Заключено 11 договоров купли-продажи на сумму 20 996,07 тыс.руб.;из них:- в порядке преимущественного права:- 7 договоров на сумму 11 800,27 тыс. руб.;- на аукционе:- 2 договора на сумму 1 378,80 тыс.руб.;- на конкурсе:- 2 договора на сумму 7 817,00 тыс.руб. |
| 1.1.3. | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, по которым приняты условия приватизации, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | - | - | 65 | 37,5 | Показатель не выполнен. 3 новых объекта были включены в прогнозный план на 2023 года конце года. Контракт по определению рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества муниципальной собственности (7 объектов) не был исполнен, в связи с тем, что отчеты об оценке не прошли экспертизу |
| 1.1.4. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 85 | 94 | 86 | 95 | Показатель выполнен. Процент регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества превышает план, по причине усовершенство-вания системы подачи документов на государст-венную регистрацию в электронном виде на сайте Росреестра. |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Показатели решения Задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | Не менее4 | 11,1 | Не менее 4 | 4 | Показатель выполнен. В показатель заложено увеличение Перечня имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на 1 объект.  |
| 1.2.2. | Доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 33 | 44,4 | 33 | 50 | Показатель выполнен. За истекший период 2023 года, по результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», переданы на праве аренды 3 объекта недвижимого имущества. |
| Цель 2 программы: Развитие эффективной системы управления земельными участками |
|  | Индикатор достижения Цели 2 Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 103  | 100 | 118 | Индикатор выполнен. Увеличение поступлений за счет погашения дебиторской задолженности, заключения новых договоров и увеличения размера арендной платы арендаторов-физических лиц.  |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков" |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 83 | 83,5 | 83,5 | 84 |  |
| 2.1.2. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 3 Программы: Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей |
|  | Индикатор достижения Цели 3 Программы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 51,5 | 51,5 | 0 | 0 | Индикатор соответствует плановому значению. Предоставлено 261 земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей" |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля земельныхучастков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 210 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  | Г.В. Кочетов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  |  | А.В. Шевцова |

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом»** |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.** Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в полном объеме |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом экономики Шевцова А.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Заключено 8 контрактов на общую сумму 166,42 тыс.руб.: 1. МК №11/23-ПК от 21.02.2023 г. на сумму 22,50 тыс.руб. «Оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы, в целях заключения договоров аренды имущества"; 2. МК № 16/23-ПК от 22.03.2023 г. на сумму 42,50 тыс.руб. "Оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы на объекты муниципальной собственности"; 3. МК № 18/23-ПК от 07.06.2023 г. на сумму 4,23 тыс.руб. "Оказание услуг по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы на объекты муниципальной собственности на 01.05.2023г, (нежилое помещение 393,9 кв. м. кадастровый номер 26:33:000000:19770)"; 4. МК № 40/23-АЭФ от 09.10.2023 на сумму 28,97 тыс. руб. "Услуги по определению рыночной стоимости годового размера арендной платы на объекты муниципальной собственности на дату проведения оценки"; 5. МК № 41/23-ПК от 09.10.2023 на сумму 34,92 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на искусственные дорожные сооружения"; 6.МК № 43/23-ПК от 12.10.2023 на сумму 15,00 тыс. руб. "Выполнение работ по изготовлению актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимости для последующего снятия с государственного кадастрового учета и прекращение права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества"; 7. МК № 49/23-ПК от 07.11.2023 на сумму 4,30 тыс. руб. "Оказание услуг по определению рыночной стоимости жилого помещения (квартиры),находящейся в муниципальной собственности для принятия решений о дальнейшем предоставлении квартиры по договору купли -продажи"; 8. МК № 53/23-ПК от 29.11.2023 на сумму 14,00 тыс. руб. "Определение рыночной стоимости нежилых помещений" |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 1.** Произведена оценка муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено. Зарегистрировано право собственности на 256 жилых помещений |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 2.** Зарегистрировано право на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов» Склярова Е.Н. |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 | Выполнено. За 12 мес. 2023 года зарегистрировано право на 1351 объект муниципального имущества |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Оформление технических и кадастровых планов на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено.Заключено 4 контракта на общую сумму 294,70 тыс. руб.: 1. МК №30/23-ПК от 28.08.2023 г. на сумму 14,50 тыс. руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана бесхозяйного участка ливневой канализации"; 2. МК № 37/23-АЭФ от 19.09.2023г. на сумму 167,01 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов бесхозяйных объектов газоснабжения, в целях постановки на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю"; 3. МК № 50/23-АЭФ от 20.11.2023г. на сумму 83,19 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов бесхозяйных объектов водоснабжения, в целях постановки на учет в Управлении Федеральной службы"; 4.МК № 58/23-ПК от 29.11.2023 г. на сумму 30,00 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов бесхозяйных объектов (памятников),в целях постановки на учет в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ставропольскому краю, с последующим признанием права муниципальной собственности в соответствии с техническим заданием)" |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 3.**Оформлены технические и кадастровые планы на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено. По 121 объекту недвижимости оформлены технические планы.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено.Заключено 4 контракта на общую сумму 187,03 тыс.руб.: 1. МК №21/23-ПК от 30.06.2023 г. на сумму 14,50 тыс. руб. «Услуги по определению рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества муниципальной собственности"; 2. МК № 33/23-ПК от 11.09.2023 г. на сумму 54,13 тыс. руб. "Определение рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества муниципальной собственности"; 3. МК № 34-23АЭФ от 11.09.2023 г. на сумму 68,50 тыс. руб. "Оказание услуги по проведению экспертизы рыночной стоимости имущества муниципальной собственности в соответствии с требованиями законодательства РФ об оценочной деятельности"; 4. МК № 51-23 ПК от 28.11.2023 г. на сумму 49,90 тыс. руб. "Определение рыночной стоимости подлежащего приватизации имущества муниципальной собственности на дату проведения оценки с подтверждением рыночной стоимости экспертизой отчетов о рыночной стоимости имущества муниципальной собственности ".  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 4.**Составлен договор купли-продажи | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено.За 12 мес. 2023 года заключено 11 договоров купли-продажи на сумму 20 996,08 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заведующий отделом экономики Шевцова А.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено.Размещено 7 публикаций в официальных средствах массовой информации.  Заключено 2 контракта на общую сумму 199,99 тыс. руб.: 1. МК № 05/23-ПК от 18.01.2023 г. на сумму 100,00 тыс. руб., «Оказание услуг по размещению в СМИ официальных сообщений»; 2. МК № 19/23-ПК от 21.06.2023 г. на сумму 99,99 тыс. руб., «Оказание услуг по размещению в СМИ официальных сообщений».  |   |
|  | **Контрольное событие 5.**Размещены материалы в официальных средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов» Склярова Е.Н. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.04.2023;01.10.2023 | 30.06.2023; 31.12.2023 | 01.04.2023;01.10.2023 | 30.06.2023; 31.12.2023 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2023 г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2023 г. в размере 2 687,02 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 6.**Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов» Склярова Е.Н.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. Заведующий отделом экономики Шевцова А.В. |  | 30.06.2023; 30.12.2023 |  | 30.06.2023; 30.12.2023 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2023 г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2023 г. в размере 2 687,02 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года заключено 26 договоров аренды муниципального имущества на общую сумму 7 156,93 тыс.руб.:1. Договор 1А23 от 11.01.2023 г. на сумму 1,30 тыс. руб. арендатор АО "Газпром Газораспределение Ставрополь".2. Договор 2А23 от 11.01.2023 г. на сумму 116,67 тыс. руб. арендатор АО "Газпром Газораспределение Ставрополь". 3. Договор 3А23 от 21.02.2023 г. на сумму 255,43 тыс. руб. арендатор ООО "Фонтан" (на основании Решения Думы города Пятигорска от 28 марта 2023 г. № 5-24 РД предоставлена льгота в размере 50% по уплате арендной платы за имущество и составила 127,72 тыс. руб.). 4. Договор 4А23 от 21.02.2023 г. на сумму 50,66 тыс. руб. арендатор ООО "Фонтан" на основании Решения Думы города Пятигорска от 28 марта 2023 г. № 5-24 РД предоставлена льгота в размере 50% по уплате арендной платы за имущество и составила 25,33 тыс. руб.); 5. Договор 5А23 от 22.02.2023 г. на сумму 237,00 тыс. руб. арендатор ПАО "Сбербанк России".6. Договор 6А23 от 22.02.2023 г. на сумму 210,00 тыс. руб. арендатор ПАО "Сбербанк России".7. Договор 7А23 от 22.02.2023 г. на сумму 97,13 тыс. руб. арендатор Чернышов Валерий Николаевич (договор расторгнут 31.05.2023 г.). 8. Договор 8А23 от 07.03.2023 г. на сумму 98,84 тыс. руб. арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич. 9. Договор 9А23 от 22.03.2023 г. на сумму 406,83 тыс. руб. арендатор СКОО СК "Патриот".10. Договор 10А23 от 23.03.2023 г. на сумму 140,83 тыс. руб. арендатор ПГОО "Общество охотников и рыболовов Ставропольского края"11. Договор 11А23 от 03.04.2023 г. на сумму 2 008,96 тыс. руб. арендатор ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" (договор расторгнут 28.07.2023 г.).12. Договор 12А23 от 07.06.2023 г. на сумму 454,93 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком"13. Договор 13А23 от 07.06.2023 г. на сумму 354,10 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком" 14. Договор 14А23 от 07.06.2023 г. на сумму 434,26 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком" 15.Договор 15А23 от 09.06.2023 г. на сумму 38,30 тыс. руб. ИП Макаревич А.А. 16. Договор 16А23 от 09.06.2023 г. на сумму 7,73 тыс. руб. ИП Макаревич А.А.17. Договор 17А23 от 12.07.2023 г. на сумму 96,00 тыс. руб. ООО «СДВ»18. Договор 18А23 от 17.07.2023 г. на сумму 15,60 тыс. руб. ИП Подольская А.Р.19. Договор 19А23 от 17.07.2023 г. на сумму 27,60 тыс. руб. ИП Подольская А.Р.20. Договор 20А23 от 17.07.2023 г. на сумму 42,00 тыс. руб. ООО «Привольное»21. Договор 21А23 от 17.07.2023 г. на сумму 64,80 тыс. руб. ООО «Привольное»22. Договор 22А23 от 04.09.2023 г. на сумму 1 521,60 тыс. руб. ПАО «Ростелеком»23. Договор 23А23 от 13.09.2023 г. на сумму 12,67 тыс. руб. ООО «Привольное»24. Договор 24А23 от 23.10.2023 г. на сумму 116,67 тыс. руб. АО «Газпром газораспределение Ставрополь»25. Договор 25А23 от 08.12.2023 г. на сумму 327,82 тыс. руб. ООО «Стоматология Нико-Дент»26. Договор 26А23 от 18.12.2023 г. на сумму 19,20 тыс. руб. ООО «Привольное» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 7.** Заключены договора аренды муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. |  | 31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023;31.12.2023. |  | 31.03.2023;30.06.2023;30.09.2023;31.12.2023. | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года заключено 26 договоров аренды муниципального имущества на сумму 7 156,93 тыс. руб.1. Договор 1А23 от 11.01.2023 г. на сумму 1,30 тыс. руб. арендатор АО "Газпром Газораспределение Ставрополь".2. Договор 2А23 от 11.01.2023 г. на сумму 116,67 тыс. руб. арендатор АО "Газпром Газораспределение Ставрополь". 3. Договор 3А23 от 21.02.2023 г. на сумму 255, 43 тыс. руб. арендатор ООО "Фонтан"(на основании Решения Думы города Пятигорска от 28 марта 2023 г. № 5-24 РД предоставлена льгота в размере 50% по уплате арендной платы за имущество и составила 127,72 тыс. руб.). 4. Договор 4А23 от 21.02.2023 г. на сумму 50,66 тыс. руб. арендатор ООО "Фонтан" на основании Решения Думы города Пятигорска от 28 марта 2023 г. № 5-24 РД предоставлена льгота в размере 50% по уплате арендной платы за имущество и составила 25,33 тыс. руб.); 5. Договор 5А23 от 22.02.2023 г. на сумму 237,00 тыс.руб. арендатор ПАО "Сбербанк России".6. Договор 6А23 от 22.02.2023 г. на сумму 210,00 тыс.руб. арендатор ПАО "Сбербанк России".7. Договор 7А23 от 22.02.2023 г. на сумму 97,13 тыс.руб. арендатор Чернышов Валерий Николаевич (договор расторгнут 31.05.2023 г.). 8. Договор 8А23 от 07.03.2023 г. на сумму 98,84 тыс.руб. арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич. 9. Договор 9А23 от 22.03.2023 г. на сумму 406,83 тыс.руб. арендатор СКОО СК "Патриот".10. Договор 10А23 от 23.03.2023 г. на сумму 140,83 тыс.руб. арендатор ПГОО "Общество охотников и рыболовов Ставропольского края"11. Договор 11А23 от 03.04.2023 г. на сумму 2008,96 тыс. руб. арендатор ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае" (договор расторгнут 28.07.2023 г.).12. Договор 12А23 от 07.06.2023 г. на сумму 454,93 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком"13. Договор 13А23 от 07.06.2023 г. на сумму 354,10 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком" 14. Договор 14А23 от 07.06.2023 г. на сумму 434,26 тыс. руб. арендатор ПАО "Ростелеком" 15.Договор 15А23 от 09.06.2023 г. на сумму 38,30 тыс.руб. ИП Макаревич А.А. 16. Договор 16А23 от 09.06.2023 г. на сумму 7,73 тыс.руб. ИП Макаревич А.А.17. Договор 17А23 от 12.07.2023 г. на сумму 96,0 тыс.руб. ООО «СДВ»18. Договор 18А23 от 17.07.2023 г. на сумму 15,6 тыс.руб. ИП Подольская А.Р.19. Договор 19А23 от 17.07.2023 г. на сумму 27,6 тыс.руб. ИП Подольская А.Р.20. Договор 20А23 от 17.07.2023 г. на сумму 42,0 тыс.руб. ООО «Привольное»21. Договор 21А23 от 17.07.2023 г. на сумму 64,8 тыс.руб. ООО «Привольное»22. Договор 22А23 от 04.09.2023 г. на сумму 1 521,6 тыс.руб. ПАО «Ростелеком»23. Договор 23А23 от 13.09.2023 г. на сумму 12,67 тыс.руб. ООО «Привольное»24. Договор 24А23 от 23.10.2023 г. на сумму 116,67 тыс.руб. АО «Газпром газораспределение Ставрополь»25. Договор 25А23 от 08.12.2023 г. на сумму 327,82 тыс.руб. ООО «Стоматология Нико-Дент»26. Договор 26А23 от 18.12.2023 г. на сумму 19,2 тыс.руб. ООО «Привольное» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года оформлено 3 охранных обязательства:1. "Доходный дом С.Я. Лантрова", 1902 год, расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 27; 2. "Особняк", расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, просп. Кирова, 33; 3. "Особняк", расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, просп. Кирова, 43. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 8.** Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года оформлено 3 охранных обязательства:1. "Доходный дом С.Я. Лантрова", 1902 год, расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, ул. Теплосерная, д. 27; 2. "Особняк", расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, просп. Кирова, 33; 3. "Особняк", расположенный по адресу: СК, г. Пятигорск, просп. Кирова, 43. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом экономики Шевцова А.В.Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов» Склярова Е.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Заключено 7 контрактов на общую сумму 1 920,68 тыс. руб.:1. МК № 53/22-ПК от 30.12.2022 на сумму 36,00 тыс. руб. «Оказание услуг по поддержке и наполнению WEB-сайта»;2. МК № 61/22-ПК от 30.12.2022 на сумму 101,54 тыс. руб. «Услуги частной охраны: (Выставление поста охраны) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Заводская, 1-1"Б"; Услуги частной охраны (Патрулирование) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Больничная 11, Пятигорск. ул. 50 лет ВЛКСМ, 48»;3. МК № 06/23-ПК от 25.01.2023 на сумму 91,72 тыс. руб. «Услуги частной охраны: (Выставление поста охраны) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Заводская, 1-1"Б"; Услуги частной охраны (Патрулирование) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Больничная 11, Пятигорск. ул. 50 лет ВЛКСМ, 48»;4. МК № 15/23-ПК от 28.02.2023 на сумму 42,58 тыс. руб. «Услуги частной охраны: (Выставление поста охраны) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Заводская, 1-1"Б"; Услуги частной охраны (Патрулирование) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Больничная 11, Пятигорск. ул. 50 лет ВЛКСМ, 48»;5. МК № 20/2023-ПК от 13.03.2023 на сумму 632,05 тыс. руб. «Услуги частной охраны: (Выставление поста охраны) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Заводская, 1-1"Б"; Услуги частной охраны (Патрулирование) по адресу: г.Пятигорск, пос. Горячеводский, ул.Больничная 11, Пятигорск. ул. 50 лет ВЛКСМ, 48»;6. МК № 980 от 23.08.2023 на сумму 546,96 тыс. руб. «Оплата за коммунальные услуги тепловой энергии по муниципальным нежилым помещениям»;7. МК № 980/1 от 05.12.2023 на сумму 469,83 тыс. руб. «Оплата за коммунальные услуги тепловой энергии по муниципальным нежилым помещениям». |  |

\

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 2.** Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено: За 12 месяцев 2023 года в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства внесены следующие изменения: 1. Исключено 2 объекта - нежилые помещения, с кадастровыми номерами 26:33:150308:2560 и 26:33:150308:2564, общей площадью 38,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2; 2. Включен 1 объект - нежилое помещение цокольного этажа, кадастровый номер 26:33:000000:14463, площадью 18,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено: За 12 месяцев 2023 года в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства внесены следующие изменения: 1. Исключено 2 объекта - нежилые помещения, с кадастровыми номерами 26:33:150308:2560 и 26:33:150308:2564, общей площадью 38,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2; 2. Включен 1 объект - нежилое помещение цокольного этажа, кадастровый номер 26:33:000000:14463, площадью 18,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 9.** Увеличено количество объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено: За 12 месяцев 2023 года в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства внесены следующие изменения: 1. Исключено 2 объекта - нежилые помещения, с кадастровыми номерами 26:33:150308:2560 и 26:33:150308:2564, общей площадью 38,5 кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2; 2. Включен 1 объект - нежилое помещение цокольного этажа, кадастровый номер 26:33:000000:14463, площадью 18,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 2, корп. 2. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года было заключено 3 договора аренды муниципального имущества на сумму 144,87 тыс. руб.: 1. Договор 8А23 от 07.03.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич; 2. Договор 15А23 от 09.06.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич; 3. Договор 16А23 от 09.06.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 10.** Заключены договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Корпусова Е.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнено. За 12 месяцев 2023 года было заключено 3 договора аренды муниципального имущества на сумму 144,87 тыс. руб.: 1. Договор 8А23 от 07.03.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич; 2. Договор 15А23 от 09.06.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич; 3. Договор 16А23 от 09.06.2023 г., арендатор ИП Макаревич Александр Анатольевич. |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие 3.** Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено.Заключено 19 контрактов на общую сумму 323,23 тыс. руб., из них:- 10 контрактов на сумму 49,73 тыс. руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка»1. МК №02/23-ПК от 18.01.2023 на сумму 6,50 тыс. руб.;2. МК №03/23-ПК от 18.01.2023 на сумму 5,50 тыс. руб.;3. МК №10/23-ПК от 21.02.2023 на сумму 4,00 тыс. руб.;4. МК №12/23-ПК от 22.02.2023 на сумму 3,99 тыс. руб.;5. МК №13/23-ПК от 22.02.2023 на сумму 3,99 тыс. руб.;6. МК №17/23-ПК от 25.05.2023 на сумму 3,75 тыс. руб.;7. МК №23/23-ПК от 17.07.2023 на сумму 3,00 тыс. руб.;8. МК №32/23-ПК от 05.09.2023 на сумму 10,00 тыс. руб.;9. МК №35/23-ПК от 11.09.2023 на сумму 3,50 тыс. руб.;10. МК №46/23-ПК от 25.10.2023 на сумму 5,50 тыс. руб.- 1 контракт на сумму 35,00 тыс. руб.№ 03/23-ПК от 17.01.2023 г. «Оказание услуги по экспертизе отчета определению рыночной стоимости годового размера аренды земельных участков по состоянию на 1 января 2022г., предоставленных без проведения торгов, на которых отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, в количестве 197 участков, в соответствии с Техническим заданием.» - 8 контрактов на сумму 238,50 тыс. руб. «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка»1. МК № 25/23-ПК от 24.07.23 г. на сумму 39,00 тыс. руб.;2. МК № 28/23-ПК от 23.08.23 г. на сумму 8,50 тыс. руб.;3. МК № 38/23-ПК от 21.09.23 г. на сумму 15,00 тыс. руб.;4. МК № 36/23-ПК от 06.09.23 г. на сумму 49,00 тыс. руб.;5. МК № 39/23-ПК от 26.09.23 г. на сумму 10,00 тыс. руб.;6. МК № 42/23-ПК от 11.10.23 г. на сумму 24,00 тыс. руб.;7. МК № 56/23-ПК от 28.11.23 г. на сумму 45,00 тыс. руб.; 8. МК № 57/23-ПК от 29.11.23 г. на сумму 48,00 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Заключено 3 контракта на общую сумму 305,50 тыс. руб.: 1. МК №52/23-ПК от 29.11.2023 г. на сумму 42,00 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на искусственные дорожные сооружения (мосты)"; 2. МК № 59/23-ПК от 29.11.2023 г. на сумму 42,00 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на искусственные дорожные сооружения(подземные пешеходные переходы)"; 3. МК № 26/23-АЭФ от 21.08.2023 г. на сумму 221,50 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых и технических планов с целью постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности (автомобильные дороги) расположенные на территории муниципального образования ". Утверждено 90 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;- предварительное согласование границ по 146 земельным участкам; - согласование местоположения границ по 931 земельным участкам; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 11.** Приняты решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании предоставления земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 | Выполнено. Заключено 3 контракта на общую сумму 305,50 тыс. руб.: 1. МК №52/23-ПК от 29.11.2023 г. на сумму 42,00 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на искусственные дорожные сооружения (мосты)"; 2. МК № 59/23-ПК от 29.11.2023 г. на сумму 42,00 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на искусственные дорожные сооружения(подземные пешеходные переходы)"; 3. МК № 26/23-АЭФ от 21.08.2023 г. на сумму 221,50 тыс. руб. "Выполнение кадастровых работ по подготовке межевых и технических планов с целью постановки на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности (автомобильные дороги) расположенные на территории муниципального образования ". Утверждено 90 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;- предварительное согласование границ по 146 земельным участкам; - согласование местоположения границ по 931 земельным участкам; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Заключено 1 222 договоров аренды земельных участков на сумму 2 801,3 тыс.руб.  |  |
|  | **Контрольное событие 12.** Заключены договора аренды земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |  | 31.03.2023; 30.06.2023; 30.09.2023; 31.12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Выполнение других обязательств, связанных с муниципальным имуществом, в том числе содержание | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | МКУ «Управление капитального строительства», оплата авансовых платежей по земельному налогу за1 кв. 2023 (856,15 тыс. руб.),2 кв. 2023 г. (767,25 тыс. руб.), 3 кв. 2023 г. (767,25 тыс. руб.), 4 кв. 2023 г. (767,25 тыс. руб.). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 | Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам имеющим трех и более детей.  | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В соответствии с положениями Земельного Кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации данные мероприятия проводятся на основании документов территориального планирования, которые разрабатываются МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» и утверждаются постановлением администрации города Пятигорска. В связи с отсутствием документов территориального планирования, отсутствуют основания проведения землеустроительных работ. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 13:** Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов  | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. |  | 31.12.2023 |  | 11.06.2023 | В соответствии с положениями Земельного Кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации данные мероприятия проводятся на основании документов территориального планирования, которые разрабатываются МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска» и утверждаются постановлением администрации города Пятигорска. В связи с отсутствием документов территориального планирования, отсутствуют основания проведения землеустроительных работ. |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»** |
| 3.1 | **Основное мероприятие 4.** Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено. Поставлено на очередь 4 семьи, имеющих право на предоставление земельного участка. Общее количество семей - 1 122, стоит на учете - 838, предоставлено – 0. |  |
| 3.1.1 | Учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 14:** Заключены договора аренды земельного участка | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Андриянов И.А. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Ввиду отсутствия возможности подключения коммунальных услуг к коммуникациям и во исполнение представления прокуратуры г. Пятигорска по данному вопросу, предоставление земельных участков не осуществлялось. |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»** |
| 4.1 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 39 384,40факт: - 39 273,85 (99,72%)МУ «УИО» заключен 21 контракт на общую сумму 894,56 тыс. руб.:1. МК № 426017541844 от 09.01.2023 на сумму 7,00 тыс. руб. «Услуги связи»;2. МК № 100387952/952/2023 от 09.01.2023 на сумму 3,60 тыс. руб. «Услуги связи»;3. МК № 01/23-ПК от 16.01.2023 на сумму 70,00 тыс. руб. «Услуги по ремонту, техническому обслуживанию офисной техники, ремонту и заправке картриджей»;4. МК № 841 от 26.01.2023 на сумму 58,21 тыс. руб. «Услуги связи»;5. МК № 841 от 01.07.2023 на сумму 60,00 тыс. руб. «Услуги связи»;6. МК № 30/23-ПК от 09.02.2023 на сумму 8,60 тыс. руб. «Поставка товара»;7. МК № 109 от 31.01.2023 на сумму 3,50 тыс. руб. «Оказание платных образовательных услуг»;8. МК № 210/23-МР26/01/Пят от 21.02.2023 на сумму 117,00 тыс. руб. «Услуги связи»;9. МК № 0121300035323000016 от 03.04.2023 на сумму 68,07 тыс. руб. «Приобретение бумаги для офисной техники»;10. МК № 20/23-ПК от 14.06.2023 на сумму 49,89 тыс. руб. «Поставка товара»;11. МК № 22/23-ПК от 06.07.2023 на сумму 2,82 тыс. руб. «Приобретение конвертов»;12. МК № 24/23-АЭФ от 29.07.2023 на сумму 188,25 тыс. руб. «Поставка канцтоваров»;13. МК № 29/23-ПК от 24.08.2023 на сумму 5,00 тыс. руб. «Оказание платных образовательных услуг»;14. МК № 27/23-ПК от 24.08.2023 на сумму 25,50 тыс. руб. «Передача исключительных лицензионных прав на программное обеспечение»;15. МК № 45/23-ПК от 30.10.2023 на сумму 79,90 тыс. руб. «Приобретение МФУ»;16. МК № 44/23-ПК от 23.10.2023 на сумму 25,00 тыс. руб. «Услуги по техническому ремонту и обслуживанию оргтехники»;17. МК № 48/23-ПК от 27.10.2023 на сумму 7,80 тыс. руб. «Приобретение лицензии «КриптоПро»;18. МК № 47/23-ПК от 01.11.2023 на сумму 14,12 тыс. руб. «Приобретение канцтоваров»;19. МК № 54/23-ПК от 29.11.2023 на сумму 9,59 тыс. руб. «Приобретение канцтоваров»;20. МК № 60/23-ПК от 21.12.2023 на сумму 6,85 тыс. руб. «Приобретение канцтоваров»;21. МК № 61/23-ПК от 27.12.2023 на сумму 83,86 тыс. руб. «Приобретение канцтоваров».МКУ «ЦАД» заключено 24 контракта на общую сумму 2 154,58 тыс. руб.:1. МК № 1 от 16.01.2023 на сумму 225,00 тыс. руб. «Пакет минимального годового сопровождения программного комплекса "САУМИ"»;2. МК № 2 от 17.01.2023 на сумму 200,40 тыс. руб. «Пакет минимального годового сопровождения программного комплекса "САУМИ" стандарт»;3. МК № 07707 от 21.06.2023 на сумму 49,99 тыс. руб. «Работы по настройке программного комплекса "САУМИ"»;4. МК № 3-ПК от 10.11.2023 на сумму 11,66 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;5. МК № 4-ПК от 14.11.2023 на сумму 2,60 тыс. руб. «Лицензия на право использования ПО "КриптоПро»;6. МК № 7-ПК от 27.11.2023 на сумму 42,26 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;7. МК № 8-ПК от 27.11.2023 на сумму 15,78 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;8. МК № 12-ПК от 30.11.2023 на сумму 40,91 тыс. руб. «Теплоснабжение населения согласно спецификации»;9. МК № 9-ПК от 18.12.2023 на сумму 28,83 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;10. МК № 10-ПК от 05.12.2023 на сумму 18,35 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;11. МК № 11-ПК от 08.12.2023 на сумму 27,89 тыс. руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества по муниципальным жилым помещениям»;12. МК № 13-ПК от 15.12.2023 на сумму 13,36 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;13. МК № 14-ПК от 12.12.2023 на сумму 722,86 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;14. МК № 15-ПК от 12.12.2023 на сумму 71,55 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;15. МК № 16-ПК от 13.12.2023 на сумму 26,17 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;16. МК № 17-ПК от 20.12.2023 на сумму 47,97 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;17. МК № 18-ПК от 12.12.2023 на сумму 268,58 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;18. МК № 19-ПК от 21.12.2023 на сумму 112,11 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;19. МК № 20-ПК от 18.12.2023 на сумму 39,92 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;20. МК № 21-ПК от 18.12.2023 на сумму 67,86 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;21. МК № 22-ПК от 18.12.2023 на сумму 42,87 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;22. МК № 22-ПК от 21.12.2023 на сумму 64,90 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»23. МК № 23-ПК от 15.12.2023 на сумму 8,77 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности»;24. МК № 28-ПК от 22.12.2023 на сумму 3,99 тыс. руб. «Услуги за содержание нежилых помещений муниципальной собственности» |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 27 142,70факт: - 27 033,67 (99,60%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 12 231,70 факт: - 12 231,68 (99,99%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организация профессиональный переподготовки и повышения квалификации | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 10,00 факт: - 8,50 (85,00%) |  |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  | А.В. Шевцова |

Исп.: Исп.: Корпусова Е.В., 33-26-11

 Склярова Е.Н., 33-09-75

 Воронин Е.А., 39-47-16

 Сизова Е.В., 33-84-21

 Шевцова А.В., 33-29-85