|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, контрольных событий  | Количество контрольных событий, всего | Количество выполненных контрольных событий | Количество невыполненных контрольных событий |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  | **ВСЕГО по программам:** | **385** | **370** | **15** |
|  | из них: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **1.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»**  | **34** | **30** | **4** |
|  | **невыполненное контрольное событие 24:**Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе |
|  | **причина невыполнения контрольного события 24:**Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28.04.2020 г. № 189 заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников был отменен |
|  | **невыполненное контрольное событие 28:**Принято участие учащихся в Общероссийской новогодней елке г. Москва |
|  | **причина невыполнения контрольного события 28:**Мероприятие не исполнено, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой общероссийская новогодняя ёлка в Государственном Кремлёвском Дворце не проводилась. |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**Мероприятие не выполнено. Капитальный ремонт кровли в образовательных учреждениях проведен не был, так как соглашение с министерством образования Ставропольского края о предоставлении субсидии на вышеуказанные цели было расторгнуто |
|  | **невыполненное контрольное событие 34:**Выполнение работ по реконструкции гимназии № 11 |
|  | **причина невыполнения контрольного события 34:**Мероприятие не выполнено. Завершение реконструкции здания запланировано к апрелю 2021 года |
|  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»**  | **65** | **62** | **3** |
|  | **невыполненное контрольное событие 45:**Проведение сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки |
|  | **причина невыполнения контрольного события 45:**Сверки реестров отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры отдельных категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда в городском пассажирском автобусном транспорте, не предоставлялись. В 2020 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским пассажирским автобусным транспортом льготных категорий граждан, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии.  |
|  | **невыполненное контрольное событие 46:**Проведение сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, по мере их поступления, и формирование акта сверки |
|  | **причина невыполнения контрольного события 46:**Сверки реестров участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте, не проводились в связи с тем, что реестры участников (инвалидов) ВОВ, имеющих право бесплатного (льготного) проезда в городском автобусном транспорте не предоставлялись. В 2020 году транспортные предприятия, осуществляющие перевозки городским автобусным транспортом участников (инвалидов) ВОВ, не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии.  |
|  | **невыполненное контрольное событие 64:**Заключение договора на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси» |
|  | **причина невыполнения контрольного события 64:**В связи с отсутствием заявлений, договор на предоставление субсидии по возмещению затрат, связанных с перевозкой инвалидов-колясочников и инвалидов Великой Отечественной войны в «Социальном такси», не заключался |
|  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»**  | **14** | **14** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»**  | **32** | **32** | **0** |
|  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**  | **42** | **41** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 38:**заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
|  | **причина невыполнения контрольного события 38:**В связи с принятым решением Правительства Ставропольского края, созданный музейный комплекс «Россия-Моя история» передан в собственность г. Ставрополь, соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) не заключено |
|  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»**  | **17** | **17** | **0** |
|  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»**  | **14** | **12** | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 4:**Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города для участия в краевой спартакиаде трудящихся |
|  | **причина невыполнения контрольного события 4:**В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. |
|  | **невыполненное контрольное событие 5:**Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях |
|  | **причина невыполнения контрольного события 5:**В связи с коронавирусной инфекцией мероприятия не проводились. |
|  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»**  | **56** | **56** | **0** |
|  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»**  | **30** | **30** | **0** |
|  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»**  | **15** | **15** | **0** |
|  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**  | **39** | **38** | **1** |
|  | **невыполненное контрольное событие 31:**Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период |
|  | **причина невыполнения контрольного события 31:**За отчетный период не было зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры в связи с тем, что по поставленным на учет как бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры в 2020 г. не наступил срок признания права муниципальной собственности. Ориентировочный срок признания права II полугодие 2021 г. |
|  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»**  | **11** | **9** | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 6:**Изготовление проектов организации дорожного движения |
|  | **причина невыполнения контрольного события 6:**Денежные средства, предусмотренные на изготовление проектов организации дорожного движения были израсходованы на категорирование 4 мостов. |
|  | **невыполненное контрольное событие 10:**Заключение договора на предоставление субсидии на возмещение затрат, возникающих в связи с осуществлением перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом |
|  | **причина невыполнения контрольного события 10:**В 2020 году предприятия, осуществляющие перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам г. Пятигорска пассажирским автомобильным транспортом не обращались в администрацию города Пятигорска за предоставлением субсидии. |
|  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»**  | **13** | **11** | **2** |
|  | **невыполненное контрольное событие 2:**Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции |
|  | **причина невыполнения контрольного события 2:**В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 с 26 марта по 21 августа 2020 года был ограничен доступ посетителей в здание администрации города, личные приемы не организовывались |
|  | **невыполненное контрольное событие 7:**Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены |
|  | **причина невыполнения контрольного события 7:**В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 было проведено 2 мероприятия из 4-х запланированных |
|  |  |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы** | **3** | **3** | **0** |

Начальник Управления экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И.Николаева