**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ города-курорта Пятигорска**

**за 2020 год**

**Содержание**

1. Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в 2020 году

2. Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2020 год

3. Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2020 году

4. Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)

Приложение 1: «Информация о финансировании муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год»

Приложение 2: «Сведения о значении индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год»

Приложение 3: «Информация о степени выполнения контрольных событий муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год»

Приложение 4: «Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год»

1. **Основные результаты реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 г. № 3899 (далее – Порядок), на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ города-курорта Пятигорска и оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска, представленной МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 14.03.2017 г. № 896 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 12.11.2013 г. № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке» в 2019 году действовало 14 муниципальных программ города-курорта Пятигорска (далее – муниципальные программы):

«Развитие образования»,

«Социальная поддержка граждан»,

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»,

«Молодежная политика»,

«Сохранение и развитие культуры»,

«Экология и охрана окружающей среды»,

«Развитие физической культуры и спорта»,

«Безопасный Пятигорск»,

«Управление финансами»,

«Управление имуществом»,

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»,

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»,

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Формирование современной городской среды».

**I Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Программа I)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 39 муниципальных дошкольных учреждений и 1 негосударственного ДОУ детский сад № 12 «Калинка»: бесплатное дошкольное образование получало 8996 детей;

организована работа 2 федеральных площадок и 12 городских инновационных площадок;

предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности: ст. Константиновской и пос. Нижнеподкумском;

проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, в том числе конкурс «Воспитатель года»;

проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками, участниками стали 74 воспитанника ДОУ;

пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров – 449 чел.;

пройдена аттестация педагогических кадров - 186 чел.;

дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 18 молодых специалистов дошкольного образования.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги - 95% (план – 95%);

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход – 1,3% (план – 1%);

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») – 4,8 тыс. человек (план – 4,1 тыс. человек);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,3% (план – 11,3%);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 58,4% (план – 54,1%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге 100% (план – 26,9%). В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники, нуждающиеся в данной услуге прошли обучение в 2020 году;

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» - 18,4% (план – 14,1%);

доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства 12,1% (план – 9,4%).

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (план – 75%, факт – 67,7%), в связи с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение;

численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход - 990 человек, при плане – 1425. Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение. Кроме этого, в МБДОУ детский сад № 17 "Золотой ключик" закрыт аварийный корпус, в котором находились ясельные группы;

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 11,7% (план – 23,2%). Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение;

численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации –1003 человека (план – 1520 человек). Снижение показателя связано с эпидситуацией, которая сложилась в 2020 году: многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение;

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций» - 7,8% (план – 2,5%). В аварийном состоянии находятся здания МБДОУ детский сад № 17 «Золотой ключик», МБДОУ детский сад № 30 «Белочка» и МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок».

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска и 2 частных общеобразовательных учреждений («Геула» и «Дебют-Уни»);

обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования для 22121 обучающегося;

организован подвоз 39 обучающихся из села Привольного в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска;

в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучается 406 детей, имеющих инвалидность и статус ребенка с ОВЗ (2019-2020 учебный год – 307 детей). Обучающиеся, в количестве 104 человек, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану. В 6 общеобразовательных учреждениях организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 27 обучающихся из числа детей-инвалидов. В 8 общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска организовано интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В зависимости от индивидуальных особенностей определены формы интегрированного образования: комбинированная, частичная, временная, полная;

на базе общеобразовательных учреждений работают 2 федеральные площадки, 3 краевые площадки, 14 городских инновационных площадок;

осуществлена социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании, дополнительную стимулирующую выплату в размере 2000 руб. ежемесячно получали 87 молодых специалистов общего образования;

в соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 929 работников;

пройдена аттестация педагогических кадров - 148 чел.;

к прохождению государственной итоговой аттестации по образова­тельным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были допу­щены 900 выпускников 11-х классов, 88 выпускников прошлых лет и обучающихся СПО;

успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 850 чел.;

1027 учащихся льготной категории из 28 общеобразовательных учреждений города Пятигорска обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием, кроме того 9412 учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. Для организации питания 28 образовательными организациями заключены контракты с организациями общественного питания, (количество контрактов 293);

выполнены работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 16 и МБОУ СОШ № 1.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 99,9% (план – 97,2%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,2% (план – 0,8%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,1% (план –1,4%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») - 39,3%, план -10,0%;

доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 99 человек, план – 65 человек;

доля детей-инвалидов, обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения и обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, составило 100% (план – 100%);

увеличилась доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 100% (план – 43,7%). В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники нуждающихся в данной услуге прошли обучение в 2020 году;

увеличилась доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства до 8,4% (план – 7,1%);

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 15,4% (план – 10%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила 85,6%, план – 82,4%;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила 35% (план – 28,1%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 81,7% (план – 73,8%);

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, составила 96%, план – 94,9%.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 42,9%, план – 70,0% показатель не достигнут по причине технической ошибки «70» считать как «40»;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 85,6% (план – 91,9%). В общеобразовательных организациях в 2020 г. наблюдался кадровый отток педагогов пенсионного возраста. Молодые специалисты, приступающие к работе, имеют образование по программе "Бакалавриат", продолжая обучение в Магистратуре;

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 15,7% (план – 17,7%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования;

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») - 0,0%, при плане -1,0%, так как на территории Ставропольского края не создан Центр проведения независимой оценки;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») - 4,6%, план – 10,0%. В 2020 году зачисление на курсы повышения квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» проводилось в соответствии с квотой, установленной министерством образования Ставропольского края;

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью – 15,8% (план – 32,7%), в связи с ограничениями в период пандемии;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций – 10,7% (план – 3,3%). В аварийном состоянии находятся здания МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 21 и МБОУ СОШ № 2.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы I** запланированы и выполнены мероприятия:

обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры;

проведены мероприятия в области дополнительного образования в том числе, военно-спортивные игры - «Орленок», «Зарничка», «Зарница», «Огневой вал», «Патриот», Героическая поверка, традиционное восхождение на г. Бештау, уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, выставку батальной миниатюры «Арсенал» и др.

Не достигнуто плановое значение показателя «доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» составила 79,0 % (план – 83,5%). Снижение показателя обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году, вынужденной работой учреждений дополнительного образования в дистанционном режиме в течение длительного периода.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» Программы I** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

завершено строительство объекта «Детский сад - ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо - Кавказского Федерального округа» на период до 2025 года в 2020 году, создано МКДОУ детский сад № 50 «Ромашка».

Не выполнено мероприятие «Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД)» в рамках регионального проекта «Современная школа». Окончание работ запланировано на апрель 2021 года.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» – 74,2%, план - 73%.

Не достигнуто плановое значение показателя «удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», он составил 82% (план – 83%). Показатель не выполнен, так как интенсивное строительство жилых микрорайонов и приток иногородних жителей превышает темпы строительства образовательных учреждений.

**Реализация подпрограмм Программы I позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

- удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного до­школьным, начальным общим, основным общим, средним общим образова­нием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет составил 95,6% (план – 93,8%);

- удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе:

дошкольного образования 85,5%;

общего образования 85,5%;

дополнительного образования 85,5%;

- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей - 5 тыс. человек (план – 1,22 тыс. человек).

**II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа II)** утверждена постановлением администрации города-курорта Пятигорска от 05.10.2017 г. № 4398.

В 2020 году в рамках реализации Программы жителям города Пятигорска предоставлялись меры социальной поддержки, предусмотренные действующим федеральным, краевым законодательством, а также нормативными правовыми актами города-курорта Пятигорска.

**В рамках Подпрограммы 1 «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** выполнены следующие мероприятия и показатели:

в 2020 году различные меры социального обеспечения получили 70051 человек города-курорта Пятигорска (план – 59900) в том числе:

количество получателей ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 898 человек (план – 790);

количество получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 1321 человек (план - 980);

количество получателей государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 4 человека (план -1);

Не достигнуто плановое значение показателя «количество умерших, на погребение которых произведено возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, превышающей размер социального пособия на погребение» – 768 человек (план – 658), в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 2 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

оказана адресная помощь на проведение ремонтных работ жилых помещений 2 участникам Великой Отечественной войны, 6 вдовам участников Великой Отечественной войны, 1 бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; 1 родителю погибшего участника боевых действий и 5 ветеранам (инвалидам) боевых действий, постоянно проживающим на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля граждан из числа участников (инвалидов) Великой Отечественной войны; бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдов (вдовцов) погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны; родителей погибших участников боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 1,85% (план – 1,3%);

доля граждан из числа ветеранов (инвалидов) боевых действий, которым оказана адресная помощь по ремонту жилых помещений – 4,6%, (план – 4,5%).

**В рамках Подпрограммы 3 «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

Выделены пять субсидий, в т.ч.: одна городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (400,0 тыс. руб.) и четырем городским общественным организациям инвалидов (323,22 тыс. руб.);

прошли обучение в компьютерном классе и получили навыки работы на персональном компьютере 12 инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

проведено три, из трех запланированных, социально-культурных мероприятия по реабилитации инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации;

доля инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, обученных основам компьютерной грамотности – 0,37% (план – 0,35%);

доля социальных услуг, оказываемых гражданам социально ориентированными некоммерческими организациями, в общем объеме социальных услуг, оказываемых гражданам организациями города-курорта Пятигорска – 1,91% (план – 1,0%).

**В рамках подпрограммы 4 «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 4 мероприятия, направленных на повышение роли коллективных договоров в организациях города:

15.06.2020 состоялось сове­щание по вопросу развития социального партнерства в организациях города-курор­та (в режиме онлайн);

27.08.2020 проведено заседа­ние городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше­ний, рассмотрен вопрос «О состоянии социального парт­нерства в г. Пятигорске»;

24.09.2020 состоялся го­родской «День охраны труда» на тему «Актуаль­ные вопросы в области охраны труда», на котором рассмотрен вопрос «О раз­витии коллективно-дого­ворного регулирования в организациях города Пяти­горска»;

11.12.2020 проведено заседа­ние городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше­ний (в режиме онлайн).

**В рамках Подпрограммы 5 «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

между администрацией города Пятигорска и муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» заключено соглашение (договор) № 1 от 20.03.2020 г. на сумму 2717492,00 руб.; дополнительное соглашение № 1 от 15.12.2020 г. на сумму 1391400,00 руб., субсидии на мероприятия по приобретению льготного месячного проездного билета для проезда отдельным категориям граждан в городском электрическом транспорте переведены муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» в объеме 1391400,00 руб.; субсидии на мероприятия по предоставлению права бесплатного (льготного) проезда в городском электрическом транспорте участникам (инвалидам) ВОВ переведены муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» в объеме 137402,00 руб.

фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания 5561 гражданам города-курорта Пятигорска из числа определенных категорий.

Достигнуто плановое значение следующего показателя решения задач Подпрограммы 5:

доля граждан города-курорта Пятигорска отдельных категорий, которым фактически предоставлена поддержка транспортного обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на поддержку транспортного обслуживания – 100% (план – 100%).

**В рамках подпрограммы 6 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» Программы II** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено три мероприятия, посвященных праздничным и социально-значимым дням и памятным датам.

ежемесячную денежную выплату участникам боев за город Пятигорск и членам их семей получали пять человек;

ежемесячную денежную выплату пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше; супругу (супруге) погибшего (умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны; участникам боев за город Пятигорск и членам их семей получали 3050 человек.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

ежемесячную денежную выплату гражданам, удостоенным почетного звания «Заслуженный работник народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)», не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или краевого бюджетов, получил 1 человек, плановый показатель 2 человека, не достигнут, в связи с изменением демографической ситуации;

единовременную денежную выплату ко Дню Победы ветеранам ВОВ, в 2020 году доставили 117 участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», плановый показатель 128 человек не достигнут, в связи с изменением демографической ситуации.

**В рамках Подпрограммы 7 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Программы II** выполнены следующие мероприятия:

выплачены денежные средства на содержание ребенка опекуну (попечителю) 100% из числа обратившихся и имеющих право на получение;

выплачены денежные средства на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях – 100% обратившихся и имеющих право;

выплачено единовременное пособие усыновителям - 100% обратившихся и имеющих право.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 7:

общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составила 218 чел. (план – 225 чел.);

численность усыновленных детей на конец год составила 5 чел., что соответствует запланированному.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 7:

количество детей, состоящих на воспитании в семьях на конец отчетного периода – 192 чел. (план – 216 чел.). Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста, прочие причины – выбытие в другие территории, изменение формы устройства (усыновление);

обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края – 53 чел. (план – 69 чел.). Показатель не достиг запланированного в связи с тем, что часть детей достигли совершеннолетнего возраста, прочие причины – выбытие в другие территории, изменение формы устройства (усыновление).

**В рамках Подпрограммы 8 «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» Программы II** оказаны следующие услуги:

завершены работы по обеспечению архитектурной доступности МБ­ДОУ № 4 «Сол­нышко» и МБ­ДОУ № 34 «Родничок», доставлено и установлено оборудование в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

заключен договор со специалистом по сурдопереводу на оказание услуг инвалидам по слуху.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 8:

количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, а также мест дорожно-транспортной инфраструктуры составило 2 единицы, при плановом (1 объект);

количество услуг «Социального такси», предоставленных инвалидам-колясочникам и инвалидам ВОВ – 378 услуг (план – не менее 310).

Не достигнут показатель «количество услуг по сурдопереводу, предоставленных инвалидам по слуху» - 118 услуг (план – 123 услуги), в связи с введенными ограничениями, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» (далее – постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119).

**Реализация подпрограмм Программы II позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края составила 100%;

доля граждан из числа жителей города-курорта Пятигорска, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации города Пятигорска составила 100%;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей города-курорта Пятигорска составила 0,6% (план – 0,6%);

доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения составила 46,15% (план – 44,3%).

**III Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – Программа III)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска 24.08.2017 г. № 3535.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» Программы III** осуществлялась реализация следующих мероприятий:

оплачена арендная плата земельного участка по ул. Малыгина, 12 (под сетью теплоснабжения);

разработана ПСД, проведена экспертиза по объекту "Многоквартирные жилые дома по ул. Пальмиро Тольятти для переселения граждан из аварийного жилищного фонда";

в 2020 году выдано 141 извещение о предоставлении молодой семье социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, из которых 128 семей реализовали сертификаты на приобретение жилья;

15 многодетных семей получили соц. выплаты на приобретение (строительство) жилья;

по решению суда, был произведён выкуп квартиры по ул. Теплосерная, 27, кв.17 гражданке Герасиной Л.Г. Предоставлена сумма в размере 750,000 рублей в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

возмещены части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества жителям многоквартирных домов (ул. Мира, д. 44, ул. Разина, д. 1, ул. Бутырина, д.1) за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц, связанных с необходимостью формирования комфортных условий проживания на территории города-курорта Пятигорска средствами архитектурного благоустройства и озеленения – 16 единиц, что соответствует запланированному значению;

количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда – 0 кв. м, что соответствует запланированному значению;

количество переселенных граждан из аварийных многоквартирных домов- 0 человек, что соответствует запланированному значению;

количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных- 0 единиц, что соответствует запланированному значению;

доля молодых семей, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и в результате реализации программы улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием заемных средств, при оказании им содействия за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета города-курорта Пятигорска, в общем числе молодых семей города-курорта Пятигорска, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с федеральной программой - 86,5%, план – 73,5%;

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих одного или двух детей» - 113 семей, план - 0;

предоставление молодым семья, являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющих трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, соц. выплат на приобретение (строительство) жилья 0 семей, что соответствует запланированному значению;

количество многоквартирных домов, в отношении которых государственной корпорацией Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства предоставлена финансовая поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах – 3 шт., достиг планового значения.

**В рамках Подпрограммы 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» Программы III** запланированы и выполнены мероприятия:

организована подача электрической энергии для организации уличного освещения;

выполнены работы по технологическому присоединению парка «Емануелевский», озеро «Провал», сквера «им. Ю Гагарина», парка на территории ГБУЗ СК «Городская клиническая больница», сквера в районе источников минеральной воды № 4 и № 7, сквера Победы в мкр. «Бештау - Горапост»;

заключены контракты на организацию и содержание мест захоронения, выполнялись работы по содержанию мест захоронений (благоустройству территорий) 9 кладбищ;

обеспечено содержание Новопятигорского озера, в том числе обследование дна Новопятигорского озера водолазами, проверка качества воды, организация спасательной охраны в период купального сезона, очистка русел подпитывающих каналов Новопятигорского озера;

демонтаж самовольно установленных 17 нестационарных объектов, установленных без разрешения;

проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство сквера в районе ул. Урицкого-Бассейная»;

содержание, ремонт и реконструкция фонтанов в количестве 13 шт.;

выполнены работы по благоустройству сквера «им. Ю.Гагарина» и сквера Победы в мкр. «Бештау-Горапост» в городе-курорте Пятигорске.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

выполнение работ по благоустройству территории города-курорта Пятигорска в соответствии с заключенными муниципальными контрактами 100%, что соответствует запланированному значению;

доля благоустроенных общественных территорий в общем числе общественных территорий, прошедших конкурсный отбор 0%, что соответствует запланированному значению;

сокращение потребности строительства ливневых коллекторов 0%, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуто плановое значение показателя «проведение мероприятий по информированию населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорск» - 2 ед., при запланированном значении 12 ед. Отклонение значения показателя связано с отменой мероприятий в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119.

**Реализация подпрограмм Программы III позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию 100%, что соответствует запланированному значению.

доля жалоб по вопросам благоустройства территории города-курорта Пятигорска в общем количестве жалоб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства города-курорта Пятигорска – 0,27%, что соответствует запланированному значению.

**IV Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – Программа IV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21 августа 2017 г. № 3524.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 24 организационно-воспитательных мероприятия с молодежью города;

организован и проведен городской конкурс «Лидер» и принято участие в краевом конкурсе «Лидер»;

организована и проведена игра Пятигорской открытой лиги КВН;

организована и проведена игра Пятигорской Юниор-лиги КВН и т.д.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска составила 2695 чел., при планируемом количестве 2500 чел.

численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска, составила 719 чел. (план – 700 чел.);

количество молодых граждан, участвующих в деятельности студенческих отрядов возросло до 141 человека, план – 140.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», обучающихся на территории города-курорта Пятигорска» – 21 проект (план – 120), в связи с тем, что в 2020 году форум проводился в онлайн формате (участие в мероприятии с проектами не являлось обязательным условием).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено и принято участие в 46 патриотических мероприятиях, в которых приняли участие 10504 человек;

проведена акция «Мы граждане России»;

организована и проведена городская акция «Георгиевская ленточка»;

организована и проведена акция «Гордость моя – триколор»;

организован и проведен конкурс патриотической песни «Солдатский конверт» и др.;

муниципальным бюджетным учреждением ДО «Центр военно-патриотического воспитания молодежи» заключено 33 договора на техническое и хозяйственные нужды на сумму 1 118,55 тыс. рублей, выплачена заработная плата всем работникам.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска - 66 единиц, план – 65 единиц;

количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края» составило 1336 человек (плановое значение показателя 250 человек). В связи с популяризацией и эффективной работой военно-патриотического воспитания на территории города-курорта Пятигорска, а также поддержкой общественного движения «ЮНАРМИЯ» на федеральном, региональном и местном уровнях власти, численность участников Пятигорского местного отделения «ЮНАРМИЯ» значительно увеличилось.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Информационное обеспечение и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия:

муниципальным учреждением по работе с молодежью по месту жительства (МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ) заключено 15 контрактов на услуги связи, охрану труда, консультационные услуги, канцелярские товары на сумму 192,8 тыс. рублей, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений;

проведено 119 организационно-воспитательных и информационных мероприятий с молодежью города, в которых приняли участие 11329 человек (Торжественный запуск «Часов обратного отсчета», интернет-эстафета «Голос Победы», онлайн-акция «Ветеран моей семьи», встреча молодежи города Пятигорска с ветеранами ВЛКСМ «Встреча поколений», посвященная 100-летию Ставропольской краевой организации ВЛКСМ, международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», акция «Огни памяти» и др.).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска - 16,3%, план -16%;

численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа -70%, что соответствует запланированному значению;

количество издаваемых отделом по делам молодежи информационных материалов в области реализации молодежной политики - 2860 единиц, план - 1100;

численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска -10 человек, что соответствует запланированному значению;

количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска 16 единиц, план -14.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы IV** запланированы и выполнены мероприятия**:**

проведено 138 мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма, где было задействовано 8897 человек;

протестировано на предмет немедицинского потребления наркотических средств 1500 учащихся образовательных учреждений города Пятигорска;

проведены месячники антинаркотической направленности, мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией», "Международному дню борьбы со СПИДом", "Всемирному дню борьбы с табак курением". В рамках данной акции жителям и гостям города раздавались буклеты «Что мы знаем о табаке» - роздано 150 штук.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 4:

охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории составил 44 %, план - 42%;

число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» - 412 человека, план – 362 человека.

**В результате реализации подпрограмм Программы IV** доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска составила 59% (план – 52%).

**V Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры» (далее - Программа V)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.2017 г. № 3817.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» Программы V** запланированы и выполнены мероприятия:

проведена работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия;

проведена историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Мемориал Победы», 1941 - 1945 гг.;

разработан проект предмета охраны и границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Р.Р.Лейцингера, одного из организаторов Горного общества, нач. XX в.»;

проведены работы по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных (Ресторан «Провал», Особняк 1910, Пятигорский (главный) бульвар);

проведено 15 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации;

проведена экспертиза сметной стоимости следующих объектов воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ: «Мемориал победы», панно «Мы победили», «Мемориал Воинского кладбища», «Музей боевой славы», Памятник войнам 511 добровольческого кавалерийского полка, сооружение-фонтан «Чаша слез».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры», составила 56,1% (план – 56%);

проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия – 1 шт., что соответствует запланированному значению;

**В рамках подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы V** запланированы и выполнены следующие мероприятия:

осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило – 56932 человека, общая книговыдача составила – 985668 экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило – 393932 человека);

разработана научно-проектная документация стадии «Рабочая документация», раздел «Конструктивные решения» проекта производства противоаварийных мероприятий по усилению строительных конструкций здания «Здание городской Думы, где выступал с докладом С.М. Киров в 1918 году»;

осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2020 году составило 70049 человек. Проведено 554 культурно-досуговых мероприятий, действовало 101 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1590 человек) и др.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество пользователей библиотек составило 56,93 тыс. чел. (план – 32,12 тыс. чел.);

число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 8,2 тыс. чел. (план – 7,5 тыс. чел.);

создана одна модельная библиотека (в рамках реализации национального проекта «Культура», предоставленная субсидия на создание модельных библиотек муниципальных образований Ставропольского края, позволила переоборудовать ЦГБ им. М. Горького по модельному стандарту, направленному на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания);

число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 71 тыс. чел. (план – 42 тыс. чел.);

количество самодеятельных творческих коллективов составило 101 при плане 68 единиц;

количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1590 человек при плане 1000 человек;

число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа - 554 единиц, план – 446;

число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 26, что соответствует плану;

создан один виртуальный концертный зал (в рамках реализации национального проекта «Культура», предоставленная субсидия на создание одного из 500 виртуальных концертных залов в России, позволила жителям и гостям КМВ получить возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн, посещать концертные и театральные площадки мирового уровня, не выезжая за пределы города);

42 тыс. человек посетители государственный музейно-выставочный комплекс «Россия – Моя история» в г. Пятигорске, план – 26 тыс. человек;

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры составило 1 ед. нарастающим итогом (плановое значение 1 ед. нарастающим итогом);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование составило 2 ед. нарастающим итогом (плановое значение 2 ед. нарастающим итогом);

Не достигнуто плановое значение показателя «обновление книжного фонда к общему фонду библиотек» - 0,2%, (план – 0,9 %). Объем ресурсного обеспечения, выделяемого на комплектование книжных фондов, не позволяет достичь планируемого уровня.

**Реализация подпрограмм Программы V позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры и муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, включая филиалы» составила 61,4% (план – 61,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 16,8% (план – 16,8%);

количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска, составило 70,0 тыс. человек (план – 66,5 тыс. чел.).

**VI Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – Программа VI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

заключены контракты и осуществлялась охрана полигона ТБО по ул. Маршала Жукова, проводились мероприятия по обеспечению экологической безопасности на полигоне ТБО;

выполнено 4 химических анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод;

выполнены работы по ремонту берегоукрепления береговой зоны и откосов Южной дамбы Новопятигорского озера вдоль р. Подкумок;

выполнены работы по очистке русла реки Бештаугорская балка в районе пересечения ул. Саманная и пер. Цементный;

проведены противопожарные мероприятия в городских лесах;

высажено 938701 шт. цветов на площади 14416,7 м2 и 94710 штук луковиц тюльпанов на площади 1353 м2, выполнены работы: по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев - 7742,51 м3, по кошению газонов 5511073,00 м2, по ремонту лавочек и металлических урн на 48 объектах (скверы, парки, улицы и др.), по озеленению на территории города 15324,20 м² объектов и др.;

выполнены работы по санитарной очистке 278 объектов, площадь – 1788055,90 м² территории города ручным и механизированным способом;

сформировано 3998,45 тонн запаса песчано-солевой смеси и 315043,09 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

проведена акарицидная обработка 553271,00 м² территории города химическим способом;

проводились мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных в количестве 448 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

выполнены работы по ремонту ливневой канализации от места сброса ул. Бештаугорское шоссе до места выпуска дождевых, ливневых вод в районе ул. Широкая (2,50 м³).

ликвидировано 3257 м³ несанкционированных свалок на территории города.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок - 100%, что соответствует плану;

количество проведенных экологических акций 1 ед. (план – 0 ед.);

выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой – 100%;

количество проб для получения достоверной информации о состоянии атмосферного воздуха составило 4 ед., что соответствует плану;

количество проведенных субботников – 1 ед. (план – 1 ед.);

количество высаженных деревьев и кустарников - 1500 ед., при запланированных 656 ед.

**В рамках Подпрограммы 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» Программы VI** запланированы и выполнены мероприятия:

ликвидировано карантинных растений (амброзии) химическим способом

площадью 356666,00 м2;

отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

**Реализация подпрограмм Программы VI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,57%, (план - не >0,57);

доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,36%, план – не > 0,45%.

**VII Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – ПрограммаVII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017г. № 4087.

**В рамках Подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы VII** осуществлялась реализация следующихмероприятий:

проведено 114 мероприятий по 16 видам спорта (в т.ч. 40 городских) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 1 тысяч чел., в том числе такие, как традиционный поход – пробег Пятигорск – Лермонтов, традиционные соревнования по спортивному ориентированию памяти А.В. Пастухова, Турнир по волейболу среди мужских команд, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Первенство РФ по баскетболу и прочие. Всего было командировано 1021 спортсмен для участия в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах;

предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания;

обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска»;

218 спортсменов города стали победителями и призёрами всероссийских и региональных соревнований.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше составила 5,9%, что соответствует плану;

доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2018 год составила 21,2% (план – 20,2%);

доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города составила 5,86%, что соответствует плану.

**В рамках Подпрограммы 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» Программы VII** запланированы и выполнены мероприятия:

в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» заключено соглашение на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2. Спортивный объект - МБУ СШОР № 2 (отделение бокса) введен в эксплуатацию, после завершения реконструкции.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города» составила 99,8% (план – 91,0%);

уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» – 35,1%, что соответствует плану.

**В результате реализации подпрограмм Программы VII** доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет составила 51,3% (план – 44,1%).

**VIII Муниципальная программа «Безопасный Пятигорск» (далее – Программа VIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 года № 3735.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

обеспечивалось обслуживание 110 камер видеонаблюдения, выведенных ранее на Единую дежурно-диспетчерскую службу г. Пятигорска (далее - ЕДДС г. Пятигорска);

за 2020 год количество звонков, поступивших на телефон ЕДДС, составило - 115 819;

количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1158;

доля реагирований на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составила 100 %; в том числе, количество реагирования на «бесхозные предметы» составило 27 выездов;

в соответствии с заключенными договорами (заключено 194 договора) осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска (объектов администрации города Пятигорска, образования: детские сады, школы, организации дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта);

в муниципальных образовательных организациях проведено 126 тренировочных мероприятий по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся, работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара, в которых приняли участие 19 832 человека;

проводилось техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

межведомственной комиссией в результате плановых проверок объектов с массовым пребыванием людей в 2020 году проверено – 9 объектов, оказана методическая помощь руководителям 21 объекта религиозных организаций, руководителям 3 объектов с массовым пребыванием людей при проведении мероприятий по актуализации паспортов безопасности;

организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. Проведено 64 мероприятия, в т.ч. в онлайн формате. Охвачено 3,0 тыс. человек.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

общее количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия составило – 52;

количество тренировок, проведенных в муниципальных образовательных организациях (с руководителями и работающим персоналом, обучающимися) по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (в год) – 126 единиц (при плановом значении – 70);

количество тренировок, с дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС

города Пятигорска по отработке действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 27 единиц, что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска (в год) – 194 ед. (план – 130 ед.);

количество материалов, размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Пятигорска с целью информирования населения города-курорта Пятигорска о мерах пожарной безопасности (в год) – 40 ед., что соответствует плану;

количество проведенных мероприятий по созданию безопасных условий функционирования объектов муниципальных учреждений (в год) - 196 ед. (план – 153);

количество видеороликов антитеррористической направленности, подготовленных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 1 шт., что соответствует плану;

количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму – 1131 (при плановом показателе – 310);

количество изготовленных баннеров наружной рекламы, направленной на предупреждение терроризма, его идеологии – 3 шт. (план – 2);

численность членов народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, созданных на территории города-курорта Пятигорска, принимающих участие в охране общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска – 100 человек (при плановом показателе – 88);

количество мероприятий по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми - 25 ед. (план – 20 ед.);

количество проведенных информационно-пропагандистских мероприятий по правовому просвещению и правовому информированию (в год) - 256 ед. (план – 220 ед.);

доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила 34,0% в год (при плановом показателе 32%);

количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений (в год) – 14479 человек (план –14100 человек);

количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска» составило 108 подростков (план – 169);

доля несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска», охваченных летней занятостью – 100% (план – 85%).

Не достигнуто плановое значение показателя «количество руководителей и работников, прошедших обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в циклах подготовки руководящего состава учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (в год)» составило 119 человек (при плановом значении – 204). Показатель не выполнен в связи с введенными ограничениями, установленными постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

проводился мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации, обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность, профилактические анкетирования по антитеррористическому направлению, анонимное выборочное анкетирование студентов всех курсов на тему «Антитеррор»;

организованы и проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения. В отчетном периоде состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий и др.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия – 52 ед. (план – 41 ед.);

численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске составила – 2100 человек (план – 1050 человек);

количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска – 28 ед. (план – 10 ед.);

количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) – 210 ед. (план – 206 ед.);

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» Программы VIII** запланированы и выполнены мероприятия:

состоялось 6 заседаний муниципального штаба народных дружин, в ходе которых определялся перечень мероприятий по обеспечению безопасности на территории города Пятигорска;

осуществляли деятельность две добровольные народные дружины из числа казаков;

проведено пять мероприятий по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

количество народных дружинников, из числа членов казачьих обществ, привлеченных для охраны общественного порядка на территории города-курорта Пятигорска, составило 835 человек (план – 650);

при содействии народных дружин совместно с сотрудниками ОМВД России по городу Пятигорску раскрыто 23 преступления; задержано граждан за совершение административных правонарушений с участием представителей общественных формирований правоохранительной направленности 1108;

количество жителей города-курорта Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах и секциях казачьей направленности – 110 чел., что соответствует плану;

количество участников мероприятий, проводимых при участии казачьих обществ, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, составило 736 человек (план – 200).

**В результате реализация подпрограмм Программы VIII** **позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) составила 68,10% (план по программе – 68,10%);

доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально значимых происшествий в службу ЕДДС города Пятигорска (в год) составила 100% (при плановом значении – 100%);

доля обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год) – 26,06%, запланировано - 22%;

доля казачьих обществ, которым оказано содействие в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе-курорте Пятигорске – 60% (план – 30%).

**IX Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» (далее – Программа IX)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 года №3609.

**В рамках Подпрограммы 1 «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» Программы IX** запланированы и выполнены мероприятия:

проводилась работа по уточнению неполных (некорректных) характеристик объектов недвижимости для включения их в государственную оценку в 2020 г. и вовлечению в налоговый оборот с 01.01.2021 г., в результате включено в новую государственную оценку кадастровой стоимости 138 объектов недвижимости, расположенных на территории города-курорта Пятигорска;

оперативно (еженедельно, ежемесячно и ежеквартально) проводился мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет города, в целях оценки их ожидаемого поступления в 2020 году в условиях Covid-2019, в том числе направлялись (еженедельно и ежемесячно) в министерство финансов Ставропольского края отчетные сведения по результатам мониторинга в установленной форме;

ежемесячно проводился мониторинг поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города-курорта Пятигорска в условиях Covid-2019 в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в том числе по системообразующим предприятиям города; одновременно на основании базы учета УФНС по СК «Web consоlid» формировались отчетные сведения по динамике поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности (ОКВЭД), в том числе включенным в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в условиях Covid-2019

направлялись возражения (с приложением расчетов выпадающих доходов бюджета города-курорта Пятигорска) против снижения кадастровой стоимости объектов налогообложения на территории города-курорта Пятигорска по каждому факту обращений заинтересованных лиц в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при министерстве имущественных отношений Ставропольского края;

в ограниченном режиме в условиях Covid-2019 проводились заседания городской межведомственной комиссии по легализации заработной платы в городе-курорте Пятигорске и мобилизации доходов, зачисляемых в бюджет города-курорта Пятигорска (в том числе с приглашением налогоплательщиков, имеющих задолженность по уплате НДФЛ в бюджет города-курорта Пятигорска на основании списков, полученных от ИФНС по г. Пятигорску);

проводилась совместно с ИФНС по г. Пятигорску работа по информированию граждан о необходимости погашения задолженности в бюджет города-курорта Пятигорска по имущественным налогам, в том числе через МФЦ г. Пятигорска;

с учетом изменений действующего законодательства, в соответствии с утвержденными общими федеральными требованиями проведена в установленном администрацией города Пятигорска порядке оценка эффективности налоговых льгот за 2019 год, в результате которой признана неэффективной налоговая льгота - освобождение от уплаты земельного налога организаций в отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего пользования местного значения, а также внесены соответствующие изменения в действующее решение Думы города Пятигорска «О земельном налоге на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» посредством отмены указанной неэффективной налоговой льготы;

сверх уточненного годового плана прирост налоговых и неналоговых доходов в сумме 198 067 тыс. руб. (12%);

по сравнению с 2019 годом прирост фактических поступлений налоговых доходов составил 172 398 тыс. руб. (12%), в основном, за счет фактических поступлений доходов от НДФЛ (в связи с ростом номинального фонда оплаты труда по отдельным налогоплательщикам);

прирост фактических поступлений неналоговых доходов сложился в сумме 25 669 тыс. руб. (15%), в основном, за счет значительного увеличения неналоговых доходов от штрафов (санкций) (в связи с поступлением разовых платежей по погашению задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2020г.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений - 2,55% при утвержденном в Программе показателе в размере +(-) 7,0 % (расчет показателя произведен по утвержденному алгоритму с учетом объективных факторов, сложившихся в кризисных условиях Covid-2019 и не зависящих от решений органа местного самоуправления, а именно: без учета уменьшения на 175 052 тыс. руб. годового плана по отдельным налоговым и неналоговым доходам, на основании решения Думы города Пятигорска от 02 июля 2020 года № 29-54 РД «О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска «О бюджете города-курорта Пятигорска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»);

объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период - 111,81% при утвержденном в Программе показателе в размере не менее 100,00 %;

ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период выполнен при утвержденном в Программе значении показателя «да»;

удельный вес расходов бюджета города-курорта Пятигорска, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска в размере 99,11% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 92%;

доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в размере 100,0% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 82%;

объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска в размере 2,47% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не более 8%;

объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 41,25 рублей при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 5 рублей;

количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации в размере 4 шт., что соответствует плану;

достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году – 89% при утвержденном в Программе значении показателя в размере 87%;

доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края в размере 1,12% при утвержденном в Программе показателе в размере не более 7%;

подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме в размере 100% при утвержденном в Программе значении показателя в размере не менее 85%;

исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней итоговой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану;

проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска в размере 100%, что соответствует плану.

**Реализация подпрограмм Программы IX позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска составило 92,89% при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 92%;

рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края – 68,3 баллов при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не ниже 62 балла;

средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска, составила 83,15 балла при утвержденном в Программе значении индикатора в размере не менее 64,5 балла.

**X Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа X)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия:

по 14 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы;

оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество (оформлены технические планы на 6 объектов муниципальной собственности; зарегистрировано право на 509 объектах муниципального имущества);

проведена приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 37 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 2 договора купли-продажи на 3236,7 тыс. руб.);

размещено 5 публикаций в официальных средствах массовой информации;

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 2711,09 тыс. руб.);

заключены договоры аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 18 договоров аренды муниципального имущества на 4821,09 тыс. руб.);

оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов;

оформлены охранные обязательства на объекты культурного наследия и выполнены условия охранных обязательств (оформлены предметы охраны на 2 объекта);

предоставлена субсидия МУП «Спецавтохозяйство» на оказание финансовой помощи для обеспечения сохранности муниципального имущества города-курорта Пятигорска и предупреждения банкротства в сумме 44083,45 тыс. руб.;

2 объекта - ул. 1-я Бульварная, д. 10; ул. Дзержинского, д. 47, были включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (постановления администрации города Пятигорска от 07.07.2020 № 2027; от 20.11.2020 г. № 3736);

1 объект - ул. Пастухова, д. 26, был исключен из Перечня (постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2020 № 1344).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество муниципальных унитарных предприятий - 8 ед., что соответствует плану;

доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 93% (план – 78%);

ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 7%, план – не менее 4%;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска – 124,8%, план - 100%.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации – 4% (план – 35%). По причине признания торгов не состоявшимися, в связи с отсутствием поданных заявок;

доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства – 17,9%, план – 31%. За 2020 год было объявлено 24 аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» Программы X** запланированы и выполнены мероприятия**:**

утверждена 21 схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительное согласование границ по 93 земельным участкам; согласование местоположения границ по 459 земельным участкам;

заключено 647 договоров аренды земельных участков (на сумму 4336,28 тыс.руб.), на 5 земельных участков произведена оценка годового размера арендной платы (5 муниципальных контрактов на сумму 16,30 тыс. руб.);

составлено 109 актов проверки соблюдения земельного законодательства (из них 84 нарушения земельного законодательства).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, составила 82,5%, что соответствует плану;

доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска увеличилась до 95%, что соответствует плану.

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» Программы X:** запланированы и выполнены мероприятия

заключен 1 договор аренды на земельный участок гражданам, имеющих трех и более детей (на сумму 3,37 руб.)

поставлены на очередь 5 семей, имеющих право на предоставление земельных участков.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей» – 0 штук (план – 6 штук). Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков, не обеспеченных коммуникациями, не производится.

**Реализация подпрограмм Программы X позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 202% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск – 245,9% (план – 100%);

уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составил 100%, что соответствует плану;

уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска» составил 124,82% (план - 100%);

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве, имеющихся для предоставления» – 2,3% (план – 3%). Во исполнение представления прокуратуры от 27.08.2015 № 7-84-2015, предоставление земельных участков, не обеспеченных коммуникациями, не производится.

**XI Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа XI)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 г. № 3412.

**В рамках Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности –19 июня 2020 г. и 16 декабря 2020 г.;

предоставлена имущественная поддержка в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ;

в течении всего 2020 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 3075 уведомлений о проведении конференций, семинаров (вебинаров), выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 2135 уведомлений - субъектам МСП о проведении 37 мероприятий на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления», а также главной странице количество просмотров составило 6147, в том числе 890 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска; запущен дополнительная мера информационной поддержки телеграмм – канал на котором оперативно информируется бизнес о мерах поддержки https://t.me/joinchat/SqCyFbelR766XCFo, трафик составил - 139 субъектов МСП;

проведено 5 консультаций по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства. Все субъекты были внесены в реестр граждан, обратившихся в Управление экономического развития администрации города Пятигорска;

организованы обучающие мероприятия на темы: «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Знаковая административная и судебная практика 2019 года», «Обзор Маркетплейсов 2020. Как продавать через Маркетплейсы», «Как работать с Маркетплейсами Wildberries/Ozon/AliExpress/Beru, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ»,   
«Изменения в регламентах по налогообложению и ведению учета, отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда», «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» и «Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения и особенности маркировки групп товаров», «Бизнес в период изменений. Как получить прибыль в любых условиях»;

проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях «Предприниматель года в сфере производства», «Предприниматель года в сфере услуг». В рамках конкурса на звание «Предприниматель года» проведен бизнес-тренинг «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами»;

в 2020 году 12 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», общая сумма поддержки составила 19550 тыс. руб. (по данным, НО «Фонд микро-финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»);

3 субъекта МСП города Пятигорска воспользовались поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», сумма поручительств – 68 390,00 тыс. руб., сумма кредитов – 232 700,00 тыс. руб. (по данным ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края»);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, сумма – 3 828,04 тыс. руб. (по данным Министерства экономического развития Ставропольского края);

1 субъект МСП города Пятигорска воспользовался поддержкой, полученной через Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сумма – 56,33 тыс. руб. (по данным Министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1676 ед. (план – 1650 ед.);

численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 33161 ед. (план – 31039);

количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 2 ед., что соответствует плану;

количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 7 ед. (план – 5 ед.);

количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска (www.pyatigorsk.org) – 45 ед. (план – 40 ед.).

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

ежемесячно формировался план событийных мероприятий и размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org));

продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). За год общее количество посещений составило – 117,7 тыс. человек;

осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, в городе Пятигорске туристскими компаниями проводились экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников;

в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска принимали участие в международных выставках.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха составила 13232,1 м² (план – 12425 м²);

количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе составило 8291 ед. (план – 8184 ед.);

количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 23, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество работающих в туристско-рекреационной сфере города» факт составил 5164 чел., при плановом значении показателя – 5252 чел. Недостижение показателя связано с сокращением количества работающих в туристических организациях, гостиницах и незначительно в санаториях города в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году и приостановлением деятельности туристической сферы;

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2020 год (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена старых оконных блоков на стеклопакеты и т.д.);

мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, т/о приборов учета, промывка и опрессовка теплоснабжения и т.д.);

мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе (заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде (проведены семинары, совещания, Школа грамотного потребителя);

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде: размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)), проведен семинар-совещание «Школа грамотного потребителя», а также совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по АХЧ;

произведена замена оконных блоков в МБУ ДО Дворец детского творчества, общей площадью 11,45 м². Достигнут целевой показатель: доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в образовательных организациях – 46,3%.

мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры (рассмотрена и согласована инвестиционная программа ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»);

постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 83,7% (план – 76,9%);

доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 88,91% (план – 88,4%);

доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 86,4% (план – 82%);

доля организаций в муниципальном секторе, заполнивших полные сведения в декларации энергоэффективности в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска (ежегодно по состоянию на 1 марта за предыдущий год) – 100%, что соответствует плану;

доля организаций муниципального сектора утвердивших программы энергосбережения, в общем количестве организаций муниципального сектора города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует плану;

удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных 0,15 у.т./Гкал (0,156 у.т./Гкал);

удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) – 0,22 тыс. кВт-ч/тыс. куб. м (план – 0,221 тыс. кВт-ч/тыс. куб. м);

удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) – 9,94 тыс. кВт-ч/куб. м (план – 10,677 тыс. кВт-ч/куб. м);

удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) – 2437,07 кВт-ч/кв. м (план – 2438,16 кВт-ч/кв. м);

доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, в общем количестве бесхозяйных объектов, выявленных в базовый период – 98%, что соответствует плану.

Не достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска – 49,46% (план – 81,1%). Недостижение показателя связано с отсутствием части приборов учета у потребителей, своевременной заменой и установкой новых приборов учета;

удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 31,4 э.э./Гкал (28,2 э.э./Гкал). Недостижение показателя связано с постоянной работой электромеханической части котельной и отсутствием технической и финансовой возможности модернизировать оборудование, расход электрической энергии остается на одном уровне при снижении потребления тепла.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» Программы XI** запланированы и выполнены мероприятия:

проведено 4 заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 19 марта 2020 г., 5 июня 2020 г., 3 сентября 2020 г. и 21 декабря 2020 г.;

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) проводилась регулярная актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.pyatigorsk.org) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

10 июня 2020 года администрацией города Пятигорска был проведен круглый стол с высшим руководством предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» под председательством руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского Вячеслава Алексеевича.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 4:

объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 12250,0 млн. рублей (план – 9017,6 млн. рублей);

количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» - 6 единиц (план – 1);

прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 33 ед. (план – 28 ед.);

количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики составило 18081 чел. (план – 18075 чел.).

**Реализация подпрограмм Программы XI позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 508,1 ед. (план по Программе – 508,5 ед.);

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 33,9% (план – 34,1%);

количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 111,1 тыс. чел. при плановом показателе – 111,09 тыс. чел.;

удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 17,59 кВт•ч/кв.м (план – 22,98 кВт•ч/кв.м);

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,57 куб.м/чел. (план – 4,43 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,24 куб.м/чел. (план – 0,28 куб.м/чел.);

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,11 Гкал/кв.м (план – 0,13 Гкал/кв.м);

удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 34,80 куб.м/чел. (план – 38,85 куб.м/чел.);

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 105,1 Гкал/кв.м (план – 105,2 Гкал/кв.м);

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 50,82 куб.м/чел. (план – 52,64 куб.м/чел.);

удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,36 куб.м/чел. (план – 3,85 куб.м/чел.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,069 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,071 тыс.куб.м/кв.м);

доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,504% (план – 11,568%);

объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 11824,1 руб. (план – 6034 руб.);

производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики – 106,4%, что соответствует запланированному значению.

Не достигнуты плановые значения следующих индикаторов:

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 47,2 кВт•ч/кв.м (план – 45,91 кВт•ч/кв.м), из-за увеличения потребления электрической энергии в многоквартирных домах за счет установки дополнительного энергоемкого оборудования (бытовой техники, сплит-систем, обогреватилей и т.п.);

удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,099 тыс.куб.м/чел. (план – 0,747 тыс.куб.м/чел.). Увеличения значения индикатора связано с большим количеством потребленного природного газа в многоквартирных домах, согласно информации предоставленной ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь";

доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 65,892% (план – 63,982%). Увеличения потерь воды при ее передаче, связано с большим процентом износа сетей водоснабжения и малым количеством замененных сетей ПТП Пятигорское филиала ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" "Кавминводоканал".

**X****II Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – Программа XII)**, утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3537.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вишневая пос. Свободы г. Пятигорска (разработка ПСД, экспертиза проекта);

строительство подземного пешеходного перехода на пересечении ул. Мира и ул. Украинская в городе-курорте Пятигорске (проведение повторной экспертизы сметной документации);

разработка проектов планировки и межевания территорий 5 объектов;

выполнение работ по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения ул. Маршала Баграмяна, ул. Рябиновая и ул. Липовая к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13 (0,66 км).

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы – 10,40 км. (план – 2,67 км.);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии – 35,1%, план – 36,4%.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе - курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

проверка достоверности составления сметной документации стоимости ремонта дорог (15 шт.);

работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, а также тротуаров города 12 904,00 м² действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения;

мероприятия по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей 6 332,00 м²;

ямочный ремонт действующей сети автомобильных дорог (улиц) местного значения;

ремонт и содержание автобусных и трамвайных остановок - 44 шт.;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 907 м. погонных;

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в городских округах и городских поселениях 27 016 м. погонных.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» (план – 241,36 тыс. м², факт – 278,7 тыс. м²).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций (общий объем работ составил 609,95 м. погонных).

Достигнуто плановое значение следующего показателя «количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание)» - 41 ед., что соответствует запланированному количеству.

**В рамках реализации Подпрограммы 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

проведена оценка уязвимости четырех объектов (подготовлено 4 проекта технического обследования мостов по ул. Ленина, пр. Калинина (через реку Юца), по ул. Степная, пр. Калинина (через реку Подкумок) транспортной инфраструктуры города-курорта Пятигорска, категорирование указанных объектов и согласование результатов в Федеральном дорожном агентстве Министерства транспорта РФ;

техническое обследование путепровода по адресу: г. Пятигорск, ПК2+60 Бештаугорское шоссе-ж/д пути.

**В рамках реализации Подпрограммы 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

выполнение работ по содержанию 29 светофорных объектов;

выполнение работ по установке 16 дорожных знаков, а также содержание плоских дорожных знаков в количестве 220 шт.;

выполнение работ по нанесению дорожной разметки 79 924,00 м. погонных;

выполнение работ по установке искусственных дорожных неровностей 1 624,00 м²;

проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации на ремонт дорог общего пользования «Установка дорожных блокираторов на горе Машук в городе-курорте Пятигорске»;

в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в июне 2020 года в г. Пятигорске на базе школы № 23 открылся специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - Центр). В течение года на базе Центра была организована работа как с детьми, так и с родителями, педагогами. Проводились теоретические и практические занятия в учебном классе, на авто площадке, выездные занятия с учащимися школ, с воспитанниками дошкольных учреждений, занятия по фигурному вождению с отрядами ЮИД.

проведен ежегодный конкурс среди учащихся «Законы дорог уважай», V городской конкурс детского творчества «ПДД глазами детей», конкурс-квест «Добрая Дорога» в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Достигнуто плановое значение следующего показателя «показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» – 11,58 %, что соответствует запланированному показателю.

**В рамках реализации Подпрограммы 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» Программы XII** запланированы и выполнены мероприятия:

заключено соглашение о предоставлении субсидии муниципальному унитарному предприятию города Пятигорска Ставропольского края «Городской электрический транспорт» на увеличение уставного фонда из бюджета города-курорта Пятигорска.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 6:

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам 5330 случая, (план – 5335 случая);

число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям – 1108 случаев, (план – 2150 случая);

протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути – 2 км. (план – 0 км.);

**Реализация подпрограмм Программы XII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения 5,5% (план – 5,97%);

доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения составила 12,98% (план – 9,94%);

доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске - 100%, что соответствует плану;

доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску- 100%, что соответствует плану;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске - 0,43%, что соответствует запланированному значению;

доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске 0,53% (план – 0,91%);

доля технически исправного подвижного состава городского электрического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава 53,5% (план – 28,4%);

доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути 2,1 % (план – 0%).

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» составила 0,0%, ограниченные возможности автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М» не позволяют сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе – курорте Пятигорске.

**XIII Муниципальная программа «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа XIII)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28 августа 2017 г. № 3605.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» Программы XIII** запланированы и выполнены мероприятия:

в 2020 году поступило 5625 письменных и устных обращений граждан. Все они были рассмотрены Главой города и заместителями главы администрации города;

в 2020 году размещено 1323 материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города Пятигорска, из них 1149 - это новостной контент, 174 - анонсы;

реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ, также приобретены персональные компьютеры, принтеры и расходные материалы;

в 2020 году приняты на хранение документы: по личному составу – 1149 единиц, постоянного хранения – 546 единиц.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска – 22 % (план – 7%);

количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска 11 единиц, что соответствует плану;

объем архивного фонда составил 65425 единиц, план – 61000 единиц;

доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учреждений 40%, что соответствует плану;

доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию 85%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение показателя «количество муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ» – 144 единиц, (план – 425). В связи с отсутствием необходимости принятия органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска большего количества актов в 2020 году. Стоит отметить, что все нормативные правовые акты были опубликованы в полном объеме.

**В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» Программы XIII** были проведены следующие мероприятия:

информация о борьбе с коррупцией на территории города размещалась на регулярной основе в средствах массовой информации, за 2020 год опубликовано 24 статьи;

10 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации;

157 муниципальных служащих были аттестованы.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 2:

количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», составило 36 единиц (план – 35 единиц);

доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв, составила 20% (план не менее 18%);

доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию 100% (план не менее 95%).

**В рамках реализации Подпрограммы 3 «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг» Программы XIII** проводились следующие мероприятия:

расширен перечень услуг по выплатам детский пособий в соответствие с указом Президента, предоставляемых Пенсионным фондом РФ и Управлением социальной поддержки населения города Пятигорска через МФЦ;

с 7 до 13 расширен перечень услуг, предоставляемых Управлением градостроительства администрации города Пятигорска;

с 9 до 29 расширен перечень услуг МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»;

расширен перечень услуг по выплатам детский пособий в соответствие с указом Президента, предоставляемых Пенсионным фондом РФ и Управлением социальной поддержки населения города Пятигорска через МФЦ в соответствие с договором № 33 от 21.08.2020 г.

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 3:

доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления – 73%, план - 55%;

доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 63,77% (план – 22%). Рост связан с работой по популяризации доступности и удобства предоставления муниципальных услуг в МБУ "МФЦ" г. Пятигорска;

доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска – 100% (план - не менее 100%);

количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде – 3274 единиц (план – 300 единиц).

**Реализация подпрограмм Программы XIII позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 93% (план – 92%);

доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления – 53% (план – 53%);

количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации – 10 единиц (план – 9 единиц);

количество жителей города-курорта Пятигорска зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг – 122 тыс. человек (план 120 тыс. человек);

доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ – 95% (план – 90%).

**XIV Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа XIV)** утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518.

В рамках соглашения от 22.01.2020 г. № 07727000-1-2020-003, заключенного с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края по подпрограмме «Современная городская среда» государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п., проведены работы по благоустройству общественных территорий.

**В рамках реализации Подпрограммы 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» Программы XIV** запланированы и выполнены мероприятия:

проведен сбор и анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству. Проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2021 г.;

в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по благоустройству парка «Емануелевский». Расходы направлены на выполнение работ по благоустройству территории площадью 17 108 м2;

- проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство парка «Емануелевский», «Благоустройство сквера им. Л.Н.Толстого», «Благоустройство сквера Лазаревского».

Достигнуты плановые значения следующих показателей решения задач Подпрограммы 1:

количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству - 1, что соответствует плану;

доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве – 13,7%, план – 12,58%;

доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве – 46,46%, план 45,59%;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска - 19,6%, что соответствует плану.

**Реализация подпрограмм Программы XIV позволила достигнуть запланированных значений индикаторов, характеризующих цели программы:**

доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве -21,35%, что соответствует плану.

Не достигнуто плановое значение индикатора «доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве» составила 68,73%, план - 69,28%, не выполнение связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края

1. **Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых значений индикаторов достижения целей муниципальных программ и показателей решения задач подпрограмм муниципальных программ за 2020 год**

Достижение целей муниципальных программ характеризуют 64 индикатора муниципальных программ (далее – индикаторы), из которых 58 – достигли плановых значений, что составляет 91%. Значения 6 индикаторов (9%) не выполнены.

Решение задач подпрограмм муниципальных программ характеризуют 239 показателей муниципальных программ (далее – показатели), из которых 208 – достигли плановых значений, что составляет 87%. Значения 31 показателя (13%) не выполнены.

Индикаторы, характеризующие цели по 10 муниципальным программам достигли 100%:

«Развитие образования»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»;

«Молодежная политика»;

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Безопасный Пятигорск»;

«Управление финансами»;

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»,

«Сохранение и развитие культуры».

Индикаторы, характеризующие цели 4 муниципальных программ не достигли 100% и составили 80%, 83%, 90% и 50% соответственно по следующим муниципальным программам:

«Управление имуществом»;

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Формирование современной городской среды».

По 5 муниципальным программам плановые значения показателей на 2020 год были выполнены на 100 %, в том числе:

«Экология и охрана окружающей среды»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Управление финансами»;

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»;

«Формирование современной городской среды».

Не достижение плана по показателям сложилось по 9 следующим муниципальным программам:

«Развитие образования» (не достигли плановых значений 14 из 36 показателей или 39% от общего количества);

«Социальная поддержка граждан» (не достигли плановых значений 6 из 26 показателей или 23% от общего количества);

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (не достигли плановых значений 1 из 13 показателей или 8% от общего количества);

«Молодежная политика» (не достигли плановых значений 1 из 14 показателей или 7% от общего количества);

«Сохранение и развитие культуры» (не достигли плановых значений 1 из 17 показателей или 6% от общего количества);

«Безопасный Пятигорск» (не достигли плановых значений 1 из 27 показателей или 4% от общего количества);

«Управление имуществом» (не достигли плановых значений 3 из 9 показателей или 33% от общего количества);

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (не достигли плановых значений 3 из 32 показателей или 9% от общего количества);

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (не достигли плановых значений 1 из 14 показателей или 7% от общего количества).

Необходимо отметить, что по отдельным муниципальным программам фактически достигнутые значения показателей значительно превышают плановый уровень, что свидетельствует о занижении прогнозной оценки значений показателей, и влияет на качество оценки их достижения:

- фактическое значение показателя количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Ставропольского края муниципальной программы «Молодежная политика» составило 1336 человек, при плановом значении 250 (в муниципальную программу на 2021-2025 гг. будут внесены корректировки по плановым значениям показателя);

- фактическое значение показателя количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» составило 3274 единиц, при плановом значении 300;

- фактическое значение показателя количество полиграфической продукции (плакатов, буклетов, брошюр, календарей, блокнотов, папок, блоков для записей, конвертов, этикеток с логотипом для папок) и сувенирной продукции (футболок, бейсболок, ручек шариковых, DVD –дисков), распространяемой в городе-курорте Пятигорске и направленной на предупреждение терроризма, его идеологии и формирование у граждан бдительности, ответственности, желания сотрудничать с правоохранительными органами по вопросам противодействия терроризму муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» составило 1131 шт., при плановом значении 310.

1. **Сведения о степени соответствия кассовых расходов бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальных программ их запланированному уровню в 2018 году**

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города-курорта Пятигорска на 31 декабря 2020 г. на реализацию муниципальных программ из средств бюджетов было выделено 6027253,67 тыс. руб., в том числе:

- средства, поступающие из федерального бюджета – 395408,84 тыс. руб.;

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3482128,18 тыс. руб.;

- средства бюджета города-курорта Пятигорска – 2086325,27 тыс. рублей;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 63391,38 тыс. рублей.

Из внебюджетных источников запланировано к финансированию программ 282 487,10 тыс. рублей.

Кассовые расходы бюджета города-курорта Пятигорска составили 5595440,63 тыс. руб., (92,8% к уточненному годовому плану), в том числе:

- за счет средств, поступающих федерального бюджета – 371798,52 тыс. руб. (94,0% к сводной бюджетной росписи);

- средства, поступающие из бюджета Ставропольского края – 3188835,35 тыс. руб. (91,5% к сводной бюджетной росписи);

- средства бюджета города-курорта Пятигорска –2033128,61 тыс. руб. (97,4% к сводной бюджетной росписи).

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1678,16 тыс. руб. (2,6%).

Из внебюджетные источников на реализацию Программ фактически привлечено – 174865,81 тыс. руб. (61,9% к запланированному).

Основными направлениями, на которые были израсходованы средства бюджетов в рамках муниципальных программ в 2020 году:

«Развитие образования»: 32,7%

«Социальная поддержка граждан»: 26,9%

«Сохранение и развитие культуры»: 12,9%

«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»: 5,6%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»: 5,4%

«Экология и охрана окружающей среды»: 4,0%

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»: 3,5%

«Развитие физической культуры и спорта»: 2,5%

«Управление финансами»: 1,7%

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы: 1,5%

«Управление имуществом»: 1,5%

«Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»: 0,9%

«Безопасный Пятигорск»: 0,7%

«Молодежная политика»: 0,2%

1. **Предложения о применении мер ответственности к должностным лицам администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных постановлением администрации города Пятигорска в качестве ответственного исполнителя Программы или соисполнителя Программы (при наличии непосредственной зависимости неэффективной реализации Программы от недобросовестного выполнения должностных обязанностей должностных лиц администрации города Пятигорска или структурных подразделений администрации города Пятигорска, определенных ответственным исполнителем Программы или соисполнителем Программы)**

1. Структурным подразделениям принять меры по своевременному и полному выполнению контрольных событий, содержащихся в детальных планах-графиках реализации муниципальных программ на 2021 год, с соблюдением сроков выполнения.

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное и качественное представление отчетов и мониторингов хода реализации муниципальных программ.

3. Ответственным исполнителям совместно с соисполнителями провести анализ индикаторов и показателей муниципальных программ города-курорта Пятигорска и привести их в соответствие с поставленными целями и задачами, в том числе направленных на выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

4. В целях привлечения средств из федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, исполнителям муниципальных программ проработать возможность участия в реализации профильных региональных проектов, государственных программ.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева