Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности

муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»

2017 г.

- Информация о конкретных результатах реализации программы, достигнутых за отчетный период, в том числе характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей программы.

МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» является ответственным исполнителем по муниципальной программе «Безопасный Пятигорск».

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 05.11. 2014 года №4033.

Соисполнители программы – администрация города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска», МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», МУ «Управление социальной поддержки населения  администрации города Пятигорска».

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, укрепление антитеррористической  защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания людей,  расположенных на территории  города, защита населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные результаты позволили в 2017 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей.

Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений,  профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске».

Задача обеспечения безопасности на муниципальных объектах и в местах с массовым пребыванием людей, расположенных в границах города Пятигорска решалась за счет выполнения следующих мероприятий:

- выполнения условий договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112». С 2017 года количество камер видеонаблюдения, в местах массового пребывания граждан, а также на объектах культурного и исторического наследия города, установленных в рамках муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» было доведено до 96 штук, изображение с камер передается на мониторы и хранится на серверах, установленных в ЕДДС   г. Пятигорска.

-  осуществления  технического  обслуживания  (содержания)  кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

- обследования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности  мест с массовым пребыванием людей, в том числе находящихся в муниципальной собственности объектов культуры, образования, физической культуры и спорта.

Доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности в 2017 году составила 100%.

Задача  повышения безопасности и защищенности населения города Пятигорска от угроз природного и техногенного характера, повышения уровня пожарной безопасности  муниципальных учреждений города Пятигорска, решалась за счет:

- обеспечения  деятельности поисковых и аварийно-спасательных учреждений.

В городе осуществляет деятельность МКУ «Служба спасения города Пятигорска», в состав которой входят поисково-спасательный отряд и Единая-дежурно-диспетчерская служба.

Поисково-спасательный отряд МКУ «Служба спасения города Пятигорска» на сегодняшний день насчитывает 17 аттестованных спасателей, из них:

- на квалификацию «Спасатель» -  1 чел.

- на квалификацию «Спасатель 3 класса» -  6 чел.

- на квалификацию «Спасатель 2 класса» - 3 чел.

- на квалификацию «Спасатель 1 класса» - 7 чел.

В 2017 году сотрудники поисково-спасательного отряда:

- принимали непосредственное участие в аварийно-спасательных и других неотложных работах при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Пятигорска, связанных с продолжительными обильными осадками в весенне-летний период и пожаром в многоквартирном доме по ул. Ермолова;

- проводилось профилактическое патрулирование мест массового отдыха граждан, а также обеспечение безопасности при проведении школьных и спортивных мероприятий;

- во взаимодействии с ОГИБДД ОМВД России по Пятигорску выполнялись профилактические мероприятия, направленные на снижение количества ДТП (показательные акции, автопробеги, занятия с детьми, патрулирование автомобильных дорог на автомобиле звукоусиления);

- совместно с ФГКУ «15 отряд ФПС по СК» проводились пожарно-тактические учения и тренировки на зданиях различной этажности и принадлежности, а также занятия по безопасности и по вопросам ГО и ЧС в общеобразовательных учреждениях города.

- принималось практическое участие в учениях по антитеррористической деятельности;

-в рамках межведомственного взаимодействия по профилактике происшествий на водных объектах, осуществлялось совместное дежурство с аварийно-спасательным формированиям ГИМС ГУ МЧС по СК на водоёмах города Пятигорска;

-заключено 66 договоров с предприятиями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, согласно требованиям ст. 10 ФЗ № 116 от 21.07.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектах».

Общее количество обращений граждан в ЕДДС г. Пятигорска за 2017 год составило 114 300, что на 15 % больше чем в 2016 году.

Возросло количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Антитеррор (бесхозные предметы) – 60;

Скорая помощь – 9 787;

Служба газа – 446;

Психологическая помощь – 135;

Полиция – 9 811;

ЖКХ – 3 558;

Пожарная охрана – 679;

Прочие обращения – 89 817.

Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100%, в том числе,  количество реагирования на бесхозные предметы составило   60  выездов.

- вовлечения  в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящего состава и должностных лиц, учащихся образовательных организаций (учреждений), населения города.   Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2017  году составляет 69,1% от общего количества проживающего населения (при целевом индикаторе ≥68,08), включающее:

- работающее население – 79754 чел.;

- обучающиеся в общеобразовательных учреждениях – 20573 чел.;

- неработающее население – 2404 чел.

Подготовка руководителей и должностных лиц осуществляется в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УМЦ ГОЧС) ГКУ «ПАСС СК» и его Минераловодском филиале в соответствии с ежегодным Планом комплектования. В 2017 году от города Пятигорска в целом прошли обучение 324  слушателя  (при  плане - 200).

- выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений города Пятигорска, в том числе обслуживание (содержание)  пожарной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», сигнал подается на ЦППС (центральный пункт пожарной связи), в здании ПЧ-15 ФГКУ «2-ОФПС по СК» по адресу г. Пятигорск пр. Калинина, 83. Всего подключено 79 муниципальных объектов.

- в  городе создана и функционирует городская система оповещения. В состав системы оповещения входят технические средства связи и коммуникации, в том числе объектовые, электронные СМИ, Интернет-портал, подвижные средства оповещения. Руководителями организаций, объекты которых входят в систему оповещения,   приняты меры по подключению электросирен к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения СК.

- в соответствии с утвержденным планом основных мероприятий в Ставропольском крае, основным направлением которого является защита населения и территорий города Пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проводилась работа по восстановлению работоспособности уже имеющихся средств оповещения, в частности сирен С-40, расположенных на крупных промышленных объектах города. На ряду с этим решался вопрос об их включении в общекраевую комплексную систему экстренного оповещения населения (КСЭОН). В результате чего количество таких систем выросло в 4 раза. Были завершены работы по установке металлических опор и размещения на них дополнительных девяти сирен оповещения в местах возможного подтопления вдоль реки Подкумок. Проводится работа по подключению электропитания к установленным сиренам С-40 и блокам централизованного запуска «Ответ»;

-  всего на территории города  10 электросирен,  включенные в систему РАСЦО, 8 из них с автоматическим включением, 2 с ручным запуском;

-были получены технические условия на подключение электроснабжения от ОАО «Пятигорские электрические сети» и центральные электрические сети ПАО «МРСК-Северного Кавказа» - «Ставрпольэнерго». Согласно техническим условиям было приобретено 9 шт. 3-х фазных счетчиков, а также 1 бухта кабеля питания 150 м 4х16 СИП. Монтаж счетчиков был произведен внутри корпуса блока «Ответ».

- выполнены мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению, в соответствии с распоряжением председателя КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска   от 07.09.2017г. №99, в период с 18 по 28.09.2017 года, проведена проверка муниципальных защитных сооружений.

Задача профилактики  правонарушений, предупреждения террористической и экстремистской деятельности, повышения бдительности жителей города решалась   через проведение профилактических мероприятий по противодействию терроризму в городе  Пятигорске, в том числе, были выполнены следующие мероприятия:

В соответствии с Планом основных мероприятий города Пятигорска в 2017 году на объектах с массовым пребыванием людей проводились  командно-штабные тренировки в организациях различных форм собственности по выполнению мероприятий по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, в т.ч. террористического характера, тренировки с администрацией пунктов выдачи СИЗ населению, тренировки с администрацией стационарных пунктов временного размещения населения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, сборных эвакопунктов и др.

- командно-штабные учения (тренировки) - 54 (100,%), привлекалось 1315 чел.;

- комплексные учения - 22 (100%), привлекалось 1510 чел.;

- объектовые тренировки - 18 (100%), привлекалось 930 чел.;	/

- тактико-специальные учения с формированиями ГО - 10 (100%), привлекалось 740 чел.

Цели, поставленные на учения и тренировки, достигнуты, руководители, командно-начальствующий состав, личный состав НАСФ, рабочие и служащие получили необходимые навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.

Руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, осуществлялось оказание методической помощи  в деятельности по профилактике терроризма  на подведомственных объектах, в т.ч. по реализации требований постановления Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)". Оказана методическая помощь руководителям 58 объектов (мест с массовым пребыванием людей) при разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей.

В целях осуществления мероприятий по организации межведомственного контроля за состоянием антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности, обеспечения требуемого уровня безопасности учащихся и персонала  проводится мониторинг обеспечения антитеррористической защищенности указанных объектов.

В рамках создания условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска приобретены:

-  ручные селективные металлодетекторы (17 шт.);

-   устройства ограничения движения автотранспорта (боллард подъемный механический) – 30 штук

Важное значение в профилактике терроризма и экстремизма имеет организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных  празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска.

В 2017 год были проведены следующие мероприятия: День города (более 50 000 человек), День Победы (более 50 000 человек), день  «Защитника Отечества», День призывника (около 500 человек), день освобождения города и др.

В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска проводятся следующие мероприятия:

- проведение занятий по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях

- проходят внеклассные занятия на тему:  «Установление уровней антитеррористической опасности – обеспечение безопасности личности, общества и государства»;

- среди учащихся, родителей  и сотрудников общеобразовательных учреждений г. Пятигорска была распространена Памятка гражданам по действиям при установлении уровней террористической опасности;

- были размещены памятки на антитеррористических стендах и официальных сайтах образовательных учреждений.

В рамках проведения  мероприятий,  посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:

- На Мемориале «Огонь Вечной Славы»   4 сентября состоялся митинг «Беслан – наша боль» с участием обучающихся образовательных учреждений, представителей администрации города, депутатов Думы г.Пятигорска, сотрудников национальной гвардии РФ, ветеранов.

В общеобразовательных учреждениях 2-4 сентября прошли классные часы, уроки памяти и мужества, организован просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Терроризм. За кадром»; организованы выставки на тему противодействия терроризму в школьных библиотеках.

Также проведены родительские собрания с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий.

На официальных сайтах организаций размещены пресс-релизы мероприятий, а также тематические сочинения, рефераты-суждения, фотографии.

В 2017 году были организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. За отчётный период сотрудниками Дома национальных культур совместно с представителями администрации города, городской Думы проведено 70 мероприятий, в том числе 12 культурно-массовых мероприятий в которых приняли участие более 5798 человек.

В целом, в рамках программы количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи в возрасте (в возрасте от 14  до 22 лет) составило 295, запланировано - не менее 200).

Важное значение в профилактике терроризма имеет информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности в городе  Пятигорске.

Осуществляется информирование населения  через средства массовой информации  об угрозе совершения террористических актов,  а также, повышения бдительности и действиях при возникновении  угрозы по месту их проживания. На официальном сайте администрации города Пятигорска размещены памятки, методические рекомендации по действиям  при возникновении  угрозы террористического акта.

Общее количество  публикации по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия составило всего 83 материала из них:

- в печатных изданиях -  13;

- на телевидении -  8;

- Интернет -  62 материала.

Задача создание условий для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Пятигорске решалась путем:

- привлечения добровольных народных дружин к мероприятиям по охране общественного порядка на территории города Пятигорска.

В соответствии с информацией, представленной ОМВД России по городу Пятигорску, в 2017  году численность дружинников, привлекавшихся к совместному несению службы в составила 592  человека, осуществлено 388 совместных патрулирований с сотрудниками полиции, (народными дружинами из числа членов казачьих обществ – 85, членами окружной казачьей дружины – 303), проведено 40 совместных рейдовых  профилактических мероприятий, выявлено при участии народных дружинников из числа членов казачьих обществ 951 административное правонарушение, количество выявленных и раскрытых преступлений при участии представителей народных дружин – 18.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением о привлечении граждан к обеспечению общественного порядка.

В городе Пятигорске на базе Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» в 2017 году отделом по делам молодежи во взаимодействии с ОМВД России по г. Пятигорску создан волонтерский отряд правоохранительной направленности «Правоохранительный корпус» из числа граждан, работающих на территории города Пятигорска (в количестве 12 человек), которые будут выполнять охрану общественного порядка на массовых мероприятиях совместно с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент подготовлены все документы, в т.ч. Устав, и переданы  в ОМВД России по г. Пятигорску для подписания.

Также в городе Пятигорске на базе Пятигорского медико-фармацевтического института сформирована студенческая народная дружина, которая непосредственно контактирует с ОМВД России по г. Пятигорску.

Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

В целях социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, при обращении данной категории граждан в управление:

-оказывается консультативная помощь о предоставлении мер социальной поддержки малоимущим гражданам;

- доводится до сведения перечень необходимых документов для оформления документов на их предоставление.

- в целях мотивации к трудовой деятельности, специалисты управления  информируют их о необходимости обращения в ГКУ Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» для официального трудоустройства.

-дается консультация о возможности получения социальных услуг, предоставляемых  ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения», на базе которого оказывается помощь в виде товаров первой необходимости, продуктовой и юридической помощи.

С начала 2017 года специалистами управления оказана консультативная помощь 4 гражданам.

В рамках проведения мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми  персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 135 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию

Субъектами профилактики проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию.

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска».

В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ»

Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, оборудовано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой.

МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска».

-размещена информация о возможности граждан города Пятигорска получить правовое консультирование в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по вопросам предоставления мер социальной поддержки ( оформление пособий на ребенка; предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам; предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов; оформление компенсации за жилищно-коммунальные услуги семьям, имеющим детей-инвалидов; оформление субсидий за жилищно-коммунальные услуги).

В 2017 году единые дни бесплатной юридической помощи населения проведены 31 марта, 30 июня, 29 сентября. В эти дни на устном приеме в управлении правую помощь получили 78 человек.

В городе разработана и реализуется «Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска» на 2017-2018 уч. год, которая реализуется совместно с прокуратурой города.  В рамках программы проходят лекции, беседы, мероприятия правовой направленности: «Знатоки права», «Конвенция о правах ребёнка. Знаю ли я её?», «Имею право и обязан», «Право быть ребенком».

Задача  профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. В решении задачи  профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи принимает широкий круг субъектов профилактики, в том числе отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска,  отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска», а также Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска и другие субъекты профилактики.

Всеми субъектами профилактики проводилась  профилактическая  работа с несовершеннолетними и молодежью, а также с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам

В  Пятигорске действуют 16 учреждений дополнительного образования детей, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры (2326 учащихся, из них 313 на льготной основе).

Ежегодно отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска проводится работа по пропаганде здорового образа жизни, так за отчетный период были проведены мероприятия:

17 марта 2017 года – отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска совместно с. Кавминводским энергетическим техникумом состоялась акция «Меняем сигареты на конфеты».

В акции приняли участие более 30 человек-волонтеров, которые, по результатам акции выменяли более 200 сигарет.

31 мая 2017 года в городе Пятигорске прошла традиционная профилактическая акция «Меняем сигарету на конфету», которая по всей стране проводится ко Всемирному дню отказа от курения.

Активисты первичных отделений РСМ меняли сигареты на конфеты у прохожих на центральных улицах города и рассказывали о вреде курения и приводили некоторые «вредные» факты.

19 сентября 2017г. со студентами ИСИТ факультета ВПО и факультета СПО проведено мероприятие “Мир против алкоголя!”, приуроченное к Всероссийскому дню трезвости (11.09.17) в рамках программы “За здоровый образ жизни”. Официальный представитель общественной организации “Лига здоровой нации” Алексей Васильев провел профилактическую беседу с просмотром видеоматериалов и элементами интерактивной лекции.

Также при помощи движения «Город без наркотиков» за отчетный период проведено 4 уличных опроса, в рамках которых жителям города задавил вопрос о том, знают ли они места в городе где нарушают законодательство в сфере реализации алкогольной продукции. Вся полученная информация направлялась в полицию города Пятигорска.

Среди жителей и гостей города на протяжении года (не менее 1 раза в месяц) раздавались флаеры: «Трезвый водитель» и «Алкоголь – это наркотический яд». Всего роздано около 500 флаеров, а электронный макет вышеуказанной печатной продукции размещаюеся в группах социальных сетей, курируемых отделом по делам молодежи;

Совместно с волонтерами «Союза Молодежи Ставрополья» 12 августа 2017 года в Комсомольском парке города Пятигорска, отдел по делам молодежи и ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» проводили акцию «Антимат», посвященную профилактике ненормативной лексики в молодежной среде. Организаторы акции предлагали прохожим придумать слоган, выменивающий людей ругающихся матом и разъясняли, почему использовать нецензурную лексику – плохо.

По окончании акции было получено 15слоганов. Всего в акции приняло участие более 30 человек.

Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска в 2017 году в рамах осуществления мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних были выполнены следующие мероприятия:

- проведено 25 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска,  рассмотрено 414  материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей. В ходе заседаний Комиссии выявляются причины и условия, способствующие безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, принимаются меры к их устранению

- по состоянию на 25 декабря 2017г. в общем банке данных подростков группы риска состоит103 подростка. За каждым учащимся назначен наставник и ведется индивидуальное сопровождение

- создан единый банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, который постоянно обновляется. По состоянию на 30 декабря 2017 года в общем банке данных семей находящихся в тяжелой жизненной ситуации состоит 49 семей, в них 110 детей.

- всего с начала года проведено 34 социальных патруля по запросам Прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики правонарушении и т.д.

Одной из форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация круглогодичного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях.

Летом 2017года организована занятость  101 учащегося, состоящего на разных видах учета, что составляет 95% от общего количества указанной категории обучающихся.

По итогам мониторинга по организации отдыха и оздоровления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлено, что:

- 2 подопечных провели время и поправили свое здоровье в загородном лагере «Дамхурц» - льготно;

-12 (2016 -15) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были трудоустроены в трудовые бригады в образовательных учреждениях и на предприятиях – индивидуальное трудоустройство;

- 7 человек отдохнули в детском оздоровительном лагере «Жемчужина России»;

- 52 человека провели свое время в пришкольном лагере;

-11 человек поправили свое здоровье с ДОЛ «Сосновый бор» г. Кисловодск;

- 2 человека отдохнули в ООО Пансионат «Красный десант» побережье Азовского моря;

- 1 человек ЛПУ санаторий «им. Анджиевского» г. Ессентуки;

- 3 человека отдохнули и поправили свое здоровье ФГБУЗ санаторий «Смена» г. Кисловодск;

- 1 человек отдохнул в летнем оздоровительном лагере «ГБУСО КЦСОН» г. Пятигорск;

- 7 человек ДООЦ «им. Ю.А. Гагарина» Буденовского района;

- 21 человек сдавали экзамены, поступили в Вузы, ССУЗы;

- 14 человек прошли оздоровительное лечение, которое оплачивалось опекунами;

- для 123 детей опекунами спланирован летний отдых: море, выезд к родственникам, горы, экскурсии по РФ и зарубежью (июнь-21, июль-51, август-51), что составило 70% от общего количества детей.

Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска. В городе реализуется обучающая программа «Школа вожатого», за 2016-2017 учебный год подготовили 122 человека, для работы вожатыми в детских оздоровительных лагерях с детьми «группы риска», детских домов и школ-интернатов.

За период 2017 года отделом по делам молодежи были трудоустроены 164 студента

На бесплатной основе в клубных учреждениях  работает 42 кружка, клубных формирований, спортивных секций, в которых занимается 971 человек. При  наборе в  кружки, клубные формирования и секции, работающие на платной основе,  предоставляются льготы семьям различных категорий:

- получают льготы по оплате за обучение дети из одной семьи (2 и более детей): один ребенок 100%, второй – 75% (22 семьи).

- дети из многодетных и неполных семей оплачивают 50% от родительской оплаты (11 человек).

- дети, находящиеся под опекой, воспитанники детских домов  занимаются в кружках и коллективах ДК бесплатно (37 человек).

Льготы получают   70  подростков в трех Домах культуры.

В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного  образования (кружки, секции, клубы по  интересам) охвачено14950 обучающихся  в 476 объединениях. В том числе 2655 обучающихся в 96 спортивных объединениях.

Проведенные мероприятия в рамках программы позволили увеличить количество подростков и молодежи,   задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске, а также уменьшить количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска».

Доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего образования на территории, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске составила более 28% в год.

Фактическое количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «Группы риска»  составило 103 подростка, что значительно ниже запланированного (194 человека).

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске».

Цель подпрограммы – укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города Пятигорска.

Задача формирование условий для продуктивного взаимодействия межнационального сообщества города Пятигорска путем проведения следующих мероприятий:

- проведение  мониторинга межнациональных и этноконфессиональных отношений;

- организация и проведение круглых столов с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения. В отчетном периоде состоялось 3 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола»  с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., заместителя главы администрации  Фисенко В.М. и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий.

Задача формирование системы информационного обеспечения деятельности участников подпрограммы в сфере укрепления межэтнических отношений городского сообщества решалась путем проведения следующих мероприятий:

- освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска. В 2017 году по состоянию на отчетный период информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

-  освещались  в информационно – аналитической программе «Вести. Пятигорск – столица СКФО» на телеканале ГТРК «Ставрополье», «Пятигорское время» на телеканале СТС, «Детали КМВ» на телеканале СТС;

- публиковались в газетах «Пятигорская правда», «Пятигорский городовой»; «Бизнес КМВ»;

- размещались на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска, сайтах «Пятигорская правда», «Говорун 26», «Яблоко.ру», сайт «Кавказ-Экспресс», Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Портал Северного Кавказа., в т.ч. в

Общее количество публикаций – 54.

В рамках решения задачи, направленной на  создание инфраструктуры для проведения мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма в городском сообществе в городе Пятигорске в 2017 году проводились мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Исходя из поставленной  задачи, проводились культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске,  мероприятия организационно-массового и воспитательного характера, направленные на решение проблем и задач на перспективу всеми соисполнителями подпрограммы, в том числе и мероприятия по профилактике экстремизма, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде.

В начале каждого учебного года представители администрации города и руководители общин города проводят ознакомительные встречи со студентами высших и средних образовательных учреждений «Город, в котором я учусь» по отдельному графику. В 2017году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители национальных диаспор, которые разъяснили ребятам правила поведения и последствия нарушения правопорядка на территории города (01 и 13 сентября 2017 года - в ПМФИ; 07 сентября 2017 г. – в СКИ; 12 сентября 2017 г. в СКУД; 06 сентября 2017 г. в РЭУ им. Плеханова; 05 сентября 2017 года – ПТТТиС, 14 сентября 2017 года – ПГУ, 12 сентября 2017 года - СКФУ).

Реализация мероприятий  позволила  обеспечить достижение следующих целевых индикаторов:

- количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) -  295 человек, что значительно выше запланированного (205 человек);

-количество количество  публикации по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание многонационального и межконфессионального мира и согласия – 54, что значительно выше запланированного (не менее – 39).

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»

Основные результаты позволили в 2017 году обеспечить достижение следующих значений целевых показателей подпрограммы:

- задача создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению службы по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края решалась за счет приобретения конной  амуниции, компьютера  в сборе, форменной  одежды, оргтехники, автомобильного  прицепа, спортивного  инвентаря, устройств  связи, противопожарного  оборудования, электрооборудования,

В 2017 году совместно с сотрудниками ОМВД России по г. Пятигорску, члены казачьей дружины   принимали участие в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка на территории города Пятигорска, в том числе осуществляли патрулирование по согласованным в установленном законом порядке   маршрутам,  несли   службу в районе горы Машук, на период купального сезона осуществляли патрулирование на территории имущественного комплекса «Новопятигорское озеро», проводили регулярное патрулирование г Бештау с целью предотвращения незаконной вырубки хвойных пород,  участвовали  в мероприятиях по охране общественного порядка в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пятигорска, в период проведения выборов  Губернатора Ставропольского края, а также привлекались к обеспечению охраны общественного порядка в ходе мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества Христова и Крещения, Дня Победы, Дня города Пятигорска, совместному патрулированию с сотрудниками ОБППСП и другие мероприятия.

Всего  в 2017  году численность дружинников, привлекавшихся к совместному несению службы в составила 592  человека, осуществлено 388 совместных патрулирований с сотрудниками полиции, (народными дружинами из числа членов казачьих обществ – 85, членами окружной казачьей дружины – 303), проведено 40 совместных рейдовых  профилактических мероприятий, выявлено при участии народных дружинников из числа членов казачьих обществ 951 административное правонарушение, количество выявленных и раскрытых преступлений при участии представителей народных дружин – 18.

- задача создание условий для участия казачьей молодежи города Пятигорска в мероприятиях военно-патриотической направленности – спортивных играх, конкурсах, соревнованиях решалась за счет  приобретения снаряжения, спортивного  инвентаря для обеспечения казачьих военно-патриотических клубов,  материально-технических средств (строительные инструменты), участия членов казачьих обществ в мероприятиях военно- патриотической направленности краевого и местного уровня,

Фактическое количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно-патриотических клубах казачьей направленности в 2017 году составило 90 человек.

Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»

Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска в 2017 году осуществлялось в рамках выполнения мероприятий в соответствии с Положением о МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска».

Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в 2017 году составила   69,1%,  (при целевом индикаторе ≥68,08).

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Мероприятия Программы выполняются в рамках 4 подпрограмм и обеспечивают решение задач Программы.

- Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений,  профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие 1.1. «Построение и развитие АПК «Безопасный город».

В рамках исполнения мероприятия «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств»:

- заключено 6 договоров на сумму 393,60 тыс. руб на  услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112»;

- с 2017 года количество камер видеонаблюдения, в местах массового пребывания граждан, а также на объектах культурного и исторического наследия города, установленных в рамках муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» было доведено до 96 штук, изображение с камер передается на мониторы и хранится на серверах, установленных в ЕДДС г. Пятигорска;

-  с начала 2017 года в рамках взаимодействия с отделом МВД России по       г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий было сотрудникам было предоставлено 32 записи с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений.

Всего на мероприятие «Построение и развитие  АПК «Безопасный город». Приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств»  из средств муниципального бюджета выделено 393600,00  рублей, кассовое исполнение составило 393600,00  рублей.

Основным  мероприятием 1.1. запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 1  контрольное событие.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений»

В рамках реализации мероприятий  по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений:

Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется   постоянный контроль за  оперативной  обстановкой в городе, своевременное реагирование на ее  изменение.

За 2017 год количество звонков,  поступивших на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы составило 114 300, что на 15 % больше чем в 2016 году. Возросло количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов и скорой медицинской помощи.

Антитеррор (бесхозные предметы) – 60;

Скорая помощь – 9 787;

Служба газа – 446;

Психологическая помощь – 135;

Полиция – 9 811;

ЖКХ – 3 558;

Пожарная охрана – 679;

Прочие обращения – 89 817.

Количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило  1234,  в том числе 60 выездов на бесхозные предметы.

В 2017 году сотрудники поисково-спасательного отряда принимали непосредственное участие в аварийно-спасательных и других неотложных работах при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Пятигорска, связанных с продолжительными обильными осадками в весенне-летний период и пожаром в многоквартирном доме по ул. Ермолова.

В 2017 году поисково-спасательным отрядом МКУ «Служба спасения города Пятигорска» проводилось профилактическое патрулирование мест массового отдыха граждан, а также обеспечение безопасности при проведении школьных и спортивных мероприятий.

Во взаимодействии с Управлением ГИБДД выполнялись профилактические мероприятия, направленные на снижение количества ДТП (показательные акции, автопробеги, занятия с детьми, патрулирование автомобильных дорог на автомобиле звукоусиления).

Совместно с ФГКУ «15 отряд ФПС по СК» проводились пожарно-тактические учения и тренировки на зданиях различной этажности и принадлежности, а также занятия по безопасности и по вопросам ГО и ЧС в общеобразовательных учреждениях города.

Также, совместно с силовыми структурами, принималось практическое участие в учениях по антитеррористической деятельности.

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике происшествий на водных объектах, осуществлялось совместное дежурство с аварийно-спасательным формированиям ГИМС ГУ МЧС по СК на водоёмах города Пятигорска.

Количество реагирования на поступившие вызовы составило 100%. Оперативность реагирования на поступившие вызовы составила 100%.

В соответствии с заключенными договорами, обучено 16 сотрудников дежурно-диспетчерского состава ЕДДС в период с 18.04.2017 г. по 09.06.2017 г. на базе учебно-методического центра ГО и ЧС ГКУ «ПАСС СК».

Персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 135 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

Наиболее распространенными темами обращений остаются проблемы в семейных взаимоотношениях, одиночество, недовольство уровнем жизни, межличностные конфликты и неразделенная любовь, которые в совокупности составили порядком 90 % обращений как среди взрослых, так и молодых людей.

Мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска».

В рамках реализации мероприятий программы осуществляется техническое обслуживание (содержание)  пожарной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», обучение персонала, проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей  и др. мероприятия.

Проведены  тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. За отчетный период в муниципальных образовательных организациях проведено  219  тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 19550 человек.

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края №90-рп от 14 марта 2011 года АТК г. Пятигорска организован мониторинг состояния антитеррористической защищенности, в том числе пожарной безопасности  потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности.

Во всех 73 муниципальных образовательных учреждениях  установлена  автоматические  системы пожарной сигнализации  и системы ПАК «Стрелец-Мониторинг. Заключены договора на техническое обслуживание, систематически  проводятся  ежеквартальные тренировки по эвакуации, в рамках программы ОБЖ проводится работа с учащимися по обучению работе с первичными средствами пожаротушения.

Проведены обследования 100% муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей), в том числе по вопросам пожарной безопасности.

Мероприятие  «Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера».

Подготовка руководителей и должностных лиц осуществляется в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УМЦ ГОЧС) ГКУ «ПАСС СК» и его Минераловодском филиале в соответствии с ежегодным Планом комплектования. В 2017 году от города Пятигорска в целом прошли обучение 322  слушателя  (при  плане - 200).

Обучение должностных лиц организовано в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС) г. Ставрополя и его Минераловодском филиале

Существенную работу по обучению населения проводят учебные заведения города в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (общеобразовательные учреждения) и «Безопасность жизнедеятельности» (высшие учебные заведения).

Работающее население проходит обучению по месту работы, в соответствии с рабочими программами, личный состав НАСФ – по установленным для них программам.

Все категории обучаемых, в течение года закрепляют полученные знания и навыки в ходе учений и тренировок.

Мероприятие «Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности».

Всего на территории города  10 электросирен,  включенные в систему РАСЦО, 8 из них с автоматическим включением, 2 с ручным запуском.

В целях реализации мероприятий по подключению ранее установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40 по следующим адресам:

ул. Кочубея, район дома № 83;

Пересечение ул. Нежнова и ул. Пестова, район МУП «Спецавтохозяйство»;

ул. 1-ая Набережная, д. № 26, район МДОУ № 34 «Родничок»;

ул. Энгельса 104, МБОУ № 25;

пос. Горячеводский, район меховой фабрики «М-Стиль»;

пос. Горячеводский, ул. Береговая, район книжного магазина «Твоя Книга»;

ул. Фабричная, район ресторанного комплекса «Парк Родник»;

ст. Константиновская, ул. Ленина, 16;

ст. Константиновская, ул. Машукская, 75.

Были получены технические условия на подключение электроснабжения от ОАО «Пятигорские электрические сети» и центральные электрические сети ПАО «МРСК-Северного Кавказа» - «Ставрпольэнерго». Согласно техническим условиям было приобретено 9 шт. 3-х фазных счетчиков, а также 1 бухта кабеля питания 150 м 4х16 СИП. Монтаж счетчиков был произведен внутри корпуса блока «Ответ». Подключение электропитания было выполнено силами указанных энергетических компаний, выдавших технические условия.

Всего приобретено, в соответствии договорами 9 счетчиков для сирен оповещения.

Мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению.

В целях определения первоочередных мероприятий, направленных на повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемого населения, в соответствии с распоряжением председателя КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска   от 07.09.2017г. №99, в период с 18 по 28.09.2017 года, проведена проверка муниципальных защитных сооружений. По результатам обследования составлены акты и сметы для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Всего на основное мероприятие  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений»  выделено 18655,49 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 18611,34 тыс. рублей.

Основным  мероприятием 1.2. запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 10  контрольных  событий.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске».

В рамках реализации мероприятия «Организационно-технические мероприятия  по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» также осуществлялись следующие мероприятия:

- руководителями (собственниками) хозяйствующих субъектов в 2017 году при строительстве и (или) реконструкции объектов любого функционального назначения было установлено112 камеры видеонаблюдения на 39 объектах, введенных в эксплуатацию;

- с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводит две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ  с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края. По состоянию на отчетный период 2017 года приняли участие в 24 тренировках по отработке действий по предназначению. Основными задачами при проведении тренировок стали отработка совместных действий сил и средств при реагировании на различные угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера, проверка реальности планов и алгоритмов действий, оперативного взаимодействия и обмена информаций между службами на различных уровнях;

- в 2017 года на телефон  ЕДДС г. Пятигорска поступило  60 сообщений об обнаружении «бесхозных пакетов», по каждому сообщению к месту обнаружения пакетов были направлены службы городского звена РСЧС для действий по предназначению;

- во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности  по профилактике терроризма на подведомственных объектах. Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности  таких мест и объектов (территорий)». Оказана методическая помощь руководителям 58 объектов (мест с массовым пребыванием людей) при разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей.

- проведены обследования на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры, администрации города Пятигорска. Так, в 71 из 74 муниципальных образовательных учреждений  установлены системы видеонаблюдения.

Во всех 74 образовательных учреждениях установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции.

Во всех образовательных учреждениях организован и функционирует пропускной  режим, который осуществляется службами ЧОП и сотрудниками образовательных учреждений.

В рамках исполнения мероприятия «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» приобретены:

- ручные  селективные  металлодетекторы - 17 шт.;

- устройства  ограничения движения автотранспорта (боллард подъемный механический) – 30 штук.

Мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось:

-техническое обслуживание (содержание)  кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования), физической культуры и спорта;

- обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта;

-осуществлялось комиссионное обследование мест с массовым пребыванием людей на предмет на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической устойчивости, в том числе, находящихся в муниципальной собственности объектов образования, культуры, физической культуры и спорта.  Всего обследовано  100%  муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей).

Мероприятие  «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске».

Важное значение в профилактике терроризма и экстремизма имеет организация и проведение общегородских мероприятий, посвященных  празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска.

В 2017 год были проведены следующие мероприятия:

Намеченные мероприятия на 2017 год выполнены в полном объеме. Особо значимые  из них:

-День защитника Отечества;

-Празднование Дня России;

-День Российского флага;

-День города ;

-День Победы;

-День независимости России.

-День Народного Единства и др.

В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска проводятся следующие мероприятия:

- проведение занятий по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях

- проходят внеклассные занятия на тему:  «Установление уровней антитеррористической опасности – обеспечение безопасности личности, общества и государства»;

- среди учащихся, родителей  и сотрудников общеобразовательных учреждений г. Пятигорска была распространена Памятка гражданам по действиям при установлении уровней террористической опасности;

- были размещены памятки на антитеррористических стендах и официальных сайтах образовательных учреждений.

- в муниципальных образовательных организациях проведены практические занятия на тему «Эвакуация из здания  при возникновении чрезвычайных ситуаций».  За отчетный период проведено  256 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных  учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами  пожаротушения и действиям в случае возникновения ЧС. Приняли  участие 19832 человека.

В рамках проведения  мероприятий,  посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом проведены следующие мероприятия :

- На Мемориале «Огонь Вечной Славы»   4 сентября состоялся митинг «Беслан – наша боль» с участием обучающихся образовательных учреждений, представителей администрации города, депутатов Думы г.Пятигорска, сотрудников национальной гвардии РФ, ветеранов.

В общеобразовательных учреждениях 2-4 сентября прошли классные часы, уроки памяти и мужества, организован просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Терроризм. За кадром»; организованы выставки на тему противодействия терроризму в школьных библиотеках.

Также проведены родительские собрания с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий.

На официальных сайтах организаций размещены пресс-релизы мероприятий,  а также тематические сочинения, рефераты-суждения, фотографии.

В библиотеках-филиалах № 1, 2, 5, 3, 8, 10, 11  Централизованной библиотечной системы города Пятигорска в рамках мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, для подростков и студенческой молодежи были проведены беседы: «Что такое толерантность?», «Стремись  творить добро», «Все мы разные», «Мы команда одного корабля», «Что такое экстремизм». Всего учреждениями культуры проведено 20 мероприятий.

Участие в профилактической работе по недопущению террористических проявлений в городе Пятигорске принимают общественные формирования, общественные  национально-культурные  объединения, молодежные организации  города.

В 2017 году были организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО.

- совещание с руководителями армянской и чеченской НКО в формате «круглый стол» на тему: «Негативные последствия событий 19.01.2017 г. в г. Пятигорске, недопущение нарушений общественного порядка»;

- заседание этнического совета города Пятигорска на тему: «Итоги деятельности национально-культурных объединений за 2016 год и задачи на 2017 год»;

- в I квартале 2017 года:

05.01.2017 года на базе ПМФИ состоялся фестиваль творчества и кулинарного искусства национальных культур «Разноцветная планета». В мероприятии приняли участие иностранные студенты ВУЗа: из Марокко, Туниса, Узбекистана, Греции, Средней и Южной Африки всего 250 человек. На мероприятие были приглашены депутаты Думы г. Пятигорска.

01.02.2017 года в актовом зале ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» состоялась информационно-профилактическая беседа клинического психолога Андреевой Эллины Олеговны с несовершеннолетними обучающимися колледжа. Мероприятие было направлено на привитие идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, повышение уровня осведомленности обучающихся о необратимых негативных последствиях употребления психотропных и одурманивающих веществ и на популяризацию здорового образа жизни. Количество участников: 75 человек.

08.02. 2017 г. в ПГУ состоялся круглый стол на английском языке “Terrorism – A Threat to Mankind”, посвященный солидарности в борьбе с терроризмом.

В ходе встречи участниками проведена информационно-просветительская акция по вопросу профилактики идеологии терроризма и экстремизма в целях недопущения распространения радикальной идеологии в молодежной среде. Студенты почтили память погибших в страшных событиях в Беслане, Мадриде, США, Москве, Багдаде, Бали, Париже, Осло, Ницце.

Круглый стол завершился проведением викторины под общим названием “The Caucasian – a Citizen of Russia!”. Целью данной викторины, как и всего мероприятия в целом, послужило формирование у студентов толерантности, твёрдой гражданской позиции, неприятия экстремистской идеологии.

14.02.2017 года преподаватели и обучающиеся ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» приняли участие в церемонии открытия выставки молодых художников Ставрополья «Палитра добрых чувств».

Более 20 молодых художников Ставрополья представили на вернисаже 60 работ в различных техниках и жанрах. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие представители аппарата Полпредства Президента России в СКФО, правительства СК, администрации г. Пятигорска. Открыл выставку архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Выставка позволила прикоснуться к культуре и традициям нашего края, через картины взглянуть на современный мир глазами молодых художников. Данное мероприятие способствует духовному и культурному развитию молодежи, объединению молодых людей и укреплению в них духа патриотизма и любви к родному краю, нетерпимого отношения к экстремистским проявлениям.

15.02.2017 года студенты ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж» приняли участие в организации и проведении круглого стола «День памяти воинов-интернационалистов» на базе ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей».

В начале мероприятия выступил заведующий научным отделом музея Михаил Васильевич Семендяев. Он рассказал студентам о том, что именно в этот день, 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась более 9 лет и унесла жизни 15 тысяч советских граждан.

16.02.2017 г. состоялся творческий вечер Комиссии по межкультурным коммуникациям Студенческого совета ПМФИ. На мероприятие присутствовали представители администрации ВУЗа, представители молодежных отделений национально-культурных объединений города, представители каждой национальной общины и автономии, представленной в институте, которые рассказали о творческой личности, прославившей их народ и Россию в целом. Всего на мероприятии присутствовало 200 студентов.

17.02.2017 года на базе ИСТиД СКФУ состоялась встреча с представителями администрации и СМИ. На мероприятии разговор шел о противодействии экстремизма и терроризма, его угрозе. А также информирование студентов о создании блогерской группы и почты. Всего приняло участие 250 человек.

23.02.2017 г. в краевом госпитале ветеранов войн Дом национальных культур организовал традиционный благотворительный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем участвовали самодеятельные коллективы армянской, греческой, дагестанской, польской НКО, представители и активисты ДНК, ДМШ №1,2: детский вокальный ансамбль «Мы вместе», дуэт аккордеонистов музыкальной школы №1 «Виват», «Диалог Д.Е.» с немецкой полькой. В мероприятии участвовали представительницы общественной благотворительной организации «Амаль», по окончании праздничного концерта вручили ветеранам цветы.

28.02.2017 года в корпусах ПТТТиС был проведен конкурс плакатов «Радуга дружбы». Целью конкурса было воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений у молодежи, развитие духовного и культурного потенциала личности.

02.03.2017 года студентами ПТТТиС была проведена акция «Нас объединила Россия!». Ребята подходили к прохожим разных национальностей, рассказывали о фестивале «Мы вместе» и просили хором произнести фразу: «Нас объединила Россия!».

06.03.2017 г. в Медицинском колледже им. Фроленс Найтингейл состоялась встреча студентов с заместителем муфтия Духовного Управления мусульман Ставропольского края Шамановым А.Р., который провел познавательную беседу   на тему «Религия и современное общество. Межрелигиозный и межкультурный диалог. Профилактика религиозного экстремизма среди молодежи». Студенты задавали вопросы, в ходе дискуссии получили объективную информацию в соответствии с традиционным исламом.

10.03.2017 года в сельском доме культуры ст. Константиновской                    г. Пятигорска состоялся полуфинал игр Пятигорской открытой лиги КВН.

В игре принимали участие 4 команды из следующих ВУЗов города: ПГУ, ПМФИ, ДГТУ, РАНХиГС. Полуфинал состоял из 4 конкурсов: приветствие, фоторазминка, музыкальный биатлон и СТЭМ.

По результатам игры, в финал прошли 3 команды: 1 место - Silenzio club (ПГУ), 2 место - Нами прожитые дни (ДГТУ), 3 место - В мужском стиле (РАНХиГС).

21.03.2017 г. на базе РАНХиГС состоялся круглый стол на тему: «Проблемы борьбы с идеологией экстремизма и терроризма в молодежной среде на Северном Кавказе». На мероприятие были приглашены сотрудник Федеральной Службы Безопасности России, Сотрудник центра по противодействию экстремизму ГУМВД России по СК.

22.03.2017 г. к 180-летию со дня открытия в г. Ставрополе классической мужской гимназии (1837г.) Домом национальных культур проведена встреча -  «Очаг добра и просвещения» для студентов Пятигорского колледжа управления и новых технологий. Людмила Евгеньевна Щепкина рассказала студентам об истории становления мужской гимназии, процесс обучения ее выдающихся выпускников.

23.03.2017 г. ДНК г. Пятигорска продолжил работу интернационального клуба иностранных студентов «Мы познаём тебя, Россия». Прошла встреча с иностранными студентами подготовительного отделения медико-фармацевтиического института из Алжира, Конго, Морокко, Вьетнама, Сирии, Камерун, Туниса. 5 групп студентов-иностранцев рассказывали на русском языке о себе, своих семьях, странах, об учебе и жизни в Пятигорске. Также они представили свое творчество: исполнили гимн, читали стихи, рассказывали русские народные пословицы и поговорки. Одна из групп представила сценку «Работа стоматолога». На встрече для иностранцев выступили студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий с участниками вокального ансамбля «Мы вместе», исполнив гимн Дома национальных культур». Диалог пятигорских студентов и иностранцев продолжился в неформальной обстановке. Ребята знакомились друг с другом и делились своими впечатлениями. Итогом мероприятия стали хорошее настроение, новые друзья, возможность толерантного общения и взаимопонимания.

23.03.2017 г. в актовом зале ПМФИ состоялся концерт «Песня – язык, объединяющий сердца». На мероприятие присутствовали представители администрации ВУЗа, молодые представители национально-культурных объединений города, представители каждой национальной общины и автономии, представленной в институте. Всего на мероприятии присутствовало 400 студентов. Завершился концерт общей песней о России.

II квартале 2017 года:

14.04.2017 г со студентами 1 курса СКУД специалистами отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска проведена беседа «Международный терроризм – угроза миру и безопасности!». На мероприятие были приглашены члена армянской и еврейской общин             г. Пятигорска Саакьянц Э.А., Пак Л.Ф.

15.04.2017 г. МКУК КТ ДНК г. Пятигорска организовано празднование Дня славянской письменности и культуры, состоявшееся в Молодёжном центре Спасского кафедрального собора г. Пятигорска. Гости праздника были приглашены в концертный зал на выступление государственного камерного хора «Алания» РСО – Алания под управлением лауреата Государственной премии России, заслуженной артистки России, заслуженного работника культуры России Агунды Кокойти. В исполнении коллектива прозвучали духовные композиции, а также тематические произведения российских и зарубежных авторов.

15.04.2017 г. МКУК КТ ДНК г. Пятигорска ко Дню геолога проведена встреча студентов Пятигорского колледжа управления и новых технологий с Зинаидой Григорьевной Борисенко, кандидатом геолого-минералогических наук, членом-корреспондентом Российской академии естественных наук, автором многочисленных научных публикаций в ведущих издательствах страны, лауреатом журналистской премии им. Германа Лопатина, членом Совета ветеранов г. Пятигорска по вопросам патриотического воспитания молодежи, ветераном труда. На мероприятии состоялась презентация книги автора «Новые представления о размещении залежей нефти и газа».

19.04.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» г. Пятигорска совместно с Домом народного творчества г. Ставрополя, администрацией и Думой г. Пятигорска проведен семинар-практикум «Роль национально-культурных объединений в популяризации национальной культуры края». В Доме национальных культур г. Пятигорска состоялась встреча руководителей национально-культурных автономий, центров и общественных организаций Кавказских Минеральных Вод и представителей региональных, краевых и городских национально-культурных центров, автономий и молодежных организаций Ставропольского края, на которой обсуждался вопрос о роли национально-культурных объединений в популяризации национальной культуры края.

С приветственным словом к участникам семинара обратились: председатель Думы г. Пятигорска Л.В. Похилько, заместитель главы администрации г. Пятигорска В.М. Фисенко, доктор политических наук, профессор М.А. Аствацатурова, директор ставропольского краевого Дома народного творчества Л.Ф. Бобрышова.

С докладом о работе по пропаганде национальной культуры выступили: Н.Б. Магомадов, председатель общественно-культурного центра выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае «Барт», А.В. Манкиева, председатель национально-культурной автономии ингушей «Магас», Ф.Ш. Джанаева, представитель национально-культурной автономии абазин г. Кисловодска «Абазашта», Е.П. Бродовская, представитель национально-культурной общественной организации «Союз поляков на КМВ».

От молодежных организаций г. Ставрополя выступил активист Ставропольского филиала фонда содействия развития карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», руководитель регионального отделения Российского Конгресса народов Кавказа Р.О. Штефан.

Представители национально-культурных объединений г. Пятигорска угостили гостей блюдами национальной кухни, а участники вокального ансамбля «Мы вместе» Дома национальных культур приветствовали гостей песнями и танцами народов Кавказа.

После официальной части в Доме национальных культур проведена экскурсия помещение культурного центра армянской национально-культурной автономии г. Пятигорска. Участники семинара-практикума получили возможность обмена опытом в вопросах сохранения, развития и пропаганды национальной культуры, который в дальнейшем может быть использован в деятельности национально-культурных центров.

25.04.2017 г. на базе СКУД состоялся концерт представителей студентов различных национальностей «Культура народов Кавказа».

Главным гостем стал член творческого союза «6-е чувство» поэтесса Губанова Е..А.

28.04.2017 года в г. Пятигорске, прошла экскурсия по достопримечательностям города. Экскурсия проводилась для гостей из республик Северного Кавказа, Краснодарского края и Ростовской области, для всех тех, кто стал участником «Слета учителей русского языка и литературы Северного Кавказа». Слет проходил в городе Ставрополе, и включал в себя экскурсию.

В апреле 2017 года на базе ПИУБИП было проведено открытое занятие на тему «Обычаи и традиции народов Северного Кавказа». В рамках мероприятия был показан фильм про обычаи, традиции, историю одежды народов, населяющих Северный Кавказ.

Активисты Союза Молодежи Ставрополья подготовили три разных маршрута для гостей, и три удивительных рассказа о замечательном городе - курорте Пятигорске, о военном городе - госпитале и о городе, который в своих произведениях прославляют поэты. Завершилась экскурсия в парке Цветник, где все желающие могли угоститься водой из нарзанных источников и попробовать настоящего Пятигорского мороженого.

02.05.2017 г. в рамках долгосрочного проекта «Многогранный Кавказ среди студентов 3 курса ПГУ направления подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» была проведена лингвострановедческая викторина «Что мы знаем друг о друге?». Цель мероприятия – способствовать формированию гражданской позиции студентов, предусматривающей уважительное отношение к культуре малых этносов России.

05.05.2017 г. в МКУК КТ ДНК г. Пятигорска проведена встреча с участием ветерана Великой Отечественной войны Григория Филатовича Аверина, офицера Белорусского и Украинского фронтов, награжденного за боевые заслуги орденами Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Преподаватели и студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий с большим интересом слушали рассказ очевидца событий военных лет. Также встречу посетили представители Региональной национальной национально-культурной автономии народов Дагестана на КМВ и других общин                г. Пятигорска. В конце мероприятия директор Дома национальных культур Э.А. Дзитиева и представительница Карачаево-Балкарского культурного центра «Адет» Ф. Батчаева вручили уважаемому гостю памятные подарки.

08.05.2017 г., 09.05.2017 г. организован и проведен рейс «Праздничного трамвайчика». В акции приняли участие активисты Дома национальных культур – школьники, студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий, молодежь города. Участники праздничного рейса, в красивых национальных костюмах, пели и танцевали, поздравляя жителей и гостей города с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

09.05.2017 г. МКУК КТ ДНК г. Пятигорска совместно с представителями национально-культурных объединений принял активное участие в городском Параде Победы 9 Мая. Яркая, красочная колонна участников парада в национальных костюмах народов Кавказа отражала многонациональность, многоликость культур города, показав сплоченность народов, их дружбу и взаимоуважение.

23.05.2017 г. со студентами СКУД была проведена беседа юриста училища «Ответственность за распространение идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи». Суть: ознакомление с информматериалами НАК «Источники по вопросам профилактики терроризма».

В мае 2017 года на базе ПГУ в рамках реализации Международного культурно-образовательного проекта «Глобальное понимание» состоялся круглый стол с участием М.А. Ибрагимова и Л.В. Правиковой, руководителя клуба «Дом языков и культур».

08.07.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» принял активное участие в праздничной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности. На площади перед Спасским кафедральным собором г. Пятигорска состоялось вручение грамот и медалей «За любовь и верность» лучшим семьям города – супружеским парам Полтаджиди, Лобач и Васютиных, которые в атмосфере любви, взаимопонимания и поддержки прожили более 30 лет. С приветственным словом в их адрес обратились заместитель главы администрации г. Пятигорска И.Т. Плесникова, начальник Управления социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска Т.Н. Павленко, священник Спасского кафедрального собора отец Дмитрий Пимичев и другие.

Церемония награждения сопровождалась большой концертной программой с участием артистов Ставропольского государственного театра оперетты, победителей конкурса чтецов, оркестра «Машук Бэнд», а также начинающих чтецов и артистов. Домом национальных культур были представлены четыре концертных номера участников: выступление вокального ансамбля ДНК «Мы вместе» – Гимн Кириллу и Мефодию, Роберт Каргинов поздравил всех присутствующих с праздником и прочитал стихотворение  А. Дементьева «Баллада о матери», учащимися школ города – лауреатами премии главы г. Пятигорска В. Иванченко и Р. Андрющенко были исполнены песни о любви к семье и своей Родине.

14.07.2017 г. директором МКУК КТ «Дом национальных культур»  Дзитиевой Э.А. проведена экскурсия «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для детей, входящих в «группу риска» (в рамках взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска). В ходе беседы Э.А. Дзитиева рассказала юным пятигорчанам об истории культурных традиций разных народов, подчеркнув, что двери пятигорского Дома национальных культур открыты для всех, кто ценит мир и добрососедские отношения, независимо от национальности и вероисповедания.

16.07.2017 г.  директором МКУК КТ «Дом национальных культур»  Дзитиевой Э.А. проведена беседа «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для воспитанников Детского дома (смешанного) № 32 г. Пятигорска. Юные гости с большим интересом слушали историю добрососедских отношений народов Кавказа, делились своими знаниями и с удовольствием читали стихи собственного сочинения, пели песни.

18.07.2017 г.  в МКУК КТ «Дом национальных культур» в рамках работы интернационального клуба иностранных студентов «Мы познаём тебя, Россия» состоялась встреча с группой студентов Асьютского университета (г. Асьют, Египет) – участников российско-египетского лингво-культурологического летнего лагеря на базе Пятигорского государственного университета в период с 16.07.2017 г. по 30.07.2017 г.

В концертной программе, подготовленной для студентов-иностранцев коллективом Дома национальных культур, выступили участники ансамбля народных танцев «Новруз» с осетинской хореографической композицией «Приветствие», активисты детского вокального ансамбля ДНК «Мы вместе»   В. Иванченко и Р. Андрющенко – с песнями «О, моя Россия», «I love you, baby», «Семечки, семечки…», Т. Батчаева (КЧР) исполнила на скрипке произведение Сен-Санса «Лебедь».

Приятным сюрпризом для присутствующих стало импровизированное исполнение иностранными гостями поппури на песни Далиды под аккомпанемент фортепиано. Также в мероприятии приняли участие представители Татарской национально-культурной общины и азербайджанской общины «Араз» на КМВ.

25.07.2017 г. в МКУК КТ «Дом национальных культур» организован и проведен торжественный вечер в честь 90-летия ученого-историка, заслуженного деятеля науки РСФСР и Республики Северная Осетия – Алания, доктора исторических наук В.А. Кузнецова. Доктор исторических наук В.А. Кузнецов известен как один из основных исследователей так называемой аланской проблемы, имеющей актуальное общекавказское значение и разрабатываемой также в зарубежной историографии. Он являлся участником многочисленных археологических экспедиций с начала 1950-х гг., участвовал в раскопках по всему Центральному и Северному Кавказу, в течение 20 лет принимал участие в раскопках городища в Нижнем Архызе, попав сюда еще студентом. На месте Нижне-Архызского городища в Х – ХI вв. располагался центр Аланской епархии и духовной жизни региона.

В.А. Кузнецов является автором около 200 научных работ, в том числе 26 монографий, 20 научно-публицистических книг, посвященных археологии и истории Северного Кавказа. Он удостоился многих правительственных наград, среди которых: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией», медаль «За трудовую доблесть», высшая награда РСО – Алания «Во славу Осетии» и другие.

На праздничное мероприятие были приглашены представители пятигорской городской осетинской национально-культурной автономии «Иристон» и других национально-культурных объединений города, работники учреждений культуры, общественных организаций, ученые, краеведы, поэты, писатели, представители издательства «Снег». Специально приехали на это большое торжество уважаемые гости: министр Республики Северная Осетия – Алания по вопросам национальных отношений А.А. Цуциев, друг и сподвижник учёного – академик РАЕН, президент Горского государственного аграрного университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник сельского хозяйства РСО – Алания Б.Б. Басаев и представители Южной Осетии.

10.09.2017 г. Состоялась встреча с гостями из болгарского города Панагюриште – побратима Пятигорска. К этому событию коллектив детского вокального ансамбля ДНК «Мы вместе», учащиеся школ города Э. Рафаилова и  Б. Асадулаев, а также студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий подготовили яркие танцевальные номера, спели песни на болгарском и русском языках. В завершение мероприятия директор Дома национальных культур Э.А. Дзитиева и представительница Карачаево-Балкарского культурного центра «Адет» Ф. Батчаева вручили болгарским друзьям памятные подарки и вязаные вещи ручной работы.

15.09.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» в филиале «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ» организована и проведена концертная программа, в рамках традиционного праздника «День армянской кухни». Творческими коллективами и исполнителями Пятигорской городской армянской национально-культурной автономии, учащимися школ города были представлены концертные номера: армянский народный танец, игра на барабане, А. Рубанян зарядил весь зал положительными эмоциями, исполнив шесть популярных песен армянских композиторов на русском языке.

21.09.2017 г. в МКУК КТ «Дом национальных культур» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству греческого поэта, члена двух литературных творческих объединений г. Пятигорска – «Слово Искусство Музыка» и «Истоки Озарения», почетного члена Международного Союза творческих сил «Озарение» Константина Кирьяковича Саввириди (1953 г. р.)   К.К. Саввириди родился в Узбекистане, с 1977 г. живет в с. Юца. По специальности – ветеринарный врач, в детстве окончил музыкальную школу по классу аккордеона, играет на аккордеоне и великолепно поет, на вечере исполнил свои песни. Также в студенческие годы он занимался легкой атлетикой.

Первое стихотворение «Война» Константин Кирьякович написал еще в школе, второе – «Память» написал после студенческих лет, и оно 30 лет пролежало под сукном. Только 9 Мая 2005 г. – в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) – поэт прочитал его. Затем появились следующие, в результате вышли в печать два сборника стихотворений: в 2009 г. – «Заглядывая в душу на бегу…», в 2016 г. – «Нашей памяти Океан». Со вступительным словом о творчестве поэта и писателя обратилась к присутствующим заведующая справочно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки им. М. Горького Л.Е. Щепкина. Также среди гостей мероприятия были: главный редактор Северокавказского издательства «МИЛ» А. Иваненко, Л.Г. Берберов (ессентукская творческая мастерская «БЛГ»), З.Г. Борисенко, член Совета ветеранов г. Пятигорска по вопросам патриотического воспитания молодежи, ветеран труда, минераловодский поэт Н.П. Бондаренко, активистка греческой общины г. Пятигорска М.Ф. Дамианиди, представители общины греков г. Пятигорска «Греки Пятигорска», студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий. Встреча получилась очень насыщенной. Константин Кирьякович читал свою поэму «Океан», студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий задавали много вопросов и тут же получали на них ответы в виде маленьких зарисовок из стихов, в которых поэту удалось очень тонко передать свое ощущение любви к жизни, людям, Родине.

В знак благодарности за теплый прием К.К. Саввириди подарил корзину цветов директору Дома национальных культур Э.А. Дзитиевой и рассказал собравшимся о своем увлечении – на территории его дома есть теплица, в которой более 100 сортов роз, также поэт выращивает белый виноград. Недаром друзья и коллеги называют этого необыкновенного, творческого человека мастером на все руки.

30.09.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» посетила греческая делегация из города-побратима Трикала во главе с мэром города Трикала Димитрисом Папастергиу. Для уважаемых гостей из Греции был дан концерт, в котором участвовали дети интернационального детского ансамбля «Мы вместе», учащиеся школ города, студенты Пятигорского колледжа управления и новых технологий. На память о встрече директором Дома национальных культур .А. Дзитиевой и представительницей Карачаево-Балкарского культурного центра «Адет» Ф. Батчаевой были подарены друзьям редкие сувениры и вязаные вещи ручной работы.

28.08.2017 года Отделом по делам молодежи администрации                 г. Пятигорска в Пятигорском медико-фармацевтическом институте состоялось заседание школы тьюторов академических групп I курса, на котором представители антитеррористической комиссии ПМФИ – филиала ВолгГМУ ознакомили студентов 3-4 курсов (50 человек) с содержанием Методических рекомендаций для кураторов студенческих групп «Противодействие экстремизму и терроризму в ПМФИ».

08.09.2017 года Отделом по делам молодежи администрации                   г. Пятигорска в актовом зале ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» состоялась беседа «Экстремизм – опасный враг», ответственность за экстремистскую деятельность» с участием сотрудника ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

22.08.2017 года Отделом по делам молодежи администрации                 г. Пятигорска на пр. Кирова г. Пятигорска проведена акция «Гордость моя-триколор». Активисты Союза молодежи Ставрополья раздавали жителям и гостям города главный атрибут этого праздника: бело-сине-красные ленты, символизирующие российский триколор. Также ребята рассказывали прохожим об истории российского флага и других символах Российской Федерации, говорили о значении каждого из цветов триколора. В общей сложности за время проведения акции было роздано более 1000 лент. А многие прохожие благодаря такой акции впервые для себя открыли этот праздник.

02.10.2017 г. в Центральной городской библиотеке им. М. Горького проведен форум «Значимость межконфессионального согласия в противостоянии вызовам и угрозам ХХI века».

15.10.2017 г. в рамках Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны – 2017», отмечена особенная дата – 158 лет исполнилось основоположнику осетинской литературы, поэту, художнику и общественному деятелю К.Л. Хетагурову (1859-1906 гг.). В сквере у памятника певцу осетинской лиры МКУК КТ «Домом национальных культур» г. Пятигорска совместно с пятигорской городской осетинской национально-культурной автономией «Иристон» организован и проведен поэтический митинг, на который собрались представители национально-культурных объединений города, работники учреждений культуры, студенты и горожане, интересующиеся творчеством К.Л. Хетагурова. Ежегодно на праздник приезжает делегация из Республики Северная Осетия – Алания, а на этот раз встречали и гостей из Южной Осетии. Открыла митинг председатель Думы г. Пятигорска Л.В. Похилько, приняли участие руководитель Юго-Осетинского Государственного драматического театра имени К.Л. Хетагурова Т.Е. Дзуцев, М.К. Будаев, подполковник в отставке, член правления пятигорской городской осетинской национально-культурной автономии «Иристон», А.И. Трилисов, член Союза писателей России, народный поэт Карачаево-Черкесии, награжденный медалью К.Л. Хетагурова, С.Н. Рыбалко, член Ставропольского краевого отделения Союза писателей России, известный поэт, композитор и исполнитель собственных песен, а также общественные деятели, представители студенческой молодежи.

04.11.2017 г. наиболее крупные национально-культурные объединения (Пятигорская городская армянская национально-культурная автономия,  Ставропольская региональная общественная организация «Азербайджанская община «Араз», Общественно-культурный центр выходцев из Чеченской Республики в Ставропольском крае «Барт» (единство, мир и согласие на Кавказе), Ингушская национально-культурная автономия в городе Пятигорске Ставропольского края - «МАГАС», Дагестанская национально-культурная автономия) приняли активное участие в Фестивале национальных литератур народов России, посвященном Дню народного единства и концертной программе Фестиваля.

16.11.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур г. Пятигорска» при поддержке администрации города организован и проведен литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству известных чеченских поэтов Умара Денелбековича Яричева,  Адама Абдурахмановича Ахматукаева. На поэтическом вечере присутствовали: поэтесса из Орловской области, проживающая в настоящее время в ЧР Надежда Ивановна Борисова, генерал-майор в отставке, общественный деятель Чеченской Республики Исмаил Ибрагимович Эдилов, представители национально-культурных объединений и студенты образовательных организаций города.

24.11.2017 г. директором МКУК КТ «Дом национальных культур» для учащихся гимназии № 11 г. Пятигорска проведена экскурсия «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала.

05.10.2017 г. сотрудниками отдела по делам молодежи администрации г. Пятигорска для 1-3 курсов ПИУБиП проведены информационные часы, посвященные «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» на темы: «Особенности идеологического влияния террористических сообществ на личность человека», «Интернет как сфера распространения идеологии терроризма, экстремизма».

19.10.2017 г. сотрудниками отдела по делам молодежи администрации г. Пятигорска на базе ИСИт состоялась конференция, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На мероприятии присутствовало 150 человек студенческой молодежи.

19.10.2017 г. в ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский  колледж» организована встреча обучающихся с помощником муфтия Гасановым Ибрагимом-Хаджи. На встрече были затронуты вопросы противоправной деятельности экстремистских структур, вопросы культуры, беседа о  нормах поведения верующих мусульман, о важности образования, уважения и почитания старшего поколения.

26.10.2017 года в ГБПОУ СК  «Пятигорский медицинский колледж» проведена встреча штатного клирика Спасского  кафедрального собора отца Владимира с учащимися. Отец Владимир акцентировал внимание на тех принципах, которыми должны руководствоваться медицинские работники, опираясь на христианские заповеди.

28.10.2017 г. в Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий организована «Встреча с интересными людьми». На данную встречу был приглашен архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. На встрече поднимались такие вопросы как «Религия и общество. Профилактика негативных явлений в молодежной среде».

10.11. 2017 года на базе РАНХиГС состоялся фестиваль национальных культур «Диалог культур». На мероприятия были приглашены Гасанов А. П. - помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Похилько Л. В. – Председатель Думы города Пятигорска, Умаров Д.В. – министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации, Аушева М.В. - заместитель Председателя Правительства республики Ингушетия, Чаплыгин А. И. – заместитель председателя Комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества,  Курашинов А. В. – руководитель  управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской республики,  Бакаев И.Х. – председатель общественной организации «Пятигорские Черкесы», Багдасаров С. С. – председатель городской армянской национально-культурной автономии, Манкиева А.В. – председатель ингушской национально-культурной автономии «Магас», Попова К. В. – заместитель председателя общественной организации-общины греков г. Пятигорска, Василиали Ф.П. - председатель греческо-национально-культурной автономии «Перикл» г. Ессентуки, Каппушев К.А. – Карачаево-Балкарский культурный центр «Адет», Магомадов Н.Б. – председатель общественного культурного центра выходцев из Чеченской республики в Ставропольском крае «Барт».

13.11.2017 г. в ИСИТ со студентами 3-х курсов были проведены классные часы «Виды толерантности».

16-18.11. 2017 г. на базе СКУД проведен конкурс листовок, плакатов «За мир и согласие».

15.11.2017 г. в Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий организована и проведена «Встреча с интересными людьми». На данную встречу был приглашен заместитель Муфтия Ставропольского края Шаманов А.

17.11.2017 г. сотрудниками отдела по делам молодежи администрации г. Пятигорска проведена информационная беседа «Интернет и антитеррор» со студентами ПТТТиС. Суть мероприятия – предупреждение экстремистских взглядов и поведения молодежи, а также противодействие распространению идеологии терроризма, экстремизма в сети «Интернет».

24.11.2017 г. в ИСИТ проведен круглый стол на тему «Терроризм – чума XX века». На мероприятии также было обсуждение методического пособия пропагандистов «Профилактика (предупреждение) экстремизма и терроризма».

30.11.2017 года в Пятигорском медицинском колледже организована беседа между студентами 1 курсов (70 человек) и муфтием Ставропольского края Мухаммад - Хаджи Рахимовым, на которой были затронуты такие темы как: «Противодействие правонарушений», «Профилактика терроризма, экстремизма и негативных явлений в молодежной среде».

06.12.2017 года со студентами СКУД отделом по делам молодежи проведен урок-дискусия «Терроризм – враг человечества». Суть мероприятия выступление приглашенных и студентов, обмен мнениями. Демонстрация видеофильмов по теме Разъяснение сути противоправной деятельности экстремистских структур, ответственности за террористическую деятельность.

15.12.2017 года в конференц-зале ПИУБиП сотрудниками отдела по делам молодежи администрации г. Пятигорска проведена встреча с сотрудниками правоохранительных органов на тему: «Как террористы и экстремисты могут использовать молодежь в своих преступных целях».

В социальных группах сети Интернет, находящихся под редакцией отдела по делам молодежи были повторно выложены информационные материалы, направленные на профилактику экстремизма: «Таблица толерантности», серия плакатов «Толерантность – это…», «Толерантность против насилия», «Мы против насилия», «Действия по предупреждению терроризма», «Защита образовательного учреждения от терроризма», «Основные виды терроризма», «Предупредительно-защитные меры», произведена раздача флаеров «Экстремизм – это…».

За отчётный период сотрудниками Дома национальных культур совместно с представителями администрации города, городской Думы проведено 70  массовых мероприятий, в том числе 12 культуно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5796 человек. которых приняли участие более 7 000 человек, в том числе 5280 молодежи и подростков.

В отчетном периоде состоялось  4 заседания «Круглого стола»  с участием Председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.В., заместителя главы администрации  Фисенко В.М. и руководителей национально-культурных объединений по вопросу подготовки и проведения совместных мероприятий и 3 заседания Этнического совета.

«Мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в городе-курорте Пятигорске»

Осуществляется информирование населения  через средства массовой информации  об угрозе совершения террористических актов,  а также, повышения бдительности и действиях при возникновении  угрозы по месту их проживания. На официальном сайте администрации города Пятигорска размещены памятки, методические рекомендации по действиям  при возникновении  угрозы террористического акта.

Осуществляется информирование населения  через средства массовой информации  об угрозе совершения террористических актов,  а также, повышения бдительности и действиях при возникновении  угрозы по месту их проживания. На официальном сайте администрации города Пятигорска размещены памятки, методические рекомендации по действиям  при возникновении  угрозы террористического акта.

Всего: 83 материала из них:

В печатных изданиях: 13

На телевидении: 8

Интернет: 62 материала.

Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

В соответствии с информацией, представленной ОМВД России по городу Пятигорску, в 2017 году представители казачьей дружины привлекались к обеспечению охраны общественного порядка в ходе мероприятий, приуроченных к празднованию Рождества Христова и Крещения, Дня Победы, Дня города Пятигорска  и другие мероприятия.

В соответствии с информацией, представленной ОМВД России по городу Пятигорску, в 2017  году численность дружинников, привлекавшихся к совместному несению службы в составила 592  человека, осуществлено 388 совместных патрулирований с сотрудниками полиции, (народными дружинами из числа членов казачьих обществ – 85, членами окружной казачьей дружины – 303), проведено 40 совместных рейдовых  профилактических мероприятий, выявлено при участии народных дружинников из числа членов казачьих обществ 951 административное правонарушение, количество выявленных и раскрытых преступлений при участии представителей народных дружин – 18.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением о привлечении граждан к обеспечению общественного порядка.

В городе Пятигорске на базе Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» в 2017 году отделом по делам молодежи во взаимодействии с ОМВД России по г. Пятигорску создан волонтерский отряд правоохранительной направленности «Правоохранительный корпус» из числа граждан, работающих на территории города Пятигорска (в количестве 12 человек), которые будут выполнять охрану общественного порядка на массовых мероприятиях совместно с сотрудниками правоохранительных органов. На данный момент подготовлены все документы, в т.ч. Устав, и переданы  в ОМВД России по г. Пятигорску для подписания.

Также в городе Пятигорске на базе Пятигорского медико-фармацевтического института сформирована студенческая народная дружина, которая непосредственно контактирует с ОМВД России по г. Пятигорску.

Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка.

Народные дружины:

- Газета «Пятигорская правда» от 9.09.2017.

- Сайт газеты «Пятигорская правда» от 9.09.2017.

- Официальный сайт города Пятигорска от 19.09.2017.

- Официальный сайт города Пятигорска от 11.10.2017.

- Официальный сайт города Пятигорска от 19.10.2017.

- Официальный сайт города Пятигорска от 24.11.2017.

Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия.

Мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия осуществлялись в рамках деятельности рабочей группы по выработке комплексных мер и решению проблемных вопросов в сфере социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В целях социальной адаптации лиц, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, при обращении данной категории граждан в управление:

-оказывается консультативная помощь о предоставлении мер социальной поддержки малоимущим гражданам;

- доводится до сведения перечень необходимых документов для оформления документов на их предоставление.

- в целях мотивации к трудовой деятельности, специалисты управления  информируют их о необходимости обращения в ГКУ Центр занятости населения города-курорта Пятигорска» для официального трудоустройства.

-дается консультация о возможности получения социальных услуг, предоставляемых  ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения», на базе которого оказывается помощь в виде товаров первой необходимости, продуктовой и юридической помощи.

С начала 2017 года специалистами управления оказана консультативная помощь 4 гражданам.

В рамках проведения мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми  персоналом ЕДДС оказана психологическая консультативная помощь 135 обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Из них большая часть приходится на людей пенсионного возраста (около 50% обратившихся) и граждан от 30 до 50 лет (около 40%), 10% - это молодые люди до 18 лет и дети.

Мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию

В 2017 году на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска и в СМИ организовано  размещение информации о деятельности администрации города Пятигорска в области профилактики правонарушений:

- Телеканал ГТРК программа «Пятигорск – столица СКФО» от 21.01.2017.

- Газета «Пятигорская правда» от 8.04.2017.

- Сайт газеты «Пятигорская правда» от 8.04.2017.

- Сайт «W-ip» от 7.06.2017.

- Сайт «Победа 26» от 7.09.2017.

- Сайт «W-ip» от 17.07.2017.

- Газета «Пятигорская правда» от 14.10.2017.

- Сайт газеты «Пятигорская правда» от 14.10.2017.

- Газета «Пятигорская правда» от 11.11.2017.

- Сайт газеты «Пятигорская правда» от 11.11.2017.

- Официальный сайт города Пятигорска от 27.11.2017.

- Газета «Пятигорская правда» от 14.12.2017.

- Сайт газеты «Пятигорская правда» от 14.12.2017.

Субъектами профилактики проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска».

В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ»

Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, оборудовано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой.

МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска».

-размещена информация о возможности граждан города Пятигорска получить правовое консультирование в МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по вопросам предоставления мер социальной поддержки ( оформление пособий на ребенка; предоставление мер социальной поддержки и оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам; предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов; оформление компенсации за жилищно-коммунальные услуги семьям, имеющим детей-инвалидов; оформление субсидий за жилищно-коммунальные услуги).

В 2017 году единые дни бесплатной юридической помощи населения проведены 31 марта, 30 июня, 29 сентября. В эти дни на устном приеме в управлении правую помощь получили 78 человек.

Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска

В рамках проведения Всемирного дня правовой помощи детям 30 июня 2017 года в городе Пятигорске:

- открыты консультативные пункты, в которых оказывалась правовая помощь детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителям, а также правовое консультирование детей и родителей по вопросам реализации и защите их прав. В рамках проведения Всемирного дня правовой помощи проведены следующие мероприятия:

-на базе отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска проведен прием граждан по вопросам защиты прав детей.;

-на базе ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорска 30 июня 2017 года с 14 до 16 часов работал консультативный пункт в рамках проведения Дня правовой помощи детям. Консультации проводились в устной форме, в в режиме вопрос-ответ.

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

В городе разработана и реализуется «Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска» на 2017-2018 уч. год, которая реализуется совместно с прокуратурой города.  В рамках программы проходят лекции, беседы, мероприятия правовой направленности: «Знатоки права», «Конвенция о правах ребёнка. Знаю ли я её?», «Имею право и обязан», «Право быть ребенком».

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Одной из важнейших составляющих системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске является социальная профилактика правонарушений. Приоритетным объектом мер социальной профилактики выступают несовершеннолетние.

В решении задачи  профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи принимает широкий круг субъектов профилактики, в том числе отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска,  отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска, МУ «Управление образования администрации города Пятигорска», МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска», МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска», а также Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска и другие субъекты профилактики.

Проведение профилактической работы с несовершеннолетними и молодежью, а также профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам.

В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного  образования (кружки, секции, клубы по  интересам) охвачено 14950 обучающихся в 476 объединениях. В том числе 2655 обучающихся в 96 спортивных объединениях.

Всего по данному направлению проведено  165 мероприятий с охватом 11250 чел.

В  Пятигорске действуют 16 учреждений дополнительного образования детей, из которых 6 относится к системе образования, 7 комитету по физической культуре и спорту и 3 учреждения культуры (2326 учащихся, из них 313 на льготной основе). В 2015-2016 учебном году в кружках и секциях дополнительного образования занималось 18050 человек, что составляет 68 % от общего количества детей.

В течение  2017 года на базе трех Домов культуры действует 91 клубное формирование. Это кружки, клубы по интересам,  спортивные секции, в которых занимается более  2000  подростков и молодежи, в том числе 112 несовершеннолетних из группы риска.

При  наборе в  кружки, клубные формирования и секции, работающие на платной основе,  предоставляются льготы семьям различных категорий:

- получают льготы по оплате за обучение дети из одной семьи (2 и более детей): один ребенок 100%, второй – 75% (25 семей).

- дети из многодетных и неполных семей оплачивают 50% от родительской оплаты (36 подростка).

- дети, находящиеся под опекой, воспитанники детских домов  занимаются в кружках и коллективах ДК бесплатно (52 человек).

Льготы получают   113  подростков в трех Домах культуры.

В рамках межведомственного взаимодействия по профилактике жестокого обращения состоялись следующие мероприятия:

- Всероссийский  День  правовой помощи детям  по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки, психологической помощи законным представителям в вопросах  детско-родительских отношений  и иных мероприятий с привлечение представителей правоохранительных органов. В городе работало два консультативных пункта. В мероприятии приняли участие 1,500 тысячи школьников и более 500 законных представителей;

- освещение на официальных сайтах образовательных организаций вопросов профилактики жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, а также размещение на стендах подведомственных организаций и учреждений информации о правах ребенка и службах, оказывающих помощь несовершеннолетним в случаях жестокого обращения;

- осуществление оперативного взаимообмена информацией между  ОДН ОМВД России по городу Пятигорску и образовательными организациями  о лицах и семьях, имеющих несовершеннолетних детей, ведущих антиобщественный образ жизни, не исполняющих обязанности по воспитанию несовершеннолетних, допускающих жестокое обращение с детьми,

-  обмена информацией между Управлением Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Ставропольскому краю в городе Пятигорске,  ОДН ОМВД России в городе Пятигорске  и МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»  о лицах, осужденных за совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних;

- контроль условий содержания и воспитания детей в  семьях находящихся  в социально-опасном положении ;

- участие специалистов  управления образования и инспекторов ОДН  в межведомственных рейдах с целью выявления неблагополучных семей, фактов жестокого обращения и насилия в отношении детей;

- Предоставление психологической помощи несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства, в  соответствии с Законом Ставропольского края от 11 ноября 2010 г. № 94-кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних, признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства»;

- Организация и проведение родительского лектория в образовательных  учреждениях «Поддержи своего ребёнка».

За отчетный период Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города-курорта Пятигорска (далее – комиссия) разработано и принято постановление администрации г.Пятигорска СК «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних в городе Пятигорске на 2016-2018 годы».

Комиссией совместно со всеми субъектами системы профилактики постоянно ведется активная работа, направленная на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних и защиту их прав. В ходе проведения заседаний комиссий и во время профилактических бесед всем несовершеннолетним и их законным представителям выдается материал, направленный на предупреждение распространения асоциальных явлений в детской и подростковой среде (брошюры выданы более 250 правонарушителям).

-в целях организации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений в Ставропольском крае, в том числе на почве семейно-бытовых конфликтов, по состоянию на 20.09.2016г. Комиссией подготовлено 391 координационное постановление субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и их законными представителями.

Создан единый банк данных о семьях, находящихся в социально-опасном положении, который постоянно обновляется. По состоянию на 20 сентября 2016г. в общем банке данных социально-неблагополучных семей состоит 104 семьи, в них 185 детей.

Всего с начала года проведено 65 социальных патрулей по запросам Прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики правонарушении и т.д.

За отчетный период Комиссией разработано и принято постановление администрации г.Пятигорска СК «Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних в городе Пятигорске на 2016-2018 годы».

Комиссией совместно со всеми субъектами системы профилактики постоянно ведется активная работа, направленная на снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних и защиту их прав. В ходе проведения заседаний комиссий и во время профилактических бесед всем несовершеннолетним и их законным представителям выдается материал, направленный на предупреждение распространения асоциальных явлений в детской и подростковой среде (брошюры выданы более 250 правонарушителям).

В рамках информирования несовершеннолетних и родителей о едином телефоне доверия функционирующем на территории Ставропольского края, отделом по дела молодежи администрации г. Пятигорска были разработаны флаеры, на которых помимо номера Детского телефона доверия с единым общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122, указана краткая информация о правах ребенка и родителей. Также, приведена контактная информация Комиссии по делам несовершеннолетних, которая также ведет деятельность в сфере защиты прав несовершеннолетних. Данные объявления обновляются один раз в квартал.

В городе Пятигорске ежегодно на  базе Дворца пионеров и школьников прошла акция, посвящённая Международному дню детского Телефона доверия «Самое страшное в мире – это кража доверия».

В рамках акции несовершеннолетние распространяли  информационные листовки на центральной улице города с номером «Телефона доверия». Данная акция ориентирована  на подростков, с целью информирования о важности и значимости данного ресурса при решении «неразрешимых» проблем, сложных вопросов (чем может помочь подростку обращение в службу) и основных принципах работы «Телефона доверия».

Во всех образовательных учреждениях на информационных стендах была размещена информация о  деятельности «Телефона доверия». Листовки и памятки с номером «Телефона доверия» были распространены среди школьников и родительской общественности. На родительских собраниях педагоги-психологи проинформировали законных представителей несовершеннолетних о  механизмах работы службы детского телефона доверия.

В отчетном периоде были проведены:

- информационно-консультативные  лекции-беседы  «Родительский университет» (школы дополнительного образования детей, февраль-май);

- собрания и индивидуальные беседы с информированием родителей о функционировании на территории СК детского телефона доверия с единым общероссийским номером телефона, информации об участковых уполномоченных полиции, их контактных телефонах и местонахождении опорных пунктов полиции.

Совместно с клубом «Семья» и его филиалами организована информационно-разъяснительная работа и в отчетном периоде проводились дни правовых знаний на базе следующих учреждений культуры: МБУК КТ ГДК № 1 г. Пятигорска, МКУК КТ СДК ст. Константиновская, МКУК КТ СДК пос. Нижнеподкумский, МБУДО «Детская школа искусств им.В.И.Сафонова», МБУДО  Детская музыкальная школа  № 2, МБУДО Детская художественная школа, Централизованная  библиотечная  система города Пятигорска, в состав которой  входит  Центральная городская библиотека им.М.Горького, Центральная  детская библиотека им. С.В.Михалкова и 14 библиотек-филиалов, в том числе 12 – городских и 2 – сельских.

Одной из форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является организация круглогодичного отдыха и оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях.

Летом 2017года организована занятость  101 учащегося, состоящего на разных видах учета, что составляет 95% от общего количества указанной категории обучающихся/

Трудовой занятостью охвачен 31 несовершеннолетний. Кружковой работой – 15. В школьных спортивных клубах при МБОУ СОШ №№5,30  занимались 2 подростка. 11 школьников  посещали военно-патриотические отряды, отряды МЧС в пришкольных лагерях. 12 обучающихся  посещали спортивные секции на базе учреждений дополнительного образования детей.

Занятость 29 несовершеннолетних организована иным способом:

- 1 – детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», г. Кисловодск;

- 7 – занятия в ГБОУ «Краевой  центр психологической, социальной и медицинской помощи семье и детям»;

- 1 – школа «Лондон- экспресс» (г. Пятигорск, иностранные языки);

- 1 – детский оздоровительный лагерь «Дамхурц»;

- 5 – лагерь с дневным пребыванием детей и площадка при ГКОУ «Детский дом (смешанный) №32»;

- 5 – поступление в сузы после сдачи итоговой аттестации;

- 4 – летняя школа при МБОУ ООШ №10, МБОУ СОШ №3;

- 1 – танцевальная студия при МБОУ гимн. №11;

- 1 – спортивный клуб «Энерджи»;

- 3 – помощники воспитателя в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №№5,21,29.

В летний период клубные учреждения культуры города (дома культуры, библиотеки централизованной библиотечной системы) организовали и провели более 200  разноплановых  мероприятий для воспитанников летних школьных лагерей, на которых присутствовало 26340 детей и подростков. Мероприятия проводились не только в самих пришкольных лагерях, но и в муниципальных и краевых учреждениях культуры, в частности:

- экологическая викторина с показом документального фильма «живая планета»;

- беседа сотрудников ГИБДД  для детей школьных лагерей «Правила дорожного движения»;

-  видеопутешествие «Золотое кольцо России»; встреча  с сотрудниками МЧС России со школьными лагерями на тему   «Правила  пожарной безопасности»;

- спортивно-игровая программа «Сильные, ловкие, смелые», включающая в себя показательные выступления спортивного клуба «КУДО»;

- для  любителей  сладкого прошел ставший традиционным праздник   «Всемирный день шоколада».

Кроме того, в летний период были организованы мероприятия по дворовым видам спорта:

- еженедельно по субботам проводились музыкальные утренние зарядки и восточная гимнастика цигун в микрорайоне Белая Ромашка ;

- еженедельно, по субботам и воскресеньям на волейбольной площадке Ново – Пятигорского озера проводились соревнования по пляжному волейболу и мини – футболу.

В городе реализуется обучающая программа «Школа вожатого», за 2016-2017 учебный год подготовили 122 человека, для работы вожатыми в детских оздоровительных лагерях с детьми «группы риска», детских домов и школ-интернатов.

За период 2017 года отделом по делам молодежи были трудоустроены 164 студента, которые работали на строительных объектах, в аптеках, больницах, поварами и официантами в санаториях, педагогами-воспитателями и вожатыми в таких учреждениях и организациях как:

ПО/СТКД ДОЛ «Шахтинский текстильщик», Краснодарский край, п.Ольгинка. - 39 человек; ДСОЛ «Морская волна», Краснодарский край, с. Лермонтово - 3 человека; ДОЛ «Патриот», Ставропольский край, с.Новоселицкое. - 4 человека; ММПЦ "Машук", г.Пятигорск, . - 5 человека; Краснодарский край, п.Джубга, - 1 человек, ДООЦ "Солнечный",г. Пятигорск, Ставропольский край – 1 человек;

КОЦ "Премьера", г.-к. Анапа, Краснодарского края – 10 человек, Санаторий «Радость», птг. Джубга, Туапсинский район, Краснодарский край – 1 человек;

ВДЦ «Смена», пос. Сукко, Краснодарский край – 1 человек.

Учебно-рекреационный спортивно-оздоровительный лагерь «ДАМХУРЦ» ФГБОУ ВО «ПГУ» – 40 человек ; Теплоходы круизных компаний «ВодоходЪ», «Мостурфлот-сервис», «Ортодокс», «М.Си.М.Русь»  – 30 человека;  Предприятия общественного питания КМВ– 30 человек.

В городе Пятигорске на базе МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» создана общественная организация «Совет отцов г. Пятигорска». Активисты данной общеобразовательной организации совместно с инспекторами ОДН ОМВД России по г. Пятигорску организуют   рейдовые мероприятия в общественных местах, жилом секторе, на территориях, прилегающих к образовательным организациям, с целью выявления, предупреждения и пресечения фактов совершения несовершеннолетними правонарушений, употребления ими алкогольных напитков, наркотиков, выявления семей, входящих в «группу риска».

Всего с начала года проведено 65 социальных патрулей по запросам Прокуратуры, органов и учреждений системы профилактики правонарушении и т.д.

По состоянию на отчетный период 2017 г. проведено 6 межведомственных ночных рейдов по противодействию преступлениям и правонарушениям несовершеннолетних, выявлению лиц, вовлекающих их в противоправные действия, пресечению алкоголизма, табакокурения в подростковой среде, нахождению несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей. В ходе рейдов выявлено 4 несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей. С несовершеннолетними проведена профилактическая беседа, выдан профилактический материал, направленный на профилактику асоциальных явлений. Несовершеннолетние переданы законным представителям. Подростки с законными представителями заслушаны на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и их прав города-курорта Пятигорска.

В рамках проведения межведомственной профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проводятся  рейды, в результате которых обследованы материально-бытовые условия проживания семей, все семьи поставлены на учет.

В результате проведенных рейдов всем семьям оказана консультативная помощь по предоставлению мер социальной поддержки, проведены профилактические беседы, оказано содействие в оформлении детских пособий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Проведение совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних с оказанием им социальной помощи,  организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними.

- Привлечение творческих, спортивных, патриотических, образовательных и других организаций к обеспечению досуга несовершеннолетних.

В городе работает 6 спортивных школ и детско – юношеский спортивно – оздоровительный центр «Дельфин», в которых на 16 отделениях по видам спорта бесплатно занимаются 3472 чел.

Из общего числа детей, занимающихся в детско – юношеских спортивных школах города: 2 – на учете,  11 сирот и опекаемых; 204 – социально незащищенных (из многодетных и малообеспеченных семей), 292 чел. – входящих в группу риска. При общеобразовательных учреждениях г.Пятигорска работает 52 кружка и секции спортивной направленности по 16 видам спорта, проводят занятия 25 тренеров – преподавателей и 19 учителей физвоспитания. 17 секций – платные, 35 – бесплатные.  В спортивных кружках и секциях занимается более 4 тыс.детей/

17 марта 2017 года – отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска совместно с. Кавминводским энергетическим техникумом состоялась акция «Меняем сигареты на конфеты».

В акции приняли участие более 30 человек-волонтеров, которые, по результатам акции выменяли более 200 сигарет.

31 мая 2017 года в городе Пятигорске прошла традиционная профилактическая акция «Меняем сигарету на конфету», которая по всей стране проводится ко Всемирному дню отказа от курения.

Активисты первичных отделений РСМ меняли сигареты на конфеты у прохожих на центральных улицах города и рассказывали о вреде курения и приводили некоторые «вредные» факты.

19 сентября 2017г. со студентами ИСИТ факультета ВПО и факультета СПО проведено мероприятие “Мир против алкоголя!”, приуроченное к Всероссийскому дню трезвости (11.09.17) в рамках программы “За здоровый образ жизни”. Официальный представитель общественной организации “Лига здоровой нации” Алексей Васильев провел профилактическую беседу с просмотром видеоматериалов и элементами интерактивной лекции.

Также при помощи движения «Город без наркотиков» за отчетный период проведено 4 уличных опроса, в рамках которых жителям города задавил вопрос о том, знают ли они места в городе где нарушают законодательство в сфере реализации алкогольной продукции. Вся полученная информация направлялась в полицию города Пятигорска.

Среди жителей и гостей города на протяжении года (не менее 1 раза в месяц) раздавались флаеры: «Трезвый водитель» и «Алкоголь – это наркотический яд». Всего роздано около 500 флаеров, а электронный макет вышеуказанной печатной продукции размещаюеся в группах социальных сетей, курируемых отделом по делам молодежи;

Совместно с волонтерами «Союза Молодежи Ставрополья» 12 августа 2017 года в Комсомольском парке города Пятигорска, отдел по делам молодежи и ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» проводили акцию «Антимат», посвященную профилактике ненормативной лексики в молодежной среде. Организаторы акции предлагали прохожим придумать слоган, выменивающий людей ругающихся матом и разъясняли, почему использовать нецензурную лексику – плохо.

По окончании акции было получено 15слоганов. Всего в акции приняло участие более 30 человек.

Подпрограммой 1 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 37 контрольных событий.9

- Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске».

Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске»

Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске»

На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений. Межнациональные и этноконфессиональные отношения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска оцениваются как стабильные.

В целях создания условий для своевременного реагирования на изменение межэтнической обстановки, профилактики конфликтов на межнациональной почве, а также урегулирования конфликтов на ранней стадии, Отдел по делам молодежи в течении года проводит мониторинг социальных сетей Интернета, на предмет выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию,  а также проверку группы в таких сетях как: «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».

Осуществляется  мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети  «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации.

16 массовых библиотек Централизованной библиотечной системы подключены к системе Интернет. На всех компьютерах установлена блокировка экстремистских сайтов.

Ежемесячно при комплектовании книжных фондов Отдел комплектования и обработки литературы МБУК ЦБС сверяет поступающую литературу с федеральным списком  размещенных материалов на сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

На регулярной основе организовано информирование населения через средства массовой информации, а также на официальном  сайте администрации города-курорта Пятигорска о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Осуществляется  мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети  «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации.

В 2017 году информация о мероприятиях, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, а также проблемы профилактики терроризма и экстремизма:

-  освещались  в информационно – аналитической программе «Вести. Пятигорск – столица СКФО» на телеканале ГТРК «Ставрополье», «Пятигорское время» на телеканале СТС, «Детали КМВ» на телеканале СТС;

- публиковались в газетах «Пятигорская правда», «Пятигорский городовой»; «Бизнес КМВ»;

- размещались на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска, сайтах «Пятигорская правда», «Кавказ Сегодня», «КМВновости», «Городской телеграф», «Кавказ-Экспресс», «Говорун 26», «W-ip», «Городской телеграф», «КМВ Экспресс», «КБР мир и мы»,   Портал Северного Кавказа, «Кавказ сегодня», «Ингушетия», «Московский Комсомолец», «Интерфакс» и др.

Общее количество публикаций – 50.

Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

За отчетный период проведено 4 заседания «круглый стол» под руководством председателя Думы города Пятигорска Похилько Л.Н., заместителя главы администрации города Пятигорска Фисенко В.М. с руководителями национально – культурных объединений города, атаманами казачьих обществ, 3 заседания Этнического Совета:

- 03.02.2017 г. на тему  «Итоги деятельности национально-культурных объединений за 2016 год и задачи на 2017 год»;

- 06.09.2017 г. на тему  «Подготовительные мероприятия к празднованию Дня города Пятигорска»;

-27.12.2017 г. на тему:  «Сохранение межнационального, межконфессионального мира и согласия в городе Пятигорске – основная задача взаимодействия органов местного самоуправления, национально-культурных объединений и правоохранительных органов».

Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске.

За отчётный период МКУК КТ «Дом национальных культур» проведено 70 мероприятий, в том числе 12 культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5798 человек, в том числе в рамках работы по упрочению культурных межэтнических и межконфессиональных отношений:

- традиционно 2 – 9 марта 2017 г. в Доме национальных культур прошла выставка-презентация работ женщин – художников, дизайнеров, рукодельниц «Прекрасное руками женщин», посвященная первому дню весны и Международному женскому дню. своё творчество представили женщины разных национальностей;

- 19 апреля 2017 г. совместно с Домом народного творчества г. Ставрополя, администрацией и Думой г. Пятигорска проведен семинар-практикум «Роль национально-культурных объединений в популяризации национальной культуры края»;

- 24.05.2017 г. г. Пятигорск, площадь перед Спасским Собором - Праздник «День славянской письменности и культуры»;

- 08.07.2017 г. участие в праздничной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности;

- 14.07.2017 г. проведена экскурсия «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для детей, входящих в «группу риска» (в рамках взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска);

- 16.07.2017 г.  беседа «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для воспитанников Детского дома (смешанного) № 32 г. Пятигорска.

- 18.07.2017 г.  в рамках работы интернационального клуба иностранных студентов «Мы познаём тебя, Россия» состоялась встреча с группой студентов Асьютского университета (г. Асьют, Египет) – участников российско-египетского лингво-культурологического летнего лагеря на базе Пятигорского государственного университета в период с 16.07.2017 г. по 30.07.2017 г.

25.07.2017 г. организован и проведен торжественный вечер в честь 90-летия ученого-историка, заслуженного деятеля науки РСФСР и Республики Северная Осетия – Алания, доктора исторических наук В.А. Кузнецова.

- в филиале «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ» Домом национальных культур организована и проведена концертная программа, в рамках традиционного праздника «День армянской кухни» (15.09.17).

. литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству греческого поэта, члена двух литературных творческих объединений г. Пятигорска – «Слово Искусство Музыка» и «Истоки Озарения», почетного члена Международного Союза творческих сил «Озарение» Константина Кирьяковича Саввириди

- 2 октября 2017 г. на базе Центральной городской библиотеки им. М. Горького прошёл форум «Значимость межконфессионального согласия в противостоянии вызовам и угрозам ХХI века»;

- 15 октября 2017 г. в г. Пятигорске, в рамках Всероссийского фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны – 2017», отмечена особенная дата – 158 лет исполнилось основоположнику осетинской литературы, поэту, художнику и общественному деятелю К.Л. Хетагурову (1859 –      1906 гг.). В сквере у памятника певцу осетинской лиры Домом национальных культур совместно с пятигорской городской осетинской национально-культурной автономией «Иристон» организован и проведен поэтический митинг, на который собрались представители национально-культурных объединений города, работники учреждений культуры, студенты и горожане, интересующиеся творчеством К.Л. Хетагурова. Ежегодно на праздник приезжает делегация из Республики Северная Осетия – Алания, а на этот раз встречали и гостей из Южной Осетии. Открыла митинг председатель Думы г. Пятигорска Л.В. Похилько.

- литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству известных чеченских поэтов Умара Денелбековича Яричева (22.06.1941 г. р.) и Адама Абдурахмановича Ахматукаева (08.09.1961 г. р.) и другие мероприятия.

В  2017 году в  учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведено 14  встреч с участием представителей администрации (заместитель главы администрации города Пятигорска В.М. Фисенко, помощник Главы города Пятигорска Пронин И.В.)  и институтов гражданского общества,  в т.ч.:

-04.09.2017  г. - встреча со студентами 1-го курса Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ;

-05.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала «ВолгГМУ» Минздрава России;

- 06.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского филиала РЭУ им. Плеханова;

- 07.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса  Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС;

-08.09 2017 года в актовом зале ГБПОУ СК «СКУД» состоялась беседа «Экстремизм – опасный враг» Ответственность за экстремистскую деятельность». На мероприятии присутствовал оперуполномоченный Центра МВД РФ в городах КМВ по противодействию экстремизму капитан полиции Балашов Е.Г, а также студенты – 50 чел.

-12. 09. 2017 года в ГБПОУ СК «СКУД»  прошла тематическая встреча преподавателей и студентов училища с руководством г. Пятигорска «Учусь в Пятигорске». На мероприятии присутствовали председатель Думы города Пятигорска Похилько Л.В.; заместитель главы города Пятигорска Фисенко В.М., участковый уполномоченный ОМВД РФ по г. Пятигорску Левченко Ю.В..

-12.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ;

-12.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Ставропольского краевого училища дизайна;

-13.09.2017г. - встреча со студентами 1-го курса учащимися колледжа Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала «ВолгГМУ» Минздрава России;

-13.09.2017 г., 14.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского Государственного Университета;

-14.09.2017 г.  - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского колледжа управления и новых технологий

-15.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го  курса Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса.

Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение фестиваля национальных культур»

Проведен VI ежегодный Фестиваль  национальных культур. Фестиваль национальных культур «Хоровод наций» (12 июня, парк С.М.Кирова) посвященный Дню России, шестой  год собирает под своей эгидой не только пятигорские  национально-культурные объединения и диаспоры,  но и многочисленных гостей со всего Кавказа. В программе,  приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие национально-культурные объединения, общины, автономии, диаспоры, языковые и культурные центры СКФО. Частью праздничного марафона  традиционно становится  работа народных подворий.

Проведение Фестиваля направлено   на выполнение мероприятий по формированию  общероссийской идентичности, этнической самобытности народов, проживающих на территории города Пятигорска, формирования интереса к изучению исторических, культурных и этнических традиций, воспитания толерантности в обществе, развития массовости и повышения исполнительского мастерства любительских и профессиональных творческих коллективов, активного участия представителей национально-культурных объединений в мероприятиях, проводимых в городе – курорте Пятигорске.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде»

Ежегодно в начале учебного года в учебных заведениях города проходят профилактические беседы со студентами первокурсниками разных вероисповеданий по обеспечению правопорядка в городе Пятигорске и Ставропольском крае «Город, в котором я учусь» по отдельному графику.

В 2017году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители национальных диаспор, которые разъяснили ребятам правила поведения и последствия нарушения правопорядка на территории города (01 и 13 сентября 2017 года - в ПМФИ; 07 сентября 2017 г. – в СКИ; 12 сентября 2017 г. в СКУД; 06 сентября 2017 г. в РЭУ им. Плеханова; 05 сентября 2017 года – ПТТТиС, 14 сентября 2017 года – ПГУ, 12 сентября 2017 года - СКФУ)

В декабре 2017 года проходил городской  конкурс детских фотографий и рисунков  «Наш общий дом Кавказ», в котором одна из номинаций была «Государственная символика моей страны» В Конкурсе приняли участие 70 учащихся из 15 общеобразовательных учреждений города.

Организованы  профилактические мероприятия  по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

06 марта 2017 г. в Медицинском колледже им. Фроленс Найтингейл состоялась встреча студентов с заместителем муфтия Духовного Управления мусульман Ставропольского края Шамановым А.Р., который провел познавательную беседу на тему «Религия и современное общество. Межрелигиозный и межкультурный диалог. Профилактика религиозного экстремизма среди молодежи». Студенты задавали вопросы, в ходе дискуссии получили объективную информацию в соответствии с традиционным исламом.

14 апреля 2017 г со студентами 1 курса СКУД состоялась беседа «Международный терроризм – угроза миру и безопасности!». На мероприятие были приглашены заместитель главы г. Пятигорска по безопасности Фисенко В.М.; члена армянской и еврейской общин г. Пятигорска Саакьянц Э.А., Пак Л.Ф.

23 мая 2017 г. со студентами СКУД была проведена беседа юриста училища «Ответственность за распространение идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи».

Суть: ознакомление с информматериалами НАК «Источники по вопросам профилактики терроризма».

11 мая 2017 года на базе ПИУБИП для обучающихся было проведено профилактическое мероприятие, на которое были приглашены Депутат Парламента КБР Газаев М.Б., начальник отдела охраны общественного порядка МВД КБР полковник полиции Джаппуев Ю.М.

01 сентября 2017 года состоялась встреча студентов первого курса высшего образования ПМФИ (430 чел.) с представителями администрации и Думы города Пятигорск, городских национально-культурных объединений, казачьих организаций и духовенства. Почетные гости объяснили студентам правила поведения в городе Пятигорск – столице СКФО, указали на необходимость основную часть времени уделять учебе, а во внеаудиторное время посвящать себя сорту, творчеству, участию в студенческих организациях.

07 сентября 2017 года в Северо-Кавказском институте состоялась встреча студентов  с председателем Думы города Пятигорска Похилько Л.В.; заместителем главы города Пятигорска Фисенко В.М., Главами национальных диаспор города Пятигорска.

Количество участников: 90 человек

13 сентября 2017 года состоялась встреча студентов первого курса среднего образования ПМФИ (300 чел.) с представителями администрации и Думы города Пятигорска, городских национально-культурных объединений, казачьих организаций и духовенства. Почетные гости объяснили студентам правила поведения в городе Пятигорск – столице СКФО, указали на необходимость основную часть времени уделять учебе, а во внеаудиторное время посвящать себя сорту, творчеству, участию в студенческих организациях.

28 сентября состоялась встреча студентов филиала ИСТиД с долгожданным и очень желанным гостем – архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. Владыка Феофилакт поведал собравшимся о том, что обычаи гостеприимства каждого народа глубоко корнями уходят в религиозные традиции. Архиепископ подробно осветил культурологические и гуманистические аспекты отношения к гостю, которого мы приглашаем на свою землю, в свой дом.

26 октября 2017 года в ГБПОУ СК  «Пятигорский медицинский колледж» состоялась встреча штатного клирика Спасского  кафедрального собора отца Владимира. Отец Владимир акцентировал внимание на тех принципах, которыми должны руководствоваться медицинские работники, опираясь на христианские заповеди. Он ответил на вопросы обучающихся и объяснил важность приобретаемых ими знаний.

28 октября 2017 года в Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий состоялась встреча с интересными людьми. На данную встречу был приглашен архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. На встрече поднимались такие вопросы как «Религия и общество. Профилактика негативных явлений в молодежной среде».

13 ноября 2017 года в ИСИТ со студентами 3-х курсов были проведены классные часы «Виды толерантности».

16 ноября 2017 года  в библиотеки ИСИТ была для студентов организована тематическая выставка литературы, посвященная Международному дню толерантности.

16-18 ноября 2017 года на базе СКУД состоялся конкурс листовок, плакатов «За мир и согласие». На мероприятие были приглашены: представитель союза дизайнеров СК Бударин Ю.П., заслуженный художник РФ Яковлев А.А. Всего приняло участие 120 человек.

15 ноября 2017 года в Пятигорском техникуме экономики и инновационных технологий состоялась встреча с интересными людьми. На данную встречу был приглашен заместитель Муфтия Ставропольского края Аслан Хаджи. В ходе беседы студенты задавали вопросы и получали информацию в соответствии с традиционным исламом.

30 ноября 2017 года в Пятигорском медицинском колледже состоялась беседа между студентами 1 курсов (70 человек) и муфтием Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимовым. Ребята задавали вопросы, на которые им отвечал гость. Были затронуты такие темы как: «Противодействие правонарушений», «Профилактика терроризма, экстремизма и негативных явлений в молодежной среде»

Всего в рамках проведения профилактических  мероприятий  по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий среди молодежи в городе Пятигорске было проведено более 200 мероприятий.

Подпрограммой 2 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 10 контрольных события.

### Подпрограмма  «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»

Основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска»

В 2015 году в соответствии с требованиями Федерального  закона  от 02.04.2014 N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,    в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске  создана  добровольная народная дружина из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО,  внесена в краевой реестр народных дружин и объединений правоохранительной направленности   (свидетельство № 110 от 12.03.2015 года).

В 2017 году в целях создания условий  для  увеличения количества привлекаемых казаков к мероприятиям по охране общественного порядка в городе Пятигорское, для членов казачьей  народной  дружины из числа казаков Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТКВО было:

- заключено 16  контрактов на сумму 972,32 тысяч рублей на приобретение конной  амуниции, компьютера в сборе, форменной  одежды, оргтехники, автомобильного прицепа, спортивного инвентаря, устройств связи, противопожарного оборудования, электрооборудования. Все контракты выполнены в полном объеме.

Основное мероприятие «Мероприятия по развитию, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в г. Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества».

В 2017  году члены казачьих обществ принимали участие в мероприятиях  военно-патриотической направленности краевого и местного уровня:

- военно-Патриотические Рожественские сборы «Духовный Воин» с дневным пребыванием ребят;

- весенний военно-патриотический турнир с применением оборудования лазертаг;

- проведены военно-патриотические лагерные сборы «Духовный Воин» с круглосуточным проживанием детей на базе «Казачий Редут» г. Пятигорск.

- осенние военно-патриотические сборы «Возрождение традиции ГТО в России».

Активное содействие физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи  города Пятигорска, внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь оказывают  действующие  при казачьих обществах военно-спортивные клубы «Медведь»,  «Казачий Редут».

Учащиеся образовательных учреждений г. Пятигорска принимают участие в городской акции «Тимуровское движение», в рамках которой оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг..

Педагогический коллектив и учащиеся школы МКОУ казачья кадетская СОШ № 19  активно участвуют в организации и проведении культурно-массовых и военно-спортивных мероприятий, направленных на формирование патриотической позиции подрастающего поколения:

- силами поисковых отрядов собраны материалы о своих дедах-казаках, участников Великой Отечественной войны, с последующей передачей в школьный музей Боевой Славы;

- проходят курсы «Основы военного дела» (результатом которого стали призовые места  учащихся  в ВСИ «Зарничка») и «Культура казачества» (на котором  ребята узнают о традиционных казачьих праздниках, семейных традициях).

В МБОУ КСОШ №19  проведены классные часы казачьей направленности:

-«Вернемся к истокам казачества». (5 – 6 классы);

-«Судьба казачества в истории России» (7 классы);

-«Традиции и обряды терских казаков» (8 классы);

-«Девичья краса – казачья коса» (9 классы);

-«Внутреннее убранство казачьего куреня» (2-3 классы).

Всего проведено 36 классных часов для 920 школьников.

В 2017 году в городе-курорте Пятигорске проводились мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения казачьей  кадетской  средней  общеобразовательной  школы №19 города Пятигорска  с учетом культурно – исторических традиций казачества юга России были проведены следующие мероприятия:

- празднование Дня матери-казачки, на концерт всегда приглашаются представители Женсовета г. Пятигорска, ребята рисуют поздравительные открытки, готовят поделки своими руками;

- участие в молебнах, панихидах, службах, организованной Черкесской епархией Крещение «Крестный ход»;

- 31 августа учащиеся отстояли, молебен на начало учебного года, панихиды по жертвам политических репрессий и террористических актов;

- участие в IV Губинских чтениях;

- участие на открытии выставки " На южных рубежах империи" в краеведческом музее, приняли участие 6-7 классы;

- участие в круглом столе  "Исторические и культурные традиции казачества, как основа духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения", совместно с ГКО;

- проведение праздника «Масленица». Праздничное мероприятие «Пасха – праздник светлого Христова», совместно с ГКО;

- встреча с писателем, казаком, атаманом Минераловодского отдела О.В. Губенко, приняли участие учащиеся 7-8 классов, образцовый хореографический ансамбль «Казачье раздолье», театральная студия «Веснянка», вокальный ансамбль «Аллилея», совместно с ГКО;

- участие в городском конкурсе «Наследники победы» (Митинг у памятника школы «Учителям и учащимся, погибшим во время войны»), приняли участие учащиеся 5-11 классов, совместно с депутатами Думы г. Пятигорска и ГКО;

- торжественное вручение очередных казачьих чинов учителям и учащимся школы;

-  в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию проведены следующие мероприятия: поэтический конкурс «Если бы парни всей земли», конкурс «Мой папа - лучший!», рыцарский турнир «Да будет светлой жизнь детей!», просмотр документальных фильмов «872 дня Ленинграда», «Дети войны», «Парад  Победы в Санкт- Петербурге», «Дети-герои».

- традиционными стали совместные мероприятия с Русской Православной Церковью  (участие  в епархиальной службе в Горячеводском  Храме Успения Божьей Матери; молебен на начало учебного года, панихиды по жертвам политических репрессий и террористических актов).

Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества.

Всего проведено 58 мероприятий с общим охватом – 950 обучающихся.

Подпрограммой 3 запланировано на 2017 год и достигнуто в срок 6 контрольных событий.

- Результаты использования средств на реализацию мероприятий программы (подпрограмм)

Объем финансирования программы в 2017 году за счет средств бюджета города составляет  34197,46  тыс.рублей. По итогам  2017 года  суммарные кассовые расходы соисполнителей программы составили  32940,39 тыс. рублей, что составляет 96,32%,  из них израсходовано  по мероприятиям подпрограмм:

Подпрограмма  «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений  в городе-курорте Пятигорске»» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск», всего   24308,93   тыс. рублей (95,22%), в том числе:

- основное мероприятие «Построение и развитие  АПК «Безопасный город»», всего 393,60 тыс. руб.(100,00%);

- основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и  обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений», всего  18611,34 тыс. руб.( 99,76%);

- основное мероприятие «Профилактика терроризма и правонарушений  в городе-курорте Пятигорске» - 5303,99 тыс. рублей (81,87%).

Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске», всего 40,00 тыс. руб.

- основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске»– 40,00 тыс. руб. (100 %).

Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске», всего 972,32  тыс. руб. (97,23%)

- основное мероприятие «Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска» –972,32 тыс. руб. (97,23%)

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего  7619,14  тыс. рублей (99,87%).

-основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» - 7619,14  тыс. рублей (99,77%).

- Информация о внесенных изменениях в программу.

В 2017 году в Программу были внесены изменения в соответствии со следующими постановлениями:

- постановление администрации города Пятигорска от 02.05.2017 №1600 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  от 05.11. 2014  №4033 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02. 2012 №211; от 04.12. 2012 №4881; от 04.02. 2013 №210; от 17.04. 2013 №1178; от 31.12. 2013 №5031».

- постановление администрации города Пятигорска от 16.08.2017 №3415 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска  от 05.11. 2014  №4033 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный Пятигорск»; о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 01.02. 2012 №211; от 04.12. 2012 №4881; от 04.02. 2013 №210; от 17.04. 2013 №1178; от 31.12. 2013 №5031».

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы (подпрограмм).

Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю деятельность, направленную на повышение общего уровня безопасности  населения и объектов на территории города-курорта Пятигорска, защиту населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа  сформирована в соответствии со Стратегией развития города-курорта Пятигорска до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Думы г. Пятигорска от 24.09.2009 N 84-46 ГД. Программа в 2016 году выполнялась в соответствии с графиком реализации ее мероприятий.

В разделе 4.  муниципальной программы «Безопасный Пятигорск», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска №4033 от  05. 11.2014 года приведен анализ рисков реализации программы  и описание мер управления рисками реализации программы.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы было выделено дополнительное финансирование, в т.ч.:

- на создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований, что позволило приобрести  ручные селективные металлодетекторы (17 шт.); устройства ограничения движения автотранспорта (боллард подъемный механический) – 30 штук.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы (подпрограмм) послужили:

- финансирование Программы (подпрограммы) в полном объеме;

- согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.

- Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры программы (подпрограмм).

По итогам четвертого   года реализации Программы изменение основных ее  параметров в связи с указанными факторами не планируется.

Основной мерой управления указанными факторами является проведение в течение всего срока выполнения программы мониторинга текущих тенденций в сфере реализации программы с последующей при необходимости актуализацией графика  реализации программы.

- Предложения по дальнейшей реализации программы (подпрограмм).

В 2017  году Программа реализуется в соответствии с графиком реализации программы «Безопасный Пятигорск». Для достижения основных целей, задач Программы и установленных значений целевых индикаторов необходимо продолжить работу по повышению  уровня  инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов с массовым пребыванием людей (продолжить установку видеонаблюдения, ограждений территорий муниципальных образовательных учреждений, выполнение мероприятий по соблюдению требований пожарного законодательства), продолжить работу по созданию условий для привлечения членов казачьих обществ к мероприятиям  по охране общественного порядка, обеспечению экологической и пожарной безопасности, борьбе с терроризмом  в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края, оказанию содействия  казачьим обществам, иным добровольным объединениям казаков в деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных основ казачества в городе Пятигорске.

- Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

| Начальник МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  | В.В. Песоцкий |
| --- | --- | --- |

Таблица 10

| ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» |
| --- |
| № п\п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за 2017 год (тыс. рублей) |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Осн. мер-е | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату на 31 декабря 2017 года | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Программа, всего | Администрация города Пятигорска МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска» МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска | 08 | 0 |  |  | 30902,50 | 34197,46 | 32940,39 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» |  | 08 | 1 |  |  | 23233,10 | 25528,06 | 24308,93 |
| 2.8. | Основное мероприятие "Построение и развитие АПК "Безопасный город" | МУ Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 1 | 03 |  | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
| 2.9. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений" | Администрация города Пятигорска МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 1 | 01 |  | 18411,14 | 18655,49 | 18611,34 |
| 2.10. | Основное мероприятие "Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 1 | 02 |  | 4428,37 | 6478,97 | 5303,99 |
| 3. | Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске", всего | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" | 08 | 2 |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" | 08 | 2 | 01 |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 4. | Подпрограмма "Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске", всего |  | 08 | 3 |  |  | 0,00 | 1000,00 | 972,32 |
| 4.3. | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 3 | 01 |  | 0,00 | 1000,00 | 972,32 |
| 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Безопасный Пятигорск" и общепрограммные мероприятия", всего | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 4 |  |  | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" | 08 | 4 | 01 |  | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорск «Безопасный Пятигорск» |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2017 года | Кассовое исполнение | Фактические Расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Программа, всего | Всего | 34197,46 | 34197,46 | 32940,39 | 32940,39 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2126,00 | 2126,00 | 1074,55 | 1074,55 |
|  |  | Бюджет города | 32071 , 46 | 32071, 46 | 31865,84 | 31865,84 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске», всего | Всего | 25528,06 | 25528,06 | 24308,93 | 24308,93 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2126,00 | 2126,00 | 1074,55 | 1074,55 |
|  |  | Бюджет города | 23402,06 | 23402,06 | 23234,38 | 23234,38 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие "Построение и развитие АПК "Безопасный город" | Всего | 393,60 | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 393,60 | 393,60 | 393,60 | 393,60 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Основное мероприятие "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений" | Всего | 18655,49 | 18655,49 | 18611,34 | 18611,34 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 18655,49 | 18655,49 | 18611,34 | 18611,34 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Основное мероприятие "Профилактика терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Всего | 6478,97 | 6478,97 | 5303,99 | 5303,99 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 2126,00 | 2126,00 | 1074,55 | 1074,55 |
|  |  | Бюджет города | 6478,97 | 236,22 | 119,39 | 5303,99 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске», всего | Всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске" | Всего | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске», всего | Всего | 1000,00 | 1000,00 | 972,32 | 972,32 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 1000,00 | 1000,00 | 972,32 | 972,32 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | Всего | 1000,00 | 1000,00 | 972,32 | 972,32 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 1000,00 | 1000,00 | 972,32 | 972,32 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» и общепрограммные мероприятия», всего | Всего | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 | 7619,14 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 | 7619,14 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Основное мероприятие "Обеспечение реализации Программы" | Всего | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 | 7619,14 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города | 7629,40 | 7629,40 | 7619,14 | 7619,14 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  | Таблица 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) наконец отчетного года (при наличии |
|  |  |  | 2017 |  |
|  |  |  | план | Фактическое значение на конец года |  |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» |
| 1 | Доля населения города, прошедшего подготовку в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в год) | проценты | не менее 68,08 | 69,1 | нет |
| 2 | Доля обследованных потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля реагирования на обращения населения по вопросам предупреждения угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций, социально-значимых происшествий в службу ЕДДС г. Пятигорска (в год) | проценты | 100 | 100 | нет |
| 4 | Доля обучающихся в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на территории города, задействованных в мероприятиях по профилактике правонарушений и негативных явлений в молодежной среде в городе Пятигорске (в год) | проценты | не менее 28 | 28 | нет |
| 5 | Количество помещений опорных пунктов полиции для размещения участковых уполномоченных, в которых проведены ремонтные работы | единиц | 0 | - | нет |
| 6 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в городском банке данных подростков «группы риска» | человек | 195 | 139 | нет |
|  | Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и противодействие проявлениям экстремизма на территории города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» |
| 7 | Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) | единиц | не менее 200 | 250 | нет |
| 8 | Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия | единиц | не менее 39 | 83 | нет |
|  | Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» |
| 9 | Количество членов Пятигорского районного казачьего общества в городе Пятигорске | человек |  |  |  |
| 10 | Количество помещений, используемых казачьими обществами, в которых проведен ремонт | единиц | 0 | - | нет |
| 11 | Количество жителей города Пятигорска, занимающихся в военно–патриотических клубах казачьей направленности | человек | не менее 80 | 90 | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I Подпрограмма « Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Построение и развитие АПК «Безопасный город» | МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | развитие и модернизация аппаратно-программных средств осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. | С 2017 года количество камер видеонаблюдения, в местах массового пребывания граждан, а также на объектах культурного и исторического наследия города, установленных в рамках муниципальной программы «Безопасный Пятигорск» было доведено до 96 штук, изображение с камер передается на мониторы и хранится на серверах, установленных в ЕДДС г. Пятигорска. |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Приобретение содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко | 01.01.2015 | 31.12.2018 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | С начала 2017 года в рамках взаимодействия с отделом МВД России по г. Пятигорску при проведении оперативно-следственных мероприятий было сотрудникам было предоставлено 32 записи с камер видеонаблюдения, которые использовались для пресечения правонарушений и раскрытия преступлений. |  |
|  | Контрольное событие 1 Заключены договоры услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко |  |  |  | №10 от 23.01.2017 №2017-1от 09.01.2017 №2017-2 от 09.01.2017 №2017-2\1 10.07.2017 №2017-1\1 10.07.2017 №2017-15 ОТ 1.08. 2017 |  | Заключено 6 договоров на сумму 393,60 тыс. рублей Выполнялись условия договоров на услуги по техническому обслуживанию телевизионной системы охранного наблюдения, видеокамер и аппаратуры видеозаписи и воспроизведения, консультационные услуги по интегрированным программным комплексам для автоматизации учрежденческой деятельности, услуги по техническому обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии программных средств управления базами данных системы «112» |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений» | Администрация города Пятигорска МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений | Специалистами МКУ «Служба спасения города Пятигорска» осуществляется постоянный контроль за оперативной обстановкой в городе, своевременное реагирования на ее изменение; происшествий. |  |
| 1.2.1 | Мероприятия по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных аварийно-спасательных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Прием сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций - осуществление постоянного контроля за оперативной обстановкой, своевременное реагирования на ее изменение; оказание помощи населению, терпящему бедствие, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | Общее количество обращений граждан за 2017 год составило 114 300, что на 15 % больше чем в 2016 году. Возросло количество обращений по вопросам деятельности правоохранительных органов и скорой медицинской помощи. Антитеррор (бесхозные предметы) – 60; Скорая помощь – 9 787; Служба газа – 446; Психологическая помощь – 135; Полиция – 9 811; ЖКХ – 3 558; Пожарная охрана – 679; Прочие обращения – 89 817. Количество выездов Поисково-спасательного отряда для оказания помощи населению, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на поступившие вызовы за отчетный период составило 1362. Количество реагирования на сообщения о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях, социально-значимых происшествиях от населения города Пятигорска и организаций составило 100 %. |  |
|  | Контрольное событие 2 Заключены контракты (договоры) на оплату труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ, работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 48 договоров (контрактов) на сумму 1155,62 тыс.рублей Оплата труда работников и начисление на оплату труда, услуг связи, оплата коммунальных услуг, оплата прочих работ и услуг по содержанию имущества, увеличение стоимости основных средств и материалов |  |
|  | Контрольное событие 3 Заключены контракты (договоры) на профессиональную переподготовку и повышение квалификации сотрудников ЕДДС г. Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко |  |  |  | 07.04. 2017 03.04.2017 20.04. 2017 22.05.2017 24.04. 2017 25.05.2017 |  | Заключено 6 договоров на сумму 75,33 тыс. руб. В соответствии с заключенными договорами, обучено 16 сотрудников дежурно-диспетчерского состава ЕДДС в период с 18.04.2017 г. по 09.06.2017 г. на базе учебно-методического центра ГО и ЧС ГКУ «ПАСС СК» по программе «Подготовка операторского персонала системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». . 3,20 - -оплата суточных, при служебных командировках. №05\2017 от 07.04. 2017 №760 от 03.04.2017 №761 от 20.04. 2017 №762 от 22.05.2017 № 07\2017 от 24.04. 2017 №08\2017 от 25.05.2017 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие « Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Администрация города Пятигорска» Администрация города Пятигорска |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | - техническое обслуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг», приобретение пожарного инвентаря, замена и заправка огнетушителей и др.; - проведение тренировочных мероприятий по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара; - проведение обследований (ежегодно) муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей), в том числе по вопросам пожарной безопасности. | Техническое облуживание пожарной сигнализации, техническое обслуживание пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг», ремонт пожарной сигнализации с заменой пожарных извещателей и другие мероприятия. |  |
|  | Контрольное событие 4 Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных образовательных организациях | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. |  |  |  | 31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 |  | заключено 225 договоров на оказание услуг по реагированию на сообщения о включении тревожной сигнализации, а также на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на сумму 2532, 99 руб. |  |
|  | Контрольное событие 5 Выполнены условия контрактов (договоров) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях культуры | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  |  | 09.01.2017 09.01.2017 10.01.2017 18.01.2017 18.01.2017 11.02.2017 13.02.2017 01.09.2017г. 20.11.2017г..09.2017г. 05.12.2017г. |  | Заключено 11 контрактов на сумму 453,6 заключены договоры: №20I/17 от 09.01.2017 -тех. обслуживание системы мониторинга пожарной сигнализации МБУДО «ДШИ им В.И.Сафонова» №80-ПТГ от 09.01.2017 - тех. обслуживание системы пожарного мониторинга МБУДО ДХШ; №17 от 10.01.2017 - тех. обслуживание пожарной и тревожной сигнализации, системы оповещения о пожаре МКУК КТ СДК ст.Константиновской; №10 от 18.01.2017 - тех. обслуживание пожарной сигнализации и оповещения о пожаре - МБУДО ДМШ №2; №79-ПТГ от 18.01.2017 - тех. обслуживание системы пожарного мониторинга МБУДО ДМШ №2; №9/01-17 от 11.02.2017-тех. обслуживание пожарной сигнализации - МБУК ЦБС; №19/02-17 от 13.02.2017 - ремонт пожарной сигнализации с заменой пожарных извещателей. зарядка огнетушителей. МБУК ЦБС - № 215 от 01.09.2017г. - зарядка огнетушителей - МБУК ЦБС. Мероприятия осуществляются в соответствии с заключенными контрактами. 214 от 20.11.2017г. - Работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций; 213 от 01.09.2017г. Услуги по обслуживанию и испытанию пожарных постов; 313 от 05.12.2017г. огнетушители, шкафы для пожарных кранов |  |
|  | Контрольное событие 6 Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта | Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено25 контрактов на сумму 330,92 По всем подведомственным учреждениям заключены контракта на техническое обслуживание пожарной сигнализации и техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг». Все мероприятия выполнены в полном объеме: СШОР №1 - Контракт № Ш34 от 27.12.2016г. на 25800 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 14/10 от 24.10.2017г. на 11280 руб. «Ремонт пожарной сигнализации» - Контракт № 06/12 от 18.12.2017г. на 2268 руб. «Зарядка огнетушителей» СШОР №2 - Контракт № 39/01 от 30.12.2016г. на 4800 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Договор № 23/05 от 23.05.2017г. на 4000 руб. «Обучение пожарно-тех.минимуму» - Договор № 25-ПТГ от 07.12.2017г. на 9990 руб. «Установка выносной антенны на объекте» - Договор № 29-2017/пэ от 01.12.2017г. на 12900 руб. «Разработка планов эвакуации» - Договор № 119п от 12.12.2017г. на 21758 руб. «Приобретение противопожарных инструментов» СШ №3 - Контракт № 02-ТО-2017 от 28.12.2016г. на 5976 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 01-ТО-2017 от 28.12.2016г. на 5400 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Договор № 32-2017/пэ от 07.12.2017г. на 6982 руб. «Разработка планов эвакуации» СШОР №4 - Контракт № 53/01 от 29.12.2016г. на 10800 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 75-ПТГ от 29.12.2016г. на 11100 руб. «ТО системы пож.мониторинга» - Контракт № 01/12 от 01.12.2017г. на 1548 руб. «Зарядка огнетушителей» СШОР №5 - Контракт № 76-ПТГ от 01.01.2017г. на 14400 руб. «ТО системы пож.мониторинга» - Контракт № 03-ТО-2017/б от 01.01.2017г. на 6888 руб. «ТО системы пож.сигнализации» - Контракт № 08-2017/м от 23.01.2017г. на 6718 руб. «Монтаж системы аварийного освещени» СШОР №6 - Контракт № Ш33 от 30.12.2016г. на 13200 руб. «ТО системы пож.сигнализации» - Контракт № 1-ПТГ от 30.12.2016г. на 14400 руб. «ТО системы пож.мониторинга» - Контракт № 46 от 14.03.2017г. на 3710 руб. «Зарядка огетушителей» - Контракт № 01/06 от 09.03.2017г. на 7000 руб. «Речевой оповещатель» - Контракт № 123п от 15.12.2017г. на 9942 руб. «Приобретение противопожарных инструментов» «Дельфин» - Контракт № ТО/21 от 27.12.2016г. на 28400 руб. «ТО пожарных сигнализации» - Контракт № 10 от 01.08.2017г. на 1460 руб. «Зарядка огнетушителей» - Контракт № 126 от 01.12.2017г. на 1075 руб. «Испытание пожарных кранов» - Контракт № 127 от 01.12.2017г. на 2000 руб. «Испытание пожарного гидранта» |  |
|  | Контрольное событие 7 Выполнены контракты (договоры) на техническое обслуживание противопожарной сигнализации и системы оповещения, системы пожарного мониторинга в здании администрации города Пятигорска, МКУ "МФЦ города Пятигорска" | Заведующий хозяйством МБУ «ХЭУ города Пятигорска» А.А. Дегтев Специалист МКУ "МФЦ города Пятигорска" Максимова Ю.А. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 8 контрактов на сумму 94,40 тыс. рублей осуществлялось техническое обслуживание противопожарной сигнализации, перезарядка тех. освидетельствование огнетушителей в соответствии с заключенными контрактами и др. мероприятия. 1. 01.01.2017 №42п, 2. 02.01.2017 № 2/01-17 3.ПГО СКО «ВДПО» №30п от 20.04.2017г. - Поставка товара. На сумму 1540,00 рублей. 4. ПГО СКО «ВДПО» №50 зар от 06.06.2017г. 5. №01/07 от 05.02.2017 6.№070-1169/17 7.№1627 от 30.08.2017 8.№78п от 11.09.2017 Перезарядка тех. освидетельствование огнетушителей. На сумму 8460,00 рублей. Образовавшаяся экономия 17,6 тыс.руб |  |
|  | Контрольное событие 8 Проведены тренировочные мероприятия по эвакуации людей, обучение персонала муниципальных учреждений, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.П. Лысенко |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | За отчетный период проведено 256 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения пожара. Приняли участие 19832 человек. |  |
|  | Контрольное событие 9 Проведены обследования муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта (мест с массовым пребыванием людей), в том числе по вопросам пожарной безопасности. | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края №90-рп от 14 марта 2011 года АТК г. Пятигорска организован мониторинг состояния антитеррористической защищенности, в том числе пожарной безопасности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности. - в 71 из 73 муниципальных образовательных учреждений установлены системы видеонаблюдения. - во всех 73 образовательных учреждениях и 15 учреждений культуры установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. - Во всех образовательных учреждениях организован и функционирует пропускной режим, который осуществляется службами ЧОП и сотрудниками образовательных учреждений. |  |
| 1.2.3 | Мероприятие «Организация и подготовка (обучение) должностных лиц, специалистов и населения по действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» А.Н. Байрак | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10 Вовлечены в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящий состав, должностные лица, учащиеся образовательных организаций, население города Пятигорска. |  |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Увеличение количества жителей города (руководящего состава, должностных лиц, учащихся образовательных организаций, населения города), охваченных различными видами подготовки по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических актов руководящего состава | Обучение должностных лиц организовано в Учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (УМЦ ГОЧС) г. Ставрополя и его Минераловодском филиале. По состоянию на 31 декабря 2017 обучено 332 слушателя. В целях обучения неработающего населения действиям в чрезвычайных ситуациях различного характера, на территории города создано 7 учебно-консультационных пунктов ГОЧС, осуществляется информирование населения, выпускаются памятки по действиям в случае ЧС, организовано размещение материалов по тематике ГОЧС в городских СМИ, на официальном Интернет-сайте администрации города. Территориальными службами осуществляется доведение до населения информации о правилах поведения, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность. Существенную работу по обучению населения проводят учебные заведения города в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (общеобразовательные учреждения) и «Безопасность жизнедеятельности» (высшие учебные заведения). Работающее население проходит обучению по месту работы, в соответствии с рабочими программами, личный состав НАСФ – по установленным для них программам. Все категории обучаемых, в течение года закрепляют полученные знания и навыки в ходе учений и тренировок. Всего обучено: Работающее население -79754; Неработающее население – 2404; Обучающиеся в учреждениях общего образования. |  |
| 1.2.4 | Мероприятие «Организационно-технические мероприятия в целях предупреждения (ликвидации) чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» | Заведующий отделом мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» А.Н. Байрак Заместитель начальника МКУ «Служба спасения города Пятигорска», начальник ЕДДС г. Пятигорска В.А. Кривченко |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Всего на территории города 10 электросирен, включенные в систему РАСЦО, 8 из них с автоматическим включением, 2 с ручным запуском. В целях реализации мероприятий по подключению ранее установленных на стальных опорах сирен оповещения С-40 по следующим адресам: ул. Кочубея, район дома № 83; Пересечение ул. Нежнова и ул. Пестова, район МУП «Спецавтохозяйство»; ул. 1-ая Набережная, д. № 26, район МДОУ № 34 «Родничок»; ул. Энгельса 104, МБОУ № 25; пос. Горячеводский, район меховой фабрики «М-Стиль»; пос. Горячеводский, ул. Береговая, район книжного магазина «Твоя Книга»; ул. Фабричная, район ресторанного комплекса «Парк Родник»; ст. Константиновская, ул. Ленина, 16; ст. Константиновская, ул. Машукская, 75. Были получены технические условия на подключение электроснабжения от ОАО «Пятигорские электрические сети» и центральные электрические сети ПАО «МРСК-Северного Кавказа» - «Ставрпольэнерго». Согласно техническим условиям было приобретено 9 шт. 3-х фазных счетчиков, а также 1 бухта кабеля питания 150 м 4х16 СИП. Монтаж счетчиков был произведен внутри корпуса блока «Ответ». Подключение электропитания было выполнено силами указанных энергетических компаний, выдавших технические условия. Договор №23 от 20.02.2017 г –приобретение электросчетчиков для сирен оповещения; Договор №92 от 29.06. 2017 - приобретение электросчетчиков для сирен оповещения. Всего приобретено, в соответствии договорами 9 счетчиков для сирен оповещения. |  |
|  | Контрольное событие 11 Подключено электропитание к ранее установленным электросиренам |  |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Совершенствование системы оповещения Своевременное оповещение (информирование) руководящего состава Пятигорского городского звена Ставропольской краевой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. |  |  |
| 1.2.5. | Мероприятие «Мероприятия по сохранению и приведению защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в муниципальной собственности, к использованию по предназначению» | Главный специалист отдела мероприятий ГО и ЧС МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» А.В. Тарасова |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Защитные сооружения гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия) находящихся в муниципальной собственности (количество), переведенные в состояние «Готовые», определяемое на основании протокола проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны, в рамках ежегодного смотра-конкурса «Защитные сооружения» | В целях определения первоочередных мероприятий, направленных на повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны к приему укрываемого населения, в соответствии с распоряжением председателя КПЛ ЧС и ОПБ города Пятигорска от 07.09.2017г. №99, в период с 18 по 28.09.2017 года, проведена проверка муниципальных защитных сооружений. |  |
| 1.3 | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике терроризма и правонарушений в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска" МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска" МУ "Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска" МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска" | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | - участие в профилактических мероприятиях по противодействию терроризму (учения, тренировки, рейды, обследования и др.), проводимых уполномоченными органами с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения; - проведение ежегодно мероприятий с учащимися образовательных учреждений по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях; мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | - проведены обследования антитеррористической защищенности 57 мест массового пребывания людей на территории города Пятигорска; - оказана методическая помощь руководителям 57 объектов (мест с массовым пребыванием людей) при разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей. Ежемесячно ЕДДС г. Пятигорска проводит две тренировки в соответствии с Планом –графиком проведения тренировок с ОДС., ОГ ЦУКС и ОГ МПСГ с привлечением диспетчеров ЕДДС МО Ставропольского края; проведено 18 тренировок. введено в эксплуатацию 36 законченных строительством, реконструкцией объектов капитального строительства. На всех объектах установлены системы видеонаблюдения. |  |
| 1.3.1. | Мероприятие «Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально значимых объектов, расположенных на территории города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак Ведущий инженер МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» А.А. Назаренко Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуры и спорту администрации горда Пятигорска» Е.П. Лысенко |  |  |  |  | - участие в проведении обследований потенциальных объектов террористических посягательств, проводимых уполномоченными структурами |  |  |
|  | Контрольное событие 13 Участие представителей администрации города Пятигорска в межведомственных антитеррористических тренировках, проводимых уполномоченными органами, с целью повышения взаимодействия по предупреждению террористических актов, минимизации последствий в случае их совершения. | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов Начальник ЕДДС Г. Пятигорска МКУ «Служба спасения города Пятигорска» В.А. Кривченко |  |  |  | 30.09.2017 Тренировки 19.01.2017 28.01.2017 2.02.2017 14.02.2017 19.03.2017 28.03.2017 05.04.2017 21.04.2017 19.05.2017 29.05.2017 5.06.2017 21.06.2017 19.07.2017 28.07.2017 10.08.2017 31.08.2017 5.09.2017 21.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 19.11.2017 28.11.2017 30.11.2017 19.12.2017 28.12.2017 |  | По состоянию на отчетный период 2017 года приняли участие в 24 тренировках по отработке действий по предназначению. Проведение учений и тренировок с вышестоящими органами повседневного управления, а также дежурно-диспетчерскими службами, входящими в Пятигорское городское звено Ставропольской краевой территориальной подсистемы РСЧС. Основными задачами при проведении тренировок стали отработка совместных действий сил и средств при реагировании на различные угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера, проверка реальности планов и алгоритмов действий, оперативного взаимодействия и обмена информаций между службами на различных уровнях. На основании поступивших сообщений на телефон «112»» поступило 60 сообщений о «бесхозных пакетах», по каждому сообщению осуществлялся выезд всех служб по предназначению. |  |
|  | Контрольное событие 14 Оказание во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов |  |  |  | 31.12.2017 | повышение взаимодействия по предупреждению террористических актов и минимизации последствий в случае их совершения; | Во взаимодействии с органами исполнительной власти, расположенными на территории города Пятигорска, методической помощи руководителям (собственникам) хозяйствующих субъектов в организации деятельности по профилактике терроризма на подведомственных объектах. Организована работа по исполнению требований Постановления Правительства РФ №272 от 25.03.2015 года «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». Оказана методическая помощь руководителям 57 объектов (мест с массовым пребыванием людей) при разработке паспортов безопасности мест массового пребывания людей. В том числе 8 объектов (мест с массовым пребыванием людей) при разработке паспортов безопасности мест массового пребывания за третий квартал. |  |
|  | Контрольное событие 15 Проведены обследования на предмет антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры, администрации города Пятигорска | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.П. Лысенко Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  |  | 31.12.2017 | Проведен мониторинг состояния антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности. | В целях осуществления мероприятий по организации межведомственного контроля за состоянием антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в муниципальной собственности, обеспечения требуемого уровня безопасности учащихся и персонала проводится мониторинг обеспечения антитеррористической защищенности указанных объектов. в 71 из 74 муниципальных образовательных учреждений установлены системы видеонаблюдения. Во всех 74 образовательных учреждениях установлены кнопки экстренного вызова наряда полиции. Во всех образовательных учреждениях организован и функционирует пропускной режим, который осуществляется службами ЧОП и сотрудниками образовательных учреждений. |  |
| 1.3.2. | Мероприятие «Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 3 контракта на сумму 1193,94 тыс. рублей. Приобретение ручных селективных металлодетекторов (17 шт.) Устройство ограничения движения автотранспорта (боллард подъемный механический) – 30 штук |  |
|  | Контрольное событие 16 Заключены контракты на приобретение переносных арочных металлодетекторов, ручных металлодетекторов, системы экстренной связи «Гражданин – полиция» | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Организация и обеспечение охраны в местах с массовым пребыванием людей, расположенных в границах города-курорта Пятигорска | Заместитель МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ Администрации города Пятигорска» Найденко А.В. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17 Заключение контракта на организацию и обеспечение охраны в местах с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие «Мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Администрация города Пятигорска | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Заключено 176 контрактов на сумму 4121,00 тыс. рублей | -техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта и др. муниципальных объектов. -обеспечение контроля доступа на муниципальных объектах образования, культуры, физической культуры и спорта |  |
|  | Контрольное событие 18 Выполнены условия контрактов на- организацию и обеспечение охраны и безопасности в детских садах, школах, организациях дополнительного образования (услуги охраны МВД ); техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов образования (детские сады, школы, организации дополнительного образования) | Заместитель начальника МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Кузьминова М.Н. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 172 контракта на сумму 2532,99 руб. 1. Услуги по охране (тревожная сигнализация); 2. ТО комплекса технических средств охраны. заключены договоры на оказание услуг по реагированию на сообщения о включении тревожной сигнализации, а также на услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на сумму 2532,99 тыс. руб. Дата последнего контракта – 30 декабря 2017г. |  |
|  | Контрольное событие 19 Выполнены условия контрактов на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации муниципальных объектов культуры (дома культуры, музыкальные школы, детские художественные школы) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 8 контрактов На сумму 696, 33 тыс. рублей За отчетный период 2017 года выполнялись условия следующих договоров: № 22 от 09.01.2017 - услуги по поддержанию общественного порядка в корпусе заказчика - МБУК КТ «ГДК №1»; №387 от 09.01.2017 - услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации МБУК КТ «ГДК №1» ; №15/01 от 11.02.2017 - услуги по поддержанию общественного порядка в корпусе заказчика - МБУК ЦБС; №15 от 11.02.2017 - услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации - МБУК ЦБС; №6 от 03.02.2017 - техническое обслуживание Электрической сирены С40 - МКУККТ СДК пос.Нижнеподкумский№ №322 от 10.01.2017 - услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации МКУККТ СДК ст.Константиновской, №266 от 03.02.2017 - услуги по охране путем реагирования на сообщения о срабатывании тревожной сигнализации - МКУККТ «Дом национальных культур»; №15/02 от 30.06.2017 - услуги по поддержанию общественного порядка в корпусе заказчика - МБУК ЦБС. |  |
|  | Контрольное событие 20 Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации объектов физической культуры и спорта | Главный специалист МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Заключено 2 контракта на сумму 13,14 тыс. рублей Выполнены условия контракта на техническое обслуживание (содержание) кнопок тревожной сигнализации объектов физической культуры и спорта, Контракт № 211 от 29.12.2016г. на 9866,88 руб. «Услуги по охране путем экстренного выезда наряда полиции»; Контракт № 3123Т00404 от 29.12.2016г. на 3273,12 руб. «Тех. обслуживание средств охраны» |  |
|  | Контрольное событие 21 Выполнены условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адреса объектов:г.Пятигорск,ул.Московская72,к2, п.Горячеводский,ул.Лненина,34) | Главный бухгалтер МУ "МФЦ города Пятигорска" Максимова Ю.А. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | заключено 5 контрактов на сумму 842,00 тыс. рублей Выполнялись условия контракта на услуги по организации охраны (в здании МФЦ) и контракта на обеспечение выезда сотрудников охраны по сигналу экстренного вызова для предотвращения и пресечения преступных и иных посягательств на имущество, находящихся в служебных помещениях. а также работников и иных граждан(адреса объектов: г.Пятигорск, ул.Московская72,к2, п.Горячеводский,ул.Лненина,34) Реагирование на срабатывание средств охранной сигнализации, оплата чоп Обеспечение охраны зданий МФЦ и вызовов по тревожной кнопке №28 от 01.01..2017,№53 от 01.0.2017,№29/01 от 16.02.2017,№31 от 17.03.2017,№2017/73615 от 22.03.2017 Образовавшаяся экономия 122,00 тыс. руб. |  |
| 1.3.5. | Мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию терроризму в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22 Организованы и проведены общегородских мероприятия, посвященные празднованию значимых дат Российской Федерации, города Пятигорска и др. (День города, День Победы, день «Защитника Отечества», День призывника, День независимости России и др.) | Начальник МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Н.А. Литвинова Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Н.А. Васютина |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | - Цикл мероприятий, посвященный 74-й годовщине со Дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков Участие творческих коллективов ГДК №1, Сельские дома культуры ст.Константиновской, пос.Нижнеподкумский, МБУДО «Детская школа искусств им. В.И. Сафонова» и МБУДО Детская музыкальная школа № 2 в праздничных программах «Широкая масленица на арт-площадках города, в микрорайонах и поселках; |  |
|  | Контрольное событие 23 Проведены в муниципальных образовательных организациях города Пятигорска мероприятия по профилактике терроризма, в том числе, занятия по действиям в чрезвычайных и экстренных ситуациях, а также о мерах ответственности за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма | Ведущий специалист МУ «Управление образования Администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | За отчетный период проведено 256 тренировочных мероприятия по эвакуации людей в целях обучения персонала муниципальных учреждений образования, учащихся работе с первичными средствами пожаротушения и действиям в случае возникновения ЧС. Приняли участие 19832 человека. |  |
|  | Контрольное событие 24 Проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек, Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  | 1.09.2017 | 10.09.2017 |  | В городе был реализован план мероприятий, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках плана проведены следующие мероприятия. На Мемориале «Огонь Вечной Славы» 4 сентября состоялся митинг «Беслан – наша боль» с участием обучающихся образовательных учреждений, представителей администрации города, депутатов Думы г.Пятигорска, сотрудников национальной гвардии РФ, ветеранов. В общеобразовательных учреждениях 2-4 сентября прошли классные часы, уроки памяти и мужества, организован просмотр видеороликов с последующим обсуждением «Терроризм. За кадром»; организованы выставки на тему противодействия терроризму в школьных библиотеках. Также проведены родительские собрания с участием сотрудников силовых структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий. На официальных сайтах организаций размещены пресс-релизы мероприятий, а также тематические сочинения, рефераты-суждения, фотографии. |  |
|  | Контрольное событие 25 Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО | Помощник Главы города Пятигорска И.В. Пронин Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Ведущий специалист «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Организованы встречи, круглые столы с представителями национальных диаспор, общественных организаций, молодежью по вопросам противодействия терроризму, а также проявление уважения к обычаям и традициям народов СКФО. В сентябре в МБОУ СОШ №23 состоялся круглый стол «Формирование культуры межнационального общения, профилактика религиозного радикализма в молодежной среде». Всего проведено более 50 мероприятий |  |
| 1.3.6. | Мероприятие «Мероприятия по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности в городе-курорте Пятигорске | Администрация города Пятигорска |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены: - Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта. - методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др. - в июне 2017-го организован показ и размещение на сайте города Пятигорска 3 видеороликов по профилактике идеологии терроризма: «Звонок маме», «Признаки», «Что твое». |  |
|  | Контрольное событие 26 Организовано освещение в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска информации о деятельности АТК г. Пятигорска, администрации города Пятигорска о профилактике терроризма | Заведующий информационно-аналитическим отделом администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В. Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Всего: 83 материала из них: В печатных изданиях: 13 На телевидении: 8 Интернет: 62 материала |  |
| 1.3.7. | Мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений, в том числе мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия» | Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел) МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска» | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 27 Участие членов добровольных народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе при проведении общегородских мероприятий с массовым участием людей и др | Заведующий отделом оперативного планирования МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» В.Ю. Кожухов Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В 2017 году численность дружинников, привлекавшихся к совместному несению службы в составила 592 человека, осуществлено 388 совместных патрулирований с сотрудниками полиции, (народными дружинами из числа членов казачьих обществ – 85, членами окружной казачьей дружины – 303), проведено 40 совместных рейдовых профилактических мероприятий, выявлено при участии народных дружинников из числа членов казачьих обществ 951 административное правонарушение, количество выявленных и раскрытых преступлений при участии представителей народных дружин – 18. |  |
|  | Контрольное событие 28 Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска Т.В. Шалдырван |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Организовано размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска информации о деятельности народных дружин по охране общественного порядка - 37 публикаций. |  |
|  | Контрольное событие 29 Проведены мероприятия по социальной адаптации, ресоциализации, социальной реабилитации, оказания помощи лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми и иных формах профилактического воздействия | Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки Администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.П. Лысенко Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
| 1.3.8. | Мероприятие «Мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию» | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска Т.В. Шалдырван Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки Администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая Ведущий специалист «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | На официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в разделе «Антитеррор» размещены: - Памятки руководителю и гражданам по действиям в случае возникновения угрозы террористического акта. - методические материалы по профилактике экстремизма в молодежной среде: «Ислам традиционный и вымышленный», «Интернет и антитеррор», «Учимся соблюдать закон», «Роль СМИ в противодействии экстремизму», «Что такое терроризм» и др. - в июне 2017-го организован показ и размещение на сайте города Пятигорска 3 видеороликов по профилактике идеологии терроризма: «Звонок маме», «Признаки», «Что твое». Информация о деятельности МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» размещена на сайте и информационных стендах управления. На устных приемах в управлении специалисты информируют граждан о мерах социальной поддержки, предусмотренных для льготных категорий граждан. За отчетный период 2017 года консультацию получили 4 граждан. |  |
|  | Контрольное событие 30 Организовано размещение на официальном сайте и в СМИ информации о деятельности администрации города Пятигорска в области профилактики правонарушений | Заведующий отделом информационно-аналитической работы администрации города Пятигорска Т.В. Шалдырван |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Организовано размещение на официальном сайте и в СМИ информации о деятельности администрации города Пятигорска в области профилактики правонарушений в 14 СМИ. |  |
|  | Контрольное событие 31 Проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию | Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки Администрации города Пятигорска» Ведущий специалист «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Субъектами профилактики проведены мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию. МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска». В Центральной городской библиотеке им.М.Горького правовое просвещение и информирование молодежи осуществлялось в Региональном центре правовой информации «ЮРИНФОРМ» Здесь был создан фонд периодических изданий по вопросам правоведения, оборудовано 2 автоматизированных рабочих места с электронной правовой базой. В городе разработана и реализуется «Специальная программа повышения правовой грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений города Пятигорска» на 2017-2018 уч. год, которая реализуется совместно с прокуратурой города. В рамках программы проходят лекции, беседы, мероприятия правовой направленности: «Знатоки права», «Конвенция о правах ребёнка. Знаю ли я её?», «Имею право и обязан», «Право быть ребенком». В 2017 году единые дни бесплатной юридической помощи населения проведены 31 марта, 30 июня, 29 сентября. В эти дни на устном приеме в управлении правую помощь получили 78 человек. Отдел опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска В рамках проведения Всемирного дня правовой помощи детям 30 июня 2017 года в городе Пятигорске: - открыты консультативные пункты, в которых оказывалась правовая помощь детям – сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, усыновителям, а также правовое консультирование детей и родителей по вопросам реализации и защите их прав. В рамках проведения Всемирного дня правовой помощи проведены следующие мероприятия: -на базе отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска проведен прием граждан по вопросам защиты прав детей.; -на базе ГКУ «Детский дом (смешанный) № 32» г. Пятигорска 30 июня 2017 года с 14 до 16 часов работал консультативный пункт в рамках проведения Дня правовой помощи детям. Консультации проводились в устной форме, в в режиме вопрос-ответ. |  |
| 1.3.9. | Мероприятие «Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Заведующий отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Т. Ганоль Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Всего по данному направлению проведено 165 мероприятий с охватом 11250 чел. |  |
|  | Контрольное событие 32 Проведена профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью, а также профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе путем организации их досуга, развития творческих способностей несовершеннолетних в кружках, клубах по интересам | Заведующий Отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки Администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая Ведущий специалист «Управление образования администрации города Пятигорска» Дорош Т.В. Заведующий отделом опеки, попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Сегодня в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучается порядка 20 560 учащихся. Из них на 25 декабря 2017 года на внутришкольном учете состоят 94 человек; на учете в ОДН – 51, детей из неблагополучных семей – 59. В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска проведены «круглые столы», направленные на профилактику употребления новых видов психоактивных веществ: «Наркотики, психоактивные вещества и последствия их употребления»; «Быть здоровым здорово!», «Наказание или свобода?» и др. Всего в 4 квартале 2017 года в общеобразовательных учреждениях города Пятигорска состоялось 11 «круглых стола», направленных на профилактику наркомании, токсикомании, табакокурения и их социальных последствий в которых приняло участие 525 учащихся школ города. Всего по данному направлению проведено 165 мероприятий с охватом 11250 чел. |  |
|  | Контрольное событие 33 Осуществлены меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск) Т.В. Лозовая |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | 13 января 2017г. обсужден Порядок межведомственного взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ставропольского края при возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. - разработан и утвержден алгоритм межведомственного взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Пятигорска при возникновении чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. - передано 18 информаций по факту возникновения чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории города Пятигорска. - ежеквартально проводиться сверка с Филиалом по г.Пятигорску ФКУ УИИ УФСИН России по СК. По состоянию на 25.12.2017г. на учете в Филиале по г.Пятигорску ФКУ УИИ УФСИН России по СК состоит 2 несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы. В отношении 2 несовершеннолетних утверждены программы индивидуальной реабилитации несовершеннолетних. - рассмотрено 5 фактов совершения суицидальных попыток несовершеннолетними. Комиссией организовано проведение 3 социальных патрулей по факту совершения попытки суицида. проведен круглый стол на тему: «Взаимодействие в вопросах профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних, вовлечения детей и подростков в «группы смерти», пропагандирующие насилие, убийства и самоубийства». В 2017 года проведено 116 родительских собрания. С родительской общественностью проводятся разъяснительные беседы о признаках суицидального поведения среди несовершеннолетних с раздачей методических рекомендаций по избеганию конфликтных ситуаций в семье и о психологических центрах, работающих на территории города. |  |
|  | Контрольное событие 34 Организован отдых, досуг и занятость несовершеннолетних, в т.ч организация круглогодичного оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных оздоровительных лагерях | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» С.Н. Артемов Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Заведующий отелом опеки, попечительства администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Летом 2017года организована занятость 101 учащегося, состоящего на разных видах учета, что составляет 95% от общего количества указанной категории обучающихся. Трудовой занятостью охвачен 31 несовершеннолетний. Кружковой работой – 15. В школьных спортивных клубах при МБОУ СОШ №№5,30 занимались 2 подростка. 11 школьников посещали военно-патриотические отряды, отряды МЧС в пришкольных лагерях. 12 обучающихся посещали спортивные секции на базе учреждений дополнительного образования детей. Занятость 29 несовершеннолетних организована иным способом: - 1 – детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор», г. Кисловодск; - 7 – занятия в ГБОУ «Краевой центр психологической, социальной и медицинской помощи семье и детям»; - 1 – школа «Лондон- экспресс» (г. Пятигорск, иностранные языки); - 1 – детский оздоровительный лагерь «Дамхурц»; - 5 – лагерь с дневным пребыванием детей и площадка при ГКОУ «Детский дом (смешанный) №32»; - 5 – поступление в сузы после сдачи итоговой аттестации; - 4 – летняя школа при МБОУ ООШ №10, МБОУ СОШ №3; - 1 – танцевальная студия при МБОУ гимн. №11; - 1 – спортивный клуб «Энерджи»; - 3 – помощники воспитателя в лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ №№5,21,29. |  |
|  | Контрольное событие 35 Проведена межведомственная профилактическая операция «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, совместных профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных, безнадзорных несовершеннолетних с оказанием им социальной помощи, организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними. | Главный специалист отдела опеки, попечительства и делам несовершеннолетних администрации г.Пятигорска (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.Пятигорск) Т.В. Лозовая Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Заведующий отелом опеки, попечительства администрации города Пятигорска Т.Г. Ганоль Заведующий отделом социальной защиты семьи и реабилитации инвалидов МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска» Е.В. Гарькавая |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В период с 01 июня по 30 сентября 2017 года на территории г. Пятигорска организована профилактическая операция «Подросток». В рамках Операции выявлено 6 семей, находящихся в социально опасном положении, выявлено 6 несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей.: По итогам проведения межведомственной профилактической операции «Подросток-2017» 12 несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, оказана помощь: - обеспечение бесплатным горячим питанием, школьной формой, канцелярскими Принадлежностями. |  |
| 1.3.10 | Мероприятие «Мероприятия для детей и молодежи» | Заведующий отелом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.П. Лысенко | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 36 Проведение массовых акций, направленных на мотивирование несовершеннолетних и молодежи к здоровому образу жизни, осуществление информирования несовершеннолетних о вредном влиянии алкоголя на организм человека, организация и проведение городских соревнований среди несовершеннолетних по видам спорта/ и др. | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Т.В. Дорош Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.П. Лысенко |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | За отчетный период проведено 258 лекций и бесед с несовершеннолетними о здоровом образе жизни, о вредном влиянии алкоголя и табака на организм человека. Общий охват обучающихся – 7246 человек. |  |
|  | Контрольное событие 37 Реализация мер по обеспечению деятельности на безвозмездной (льготной) основе спортивных, технических, творческих и других клубов (секций), спортивных сооружений, функционирующих в том числе по месту жительства, как основного условия для вовлечения молодежи в творческую деятельность, повышения ее гражданской активности и формирования здорового образа жизни молодого поколения |  |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В общеобразовательных учреждениях программами дополнительного образования (кружки, секции, клубы по интересам) охвачено14950 обучающихся в 476 объединениях. В том числе 2655 обучающихся в 96 спортивных объединениях. |  |
| II Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» |
| 2.1 | Основное мероприятие «Гармонизация межнациональных отношений в городе-курорте Пятигорске» | МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Администрация города Пятигорска |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений, регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, проведен мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», проведено 42 массовых мероприятия, в которых приняли участие более 7 000 человек, в том числе 4180 молодежи и подростков. |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Пятигорске» |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | На постоянной основе проводится мониторинг межнациональных и этноконфессиональных отношений. Межнациональные и этноконфессиональные отношения на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска оцениваются как стабильные. |  |
|  | Контрольное событие 38 Принято участие в проведении мониторинга межэтнических и этноконфессиональных отношений | Помощник Главы города Пятигорска Пронин И.В. Заведующий информационно аналитическим отделом администрации города Пятигорска Т.В. Шалдырван Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Регулярно проводится мониторинг Интернет-среды, в частности группы в социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Живой журнал» и т.д. на предмет выявления информации обостряющей межэтнические отношения, выявления сообществ, пропагандирующих экстремистскую деятельность и прочую радикальную идеологию. При выявлении данной информации, она направляется в Антитеррористический комитет, Полицию города Пятигорска. |  |
|  | Контрольное событие 39 Проведены мониторинг и сверка поступающей в образовательные организации и муниципальные библиотеки города литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном в сети «Интернет», на сайте министерства юстиции Российской Федерации. | Заместитель МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Е.В. Кобахидзе Заместитель МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А.Литвинова |  |  |  |  |  | 16 массовых библиотек Централизованной библиотечной системы подключены к системе Интернет. На всех компьютерах установлена блокировка экстремистских сайтов. Ежемесячно при комплектовании книжных фондов Отдел комплектования и обработки литературы МБУК ЦБС сверяет поступающую литературу с федеральным списком размещенных материалов на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. В общеобразовательных учреждениях регулярно проводится мониторинг и сверка поступающей в библиотеки литературы с регулярно пополняющимся списком материалов, размещенном на сайте министерства юстиции Российской Федерации. |  |
|  | Контрольное событие 40 Освещение деятельности города Пятигорска как центра миротворчества в городских и региональных СМИ, на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом информационно-аналитической работы Т.В. Шалдырван |  |  |  |  |  | В 2017 году на территории города Пятигорска проведены пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма, бдительности населения и разъяснения действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Всего при проведении информационно-пропагандистской работы в сети Интернет и печатных изданиях размещено 83 материала из них: в печатных изданиях-13, на телевидении- 8, в сети Интернет- 62 материала. |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по укреплению взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества» | Администрация города Пятигорска; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Культурно-просветительская направленность мероприятий Дома национальных культур позволяет успешно проводить общероссийские и национальные праздники, Дни культуры народов Кавказа, фестивали, круглые столы, встречи с творческой интеллигенцией округа. На базе учреждения состоялся ряд разноплановых мероприятий с участием 18 национальных культурных общин и диаспор, работающих на территории Пятигорска. За отчётный период сотрудниками Дома национальных культур совместно с представителями администрации города, городской Думы проведено 42 массовых мероприятия, в которых приняли участие более 7 000 человек, в том числе 4180 молодежи и подростков. Мероприятия учреждения нашли широкое отражение в средствах массовой информации. |  |
|  | Контрольное событие 41 Проведены круглые столы с участием представителей администрации, учебных заведений, духовенства по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения | Помощник Главы города Пятигорска И.В.Пронин Заведующий отделом по делам молодежи Администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвинова Т.А. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для укрепления взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества | В целях выполнения мероприятий по гармонизации межнациональных и этноконфессиональных отношений, предупреждению этнического и религиозного экстремизма и минимизации его последствий, по выявлению проблемных аспектов межэтнического взаимодействия и путей их решения в III квартале 2017 года были проведены следующие мероприятия: 30.08.2017 г. - Заседание Этнического совета города Пятигорска на тему: «Анализ совместной деятельности органов местного самоуправления, национально-культурных объединений и правоохранительных органов города Пятигорска в вопросах межнациональных отношений за I полугодие 2017 года». 06.09.2017 г. - круглый стол с руководителями национально-культурных объединений на тему: «Подготовительные мероприятия к празднованию Дня города Пятигорска» 07.09.2017 г. – выездное совещание с руководителями НКО, казачьих обществ на месте расположения национальных подворий. 09.09.2017 г. - Празднование Дня города Пятигорска. 01 сентября 2017 года состоялась встреча студентов первого курса высшего образования ПМФИ (430 чел.) с представителями администрации и Думы города Пятигорск, городских национально-культурных объединений, казачьих организаций и духовенства. Почетные гости объяснили студентам правила поведения в городе Пятигорск – столице СКФО, указали на необходимость основную часть времени уделять учебе, а во внеаудиторное время посвящать себя сорту, творчеству, участию в студенческих организациях. 07 сентября 2017 года в Северо-Кавказском институте состоялась встреча студентов с председателем Думы города Пятигорска Похилько Л.В.; заместителем главы города Пятигорска Фисенко В.М., Главами национальных диаспор города Пятигорска. Количество участников: 90 человек 13 сентября 2017 года состоялась встреча студентов первого курса среднего образования ПМФИ (300 чел.) с представителями администрации и думы города Пятигорск, городских национально-культурных объединений, казачьих организаций и духовенства. Почетные гости объяснили студентам правила поведения в городе Пятигорск – столице СКФО, указали на необходимость основную часть времени уделять учебе, а во внеаудиторное время посвящать себя сорту, творчеству, участию в студенческих организациях. |  |
|  | Контрольное событие 42 Организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Литвинова Т.А. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение таких мероприятий как: презентации национально-культурных автономий города, встречи с представителями национальных диаспор, проведение дня славянской письменности и культуры и др. | В III квартале 2017 года были организованы и проведены культурно-просветительские мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в городе Пятигорске: 1) В Доме национальных культур состоялось 9 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактики терроризма и экстремизма, в т.ч.: - 08.07.2017 г. участие в праздничной программе, посвященной Дню семьи, любви и верности; - 14.07.2017 г. проведена экскурсия «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для детей, входящих в «группу риска» (в рамках взаимодействия с Комиссией по делам несовершеннолетних администрации г. Пятигорска); - 16.07.2017 г. беседа «Дорогами дружбы и добра» о городах побратимах – Панагюриште, Шверте, Дебюк, Трикала для воспитанников Детского дома (смешанного) № 32 г. Пятигорска. - 18.07.2017 г. в рамках работы интернационального клуба иностранных студентов «Мы познаём тебя, Россия» состоялась встреча с группой студентов Асьютского университета (г. Асьют, Египет) – участников российско-египетского лингво-культурологического летнего лагеря на базе Пятигорского государственного университета в период с 16.07.2017 г. по 30.07.2017 г. 25.07.2017 г. организован и проведен торжественный вечер в честь 90-летия ученого-историка, заслуженного деятеля науки РСФСР и Республики Северная Осетия – Алания, доктора исторических наук В.А. Кузнецова. 10.09.2017 г. Состоялась встреча с гостями из болгарского города Панагюриште – побратима Пятигорска. 15.09.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» в филиале «Санаторий «Пятигорский» ФГБУ «СКК «Северокавказский» МО РФ» организована и проведена концертная программа, в рамках традиционного праздника «День армянской кухни». 21.09.2017 г. в МКУК КТ «Дом национальных культур» состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству греческого поэта, члена двух литературных творческих объединений г. Пятигорска – «Слово Искусство Музыка» и «Истоки Озарения», почетного члена Международного Союза творческих сил «Озарение» Константина Кирьяковича Саввириди (1953 г. р.) 30.09.2017 г. МКУК КТ «Дом национальных культур» посетила греческая делегация из города-побратима Трикала во главе с мэром города Трикала Димитрисом Папастергиу. 2) Раз в месяц, на базе Пятигорской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья», проводятся семинары среди студенческой и работающей молодежи, на которых обсуждается ряд вопросов, в том числе и вопросы, касающиеся проявлениях экстремизма в молодежной среде и ответственности за противоправные действия. 26-28 августа 2017 года в городе Ставрополь специалистами МБУ «ЦРМПиП» была организована «Школа КВН» Ставропольской Юниор-лиги. В данном мероприятии приняли участие в се субъекты Ставропольского края, включая школьников города Пятигорска. В качестве приглашенных лиц были задействованы заместитель главного редактора телеканала «Свое ТВ» Надейн Сергей, Первый секретарь КОО «Российский союз Молодежи» и др. 3) Отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска: 28.08.2017 года в Пятигорском медико-фармацевтическом институте состоялось заседание школы тьюторов академических групп I курса, на котором представители антитеррористической комиссии ПМФИ – филиала ВолгГМУ ознакомили студентов 3-4 курсов (50 человек) с содержанием Методических рекомендаций для кураторов студенческих групп «Противодействие экстремизму и терроризму в ПМФИ»; 08.09.2017 года в актовом зале ГБПОУ СК «Ставропольское краевое училище дизайна» состоялась беседа «Экстремизм – опасный враг», ответственность за экстремистскую деятельность» с участием сотрудника ЦПЭ ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю. 22.08.2017 года на пр. Кирова г. Пятигорска проведена акция «Гордость моя-триколор». Активисты Союза молодежи Ставрополья раздавали жителям и гостям города главный атрибут этого праздника: бело-сине-красные ленты, символизирующие российский триколор. |  |
|  | Контрольное событие 43 В учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации и институтов гражданского общества | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Ежек М.Ю. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В 2017 году в учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования города проведены встречи с участием представителей администрации (заместитель главы администрации города Пятигорска В.М. Фисенко, пошник Главы города Пятигорска Пронин И.В.) и институтов гражданского общества, в т.ч.: 04.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ; 05.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала «ВолгГМУ» Минздрава России 06.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского филиала РЭУ им. Плеханова; 07.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС; 12.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Колледжа Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ 12.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Ставропольского краевого училища дизайна 13.09.2017г. - Встреча со студентами 1-го курса учащимися колледжа Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала «ВолгГМУ» Минздрава России 13.09.2017 г., 14.09.2017 г. - встреча со студентами 1-го курса Пятигорского Государственного Университета; 14.09.2017 г. - Встреча со студентами 1-го курса Пятигорского колледжа управления и новых технологий 15.09.2017 г. - Встреча со студентами 1-го. курса Пятигорского техникума торговли, технологий и сервиса. 08 сентября 2017 года в актовом зале ГБПОУ СК «СКУД» состоялась беседа «Экстремизм – опасный враг» Ответственность за экстремистскую деятельность». На мероприятии присутствовал оперуполномоченный Центра МВД РФ в городах КМВ по противодействию экстремизму капитан полиции Балашов Е.Г, а также студенты – 50 чел. 12 сентября 2017 года в ГБПОУ СК «СКУД» прошла тематическая встреча преподавателей и студентов училища с руководством г. Пятигорска «Учусь в Пятигорске». На мероприятии присутствовали председатель Думы города Пятигорска Похилько Л.В.; заместитель главы города Пятигорска Фисенко В.М., участковый уполномоченный ОМВД РФ по г. Пятигорску Левченко Ю.В.. |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Организация и проведение фестиваля национальных культур» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова |  |  | 12.06.2017 | 15.06.2017 |  | Заключен 1 контракт на сумму 40,00 - Фестиваль национальных культур «Хоровод наций» (12 июня, парк С.М.Кирова) посвященный Дню России, шестой год собирает под своей эгидой не только пятигорские национально-культурные объединения и диаспоры, но и многочисленных гостей со всего Кавказа. В программе, приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители, представляющие национально-культурные объединения, общины, автономии, диаспоры, языковые и культурные центры СКФО. Частью праздничного марафона традиционно становится работа народных подворий. |  |
|  | Контрольное событие 44 Фестиваль проведен |  |  |  | 12.06.2017 | 15.06.2017 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Основное мероприятие "Мероприятия по развитию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям, воспитанию патриотизма, формированию культуры мира в молодежной среде» | Администрация города Пятигорска (отдел по делам молодежи, информационно-аналитический отдел) МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Проведение соучастниками подпрограммы мероприятий по профилактике терроризма , экстремизма, радикализма в молодежной среде (в возрасте от 14 до 22 лет) | В начале каждого учебного года представители администрации города и руководители общин города проводят ознакомительные встречи со студентами высших и средних образовательных учреждений «Город, в котором я учусь» по отдельному графику. |  |
|  | Контрольное событие 45 Проведены встречи-беседы профилактического характера со студентами, приехавшими на учебу в город, для ознакомления их с современными обычаями и особенностями города Пятигорска | Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска Ежек М.Ю. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для укрепления взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества | В начале каждого учебного года представители администрации города и руководители общин города проводят ознакомительные встречи со студентами высших и средних образовательных учреждений «Город, в котором я учусь» по отдельному графику. В 2017году на данные беседы были приглашены представители правоохранительных органов, администрации города, представители национальных диаспор, которые разъяснили ребятам правила поведения и последствия нарушения правопорядка на территории города (01 и 13 сентября 2017 года - в ПМФИ; 07 сентября 2017 г. – в СКИ; 12 сентября 2017 г. в СКУД; 06 сентября 2017 г. в РЭУ им. Плеханова; 05 сентября 2017 года – ПТТТиС, 14 сентября 2017 года – ПГУ, 12 сентября 2017 года - СКФУ) |  |
|  | Контрольное событие 46 Проведен конкурс на лучшее знание государственной символики России среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях города | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» Акопян А.И. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | В декабре 2017 года проходил городской конкурс детских фотографий и рисунков «Наш общий дом Кавказ», в котором одна из номинаций была «Государственная символика моей страны» В Конкурсе приняли участие 70 учащихся из 15 общеобразовательных учреждений города. |  |
|  | Контрольное событие 47 Организованы профилактические мероприятия по противодействию террористической и экстремистской деятельности при проведении массовых общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска» Т.А. Литвинова Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Е.Е. Лысенко Заведующий отделом по делам молодежи администрации города Пятигорска М.Ю. Ежек |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Отдел по делам молодежи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом состоялся массовый просмотр документального фильма «Терроризм: за кадром» (2 части), в таких учреждениях как в медицинском колледже им. Флоренс Найтингейл на КМВ (04 сентября), ИСИТ (02 сентября), НОУ «ТИТ» (05 сентября), РАНХиГС (07 сентября). |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» |
| 3.1 | Основное мероприятие "Поддержка казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на территории города-курорта Пятигорска" | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Создание условий для увеличения количества привлекаемых казаков к мероприятиям по охране общественного порядка в городе-курорте Пятигорске | Заключено 16 контрактов на сумму 972,32 Тыс. рублей конная амуниция, компьютер в сборе, форменная одежда, Оргтехника Прицеп автомобильный, спортивный инвентарь, устройство связи, противопожарное оборудование, электрооборудование |  |
| 3.1.1 | Мероприятия в рамках поддержки казачества |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 48 Заключен контракт на приобретение прицепа автомобильного |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 49 Заключены контракты на приобретение предметов формы одежды, спортивного инвентаря, устройств связи, противопожарного оборудования, электрооборудования |  |  |  |  | 31.12.2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 50 Заключен контракт на приобретение компьютера в сборе |  |  |  |  | 31.12.2017 |  | Заключен муниципальный контракт №1 от 15.09.2017 года на сумму 49,80 тыс. руб. на приобретение компьютера ( в сборе ). |  |
|  | Контрольное событие 51 заключены контракты на приобретение конной амуниции |  |  |  |  | 15.09.2017 |  | Заключен муниципальный контракт №2 от 22.09. 2017 года на сумму 99,00 тыс. руб. на приобретение конной амуниции |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске, по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 1.01.2017 | 31.12.2017 | 1.01.2017 | 31.12.2017 | Участие членов казачьих обществ в мероприятиях военно-патриотической направленности, возрождение и развитие духовно-культурных основ казачества | Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске, Всего проведено 36 классных часов для 920 школьников. Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества Всего проведено 58 мероприятий с общим охватом – 950 обучающихся. |  |
|  | Контрольное событие 52 Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска Акопян А.И. Заместитель председателя МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» Лысенко Е.П. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Мероприятия по развитию военно-патриотического воспитания казачьей молодежи в городе Пятигорске. В МБОУ КСОШ №19 проведены классные часы казачьей направленности: -«Вернемся к истокам казачества». (5 – 6 классы); -«Судьба казачества в истории России» (7 классы); -«Традиции и обряды терских казаков» (8 классы); -«Девичья краса – казачья коса» (9 классы); -«Внутреннее убранство казачьего куреня» (2-3 классы). Всего проведено 36 классных часов для 920 школьников. На базе МБОУ КСОШ №19 проведены круглые столы казачьей направленности: 26 апреля - «В патриотизме молодежи – будущее России»; 4 мая - «Дорогами войн и побед казаков». С 4 по 6 мая прошли встречи с казаками – ветеранами с участием обучающихся и педагогов МБОУ КСОШ № 19, представителями ГКО и депутатами Думы г. Пятигорска. В рамках поисковой работы воспитанники кружка «История в лицах» провели классные часы, круглые столы по теме «Казачество в годы Вов». Материал, собранный для мероприятий, был использован для обновления материалов зала Боевой Славы школы. В работе приняли участие учащиеся 8-11 классов, представители ГКО и депутатами Думы г. Пятигорска. Всего проведено 58 мероприятий с общим охватом – 950 обучающихся. В рамках летней оздоровительной кампании обучающиеся 2-4 классов посетили детский летний - спортивный лагерь при ГКО "Казачок". |  |
|  | Контрольное событие 53 Мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, развитию образования с использованием культурно-исторических традиций казачества проведены | Ведущий специалист МУ «Управление образования администрации города Пятигорска Акопян А.И. |  |  | 1.01.2017 | 31.12.2017 |  | Духовная основа казачества - православная вера, поэтому традиционными стали совместные мероприятия с Русской Православной Церковью: - участие в молебнах, панихидах, службах, организованной Черкесской епархией Крещение «Крестный ход»; - 31 августа учащиеся отстояли, молебен на начало учебного года, панихиды по жертвам политических репрессий и террористических актов; - участие в IV Губинских чтениях; - участие на открытии выставки " На южных рубежах империи" в краеведческом музее, приняли участие 6-7 классы; - участие в круглом столе "Исторические и культурные традиции казачества, как основа духовно- нравственного воспитания подрастающего поколения", совместно с ГКО; - проведение праздника «Масленица». Праздничное мероприятие «Пасха – праздник светлого Христова», совместно с ГКО; - встреча с писателем, казаком, атаманом Минераловодского отдела О.В. Губенко, приняли участие учащиеся 7-8 классов, образцовый хореографический ансамбль «Казачье раздолье», театральная студия «Веснянка», вокальный ансамбль «Аллилея», совместно с ГКО; - участие в городском конкурсе «Наследники победы» (Митинг у памятника школы «Учителям и учащимся, погибшим во время войны»), приняли участие учащиеся 5-11 классов, совместно с депутатами Думы г. Пятигорска и ГКО; - торжественное вручение очередных казачьих чинов учителям и учащимся школы; - в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию проведены следующие мероприятия: поэтический конкурс «Если бы парни всей земли», конкурс «Мой папа - лучший!», рыцарский турнир «Да будет светлой жизнь детей!», просмотр документальных фильмов «872 дня Ленинграда», «Дети войны», «Парад Победы в Санкт- Петербурге», «Дети-герои». |  |
| IV Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| 4 | Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Р.С. Гусак |  |  | 7 629,39 | 7619,14 |  | Заключено 25 контрактов На сумму 268,11 Тыс. рублей Выполнение мероприятий в соответствии с Положением о МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» |  |

Заместитель начальника  МУ «Управление общественной

безопасности администрации горда Пятигорска»                                                                                                  О.А. Степанов