**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

**за 2017 год**

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183.

Реализация Программы в 2017 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2017 г. было запланировано 17 944,64 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2017 г. объем бюджетных средств увеличился до 103 709,31 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 78 361,24 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 81 003,11 тыс. руб., что составляет 78,1 % к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 40 100,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено - 46 800,00 тыс. рублей.

1. На реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.17 г. было запланировано 900, 00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.17 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была изменена до 670,00 тыс. руб. Кассовые расходы составили 663,97 тыс.руб., 99,1% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 20 июня 2017 г. и 14 ноября 2017 г.

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 8 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 2504 уведомления доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска; 215 уведомлений доведено до субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 15 мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе "Малый и средний бизнес - Объявления" за 2017 год количество просмотров составило 9218 по всем мероприятиям, в том числе 1726 просмотров по мероприятиям, проводимым администрацией города Пятигорска; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (11 консультаций);

- в апреле 2017 г. в администрации города Пятигорска организована встреча с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым и  заместителем прокурора города-курорта А. Игнатиади;

- в мае 2017 г. организован обучающий семинар «Особые вопросы налогообложения в сфере производства и торговли». В семинаре приняли участие 25 представителей МСП;

- в мае 2017 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях;

- в июне 2017 г. в администрации города Пятигорска организовано рабочее совещание с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае К. Кузьминым. В совещании приняли участие 40 представителей МСП;

- в августе 2017 г. организован обучающий вебинар Школы «Бизнес идет к вам». В вебинаре приняли участие 18 представителей малого и среднего бизнеса;

- в сентябре 2017 г. организован обучающий семинар Школы «Бизнес идет к вам». В семинаре приняли участие 21 представитель малого и среднего бизнеса;

- в октябре 2017 г. организован и проведен обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Бухгалтерский учет и отчетность – изменения в учете и предоставлении отчетности». В семинаре приняли участие 25 представителей малого и среднего бизнеса;

- в ноябре 2017 г. организован обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Как планировать налоги с учетом изменений в НК. Налоговые проверки. Практические рекомендации. Актуальные изменения земельного законодательства». В семинаре приняли участие 19 субъектов малого и среднего предпринимательства, прошли обучение 23 человека;

- в ноябре 2017 г. организована и проведена ежегодная конференция «Взаимодействие бизнеса и власти», в которой приняли участие НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края», «Центр поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», Центр кластерного развития НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», ИФНС по г. Пятигорску, МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска», 21 субъект малого и среднего предпринимательства;

- в декабре 2017 года администрацией Пятигорска организованы:

- обучающий семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства «Управление персоналом. Профстандарты, новые правила применения в 2018 году. Социальное предпринимательство: возможности развития, виды государственной поддержки». В семинаре приняли участие 22 представителя малого и среднего бизнеса;

- обучающий семинар «Участие субъектов малого предпринимательства в закупках в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С примерами практического применения и рекомендациями». В семинаре приняли участие 19 представителей малого и среднего бизнеса.

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2017 году государственной поддержкой воспользовались:

- через НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» воспользовались 16 субъектов МСП, размер поддержки составил 30 250 тыс. руб.;

- поддержкой через «Гарантийный фонд Ставропольского края» воспользовались 13 субъектов МСП, сумма поручительств – 178993,9 тыс. руб., сумма кредитов – 289 422,2 тыс. руб.;

- поддержкой, полученной через министерство экономического развития Ставропольского края в виде субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, связанных с созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае в целях их развития в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем создания материально-технической, экономической, информационной базы за отчетный период воспользовался 1 субъект МСП.

В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства принято постановление администрации г. Пятигорска от 20.09.2017 г. № 3989 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования». В соответствии с протоколом № 5 комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на предоставление субсидий за счет средств местного бюджета от 24.11.2017 субсидия перечислена ООО «Спецтранс» в полном объеме в сумме 500,00 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 584 ед. (план по программе – 585,6 ед.) По результатам проведения сплошного статистического обследования субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году, Министерством экономического развития Ставропольского края в начале 2017 года были изменены плановые показатели числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. Плановый показатель на 2017 год составил - 578,2 ед. Согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденному постановлением администрации города Пятигорска от 08.11.2013 г. № 4175, не допускается изменение индикаторов и показателей программы на текущий год, в связи с чем плановый показатель "число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения" не был изменен. Фактически, исходя из значения, доведенного до администрации города Пятигорска Министерством экономического развития СК, показатель выполнен (План - 578,2 ед.; факт - 584 ед.).;

- показатель доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций достиг планируемого значения и составил 37,4%;

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 8 ед., что превышает запланированный уровень (2 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1, план - 1 ед.

Из 7 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 7 контрольных событий.

1. На реализацию подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2017 г. было запланировано 8 241,64 тыс.руб., в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2017 г. было выделено 81 803,83 тыс. руб., кассовое исполнение составило 61 403,72 тыс. руб., 75,1 % к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 40 100,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 46 800,00 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- ежемесячно формировался план событийных мероприятий и размещался на официальном сайте города-курорта Пятигорска;

- организована работа по созданию туристического портала: в 2017 году начал свою работу официальный туристический портал города Пятигорска, который нацелен на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Новый информационный ресурс аккумулирует сведения об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. На сегодняшний день туристический портал посещает более 5000 человек в месяц;

- осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, в городе Пятигорске проводились экскурсии по 25 туристическим маршрутам;

- состоялись праздничные мероприятия, посвященные открытию "курортного сезона" 1-2 июня 2017 года. В рамках открытия курортного сезона проведена выставка санаторно-курортных учреждений и туристских организаций города Пятигорска. Участие приняли 12 санаториев и 4 туристические фирмы. Запланировано и проведено 30 культурно-массовых мероприятий "Курортные вечера";

- в рамках дня города проведен ХIХ Международный воздухоплавательный фестиваль. Участие приняли 14 экипажей из разных городов России, а также экипаж из Австрии;

- проведен круглый стол по вопросу взаимодействия коллективных средств размещения эконом-класса (хостелов) и туристических организаций города Пятигорска при формировании туристского продукта;

- подписано ежегодное соглашение «Об участии в программе «Социально-курортная карта» по оказанию санаторно-курортными учреждениями города-курорта Пятигорска льготных услуг социально незащищенным гражданам;

- принято участие в организации ежегодного краевого конкурса «Туристское Ставрополье» – регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма»;

- при поддержке администрации города Пятигорска в 2017 году были впервые проведены экскурсии для детей в новом «квест» формате:

- туристическая компания «Ладья» организовала квест-тур в рамках экскурсий «Лермонтов и Пятигорск» и «Ура! Каникулы!»;

- организован и проведен новый туристский проект «Живые уроки» - интерактивные квест-экскурсии для школьников. Организатором проекта стали туристическая фирма «ГРАНД-ТУР»;

- в целях популяризации, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, представители санаторно-курортных учреждений, туристических организаций и гостиничного комплекса города Пятигорска приняли участие в международных и всероссийских выставках: Международная туристическая выставка «Интурмаркет» (г. Москва); Международная туристическая выставка «SITT 2017» (г. Новосибирск); Международная туристическая выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты» (г. С.- Петербург); Международная туристическая выставка «EXPOTRAVEL» (г. Екатеринбург);

- в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 11.03.2016 г. № 667 создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, направленных на восстановление и благоустройство терренкуров на территории горы Машук в городе-курорте Пятигорске.

В рамках мероприятий по восстановлению и благоустройству терренкуров завершены работы по укладке тротуарной плитки в центральной части парка «Цветник»: на участке от Театра оперетты до Академической галереи; отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части у входа, отреставрированы каменные вазоны на лестнице, ведущей к Академической галерее, отремонтировано покрытие; полностью заменен старый асфальт перед зданием галереи, установлены скамьи. Проведены работы по устройству водоотводного лотка и ремонту штукатурки подпорной стены на участке от Пушкинских ванн до Академической галереи, оформлен каскад лестниц от галереи к Пушкинским ваннам. Выполнены работы по ливнеприемнику и выносу водопровода. Завершена работа по установке чаши фонтана на специально предусмотренной для этого площадке. В сентябре новый фонтан запущен. Установлены цветочные часы на клумбе между двух каменных лестниц, ведущих к Академической галерее. Диаметр часов составляет 6-6,5 метров.

Окончены работы по реконструкции терренкура от санатория им. Кирова до Провала;

- в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска № 3730 от 04.09.2017 года, по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска в размере 300 000 рублей, получателем субсидии стал ИП Тимошенко В.Н. Предпринимателем был реализован проект «Аудиогид «Пятигорск в твоем смартфоне». Новый информационный ресурс включает экскурсии по 26 объектам показа, расположенным на территории города. На территории города Пятигорска установлены информационные таблички в количестве 24 штук с QR-кодами, отсканировав которые с помощью смартфона или планшета возможно прослушивать экскурсии.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- довести количество туристско - экскурсионных маршрутов до планового значения 25 ед.,

- увеличить число койко-мест в гостиничном и санаторно-курортном комплексе до 7848 ед. при плановом 7000 ед.;

- увеличить количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе до 183,0 тыс. чел. при плановом показателе – 182,8 тыс. чел.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5397 чел., при плановом значении показателя – 5715 чел. Снижение показателя связано: с сокращением подразделений ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"; сокращением количества туристических организаций, осуществляющих деятельность на территории города-курорта Пятигорска; реорганизацией гостиничного комплекса "Бештау";

- доля реконструированных и благоустроенных терренкуров в общей протяженности терренкуров на территории города-курорта Пятигорска за отчетный период составила 28%, что превышает плановый показатель – 27,9 %.

Из 8 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2017 год – достигнуты в срок 8 контрольных событий.

4. На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.17 г. было запланировано 8 803,00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.17 г. объем бюджетных средств увеличился до 21 235,47 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 18 935,42 тыс. руб., 89,2 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 4 были запланированы следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2017 год запланировано и исполнено в срок 2 мероприятия и 2 контрольных события (проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники; замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения);

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 16 мероприятий, 9 контрольных событий - все выполнены в срок (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры систем отопления, замена газового котла, т/о приборов учета и др.). Выполнено 2 мероприятия незапланированных в плане-графике за счет собственных средств (замена дверей и установка доводчиков входных дверей);

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе на 2017 год запланировано 3 контрольных события, выполнены в срок 2 контрольных события (заполнено 100% деклараций энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год, разработаны программы повышения энергоэффективности организаций муниципального сектора, но не заключены энергосервисные договора);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2017 год запланировано и исполнено в срок 4 контрольных события (размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережение, энергоэффективность» на официальном сайте города-курорта Пятигорска, в газете «Пятигорская правда», проведен семинар-совещание «Школа грамотного потребителя», а также совещание с заместителями руководителей образовательных учреждений по АХЧ) ;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры на 2017 год было запланировано и выполнено в срок 1 контрольное событие (подготовлены опросные листы для расчета энергосервисных контрактов);

- в рамках основного мероприятия "Строительство коммуникационных сетей" запланировано 1 контрольное событие - выполнено в срок (выполнен первый этап работ по строительству миникотельной по ул. Власова);

- в рамках мероприятия "Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска» на 2017 год запланировано 5 контрольных событий, выполнено в срок 4 контрольных события (проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, подведены итоги постоянного мониторинга инженерных сетей по выявлению вновь возникших бесхозяйных инженерных сетей. В 2017 году новые акты технического состояния бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства для регистрации права собственности не передавались).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений 21 индикатора подпрограммы, не достигли плановых значений 7 индикаторов.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2017 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2017 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2017 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2017 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Оценка эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2017 году приведена в Приложении 5 к Годовому отчету.

Приложения: на 26 листах.

Исполняющий обязанности

начальника управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева

Исп.: Жиркова О.А.

Тел.: 39-13-88