## таблица 10
Таблица 10
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год
(тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Программа всего | Ответственный исполнитель программы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители программы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; Отдел по делам молодёжи администрации города Пятигорска; |  |  |  | 9648 | 17365.71 | 17190.96
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. | 7 | 43 | 2301 | 400 | 750 | 750
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.3. | Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 50 | 50 | 50
2.5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности |  |  |  |  | 90 | 0
2.6. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  | 260 | 700 | 700
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»; | 7 | 43 | 4301 | 370 | 320 | 320
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1. | Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. |  |  |  | 370 | 320 | 320
4 | Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы» | Ответственный исполнитель подпрограммы - Администрация города Пятигорска. Соисполнители подпрограммы - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; | 7 | 43 | 8301 | 75 | 75 | 75
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
4.1. | Просвещение и информирование потребителей в сфере потребительского рынка |  |  |  |  | 75 | 75 | 75
5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы» | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Соисполнители подпрограммы - Администрация города Пятигорска, МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки администрации города Пятигорска»; МУ «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; | 7 | 43 | 1901 | 8803 | 16220.72 | 16045.97
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе |  |  |  |  | 4195.05 | 684.8 | 678.69
5.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в муниципальном секторе |  |  |  |  | 4607.95 | 10331.14 | 10162.5
5.3. | Установка котельных к жилым домам | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». |  |  |  | 0 | 2393.16 | 2393.16
5.4. | Установка новых и замена старых окон (в том числе в рамках модернизации) | Ответственный исполнитель подпрограммы - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска». Соисполнителю - МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; |  |  |  | 0 | 2811.62 | 2811.62
Note on A13: vpb: 2.1.
Note on A14: vpb: 2.5.
Note on A15: vpb: 2.6.
Note on A21: vpb: 4.2.

## таблица 11
Таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс. рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Программа всего |  | 59051.41 | 17365.71 | 17190.96 | 127285.87
|  | средства бюджета города-курорта Пятигорска (далее –бюджет города) | 10653.88 | 17365.71 | 17190.96 | 16867.12
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 1411.21 | 5179.07 | 5179.07 | 5179
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 705.88 | 2393.16 | 2393.16 | 2069.48
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7235 | 8491.68 | 8335.26 | 8335.24
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 917.53 | 917.53 | 900.84 | 900.85
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.5 | 25.5
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 353.18 | 353.18 | 351.58 | 351.5
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55
|  | внебюджетные источники финансирования | 48397.53 | 0 | 0 | 110418.75
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы», всего |  | 1240 | 750 | 750 | 1488
|  | средства бюджета города | 700 | 750 | 750 | 750
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 700 | 750 | 750 | 750
|  | внебюджетные источники финансирования | 540 | 0 | 0 | 738
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
2.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | 50 | 50 | 50 | 50
|  | бюджет города | 50 | 50 | 50 | 50
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (организация и проведение выставки сувенирной продукции и ремесленной деятельности) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники финансирования
2.6. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Всего | 1190 | 700 | 700 | 1438
|  | средства бюджета города | 650 | 700 | 700 | 700
|  | внебюджетные источники финансирования | 540 | 0 | 0 | 738
| Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы», всего |  | 12050 | 320 | 320 | 81900
|  | средства бюджета города | 370 | 320 | 320 | 320
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 370 | 320 | 320 | 320
|  | внебюджетные источники финансирования | 11680 | 0 | 0 | 81580
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
3.1. | Рекламно-информационная деятельность | Всего | 130 | 0 | 0 | 30
|  | средства бюджета города | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 130 | 0 | 0 | 30
3.2. | Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска | Всего | 1920 | 320 | 320 | 1870
|  | средства бюджета города | 370 | 320 | 320 | 320
|  | внебюджетные источники финансирования | 1550 | 0 | 0 | 1550
3.3. | Инвестиционные проекты | Всего | 10000 | 80000 | 80000 | 80000
|  | внебюджетные источники финансирования | 10000 | 0 | 0 | 80000
4 | Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы», всего |  | 75 | 75 | 75 | 75
|  | средства бюджета города | 75 | 75 | 75 | 75
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю - Администрации города Пятигорска | 75 | 75 | 75 | 75
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
4.1. | Просвещение и информирование потребителей в сфере потребительского рынка | средства бюджета города | 75 | 75 | 75 | 75
4.2. | Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей
5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы», всего |  | 45686.41 | 16220.71 | 16045.96 | 43822.87
|  | средства бюджета города | 9508.88 | 16220.71 | 16045.96 | 15722.12
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска» | 705.88 | 2393.16 | 2393.16 | 2069.48
|  | ответственному исполнителю - Администрация города Пятигорска | 266.21 | 4034.07 | 4034.07 | 4034
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7235 | 8491.68 | 8335.26 | 8335.24
|  | соисполнителю - МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 917.53 | 917.53 | 900.84 | 900.85
|  | соисполнителю - МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 25.54 | 25.54 | 25.5 | 25.5
|  | соисполнителю - МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска" | 353.18 | 353.18 | 351.58 | 351.5
|  | соисполнителю - МУ "Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска" | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55
|  | внебюджетные источники финансирования | 36177.53 | 0 | 0 | 28100.75
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
5.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе | средства бюджета города | 1081.35 | 684.8 | 678.7 | 678.7
5.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду в муниципальном секторе | средства бюджета города | 4625.23 | 10331.13 | 10162.5 | 10162.5
5.3. | Строительство котельной | средства бюджета города | 705.88 | 2393.16 | 2393.16 | 2069.48
5.4. | Установка новых и замена старых окон (в том числе в рамках модернизации) | средства бюджета города | 3096.42 | 2811.62 | 2811.62 | 2811.6
5.6. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | внебюджетные источники финансирования | 14878.09 | 0 | 0 | 9581.95
5.7. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | внебюджетные источники финансирования | 21299.45 | 0 | 0 | 18518.8

## таблица 13
Таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
II. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»
2.1. | Количество малых и средних предприятий | ед. | 3539 | 3495 | Общее количество малых и средних предприятий выросло, показатель по малым и средним предприятиям ниже запланированного за счет более высокого показателя численности индивидуальных предпринимателей от запланированного на 2014 год
2.2. | Численность индивидуальных предпринимателей | чел. | 8765 | 8901
2.3. | Среднегодовая численность работников малых и средних предприятий | тыс. чел. | 22.97 | 24.5 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
2.4. | Выручка малых и средних предприятий | млрд. руб. | 60.3 | 64.8 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
2.5. | Объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий | млн. руб. | 1087.1 | 1890 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
2.6. | Количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 9 | 9 | нет
III. Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»
3.1. | Количество туристических маршрутов в городе Пятигорске | ед. | 21 | 21 | нет
3.2. | Количество койко-мест средств размещения в работе
3.2.1. | в санаторно-курортном комплексе | ед. | 5447 | 5552 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
3.2.2. | в гостиничном комплексе | ед. | 1162 | 1261
3.3. | Количество отдыхающих
3.3.1. | в санаторно-курортном комплексе | тыс. чел. | 97.3 | 98.2 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
3.3.2. | в гостиничном комплексе | тыс. чел. | 71.3 | 65.5 | В 2014 году наблюдается снижение показателя заполняемости гостиниц города Пятигорска, в связи с экономическим кризисом и нестабильной экономической обстановкой в России (как следствие - у населения снижение доходов и спроса на потребительские товары и услуги размещения).
3.4. | Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города Пятигорска | чел. | 5589 | 5591 | Показатель превысил ожидаемый уровень, что является положительной тенденцией
3.5. | Объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска
3.5.1. | туристических | млн. руб. | 1237.4 | 1376.2 | Объем платных гостиничных и туристических услуг превышает плановые показатели, объем санаторно-оздоровительных услуг ниже планового показателя на 2,7 %. Общий объем платных услуг в сфере туризма и в санаторно-оздоровительной сфере города Пятигорска на 2,2% превышает план.
3.5.2. | гостиничных | млн. руб. | 347.7 | 349.1
3.5.3. | санаторно-оздоровительных | млн. руб. | 2143.6 | 2085.6
IV. Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы»
4.1. | Общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей, в сравнении с предыдущим периодом | ед. | 923 | 1127 | В результате насыщения потребительского рынка дешевыми товарами увеличилось количество некачественной продукции
4.2. | Удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав | в процентах | 100 | 94.3 | Направлены для решения возникших споров в суд
4.3. | Количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров | партий | 26 | 21
V. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы»
5.1. | Удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт.час/ чел. | 140.62 | 131.78 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий
5.2. | Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 11.86 | 4.5 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий
5.3. | Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв. м | 0,18* | 0.16 | Снижение показателя по сравнению с базовым годом достигнуто в большем размере, чем планировалось, в связи с эффективной реализацией мероприятий
5.4. | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | кВтч/кв.м | 5.25 | 5.36 | Увеличение показателя связано с увеличенным потреблением электрической энергии в 2014 году, в целом снижение показателя с базовым годом имеется
5.5. | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал/кв. м | 0.312 | 0.328 | Увеличение показателя связано с более низкой среднесуточной температурой наружного воздуха за прошедший отопительный период, в целом снижение показателя с базовым годом имеется
5.6. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных | г.у.т./Гкал | 159.5 | 157.5 | Фактические показатели снижены, достигнуто более эффективное значение целевого показателя
5.7. | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения | г.у.т./Гкал | 28.8 | 29.6 | Увеличение показателя связано с более низкой среднесуточной температурой наружного воздуха за прошедший отопительный период, в целом увеличение показателя незначительное
5.8. | Доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | в процентах | 12.2 | 11.37 | Снижение показателя связано с эффективной реализацией мероприятий по восстановлению тепловой изоляции
5.9. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии | в процентах | 100 | 99.8
5.10. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии | в процентах | 79.3 | 80.6 | Увеличение показателя связано с установкой приборов учета в энергоемких жилых домах, что указывает на эффективну реализацию мероприятий
* - индикатор откорректирован, в редакции программы была допущена опечатка - 0,018 Гкал/кв.м.

## таблица 14
Таблица 14
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»
2.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления города Пятигорска по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Шапран К.Ю. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Разработка прогноза социально-экономического развития по "малому и среднему предпринимательству" в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ставропольского края", постановлением администрации г.Пятигорска "О порядке разработки прогноза социально-экономического развития города Пятигорска" | Прогноз разработан и представлен в Министерство экономического развития в соответствии с указанным постановлением Правительства СК. Более детальный прогноз представлен в МУ "Финансовое управление администрации города Пятигорска" в соответствии с постановлением администрации г. Пятигорска
2.1.1. | Анализ экономического состояния малого бизнеса в городе и разработка нормативно-правовых актов муниципального образования города Пятигорска (по мере необходимости), регулирующих предпринимательскую деятельность, а также предложений по совершенствованию государственной поддержки предпринимательства. | Зам. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска, заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Николаева Ю.И.,специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/ Санкина Т.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.1.2. | Организация совместной деятельности координационного совета и администрации города Пятигорска по развитию предпринимательской деятельности |  | 01.10.14 | 31.12.14 | 01.10.14 | 31.12.14 | Проведение заседания Совета | Заседание координационного совета проведено 23.12.2014 г. Рассмотрены проблемы в развитии МСП и пути их решения, пересмотрен состав Совета
2.2. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества МУ "Управление имущественных отношений" /Ансокова М.В. | 2014-01-01 | 31.12.14 | 2014-01-01 | 31.12.14 | Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Передача в безвозмездное пользование муниципального имущества 1 субъекту МСП, а также заключение 9 договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами МСП
2.3. | Развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Шапран К.Ю., Зам. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска, заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Николаева Ю.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Доведение информации до субъектов малого и среднего предпринимательства ( не менее 10) посредством факсимильной связи и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Подготовка, размещение и обновление информации, касающейся развития малого и среднего предпринимательства ежеквартально, на сайте города. Информирование 120 субъектов МСП о проведении 12 мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами
2.3.1. | Подготовка и размещение информации, касающейся развития малого и среднего предпринимательства, на сайте города. | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А.,ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Бородинова М.Д. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.3.2. | Подготовка и распространение методического материала по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А. | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | Подготовка и распространение 50 экземпляров "Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства", а также размещение пособия на сайте города Пятигорска
2.3.3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности участия в семинарах,конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А., специалист 2 категории отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Мигненко А.С. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | Информация о проводимых в регионе и за его пределами семинарах, конференциях и иных мероприятиях доведена до субъектов малого и среднего предпринимательства
2.3.4. | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, научно-практической конференции, круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А.,ведущий специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Бородинова М.Д. | 01.10.14 | 21.11.14 | 01.10.14 | 21.11.14 | Проведение семинаров, рабочих встреч, научно-практической конференции, "круглых столов" не менее 2-х раз в год | Организован обучающий семинар на тему "Бизнес-планирование - как инструмент привлечения инвестиций". 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о прохождении обучения на тему семинара. Проведена конференция на тему "Роль малого и срднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа"
2.4. | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Главный специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Жиркова О.А.,специалист отдела экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов Санкина Т.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Оказание консультационной помощи предпринимателям г. Пятигорска (по мере обращения) | Оказание консультационной помощи предпринимателям г. Пятигорска (по мере обращения)
2.6. | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Шапран К.Ю., Зам. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска, заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Николаева Ю.И. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Организация и проведение выставок продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства ("Пятигорск сегодня и завтра") | Организована и проведена выставка "Пятигорск сегодня и завтра". Приняли участие 64 субъекта малого и среднего предпринимательства города Пятигорска, представляющих различные виды деятельности
2.6.1. | Организация и проведение выставок продукции и услуг, произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства ("Пятигорск сегодня и завтра") | Зам. начальника управления экономического развития администрации г. Пятигорска, заведующий отделом экономики, прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов/Николаева Ю.И. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30
3 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014 – 2019 годы»
3.1. | Рекламно-информационная деятельность | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Никишин И.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Доведение информации до учреждений санаторно-курортного и турстского комплексов | Учреждения санаторно-курортного и туристского комплексов регулярно в течение года информируются о предстоящих событийных мероприятиях, проходящих в городе Пятигорске
3.1.1. | Формирование перечня мероприятий "Календарь событий города Пятигорска"(ежегодно) | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма / Прокопова В.С.; | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31
3.1.2. | Обновление курортно-туристского раздела на сайте города Пятигорска в Интернете | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Никишин И.И. | 01.04.14 01.10.14 | 30.06.14 31.12.14 | 01.04.14 01.10.14 | 30.06.14 31.12.14 | Доведение до жителей и гостей города Пятигорска актуальной информации о курорте, о событийных мероприятиях, проходящих в городе посредством сети Интернет | Информация о курорте на сайте обновляется регулярно и доступна жителям и гостям города Пятигорска
3.2. | Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города Пятигорска | Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Никишин И.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Повышение качества оказываемых санаторно-курортных и туристических услуг, популяризация туристических продуктов; увеличение туристического потока | В 2014 году количество туристско-экскурсионных маршрутов выросло с 19 до 21
3.2.1. | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов и объектов показа | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма /Дарбинян Е.Б. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа
3.2.2. | Разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма / Прокопова В.С.; ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма /Дарбинян Е.Б. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Разработка и организация новых туристско-экскурсионных маршрутов к объектам показа, расположенным на территори города Пятигорска
3.2.3. | Ежегодное проведение праздников: |  | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | Участие учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов, а также жителей и гостей города в событийных мероприятиях, проводимых на территории города Пятигорска | Творческие коллективы санаторно-курортных учреждений (не менее 2-х) ежегодно принимают участие в мероприятиях, посвященных открытию курортного сезона в городе Пятигорске
3.2.3.1. | Открытие "курортного сезона" в мае - июне | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма / Прокопова В.С.; | 2014-04-01 | 2014-06-30 | 2014-04-01 | 2014-06-30 | участие санаторно-курортных учреждений в открытии курортного сезона
3.2.3.2. | Фестиваль экстремальных видов туризма |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | Проведения мероприятий и соревнований по экстремальным видам туризма на территории города Пятигорска | В рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров
3.2.4. | Проведение конференции по вопросам развития туризма | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма / Прокопова В.С.; ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма /Дарбинян Е.Б. | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | Участие учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов города в конференциях по вопросам развития туризма | Проведена работа по организации конференции на тему «Роль малого и среднего бизнеса в развитии туристического кластера Северного Кавказа», в которой приняли участие более 40 санаторно-курортных учреждений и туристических организаций города
3.2.6. | Организация и участие в выставках и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма / Прокопова В.С.; ведущий специалист отдела экологии, курорта и туризма /Дарбинян Е.Б. | 2014-01-01 | 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2014-09-30 | Участие санаторно-курортных учреждений, гостиниц и турфирм города Пятигорска в выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории РФ | В 2014 году администрацией города Пятигорска была организована и проведена ежегодная выставка "Пятигорск сегодня и завтра", в которой приняли участие 14 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов города Пятигорска. В 2014 году санатории и турфирмы города принимали участие в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах в Москве ("Интурмаркет", "MITT-2014"), Санкт-Петарбурге («INWETEX - CIS TRAVEL MARKET» ), Баку, Сочи и др. городах РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
3.3. | Инвестиционные проекты | Начальник управления экономического развития администрации г. Пятигорска / Шапран К.Ю.; Зав. отделом экологии, курорта и туризма управления экономического развития администрации г. Пятигорска/Никишин И.И. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | создание новых мест размещения и новых рабочих мест за счет строительства новых туристского-рекреационных объектов | В 2014 году число койко- мест в гостиницах города увеличилось c 1148 до 1261 (шт)
3.3.3. | Строительство гостиницы на 50 мест по ул. Теплосерной |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | создание нового объекта размещения, и новых рабочих мест, увеличения количества койко-мест
4 | Подпрограмма «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014 - 2016 годы»
4.1. | Просвещение и информирование потребителей в сфере потребительского рынка | Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей/Филатов С. Н. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Изготовление и распространение полиграфической продукции о качестве и безопасности товаров | Изготовлено и распространено: 2000 брошюр и 2500 плакатов
4.1.1. | Разработка и издание для потребителей информационно-справочных материалов (памяток) по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка |  | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2000 брошюр «Памятка потребителя» | 2000 брошюр «Памятка потребителя» | нет
4.1.2. | Создание и распространение социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей |  | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2500 плакатов | 2500 плакатов | нет
4.2. | Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31
4.2.1. | Разработка и издание для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на потребительском рынке города Пятигорска, информационных материалов по соблюдению защиты прав потребителей в различных сферах деятельности |  | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 5 информационных материалов (5000 экз.), в т.ч. 1000 памяток для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; размещение информации на сайте ТПП в свободном доступе | 5 информационных материалов (5000 экз.), в т.ч. 1000 памяток для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; размещение информации на сайте ТПП в свободном доступе
4.2.2. | Реализация мер по предотвращению ввоза на территорию г. Пятигорска продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | по мере необходимости | зафиксировано 3 случая ввоза на территорию г.Пятигорска продукции животноводства и составлено 3 протокола
5 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014 – 2019 годы»
5.1. | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов | Начальник МКУ "ССП"/Карпов А. Г.; Председатель / Кузьменко С. А.; Зав.отделом бух. Учета, контроля и отчетности/Тушинская И.И.; Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"/ Васютина Н. А. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
5.1.1. | Установка узла погодного регулирования | Начальник МБУ "ХЭУ г. Пятигорска" | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1 шт. | нет
5.1.2. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Начальник МКУ "ССП"/Карпов А. Г.; Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. Зав.отделом бух. Учета, контроля и отчетности/Тушинская И.И.; Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е.; Зав. отделом адресных программ МУ "Упраление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"/ Хворостянная М.Б. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 12 шт. | нет
5.1.3. | Замена газового котла | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1 шт. | нет
5.1.4. | Замена дверей и дверных блоков |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 9 шт. | нет
5.1.5. | Герметизация здания |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1 шт. | нет
5.1.6. | Установка экранов отражателей за радиаторами отопления | Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 182 м. | нет
5.1.7. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 177 шт. | нет
5.1.8. | Внедрение высоэффективных источников света | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 50 шт. | нет
5.1.9. | Замена на всех смесителях старых аэраторов на современные водосберегающие насадки | Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 2 шт. | нет
5.1.10. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 2 шт. | нет
5.2. | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель / Кузьменко С. А.; Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска"/ Васютина Н. А.; Начальник МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Литвинова Н.А. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | сокращение аварийных случаев; увеличение срока эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов
5.2.1. | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е.; Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 2014-04-01 | 2014-09-30 |  | 193 шт. | нет
5.2.2. | Установка доводчиков входных дверей | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 16 шт. | нет
5.2.3. | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е.; | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 140 м. | нет
5.2.4. | Т/О приборов учета |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 11 шт. | нет
5.2.5. | Опресовка систем отопления |  | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 2014-04-01 | 2014-09-30 |  | 100% | нет
5.2.6. | Замена дверей |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 14 шт. | нет
5.2.7. | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 75 шт. | нет
5.2.8. | Проверка газового синализатора |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 2 шт. | нет
5.2.9. | Прочистка дымохода |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1 шт. | нет
5.2.10. | Техническое обслуживание газового оборудования | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е.; | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 8 шт. | нет
5.2.11. | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1 шт. | нет
5.2.12. | Ремонт теплоизоляции | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 90 м. | нет
5.2.13. | Прозвонка сетей электронабжения | Гл.специалист МУ "Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска"/ Лысенко Е.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 100% | нет
5.2.14. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 835 шт. | нет
5.2.15. | Установка приборов учета электрической энергии |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 5 шт. | нет
5.2.16. | Измерение сопротивления изоляции |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 70 шт. | нет
5.2.17. | Ремонт сетей ВК, системы теплоснабжения, вентиляции | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 120 м. | нет
5.2.18. | Ремонт электропроводки |  | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 200 м. | нет
5.2.19. | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. Специалист МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска"/ Цыбань Н.Е. | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 2014-04-01 | 2014-09-30 |  | 15 м. | нет
5.3. | Строительство котельной по ул. Ермолова,40"А" | Начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»/Пантеелев Е.С. | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 | сокращение потерь энергоресурсов при их передаче | 1 шт. | нет
5.4. | Установка новых и замена старых окон (в том числе в рамках модернизации) | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения"/ Полищук В.Е. | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 2014-04-01 | 2014-09-30 | увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов; улучшение качества жилищных условий проживания населения | 3835 кв.м. | нет
5.6. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | увеличение периода эксплуатации конструкций, приборов, оборудования и экономия энергоресурсов; улучшение качества жилищных условий проживания населения
5.6.1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1357 шт. | нет
5.6.2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | 833 п/м | нет
5.6.3. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 280 п/м | нет
5.6.4. | Установка коллективного общедомового прибора учета горячей воды | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 6 шт. | нет
5.6.5. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 17 кв.м. | нет
5.6.6. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 62 кв.м. | нет
5.6.7. | Замена оконных блоков | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | 66,5 кв.м. 7 шт. | нет
5.6.8. | Заделка межпанельных и компенсационных швов | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 1243,6 п/м | нет
5.6.9. | Установка доводчиков входных дверей | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 40 шт. | нет
5.6.10. | Замена кожухотрубного скоростного подогревателя на пластинчатый | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 5 шт. | нет
5.6.11. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации, теплоснабжающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 5 шт. | нет
5.6.12. | Установка насосов для системы отопления | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 2 шт. | нет
5.6.13. | Замена запорной арматуры | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 542 шт. | нет
5.6.14. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 154 шт. | нет
5.6.15. | Утепление дверных блоков на входе в подъезду | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 6 шт. | нет
5.6.17. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | 597 шт. | нет
5.6.18. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 170 шт. | нет
5.6.19. | Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии |  | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | 1 шт. | нет
5.6.20. | Ревизия ВРУ | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 100% | нет
5.6.21. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | 1788 м. | нет
5.6.22. | Замена трубопроводов и арматуры системы ГВС | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Управляющие компании и обслуживающие организации | 2014-10-01 | 2014-12-31 | 2014-10-01 | 2014-12-31 |  | - | собственниками многоквартирных домов было принято решение не выполнять замену трубопровода, а направить средства на решение текущих вопросов по обслуживанию дома
5.7. | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | сокращение потерь энергоресурсов при их передаче
5.7.1. | Замена ветхих тепловых сетей на теплосети в ППУ изоляции | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-07-01 | 2014-09-30 | 2014-07-01 | 2014-09-30 |  | - | средства были направлены на устранение аварии участка тепловых сетей на пересечении улиц Кирова/Малыгина и Козлова/Малыгина
5.7.2. | Режимная наладка котлов ДКВР-4/13 | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 2014-01-01 | 2014-03-31 |  | 3 шт. | нет
5.7.3. | Замена горелок на котлах ДКВР в котельной «Станкоремзавод» | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 3 шт. | нет
5.7.4. | Замена сетевых насосов котельной «Станкоремзавод» на насосы с ПЧ | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | 3 шт. | нет
5.7.5. | Замена котлового и насосного оборудования в котельных Калинина, 10; Крайнего 90; Баксанская, 3б. | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 2014-04-01 | 2014-09-30 |  | 3 котельн. | нет
5.7.6. | Замена участков ветхих тепловых сетей: Ду-65,80, Ду-100, Ду-150 | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  | 784 п/м | нет
5.7.7. | Восстановление тепловой изоляции Д-80,100,150,200,300,325 | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающие организации | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 2014-04-01 | 2014-12-31 |  | 2133 п/м | нет
5.7.11. | Монтаж новых и замена старых индукционных счетчиков на электронные на границах балансовой принадлежности | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающая организация | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 33 шт. | нет
5.7.12. | Установка приборов учета для мест общего пользования в многоквартирных домах | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающая организация | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 35 шт. | нет
5.7.13. | Замена кабельных линий 6-10 кВ на новые с кабелем из сшитого полиэтилена и увеличенным сечением | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; Ресурсоснабжающая организация | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 0,087 км. | нет
5.7.14. | Модернизация и реконструкция систем уличного освещения с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников света (светильников) и систем управления | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; ресурсоснабжающая организация | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 100% | нет
5.7.15. | Монтаж новых и замена силовых трансформаторов с истекшим сроком эксплуатации на энергосберегающие ТМГ-12 | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; ресурсоснабжающая организация | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 2014-01-01 | 2014-12-31 |  | 6 шт. | нет
5.7.16. | Перевод потребителя район Скачки г. Пятигорска с напряжением 6 кВ на 10 кВ (КЛ-6,5 км,ТП-8 шт) | Гл.специалист ОГХ МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г.Пятигорска"/ Бельчиков О.В.; ресурсоснабжающая организация | 2014-07-01 | 2014-12-31 | 2014-07-01 | 2014-12-31 |  | - | Проведение мероприятий планируется на 2-3 квартал 2015 года

## таблица 15
Таблица 15
ОЦЕНКА
эффективности мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры муниципального регулирования | Финансовая оценка результата в отчетном году |  | Финансовая оценка результата в плановом периоде |  |  | Обоснование необходимости (эффективности)
|  |  | (тыс. рублей) |  | (тыс. рублей)
|  |  | план | факт | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы города-курорта Пятигорска
1 | Предоставление налоговых льгот по земельному налогу отдельным категориям налогоплательщиков; Решение Думы города Пятигорска Ставропольского края | Сумма выпадающих доходов | 58.2 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | Стимулирование организаций и ИП, осуществляющих льготное бытовое обслуживание отдельных категорий граждан в целях сохранения льготного обслуживания ветеранов войны, приравненных к ним категорий граждан, малоимущих, с учетом социальной значимости | За 2014 год было обслужено 9185 человек. Коэффициент социальной и бюджетной эффективности - 1,01%
2 | Предоставление налоговых льгот по ЕНВД предприятиям потребительской кооперации по решению Думы города Пятигорска Ставропольского края | Сумма выпадающих доходов | 569 | 569.2 | 569 | 598 | 628 | Сохранение и развитие предприятий потребительской кооперации на территории г. Пятигорска | Возможность для сельского населения развивать подсобные хозяйства, получая дополнительные доходы.