**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

**за 2015 год**

1. Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.06.2014 г. № 2183. В 2015 году постановлениями администрации города Пятигорска в программу были внесены изменения: от 30.03.2015 г. № 1240, от 22.07.2015 г. № 2773, от 25.12.2015 г. № 5907.

Реализация Программы в 2015 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2015 г. было запланировано 9 648, 00 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2015 г. объем бюджетных средств увеличился до 18 988,45 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета составили 2 724,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 17  831,91 тыс. руб., что составляет 93,9% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств - 15 575,47 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 32 415,23 тыс. рублей.

1. На реализацию подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.15 г. было запланировано 400, 00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.15 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 1800, 00 тыс. руб. Кассовые расходы составили 800, 00 тыс.руб., 44,44% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 540,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 515,20 тыс. рублей.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- разработан «Прогноз социально-экономического развития по малому и среднему предпринимательству»;

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 03 июня 2015 года и 15 декабря 2015 года;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества 4 субъектам малого и среднего предпринимательства;

- продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: информирование 810 субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столах, проводимых администрацией города посредством телефонной и факсимильной связи; информирование 262 субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении 10 мероприятий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края и за его пределами; ежеквартально размещалась информация, касающаяся малого и среднего предпринимательства на сайте города;

- оказана консультационная помощь субъектам малого и среднего предпринимательства (16 консультаций);

- в рамках проведения Дней экономики Брестской области в Ставропольском крае была организована деловая встреча с делегацией Республики Беларусь, приглашено более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- проведен обучающий семинар для малого и среднего бизнеса по теме «Контрактная система в сфере закупок: применение Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ», в котором приняли участие руководители представительства в г. Ставрополе ОАО «Единая Электронная Торговая площадка», представители банковских структур, 27 участников из 20 организаций – субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен городской конкурс на звание «Предприниматель года», в двух номинациях («Предприниматель года в сфере производства» и «Предприниматель года в сфере услуг») определены победители, с присуждением звания «Предприниматель года». За первое место в каждой номинации победители конкурса были награждены денежным призом в размере 20 тыс. руб., за второе и третье места – ценными призами;

- организовано и проведено 2 конференции для субъектов малого и среднего предпринимательства города Пятигорска на тему «Взаимодействие бизнеса и власти», с участием представителей НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края», НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП СК "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае", Пятигорской торгово-промышленной палаты, ИФНС России по г. Пятигорску, ГУ-УПФР по г. Пятигорску, ГКУ ЦЗН г. Пятигорска, УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске, банковских организаций. В конференции 29.05.2015 г. приняли участие 71 представитель малого и среднего предпринимательства. Во второй части программы конференции 26.11.2015 г. проведен семинар «Антикризисный менеджмент: разработка стратегии компании в условиях финансовой нестабильности» - 35 представителей малого и среднего предпринимательства получили сертификаты о прохождении обучения;

- проведена выставка «Город мастеров и туристических возможностей», в которой приняли участие 42 производителя сувенирной и ремесленной продукции, а также 8 туристических фирм города Пятигорска. В ходе мероприятия среди производителей сувенирной и ремесленной продукции проведен конкурс «Мастер-золотые руки», по результатам которого победители получили дипломы I,II и III степени, также комиссией было учреждено 11 дополнительных номинаций, победители получили ценные призы;

- организована и проведена ежегодная выставка продукции и услуг «Пятигорск сегодня и завтра», в которой приняли участие 26 субъектов малого и среднего предпринимательства города;

- принято участие в организации выездной сессии Ставропольского Инвесттура. В экспертную группу вошли представители ГУП «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», ГУП "Корпорация развития Ставропольского края", НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», НО «Фонд содействия инновационному развитию в Ставропольском крае», Торгово-Промышленная палата Ставропольского края, Консалтинговая группа «БИПЛАНОВ». В мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего предпринимательства города Пятигорска;

- проведен методический семинар «Практические вопросы применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и актуальные проблемы бухгалтерского учета и налогообложения малого и среднего бизнеса» с участием представителей АО «Единая Электронная Торговая Площадка», представители банковских структур, ИФНС РФ по г. Пятигорску, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В мероприятии принял участие 21 представитель МСП;

- в рамках оказания методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства было подготовлено и распространено 100 экземпляров обновленного "Методического пособия для субъектов малого и среднего предпринимательства", также данное пособие размещено на официальном сайте города-курорта Пятигорска [www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org) (мероприятие выполнено ранее запланированного срока).

В результате проведения информационной и методической работы по вопросам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 2015 году государственной поддержкой воспользовалось 54 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них:

- 11 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 26 субъектов малого и среднего предпринимательства получили микрозаймы в НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае»;

- 7 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве экономического развития Ставропольского края;

- 10 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку в Министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3342 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым банковским кредитам на инвестиционные цели». Администрация города Пятигорска в сентябре 2015 года объявила о приеме заявок и проведении конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории города Пятигорска, однако заявок на получение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило;

- принято постановление администрации города Пятигорска от 31.08.2015 № 3343 «О предоставлении грантов администрации города Пятигорска в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска». На предоставление грантов в форме субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта поступила 1 заявка от ООО «Лайт» 17 декабря 2015 года. Однако, в связи с ограниченным сроком прохождения финансовых операций в конце финансового года, а также предоставлением организацией пакета документов, требующего доработки, комиссией было принято решение об отклонении заявки и применении данного вида поддержки в 2016 году.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- общее количество малых и средних предприятий, включая ИП, составило 12 633 ед., (выросло на 1,9 % к факту прошлого года): количество малых и средних предприятий составило 3687 ед., что превысило плановый показатель (3576 ед.), численность индивидуальных предпринимателей составила 8946 ед., что ниже планового показателя (9034 ед.);

- показатель «среднегодовая численность работников малых и средних предприятий» превысил ожидаемый уровень 23,4 тыс.чел. и составил 24,9 тыс. чел.;

- выручка малых и средних предприятий составила 67,9 млрд.руб., что ниже планового показателя (70,4 млрд.руб.);

- объем инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий составил (по предварительному подсчету) 1087,1 млн. руб., что ниже запланированного (1921,3 млн.руб.);

- количество заключенных договоров купли-продажи арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства – 4 ед., что превышает запланированный уровень (1 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 0, план - 2 ед.

1. На реализацию подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было выделено 370,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 370,00 тыс. руб., 100% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 200,00 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 170,25 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- рекламно – информационная деятельность: своевременное доведение информации до учреждений санаторно-курортного и туристского комплексов о мероприятиях, проводимых в городе, а также доведение до жителей и гостей города актуальной информации о курорте и событийных мероприятиях, актуализация информации на официальном сайте города Пятигорска;

- сформирован перечень мероприятий на 2016 год «Календарь событий города Пятигорска»;

- проведено 2 инфотура для блогеров и туристических компаний из различных регионов РФ, включая Крым, Санкт-Петербург. Москва, Ростовская область и Краснодарский край;

- разработаны и организованы 2 новых туристско-экскурсионных маршрута;

- в рамках празднования Дня города Пятигорска проведен фестиваль воздушных шаров, в июле 2015 года на склоне горы Машук администрацией города было оказано содействие в организации и проведении соревнования по экстремальным видам велоспорта;

- проведена работа по организации конференции на тему "Взаимодействие бизнеса и власти", в которой приняли участие представители гостиниц и туристических фирм города Пятигорска;

- проведены 3 круглых стола с участием санаториев, гостиниц и тур.фирм города;

- 16 учреждений и организаций санаторно-курортного и туристского комплексов приняли участие в ежегодной выставке «Пятигорск сегодня и завтра»;

- проведена работа по организации участия 8 туристических фирм города в выставке "Город мастеров и туристических возможностей";

- проведена организационная работа для участия санаториев и туристических фирм города в составе делегации Ставропольского края в международных туристских выставках и форумах («INWETEX-CIS TRAVEL MARKET: «Курорты», «Интурмаркет (ITM) 2015» и др.);

- организована и проведена встреча с инвесторами из Гонконга, Турции, Малайзии, а также представителями Ассоциации региональных инвестиционных агентств, Федерального центра проектного финансирования, в рамках которой были презентованы след. инвестиционные проекты: туристско-рекреационный комплекс "Новопятигорское озеро" и санаторно-туристский комплекс "Пятигорск- Плаза"

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей:

- увеличить количество туристско - экскурсионных маршрутов до 25 ед., при плановом показателе 22 ед.;

- увеличить число койко-мест в гостиничном (до 1578 ед. при плановом – 1187 ед.) и санаторно-курортном комплексе (до 5560 ед. при плановом 5476 ед.);

- количество отдыхающих в санаторно-курортном комплексе составило 96,9 тыс. чел, при плановом показателе – 98,0 тыс. чел. В связи с закрытием ЛПУП санатория «Ленинские скалы» часть коечной емкости была передана ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова», однако не используется в полном объеме по причине ненадлежащего состояния;

- количество отдыхающих в гостиничном комплексе составило 73,6 тыс. чел. при плановом показателе – 71,8 тыс. чел.;

- количество работающих в туристско-рекреационной сфере города составило 5451 чел., при плановом значении показателя – 5605 чел. (в связи с закрытием санатория ЛПУП «Ленинские скалы»;

- объем платных туристических услуг составил 1000,5 млн. руб (план – 1372 млн.руб.), гостиничных – 363,6 млн. руб (план – 370,7 млн.руб.), санаторно-оздоровительных – 2375,1 млн.руб (план – 2279,2 млн.руб.) Недостижение индикаторов объема платных туристических и гостиничных услуг связан со снижением потребительской способности населения.

4. На реализацию подпрограммы 3 «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2014-2016 годы» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2015 г. было выделено 75,00 тыс. руб, кассовое исполнение – 75,00 тыс. руб., 100% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 3 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- изготовлено и распространено 2500 брошюр «Памятка потребителя» по вопросам защиты прав потребителей в различных сферах потребительского рынка;

- распространено 2500 плакатов социальной рекламы по вопросам защиты прав потребителей;

- реализация мер по предотвращению ввоза на территорию города продукции животноводства, опасной для жизни и здоровья – зафиксировано 3 случая ввоза, составлено 3 протокола.

Достигнуты следующие значения индикаторов Подпрограммы 3:

- общее количество жалоб, поступивших на нарушение прав потребителей составило 903 ед.,(в прошлом году этот показатель составил 1127 ед.) при запланированных 894 ед., что объясняется насыщением потребительского рынка дешевыми товарами и, как следствие, увеличением некачественной продукции;

- удельный вес нарушений прав потребителей, устраненных в досудебном порядке от общего количества обращений потребителей по вопросу защиты их нарушенных прав – 99%, при запланированном – 100%. Данные по этому виду показателя сводные и включают данные ТОУ Роспотребнадзора по СК в г. Пятигорске, администрации города и общественных организаций. Показатель ниже запланированного в связи с тем, что ТОУ Роспотребнадзор направил часть обратившихся для решения возникших споров в суд;

- количество забракованных и снятых с реализации нестандартных по качеству и фальсифицированных продовольственных и непродовольственных товаров составило 10 партий, при запланированных – 26, что является положительной тенденцией.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска на 2014-2019 годы» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.15 г. было запланировано 9 558,44 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.15 г. объем бюджетных средств увеличился до 16 743,46 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 16 586,91 тыс. руб., 99,07% к бюджетной росписи. Объем запланированных внебюджетных средств – 14 835,47 тыс. рублей, фактически из внебюджетных источников привлечено 31 729,78 тыс. рублей.

Подпрограммой 4 были запланированы следующие мероприятия:

- в рамках основного мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов в муниципальном секторе было запланировано 8 мероприятий, 8 контрольных событий; выполнено в полном объеме 2 мероприятия, достигнуто 2 контрольных события, выполнено 1 незапланированное мероприятие;

- в рамках основного мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано 19 мероприятий, 10 контрольных событий; из них выполнено в полном объеме 14 мероприятий, достигнуто 9 контрольных событий;

- в рамках основного мероприятия по строительству объектов теплоснабжения жилых домов проведены работы по строительству тепловых сетей для переключения систем отопления и горячего водоснабжения жилых домов к котельным по ул.Матвеева и по ул. Калинина;

- основное мероприятие «установка новых и замена старых окон» выполнено в полном объеме;

- в рамках основного мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2015 год запланировано к реализации 20 мероприятий, исполнено 19 (за счет собственных средств);

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры запланировано 11 мероприятий, выполнено 10 мероприятий;

- в рамках основного мероприятия по постановке на учет бесхозяйного имущества на территории г.Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г.Пятигорска 292 бесхозных объекта выявлено и поставлено на учет.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительных значений индикаторов. В целом индикаторы Подпрограммы 4 достигли более эффективных значений, чем планировалось. Так,

- удельный расход электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета составил 138,18 кВт.час./чел. при плановом показателе - 139,49 кВт.час./чел.;

- удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета - 4,51 куб.м./чел при плановом - 7,5 куб.м./чел.,

- удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета – 0,16 Гкал/кв.м, при плановом – 0,17 Гкал/кв.м;

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах –4,19 кВтч/кв.м, при плановом значении показателя – 4,65 кВтч/кв.м;

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах – 0,26 Гкал/кв.м, при плановом – 0,29 Гкал/кв.м;

- удельный расход электрической энергии, используемой при передаче энергии в системах теплоснабжения – 27,33 г.у.т./Гкал, при плановых – 28,8 г.у.т./Гкал;

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии – 11,5 %, при плановом значении показателя – 12,2%;

- доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии – 100%, при плановых – 99,9%;

- доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии – 85,36%, при плановых – 80,6%.

Индикаторы, по которым не достигнуты планируемые значения по объективным причинам:

- удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в котельных – 159,8 г.у.т./Гкал, при плановом значении – 159,4 г.у.т./Гкал; Величина удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии в котельных сложилась из данных ООО "Пятигорсктеплосервис" - удельный расход топлива составил 151,33 г.у.т/Гкал, ЛУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница"- 162,23 г.у.т/Гкал;

- доля бесхозяйных объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности в общем количестве бесхозяйных объектов, поставленных на государственный кадастровый учет – 10 %, при плановых – 100% (Из 82 объектов, право зарегистрировано на 8 объектов, по 25 объектам поданы заявления в Пятигорский суд, по оставшимся объектам проводится сбор документации для подачи заявлений).

Приложение: таблицы 10,11,13,14,15.

Исполняющий обязанности

начальника управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева

Исп.: Жиркова О.А.

Тел.: 39-13-88