## Лист1
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» всего | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 170901.138 | 177578.7043 | 177314.6771
1. | Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции», всего | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 21661.614 | 23399.0584 | 23376.3033
1.1. | Основное мероприятие Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 135 | 135 | 135
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 3000 | 2933.007 | 2970.2519
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 3626.614 | 3626.56 | 3626.56
1.4. | Основное мероприятие Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 14900 | 16644.4862 | 16644.4862
2. | Подпрограмма 2. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 0000 | 34070.019 | 34070.019 | 34070.019
2.1. | Основное мероприятие Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 0000 | 34070.019 | 34070.019 | 34070.019
3. | Подпрограмма 3. «Развитие муниципальной службы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 0000 | 277.4 | 233.5 | 209.66
3.1. | Основное мероприятие Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 0000 | 277.4 | 233.5 | 209.66
4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» и общепрограммные мероприятия» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 0000 | 114892.105 | 119876.12 | 119658.6978
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации Программы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 0000 | 114892.105 | 119876.12 | 119658.6978
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» всего |  | 170901.14 | 177578.7043 | 177314.6771
федеральный бюджет
|  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 1947.14 | 1947.14 | 1947.14
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 168954 | 175631.56 | 175367.54
иные источники финансирования
1. | Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции», всего |  | 21661.61 | 23399.0584 | 23376.3033
федеральный бюджет
|  | краевой бюджет | 1947.14 | 1947.14 | 1947.14
|  | бюджет города | 19714.47
иные источники финансирования
1.2. | Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации города Пятигорска и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 135 | 135 | 135
1.3. | Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | бюджет города | 3000 | 2993.007 | 2970.2519
1.4. | Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов | краевой бюджет | 1947.14 | 1947.14 | 1947.14
|  | бюжет города | 1679.47 | 1679.42 | 1679.42
1.5. | Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | бюджет города | 14900 | 16644.4862 | 16644.4862
2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города | 34070.02 | 34070.02 | 34070.019
2.1. | Повышение доступности государственных и муниципальных услуг. предоставляемых по принципу «одного окна» | бюджет города | 34070.02 | 34070.02 | 34070.02
3. | Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы» | бюджет города | 277.4 | 233.5 | 209657
3.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений; | бюджет города | 277.4 | 233.5 | 209657
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет города | 114892.11 | 119876.12 | 119658.6978
4.1. | Основные мероприятия «Обеспечение реализации программы» | бюджет города | 114892.11 | 119876.12 | 119658.6978
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

## Лист3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год 2017
|  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
II. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»
2.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 30 | 95 | Показатель увеличился, так как в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 № 2764 «О порядке проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных актов администрации города Пятигорска» за 2017 год, общественное обсуждение проводилось в отношении следующих проектов муниципальных нормативных актов администрации города Пятигорска: - определяющие основные направления муниципальной политики в сфере социально-экономического развития города-курорта Пятигорска; - подготовленные разработчиком по результатам рассмотрения общественных инициатив, направленных в администрацию города Пятигорска; - проекты документов стратегического планирования, что является подавляющей долей утвержденных проектов муниципальных нормативных актов администрации города Пятигорска.
2.2. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 44.7 | 45.2
2.3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; | единица | 415 | 236 | Все нормативные правовые акты принятые органами местного самоуправления в 2017 году были опубликованы. Снижение количества опубликованных нормативных правовых актов связано со снижением количества утвержденных актов органами местного самоуправления в 2017 году.
2.4. | Объем архивного фонда | единица | 32300 | 60254
2.5. | Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | % | 95 | 95
III. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | % | 20 | 65
3.2. | Доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | % | 90 | 67 | Показатель не был достигнут в связи с проводимой типизацией муниципальных услуг в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития Ставропольского края. Для завершения процесса типизации необходимо принятие типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг и технологических схем. В настоящий момент указанные процедуры Министерством не завершены, в связи с этим в 2017 году новые муниципальные услуги в МФЦ не передавались. Так как для передачи в МФЦ рекомендуются применять типизированные услуги с утвержденными типовыми административными регламентами и технологическими схемами.
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Пятигорска, предоставление которых переведено в электронный вид | % | 0 | 23
IV. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в администрации города Пятигорска»
| Количество муниципальных служащих прошедших курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации | единица | 8 | 27

## Лист4
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
1. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»
1.1. | Основное мероприятия: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Мероприятия, направленные на противодействие коррупции | Выполняется в полном объеме
| Контрольное событие 1: Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Обеспечение максимально полного доступа граждан к информации о деятельности администрации города Пятигорска и эффективного использования информации, полученной гражданами, для реализации своих прав и свобод. | Материалы антикоррупционной направленности, а также информация о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции на регулярной основе размещаются в СМИ, за 2017 год размещено 27 материалов.
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Обеспеченность аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | Реализованы мероприятия по обслуживанию сети, работе аппаратно-программных средств лицензионных программ, также приобретению средств компьютерной периферии.
| Контрольное событие 2: Приобретение оборудования, аппаратно-программных средств | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Модернизация и улучшение аппаратно-программных средств. | За 2017 год приобретены средства компьютерной периферии: 5 ноутбуков, 2 персональных компьютера, 5 системных блоков, 5 мониторов.
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Накопление и качественное хранение архивного фонда | в 2017 году была проведена проверка наличия и состояния документов постоянного хранения: 982 единиц хранения Утверждены на ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов: 648 ед.хр. постоянного хранения и 287 ед.хр. по личному составу. В базу данных «Архивный фонд» внесены 5591 ед.хр. Выполнялась работа по внедрению программы «Каталог сведений о местонахождении документов по личному составу» внесено 23 записи. Отсканировано 298 (двести девяносто восемь) ед.хр. /69365 листов
1.4. | Формирование, содержание и использование муниципального архива | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Накопление и качественное хранение архивного фонда | Были подшиты и отремонтированы 161 документ на бумажной основе по личному составу Приняты на хранение документы постоянного хранения: Итого 541 ед. хр. Приняты на хранение документы по личному составу: Итого 157 ед. хр.
1.5. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Накопление и качественное хранение архивного фонда | "В помещении архивного отдела подготовлены и представлены выставки по документам фондов архивного отдела: -«Пепел оккупации» -«Пятигорск-фронту» -«Край родной нарзанами воспетый» Выставку посетило 673 человека. На странице сайта архивного отдела опубликована статья, посвященная дню работников архива. В газете «Пятигорская правда» № 99 от 22 июня 2017 года опубликована статья «Правда военных лет» по документам архивного отдела, посвященная дню начала Великой Отечественной войны В помещении МБОУ ДОД Центра военно-патриотического воспитания молодежи с детьми 4-6 классов проведены 14 уроков мужества (352 человека) Исполнено 3141 социально-правовых запросов, в том числе с положительным результатом – 2729, все они исполнены в установленные законодательством сроки – 3141. А также по материалам архива исполнено тематических запросов- 703. Из них Vip Net-2145 запроса, по электронной почте- 378 запроса, через МФЦ-495 запроса"
1.6. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | В рамках освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска осуществлялось: - Организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции, в количестве 1,067
1.6.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития; | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | В СМИ за год опубликовано 1064 материала касающегося социально-экономического развития. В газете "Пятигорская правда" регулярно публикуются нормативные правовые акты (за год опубликовано 236 НПА) также проводились приемы Главой и заместителями Главы города Пятигорска
1.6.2. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | Новости города Пятигорска и актуальная информация регулярно размещаются на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, публикуются в общественно-политической газете "Пятигорская правда". Сайт открыт и доступен по разделам: "Общественная приемная", "Сообщи о проблеме". Публикуются нормативно-правовые акты
1.6.3. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | За 2017 год опубликовано 236 муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска
| Контрольное событие 3: Размещение информационные материалы в СМИ | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | В СМИ за 2017 год опубликовано 1064 материала касающегося социально-экономического развития. В газете "Пятигорская правда" регулярно публикуются нормативные правовые акты (за год - 236 НПА).
| Контрольное событие 4: Организация приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | За год главой города Пятигорска было организовано 5 приемов, на них принято было 15 человек. Заместителями главы администрации было организовано 18 приемов, на них принято 27 человек
| Контрольное событие 5: Опубликование НПА | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Освещение деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | 2017 год опубликовано 236 муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска
1.7. | Основное мероприятие Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Снижение административных барьеров и коррупционных рисков в деятельности администрации города Пятигорска | Материалы антикоррупционной направленности, а также информация о реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции на регулярной основе размещаются в СМИ, за 2017 год размещено 27 материалов.
1.7.1. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций); | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Снижение административных барьеров и коррупционных рисков в деятельности администрации города Пятигорска | Утверждено 107 постановлений администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг
1.7.2. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений. | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Снижение административных барьеров и коррупционных рисков в деятельности администрации города Пятигорска | Проведено 5 мероприятий об ответственности за совершение коррупционных преступлений.
| Контрольное событие 6: Утверждены постановления административных регламентов города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг. | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Снижение административных барьеров и коррупционных рисков в деятельности администрации города Пятигорска | Утверждено 107 постановлений администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг
| Контрольное событие 7: Проведены мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Снижение административных барьеров и коррупционных рисков в деятельности администрации города Пятигорска | Проведено 5 мероприятий об ответственности за совершение коррупционных преступлений.
2 Подпрограмма II. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
2.1. | Основное мероприятие Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска, МФЦ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ, увеличение показателей качества предоставляемых услуг | В течение года проводились следующие мероприятия: - конкурсные процедуры по закупкам коммунальных услуг (теплоснабжение) -65000 руб.; - электроэнергия - 40000 руб.; - программное обеспечение "Антивирус Касперского"-84000руб., - ГСМ -54000 руб., закупки у единственного поставщика на 5480000 руб. - конкурсные процедуры по закупкам коммунальных услуг (теплоснабжение) - 65000 тыс.руб. электроэнергия - 40000 тыс. руб., закупки - 313,80 тыс.руб. (страховка, покупка ноутбука, установка светодиодных светильников). -Закупка материальных запасов- 102368,62 - Закупка программного обеспечения – 205689,76 - Закупка ремонта техники, компьютерной и оргтехники – 117289,23 - Закупка услуг по охране – 268000,00 - Закупка услуг пожарной охраны- 24800,00 - Закупка услуг связи- 175186,61 - Закупка коммунальных услуг – 376042,71 - Закупка компьютерной и оргтехники – 67460,00
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ, увеличение показателей качества предоставляемых услуг | В течение года проводились следующие мероприятия: - конкурсные процедуры по закупкам коммунальных услуг (теплоснабжение) -65000 руб.; - электроэнергия - 40000 руб.; - программное обеспечение "Антивирус Касперского"-84000руб., - ГСМ -54000 руб., закупки у единственного поставщика на 5480000 руб. - конкурсные процедуры по закупкам коммунальных услуг (теплоснабжение) - 65000 тыс.руб. электроэнергия - 40000 тыс. руб., закупки - 313,80 тыс.руб. (страховка, покупка ноутбука, установка светодиодных светильников). -Закупка материальных запасов- 102368,62 - Закупка программного обеспечения – 205689,76 - Закупка ремонта техники, компьютерной и оргтехники – 117289,23 - Закупка услуг по охране – 268000,00 - Закупка услуг пожарной охраны- 24800,00 - Закупка услуг связи- 175186,61 - Закупка коммунальных услуг – 376042,71 - Закупка компьютерной и оргтехники – 67460,00
| Контрольное событие 8: Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ, увеличение показателей качества предоставляемых услуг | В МУ «МФЦ» проводился опрос заявителей о качестве предоставления услуг при помощи смс - 26744 и инфомата 5221 на территории МФЦ, полученные сведения направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг. Информация о возможности оценки в системе размещена на стендах и интернет-сайте МФЦ
| Контрольное событие 9: Внесение предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ, увеличение показателей качества предоставляемых услуг | В МУ "МФЦ" введены услуги МВД России 1. "Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача водительских удостоверений" 2. "Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ" 3. Осуществляется выдача паспортов РФ и заграничных паспортов старого образца в МУ "МФЦ"
| Контрольное событие 10: Размещены информационные материалы о деятельности МФЦ | Администрация города Пятигорска, МФЦ |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ, увеличение показателей качества предоставляемых услуг | 1.02.2017г статья в интернет- издании http://govorun26.ru/ «Жители Ставрополья могут заменить водительское удостоверение в МФЦ» 11. 2.2017 Статья в интернет-издании МФЦ Ставрополья выдали первые водительские удостоверения Размещение объявлений на стендах МКУ «МФЦ», интернет-сайте Статья на интернет-сайте «В столице СКФО обсудили правовую помощь детям»: http://govorun26.ru/news/17113
Подпрограмма III. «Развитие муниципальной службы»
3.1. | Основное мероприятие Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | За год 27 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации
3.1.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | За год 27 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации
| Контрольное событие 11: Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации | Администрация города Пятигорска |  | 2017-12-31 |  | 2017-12-31 |  | За год 27 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации
3.1.2. | Развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | 2017-12-31 |  | В муниципальный резерв управленческих кадров включено - 58 человек. Назначено из кадрового резерва - 4 человека