## Лист1
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату * | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» всего | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 165862391 | 173397448.09 | 169428084.84
1. | Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции», всего | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 0000 | 21816374 | 24754730.15 | 24731665.31
1.1. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 7663 | 1953300 | 1953297.46 | 1953297.46
1.2. | Расходы на содержание муниципального архива | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 1017 | 1678074 | 1661705.46 | 1661705.45
1.3. | Содержание, развитие и модернизация аппартно-программных средств | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 2011 | 3000000 | 2954727.23 | 2939626.02
1.4. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 2015 | 150000 | 150000 | 142040
1.5. | Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации города Пятигорска и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска |  |  |  | 30000 | 0,00 | 0,00
1.6. | Расходы на размещение официальных материалов в средствах массовой информации | Администрация города Пятигорска |  |  |  | 15005000 | 18035000 | 18034996.38
2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», всего | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 0000 | 31499949 | 33488609.32 | 30432540.68
2.1. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска и МФЦ | 13 | 2 |  | 0 | 1803910 | 1803710.26
2.2. | Расходы, связанные с ремонтом зданий (помещений), предназначенных для размещения многофункциональных ценров предоставления государственых и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска и МФЦ | 13 | 2 |  | 0 | 1676860 | 733489.32
2.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация города Пятигорска и МФЦ | 13 | 2 | 1151 | 31499949 | 30007839.32 | 27895341.1
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

## Лист2
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов * | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» всего
федеральный бюджет
бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет)
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 165862391 | 173397448.09 | 169428084.84 | 173397448.09
иные источники финансирования
1. | Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции», всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
|  | бюджет города | 21816374 | 24754730.15 | 24731665.31 | 24754730.15
иные источники финансирования
1.1. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | краевой бюджет | 1953300 | 1953297.46 | 1953297.46 | 1953297.46
1.2. | Расходы на содержание муниципального архива | бюджет города | 1678074 | 1661705.46 | 1661705.45 | 1661705.46
1.3. | Содержание, развитие и модернизация аппартно-программных средств | бюджет города | 3000000 | 2954727.23 | 2939626.02 | 2954727.23
1.4. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников учреждений | бюджет города | 150000 | 150000 | 142040 | 150000
1.5. | Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации города Пятигорска и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 30000 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.6. | Расходы на размещение официальных материалов в средствах массовой информации | бюджет города | 15005000 | 18 035 000,00 | 18 034 996,38 | 18 035 000,00
2. | Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», всего | бюджет города | 31499949 | 33488609.32 | 30432540.68 | 33488609.32
2.1. | Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | федеральный бюджет | 0 | 1803910 | 1803710.26 | 1803910
2.2. | Расходы, связанные с ремонтом зданий (помещений), предназначенных для размещения многофункциональных ценров предоставления государственых и муниципальных услуг | краевой бюджет | 0 | 1676860 | 733489.32 | 1676860
2.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | бюджет города | 31499949 | 30007839.32 | 27895341.1 | 30007839.32
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

## Лист3
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год 2015
|  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
II. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»
2.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | % | 10 | 10
2.2. | Удовлетворенность населения деятельностью администрации города Пятигорска | % | 42.3 | 42.3
2.3. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; | единица | 400 | 131 | Изменения произошли в связи с уменьшением объема утвержденных нормативных правовых актов в администрации города Пятигорска
2.4. | Объем архивного фонда | единица | 31550 | 48816
2.5. | Показатель обеспеченности аппаратно-программного комплекса, бесперебойной работы сети в администрации города Пятигорска, в том числе с доступом к сети «Интернет» | % | 85 | 85
III. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Увеличение числа заявителей на предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | % | 5 | 5
3.2. | Доля муниципальных услуг предоставляемых в МФЦ от общего количества муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления | % | 52 | 52

## Лист4
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска»
1. Подпрограмма 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и противодействие коррупции»
1.1. | Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Эффективное противодействие коррупции администрации города Пятигорска | Выполняется в полном объеме
1.1.1. | Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской Федерации, субъектах РФ и органах местного самоуправления; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Накопление опыта при принятии более эффективных мер борьбы с коррупцией | В целях изучения практики успешной реализации антикоррупционных программ РФ, субьектов РФ и ОМС была организована поездка в период с 19 по 23 августа 2015 г. В город Алушта, Республики Крым для участия в Российском муниципальном форуме Россией
1.1.2. | Участие в краевом конкурсе «Молодежь протии коррупции»; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Популяризация мероприятий по борьбе с коррупцией среди молодежи | С 16 марта в Пятигорске проходил городской конкурс социальной рекламы «Новый взгляд», одной из тематик которого является тема «Противодействие коррупции». Данная тема включала следующие вопросы: коррупция как социальное явление; способы общественного противодействия коррупции; экономическая сторона коррупции как явления; региональные возможности и проблемы противодействия коррупции; лоббизм как проявление коррупции; причины коррупционной преступности и противодействие ей; коррупция и права человека и гражданина; формирование активной гражданской позиции в противодействии коррупции. Конкурс проводился по 2 номинациям: видеоролик и плакат. По теме коррупции было заявлено 8 работ. | За истекший период 2015 года информация о проведении краевого конкурса «Молодежь против коррупции» в адрес отдела по делам молодежи не поступала.
1.2. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Повышение доступности информации о деятельности администрации города Пятигорска | Выполняется в полном объеме
1.2.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Повышение доступности информации о деятельности администрации города Пятигорска в рамках приоритетных направлений социально-экономического развития | Велась активная работа с населением, проводились регулярные мероприятия во всех СМИ. Проведено 39 мероприятий
1.2.2. | Внедрение стандартов информационной открытости; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение максимально полного доступа граждан к информации о деятельности администрации города Пятигорска и эффективного использования информации, полученной гражданами, для реализации своих прав и свобод. | Велась активная работа с населением, проводились регулярные мероприятия во всех СМИ
1.2.3. | Разработка порядка проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации города Пятигорска; | Администрация города Пятигорска | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-07-01 | 2015-09-01 | Обеспечение учета общественного мнения, при утверждении социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации города Пятигорска | Порядок проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Пятигорска - утвежден постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2764
1.2.4. | Контролирующие событие: Утверждение Порядка проведения общественного обсуждения социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2015-07-22 | Обеспечение учета общественного мнения при утверждении социально значимых проектов нормативных правовых актов администрации города Пятигорска | Порядок проведения общественного обсуждения социально значимых проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Пятигорска - утвежден постановлением администрации города Пятигорска от 22.07.2015 г. № 2764
1.2.5. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением города, в том числе: - организация работы «телефонов доверия»; - организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска; - организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Обеспечение максимально полного доступа граждан к информации о деятельности администрации города Пятигорска и эффективного использования информации, полученной гражданами, для реализации своих прав и свобод. | Велась активная работа с населением, проводились регулярные мероприятия во всех СМИ. Проведено 552 мероприятий
1.2.6. | Освещение в средствах массовой информации сведений о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение максимально полного доступа граждан к информации о деятельности администрации города Пятигорска и эффективного использования информации, полученной гражданами, для реализации своих прав и свобод. | Проведено 35 мероприятий
1.2.7. | Организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заседаний координационных и совещательных органов, образуемых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Обеспечение максимально полного доступа граждан к информации о деятельности администрации города Пятигорска и эффективного использования информации, полученной гражданами, для реализации своих прав и свобод. | Мероприятий предусматривающих трансляцию в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не проводилось
1.2.8. | Обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Развитие средств массовой информации города-курорта Пятигорска | Велась активная работа с населением, проводились регулярные мероприятия во всех СМИ. Проведено 550 мероприятий
1.2.9. | Обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-31 | 2015-01-01 | 2016-12-31 | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | Размещен 41 материал в СМИ
1.2.10. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Освещение нормотворческой деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска | Проводится регулярно. Опубликовано актов - 131
1.2.11. | Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска информации о реализации мероприятий подпрограммы 1; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Открытость деятельности администрации города Пятигорска | Проводится регулярно.
1.3. | Приобретение, содержание, развитие и модернизация аппаратно-программных средств | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Оптимизация рабочего процесса в администрации города Пятигорска, использование современных компьютерных средств | Проводится регулярно
1.4. | Содержание муниципального архива | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Увеличение архивного фонда | Проводится регулярно
1.5. | Формирование, содержание и использование краевого архивного фонда | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Увеличение архивного фонда | Проводится регулярно
1.6. | Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Избежание коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Выполняется в полном объеме
1.6.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников; | Администрация города Пятигорска | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | Актуализация знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих администрации города Пятигорска | В 2015 г. курсы повышения квалификации прошли 8 муниципальных служащих
1.6.2. | Развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска; | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Своевременное обеспечение должностей муниципальной службы высококвалифицированными кадрами | Проводится регулярно. По состоянию на конец 2015 г., в кадровый резерв включено 285 претендентов
1.6.3. | Внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкурсу; | Администрация города Пятигорска | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | Своевременное обеспечение должностей муниципальной службы высококвалифицированными кадрами | За 2015 г. по итогам провеннных конкусов было рекомендовано 2 претендента
1.6.4. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций; | Администрация города Пятигорска | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | Уменьшение расходов на содержание органов муниципальной власти и численности муниципальных служа-щих муниципальной службы города-курорта Пятигорска | Проводится регулярно
1.6.5. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций); | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-01 | 2015-01-01 | 2017-12-01 | Максимальная актуальность соответствия с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций); | Проводится регулярно
1.6.6. | Мониторинг и оценка качества реализации систем выявления и профилактики коррупционных рисков в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации города Пятигорска; | Администрация города Пятигорска | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 2015-10-01 | 2015-12-31 | Уменьшение коррупционных рисков в отраслевых (функциональных) органах (структурных подразделениях) администрации города Пятигорска | Проводится регулярно
1.6.7. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений. | Администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Профилактика коррупционных преступлений | Проводится регулярно
2. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | МФЦ | 2015-10-01 | 2017-12-31 | 2015-10-01 | 2017-12-31 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Выполняется в полном объеме
2.1.1. | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг; | МФЦ | 01.10.2015 | 31.12.2017 | 01.10.2015 | 31.12.2017 | Увеличение качества предоставляемых услуг | Мониторинг качества предоставления услуг проводится с помощью анкетирования (в электронном виде и на бумажном носителе) за отчетный период количество анкет – 24230, средняя оценка по 5-ти бальной шкале 4.95
2.1.2. | Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром; | МФЦ | 01.10.2015 | 31.12.2016 | 01.10.2015 | 31.12.2016 | Возможность предоставления всех муниципальных услуг на базе МФЦ | Ведется работа по внесению предложений по расширению Перечня муниципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ
2.1.3. | Заключение соглашений о взаимодействии с МФЦ при организации предоставления муниципальных услуг (по каждой услуге) по принципу «одного окна»; | Отраслевые (функциональные) органы (структурные подразделения) администрации города Пятигорска, МФЦ | 01.10.2015 | 31.12.2017 | 01.10.2015 | 31.12.2017 | Расширение перечня государственных и муни-ципальных услуг предоставляемых на базе МФЦ | Осуществляется по необходимости
2.1.4. | Информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ; | МФЦ, администрация города Пятигорска | 2015-01-01 | 2016-12-01 | 2015-01-01 | 2016-12-01 | Освещение деятельности МФЦ и увеличение числа заявителей в МФЦ | Производится регулярно. Размещено 23 материала
2.1.5. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | МФЦ | 01.10.2015 | 31.12.2017 | 01.10.2015 | 31.12.2017 | Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг | Проводятся мероприятия по реализации данного принципа