ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Мунициипального образования

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

1 июля 2016 г.                                                                                                       № 16/63

г. Пятигорск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва (прилагается).

- Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания, но не ранее дня официального опубликования решения Думы города Пятигорска «О назначении выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва».

Председатель                    							         А.В. Пышко

Секретарь										         Е.Г. Мягких

УТВЕРЖДЕН

постановлением избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска

от 1 июля 2016 года  № 16/63

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы города Пятигорска пятого созыва

Дата выборов – 18 сентября 2016 года

Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 2 июля 2016 года

|  | Статья Федерального закона, Закона Ставропольского края | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение выборов |
|  | п.7 ст.10 ФЗ, ст.6 КЗ | Принятие решения о назначении выборов | не ранее 19 июня 2016 г. и не позднее 29 июня 2016 г. (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Дума города Пятигорска |
|  | п.7 ст.10 ФЗ | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Дума города Пятигорска |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА |
|  | п.2 ст.18 ФЗ, п.5 ст.4 № 157-ФЗ | Определение схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и представление ее на утверждение в представительный орган муниципального образования | не позднее 01 декабря 2015 года | ИКМО |
|  | п.2 ст.18 ФЗ, п.4 ст.4 № 157-ФЗ | Утверждение схемы избирательных округов (сроком на десять лет) | не позднее 17 мая 2016 г. (не позднее чем за четыре месяца до ближайшего ко дню вступления в силу № 157-ФЗ дня голосования) | Дума города Пятигорска |
|  | п.7 ст.18 ФЗ | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | Дума города Пятигорска |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| , | п.5 ст.19 ФЗ, ч.4 ст.8 КЗ | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) на установленный избирательной комиссией срок | не позднее 18 августа 2016 г., а в исключительных случаях - не позднее 14 сентября 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем за три дня до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.7 ст.19 ФЗ, ч.6 ст.8 КЗ | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее 08 августа 2016 г. (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава города Пятигорска |
|  | п.7 ст.19 ФЗ, ч.7 ст.8 КЗ | Доведение до избирателей путем размещения в местах временного пребывания избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) | не позднее 23 августа 2016 г., а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией - не позднее чем через 2 дня после их образования (не позднее чем за 25 дней до дня голосования, а об избирательных участках, образованных по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией в соответствии с п.5 ст.19 ФЗ, - не позднее чем через 2 дня после их образования) | Глава города Пятигорска |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | п.6 ст.17 ФЗ | Направление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы, для составления списков избирателей | сразу после назначения дня голосования | Глава города Пятигорска, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | ч.1 ст.81КЗ | Установление формы списка избирателей | До составления списка избирателей | ИКМО |
|  | п.п.7, ст.17 ФЗ, ч.ч.1, 2 ст.81КЗ | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 06 сентября 2016 г. (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ИКМО, с использованием ГАС «Выборы» |
|  | ч.3 ст.81КЗ | Составление списка избирателей-военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других избирателей, если они проживают в пределах расположения воинской части, по избирательному участку, образованному на территории воинской части, на основании сведений об избирателях, представляемых командиром воинской части | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования), а в исключительных случаях - не позднее чем в день сформирования участковой избирательной комиссии | УИК5 |
|  | ч.4 ст.81КЗ | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает | не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК |
|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, и заверение печатью избирательной комиссии, организующей выборы | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | председатель и секретарь ИКМО |

5Здесь и далее – участковые избирательные комиссии

|  | п.12 ст.17 ФЗ, ч.7 ст.81 КЗ | Подписание первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ, и заверение печатью участковой избирательной комиссии | после составления списка избирателей | председатель и секретарь УИК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. 12 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения | до 07 сентября 2016 г. | ИКМО |
|  | п.13 ст.17 ФЗ, ч.6 ст.81 КЗ | Передача первого экземпляра списка избирателей, составленного в соответствии с ч.2 ст.81 КЗ, по акту участковым избирательным комиссиям | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.15 ст.17 ФЗ, ч.8 ст.81 КЗ | Представление списков избирателей избирателям для ознакомления и дополнительного уточнения | с 07 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня голосования), а при составлении списков избирателей в соответствии с ч.ч.3, 4 ст.81 КЗ - непосредственно после их составления | УИК |
|  |  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | не ранее 07 сентября 2016 г. | УИК |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Подача избирателями личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания | не позднее 14 сентября 2016 г. (не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части |
|  | п.17 ст.17 ФЗ | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании личного письменного заявления | после принятия решения участковой избирательной комиссии о включении в список избирателей | УИК |
|  | п.14 ст.17 ФЗ | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | председатели и секретари УИК |
|  | п.13 ст.17 ФЗ | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя участковой избирательной комиссии | после подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 г. | председатели УИК |
|  | п.16 ст.17 ФЗ | Рассмотрение заявлений граждан Российской Федерации о включении в списки избирателей, об ошибках или неточностях в сведениях о них | в течение 24 часов, а в день голосования в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | УИК |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
|  |  | Опубликование информации об избирательной комиссии, организующей выборы (место нахождения, телефоны, график работы) | одновременно с официальным опубликованием решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | ст. 25 ФЗ, п.п.1, 3, 6 ст.5 Закона № 42-кз | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО | после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Публикация в государственных или муниципальных средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | после назначения выборов (за исключением дополнительных и повторных) | избирательная комиссия Ставропольского края, ТИК |
|  | п.14 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет « сообщения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий в специальном разделе | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.12 Порядка формирования резерва УИК | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | с 29 июля по 18 августа 2016 г. (в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | п.21 Порядка формирования резерва УИК | Направление в избирательную комиссию Ставропольского края решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 23 августа 2016 г. (не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | ТИК |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем через 10 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий) | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.22 Порядка формирования резерва УИК | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий | после принятия решения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.11 ст.27 ФЗ | Формирование участковой избирательной комиссии на избирательном участке, образованном на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | не позднее 02 сентября 2016 г., а в исключительных случаях – не позднее 17 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
|  |  | Проведение обучения членов участковых избирательных комиссий | по отдельному плану-графику | ИКМО |
|  |  | Проведение мероприятий по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов | по отдельному плану | ИКМО, УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОв, списков кандидатов |
|  | п.9 ст.35 ФЗ | Составление списка политических партий и их структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее 6 июля 2016 г. (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю |
|  | ст.ст.32, 33, 34 ФЗ, ст.10 КЗ | Самовыдвижение кандидатов | со 2 июля по 28 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования решения о назначении выборов) | кандидаты |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.11 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по единому избирательному округу | со 2 июля по 28 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | избирательные объединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.11 КЗ | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями по многомандатным избирательным округам | со 2 июля по 28 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы многомандатных избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | ст.ст.32, 33, 35 ФЗ, ст.12 КЗ | Выдвижение списка кандидатов избирательным объединением по единому избирательному округу | со 2 июля по 28 июля 2016 г. (не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы многомандатных избирательных округов) | избирательные объединения |
|  | ст.131 КЗ | Выдача письменного подтверждения принятия документов от кандидата или лица, уполномоченным представлять кандидата, уполномоченного представителя избирательного объединения с описью этих документов с указанием даты и времени их приема | при принятии документов | ИКМО |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Обращение с представлением в соответствующие органы о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1, 3 ст.33 ФЗ | после представления сведений | ИКМО |
|  | п.6 ст.33 ФЗ | Представление информации в избирательную комиссию, организующую выборы, о результатах проверки достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 2.1 , 3 ст.33 ФЗ | в течение 10 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.п.2 и 2.1 ст.33 ФЗ); в течение 20 дней со дня обращения (для сведений, представляемых в соответствии с п.3 ст.33 ФЗ); в срок, установленный соответствующей избирательной комиссией (если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования) | соответствующие органы по запросу ИКМО |
|  | п.5 ст.37 ФЗ, ст.14 КЗ | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов, в период, установленный КЗ для выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | ст.38 ФЗ, ст.151 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, документов для регистрации кандидатов, списков кандидатов | не позднее 18.00 часов 03 августа 2016 г. (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов |
|  | ч.6 ст.151 КЗ | Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема | при приеме подписных листов | ИКМО |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.ч.1, 2 ст.15, ч.7 ст.151 КЗ | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата, списка кандидатов требованиям федерального законодательства, КЗ | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п.7 ст.38 ФЗ | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии итогового протокола о проверке подписных листов | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п.11 ст.38 ФЗ, ч.14 ст.15 КЗ | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдения требований КЗ к оформлению документов, представленных в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации | не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п. 11 ст.38 ФЗ, ч.14 ст.15 КЗ | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные для уведомления о выдвижении кандидата, списка кандидатов и их регистрации, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в избирательную комиссию | не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.18 ст.38 ФЗ, ч.7 ст.151 КЗ | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п.23 ст.38 ФЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключении кандидата из списка кандидатов с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | ИКМО |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации с указанием даты и времени регистрации соответственно кандидата, списка кандидатов | после регистрации кандидатов, списков кандидатов | ИКМО |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Передача средствам массовой информации либо обнародование в установленном порядке данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | не позднее дня, следующего за днем регистрации | ИКМО |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | п.1 ст.43 ФЗ, ч.1 ст.17 КЗ | Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов (до 10 человек), избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов (до 50 человек) | после выдвижения кандидата, списка кандидатов | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.1 ст.43 ФЗ | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами | соответствующая избирательная комиссия |
|  | п.2 ст.40 ФЗ, ч.9 ст.151 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | не позднее 02 сентября 2016 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый в составе списка кандидатов |
|  | п.30 ст.38 ФЗ | Подача письменного заявления кандидата, выдвинутого непосредственно, о снятии своей кандидатуры | не позднее 12 сентября 2016 г., а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | кандидат, выдвинутый непосредственно |
|  | п.31 ст.38 ФЗ | Представление решения органа избирательного объединения об отзыве выдвинутого им кандидата по единому избирательному округу, списка кандидатов | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата, по единому избирательному округу, список кандидатов |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об отзыве кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
|  | п.32 ст.38 ФЗ | Реализация права избирательного объединения об исключении некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов | не позднее 02 сентября 2016 г., (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | п.п.30, 31 ст.38 ФЗ | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов, если выбывший кандидат, список кандидатов были зарегистрированы |  | ИКМО |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | ч.1 ст.71 КЗ | Направление решений избирательных комиссий, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о назначении выборов, регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, (списков кандидатов), о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, избирательным объединениям, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в муниципальные периодические печатные издания, а в случае их отсутствия – доведение до сведения избирателей путем, определенным в уставе муниципального образования для официального опубликования (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов | не позднее дня, следующего за днем принятия решений, если иные сроки не установлены ФЗ | соответствующая избирательная комиссия |
|  | ч.2 ст.71 КЗ | Размещение решений избирательных комиссий, указанных в ч.1 ст.71 КЗ на сайте соответствующей избирательной комиссии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (при наличии) | в течение двух рабочих дней со дня принятия решений | ИКМО |
|  | п.7 ст.33 ФЗ | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, доводимых до сведения избирателей | до информирования избирателей | ИКМО |
|  | ч.8 ст.151 КЗ | Передача данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов средствам массовой информации либо их обнародование в установленном порядке | не позднее дня, следующего за днем регистрации кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п.2 ст.64 ФЗ, ч.1 ст.21 КЗ | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ИКМО, УИК |
|  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | до дня голосования | УИК |
|  | п.71 ст.61 ФЗ | Определение избирательных участков, на информационных стендах которых размещаются материалы, указанные в п.п. 3, 4 и 6 ст.61 ФЗ, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению | до дня голосования | ИКМО |
|  | п.3 ст.61 ФЗ | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования либо непосредственно перед ними информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, избирательных объединениях, внесенных в бюллетень | по мере поступления информации, до дня голосования | ИКМО, УИК |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для избирательного объединения | со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов | со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.1 ст.49 ФЗ, ч.1 ст.183 КЗ | Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно | начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов 17 сентября 2016 года (в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.2 ст.49 ФЗ, ч.2 ст.183 КЗ | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | с 20 августа 2016 г. до ноля часов 17 сентября 2016 г. (начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования) |  |
|  | п.3 ст.46 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») | с 13 сентября 2016 г. по 18 сентября 2016 г. (в течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования) |  |
|  | п.7 ст.45 ФЗ | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в день голосования до 20 часов 18 сентября 2016 г. (в день голосования до момента окончания голосования на территории соответствующего избирательного округа) |  |
|  | п.п.7, 8 ст.47 ФЗ, ч.2 ст.181 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу |
|  | п.7 ст.47 ФЗ, ч.1 ст.181 КЗ | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | по представлению указанного перечня, не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | п.11 ст.47 ФЗ | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие п.3 ст.47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | не позднее 7 июля 2016 г. (не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | органы местного самоуправления Ставропольского края |
|  | п.6 ст.50 ФЗ, ч.6 ст.184 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях и представление этих сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
|  | п.11 ст.54 ФЗ, ч.2 ст.188 КЗ | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений и иной информации в избирательную комиссию, организующую выборы | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | п.1 ст.52 ФЗ, ч.2 ст.186 КЗ | Установление общего минимального объема бесплатных печатных площадей | не позднее чем через 10 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО по согласованию с редакциями муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.4 ст.186 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата публикации предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на безвозмездной основе | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | избирательная комиссия, организующая выборы, с участием редакций муниципальных периодических печатных изданий |
|  | ч.8 ст.186 КЗ | Проведение жеребьевки, в результате которой определяется дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной основе в муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | п.10 ст.48 ФЗ, ч.3 ст.182 КЗ | Опубликование не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, организующей выборы, а также размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее 07 сентября 2016 г. (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |
|  | п.3 ст.53 ФЗ, ч.1 ст.187 КЗ | Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов | после официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | п.5 ст.53 ФЗ | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, с избирателями | в течение 3-х дней со дня подачи заявки | собственник, владелец помещения |
|  | п.4 ст.53 ФЗ, ч.2 ст.187 КЗ | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, организующей выборы, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов | в случае предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
|  | п.41 ст.53 ФЗ, ч.3 ст.187 КЗ | Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов | в течение двух суток с момента получения уведомления | ИКМО |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.3 ст.188 КЗ | Представление в орган местного самоуправления предложений по выделению и оборудованию на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 17 августа 2016 г. (не позднее чем за 31 день до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.7 ст.54 ФЗ, ч.3 ст.188 КЗ | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 18 августа 2016 г. (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Администрация города Пятигорска по предложению ИКМО |
|  | п.7 ст.54 ФЗ | Доведение до сведения кандидатов, избирательных объединений перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ИКМО |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.184 КЗ | Установление формы ведения учета организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, редакциями сетевых изданий независимо от формы собственности, объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО |
|  | п.8 ст.50 ФЗ, ч.8 ст.184 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 28 сентября 2016 г. (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | п.7 ст.57 ФЗ, ч.4 ст.19 КЗ | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, иным избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня 2014 г. № 110/1127-5 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.1 ст.57 ФЗ, ч.1 ст.19 КЗ | Перечисление ИКМО средств на проведение выборов | не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | администрация города Пятигорска |
|  | ч.1 ст.19 КЗ, п.1.3 Инструкции | Распределение участковым избирательным комиссиям поступивших денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, | не позднее 02 сентября 2016 г. (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.10 ст.20 КЗ | Установление порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/800 | избирательная комиссия Ставропольского края по согласованию с Отделением по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации |
|  | п.12 ст.58 ФЗ, ч.1 ст.201 КЗ | Установление порядка и форм учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств | постановление избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 г. № 56/801 | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | ч.11 ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объедения разрешения для открытия специального избирательного счета | после предоставления в избирательную комиссию, организующую выборы, документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов | ИКМО |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | в трехдневный срок после представления документов о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата | ИКМО |
|  | п.3 ст.58 ФЗ, ч.ч.3, 4 ст.17 КЗ | Принятие решения о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам | в трехдневный срок после представления документов о назначении уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу | ИКМО |
|  | ст.58 ФЗ, ст.20 КЗ | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | после выдачи разрешения для открытия специального избирательного счета до представления документов для регистрации кандидата, избирательного объединения | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.67 ст.20 КЗ | Представление по требованию избирательной комиссии, организующей выборы, кандидата, избирательного объединения информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата, избирательного объединения | периодически | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.7 ст.59 ФЗ, ч.67 ст.20 КЗ | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению избирательной комиссии, организующей выборы, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата, избирательного объединения | в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.1 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, первого финансового отчета | вместе с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | периодически до дня голосования | ИКМО |
|  | п.8 ст.59 ФЗ ч.7 ст.20 КЗ | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов, передаваемых избирательной комиссией, организующей выборы | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч.11 ст.20 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Представление в избирательную комиссию Ставропольского края сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств, подлежащих обязательному размещению на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня голосования | ИКМО |
|  | п.п.13, 14 ст.58 ФЗ, ч. 81 ст.20 КЗ, п.4.4 Инструкции № 56/801 | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата, избирательного объединения и расходовании этих средств | в течение трех дней со дня их получения | избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, либо если пожертвование внесено с нарушением требований, установленных п.п.6-8 ст.58 ФЗ, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем установленный КЗ максимальный размер пожертвования | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.58 ФЗ, ч.6 ст.20 КЗ | Перечисление в доход бюджета муниципального образования пожертвования, внесенного анонимным жертвователем | в 10-дневный срок со дня поступления пожертвования в избирательный фонд | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.9 ст.59 ФЗ, п.2 ч.2 ст.201 КЗ | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат, избирательное объединение |
|  | п.91 ст.59 ФЗ, ч.5 ст.201 КЗ, п.4.13 Инструкции № 56/801 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования, а также размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | не позднее пяти дней со дня их получения избирательной комиссией, организующей выборы | ИКМО |
|  | п.13 ст.59 ФЗ, ч.8 ст.201 КЗ | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию | в пятидневный срок со дня поступления к ним представления избирательной комиссии | органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.201 КЗ, п.4.7 Инструкции № 56/801 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательные фонды, пропорционально вложенным средствам | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты, избирательные объединения |
|  | п.11 ст.59 ФЗ, ч.7 ст.201 КЗ | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход местного бюджета | с 17 ноября 2016 г. (по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация по письменному указанию ИКМО |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление в вышестоящие избирательные комиссии отчетов о расходовании выделенных средств | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
|  | ч.11 ст.19 КЗ | Представление отчета о расходовании выделенных средств в представительный орган муниципального образования | не позднее 17 ноября 2016 г. (не позднее чем через 60 дней со дня голосования) | ИКМО |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | п.3 ст.62 ФЗ, ч.3 ст.221 КЗ, п.1.1 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений, а также определение способа защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении и количества знаков в единой нумерации открепительных удостоверений | не позднее 19 июля 2016 г. (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.2 ст.62 ФЗ, ч.5 ст.80 № 20-ФЗ, ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в избирательной комиссии, организующей выборы | с 03 августа по 06 сентября 2016 г. (за 45-11 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.9 ст.62 ФЗ, ч.6 ст.81, ч.9 ст.221 КЗ, п.2.4 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Передача в участковые избирательные комиссии открепительных удостоверений, а также направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений вместе с первым экземпляром списка избирателей | 07 сентября 2016 г. (за 10 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.2 ст.62 ФЗ, ч.5 ст.80 № 20-ФЗ, ч.2 ст.221 КЗ | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | с 07 по 17 сентября 2016 г. (за 10 и менее дней до дня голосования) | УИК |
|  | п.1.6 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Сбор сведений о количестве открепительных удостоверений выданных избирателям в участковых избирательных комиссиях. Ввод указанных данных на комплексе средств автоматизации территориальной избирательной комиссии ГАС «Выборы» | 14 сентября 2016 г., 17 сентября 2016 г. (за 3 дня до дня голосования, а также накануне дня голосования) | ИКМО |
|  | п.1.10 раздела IV Порядка передачи открепительных удостоверений | Составление сведений об итогах использования открепительных удостоверений на основании данных ГАС «Выборы» | после дня голосования до определения результатов выборов | ИКМО |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, а также форму избирательного бюллетеня по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.4 ст.63 ФЗ, ч.2 ст.22 КЗ | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | не позднее 28 августа 2016 г. (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | ИКМО |
|  | п.21 ст.63 ФЗ | Определение избирательных участков, для которых будут изготавливаться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, в помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению | до изготовления специальных трафаретов | ИКМО |
|  | ст.63 ФЗ | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за один день до дня голосования) | полиграфическая организация, ИКМО |
|  | п.11 ст.63 ФЗ | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, организующей выборы, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней | не позднее чем за 2 дня до получения избирательной комиссией, организующей выборы, избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ИКМО |
|  | п.12, 13 ст.63 ФЗ | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 16 сентября 2016 г. (не позднее чем за один день до дня голосования) | ИКМО |
|  | ст.64 ФЗ, ч.2 ст.21 КЗ | Проведение голосования | 18 сентября 2016 г. с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
|  | ст.68 ФЗ, ст.24 КЗ | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | сразу после окончания времени голосования, без перерыва до установления итогов голосования | УИК |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.24 КЗ | Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы (заявления) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей | после подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования | УИК |
|  | п.26 ст.68 ФЗ, ч.25 ст.24 КЗ | Подписание протокола об итогах голосования | после проведения итогового заседания | УИК |
|  | п.п.26, 29 ст.68 ФЗ, ч.28 ст.24 КЗ | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
|  | п.30 ст.68 ФЗ, ч.29 ст.24 КЗ | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в соответствующую избирательную комиссию | незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | п.1 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.25 КЗ | Определение результатов выборов, составление и подписание протокола и сводной таблицы о результатах выборов | не позднее 20 сентября 2016 г. (не позднее чем на 3-й день со дня голосования) | ИКМО |
|  | п.1 ст.70 ФЗ | Принятие решения о результатах выборов на основании протокола о результатах выборов | после подписания протокола о результатах выборов | ИКМО |
|  | п.2 ст.72 ФЗ, ч.1 ст.29 КЗ | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | ИКМО |
|  | п.3 ст.72 ФЗ, ч.2 ст.29 КЗ | Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов | не позднее 17 октября 2016 г. (не позднее 30 дней со дня голосования) | ИКМО |
|  | п.4 ст.72 ФЗ, ч.3 ст.29 КЗ | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, которые содержатся в протоколах комиссий об итогах голосования и о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | не позднее 17 ноября 2016 г. (в течение двух месяцев со дня голосования) | ИКМО |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления о результатах выборов | незамедлительно после определения результатов выборов | ИКМО |
|  | п.6 ст.70 ФЗ, ч.1 ст.30 КЗ | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (постановления, распоряжения, иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата или с замещением выборной должности, либо копию документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения было подано заявление об освобождении от указанных обязанностей | в 5-дневный срок со дня получения извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования, главой муниципального образования, иным выборным должностным лицом местного самоуправления |
|  | ч.4 ст.30 КЗ | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, иного выборного должностного лица местного самоуправления выдача ему удостоверения об избрании | после официального опубликования общих данных о результатах выборов и представления зарегистрированным кандидатом документов, предусмотренных ч.1 ст.30 КЗ | ИКМО |
|  | п.31 ст.68 ФЗ, п.12 Порядка хранения | Передача второго экземпляра протокола вместе с предусмотренной законом избирательной документацией, включая бюллетени, списки членов участковой комиссии с правом совещательного голоса, иных лиц, указанных в п.3 ст.30 ФЗ, а также печать участковой комиссии в вышестоящую избирательную комиссию для хранения | не позднее чем через 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
|  | п.2 Порядка хранения | Передача в избирательную комиссию Ставропольского края вторых экземпляров протоколов избирательной комиссии, организующей выборы, окружных и участковых избирательных комиссий с прилагаемыми документами | не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ИКМО |
|  | ст.27 КЗ | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в соответствии с Порядком хранения1 | ИКМО, избирательная комиссия Ставропольского края |
|  | Сроки подачи и рассмотрения жалоб и заявлений |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов, о заверении, об отказе в заверении списка кандидатов | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения | зарегистрировавшая кандидата (список кандидатов) избирательная комиссия, кандидат, избирательное объединение, в отношении которых вынесено такое решение, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.10 ст.75, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение, действие (бездействие) избирательной комиссии по иным вопросам | в период избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 30 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.6 ст.76, п.2 ст.78 ФЗ | Подача жалобы на решение избирательной комиссии, принятое в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 75 ФЗ | в период избирательной кампании - в течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения после завершения избирательной кампании - в течение 15 дней со дня принятия обжалуемого решения | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, комиссии |
|  | п.7, 8 ст.76, п.5 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 09 сентября 2016 г. (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | ИКМО, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу, избирательное объединение, список кандидатов которого зарегистрирован по тому же избирательному округу |
|  | п.5 ст.78 ФЗ | Принятие решения по заявлению в суд об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов | не позднее 12 сентября 2016 г. (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | суд |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решений по жалобам, поступившим в период избирательной кампании | до дня голосования – в 5-дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования в день голосования и в день, следующий за днем голосования – немедленно если факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, - не позднее чем в 10-дневный срок | избирательные комиссии, суд |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии об итогах голосования | в течение 10 дней со дня принятия решения об итогах голосования | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.10 ст.75, п.3 ст.78 ФЗ | Подача заявления в суд об отмене решения комиссии о результатах выборов | в течение трех месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | избиратели, кандидаты, их доверенные лица, избирательные объединения и их доверенные лица, иные общественные объединения, наблюдатели, избирательные комиссии |
|  | п.4 ст.78 ФЗ | Принятие решения по жалобе на решение комиссии об итогах голосования, о результатах выборов | не позднее чем в двухмесячный срок со дня подачи жалобы | суд |

# Footnotes

Здесь и далее - Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Здесь и далее - Закон Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае».

Здесь и далее - Федеральный закон от 02 октября 2012 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4Здесь и далее – избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска

Здесь и далее - Порядок формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6.

#### Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета и отчетности, перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии, организующей выборы, другим избирательным комиссиям, комиссиям референдума, на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае и местного референдума, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 10 июня                          2014 г. № 110/1127-5.

#### Здесь и далее - Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденная постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 15 июля 2010 года № 56/801.

Здесь и далее - Порядок передачи открепительных удостоверений избирательным комиссиям, комиссиям референдума и учета открепительных удостоверений, утвержденный постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 2016 г. № 328/1863-6.

Здесь и далее - Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Здесь и далее - Порядок хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления в Ставропольском крае, утвержденный постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 19.06.2015 № 161/1540-5.